## Planilha Modelo
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO |  |  |  | DATA BASE: ABRIL / 2016 |  |  |  |  | MEDIÇÃO 01 |  | MEDIÇÃO 02 |  | MEDIÇÃO 03 |  | MEDIÇÃO 04 |  | MEDIÇÃO 05 |  | MEDIÇÃO 06 |  |  | PREÇO DE CUSTO S/BDI
OBRA: REFORMA DA INSPETORIA REGIONAL DE ARCOVERDE | [20 empty] | BDI
32.08%
| DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. |  | QUANT. | UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL |  | UNITÁRIO
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 10404.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
01.01 | Demolição de revestimento em piso cimentado sobre calçadas | m² |  | 23.1 |  |  | 7.53 | 173.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.7
01.02 | Remoção de pintura a cal / latex para recomposição de pintura | m² |  | 67.5 |  |  | 2.22 | 149.85 | [13 empty] | 1.68
01.03 | Remoção de revestimento em argamassa de cimento e areia | m² |  | 30 |  |  | 11.28 | 338.4 | [13 empty] | 8.54
01.04 | Retirada de gradil de ferro, inclusive acondicionamento para possível reaproveitamento | m² |  | 160.95 |  |  | 9.58 | 1541.9 | [13 empty] | 7.25
01.05 | Retirada de esquadria de madeira da recepção com acondicionamento e entrega ao TCE | m² |  | 26.74 |  |  | 14.4 | 385.06 | [13 empty] | 10.9
01.06 | Demolição de piso cimentado, inclusive lastro de concreto magro | m² |  | 198.65 |  |  | 8.69 | 1726.27 | [13 empty] | 6.58
01.07 | Desmonstagem de cobertura em telha de fibrocimento, inclusive armazenamento para reaproveitamento | m² |  | 320 |  |  | 14.79 | 4732.8 | [13 empty] | 11.2
01.08 | Remoção de material de demolição | m³ |  | 30 |  |  | 43.37 | 1301.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32.84
01.09 | Locação de Obras para demarcação e abertura de valas de fundação | m |  | 9 |  |  | 6.15 | 55.35 | 17.2 | 105.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.66
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
02 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 2986.99
02.01 | Concreto armado, inclusive forma e armação, 25 Mpa, controle A, para fundações. | m³ |  | 0.25 |  |  | 1844.2 | 461.05 | [13 empty] | 1396.31
02.02 | Concreto armado, inclusive forma e armação, 25 Mpa, controle A, para qualquer estrutura. | m³ |  | 0.95 |  |  | 2658.88 | 2525.94 | [13 empty] | 2013.13
03 | ALVENARIAS / VEDAÇÕES | [6 empty] | 4986.65
03.01 | Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez | m² |  | 12.55 |  |  | 46.13 | 578.93 | [13 empty] | 34.93
03.02 | Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez | m² |  | 3.3 |  |  | 88.24 | 291.19 | [13 empty] | 66.81
03.03 | Fornecimento e assentamento de divisória, no padrão das e cores da Inspetoria, do tipo painel/painel | m² |  | 22.2 |  |  | 120.37 | 2672.21 | [13 empty] | 91.14
03.04 | Fornecimento e assentamento de divisória, no padrão das e cores da Inspetoria, do tipo painel/vidro | m² |  | 12 |  |  | 120.36 | 1444.32 | [13 empty] | 91.13
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
04 | COBERTA | [6 empty] | 35050.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
04.01 | Estrutura em madeira de lei, pontaletada, para cobertura em telhas de fibrocimento, sobre laje. | m² |  | 112 |  |  | 91.53 | 10251.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 69.3
04.02 | Estrutura metálica para cobertura em telha metálica | m² |  | 77.4 |  |  | 180.29 | 13954.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 136.5
04.03 | Cobertura em telha metálica / isotérmica | m² |  | 77.4 |  |  | 140.11 | 10844.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 106.08
05 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 3923.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
05.01 | Fornecimento e assentamento de porta, padrão divisória, conforme modelo das Inspetorias, inclusive ferragens | und. |  | 12 |  |  | 326.96 | 3923.52 | [13 empty] | 247.55
06 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 1328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
06.01 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² |  | 32 |  |  | 7.9 | 252.8 | [13 empty] | 5.98
06.02 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, com 2 cm de espessura do tipo massa única. | m² |  | 32 |  |  | 33.6 | 1075.2 | [13 empty] | 25.44
07 | IMPERMEABULIZAÇÃO | [6 empty] | 4731.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
07.01 | Impermeabilização a base mantas continuas, assentadas com maçarico, sobre lajes, calhas, reservatório, etc., inclusive proteção mecânica. | m² |  | 35 |  |  | 87.69 | 3069.15 | 76 | 6664.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 66.39
07.02 | Impermeabilização a base de argamassa com aditivo, em áreas molhadas (wc´s, terraços, etc), com camada de 3cm de espessura e traço de argamassa 1:3 | m² |  | 19.5 |  |  | 41.35 | 806.33 | 76 | 3142.6 | [11 empty] | 31.31
07.03 | Impermeablização a base de argamassa polimérica em reservatórios, calhas, lajes, etc | m² |  | 18 |  |  | 47.55 | 855.9 | 76 | 3613.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36
08 | PISOS | [6 empty] | 18941.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
08.01 | Lastro de concreto para contrapiso, com concreto magro, espessura de 10cm. | m² |  | 52 |  |  | 65.62 | 3412.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 49.68
08.02 | Piso em concreto liso, devidamente regularizado | m² |  | 50 |  |  | 50.19 | 2509.5 | [13 empty] | 38
08.03 | Piso porcelanato, conforme detalhamento arquitetônico, assentado com argamassa AC-3, sobre piso cerâmico existente. | m² |  | 70 |  |  | 122.17 | 8551.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92.5
08.04 | Piso em lençol de granito artificial (granilite), com juntas de vidro, formando quadro de 1,00x1,00m, na cor cinza natural | m² |  | 52 |  |  | 85.92 | 4467.84 | [13 empty] | 65.05
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
09 | PINTURA | [6 empty] | 16430.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
09.01 | Pintura em emusão acrílica sobre paredes, interna, inclusive líquido selador, duas demãos sem massa acrílica. | m² |  | 502.83 |  |  | 14.16 | 7120.07 | 832 | 11781.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.72
09.02 | Pintura em emusão acrílica sobre tetos, interna, inclusive líquido selador, duas demãos sem massa acrílica. | m² |  | 314 |  |  | 14.04 | 4408.56 | 542 | 7609.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.63
09.03 | Pintura com esmalte sintético sobre esquadria de ferro, duas demão, com raspagem e aparelhamento com zarcão | m² |  | 6.9 |  |  | 29.23 | 201.69 | [13 empty] | 22.13
09.04 | Pintura em emusão acrílica em paredes externas, duas demãos sem massa acrílica. | m² |  | 114.83 |  |  | 16.93 | 1944.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.82
09.05 | Pintura a base de tinta acrílica novacor ou similar, para pisos, faixas de estacionamento e demarcação de vagas preferenciais em cores e padrões definidos em projeto | m² |  | 112 |  |  | 24.61 | 2756.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.63
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | GRADIL DE ALUMÍNIO | [6 empty] | 26206.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.01 | Fornecimento e assentamento de gradil de alumínio em barra chata, no padrão existente | m² |  | 62 |  |  | 280 | 17360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 212
10.02 | Manutenção, inclusive com troca de material, lixamento, reaparelhamento e pintura de gradil existente, conforme projeto arquitetônico. | m² |  | 98.5 |  |  | 89.81 | 8846.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 68
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | REFORMA WC MASCULINO E FEMININO | [6 empty] | 53970.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.01 | Demolição em alvenaria de 1/2 vez com preparo para remoção | m² |  | 9.15 |  |  | 13.26 | 121.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.04
11.02 | Demolição de revestimento em azulejos, com preparo para remoção | m² |  | 46 |  |  | 18.13 | 833.98 |  | 0 | [11 empty] | 13.73
11.03 | Demolição de piso em cerâmica, inclusive remoção de contrapiso. | m² |  | 16.53 |  |  | 16.3 | 269.44 |  | 0 | [11 empty] | 12.34
11.04 | Escavação manual em material de 1a categoria até 1,5m de profundidade, inclusive bota-fora | m³ |  | 2.5 |  |  | 24.35 | 60.88 | 2.42 | 58.927 | [11 empty] | 18.44
11.05 | Concreto armado pronto, Fck 25 Mpa, condição B (NBR 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem | m³ |  | 0.3 |  |  | 1844.2 | 553.26 | 0.3 | 553.26 | [11 empty] | 1396.31
11.06 | Concreto armado pronto, Fck 25 Mpa, condição B (NBR 12655), lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem | m³ |  | 0.39 |  |  | 2658.88 | 1036.96 |  | 0 | [11 empty] | 2013.13
11.07 | Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez | m³ |  | 4.94 |  |  | 46.13 | 227.88 |  | 0 | [11 empty] | 34.93
11.08 | Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez | m² |  | 9.8 |  |  | 88.24 | 864.75 | 25.73 | 2270.4152 | [11 empty] | 66.81
11.09 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² |  | 24.54 |  |  | 7.9 | 193.87 | 51.46 | 406.534 | [11 empty] | 5.98
11.10 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura do tipo massa única. | m² |  | 24.54 |  |  | 33.6 | 824.54 | 51.46 | 1729.056 | [11 empty] | 25.44
11.11 | Ponto de esgoto para lavatório, inclusive tubulações, conecões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o subcoletor | pt |  | 6 |  |  | 82.15 | 492.9 |  | 0 | [11 empty] | 62.2
11.12 | Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações, conecões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o subcoletor | pt |  | 4 |  |  | 97.3 | 389.2 |  | 0 | [11 empty] | 73.67
11.13 | Ponto de esgoto para mictório, inclusive tubulações, conecões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o subcoletor | pt |  | 3 |  |  | 82.15 | 246.45 |  | 0 | [11 empty] | 62.2
11.14 | Ponto de água, inclusive tubulações e conecções de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente | pt |  | 16 |  |  | 61.34 | 981.44 |  | 0 | [11 empty] | 46.44
11.15 | Fornecimento e Instalação de Cuba de semi-encaixe quadrada com mesa L830 c/ladrão, ferragens em metal cromado, sifão 1680 1” x 1 ¼” e válvula de escoamento 1603, rabicho em PVC | und |  | 4 |  |  | 1650.96 | 6603.84 | [13 empty] | 1250
11.16 | Fornecimento de chuveiro com articulação, diâmetro de 1/2 pol. Com acabamento cromado, ref c 1991-fabrimar ou similar, inclusive fixação. | und |  | 1 |  |  | 172.94 | 172.94 | [13 empty] | 130.94
11.17 | Fornecimento e assentamento de bacias sanitárias modelo com caixa acoplada com ferragens aço inox, linha monte carlo, iguais às existentes no edf. Dom Helder | cj |  | 6 |  |  | 446.38 | 2678.28 | [13 empty] | 337.97
11.18 | Fornecimento e assentamento de assento sanitário em poliéster para bacias sanitárias modelo com caixa acoplada com ferragens aço inox, linha monte carlo, iguais às existentes no edf. Dom Helder | cj |  | 6 |  |  | 168.6 | 1011.6 | [13 empty] | 127.65
11.19 | Fornecimento e assentamento de balcão em granito verde ubatuba, inclusive respaldo, recortes e testeiras, conforme detalhamento arquitetônico. | m² |  | 3.5 |  |  | 522.5 | 1828.75 | [13 empty] | 395.6
11.20 | Divisória em granito verde ubatuba polido nas duas faces, espessura de 3cm, inclusive montagem com ferragens, conforme detalhamento arquitetônico | m² |  | 20.98 |  |  | 475.48 | 9975.57 | [13 empty] | 360
11.21 | Fornecimento e instalação de Lavatório de Canto, suspenso com mesa L76 c/ladrão, ferragens em metal cromado, sifão 1680 1” x 1 ¼” e válvula de escoamento 1603, rabicho em PVC | und |  | 1 |  |  | 1822.66 | 1822.66 | [13 empty] | 1380
11.22 | Fornecimento de ducha manual acqua jet, ref. 2195 jr, fabrimas ou similar, inclusive acessórios e fixação. | um |  | 3 |  |  | 202.96 | 608.88 | [13 empty] | 153.67
11.23 | Fornecimento e assentamento de mictório sifonado para parede, em louça branca celite em linhas institucionais, inclusive acessórios e ferragens. (com remoção da existente) | cj |  | 2 |  |  | 271.37 | 542.74 | [13 empty] | 205.46
11.24 | Fornecimento e assentamento de espelho cristal 4 mm lapidado em 3 cm com moldura em granito verde ubatuba, conforme detalhamento arquitetônico. | m² |  | 4 |  |  | 347.64 | 1390.56 | [13 empty] | 263.21
11.25 | Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulação e conecções em PVC rígido soldável, até a coluna ou subcoletor | pt |  | 5 |  |  | 84.61 | 423.05 | [13 empty] | 64.06
11.26 | Fornecimento e Instalação de Torneira Lavatório de mesa 1175C – Automático Decamatic ECO – Fab. DECA | und |  | 1 |  |  | 706.61 | 706.61 | [13 empty] | 535
11.27 | Fornecimento e assentamento de barras de aço inox com 0,80m para os wc´s dos deficientes, conforme NBR-9050 e detalhe arquitetônico. | und |  | 2 |  |  | 646.45 | 1292.9 | [13 empty] | 489.45
11.28 | Válvula de mictório pressmatic, conforme padrão eixstente | und |  | 1 |  |  | 389.63 | 389.63 | [13 empty] | 295
11.29 | Parede em cerâmica em padrão e cores definidas em detalhe arquitetônico. | m² |  | 78.33 |  |  | 147.93 | 11587.36 | [13 empty] | 112
11.30 | Piso em cerâmica com padrões e cores definidos em projeto arquitetônico. | m² |  | 26 |  |  | 139.08 | 3616.08 | [13 empty] | 105.3
11.31 | Porta-papel em abs, para rolos até 500m, na cor branca, padrão semelhante a ref. AE 00500 da linha brasil, jofel, conforme projeto arquitetônico | und | 4 | 6 | 24 | 104.21 | 135.38 | 812.28 | [13 empty] | 102.5
11.32 | Toalheiro interfolhas em plastico abs, na cor branca, padrão semelhante a loinha ah 00100, da jofel, conforme projeto arquitetônico | und | 4 | 2 | 8 | 79.31 | 128.95 | 257.9 | [13 empty] | 97.63
11.33 | Luminária de teto, conforme padrão arquitetônico, para lâmapdas fluorescentes | und | 4 | 4 | 16 | 79.31 | 287.93 | 1151.72 | [13 empty] | 218
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EXTERNA/INTERNA | [6 empty] | 28673.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.01 | Demolição de revestimento de piso cimentado (lajota) , inclusive lastro de cimento | m² |  | 50 |  |  | 7.53 | 376.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.7
12.02 | Escavação manual em material de 1a categoria até 1,5m de profundidade, inclusive bota-fora | m³ |  | 18 |  |  | 24.35 | 438.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.44
12.03 | Passeio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou similar fck mínimo 30 Mpa com pigmento natural/colorido, dim (0,20 x 0,10 x 0,08)m, assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina, assentado com placa vibratória | m² |  | 198.65 |  |  | 99.12 | 19690.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75.05
12.04 | Pavimentação em paralelepipedos graníticos, assentados sobre colchão de areia com 6cm de espessura, inclusive rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:2 | m² |  | 50 |  |  | 61.3 | 3065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46.41
12.05 | Fornecimento de meio fio em pedra granítica e linha dágua em paralelepipedos graníticos, assentados sobre lastro de concreto magro | m |  | 18 |  |  | 58.79 | 1058.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44.51
12.06 | Colocação de calha de concreto de 0,30cm de diâmetro, inclusive escavação, assentamento e reaterro. | m |  | 18 |  |  | 111.18 | 2001.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 84.18
12.07 | Execução de caixa coletora de drenagem com 0,60x0,60m, inclusive escavação, alvenaria, revestimento e reaterro | und |  | 4 |  |  | 261.51 | 1046.04 | [13 empty] | 198
12.08 | Execução de tubulação em PVC de 150mm para drenagem, inclusive ligação a rede de drenagem externa | m |  | 40 |  |  | 24.96 | 998.4 | [13 empty] | 18.9
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 27797.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.01 | Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split com capacidade de 18.000 BTUs, inclusive tubulação e assentamento, a ser assentado na sala dos servidores | und |  | 1 |  |  | 3666.46 | 3666.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2776
13.02 | Fornecimento e instalação de quadro automático temporizado para condicionador de ar. | und |  | 1 |  |  | 217.93 | 217.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 165
13.03 | Corrimão de aço inox (conforme projeto) | m |  | 6 |  |  | 525.67 | 3154.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 398
13.04 | Ponto de lógica, inclusive caixa, cabeamento Cat 6e, conectores, anilhamento, eletroduto e passagem do ponto a sala dos servidores, inclusive ligação. | m |  | 22 |  |  | 147.93 | 3254.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 112
13.05 | Revestimento de bancada de recepção em granito verde ubatuba e branco aqualux, conforme detalhe arquitetônico | und |  | 1 |  |  | 4292.5 | 4292.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3250
13.06 | Luminária de sobrepor para lâmpadas fluorescentes, conforme especificação de projeto arquitetônico | und |  | 6 |  |  | 515.03 | 3090.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 389.95
13.07 | Requadro em granito para esquadrias da recepção, granito verde ubatuba | m² |  | 7.8 |  |  | 521.7 | 4069.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 395
13.08 | Cancelas e estrutura em aço inox para catracas das Inspetorias | cj |  | 1 |  |  | 5676.67 | 5676.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4298
13.09 | Escada de marinheiro em estrutura metálica (fornecimento e assentamento) | und. |  | 1 |  |  | 376.42 | 376.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 285
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | MOVIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO | [6 empty] | 6729.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.01 | Desmontagem de tubulação para remoção de reservatório | cj |  | 1 |  |  | 198.12 | 198.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 150
14.02 | Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez | m³ |  | 38.75 |  |  | 46.13 | 1787.54 |  | 0 | [11 empty] | 34.93
14.03 | Remontagem da tubulação do reservatório, inlcusive fornecimento de conecções e tubos necessários | cj |  | 1 |  |  | 215.55 | 215.55 | [13 empty] | 163.2
14.04 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² |  | 77.5 |  |  | 7.9 | 612.25 | 0 | 0 | [11 empty] | 5.98
14.05 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura do tipo massa única. | m² |  | 77.5 |  |  | 33.6 | 2604 | 0 | 0 | [11 empty] | 25.44
14.06 | Pintura em emusão acrílica em paredes externas, duas demãos sem massa acrílica. | m² |  | 77.5 |  |  | 16.93 | 1312.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.82
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | MELHORIA DA SALA DO SERVIDOR | [6 empty] | 9232.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.01 | Substituição de Guias de cabo horizontal para 1U, inclusive religação dos cabos, identificação com anilhamento. | und |  | 3 |  |  | 83.47 | 250.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 63.2
15.02 | Fornecimento e implantação de switch com 48 portas 10/100 e 4 portas GIGA 10/100/1000 (conforme padronização do TCE) | und |  | 2 |  |  | 3272.87 | 6545.74 | [13 empty] | 2478
15.03 | Fornecimento e implantação de switch POE similar com 24 portas (conforme padrão TCE) | und |  | 1 |  |  | 1337.94 | 1337.94 | [13 empty] | 1013
15.04 | Caixa porta chaves/martelinho fornecimento e assentamento | und |  | 1 |  |  | 108.3 | 108.3 | [13 empty] | 82
15.05 | Certificação dos pontos de lógica | cj |  | 1 |  |  | 990.58 | 990.58 | [13 empty] | 750
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL GERAL | [6 empty] | 251394.54

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | INSPETORIA REGIONAL DE ARCOVERDE
|  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | ACUMULADO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
0 | 0 | 10404.67 | 60 | 6242.802 | 40 | 4161.868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 10404.67
0 | 0 | 2986.99 |  | 0 | 50 | 1493.495 | 50 | 1493.495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 2986.99
0 | 0 | 4986.65 |  | 0 |  | 0 | 30 | 1495.995 | 40 | 1994.66 | 30 | 1495.995 |  | 0 | 100 | 4986.65
0 | 0 | 35050.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 17525.16 | 50 | 17525.16 |  | 0 | 100 | 35050.32
0 | 0 | 3923.52 |  | 0 |  | 0 | 25 | 980.88 | 25 | 980.88 | 25 | 980.88 | 25 | 980.88 | 100 | 3923.52
0 | 0 | 1328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 531.2 | 50 | 664 | 10 | 132.8 | 100 | 1328
0 | 0 | 4731.38 |  | 0 |  | 0 | 20 | 946.276 | 40 | 1892.552 | 40 | 1892.552 |  | 0 | 100 | 4731.38
0 | 0 | 18941.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 7576.592 | 40 | 7576.592 | 20 | 3788.296 | 100 | 18941.48
0 | 0 | 16430.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 4929.213 | 50 | 8215.355 | 20 | 3286.142 | 100 | 16430.71
0 | 0 | 26206.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 13103.145 | 50 | 13103.145 |  | 0 | 100 | 26206.29
0 | 0 | 53970.23 |  | 0 |  | 0 | 50 | 26985.115 | 50 | 26985.115 |  | 0 |  | 0 | 100 | 53970.23
0 | 0 | 28673.89 |  | 0 | 20 | 5734.778 | 25 | 7168.4725 | 25 | 7168.4725 | 25 | 7168.4725 | 5 | 1433.6945 | 100 | 28673.89
0 | 0 | 27797.9 |  | 0 | 20 | 5559.58 | 20 | 5559.58 | 20 | 5559.58 | 20 | 5559.58 | 20 | 5559.58 | 100 | 27797.9
0 | 0 | 6729.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 6729.54 |  | 0 |  | 0 | 100 | 6729.54
0 | 0 | 9232.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 4616.485 | 50 | 4616.485 | 100 | 9232.97
TOTAL |  | 251394.54 | 6242.802 |  | 16949.721 |  | 44629.8135 |  | 94976.1095 |  | 68798.2165 |  | 19797.8775
ACUMULADO |  | 251394.54 | 6242.802 |  | 23192.523 |  | 67822.3365 |  | 162798.446 |  | 231596.6625 |  | 251394.54

## Planilha de BDI (hidden)
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
(BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS)
OBRA: | REFORMA DO RESTAURANTE | DATA:
LOCAL: | DIVERSOS | TAXA
ITEM | DESCRIÇAO DO ITEM
1 | DESPESAS INDIRETAS
A | Despesa financeira | 1.2%
B | Administrações | 9.73%
B.1 | Administração Central | 3.5%
B.2 | Administração Local | 6.23%
C | Contingências, seguros, garantia e risco | 2.5%
D | Despesa tributária | 8.65%
D.1 | PIS, COFINS | 3,65%
D.2 | ISS - Alíquota de 5% | 5%
D.3 | Parcela sobre o faturamento (Desoneração) | 0%
2 | BENEFÍCIO
E | Benefício do construtor | 6%
3 | TAXA TOTAL DE BDI ADOTADA | 32.08%
| ² FÓRMULA DE CÁLCULO DE BDI =[ ( 1+A ) ( 1+B ) ( 1+C ) (1+E)] - 1 | , Sendo:
( 1- D )
A = Taxa representativa das despesas financeiras;
B = Taxa representativa das despesas com a administração central dos serviços
C = Taxa representativa das despesas com contingênicas (Seguros, Riscos, Imprevistos)
D = Taxa representativa das despesas tributárias (PIS, COFINS, ISS);
D.3 = Taxa pela Lei 12.844/13 (Desoneração)
E = Taxa representativa do Benefício do Construtor (Lucro ou Bônus).