## Diagnóstico 2018
Consolidação das informações relativas à ocorrência de obras paralisadas/inacabadas 2018
Fonte de referência: Mapa de obras e serviços de engenharia consolidado do exercício 2017
|  | INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS | [23 empty] | Análise da Resposta ao Ofício Enviado Pelo TCE-PE
Unidade da Federação | Órgão | MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO DECLARADA | Observações da Auditoria | Dados da Resposta |  |  |  | Observações da Auditoria | Observações da Auditoria Específica em campo. | Resposta dos Jurisdicionados ao Ofício Enviado Pelo TCE-PE
|  |  |  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO (em dias) | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO (em dias) | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) | VALOR CONTRATO APÓS ADITIVOS (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) |  |  | Ofício TCE | Data da Resposta | Nº Ofício de resposta | Nº PETCE |  |  | Justificativa Recebida | Paralisada/ Inacabada | Não Houve Resposta | Obras Paralisadas/ Inacabadas ou com fortes indícios que não houve resposta
PERNAMBUCO | ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Concorrência nº 003/2015 | Obras de conclusão do Edifício do Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Pernambuco |  |  |  |  | 13.031.257/0001-52 | Construtora CELI Ltda | 008/2016 | 2016-02-26 | 2017-04-21 | 26494875.46 | 15/12/2017* | 2017-09-18 | 1748748.79 | 28243624.25 |  | 4.4.90.51 | 15821165.73 | 15821165.73 | 15821165.73 | 26351804.11 | Paralisado |  | TC/GC02nº183/2018 | 2018-11-13 | 763/2018 | 57258/18 | A obra encontra-se paralisada, porém com previsão de reinício no recesso da Assembleia Legislativa. |  | A paralisação da obra ocorreu em virtude da necessidade de execução de alguns serviços complementares que somente poderão ser executados no momento derecesso da Assembleia Legislativa, uma vez que podem atrapalhar a sua rotina. | x |  | x
PERNAMBUCO | ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Pregão nº 006/2013 | Fornecimento e instalação de sistema de 05 (cinco) plataformas para o plenário da Assembleia Legislativa |  |  |  |  | 31.228.836/0001/71 | Ortobras Industria e comércio de Ortopedia Ltda | 036/2013 | 2013-09-26 | 2014-02-23 | 165000 | 2017-09-25 | 2016-05-13 | 8136.44 | 173136.44 |  | 4.4.90.51.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalizado (Distrato) |  | TC/GC02nº183/2018 | 2018-11-13 | 763/2018 | 57258/18 | A obra encontra-se paralisada, em decorrência do distrato. |  | O objeto contratado foi executado parcialmente, tendo sido efetuado o pagamento no valor correspondente R$ 87.450,00 conforme NE 000273/2014. Contudo informamos que houve o distrato em decorrência da preclusão dos prazos de instalação deos equipamentos. | x |  | x
PERNAMBUCO | CASA MILITAR DE PERNAMBUCO | Concorrência nº 007/2013 | Construção do acesso ao Conjunto Habitacional Engenho Primavera-Sede, no município de Primavera |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  | NÃO SE APLICA | 03.608.944/0001-34 | JEPAC Construções LTDA. | 010/2015 | 2015-06-17 | 2015-10-15 | 4813409.19 | 2016-10-09 | 330 | 0 | 4813409.19 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 | 1546596.78 |  |  | 1546596.78 | Obra Concluída, aguardando a liberação de recursos por parte da CEF para efetuar o pagamento. | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 197/2018-GGC/NEG | 2018-11-19 | 046/2018 | 9181/18 | O valor encontrado no TOME CONTA, dia 23/11/2018, não é o suficiente para dar a obra como concluída. Inacabada. |  | Concluída | x |  | x
Pernambuco | Casa Militar de Pernambuco |  | construção do acesso ao conjunto Habitacional de Lage dos Caroços, no municipio de Jurema. Lote VI |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  |  | 15.191.007/0001-05 | D&L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 042/2013 | 2013-08-05 | 2013-12-03 | 4790069.14 | 6/26/2015 | 2015-05-27 | 0 | 4790069.14 | [5 empty] | 2016536.26 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 197/2018-GGC/NEG | 2018-11-19 | 046/2018 | 9181/18 | Como o próprio ofício declara, obra inacabada. |  | Inacabada. O contrato com a empresa D&L foi distratado e publicado no DOE em 10/09/2015. A CAMIL realizou mais 03 processos lciitatórios, porém foram fracassados. Obs: atualmente, foi designada comissão interna para realizar o levantamento do remanescente da obra e atualizar o projeto. Está aguardando definição do núcleo de gestão da Operação Mata Sul do Governo do Estado para autorizar nova licitação. | x |  | x
PERNAMBUCO | CASA MILITAR DE PERNAMBUCO | Concorrência nº 01/2013 | Construção de contenção de encostas, drenagem e acessibilidade para as ruas Floriano Peixoto e Salvador Teixeira, no município de Maraial. |  | Fonte 101 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  | NÃO SE APLICA | 11.650.072/0001-09 | JLPM CONSTRUÇÕES LTDA | 062/2013 | 2013-10-26 | 2014-01-24 | 1150173.8 | 2016-08-22 | 900 | 0 | 1150173.8 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 | 991823.37 |  |  | 991823.37 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 197/2018-GGC/NEG | 2018-11-19 | 046/2018 | 9181/18 | Como o próprio ofício declara, obra inacabada. |  | Inacabada. A obra não foi finalizada em virtude da inexistência de recursos do Estado para a conclusão. A solução dada à epoca foi utilizar outra fonte de recursos, porém quando foi aprovada epla Câmra de Programação Financeira do Estado utilizar a fonte 123 ( Fundo Especial de Combate as Situações de Emergências e Calamidades Públicas FECSEC) o contrato com a empresa já estava vencido. Atualmente, foi designada comissão interna para realizar o levantamento do remanescente da obra, atualizar o projeto e solicitar o orçamento do Governo do Estado para finalizar a obra. | x |  | x
PERNAMBUCO | CASA MILITAR DE PERNAMBUCO | Concorrência nº 006/2014 | Construção do acesso principal ao conjunto habitacional Campos Frios, no município de Xexéu |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  | NÃO SE APLICA | 03.965.269/0001-09 | Construtora Werneck Russo Ltda | 007/2015 | 2015-05-25 | 2015-09-22 | 742151.53 | 2016-08-19 | 330 | 0 | 742151.53 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 | 157290.78 |  |  | 157290.78 | Obra Distratada: Rescisão Unilateral com a empresa contratada. Como solução está sendo elaborado novo projeto com o remanescente da obra | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 197/2018-GGC/NEG | 2018-11-19 | 046/2018 | 9181/18 | Como o próprio ofício declara, obra inacabada. |  | Inacabada. O contrato sofreu rescisão unilateral publicado no DOe em 20/08/2016. Foi aplicada penalidade de multa de 10% no valor do serviço publicada no DOE em 23/08/2016. Obs: Atualmente, foi designada comissão interna para realizar o levantamento do remanescente da obra e atualizar o projeto. Está aguardando definição do núcleo de gestão da Operação Mata Sul do Governo do Estado para autorizar nova licitação. | x |  | x
PERNAMBUCO | CASA MILITAR DE PERNAMBUCO |  | Serviço de construção de encostas, drenagem e escadarias, no município de Cortês-PE |  | Fonte 123 – FECSEC (Fundo Especial de Combate às Situações de Emergência e Calamidades) |  |  | 10.703.032/0001-07 | ROCHA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA EPP | 067/2016 | 10/10/2016 | 2017-01-08 | 656320.04 | 2017-11-30 | 2017-11-04 | 0 | 656320.04 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 | R$ 392.678,56 | 291457.42 | 291457.42 | 392678.56 | Inacabada. Empresa notificada pela inexecução. |  | 197/2018-GGC/NEG | 2018-11-19 | 046/2018 | 9181/18 | O valor encontrado no TOME CONTA, dia 23/11/2018, não é o suficiente para dar a obra como concluída. Inacabada. |  | Concluída. | x |  | x
PERNAMBUCO | CASA MILITAR DE PERNAMBUCO |  | Serviços remanescentes de construção do acesso principal ao Conjunto Habitacional Engenho Duas Barras, no municipio de Gameleira |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  |  | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS | 078/2016 | 02/01/2017 | 2017-04-02 | 168601.08 | 2017-09-15 | 2017-09-09 | 0 | 168601.08 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 | R$ 111.597,34 | 111597.34 | 111597.34 | 111597.34 | Inacabada. Não foi possível executar a pista de desaceleração do lado oposto da via em virtude de área não desapropriada. |  | 197/2018-GGC/NEG | 2018-11-19 | 046/2018 | 9181/18 | O valor encontrado no TOME CONTA, dia 23/11/2018, não é o suficiente para dar a obra como concluída. Inacabada. |  | Concluída. | x |  | x
PERNAMBUCO | CASA MILITAR DE PERNAMBUCO |  | Serviços remanescentes de construção do acesso principal aos principal ao Conjunto Habitacional Engenho Barra D'Ouro (Fase I), Água Preta-PE. |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  |  | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS | 077/2016 | 02/01/2017 | 2017-03-03 | 160246.68 | 2017-04-27 | 2017-07-31 | 0 | 160246.68 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 | R$ 141.415,08 | 141415.08 | 141415.08 | 141415.08 | Inacabada. Empresa notificada para concluir as descidas de água e corrigir falhas construtivas. |  | 197/2018-GGC/NEG | 2018-11-19 | 046/2018 | 9181/18 | Como o próprio ofício declara, obra inacabada. |  | Inacabada. Empresa abandonou a obra faltando corrigir um trecho de pavimento e executar as descidas de água. Foi aplicada a penalidade publicada no DOE do dia 23/05/2018. Obs: Atualmente, foi designada comissão interna para realizar o leantamento do remanescente da oba e atualizar o projeto. Está aguardando definição do núcleo de gestão da Operação Mata Sul do Governo do Estado para autorizar nova licitação. | x |  | x
PERNAMBUCO | CEPE | Convite / 027/2017 | Contratação de empresa de engenharia especializada na prestação de serviços de correção e otimização do sistema elétrico (110/220v) predial de todo 1º andar da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE, situada na Rua Coelho Leite, nº 530, Santo Amaro, Recife-PE. Os serviços compreendem do RH até a Diretoria desta empresa, inclusive a desativação e retirada de toda fiação externa da área acima mencionada, conforme projeto elétrico e detalhamento do objeto do Convite e seus Anexos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | EM ANDAMENTO | - |  | 0 |  | - |  | - |  |  | EM ANDAMENTO | Informações Incompletas. Falta valor contratado e pago acumulado. | 456/2018 | 2018-10-19 | DPR 177/2018 | 51778/18 | O orgão enviou cópia do contrato de prestação de serviços com a empresa Manoel Miguel dos Anjos Neto Serviços - ME, com um valor final de R$26.590,00, bem como cópia da publicação no D.O.E do extrato de contrato e do termo de adjudicação e homologação. Porém, não há no ofício nenhuma comprovação de pagamento, bem como no TOME CONTA. |  | O processo licitatório foi adjudicado e homologado em 04/06/2018, sendo publicado no D.O.E em 05/06/2018 e os serviços contratados foram iniciados em 29/06/2018, conforme documentos anexos. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência nº 005/2012-CEL/SECID | Realização das obras de adequação da II Perimetral Metropolitana Norte, trechos: entre a PE-015 (terminal de passageiros) / Via Metropolitana Norte (Casa Caiada) / entre PE-001 (Ponto Rio Doce). Fragoso II - Etapa 02 | X | X |  |  | 61.099.826/0001-44 | CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A | 033/2013 | 2013-09-09 | 2017-04-21 | 123203031.54 | 2018-04-01 | 2019-02-10 | -2641331.21 | 120561700.33 | 32747.04 | 44.90.51 | 123358.52 | 0 | 0 | 0 | Andamento |  | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 | Obra paralisada como reafirmado na justificativa recebida. |  | Obra paralisada aguardando tratativa entre a CEHAB e ferreira Guedes referente a retomada da obra. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS |  | Serviços de revestimento do canal (Estaca 0+0,00m até a estaca 116+3,60m) e construção de 08 (oito) Obras de Arte, na localidade da Bacia do Fragoso II no município de Olinda | 269.994-93/2010 | 165000000 | 156750000 | 8250000 | 61.099.826/0001-44 | CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A | 021/2012 | 2012-08-22 | 2016-09-05 | 72865691.64 | 2017-11-01 | 2018-09-15 | 13117988.27 | 85983679.91 | 10867640.31 | 44.90.51 | 6655803.86 | 8549784.28 | 8549784.28 | 59497368.19 | Paralisada |  | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 |  | Obra paralisada. Aguardando finalização das obras da Compesa. | Obra em andamento aguardando relocação do emissário da compesa para retorno da obra | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrencia nº 006/2011 - CPLOSE | Execução dos serviços e construção de 552 unidades habitacionais e infraestrutura composta pelos serviços de abastecimento de água esgotamento sanitário e drenagem nas localidades da - UE11 e 12 - Olinda | 222.635-50/2007 | 117781821.57 | 91698224.4 | 26.083,597,17 | 08.059.768/0001-42 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | 044/2011 | 2011-12-28 | 2016-06-02 | 77437798.08 | 2019-05-01 | 28 meses | 0 | 77437798.08 | 14405.23 | 44.90.51 | 1206390.38 |  |  | 911328.45 | Paralisada/ a ser licitada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 |  |  |  |  | x | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência nº 005/2008- CPL | Obras e serviços : a) construção de 280 unidades habitacionais; b) implantação de infra-estrutura de macro e micro drenagem, pavimentação e obras viárias, sistemas de abastecimento d'água e esgotamento sanitário; c) obras de urbanização integrada com os projetos institucionais previstos para área e seu entorno, conforme projetos fornecidos pela CEHAB. visando a implantação do Projeto de Urbanização UE-13, no município de Olinda. | 222.635-50/2007 | 117781821.57 | 91698224.4 | 26.083,597,17 | SCHAIN (consorte líder): 61.226.890/0001-49 | CONSÓRCIO: SCHAHIN ENGENHARIA E COMÉRIO LTDA E ABF ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 027/2008 | 2008-06-19 | 2016-02-06 | 27556314.98 | 2018-04-01 | 67 meses | 6433012.16 | 33989327.14 | 5913124.51 | 44.90.51 | 24731225.57 |  |  | 23431270.2 | Paralisada/ MCMV/ a ser licitada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 | Não apresentou justificativa para o saldo de contrato de R$10,5 milhões. |  | Obra concluída. Aguardando funcionalidade pela CAIXA/Min CIdades | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência nº 004/2008 -CPL | Obras e serviços de: a) construção de 148 unidades habitacionais; b) implantação de infra-estrutura de macro e micro drenagem, pavimentação e obras viárias, contenção de encostas, escadarias, sistemas de abastecimento d'água e esgotamento sanitário; c) construção de equipamentos comunitários- 02 escolas e 02 campos de futebol, para implantação do Projeto de Urbanização UE-17-Passarinho/Alto da Bondade, no município de Olinda/PE. | 218.760-07/2007 | 22507898.11 | 16680400 | 5827498.11 | Imobiliário Rocha (Consorte Líder): 08.162.448/0001/2013 | CONSÓRCIO: IMOBILIARIA ROCHA E CAMILO BRITO | 028/2008 | 2008-06-19 | 2016-05-30 | 17608493.78 | 2018-02-01 | 71 meses | 4401820.33 | 22010314.11 | 2972073.02 | 44.90.51 | 9818193.96 |  |  | 9265688.13 | Paralisada/ MCMV/ a ser licitada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 | Não justificou qual a solução para execução do remanescente de obra. |  | Obra concluída. Aguardando funcionalidade da CAIXA. As 148 unidades foram migradas para o PMCMV, não sendo assim executada nesse contrato. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS |  | Conclusão do PROJETO CHARNEQUINHA, com recursos provenientes do PAC -Programa de Aceleração do Crescimento, no município do Cabo de Santo Agostinho/PE, nos termos da concorrência nº 003/2008 e seus anexos: a) execução de obras de infra-estrutura (abastecimento d'água e ligações domiciliares, esgotamento sanitário e ligações domiciliares, drenagem pluvial, sistema viário,contenção/muro de arrimo e estações elevatórias); b) construção de 194 unidades habitacionais; c) construção de 118 unidades sanitárias; d) execução de 136 melhorias habitacionais; e) construção de equipam,entos comunitários (praça do pórtico, polo de lazer, posto policial, posto de saúde , sementeira, praça do vale e conclusão do centro comunitário e escola municicpal); f) projeto ambiental (recuperação de encostas e plantio de árvores frutíferas em quintais, sementeira e praça do vale). |  |  |  |  | 09.511.921/0001-93 | CONSÓRCIO FLAMAC/DORNELLAS | 022/2008 | 2008-05-26 | 2012-12-30 | 18663257.13 | 2012-12-30 | 2016-07-12 | 1620915.55 | 20284172.68 | [5 empty] | 14861941.71 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 | Não apresentou qual o modo que o remanescente de obra será executado. |  | Concluída. As 72 unidades foram migradas para o PMCMV. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência 002/2012 – CPLOSE | Serviços de complemento da implantação do projeto de saneamento integrado da UE23 com obras e serviços de recuperação e/ou melhorias habitacionais, implantação de infraestrutura com serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitario e urbanização integrada com paisagismo e construção de 05 praças, no Bairro de Campo Grande, Município do Recife/PE. | 0218.767-77/2007 | 27708826.87 | 18642800 | 9066026.87 | Processo: 00.392.213/0001-06 (empresa líder) | CONSÓRCIO: PROCESSO ENGENHARIA LTDA E QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA. | 008/2012 | 2012-06-21 | 2016-09-03 | 16715508.2 | 2018-02-01 | 18 meses | 2099457.66 | 18814965.86 | 608552.55 | 44.90.51 | 6957920.39 |  |  | 6957920.39 | Paralisada/ a ser licitada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 | Não apresentou como será realizado o remanescente de obra. |  | Paralisada. Aguardando visita da CAIXA para atestar funcionalidade. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Dispensa de Licitação nº 001/2015 | Serviços remanescentes da Construção de 512 Unidade Habitacionais verticalizadas, implantação de infraestrutura e Construção de equipamentos comunitários no Residencial do Canal do Jordão | 222.639-96/2007 | 49005017.11 | 34832028.84 | 14172988.27 | 08.059.768/0001-42 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | 004/2015 | 2015-02-26 | 2017-01-03 | 16350446.22 | 2016-11-01 |  | 2277792.23 | 18628238.45 | 53592.63 | 44.90.51 | 0 | 54390.96 | 54390.96 | 1499431.51 | Suspensa |  | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 | Não foi apresentada nos mapas de obra contratada com a Saint Enton. |  | Em andamento. Remanescente sob Contrato com a Saint Enton, Valor: R$ 25.523.300,40, OS: 28/03/2012, valor pago: R$9.434.795,82, retomada em m31/07/2018. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência n° 004/2013 - CPLOSE | Obras remanescentes para conclusão da construção de 600 (seiscentas) unidades habitacionais no Loteamento Fazenda Suassuna I, no município de Jaboatão dos Guararapes/PE. | X | X |  |  | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 010/2014 | 2014-03-17 | 2016-04-01 | 13898738.5 | 2017-03-01 | 2017-03-27 | 2643144.32 | 16541882.82 | 229230.52 | 44.90.51 | 0 | 0 | 0 | 5389192.36 | Rescisão em 15/03/2017 |  | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 | Não foi apresentada nos mapas de obra contratada com a J.A.G.. |  | Paralisada. Remanescente sob contrato 003/2012, CC008/2010-CEL, J.A.G. Empreendimentos Ltda, Valor: R$ 19.398.081,56, já também distratado. Será elaborada nova licitação. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrencia nº 003/2013 - CPLOSE | Construção de 128 unidades habitacionais (conclusão), Pavimentação e drenagem de vias no bairro da Imbiribeira, Recife/PE (Comunidade de Sitio Grande e Dancing Days), nos termos da Concorrencia nº 003/2013 - CPLOSE. | 218.771-36/2007 | 29837678.61 | 20025491.95 | 9812186.66 | Processo: 00.392.213/0001-06 Dias: 06.002.195/0001-95 | CONSÓRCIO: PROCESSO ENGENHARIA LTDA E DIPON | 002/2014 | 2014-01-28 | 2016-08-11 | 13966640.62 | 2017-01-01 | 2017-11-04 | -392926.01 | 13573714.61 | 0 | 44.90.51 | 0 | 0 | 0 | 667499.67 | Rescisão em 19/01/2017 |  | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 | Não apresentou qual licitação nem tanpouco a situação atual. |  | Contrato distratado. Remanescente foi licitado. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência nº 002/2010 - CEL | Construção de 272 unidades habitacionais e implantação de infraestrutura básica, compreendendo: terraplenagem, pavimentação, drenagem (canaleta e canal) , abastecimento d'água e esgotamento sanitário do conjunto habitacional Mulheres de Tejucupapo, no Município de Recife/PE. | 301.544-37/2009 | 11388083.48 | 8405100 | 2982983.48 | 06.002.195/0001-95 | DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 033/2011 | 2011-11-10 | 2016-06-18 | 10339234.15 | 2018-03-01 | 36 meses - prorrogação 07 meses - suspensão | 476998.56 | 10816232.71 | 1035040.66 | 44.90.51 | 4501444.87 |  |  | 4425357.29 | Paralisada/ a ser licitada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 |  |  |  |  | x | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência nº 001/2017 | CONSTRUÇÃO DE 272 UNIDADES HABITACIONAIS, INFREESTRUTURA BÁSICA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO E REATIVAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA E RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DOS BLOCOS DO CONJUNTO HABITACIONAL MULHERES DE TEJUCUPAPO, RECIFE, PE | 0301.544-37/2009 | 11982983.48 | 8405100 | 2982983.48 | 04.735.888/0001-61 | MOTTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 010/2017 | 2017-06-16 | 2018-06-11 | 10300490.47 | 2017-07-01 |  |  | 10300490.47 | 0 | 44.90.51 | 0 | 0 | 0 | 3718426.19 | Paralisada |  | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 |  |  | Obra está paralisada por falta de recursos da contrapartida. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência nº 002/2007 - CPL | Execução do remanescente, atraves do regime de empreitada por preço unitario, dos serviços discriminados a seguir, conforme projetos fornecidos pela CEHAB no anexo X do edital licitatorio, visando a implantação do Projeto Chega Mais, no Municipio de Paulista/PE. | 192.892-20/2006 | 17957485.39 | 9073349.9 | 8884135.49 | 06.002.195/0001-95 | DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 002/2012 | 2012-01-27 | 2012-11-16 | 6905136.79 | 2018-03-01 | 36 meses | 2505110.86 | 9410247.65 | 245967.47 | 44.90.51 | 5748693.84 |  |  | 5741415.72 | Paralisada/ a ser licitada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 | Não apresentou justificativa para o valor não pago de R$ 4.168.831,93 (42% do valor do contrato). |  | Concluída. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência nº 008/2009 - CEL | Construção de 230 unidades habitacionais, 01(um) equipamento comunitário (praça), implantação de infraestrutura básica, compreendendo: terraplenagem, pavimentação, drenagem, sistema de esgotamentosanitário, sistema de abastecimento d'água, recuperação ambiental e melhoria habitacional, no Município de Moreno | 233.398-19/2007 | 10137333.11 | 8914933.24 | 1222399.87 | SBM (consorte líder): 02.908.931/0001-18 | CONSÓRCIO SBM /CAMILO BRITO | 040/2010 | 2010-06-16 | 2015-12-14 | 9383538.82 | 2017-12-01 | 42 meses | 0 | 9383538.82 | 174454.65 | 44.90.51 | 913367.88 |  |  | 825256.76 | Paralisada/ Invadidia/ a ser licitada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 | Não apresentou comprovação da devolução dos recursos. |  | Paralisada. Contrato distratado. Os recursos serão devolvidos. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrencia nº 003/2012 | Construção de 96 unidades habitacionais e implantação de infraestrutura básica na area de reassentamento,localizado na Av. Mauricio de Nassau-Bairro do Cordeiro,Recife/PE.(Escorregou ta Dentro) | 301.545-42/2009 | 9697953.06 | 4656695.55 | 5041257.51 | 11.542.750/0001-01 | TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 013/2012 | 2012-06-21 | 2017-01-01 | 6958103.57 | 2018-05-01 | 2020-06-14 | -40527.62 | 6917575.95 | 498897.66 | 44.90.51 | 290559.72 | 290560.29 | 290560.29 | 5118633.45 | Andamento |  | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 | Não há pagamentos suficientes para justificar que a obra está em andamento. |  | Em andamento. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrencia nº 006/2014 - CPLOSE | Construção das unidades habitacionais, pavimentação, drenagem e paisagismos nas ruas 01, 02, 03, 04 e 05 do habitacional, localizado na unidade de esgotamento sanitario da UE-23, Campo Grande - Recife/PE. | 218.767-77/2007 | 27708826.87 | 18642800 | 9066026.87 | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 029/2014 | 2014-10-27 | 2016-05-24 | 6583646.24 | 2018-05-01 |  | 0 | 6583646.24 | 0 | 44.90.51 | 41315.13 |  |  | 41315.13 | A ser licitada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 |  |  | Paralisada. Distratada, aguardando funcionalidade da CAIXA. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência nº 012/2009 -CEL | Execução pelo regime de empreitada por preço unitário, para construção de 45 unidades habitacionais e implantação de infraestrutura básica, compreendendo: terraplenagem, pavimentação, drenagem, abastecimento d'água, esgotamento sanitário, iluminação pública, urbanização e melhorias habitacionais, na comunidade Multirão, no Município de Serra Talhada/PE | 233.406-18/2007 | 6696388.85 | 5267018.89 | 1429369.96 | 04.199.032/0001-19 | DUARTE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA | 010/2010 | 13/04/2010 | 2016-04-30 | 5396262.71 | 2017-04-01 | 2021-02-03 | 783833.73 | 6180096.44 | 600393.04 | 44.90.51 | 0 | 0 | 0 | 4501326.9 | Rescisão em 03/04/2017 |  | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 |  |  |  |  | x | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência n° 004/2015 - CPLOSE | Execução dos serviços por empresa de engenharia para execução de obras de implantação de Rede de Distribuição de Água para o Setor 3 da comunidade de Cajueiro Seco, no município de Jaboatão dos Guararapes/PE. | X | X |  |  | 01.958.324/0001-08 | PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 021/2015 | 2016-01-05 | 2016-02-15 | 4764738.47 | 2018-05-01 | 2016-08-13 |  | 4764738.47 | 9402.804 | 44.90.51 | 56506.76 | 0 | 0 | 1193584.92 | Andamento |  | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 | Não justificou o saldo de contrato de R$ 2.991.107,01 (62% do valor do contrato). |  | A obra está concluída com funcionalidade pela CAIXA e Compesa. Falta instalação do Booster. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência nº 006/2009 - CEL | Construção de 60 unidades habitacionais e implantação de infraestrutura básica, compreendendo: terraplenagem, pavimentação, drenagem, sistema de abastecimento d'água , esgotamento sanitárioe iluminação pública, no Distrito de Tejucupapo, no Município de Goiana/PE | 233.397-05/2007 | 4461106.62 | 3524068.96 | 937037.66 | 02.908.931/0001-18 | CONSTRUTORA SBM LTDA | 005/2010 | 26/03/2010 | 2015-08-05 | 2978409.79 | 2017-04-01 | 2019-11-12 | 979207.79 | 3957617.58 | 648395.23 | 44.90.51 | 0 | 0 | 0 | 2748151.48 | Rescisão em 19/04/2017 |  | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 |  |  |  |  | x | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrencia nº 003/2014 - CPLOSE | Construção do Mercado Publico Jardim Jordão e implantação de pavimentação e drenagem na area interna do mercado, localizado no bairro do Ibura, Município de Jaboatão dos Guararapes/PE. | X | X | X | X | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 021/2014 | 2014-07-24 | 2015-08-25 | 3072543.46 | - |  | 0 | 3072543.46 | 0 | 44.90.51 | 23034.87 |  |  | 23034.87 | A ser distratada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 |  |  | Distratada, aguardando novo orçamento para nova licitação. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência nº 003/2010- CEL | Construção de 105 unidades habitacionais, no município de Garanhuns-PE | 258.165-30/2008 | 2368082 | 1976600 | 391482 | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 045/2010 | 22/06/2010 | 2016-04-01 | 2098600.18 | 2014-05-01 | 2020-03-11 | 477541.53 | 2576141.71 | 193683.93 | 44.90.51 | 0 | 0 | 0 | 522247.4 | Paralisada |  | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 | Não apresentou comprovação da devolução dos recursos. |  | Paralisada. Em fase de devolução financeira. | x |  | x
Pernambuco | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS |  | Circo Arena, Café e Restaurante do Parque da Macaxeira |  | X |  |  | 00.392.213/0001-06 | PROCESSO ENGENHARIA LTDA | 035/2013 | 2013-08-14 | 2013-12-12 | 2563727.82 |  |  |  | 2563727.82 | [5 empty] | 832591.56 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 |  |  | Obra não localizada no nosso banco de dados. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência nº 002/2017 | CONSTRUÇÃO DE 45 UNIDADES HABITACIONAIS E IMPLATANÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA, COMPPREENDENDO: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ILUMINAÇÃO, SERRA TALHADA, PE | 0233.406-18/2007 | 6724318.49 | 5294948.53 | 1429369.96 | 15.088.207/0001-37 | S.A. LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 009/2017 | 2017-06-09 | 2018-04-05 | 2270123.09 | 2018-04-01 |  |  | 2270123.09 | 0 | 44.90.51 | 256257.24 | 256257.24 | 256257.24 | 256257.24 | Andamento |  | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 |  |  | Paralisada por falta de recursos para contrapartida. É remanescente do contrato 010/2010, com a Duarte Carvalho Empreendimentos Ltda. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência nº 008/2011 - CPLOSE | Construção de 37 unidades habitacionais e implantação de infraestrutura básica de terraplenagem e pavimentação (Rua 01 e Rua 02), abastecimento d'água e esgotamento sanitário no Loteamento Queimadas - Município de Timbaúba | 233.408-36/2007 | 1854134.91 | 967546.16 | 886588.75 | 02.908.931/0001-18 | CONSTRUTORA SBM LTDA | 041/2011 | 16/12/2011 | 2016-07-29 | 1986955.39 | 2017-04-01 | 2019-01-15 | 0 | 1986955.39 | 15157.72 | 44.90.51 | 0 | 0 | 0 | 794950.79 | Rescisão em 19/04/2017 |  | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 |  |  |  |  | x | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrênia nº 002/2017 | CONCLUSÃO DE 36 UNIDADES HABITACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE HABITACIONAL E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA DE QUEIMADAS, TIMBAÚBA, PE | 0233.408-36/2007 | 1854134.91 | 967546.16 | 886588.75 | 02.349.757/0001-10 | ACCOCIL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES EIRELI | 013/2017 | 2017-06-21 | 2018-02-16 | 1382209.83 | 2018-02-01 |  |  | 1382209.83 | 0 | 44.90.51 | 57347.75 | 0 | 0 | 0 | Andamento |  | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 |  |  | A obra está paralisada por falta de recursos de contrapartida. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de preços nº 007/2013 - CPLOSE | Implantação do guarda-corpo no Canal do Fragoso I, drenagem das Ruas Jornalista Luis Andrade, Edmar Moury Fernandes, Pintor Manoel Bandeira e Joaquim Antônio de Medeiros, pintura interna, instalações de combate a incêndio das 302 unidades habitacionais e passeio interno (calçada de contorno e acesso dos blocos) dos habitacionais, integrantes da Bacia do Canal do Fragoso I, município de Olinda/PE. | 229.027-44/2008 | 43704149.51 | 28500000 | 15204149.51 | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 030/2013 | 2013-11-22 | 2016-09-28 | 1098004.17 | 2017-12-01 | 28 meses | 260418.48 | 1358422.65 | 14353.0854 | 44.90.51 | 1029263.84 |  |  | 823181.89 | A ser licitada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 | Não comprovou o pagamento/medição do saldo de contrato. |  | Concluída. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de preços nº 003/2017 | CONSTRUÇÃO DE 28 UNIDADES HABITACIONAIS, IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DENAGEM E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE FEITORIA, MUNICÍPIO DE BODOCÓ | 0250.274-83/2008 | 1105026.98 | 737870.79 | 367156.19 | 18.259.511/0001-98 | WM CONSTRUÇÕES E INCIPORAÇÕES LTDA | 012/2017 | 2017-06-12 | 2017-12-09 | 1218732.31 | 12/12/2017 - T.A. em tramitação - 12/06/2018 | 2018-06-07 | 26649.54 | 1245381.85 | 0 | 44.90.51 | 39000.22 | 0 | 0 | 38719.37 | Andamento |  | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 |  |  | Obra paralisada desde nov/2017 em virtude de falta de pagamento. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência n° 002/2014 - CPLOSE | Serviços de contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de pavimentação e drenagem em diversas ruas do Loteamento Novo Redentor, Município de Camaragibe | X | X | X | X | 06.204.246/0001-61 | ECAM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 016/2014 | 2014-04-30 |  | 1117417.82 | - |  | 0 | 1117417.82 |  | 44.90.51 |  |  |  |  | Paralisada/ a ser licitada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 |  |  | Obra não localizada no nosso banco de dados. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de Preços nº 004/2016 - CPLOSE | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS PROJETADAS 1 E 2 E ACESSO À ELEVATÓRIA NO BAIRRO DO ALTO DO MOURA-CARUARU/PE. |  |  |  |  | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | 015/2016 | 2016-11-09 | 2017-05-08 | 1086898.33 | 2018-04-01 | 2017-11-04 |  | 1086898.33 | 14402.65 | 44.90.51 | 315442.4 | 269999.5 | 269999.5 | 269999.5 | Andamento |  | 517/2018 | 2018-11-14 | SEURB/2033/2018 | 57541/2018 |  |  | Obra paralisada por falta de recursos para a contrapartida. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de preços nº 002/2017 | CONSTRUÇÃO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS E COMPLEMENTAÇÃO DE 8 UNIDADES HABITACIONAIS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ, PE | 0250.286-26/2008 | 865943.16 | 584275.25 | 281667.91 | 19.367.352/0001-08 | DINIZ J. DE A. LINS ENGENHARIA | 008/2017 | 2017-06-12 | 2017-12-09 | 1073147.91 | 2017-12-01 | 2018-06-07 |  | 1073147.91 | 0 | 44.90.51 | 72370.19 | 28457.93 | 28457.93 | 28457.93 | Paralisada |  | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 |  |  | Obra paralisada por pendência financeira. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Dispensa de Licitação nº 001/2017 | TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TEJUCUPAPO, GOIANA, PE | 0233.397-05/2007 | 4461106.62 | 3524068.96 | 937037.66 | 23.277.087/0001-44 | AC QUEIROZ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | 015/2017 | 2017-06-26 | 2018-02-21 | 831712.24 | 2017-09-01 |  |  | 831712.24 | 0 | 44.90.51 | 33518.66 | 0 | 0 | 0 | Paralisada |  | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 |  |  | Paralisada por pendências financeiras junto à contratada. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de Preços nº 008/2013 - CPLOSE | Contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços remanescentes de infraestrutura de drenagem e linha D'agua, abastecimento de agua e esgotamento sanitario do Loteamento Jaçanã - 3ª etapa no Municipio de Santa Cruz do Capibaribe/PE. | 233.405-04/2007 | 2279413.04 | 1469716.88 | 809696.16 | 24.081.341/0002-88 | CONSTRUTORA TECPLAN LTDA | 028/2013 | 2013-11-11 | 2016-05-13 | 809016.64 | 2018-06-01 | 2018-01-03 | 0 | 809016.64 | 29510.56 | 44.90.51 | 74394.36 | 107760.78 | 107760.78 | 289053.75 | Andamento |  | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 | Não justificou o baixo desembolso financeiro. |  | Em andamento. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS |  | Execução pelo regime de empreitada por preço unitário, das obras de construção de 28 Unidades Habitacionais e implantação do Conjunto fossa/sumidouro no município de FEIRA NOVA/PE - Programa de Construção de Habitação de Interesse Social -FNHIS/2008. |  |  |  |  | 02.218.050/0001-75 | CONSTRUTORA BAPTISTA LEAL LTDA | 026/2009 | 2009-05-27 | 2014-03-18 | 661062.22 |  | 2018-09-23 | 23730.79 | 684793.01 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 | Última justificativa recebida: "Distratado desde 23/05/2014. Aguardando reprogramação para licitar." |  | Cancelada. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de Preços nº 015/2013 - CPLOSE | Serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem e sinalização para compatibilização entre o sistema viário do Canal do Jordão e sua conexao com a Estrada da Batalha, entre os municipios do Recife e Jaboatão dos Guararapes. | X | X | X | X | 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC - EMPRESA PERNAMBUCANA TECNICA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 004/2014 | 2014-02-14 | 2015-10-22 | 624349.81 | 2018-04-01 | 4 meses - prorrogação 12 meses - suspensão | 0 | 624349.81 | 0 | 44.90.51 | 191129.48 |  |  | 191129.48 | Paralisada/ a ser licitada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 | Última Justificativa recebida em 2017: "Obra paralisada por falta de frentes de serviço devido às desapropriações." e o valor do contrato apresentado na resposta não bate com aquele apresentado no mapa de 2016. |  | Obra concluída. Remanescente de obra do contrato com a Delta Construções, de 2008, no valor de: R$18.094.145,45. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de Preços nº 002/2014 - CPLOSE | Obra de pavimentação e drenagem no loteamento Vila Garrancho, Municipio de Salgueiro. | 233.404-90/2007 | 1122014.88 | 988805.95 | 133208.93 | 06.204.246/0001-61 | ECAM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 014/2014 | 2014-04-15 | 2016-01-26 | 555377.743 | 2017-08-01 | 07 meses - suspensão 10 meses - prorrogação | 0 | 555377.743 | 0 | 44.90.51 | 6888.83 |  |  | 6888.83 | Paralisada/ a ser licitada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 | Não foi apresentada justificativa para o cancelamento nem quanto à devolução dos recursos. |  | Obra cancelada. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de Preços nº 009/2014 - CPLOSE. | Implantação de cerca para fechamento dos terrenos de patrimônio da CEHAB, nas localidades do Fragoso II (Loteamento Olinda e Loteamento INOCOOP – Olinda), UE–17 (Olinda), UE–13 (Olinda), Charnequinha (Cabo de Santo Agostinho), Cedro III (Caruaru), Loteamento Ilha Energética (Gravatá) | X | X | X | X | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 032/2014 | 2014-11-14 | 2016-06-06 | 521242.02 | - |  | 0 | 521242.02 | 0 | 44.90.51 | 289437.88 |  |  | 146732.88 | Cancelada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 | Não apresentou justificativa para o saldo de contrato de mais de R$300 mil. |  | Cancelada. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de Preço nº 013/2013 | Construção de 10 unidades habitacionais remanecentes no Município de Itambé | 255.764-25/2008 | 485040.87 | 295300 | 189740.87 | 06.002.195/0001-95 | DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 008/2014 | 2014-03-12 | 2015-11-02 | 453461 | 2017-12-01 | suspensão 18 meses | 0 | 453461 | 0 | 44.90.51 |  |  |  |  | Inacabada/ Paralisada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 |  |  | Obra paralisada por falta de recursos da contrapartida. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de Preços nº 008/2016 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SIANOL, VIA DE ACESSO AO CONJUNTO HABITACIONAL VITÓRIA DO FORTE, EM ITAMARACÁ/PE | x | x |  |  | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA. | 024/2016 | 2016-12-26 | Depende da OS. (03 meses) | 392170.53 | - |  |  | 392170.53 | 0 | 44.90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | A iniciar |  | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 |  |  | Paralisada. Aguardando ordem de serviço. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de preços nº 004/2017 | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DO LOTEAMENTO VALE VERDE, SAIRÉ, PE | 0250.308-87/2008 | 1030682.54 | 666032.16 | 364650.38 | 13.753.226/0001-05 | ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS, PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME | 007/2017 | 2017-06-16 | 2017-11-13 | 331564.86 | 2017-12-01 | 2018-04-12 |  | 331564.86 | 0 | 44.90.51 | 40053 | 40053 | 40053 | 40053 | Paralisada |  | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 |  |  |  |  | x | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS |  | Constitui objeto do presente instrumento a execução, pela CONTRATADA, pelo regime empreitada por preço unitario, das obras de pavimentação, terraplenagem e drenagem da Rua Janiópolis UR-5, localizado no Bairro do Ibura, no municipio de RECIFE/PE, atraves do lote 06. |  |  |  |  | 00.749.205/0001-74 | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA | 009/2011 | 2011-07-18 | 2014-07-23 | 279513.46 |  | 2017-03-09 |  | 279513.46 | [5 empty] | 10833.39 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 | Não houve justificativa para os valores pagos. |  | Cancelada. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de Preços nº 011/2013 - CPLOSE | Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e sistema de abastecimento d’água, para o Loteamento José Fernando Lobo, antiga Fazenda Limeirinha no Município de Lagoa do Carro | 250.296-41/2008 | 922072.2 | 653361.76 | 268710.44 | 11.179.408/0001-99 | AMPLUSTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 009/2014 | 2014-03-21 | 2016-03-26 | 174483.58 | 2017-12-01 | 2018-03-16 | 0 | 174483.58 | 31965.04 | 44.90.51 | 164621.85 | 0 | 0 | 0 | Paralisada |  | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 | Não justificou a ausência de desembolso. |  | Em andamento. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de Preços nº 003/2016 | CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE FECHAMENTO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL CARLOS LAMARCA, NA AV.DAS GARÇAS, S/N-IV ETAPA DE RIO DOCE-OLINDA/PE | x | x |  |  | 13.753.226/0001-05 | ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS, PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME | 021/2016 | 2017-09-22 | 2017-10-22 | 170527.02 | 2017-12-01 |  |  | 170527.02 | 0 | 44.90.51 | 10812.61 | 0 | 0 | 0 | Paralisada |  | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 |  |  | Falta pagamento do BM 01 R$ 10.812,71. Após recebimento a empresa alega que retomará a obra. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Carta Convite nº 002/2016 | RECUPERAÇÃO DOS BLOCOS DO CONJUNTO HABITACIONAL HÉLIO LEMOS, JARDIM PAULISTA BAIXO - PAULISTA/PE | x | x |  |  | 12.584.392/0001-62 | RÓTULA CONSTRUÇÕES LTDA.-EPP | 018/2016 | 2017-01-09 | 2017-03-09 | 114565.38 | 2017-11-01 |  |  | 114565.38 | 0 | 44.90.51 | 48476.73 | 0 | 0 | 0 | Paralisada |  | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 |  |  | Por falta de pagamento dos BM 01 e 02 a construtora informou não haver interesse em continuar a obra. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | DISPENSA S/N DAJ | CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO DO LOTEAMENTO BAIRRO NOVO REDENTOR, VERA CRUZ, ALDEIA-CAMARAGIBE. |  |  |  |  | 02.124.282/0001-64 | STÁTICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | 013/2016 | 2016-10-27 | 2016-12-26 | 25459.49 | 2017-10-01 |  | 0 | 25459.49 |  | 44.90.51 |  |  |  |  | A iniciar | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 457/2018 | 2018-11-14 | 423/2018 - GAB/DP/CEHAB | 57.605/18 |  |  | Rescisão contratual. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA |  | IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA PARA REFORÇO DA ADUTORA DO OESTE A PARTIR DA BARRAGEM DO CHAPÉU, EM PARNAMIRIM/PE. |  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  |  | 18.967.316/0001-12 | CONSÓRCIO ROCHA/SANEA/ABF | CT.OS 13.5.319 | 2013-10-10 | 2015-06-02 | 114373522.24 | 2015-02-13 | 2015-06-02 | 0 | 114373522.24 | [5 empty] | 22917058.47 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foram encontrados pagamentos referente à obra no Tome Conta. |  | A obra paralisou no início de 2015 devido a interrupção de repasse de recursos pelo Governo Federal, sendo a retomada dos repasses e condição necessária pela retomada da execução. Foi solicitada liberação de recursos ao MI | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | LI002CEL13 | CONTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE SURUBIM/PE |  |  |  |  | 13.578.869/0001-60 | MRM CONSTRUTORA LTDA | CT.OS. 14.6.070 | 2014-04-07 | 2017-03-22 | 69577501.94 |  | 2018-11-14 | 1474362.63 | 71051864.57 | 11664919.57 |  | 8397234.45 | [5 empty] | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | A empresa foi encontrada no Tome Conta, porém não há registro de qualquer obra no nome da referida empresa, sendo impossível verificar se houve pagamento. |  | Obra em andamento | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REMOÇÃO DE HIDRÔMETROS , INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO E REGISTRO NO PADRÃO COMPESA, COM MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA, CENSO COM DIGITAÇÃO POR IMÓVEL E CADASTRAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO |  |  |  |  | 17.119.291/0001-34 | ODEBRECHT AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE/GOIANA SPE SA | CT.PSH. 13.1.059.H03/04 | 2013-07-23 | 2016-07-07 | 33852013.94 |  | 2016-07-07 | 0 | 33852013.94 | [5 empty] | 127943.76 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Segundo informações do próprio órgão, a obra se encontra paralisada. |  | Recursos captados através do PSH, com recursos do BIRD, devido a limitação de recursos próprios e necessidade de contratação via licitação, a Compesa realizou as trataivas com a BRK para suspensão dos seus serviços de hidrometração, pelo período em que a execução dos serviços fossem contratadas via recurso do BIRD. Considerando que a prestação de serviços de hidrometração via recurso BIRD iniciou-se em 2016 com previsão de conclusão para dezembro de 2018, os serviços de hidrometração via PPP não estão sendo realizados neste período e por este motivo o CT. PS. 13.1.059. H03/04 encontra-se paralisado. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | EC009/2014-CEL-1 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VENTUROSA | 376.513-44 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 24140589.11 | 9424328.05 | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | CT.OS.15.6.038 | 2015-07-01 | 2016-12-22 | 19699998.66 | - | 2018-03-17 | -38729.25 | 19661269.41 | 2439599.62 |  | 5818836.59 |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em 2018 | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | EC017/2011-CEL | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE VITÓRIA A PARTIR DA BARRAGEM TAPACURA, PARA REFORÇO DO SAA DA CIDADE DE VITÓRIA (SEDE) E DISTRITO DE BONANÇA, MORENO/PE. |  |  |  |  | 11.514.148/0001-60 | SIENA ENGENHARIA LTDA. | CT.OS 12.6.407 | 2013-01-02 | 540 DIAS | 21842051.52 | Em andamento | 1120 dias | -3352350.97 | 18489700.55 | 1327701.2 |  | 573761.47 |  |  | 644259.69 | Em andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em 2017 | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | RD002CPL15 | ADEQUAÇÃO/AMPLIANÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | 350.758-56/2011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 19107595.05 | 1997785 | 06.857.403/0001-38 | CONSTRUTORA JOLE LIMITADA | CT.OS. 15.4.323 | 2015-11-17 | 546 DIAS | 18230727.43 |  |  | 0 | 18230727.43 | - | 4.4.90.51 | 923890.03 |  |  | 1184479.36 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Obra paralisada segundo informado pelo próprio órgão |  | Atraso no repasse do órgão financiador (Caixa). Obra paralisada a ser relicitada. Processo encontra-se na CPL para publicação do edital | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA |  | OBRAS PARA REDUÇÃO DE VAZAMENTOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SISTEMA PIRAPAMA |  | BIRD |  |  | 01.958.324/0001-08 | PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CT.OS.13.4.393 | 2014-02-14 | 2015-02-09 | 15607387.9 | 2015-02-15 | 2015-12-15 | 1668535.97 | 17275923.87 | [5 empty] | 7991948.69 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | O contrato não mais existe e, de acordo com o informado, não houve novo processo licitatório. Consideraremos a obra como inacabada. |  | Houve um aditamento no prazo para mudança de fonte de recursos e esse aditamento foi concluido em 15/15/2015, tendo sido emitido termo de encerramento do contrato. Tratava-se do contrato de manutenção de redes e ramais denominado obra porque foi financiado pelo BIRD. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | EC023/2012-CEL | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-SES, BACIA 2, GARANHUNS/PE | 296.161-90 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 16000000 | 842105.42 | 10.634.830/0001-24 | CONSTRUTORA TRIEDRO LTDA | CT.OS.13.6.107 | 2013-06-14 | 2015-06-04 | 14144526.64 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2915887.03 | 17060413.67 | 1920406.82 |  | 281386.69 |  |  |  | CONCLUÍDA |  | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não há obras no nome da empresa segundo o Tome Conta, sendo impossível verificar se esta obra foi concluída ou não. |  | Obra concluída em 2016. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA |  | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE CARAIBEIRAS, TACARATU/PE. |  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  |  | 06.857.403/0001-38 | CONSTRUTORA JOLE LTDA. | CT.OS 13.5.333 | 2014-07-21 | 2015-07-16 | 14985867.44 |  | 2016-07-10 | -225976.06 | 14759891.38 | [5 empty] | 1461730.49 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi possível verificar a informação fornecida, visto que o órgão não mandou nenhuma informação sobre a nova empresa contratada. |  | Execução da obra foi retomada por meio do CT. OS. 17.6.477. Programada para concluir em 2019. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | LN002CEL14 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COMPOSTO POR RAMAIS CONDOMINIAIS DE ESGOTO, REDE COLETORA, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS ¿ EEE, EMISSÁRIO DE RECALQUE, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS ¿ ETE E LIGAÇÕES DOMICILIARES, NA CIDADE DE TACAIMBÓ/P | 2901/OC-BR | BID - PSA | 328700001.3 | 1299998.7 | 35.541.010/0001-19 | FLAMAC INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA. | CT.OS.14.6.332 | 2015-05-20 | 720 DIAS | 10782230.49 |  | 191 DIAS | 2972752.09 | 13754982.58 | 961362.99 |  | 8999621.25 |  |  |  | Em andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | RD002CPL16 | IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DE MOXOTÓ - TRECHO 2 (PE-280 À CRUZEIRO DO NORDESTE) | 239/2011 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 1246763000 | 138592223 | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | CT.OS.16.5.189 | 2016-09-06 | 273 DIAS | 11700080 |  | 0 | 0 | 11700080 | - |  | 1767075.96 |  |  | 1280662.53 | Em andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | EC006/2016-CPL | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Itapetim | 376.447-31 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 8562401.15 | 1491394.26 | 10.634.830/0001-24 | CONSTRUTORA TRIEDRO LTDA | CT.OS.16.6.220 | 2017-05-22 | 2018-11-13 | 9479401.36 | - | 0 | -24816.02 | 9454585.34 | 489136.91 |  | 2712318.74 |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não há obras no nome da empresa segundo o Tome Conta, sendo impossível verificar se esta obra foi concluída ou não. |  | Obra em execução, conclusão programada para 2019. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | RDC001/2015-CPL | AMPLIAÇÃO DA ETA BEZERROS | 394.930-65/2012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9329852.46 | 0 | 04.491.523/0001-39 | TEC HIDRO - SERV. TECNICO E COM. LTDA | CT.OS. 15.6.083 | 2015-04-30 | 2016-10-21 | 8844206 | - | 2019-02-08 | -7707.7 | 8836498.3 | 609686.8 |  | 2935830.17 |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não há obras no nome da empresa segundo o Tome Conta, sendo impossível verificar se esta obra foi concluída ou não. |  | Obra em execução, conclusão programada para 2019. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | EC002/2014-CPL | AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO DA ETA SALGADO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE SEUS EFLUENTES | 394.931-79/2012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 8877563.91 | 1072882.84 | 35.541.010/0001-19 | FLAMAC INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA. | CT. OS .14.6.295 | 2015-03-02 | 2016-08-23 | 10146211.06 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | -2660607.33 | 7485603.73 | 1299712.86 |  | 4553988 |  |  |  | CONCLUÍDA |  | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em 2017 | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | EC008/2010-CPL | ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE LIMOEIRO/PE. | 10.2.0516.1 | BNDES | 180839959.32 | - | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | CT.OS.10.5.204 | 2010-07-01 | 2012-06-20 | 5785100 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 810215.46 | 6595315.46 | 1959884.83 |  | 859654.19 |  |  |  | CONCLUÍDA |  | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em 2018 | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | EC020/2013-CPL | AMPLIAÇÃO DA BARRAGEM DE PEDRO MOURA JÚNIOR, MUNICÍPIO DE BELO JARDIM/PE. |  |  |  |  | 17.499.926/0001-76 | TERRAPLAN ENGENHARIA DO BRASIL LTDA | CT.OS 14.6.133 | 2014-07-25 | 240 DIAS | 5182560.29 | Em andamento | 750 dias | 0 | 5182560.29 | 117581.92 |  | 1229311.03 |  |  |  | Em andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | O pagamento total encontrado no Tome Conta é menor que a metade do valor total da obra. Por esse motivo, apesar da alegação do órgão, consideraremos a obra como paralisada. |  | Obra concluída em 2018 | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA |  | IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE SETORIZAÇÃO DOS DISTRITOS 03 E 05 DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE SALGUEIRO/PE. |  |  |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA. | CT.OS 13.5.257 | 2013-10-01 | 2014-09-26 | 4377520.61 | 2015-10-01 | 2015-09-21 | 0 | 4377520.61 | [5 empty] | 2077860.76 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em 2015 | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | EC010/2012-CEL | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA DO MUNICÍPIO DE JATAÚBA, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RESERVATÓRIO. |  |  |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA. | CT.OS 12.6.314 | 2013-10-07 | 300 DIAS | 3478183.98 | 2016-05-11 | 650 dias | 0 | 3478183.98 | 113290.38 |  | 94427.54 |  |  | 1533337.9 | Paralisada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em 2015 | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | PGE088/2012-CSL | Implantação de Ramais Prediais de Água e Fiscalização de Ligações Suprimidas no Âmbito da DRA. |  |  |  |  | 00.956.601/0001-72 | VENCER ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | CT.PS. 12.6.368 | 2012-11-19 | 2013-11-14 | 3270000 | - | 2018-03-23 |  | 3270000 | 1354402.34 |  | 3382811.4 |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, e como o contrato foi distratado sem menção a um novo processo licitatório, consideraremos a obra paralisada. |  | Contrato distratado amigavelmente em 2015 porque os mananciais que abastecem a cidade de Jataúba se encontravam em colapso até o primeiro trimestre de 2018. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | EC008/2014-CPL | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ALIANÇA | 376.732-99 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3186900.92 | 354100.1 | 35.597.061/0001-62 | GCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | CT.OS. 14.6.315 | 2015-04-16 | 2016-10-07 | 2676405.28 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 544252.32 | 3220657.6 | 243971.61 |  | 252676.66 |  |  |  | CONCLUÍDA |  | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em 2017 | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | LPN001/2017-CEL-2 | Intervenções para Reabilitação das Estações Elevatórias de Esgotos Sanitários Rendeiras II e III, José Liberato I e Boa Ventura, inclusive Implantação da nova linha de recalque desta última, unidades estas integrantes do SES existente da Cidade de Caruaru/PE |  |  |  |  | 18.603.461/0001-14 | MARQUES ANDRADE ENGENHARIA LTDA | CT.OS.17.6.182 | 2017-06-27 | 2018-02-22 | 2635931.95 | - | 2018-04-23 |  | 2635931.95 | - |  | 1772181.92 |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber o atual status da obra. |  | Obra em execução, conclusão próxima. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | NCB005/2016-CEL-2 | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS 03 (TRÊS) ELEVATÓRIAS DO SISTEMA ADUTOR DO PRATA PARA ATENDIMENTO DA OFERTA DE ÁGUA FORNECIDA PELO SISTEMA ADUTOR DO PIRANGI |  |  |  |  | 35.541.010/0001-19 | FLAMAC INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA. | CT.OS.17.5.102 | 2017-05-03 | 2017-08-31 | 2595002.13 | 2017-12-31 | 2017-12-29 |  | 2595002.13 | - |  | 1950182.67 |  |  |  | CONCLUÍDA |  | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em 2017 | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | DP006358/2016 | Ampliação do Sistema Produtor de Jucazinho, a partir do Sistema Palmeirinha |  |  |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | CT.OS. 16.6.153 | 2016-07-25 | 2017-01-21 | 2566770.12 | 2017-01-21 | 0 |  | 2566770.12 | - |  | 154158.5 |  |  |  | CONCLUÍDA |  | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em 2017 | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | EC015/2016-CPL | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA EM PETROLÂNDIA |  |  |  |  | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | CT.OS 17.6.010 | 2017-03-06 | 2017-09-02 | 1740105.93 | - | 2018-01-30 | 164564.17 | 1904670.1 | - |  | 1699560.1 |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em 2018 | X |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | ETP001/2014-CSL | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS POÇOS DA BAIXA FUNDA |  |  |  |  | 05.473.496/0001-34 | VIZIR ENGENHARIA LTDA | CT. OS. 15.6.094 | 2016-07-25 | 2016-12-22 | 1453801.85 | 2017-11-30 | 2018-01-16 | 215281.98 | 1669083.83 | 14545.6 |  | 349466.59 |  |  |  | CONCLUÍDA |  | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em 2017 | X |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | EC014/2016-CPL | Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Panelas |  |  |  |  | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | CT.OS. 17.6.001 | 2017-02-15 | 2017-08-14 | 1599964.44 | 2018-01-27 | 2018-01-26 | 62897.45 | 1662861.89 | - |  | 1656402.69 |  |  |  | CONCLUÍDA |  | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em 2018 | X |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | ETP004/2017-CPL | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE RIACHO DO MEIO - SÃO JOSÉ DO EGITO - PE |  |  |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | CT. OS. 17.6.162 | 2017-06-16 | 2017-11-13 | 935298.71 | 2017-12-31 | 2018-02-11 | 228193.48 | 1163492.19 | 0 |  | 1161950.14 |  |  |  | CONCLUÍDA |  | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em 2018 | X |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | EC001/2015-CPL | Prestação de Serviços de Implantação de Ramais Prediais de Água e fiscalização de Ligações Suprimidas Âmbito da DRS. |  |  |  |  | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA | CT.PS.15.5.114 | 2015-06-01 | 2016-05-26 | 1114111.44 | 2017-05-31 | 2017-05-21 |  | 1114111.44 | - |  | 372166.82 |  |  |  | CONCLUÍDA |  | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não entendemos a justificativa do órgão, visto que uma implantação de ramais prediais é, sem dúvida, uma obra. Além disso, não foi possível encontrar menção a essa obra no Tome Conta, de maneira que não foi possível também verificar o pagamento. |  | Não é uma obra, é um contrato de serviço contínuo e teve sua execução finalizada em 2017. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA |  | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE JARDIM CAJUEIRO EM JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE |  |  |  |  | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 13.4.317 | 2014-02-03 | 2014-08-02 | 958979.2 |  | 2015-06-02 | 146820.8 | 1105800 | [5 empty] | 86627.01 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Como o contrato inicial foi distratado e, segundo admissão do próprio órgão, a nova licitação está prevista apenas para 2019, a obra se encontra no presente momento, paralisada. |  | Contrato distratado pois o projeto estava inadequado com os levantamentos de campo realizados para conclusão da obra, o que resultaria em uma alteração de cerca de 75% a mais do valor inicial do contrato, ultrapassando o limite de 25%. Informamos ainda que a obra tinha três setores de abastecimento (01,02 e 03), onde o setor 03 foi realizado pela obra de implantação de rede de distribuição de Cajueiro Seco - setor 03 pela CEHAB e que os setores 01 e 02 foram realizadas adequações na planilha de quantitaivos restantes para esta área e está prevista no orçamento de 2019 para licitação e execução das obras de redes de distribuição destes setores. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA |  | PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA BARRAGEM DO MUNDAÚ II (CAJUEIRO) |  |  |  |  | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA | CT.OS 13.6.290 | 2014-01-28 | 2014-07-27 | 963655.16 | 2014-04-30 | 2015-07-22 | 0 | 963655.16 | [5 empty] | 76456.97 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em 2014. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA |  | CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA ETE CARUARU. |  |  |  |  | 04.491.523/0001-39 | TEC HIDRO SERVIÇOS TÉCNICOS E COMÉRCIO LTDA | CT.OS 15.6.109 | 2015-05-20 | 2015-09-17 | 942765.65 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 0 | 942765.65 | [5 empty] | 139714.1 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em 2016. | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA |  | Obras e serviços de perfuração de instalação eletromecânica e energização do poço tubular P 1.4 - GN, destinado ao reforço do abastecimento de tejucupapo - Municipio de Goiana/PE |  |  |  |  | 183.027/0001-54 | TECNOPOÇOS PERFURAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE TÉCNICA DE POÇOS ARTESIANOS LTDA | 13.4.042 | 2013-11-18 | 2014-05-17 | 854463.5 |  | 2015-02-15 | 68765.21 | 923228.71 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi possível fazer a verificação do pagamento, visto que o órgão não mandou comprovantes. |  | O contrato com a TECNOPOÇOS que seria financiado com recursos da Caixa Econômica/OGU permaneceu suspenso durante dois anos e teve que ser encerrado em agosto/17 sem que os recursos Caixa fossem liberados. A contratada executou a perfuração do poço e assentamento da adutora. Os quantitativos executados foram pagos com recursos próprios da Compesa. Os serviços restantes necessários para que o poço pudesse entrar em operação (instalação eletromecânica e energização) foram concluídas posteriormente com mão de obra, equipamentos e materiais da Compesa | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | DP006735/2017 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DA BERRAGEM DE PAU FERRO PARA A CIDADE DE CANHOTINHO |  |  |  |  | 35.597.061/0001-62 | GCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | CT.OS.17.6.055 | 2017-03-01 | 2017-06-29 | 909314.79 | 2017-06-29 | 0 |  | 909314.79 | - |  | 907397.96 |  |  |  | CONCLUÍDA |  | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em 2017 | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | DP006655/2016 | Transposição do Rio Sirinhaém para o sistema Brejão / Bezerros |  |  |  |  | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | CT.OS 17.5.006 | 2017-01-17 | 2017-07-16 | 707592 | 2017-07-10 | - |  | 707592 | - |  | 521310.25 |  |  |  | CONCLUÍDA |  | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em 2017 | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | ETP001/2016-CEL-2 | SUBSTITUIÇÃO DE TRECHO DA ADUTORA DE SALTINHO PARA TAMANDARÉ. |  |  |  |  | 16.953.015/0001-04 | AVB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | CT.OS.16.6.174 | 2016-10-03 | 2017-09-28 | 587269.33 | 2017-10-02 | 0 |  | 587269.33 | - |  | 245932.05 |  |  |  | CONCLUÍDA |  | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em 2017 | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | ETP001/2017-CPL | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR A PARTIR DA BARRAGEM DE CARPINA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE DE LIMOEIRO |  |  |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | CT.OS.17.6.185 | 2017-06-15 | 2017-10-13 | 554600 | 2018-02-01 | 2018-02-10 |  | 554600 | - |  | 538210.25 |  |  |  | CONCLUÍDA |  | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em 2018 | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | EC017/2016-CPL | Ampliação do SAA Ameixas em Cumaru |  |  |  |  | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | CT.OS.17.5.008 | 2017-06-01 | 2017-11-28 | 517882.3 | - | 2018-05-27 |  | 517882.3 | - |  | 290581.2 |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em 2018 | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | ETP006/2016-CPL | Implantação do SAA Sítio Novo e Sítio Quatro Contas, no Município de Feira Nova |  |  |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | CT.OS.17.6.101 | 2017-04-17 | 2017-09-14 | 445283.05 | 2017-09-14 | 0 |  | 445283.05 | - |  | 444555.36 |  |  |  | CONCLUÍDA |  | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em 2017 | x |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | EC009CPL16 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DO SSC (SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE) DO DISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO SEDE DA COMPESA, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS. |  |  |  |  | 11.093.462/0001-17 | LOGIX'S ELETRICIDADE E AUTOMACAO LTDA | CT.OS.16.4.160 | 2016-10-17 | 180 DIAS | 415366 |  | 0 | 0 | 415366 | - |  | 68226.4 |  |  |  | Em andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída | X |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | ETP007/2016-CPL | CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA AGROVILA DO SERROTE DO URUBU, EM PETROLINA. |  |  |  |  | 15.023.999/0001-61 | FALCAO ENGENHARIA LTDA - EPP | CT.OS.17.6.058 | 2017-06-30 | 2017-12-27 | 398162.66 | - | 2018-03-27 |  | 398162.66 | - |  | 213823.92 |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em 2018 | X |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | TP002CSL15 | Obras e Serviços de Implantação do Saneamento Integrado do Beco da Tramways |  |  | 0 | 0 | 16.953.015/0001-04 | AVB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | CT.OS. 15.4.329 | 2016-04-12 | 90 DIAS | 411491.74 | CONCLUÍDA | 240 DIAS | -65020.54 | 346471.2 | - |  | 197967.41 |  |  | 0 | Em andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra está em andamento ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Em andamento | X |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | ETP003/2016-CPL | ENERGIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATORIAS A1 E A2 DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA | 0.015.00-2011 | CODEVASF | 30991441.73 | 6749999.84 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | CT.PS. 16.6.216 | 2016-10-03 | 2017-05-31 | 301516.61 | 2017-07-02 | 2017-07-30 |  | 301516.61 | - |  | 204121.65 |  |  |  | CONCLUÍDA |  | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em 2017 | X |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | TP006CEL13 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE AUTOMAÇÃO, TELEMEDIÇÃO E TELECOMANDO DAS INSTALAÇÕES, COM A FINALIDADE DE APRIMORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE FLORESTA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES. | 191.093-36/2008 | FGTS | 5929916.9 | - | 65.688.111/0001-88 | VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA | CT.OS. 15.5.167 | 2015-09-17 | 180 DIAS | 329816.65 |  | 152 DIAS | -68810.42 | 261006.23 | - |  | 232719.96 |  |  | 32134.71 | Em andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em 2018 | X |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | ETP011/2015-CPL | IMPLANTAÇÃO DO SAA DA VILA VER O MAR, LOCALIZADA EM BARRA DE SIRINHAÉM |  |  |  |  | 11.116.202/0001-10 | CAP ENGENHARIA LTDA. | CT.OS.16.6.161 | 2016-10-20 | 2017-01-18 | 169420.46 | 2017-01-20 | 0 |  | 169420.46 | - |  | 57078.15 |  |  |  | CONCLUÍDA |  | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em 2017 | X |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA |  | Remanejamento e substituição de Adutoras DN 500 e DN 300mm sob ponte de Cavaleiro - Jaboatão dos Guararapes |  |  |  |  | 15.367.556/0001-98 | NUNES INTERLIGACOES LTDA - EPP | CT.OS.15.4.377 | 01/12/2015 | 2015-12-31 | 142585 | 31/12/2015 | 2015-12-31 |  | 142585 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em dezembro de 2015 | X |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | CV012CSL15 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARTINDO DO RAP MUTIRÃO, LOCALIZADO EM ENGENHO MARANGUAPE - PAULISTA/PE. |  |  | 0 | 0 | 11.116202/0001-10 | CAP ENGENHARIA LTDA. | CT.OS.16.4.011 | 2016-06-29 | 164 DIAS | 56490.47 | 2016-12-10 |  | 0 | 56490.47 | - |  | 56490.47 |  |  |  | Concluído | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em dezembro de 2016. O atraso se deu porque no começo a obra não constava na relação de investimento de 2016 | X |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | EC003CPL13 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR PARA PORTO DE GALINHAS, MURO ALTO, NOSSA SENHORA DO Ó E MARACAÍPE. | 346.047-63/2011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 29511001.83 | 3279000.21 | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | CT.OS.13.4.255 - 05 | 2015-10-05 | 669 DIAS |  |  |  | 0 |  |  |  | 181537.03 |  |  | 12439095.22 | Em andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 591/2018 | 2018-11-19 | 740/2017 | 57957/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível saber se a obra foi concluída ou não, visto que dados não foram fornecidos para qualquer verificação |  | Obra concluída em dezembro de 2017 | X |  | x
PERNAMBUCO | COMPESA | PROCESSO CEL2/BID Nº 6738/2017 LPN Nº 003/2017 | OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE ESCADA (1ª ETAPA) EM PERNAMBUCO | CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2901 / OC-BR | BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO | 16433623.98 |  | 06.857.403/0001-38 | CONSTRUTORA JOLE LTDA | CT.OS.17.5.181 | 2017-08-25 | 2019-04-17 | 16433623.98 |  |  | 867005.61 | 17300629.49 |  |  | 1229581.67 |  |  |  | Obra paralisada | Obra a presentada pela empresa contratada em 29/01/2019. |  |  |  |  | Obra declarada como paralisada pela empresa contratada e não apresentada pelo jurisdicionado no mapa de obra de 2017. |  |  | X |  | x
Pernambuco | Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda |  | REFORMA E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DA INFRAESTRUTURA PREDIAL NOS TERMINAIS E MINITERMINAIS. |  |  |  |  | 04.739.863/0001-36 | PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP | 01314.018/2014 | 2014-02-19 | 2015-02-14 | 1229930 | 2015-05-19 | 2015-05-15 | 0 | 1229930 | [5 empty] | 421741.41 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 458/2018 | 2018-10-29 | 050/2018 - DEM/DP/CTM | 53686/18 | Em relação à referida obra, não consta nada no TOME CONTA, nem pagamentos nem descrição. O orgão informou que a obra foi concluída em 17 de novembro de 2015, mas não apresentou comprovantes de pagamento ou relatórios de conclusão. Então, permanece como obra paralisada. |  | O contrato não for paralisado, teve dois Termos Aiditivos de Prazo de 90 e 180 dias para a realização de serviço no pavimento da pista de saída do Terminal Integrado de Rio Doce. A obra foi concluída em 17 de novmebro de 2015. Com relação ao pagamento contratado, o mesmo foi realizado pelos sistemas financeiro Maximus e E-Fisco, utilizado pelo estado. Foi liquidado nos dois sistemas o valor total de R$ 42741,41, não havendo pagamento irrisório. | x |  | x
PERNAMBUCO | Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda | PREGÃO ELETRÔNICO 12/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM ELEVADOR HIDRAULICO |  |  |  |  | 05.379.701/0001-05 | EGS ELEVADORES EIRELI-EPP | 037,2016 | 2016-11-30 | 2018-05-24 | 193000 | 2018-05-28 |  | 0 | 193000 | 0 | 4.4.90.52 | 70031.42 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda | PREGÃO ELETRÔNICO 09/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PREDIAL NOS TERMINAL(IS) , MINITERMINAL(IS) , EDIFÍCIO SEDE E NO PRÉDIO DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS URBANOS |  |  |  |  | 05.654.826/0001-98 | ÁGIL EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS- EIRELI-EPP | 016/2017 | 2017-08-01 | 2018-01-28 | 38701.68 | 2018-01-27 | 0 | 0 | 38701.68 | 0 | 3.3.90.39 | 9860.83 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO |  | 458/2018 | 2018-10-29 | 050/2018 - DEM/DP/CTM | 53686/18 | O orgão não enviou comprovantes de que o vlaor pago foi realmente dos serviços estritamente necessários, assim a obra continua paralisada. |  |  | x |  | x
PERNAMBUCO | Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda | PREGÃO ELETRÔNICO 09/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PREDIAL NOS TERMINAL(IS) , MINITERMINAL(IS) , EDIFÍCIO SEDE E NO PRÉDIO DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS URBANOS |  |  |  |  | 05.654.826/0001-98 | ÁGIL EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS- EIRELI-EPP | 29,2016 | 2016-12-28 | 2017-03-28 | 9618.6 | 2017-03-28 | 2017-09-24 | 0 | 9618.6 | 0 | 3.3.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
Pernambuco | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO | CONCORRÊNCIA/N°OO1/17 | SERVIÇO DE REMANESCENTE DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO GRUPAMENTO DE BOMBEIROS NA CIDADE DE SERRA TALHADA. | .... | .... |  |  | 18.259.511/0001-98 | WM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 028/2017-DCC | 2017-07-13 | 2018-01-09 | 1590325.21 | .... | .... |  | 1590325.21 | ... | 4.4.90.51 | 206980.77 | .... |  |  | EM ANDAMENTO |  | 592/2018 | 2018-10-29 | 055/2018 | 53920/2018 | Obra paralisada,conforme anexo enviado pela empresa à prefeitura. |  | Foram pagos à empresa vencedora duas parcelas, com a terceira ainda sem liberação da Ordem Bancária pela SEFAZ/PE. A empresa emitiu um ofício (anexado), reduzindo as atividades da obra devido ao atraso no pagamento, embora o documento anexado diga que as obras foram paralisadas. | x |  | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 13/13 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, DUPLICAÇÃO E MELHORAMENTOS DA RODOVIA PE-160, TRECHO: ENTR. BR-104 (PÃO DE AÇUCAR) - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, COM EXTENSÃO 12,15 KM. | - | - | - | - | 01.543.722/0001-55 | SVC Construções Ltda | 0031/14 | 2014-06-12 | 2015-12-04 | 64401947.86 | 31/10/2014 (Paralisação) 07/12/2015 (Conclusão) | 2017-11-28 | 12506642.95 | 76908590.81 | 5158970.18 | 449051 | 8480679.57 | 8341827.23 | 8341827.23 | 43567269.3 | Andamento | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 42/12 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-095, TRECHO: PE-050-(LIMOEIRO)-ENTR. BR-104-(CARUARU), COM EXTENSÃO DE 80,10KM. | - | - | - | - | 01.543.722/0001-55 14.448.260/0001-39 | Consórcio SVC / TOP Engenharia - | 0008/14 | 2014-03-28 | 2017-03-12 | 58082633.45 | 29/05/2014 (Paralisação) 01/12/2014 (Paralisação) 01/03/206 (Paralisação) 10/08/2016 (Paralisação) 06/10/2017 (Conclusão) | - | 8761811.09 | 66844444.54 | 7617426.24 | 449051 | 8336003.81 | 9271578.54 | 9271578.54 | 49477445.66 | Andamento | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RODOVIA PE-037, TRECHO: ENTR.PE-025- (USINA BOM JESUS), ENTR. PE-039(ENGENHO PEDRA ) / DISTRITO DE JUSSARAL, ENTR. PE-045(ENGENHO JABOATÃOZINHO), EXTENSÃO DE 34,985KM |  |  |  |  | 18.823.724/0001-09 | TAMASA ENGENHARIA SA | 0007/12 | 2012-04-03 | 2013-09-26 | 35297832.87 | 18/05/2015 (Conclução) | 2014-09-26 | 2350464.36 | 37648297.23 | [5 empty] | 12414486.14 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ROD. VPE-TRÊS LADEIRAS, TRECHO: ENTR. PE- 041(USINA SÃO JOSÉ)/DISTRITO DE TRÊS LADEIRAS/CHÃ DE SAPÉ/ ITAQUITINGA, EXTENSÃO DE 25,75KM |  |  |  |  | 40.869.463/0001-09 | ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA | 0027/11 | 2011-10-03 | 2013-09-23 | 29149199.01 | 02/05/2014 (Paralisação) 05/04/2015 (Conclusão) | 2014-05-21 | 7118103.67 | 36267302.68 | [5 empty] | 24829365.36 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 13/13 | CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 8º DOD-PETROLINA: PE'S 550, 555, 573, 574, 604, 624, 625, 626, 634, 635, 636, 638, 639, 647, 655 E ACESSOS | - | - | - | - | 04.299.154/0001-87 | CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA | 0019/14 | 2014-05-02 | 2015-05-02 | 6733536.48 | 30/04/2017 (Conclusão) | 2018-05-01 | 19086799.75 | 25820336.23 | 1011005.59 | 339039 | 2328881.94 | 2771551.62 | 2771551.62 | 11073769.9 | Andamento | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 04/14 | DISPENSA DE LICITAÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE 103, TRECHO: ENTR. BR- 232(BEZERROS)/ENTR. PE-109(BONITO), COM EXTENSÃO DE 29,50 KM. | - | - | - | - | 01.543.722/0001-55 | SVC Construções Ltda | 0004/15 | 2015-04-01 | 2016-02-25 | 19131975.72 | 01/11/2015 (Paralisação) 10/08/2016 (Paralisação) 24/02/2016 (Conclusão) | - | 3285043.38 | 22417019.1 | 1879159.16 | 449051 | 1072925.08 | 1451667.93 | 1451667.93 | 12081818.05 | Paralisado | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 36/2012 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DA VIA EXISTENTE E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-059, TRECHO BR- 408(NAZARÉ DA MATA) - BUENOS AIRES, ENTR. PE- 074- (P/VICÊNCIA), COM EXTENSÃO DE 20,50KM | - | - | - | - | 00.999.591/0001-52 00.338.885/0001-33 | A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA / Novatec Construções e Empreendimentos Ltda | 0016/13 | 2013-08-01 | 2014-07-27 | 21469499.77 | 16/07/2014 (Paralisação) 26/07/2014 (Conclusão) | - | -430883.88 | 21038615.89 | 373028.02 | 449051 |  |  |  | 7103900.77 | Concluído | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 12/13 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 7° DOD PE's - 158, 170, 177, 182, 187, 203, 217, 218, 223 , 233, 270 E PE-300 | - | - | - | - | 01.687.783/0001-96 | TIROL - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 0020/14 | 2014-05-02 | 2015-05-02 | 5592522.06 | 01/05/2015 (Conclusão) | 2018-05-01 | 15206329.73 | 20798851.79 | 867923.81 | 339039 | 1801860.69 | 2008772.31 | 2008772.31 | 9132867.41 | Andamento | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-103, TRECHO: ENTR. BR-232(BEZERROS) - ENTR. PE-109(BONITO). EXT. 29,50 KM. |  |  |  |  | 18.823.724/0001-09 | TAMASA ENGENHARIA SA | 0016/14 | 2014-03-03 | 2015-02-26 | 19970624.96 | 02/05/2014 (Paralisado) 13/09/2015 (Conclusão) |  |  | 19970624.96 | [5 empty] | 891493.34 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 7/2012 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA: PE-460, TRECHO: ENTR. BR-116 - ENTR. VICINAL DE ACESSO A CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS, COM EXTENSÃO DE 25,080 KM | - | - | - | - | 35.398.247/0001-92 | CM - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 0024/16 | 2016-07-01 | 2017-06-26 | 17115415.09 | 2017-06-25 | 2018-02-21 | 2682859.39 | 19798274.48 | 1410596.69 | 449051 | 1619069.81 | 1575696.02 | 1575696.02 | 6722058.41 | Andamento | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 11/14 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 4º DOD: PE-037; PE-039; PE-042; PE-045; PE-058; PE-063; PE-064; PE-071; PE-073; PE-085; PE-096; PE-099; PE-103; PE-125; PE-126; VPE-179, E ACESSOS | - | - | - | - | 40.869.463/0001-09 | ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA | 0008/15 | 2015-05-20 | 2016-05-19 | 5894663.19 | 18/05/2017 (Conclusão) | 2017-05-19 | 11780525.06 | 17675188.25 | 36038.83 | 339039 | 215641.3 | 2286119.52 | 2286119.52 | 7130825.3 | Andamento | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 44/2012 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-041 - TRECHO ENTRADA- PE-027- (ARAÇOIABA) ENTRADA BR- 408- (CARPINA),COM EXTENSÃO DE 22,00 KM | - | - | - | - | 05.790.272/0001-56 00.999.591/0001-52 | GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 0017/13 | 2013-08-01 | 2014-07-27 | 15919250.61 | 15/08/2014 (Paralisação) 01/10/2015 (Paralisação) 01/12/2016 (Paralisação) 01/07/2017 (Paralisação) 26/07/2014 (Conclusão) | 2016-05-17 | 1263957.32 | 17183207.93 | 1531684.22 | 449051 | 1819132.24 | 1143182.92 | 1143182.92 | 11182389.68 | Andamento | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 14/2012 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-088, TRECHO: JOÃO ALFREDO - ENTR. PE- 090 - BOM JARDIM - OROBÓ - DIVISA PE-PB(UMBURETAMA), COM EXTENSÃO DE 27,00 KM | - | - | - | - | 00.338.885/0001-33 05.790.272/0001-56 | Novatec Construções e Empreendimentos Ltda / GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 007/13 | 2013-04-05 | 2014-03-31 | 13915533.15 | 31/10/2014 (Paralisação) 28/07/2016 (Conclusão) | 364 DIAS | 2542465.77 | 16457998.92 | 488191.96 | 449051 | 758868.21 |  |  | 7275151.13 | Andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-075, TRECHO: ENTR. PE-062 ( GOIANA)-ITAMBÉ-ENTR. PE-082 (IBIRANGA), SEGUIMENTOS: ESTACA 0 A ESTACA 15 E ESTACA 345 A ESTACA 1959+17,60M. COM EXTENSÃO DE 32,60KM |  |  |  |  | 04.453.350/0001-64 | J & F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 0092/12 | 2012-12-21 | 2014-03-16 | 16050091.05 | 19/08/2014 (Conclusão) |  |  | 16050091.05 | [5 empty] | 957655.96 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃOO DA RODOVIA PE- 086, TRECHO: ENTR. PE- 088(OROBÓ)/MACHADOS, EXTENSÃO DE 15,45KM |  |  |  |  | 08.073.264/0001-87 | CONST. ANDRADE GUEDES LTDA | 0056/11 | 2011-11-01 | 2012-08-28 | 12530217.53 | 01/07/2012 Paralisado 02/11/2011 Paralisado 16/01/2014 (Conclusão) |  | -108124.72 | 12422092.81 | [5 empty] | 1268756.03 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 2/2014 | Execução das Obras para Remodelação e Adequação da Capacidade da Rodovia PE-430, Trecho: Travessia Urbana de São José do Belmonte. Ext. 2.985,50m | - | - | - | - | 02.286.941/0001-69 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 0001/16 | 2016-02-01 | 2016-07-30 | 11521680.17 | 17/10/2016 (Paralisado) 29/07/2016 (Conclusão) | 2017-05-26 |  | 11521680.17 | 446597.01 | 449051 | 2336963.54 | 1514164.84 | 1514164.84 | 6753539.17 | Andamento | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 011/2012 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO DE JIRAU TRECHO: ENTRADA PE- 270(ITAIBA)/(POVOADO DE JIRAU), NUMA EXTENSÃO DE 6,00 KM, E COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO DE NEGRA | - | - | - | - | 02.724.778/0001-79 | Uniterra - União Terraplenagem e Engenharia Ltda | 0045/13 | 2013-10-25 | 2014-06-22 | 9365401.01 | 16/10/2014 (Paralisação) 31/10/2017 (Paralisação) 21/06/2014 (Conclusão) | 2016-01-13 | 1995573.59 | 11360974.6 | 1964805.13 | 449051 | 2678020.82 | 1715185.91 | 1715185.91 | 7790166.24 | Paralisado | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 037/12 | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-280(SANTA MARIA / DISTRITO DE RIO DA BARRA) / ENTR. BR-232 (KM 315), COM EXTENSÃO DE 8,70 KM | - | - | - | - | 27.183.425/0001-30 | Contek - Engenharia S/A | 0071/12 | 2012-09-26 | 2013-09-22 | 10957381.26 | 27/09/2012 (Paralisação) 31/10/2014 (Paralisação) 08/11/2015 (Conclusão) | - | 64691.87 | 11022073.13 | 1180573.22 | 449051 |  |  |  | 5953609.64 | Concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 16/13 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-375(SOLUÇÃO 1 ), TRECHO: ENTR. BR-110 E ENTR. PE-316(TRAÍRAS/CARAIBEIRAS/TACARATU), COM EXTENSÃO DE 38,00 KM | - | - | - | - | 35.398.247/0001-92 | CM - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 0030/14 | 2014-06-10 | 2015-04-06 | 10130251.83 | 18/06/2014 (Paralisado) 30/11/2014 (paralisado) 31/10/2015 (Paralisado) 25/04/2015 (Conclusão) | - | 0 | 10130251.83 | 87534.31 | 449051 |  |  |  | 8262021.59 | Concluído | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco |  | EXEC. OBRAS E SERV. PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-123 |  |  |  |  | 00.338.885/0001-33 | Novatec Construções e Empreendimentos Ltda | 0087/12 | 2012-11-20 | 2013-05-19 | 7996722.12 | 2013-05-18 | 2014-01-04 | 801510.56 | 8798232.68 | [5 empty] | 7430314.21 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco |  | OBRAS E SERVIÇOS DE IMP/PAV DA ROD. PE-027, TRECHO: CHÃ DE CRUZ / ARAÇOIABA. EXT.: 18,00 KM - PE |  |  |  |  | 08.073.264/0001-87 | CONST. ANDRADE GUEDES LTDA | 0095/08 | 2008-12-29 | 2009-06-27 | 8588174.6 | 29/06/2009 (Conclução) | 2010-06-22 |  | 8588174.6 | [5 empty] | 4214010.29 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 1/2016 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA READEQUAÇÃO DO AERÓDROMO DE SERRA TALHADA | - | - | - | - | 40.869.463/0001-09 | ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA | 0028/16 | 2016-09-15 | 2016-12-14 | 6288953.25 | 13/12/2016 (Conclusão) | 2016-12-14 | 1571829.81 | 7860783.06 | 710170.38 | 449051 | 732318.98 | 1096746.23 | 1096746.23 | 23499 | Andamento | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL RAINHA ISABEL, TRECHO: ENTR. PE- 218- (LAGOA DE SÃO JOSÉ), RAINHA ISABEL |  |  |  |  | 07.086.088/0001-55 | SOLO CONTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 0057/13 | 2013-12-05 | 2014-11-30 | 6636277.04 | 29/11/2014 (Conclusão) |  | 955795.46 | 7592072.5 | [5 empty] | 2398202.4 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-193 |  |  |  |  | 18.823.724/0001-09 | TAMASA ENGENHARIA SA | 0006/14 | 2014-03-06 | 2014-11-01 | 7451992.69 | 31/10/2014 (Paralisado) 12/01/2015 (Conclusão) |  |  | 7451992.69 | [5 empty] | 3951293.8 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 1003/2016 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE -193, TRECHO: ENTR. PE - 180 (SÃO BENTO DO UNA) /MANIÇOBA/ENTR. BR - 424 (CAETÉS), EXTENSÃO: 39,30KM | - | - | - | - | 02.724.778/0001-79 | Uniterra - União Terraplenagem e Engenharia Ltda | 0010/17 | 2017-08-01 | 2017-11-29 | 5655015.51 | 01/12/2017 (Partalisação) 28/11/2017 (Conclusão) | 2017-09-30 |  | 5655015.51 | 70672.61 | 449051 | 1000866.62 | 373110.35 | 373110.35 | 373110.35 | Paralisado | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 7/2010 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS SOB. JURISDIÇÃO DO 7º DOD PE'S, 158,170,177,180,187,203,217,218,270,300, ACESSOS E AERODRÓMOS. | - | - | - | - | 08.073.264/0001-87 | CONST. ANDRADE GUEDES LTDA | 0067/10 | 2010-08-04 | 2012-08-04 | 4680859.41 | 03/08/2012 (Conclusão) | - |  | 4680859.41 | 1333350.87 | 339039 | - | 14270.02 | 14270.02 | 3218884.06 | Concluído | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 14/13 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-123 - PE-132, TRECHO: ENTR. BR-104 - (CUPIRA / VILA DO ENTROCAMENTO) (6,00 KM), E (VILA DO ENTROCAMENTO / LAGOA DOS GATOS) (4,00 KM), COM EXTENSÃO TOTAL DE 10,00 KM. | - | - | - | - | 07.693.988/0001-60 | F.R.F.ENGENHARIA LTDA | 0013/15 | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 3657620.11 | 04/01/2016 (paralisação) 18/11/2016 (paralisação) 30/11/2015 (Conclusão) | 2016-06-18 | 907046.68 | 4564666.79 | 386743.64 | 449051 | 1208088.67 | 88637.62 | 88637.62 | 2887497.05 | Andamento | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADEQUAÇÃO DA VIA EXISTENTE A IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA PE-158, TRECHO: CALÇADOS - (KM 51), ENTR. BR-423 (JUPI). EXT. 10,52 KM |  |  |  |  | 08.288.581/0001-10 | I M COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA | 0055/13 | 2013-12-05 | 2014-08-02 | 3841105.4 | 02/01/2014 (Paralisado) 30/10/2014 (Conclusão) |  |  | 3841105.4 | [5 empty] | 908924.2 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNMABUCO | CONCORRÊNCIA Nº002/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE PAULISTA |  |  |  |  | 06945546/0001-00 | CONTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 004/2014 | 03/02/14 | 2016-04-03 | 27948076.91 | 2016-04-03 | - | 3571925.62 | 31520002.53 | - | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 2771177.68 | INACABADA |  | 463/2018 | 2018-11-23 | 68/2018 | 59105/18 | Obra paralisada, aguardando contemporização dos projetos de cada obra. |  | FÓRUM DA COMARCA DE PAULISTA 1. Que esta obra foi executada pela empresa contratada construtora pottencial, por meio do contrato 004/2014 - TJPE; 2.Que a empresa contratada enfrentou dificuldades operacionais diversas que se traduziram em atrasos na execução da obra; 3.Que a empresa contratada entrou em processo de recuperação judicial durante a execução contratual; 4.Que tais atrasos na construção do fórum de Paulista gerou processo de descumprimento contratual, CJ 201/2015, RP nº 12385/15, iniciado em 03/02/15, que culminou com a rescisão contratualpublicada em 11/09/2015; 5.Que o total pago pelo TJPE referente à execução física deste contrato importou em 8,79% | x |  | x
PERNAMBUCO | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TP002/2016 / PL. 006/2016.TP002/2016 | Empresa especializada na execução da obra da construção de 01 cozinha comunitária na comunidade quilombola de angico no município de Bom Conselho no estado de Pernambuco | 0328822-77/2010 | Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | 450000 | 385435.29 | 00.539.634/0001-17 | NICONSTROL - NIVALDO CONSTRUÇÕES LTDA | 006/2016 | 2016-10-03 | 2017-03-02 | 576165.99 | 2018-05-03 |  | 0 | 576165.99 | 0 | 449051 | 99.615,87 | 99.615,87 | 21343.82 | 99615.87 | Paralisada |  | 464/2018 | 2018-11-06 | 2018-05-01 | 55409/18 |  |  | Foram realizados ajustes no projeto estrutural. Obra aguardando resposta da CAIXA quanto a reprogramação. | x |  | x
PERNAMBUCO | Fundo Estadual de Saúde |  | CONSTRUÇÃO DA UPA ARRUDA/PE |  |  |  |  | 11.542.750/0001-01 | TRÓPICOS ENGENHARIA LTDA | 051/2009 | 27/07/2012 | 2013-01-23 | 5135934.53 |  | 2013-12-19 |  | 5135934.53 | [5 empty] | 4821232.95 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Fundo Estadual de Saúde |  | Serviços de Engenharia especializada em construção civil para elaboração de projetos executivos e execução das obras de reforma e ampliação das emergências adulto, pediátrico, almoxarifado, CME, farmácia, laboratório e bloco cirúrgico do Hosp Dom Moura. |  |  |  |  | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 036/2013 | 13/05/2013 | 2014-01-08 | 2861707.41 | 23/01/2014 | 2014-09-05 | 1413980.98 | 4275688.39 | [5 empty] | 3683719.76 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | Fundo Estadual de Saúde | [6 empty] | 08.156.424/0001-51 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 2282946.68 |  |  | Informações Incompletas. Falta valor contratado e descrição da obra. | [8 empty] | x | x
Pernambuco | Instituto Agronômico de Pernambuco |  | BARRAGEM POÇO GRANDE |  | NÃO HOUVE |  |  | 08.064.592/0001-17 | CONSTRUTORA DUARTE LUNA LTDA | 116/2013 | 2013-09-12 | 2014-01-10 | 1738240.65 | PARALIZADA DESDE 05/2014 | 2014-09-07 | 0 | 1738240.65 | [5 empty] | 247588.29 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 465/2018 | 2018-10-25 | 598/2018 | 53340/18 |  |  | Paralisada desde maio de 2014 por falta de recursos. | x |  | x
PERNAMBUCO | Instituto Agronômico de Pernambuco | TP 006/2011 | Construção de Centro de Treinamento da Agricultura Familiar e Reforma da Estação Experimental de Serra Talhada | CTR nº 321816-41 | MDA/CEF | 658337.85 | 0 | 12.633.292/000189 | Construtora Araújo e Silva Ltda | 001/2015 | 2015-09-10 | 2016-05-07 | 658337.85 | 2016-06-20 | 2017-12-31 | 129978.17 | 788316.02 |  | Investimento | 367400.3 | 367400.3 | 189477.47 | 367400.3 | Obra paralisada temporáriamente; aguardando análise CEF de processo carta convite para contratação de nova empresa para finalização dos serviços. |  | 465/2018 | 2018-10-25 | 598/2018 | 53340/18 | A construtora não aparece na pesquisa do Tome Conta, sendo impossível verificar se o pagamento foi realmente realizado, visto que o Instituto não mandou documentos em anexo comprovando o pagamento. |  | Concluída em junho de 2017 | x |  | x
PERNAMBUCO | Instituto Agronômico de Pernambuco | Processo Licitatório nº 03/2013 - TP 01/2013 | Drenagem e pavimentação do Centro Integrado de Pesquisa Governador Miguel Arraes | NÃO HOUVE | NÃO HOUVE |  |  | 02.286.941/0001-69 | Via Técnica Construções e Serviços Ltda | 081/2013 | 2013-08-29 | 2013-12-27 | 635491.47 | 2013-12-30 | 30/12/13 a 20/11/16 | 0 | 635491.47 |  | Investimento | 466618.49 |  |  | 466618.49 | Concluida |  | 465/2018 | 2018-10-25 | 598/2018 | 53340/18 | Não foi possível encontrar a verificação do pagamento no Tome Conta, apesar da empresa referente estar cadastrada no sistema. O pagamento encontrado tem valor muito menor do que o estipulado no contrato. |  | Concluída em dezembro de 2016 | x |  | x
PERNAMBUCO | LAFEPE | Pregâo Presencial Nº 004/2015 | Implantação de serviços de manutenção, assistencia técnica, modernização e requalificação do sistema de climatização | N/A | N/A |  |  | 11.205.119/0001-17 | ARCLIMA ENGENHARIA LTDA | 089/2015 | 2015-08-06 | 2016-08-05 | 8630000 | 2018-08-05 | 1900-01-23 | 1438275.8 | 10068275.8 |  | recuso próprio | 7864488.53 | 1229552.48 | 1229552.48 | 7864488.53 | Em andamento |  | 467/2018 | 2018-10-22 | 230/2018-DPRES | 52280/18 | O orgão não aparece quando pesquisa-se no TOME CONTA, assim não consegue-se verificar nenhum pagamento do orgão à contratada, para comprovar que a obra está em andamento. |  | Contrato celebrado em 06/08/2018, encontra-se em vigência, com término previsto para 08/02/2019, atualmente os serviços de manutenção e requalificação do Sistema de Climatização em andamento. Com referência ao exercício de janeiro a dezembro de 2017, que está sendo caracterizado como pagamento irrisório, informamos que neste período só foram executados os serviços pertinentes a Manutenção Preventiva, justificando assim o valor do faturamento baixo em relação ao valor global do contrato. | X |  | x
PERNAMBUCO | LAFEPE | Tomada de Preços Nº 003/2016 | Execução dos serviços de Reforma e Adequação da DISOL II | N/A | N/A |  |  | 12.272.426/0001-83 | HARPIA CONSTRUÇÕES LTDA | 033/2017 | 2017-07-17 | 2018-03-14 | 526228.91 | 2018-02-06 |  |  | 526228.91 |  | recurso próprio | 211037.4 | 0 | 0 | 211037.4 | Em andamento |  | 467/2018 | 2018-10-22 | 230/2018-DPRES | 52280/19 | O orgão não aparece quando pesquisa-se no TOME CONTA, assim não consegue-se verificar nenhum pagamento do orgão à contratada, para comprovar que a obra está realmente concluída. |  | Contrato celebrado em 17/07/2017, contrato encerrado devido a term sido concluídos em 17/08/2018. Com referência ao exercício de janeiro a dezembro de 2017, que está sendo caracterizado como obra paralisada, inacabada, sem pagamento e/ou com pagamento irrisório, informamos que os serviços contratados tiveram início em 17/07/2017 e devido a necessidade de adequação de projetos. tivemos que suspender a execução dos serviços por um período de 60 (sessenta) dias contados a partir de 13/11/2017 só retomando a obra em 13/01/2018, justificando assim a suspensão temporária da obra. | x |  | x
Pernambuco | LAFEPE |  | Manutenção das farmácias |  |  |  |  | 11.129.870/0001-81 | FLG Serviços de Engenharia ltda | 090/2013 | 2013-10-21 | 2014-02-18 | 208997.26 | 2015-10-21 |  |  | 208997.26 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO | PP007/2012 | Reforma do prédio da DELEGACIA DE POLÍCIA DA 73ª CIRCUNSCRIÇÃO - SERINHAÉM, sito à Rua Sebastião Chaves, s/nº, Centro, município de Sirinhaém/PE. |  |  |  |  | 09.486.446/0001-42 | SEMPRA CONSTRUÇÃO LTDA. | 016/2013 | 2013-08-16 | 2014-04-13 | 379460 | 2014-07-25 | 2014-08-11 |  | 379460 | - | 4.4.90.51 | 162213.43 | 108607.26 | 108607.26 | 162213.43 | INACABADA |  | 468/2018 | 2018-11-12 | 1581/2018 | 56800/18 | Mesmo que o contrato esteja rescindido, a obra não foi concluída, então continua paralisada. |  | Em 06 de fevereiro de 2015, a UNIPAE encaminhou à DIAG, através da C.I. UNIPAE/DIAG/PCEPE nº 050/2015, Projeto básico visando a conclusão da reforma da respectiva Delegacia de Polícia, mas que até a presente data não temos conhecimento da liberação do recurso necessário. Vale salientar que em 12 de novembro de 2014 fora publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco o Termo de Recisão Amigável do citado contrato. | x |  | x
Pernambuco | POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO |  | Reforma do prédio da DELEGACIA DE POLÍCIA DA 89ª CIRCUNSCRIÇÃO - CARUARU, sito à Rua Bartolomeu Anacleto, s/nº, bairro do Salgado, município de Caruaru/PE. |  |  |  |  | 07.166.474/0001-57 | CONREPE CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES PERNAMBUCANA LTDA | 005/2014 | 2014-06-26 | 2015-02-21 | 265500 | 2015-09-11 | 2015-09-19 | 37174.03 | 302674.03 | [5 empty] | 271453.79 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 468/2018 | 2018-11-12 | 1581/2018 | 56800/18 | O orgão enviou comprovantes anexados do recebimento definitivo da obra, porém os valores pagos no TOME CONTA para este exercício não condizem com aqueles declarados na planilha, então a obra continua paralisada. |  | Conforme cópias do Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia e o Termo de Recebimento Definitivo referente ao contrato, ainda no ano de 2015 foram atestados como conclusos os serviços de reforma no imóvel sede da DP 89ª CIRC. | x |  | x
PERNAMBUCO | POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO | PP001/2013 | Construção da rampa de acesso da DECASP, sito na Rua Gervásio Píres, nº 863, Boa Vista, Recife - PE. |  |  |  |  | 02.775.397/0001-19 | LOC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 028/2013 | 2013-09-06 | 2013-11-05 | 36784.52 | 2014-01-04 | 2014-01-04 |  | 36784.52 | - | 4.4.90.51 | 27947.24 | 0 | 0 | 27947.24 | INACABADA |  | 468/2018 | 2018-11-12 | 1581/2018 | 56800/18 | Houve o abandono da obra por parte da construtora e novo Projeto Básico foi elaborado, porém não se deu continuidade à obra pela não liberação do recurso necessário. Obra Paralisada. |  | Em 14 de janeiro de 2014, encaminhamos à DIAG uma comunicação interna, a qual relatou o abandono de obra por parte da empresa LOC CONSTRUÇÕES LTDA. Em 18 de agosto de 2014 a UNIPAE encaminhou a IDAG o Projeto básico do complemente da execução na rampa de acesso para a DECASP, mas até a presente data não temos ocnhecimento da liberação do recurso necessário. | x |  | x
Pernambuco | Polícia Militar de Pernambuco | Processo nº 008 / TP nº 003 (2013) | Reforma das instalações físicas da DGP e coberta do QCG/PMPE |  |  |  |  | 02.518.401/0001-63 | Inove Engenharia LTDA | 018(2014) | 2014-09-15 | 2015-01-13 | 285980 | 2014-12-31 | Não houve neste exercício | 0 | 285980 | Não houve neste exercício |  | 76.200,99 (despesa decorrente de exercícios anteriores) | 0 | 0 | 160903.85 | Inacabada e sem vínculo contratual |  | 469/2018 | 2018-10-19 | 207/18 | 51837/18 | Obra paralisada/inacabada como como dito na justificativa. |  | Obra Inacabada em razão de ter havido descumprimento de cláusula contratual por parte da empresa. | x |  | x
Pernambuco | Polícia Militar de Pernambuco | Processo nº 005 / TP nº 007 (2012) | Reforma com adequação do Batalhão de Polícia de Guardas (Centro de Convenções) |  |  |  |  | 10.536.997/0001-52 | GTA Construções LTDA EPP | 026(2013) | 2013-06-19 | 2013-09-17 | 246979.71 | Obra paralisada e inacabada em fev/15, com encerramento do vínculo contratual | Não houve neste exercício | 0 | 246979.71 | Não houve neste exercício |  | 31.284,04 (despesa decorrente de exercícios anteriores) | 0 | 0 | 177450.4 | Inacabada e sem vínculo contratual |  | 469/2018 | 2018-10-19 | 207/18 | 51837/18 | Obra paralisada/inacabada como como dito na justificativa. |  | Obra Inacabada em razão do decurso do seu prazo de vigência sem demonstração de interesse em reatar o vínculo contratual por ambas as partes. | x |  | x
Pernambuco | Polícia Militar de Pernambuco | TP Nº 001/2011 | Reforma das instalações físicas do 9º BPM |  |  |  |  | 08.064.592/0001-17 | Construtora Duarte Luna LTDA | 062(2011) | 2011-10-19 | 2011-11-18 | 116984.95 | 2013-08-20 | Não houve neste exercício | 0 | 116984.95 | Não houve neste exercício |  | 3.819,66 (despesa decorrente de exercícios anteriores) | 0 | 0 | 51532.4 | Inacabada e sem vínculo contratual |  | 469/2018 | 2018-10-19 | 207/18 | 51837/18 | Obra paralisada/inacabada como como dito na justificativa. |  | Obra paralisada pela falta de pagamento ao contratado, e que devido ao período de tempo de paralisação, o vínculo contratual foi desfeito. | x |  | x
PERNAMBUCO | PORTO DO RECIFE |  | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO DO RECIFE |  |  |  |  | 24.557.563/0001-43 | BRAENGE BRASIL ENGENHARIA LTDA | 029/2010 | 2010-08-26 | 2011-03-26 | 24533546.84 |  | 2014-04-20 | 1324940.6 | 25858487.44 | [5 empty] | 5960548.65 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Pernambuco | PORTO DO RECIFE | TP 004/2014 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DA PORTO DO RECIFE S.A. ENTRE A PORTO DO RECIFE E A FIRMA: ENGEMAN MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM E INDÚSTRIA LTDA DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO PACTUADAS. | N/A | N/A |  |  | 08.769.549/0001-57 | ENGEMAN MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM. E IND. LTDA | 2014/036/00 | 2014-12-23 | 2015-12-23 | 1436790.72 | 2015-12-23 | 2018-12-22 | 5256119.94 | 6692910.66 | Aditivo 2014/036/01 redução de 24,52%, reduzindo para R$ 90.379,44 mensal. Aditivo 2014/036/03 reajuste de 14,46% , alterando para R$ 103.606,84 mensal. Aditivo 2014/036/04 reajuste de 4% , reajustando para 107.756,40 mensal. Aditivo 2014/036/05 reajuste de 3,97% passando para R$ 112.045,00 e, redução de R$ 2.219,73, totalizando o valor para R$ 110.045,20 mensal. | Manutenção de Equipamentos - Código 3.390.37.03 | 4175042.66 | 90379.44 | 90379.44 | 1504777.28 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | CCO 01/2013 | Obra de Reforma Interna para Integração dos Prédios Localizados à rua do sol, 143 e Rua Siqueira Campos, 368 |  |  |  |  | 70.221.064/ 0001-06 | JORGE COSTA Engenharia Ltda. | 032/14 | 2014-02-20 | 2014-10-18 | 2097674.93 | 2014-10-19 | 2017-05-05 | 377594.14 | 2475269.07 | 151643.18 |  |  | 1769745 | 292687.69 | 292687.69 | Em Andamento |  | 470/2018 | 2018-10-23 | PGE/SG nº 049/18 | 52547/18 | Declarou-se no ofício de resposta que foi liquidado o valor de R$ 369.933,28, porém no TOME CONTA não aparece nada referente a isto. |  | Conforme informado a esse Tribunal em 2017, ante a crise financeira, não foi possível a conclusão das obras nos prazos inicialmente previstos, sendo necessária a celebração termos aditivos de prorrogação de vigência e execução dos contratos para se adequar à disponibilidade orçamentária desta Procuradoria. Todavia, a partir de 2017 os trabalhos foram retomados mais fortemente no Edifício Anexo à sede da PGE, tendo sido concluídos, até a presente data, os serviços de obras civis, as instalações elétricas de baixa tensão, o Sistema de Climatização, o Sistema de Detecção e Combate a incêndio e o Sistema de Cabemento Estruturado, além da instalação de divisórias e mobiliário para atender os 03 pavimentos do Edifício Anexo. | x |  | x
PERNAMBUCO | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | P.E. 14/14 - CPL | Fornecimento e Instalação de Sistema de Climatização para o edifício Anexo À sede da PGE |  |  |  |  | 03.927.065 / 0001-75 | TERCLIMA Técnica Refriger. Ltda. | 99/15 | 2016-08-29 | 2017-04-26 | 1090000 | 2017-04-25 | 2018-01-21 |  | 1090000 |  |  |  | 391409.69 |  | 391409.69 | Em Andamento |  | 470/2018 | 2018-10-23 | PGE/SG nº 049/18 | 52547/18 | Declarou-se no ofício de resposta que foi liquidado o valor de R$ 1.105.424,38, porém foi identificado no TOME CONTA um valor de apenas R$ 104.652,01. |  | Conforme informado a esse Tribunal em 2017, ante a crise financeira, não foi possível a conclusão das obras nos prazos inicialmente previstos, sendo necessária a celebração termos aditivos de prorrogação de vigência e execução dos contratos para se adequar à disponibilidade orçamentária desta Procuradoria. Todavia, a partir de 2017 os trabalhos foram retomados mais fortemente no Edifício Anexo à sede da PGE, tendo sido concluídos, até a presente data, os serviços de obras civis, as instalações elétricas de baixa tensão, o Sistema de Climatização, o Sistema de Detecção e Combate a incêndio e o Sistema de Cabemento Estruturado, além da instalação de divisórias e mobiliário para atender os 03 pavimentos do Edifício Anexo. | x |  | x
PERNAMBUCO | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | TP 05/2013 | Serviços de Instalações Elétricas de Baixa Tensão para Integração dos edifícios IPSEP e Anexo da PGE |  |  |  |  | 70.221.064/ 0001-06 | JORGE COSTA Engenharia Ltda. | 064/14 | 2014-05-23 | 2014-11-19 | 769710.48 | 2014-11-22 | 2017-08-05 | 131976.09 | 901686.57 |  |  |  | 476721.03 |  |  | Em Andamento |  | 470/2018 | 2018-10-23 | PGE/SG nº 049/18 | 52547/18 | Declarou-se no ofício de resposta que foi liquidado o valor de R$ 88.377,25, porém no TOME CONTA não aparece nada referente a isto. |  | Conforme informado a esse Tribunal em 2017, ante a crise financeira, não foi possível a conclusão das obras nos prazos inicialmente previstos, sendo necessária a celebração termos aditivos de prorrogação de vigência e execução dos contratos para se adequar à disponibilidade orçamentária desta Procuradoria. Todavia, a partir de 2017 os trabalhos foram retomados mais fortemente no Edifício Anexo à sede da PGE, tendo sido concluídos, até a presente data, os serviços de obras civis, as instalações elétricas de baixa tensão, o Sistema de Climatização, o Sistema de Detecção e Combate a incêndio e o Sistema de Cabemento Estruturado, além da instalação de divisórias e mobiliário para atender os 03 pavimentos do Edifício Anexo. | x |  | x
PERNAMBUCO | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PL23/14 ARP 12/16 | Fornecimento e Instalação de Divisórias Piso-Teto |  |  |  |  | 06.041.948/0001-71 | AMBIANCHI Industrial Ltda. | 087/17 |  | 40 dias | 729768 | 2018-03-20 |  |  | 729768 |  |  |  | 347346 |  | 347346 | Em andamento |  | 470/2018 | 2018-10-23 | PGE/SG nº 049/18 | 52547/18 | Declarou-se no ofício de resposta que foi liquidado o valor de R$ 88.377,25, porém no TOME CONTA não aparece nada referente a isto. |  | Conforme informado a esse Tribunal em 2017, ante a crise financeira, não foi possível a conclusão das obras nos prazos inicialmente previstos, sendo necessária a celebração termos aditivos de prorrogação de vigência e execução dos contratos para se adequar à disponibilidade orçamentária desta Procuradoria. Todavia, a partir de 2017 os trabalhos foram retomados mais fortemente no Edifício Anexo à sede da PGE, tendo sido concluídos, até a presente data, os serviços de obras civis, as instalações elétricas de baixa tensão, o Sistema de Climatização, o Sistema de Detecção e Combate a incêndio e o Sistema de Cabemento Estruturado, além da instalação de divisórias e mobiliário para atender os 03 pavimentos do Edifício Anexo. | x |  | x
PERNAMBUCO | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2014 | Contratação de Serviços de implementação de cisternas de placas de 16 mil litros | 019/2013 | SESAN/MDS | 60650624.9 | 505421.87 | 11.012.838/0001-11 | Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco - FETAPE | 010/2015 | 2015-05-29 |  | 15919255 | 2015-12-31 | Em processo na PGE 06/05/2018 | 1264857.17 | 17184112.17 | [5 empty] | 14153664.9 | Em execução física e/ou financeira |  | 471/2018 | 2018-10-19 | 227/2018 -DG | 51728/18 | No referido ofício de resposta, ele mostra que 82,4% dessa obra já foi paga, mas quando se confere com o TOME CONTA, o pagamento realizado em 2017 para essa obra foi de R$ 292.335,41, um valor irrisório em comparação aos R$ 17.184.112,17 do contrato. |  | Conforme informado a esse Tribunal em 2017, ante a crise financeira, não foi possível a conclusão das obras nos prazos inicialmente previstos, sendo necessária a celebração termos aditivos de prorrogação de vigência e execução dos contratos para se adequar à disponibilidade orçamentária desta Procuradoria. Todavia, a partir de 2017 os trabalhos foram retomados mais fortemente no Edifício Anexo à sede da PGE, tendo sido concluídos, até a presente data, os serviços de obras civis, as instalações elétricas de baixa tensão, o Sistema de Climatização, o Sistema de Detecção e Combate a incêndio e o Sistema de Cabemento Estruturado, além da instalação de divisórias e mobiliário para atender os 03 pavimentos do Edifício Anexo. | x |  | x
PERNAMBUCO | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2014 | Contratação de Serviços de implementação de cisternas de placas de 16 mil litros | 019/2013 | SESAN/MDS | 60650624.9 | 505421.87 | 33.654.419/0011-98 | Caritas Brasileira Regional Nordeste ll | 009/2015 | 2015-05-29 |  | 14541515.84 | 2015-12-31 | Em processo na PGE 06/05/2018 | 1273540.4 | 15815056.24 | [5 empty] | 11682417.64 | Em execução física e/ou financeira |  | 471/2018 | 2018-10-19 | 227/2018 -DG | 51728/19 | No referido ofício de resposta, ele mostra que 73,9% dessa obra já foi paga, mas quando se confere com o TOME CONTA, o pagamento realizado em 2017 para essa obra foi de R$ 1.848.023,4, um valor irrisório em comparação aos R$ 15.815,056,24 do contrato. |  | Ainda no exercício de 2017, o bjeto da maioria dos dos Contratos foram repactuados pelo ProRural/SARA junto a SESAN/MDS em acordo institucional para alteração do objeto previsto na Cláusula Segundo dos Contratos com o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) da meta total inicial revisada, em consequência da autorização por parte do Concendente da utilização da Aplicação Financeira do Recurso de Repasse dos Convênios; Sendo assim, Termos Aditivos de Prazo e Objeto aos Contratos foram celebrados em função da prorrogação do prazo de vigência e repactuação de metas do objeto previstos pelos referidos Conv. nº 019/2013 e Conv. nº 063/2012 ( também aditados previamente como condicionante), tendo em vista a necessidade de darmos continuidade à prestação do serviçodesses Contratos no exercício fiscal de 2018; Justificamos nossas solicitações dos Termos Aditivos de Prazo e Objeto dos Convênios junto à SESAN/MDS tendo em vista que as vigências desses contratos não seriam suficientes na linha de tempo do exercício fiscal de 2017, para a execução dos respectivos Contratos a serem repactuados conforme a nova meta física-financeira dos respectivos Contratos; No exercício 2018, as Entidades contratadas estão implementando seus Contratos conforme os dados especificados nos Quadros 1 e 2 anexados a essa Nota Técnica; As informações dos desempenhos físico-financeiro dos Contratos especificados nesses quadros mencionados estão devidamente cadastradas e atualizadas em âmbito do Sistema de Convênios (SICONV) do Governo Federal, como também do Sistema E-FISCO do Governo do Estado. | x |  | x
PERNAMBUCO | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2014 | Contratação de Serviços de implementação de cisternas de placas de 16 mil litros | 019/2013 | SESAN/MDS | 60650624.9 | 505421.87 | 10.714.251/0001-91 | Diocese de Pesqueira | 019/2014 | 2014-11-25 |  | 16208696 | 2014-12-31 | Em processo na PGE 06/05/2018 | -4034807.54 | 12173888.46 | [5 empty] | 10426226.9 | Em execução física e/ou financeira |  | 471/2018 | 2018-10-19 | 227/2018 -DG | 51728/20 | No referido ofício de resposta, ele mostra que 85,6% dessa obra já foi paga, mas quando se confere com o TOME CONTA, o pagamento realizado em 2017 para essa obra foi de R$ 170.521,78, um valor irrisório em comparação aos R$ 12.173,888,46 do contrato. |  | Ainda no exercício de 2017, o bjeto da maioria dos dos Contratos foram repactuados pelo ProRural/SARA junto a SESAN/MDS em acordo institucional para alteração do objeto previsto na Cláusula Segundo dos Contratos com o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) da meta total inicial revisada, em consequência da autorização por parte do Concendente da utilização da Aplicação Financeira do Recurso de Repasse dos Convênios; Sendo assim, Termos Aditivos de Prazo e Objeto aos Contratos foram celebrados em função da prorrogação do prazo de vigência e repactuação de metas do objeto previstos pelos referidos Conv. nº 019/2013 e Conv. nº 063/2012 ( também aditados previamente como condicionante), tendo em vista a necessidade de darmos continuidade à prestação do serviçodesses Contratos no exercício fiscal de 2018; Justificamos nossas solicitações dos Termos Aditivos de Prazo e Objeto dos Convênios junto à SESAN/MDS tendo em vista que as vigências desses contratos não seriam suficientes na linha de tempo do exercício fiscal de 2017, para a execução dos respectivos Contratos a serem repactuados conforme a nova meta física-financeira dos respectivos Contratos; No exercício 2018, as Entidades contratadas estão implementando seus Contratos conforme os dados especificados nos Quadros 1 e 2 anexados a essa Nota Técnica; As informações dos desempenhos físico-financeiro dos Contratos especificados nesses quadros mencionados estão devidamente cadastradas e atualizadas em âmbito do Sistema de Convênios (SICONV) do Governo Federal, como também do Sistema E-FISCO do Governo do Estado. | x |  | x
PERNAMBUCO | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2014 | Contratação de Serviços de implementação de cisternas de placas de 16 mil litros | 019/2013 | SESAN/MDS | 60650624.9 | 505421.87 | 10.076.487/0001-40 | Diocese de Caruaru | 021/2014 | 2014-11-25 |  | 13024845 | 2014-12-31 | Em processo na PGE 06/05/2018 | -3256211.25 | 9768633.75 | [5 empty] | 8036315.87 | Em execução física e/ou financeira |  | 471/2018 | 2018-10-19 | 227/2018 -DG | 51728/22 | No referido ofício de resposta, ele mostra que 82,3% dessa obra já foi paga, e quando se confere com o TOME CONTA, não houve pagamento para essa obra em 2017,. Assim, conclui=se que a obra encontra-se paralisada. |  | Ainda no exercício de 2017, o bjeto da maioria dos dos Contratos foram repactuados pelo ProRural/SARA junto a SESAN/MDS em acordo institucional para alteração do objeto previsto na Cláusula Segundo dos Contratos com o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) da meta total inicial revisada, em consequência da autorização por parte do Concendente da utilização da Aplicação Financeira do Recurso de Repasse dos Convênios; Sendo assim, Termos Aditivos de Prazo e Objeto aos Contratos foram celebrados em função da prorrogação do prazo de vigência e repactuação de metas do objeto previstos pelos referidos Conv. nº 019/2013 e Conv. nº 063/2012 ( também aditados previamente como condicionante), tendo em vista a necessidade de darmos continuidade à prestação do serviçodesses Contratos no exercício fiscal de 2018; Justificamos nossas solicitações dos Termos Aditivos de Prazo e Objeto dos Convênios junto à SESAN/MDS tendo em vista que as vigências desses contratos não seriam suficientes na linha de tempo do exercício fiscal de 2017, para a execução dos respectivos Contratos a serem repactuados conforme a nova meta física-financeira dos respectivos Contratos; No exercício 2018, as Entidades contratadas estão implementando seus Contratos conforme os dados especificados nos Quadros 1 e 2 anexados a essa Nota Técnica; As informações dos desempenhos físico-financeiro dos Contratos especificados nesses quadros mencionados estão devidamente cadastradas e atualizadas em âmbito do Sistema de Convênios (SICONV) do Governo Federal, como também do Sistema E-FISCO do Governo do Estado. | x |  | x
PERNAMBUCO | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2014 | Contratação de Serviços de implementação de cisternas de placas de 16 mil litros | 019/2013 | SESAN/MDS | 60650624.9 | 505421.87 | 33.762.154/0001-70 | DIACONIA | 018/2014 | 2014-11-25 |  | 6078261 | 2014-12-31 | Em processo na PGE 06/05/2018 | 1519565.25 | 7597826.25 | [5 empty] | 5775788.86 | Em execução física e/ou financeira |  | 471/2018 | 2018-10-19 | 227/2018 -DG | 51728/24 | No referido ofício de resposta, ele mostra que 76% dessa obra já foi paga, mas quando se confere com o TOME CONTA, o pagamento realizado em 2017 para essa obra foi de R$ 214.186,34 um valor irrisório em comparação aos R$ 7.597.826,25 do contrato aditado. |  | Ainda no exercício de 2017, o bjeto da maioria dos dos Contratos foram repactuados pelo ProRural/SARA junto a SESAN/MDS em acordo institucional para alteração do objeto previsto na Cláusula Segundo dos Contratos com o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) da meta total inicial revisada, em consequência da autorização por parte do Concendente da utilização da Aplicação Financeira do Recurso de Repasse dos Convênios; Sendo assim, Termos Aditivos de Prazo e Objeto aos Contratos foram celebrados em função da prorrogação do prazo de vigência e repactuação de metas do objeto previstos pelos referidos Conv. nº 019/2013 e Conv. nº 063/2012 ( também aditados previamente como condicionante), tendo em vista a necessidade de darmos continuidade à prestação do serviçodesses Contratos no exercício fiscal de 2018; Justificamos nossas solicitações dos Termos Aditivos de Prazo e Objeto dos Convênios junto à SESAN/MDS tendo em vista que as vigências desses contratos não seriam suficientes na linha de tempo do exercício fiscal de 2017, para a execução dos respectivos Contratos a serem repactuados conforme a nova meta física-financeira dos respectivos Contratos; No exercício 2018, as Entidades contratadas estão implementando seus Contratos conforme os dados especificados nos Quadros 1 e 2 anexados a essa Nota Técnica; As informações dos desempenhos físico-financeiro dos Contratos especificados nesses quadros mencionados estão devidamente cadastradas e atualizadas em âmbito do Sistema de Convênios (SICONV) do Governo Federal, como também do Sistema E-FISCO do Governo do Estado. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DA FAZENDA | Concorrência nº 002/2013- PL 042/2013 do tipo menor preço total | Serviço de Engenharia para Implantação do Pátio do Estacionamento e Construção do novo Posto Fiscal de Xexéu/ PE, localizada na BR 101, Km 138- Xexéu/ PE. |  |  |  |  | 07.826.791/0001-52 | USINA DE OBRAS EMPREENDIMENTO LTDA | C-SAFI 053/2014 | 2014-09-15 | 2015-09-10 | 12176842.24 | 09/09/2015 | 510 dias | 1572048.5 | 13748890.74 | 140029.12 | 4.4.90.51 | 2160005.42 |  |  | 5487072.59 | Em Execução | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | TC/GC03-257/2018 | 2018-10-24 | 112/2018 - SAFI/SEFAZ | 52857/18 | O órgão não enviou comprovantes de pagamento e o valor pago declarado no ofício de resposta não equivale àquele pago quando se confere no TOME CONTA. |  | 1.1.1. Mudança de projeto do greide da pista da BR 101 no trecho do posto fiscal, o que acarretou a necessidade de realização de novo levantament topogra´fico e consequente adequação do projeto estrutural do posto; 1.1.2 Elaboração de proposta de mudança de layout, suprimindo o subsolo, para minimizar os custos futuros com manutenção. Devido a tpdas as mudanças acima elencadas, tornou-se necessária a adequação dos projetos de estrutua e complementares. Com a finalização das adequação dos projetos em julho de 2017, forma realinhadas as estapas da obra com o objetivo principal de dar celeridade e recuperar os meses nos quais as medições ficaram abaixo do previsto, o qual foi logrado com êxito ao final do exercício de 2017. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO | Processo nº 006/2015 – Pregão Presencial nº 002/2015 | Reformas da Agência do Trabalho de Igarassu e Escada | 048/2012 | Ministério do Trabalho e Emprego | 6458.6 | 51749.04 | 15.582.367/0001-38 | INSTALMONT – INSTALAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM – EPP | 040/2015 | 2015-12-04 | 2016-03-03 | 55000 | 2016-03-17 | 30 dias | 0 | 55000 |  | 3.3.90.39 e 3.3.90.30 |  |  |  | 32719.83 | Não Finalizada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 198/2018-TCE-PE/GC06 | 2018-11-05 | 109/2018 | 55108/18 | Houve um equívoco quando o orgão enviou o mapa de obras e essa obra, que deveria estar como INACABADA, estava como NÂO FINALIZADA. Porém como o próprio ofício diz, não há previsão de reinício então ela se caracteriza como paralisada/inacabada. |  | Na ocasião doi preenchimento do Mapa de Obras de 2017, foi informado que a situação declarada destas obras é de NÃO FINALIZADA. Porém, vale salientar que os referidos postos das Agências do Trabalho de Escada e Igarassu encontram-se me pleno funcionamento de atendimento ao púbico. Desse modo, a situação das referidas obras deverá ser descrita como INACABADA, haja vista tratar-se de serviços não concluídos, sem previsão de reinício, em que já houveram os referidos Distratos e o Contrato já foi encerrado conforme orientação em legenda do próprio Mapa de Obras. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DA MULHER | Pregão presencial 026/12 - PL 108/12 | Reforma dos prédios dos Organismos de Políticas para as Mulheres | 152/2010 | União SPM-PR | 329403.53 | 100.00,00 | 07.808.854/0001-48 | Construtora Régio Ltda ME | 022/2013 | 2013-03-27 | 2013-09-23 | 765624.09 | N finda | 41540 | 41540 | 807164.09 |  | 449051 | 27545.28 |  |  | 27545.28 | Não finda | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 199/2018-GC06/NEG | 2018-10-30 | SECMULHER 483/2018/GS | 54091/18 | Por conta de disparidades na edificação, a SecMulher cancelou algumas obras e por atraso no cronograma físico-financeiro, deixou outras inacabadas. Apesar de ter devolvido o recurso não utilizado, ainda sobram obras inacabadas. |  | Nos municípios de Catende, Joaquim Nabuco e São Vicente de Férrer, a execução foi cancelada de imediato, após emissão da OS a equipe de engenharia verificou in loco disparidades na edificação. Nos municípios de Belo Jardim, Cortês, Bom Conselho, Tamandaré e Bezerros a execuçãoem todos municípios foram cancelados por atraso no cronograma físico financeiro, descumprimento do prazo e término de vigência do Convênio. Com o término do convênio (02/01/2015) a SecMulher devolveu à União, os recursos não utilizados, no valor de R$ 571.522,51, inclusive os rendimentos. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | PROC N.º 003/2013 CONC. Nº 002/2013 | Reabilitação do Pavimento e obras de melhoramentos, adequação da capacidade e segurança rodoviária e implantação do sistema de TRO/BRT na BR-101 | 1115/2012 | DNIT | 182000000 | 41666419.83 | 19.394.808/0001-29 40.882.060/0001-08 | Mendes Jr. Lidermarc | 051/2013 | 2013-11-20 | 2015-11-10 | 216896856.5 | Paralisado em jan/15 | - | 9362919.31 | 226259775.81 |  | 44 |  |  |  |  | Paralisado | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 643/2018 | 2018-10-30 | 075/2018 - GEAJU/GAB | 54243/18 | Obra passou para o DER/PE |  | Em detrimento ao 2º Termo Aditivo firmado no Acordo de Cooperação Técnica nº 456/2013 (anexo), a responsabilidade pela execução dos serviços passou a ser do Departamento de Estadual de Rodagens - DER/PE | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | PROC.LICIT. Nº 007/2011-CEL, CONCORRÊNCIA Nº 005/2011-CEL | Corredor Norte-Sul | 0319.914-95 | CAIXA | 162000000 | 18890000 | 17.393.547/0001-05 | Consórcio EMSA/ATERPA | 026/2011 | 2011-12-01 | 2013-05-24 | 151113293.56 | - | 2018-12-31 | 35491780.16 | 186605073.72 |  | 4.4 |  | 1309466.18 | 1309466.18 |  | Em andamento |  | 643/2018 | 2018-10-30 | 075/2018 - GEAJU/GAB | 54243/18 | Obra paralisada/inacabada como dito no ofício de resposta. |  | Elaborado o 15º e 16º Relatório de Revisão em fase de Obra - RRFO | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | PROC.LICIT. Nº 006/2011-CEL, CONCORRÊNCIA Nº 004/2011-CEL | Corredor Leste-Oeste | 0319.910-59 | CAIXA | 71000000 | 17121409.4 | 19.394.808/0001-29 | Consórcio Mendes Jr/Servix | 027/2011 | 2011-12-01 | 2013-05-24 | 145380016.61 | Rescindido em 04/09/15 | 31/09/2015 | 23293922.6 | 168673939.21 |  | 44 |  |  |  |  | Rescindido em 04/09/15 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 643/2018 | 2018-10-30 | 075/2018 - GEAJU/GAB | 54243/18 | Obra paralisada/inacabada como dito no ofício de resposta. |  | Contrato rescindido em 04/09/2015 | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | PROC.LICIT. Nº 009/2011-CEL, CONCORRÊNCIA Nº 007/2011-CEL | Ramal Cidade da Copa | 0319.916-13 | CAIXA | 99000000 | 72591329.68 | 19.394.808/0001-29 | Consórcio Mendes Jr/Servix | 018/2011 | 2011-10-03 | 2013-03-26 | 131014036.1 | Rescindido em 04/09/15 | 42094 | 32706780.3 | 163720816.4 |  | 44 |  |  |  |  | Rescindido em 04/09/15 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 643/2018 | 2018-10-30 | 075/2018 - GEAJU/GAB | 54243/18 | Obra paralisada/inacabada como dito no ofício de resposta. |  | Contrato rescindido em 04/09/2015 | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | CC 002/2012 cpl | Serviços de dragagem de manutenção e recomposição da calha natural de trechos do Rio Capibaribe e da foz do Rio Beberibe para implantação de hidrovia | TC0413177-60 | MCID | 91428513.74 | 98593271.9 | 03.193.191/0001-43 E 33.192.873/0001-00 | CONSÓRCIO ETC & BRASILIA GUAIBA LTDA | 047/2012 | 2013-04-26 | 2013-05-17 | 101179379.2 |  | 42338 | 0 | 101179379.2 | [5 empty] | 1727865.91 | CONTRATO ENCERRADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 643/2018 | 2018-10-30 | 075/2018 - GEAJU/GAB | 54243/18 | Obra paralisada/inacabada como dito no ofício de resposta. |  | Obra paralisada com 97,50% dos serviços executados. Contrato encerrado por decurso de prazo. O consórcio contratado ajuizou ações judiciais cujos acompanhamentos são realizados pela Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | PROC.LICIT. Nº 009/2012-CPL - CONCORRÊNCIA Nº 003/2012-CEL | Obra, Projeto e Plano de Circulação do Corredor Norte/Sul - Ramal Agamenon |  |  |  |  | 61.573.184/0001-73 | Consórcio Heleno & Fonseca e Consbem Construções | 11/2013 | 2013-04-08 | 2014-09-30 | 96570509.59 | Paralisação - 01/01/14 | 42032 | 0 | 96570509.59 |  | 44 |  |  |  |  | Paralisado | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 643/2018 | 2018-10-30 | 075/2018 - GEAJU/GAB | 54243/18 |  |  | Criando comissão interna para elaboração de relatório de encontro de contas do contrato. Comissão ainda em andamento. | x |  | x
Pernambuco | SECRETARIA DAS CIDADES |  | Obra de requalificação da PE-15 |  |  |  |  | 03.193.191/0001-43 | ETC empreendimentos e Tecnologia em constr. Ltda | 2014/021 | 2014-07-31 | 2014-11-28 | 14478326.53 | - | 2015-05-30 | 0 | 14478326.53 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 643/2018 | 2018-10-30 | 075/2018 - GEAJU/GAB | 54243/18 | Obra ainda não iniciada por isso continua como paralisada na planilha |  | Empreendimento não iniciado por falta de recursos financeiros. Não foi emitida a Ordem de Serviço | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | PROC.LICIT. Nº 011/2011-CPL, CONCORRÊNCIA Nº 001/2011-CPL | BR-101 - Obra de Artes Especiais, Passarela e TI da Macaxeira |  |  |  |  | 08.156.424/0001-51 | Consórcio Maia Melo e AeT Arquitetura | 009/2012 | 2012-08-08 | 2013-06-04 | 11001290.32 | 22/04/15 Paralisado (Ofício 318/15) | 42629 | 0 | 11001290.32 |  | 44 |  |  |  |  | Paralisado | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 643/2018 | 2018-10-30 | 075/2018 - GEAJU/GAB | 54243/18 |  |  | Instaurada comissão interna para análise do produto entregue pelo Consórcio | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | PROC.LICIT. Nº 016/2011-CPL, CONCORRÊNCIA Nº 002/2011-CPL | Viário da Lagoa D´Água |  |  |  |  | 70.073.275/0001-30 | Geossistemas Engenharia e Planejamento Ltda | 021/2012 | 2012-06-25 | 2012-12-22 | 2657302.29 | 08/02/2014 (Paralisado) | 41678 | 0 | 2657302.29 |  | 44 |  |  |  |  | Paralisado | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 643/2018 | 2018-10-30 | 075/2018 - GEAJU/GAB | 54243/18 |  |  | Instaurada comissão interna para análise do produto entregue pelo Consórcio | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PERNAMBUCO | Concorrência 002/2013 | Execução de Obras de Engenharia para Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água Para Consumo Humano. | 782397/2013 | MI | 12000000 | 0 | 21.309.692/0001-24 | Consórcio Via Técnica / SCAVE / CPM CONSTRUTORA | 033/2014 | 2014-11-05 | 2016-10-25 | 98097500 |  | 2018-11-05 |  | 98097500 |  | 4.4.90.51 | 7841236.98 | 7841236.98 | 7841236.98 | 7841236.98 | Em andamento |  | 473/2018 | 2018-10-30 | 437/2018 - GS | 54214/18 | O orgão não enviou justificativa sobre esse item. |  |  |  | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PERNAMBUCO | 001/2016 Concorrência | Construção da Primeira Etapa do Novo Curral de Gado de Tabira-PE |  |  |  |  | 15.755.897/0001-30 | Construtora Jordara Ltda - EPP | 33/2016 | 2016-09-21 | 2017-03-20 | 1323245.38 | 2017-03-19 |  |  | 1323245.38 |  |  | 102424.19 | 23455.05 | 23455.05 | 102424.19 | distratado |  | 473/2018 | 2018-10-30 | 437/2018 - GS | 54214/18 | O orgão diz que foi concluída, porém não há qualquer comprovante. Classificada como paralisada |  | Concluída | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PERNAMBUCO | 001/2016 Concorrência | Construção da Primeira Etapa do Novo Curral de Gado de Tabira-PE |  |  |  |  | 17.696.801/0001-36 | J Benevides da Silva Eireli- EPP | 010/2017 | 2017-07-17 | 2018-01-13 | 1220821.17 | 2018-01-12 |  |  | 1220821.17 |  |  | 1220821.17 | 33053.11 | 33053.11 | 33053.11 | Concluido |  | 473/2018 | 2018-10-30 | 437/2018 - GS | 54214/18 |  |  | Concluída |  | x | x
Pernambuco | SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PERNAMBUCO |  | Reforma e Recuperação do Escritório da ADAGRO - Caruaru - PE. |  |  |  |  | 17.331.335/0001-95 | C&M Construtora e Prestadora de Serviços Ltda - ME | 030/2014 | 2014-10-20 | 2015-02-17 | 137665.25 | 2015-02-16 | 2015-02-17 |  | 137665.25 | [5 empty] | 84626.15 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 473/2018 | 2018-10-30 | 437/2018 - GS | 54214/18 | O orgão diz que foi concluída, porém não há qualquer comprovante. Classificada como paralisada |  | Concluída | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | Processo 010/2014 e Concorrência 01/2014 | Serviço de engenharia para execução de obras de ampliação e reforma estrutural predial com fornecimento de material da Escola Agrícola de Palmares no município de Palmares/PE | 658756/2009 | FNDE | 1258979.72 | 25433.92 | 07.808.854/0001-48 | Construtora Régio - ME | 041/2014 | 2014-09-10 | 2015-03-09 | 762566.46 |  | 2016-10-23 |  | 762566.46 |  | 44.90.51.01 | 169.903,77 | 169903.77 | 169903.77 | 169903.77 | Obra distratada com a construtora vencedora do certame por falta de capacidade técnica. O saldo do recurso será devolvido ao FNDE |  | 644/2018 | 2018-10-30 | 26/2018 - GS | 54093/18 | Como o orgão não apresentou o comprovante do retorno do recurso ao FNDE, a obra encontra-se ainda paralisada, mesmo com o contrato vencido. |  | As obras foram iniciadas e no decorrer da execução observou-se que os projetos apresentavam inconsistências e necessitavam de ajustes. O contrato encontra-se vencido e os recursos serão devolvidos ao FNDE na prestação de contas do Convênio. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | Processo 010/2014 e Concorrência 01/2014 | Serviço de engenharia para execução de obras de ampliação e reforma estrutural predial com fornecimento de material da Escola Agrícola Luiz Dias Lins no município de Escada (PE) |  |  |  |  | 07.534.317/0001-57 | GT Engenharia Ltda - ME | 004/2015 | 2015-03-05 | 2015-06-26 | 671228.17 |  | 2016-10-23 |  | 671228.17 |  | 44.90.51.01 |  | 60.919,25 | 46712.11 | 112584.64 | Obra distratada com a construtora vencedora do certame por falta de capacidade técnica. O saldo do recurso será devolvido ao FNDE |  | 644/2018 | 2018-10-30 | 26/2018 - GS | 54093/18 | Como o orgão não apresentou o comprovante do distrato com a empresa, a obra continua como paralisada. |  | Contrato foi distratado com a construtora em 27/10/2016 por falta de capacidade técnica. A reforma foi concluída e os recursos referentes à ampliação serão devolvidos ao FNDE na prestação de contas do Convênio. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | Processo 010/2014 e Concorrência 01/2014 | Serviço de engenharia para execução de obras de ampliação e reforma estrutural predial com fornecimento de material da Escola Agrícola Justulino Ferreira Gomes no município de Bom Jardim/PE |  |  |  |  | 01.666.477/0001-73 | JV Silva Engenharia Ltda | 039/2014 | 2014-09-12 | 2015-03-11 | 594240.54 |  | 2019-02-23 |  | 594240.54 |  | 44.90.51.01 | 229310.5 | 229.310,50 | 229310.5 | 229310.5 | Obra distratada com a construtora vencedora do certame por falta de capacidade técnica. Estamos realizando nova licitação |  | 644/2018 | 2018-10-30 | 26/2018 - GS | 54093/18 | como o orgão não apresentou nenhum comprovante de novo processo licitatório, a obra continua como paralisada. |  | A obra foi paralisada em virtude da necessidade de ajustes dos projetos executivos . Os novos projetos atendendo as especificidades da escola foram elaborados pela SEE e novo processo licitatório realizado em 20/06/2018. Estamos aguardando autorização do FNDE para homologação. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | Processo 004/2016 e Tomada de Preços 001/2016 | Serviço de engenharia para execução de obras de ampliação e reforma estrutural do Centro Técnológico de Serra Talhada/PE |  |  |  |  | Obra Cancelada - Recurso devolvido ao FNDE | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 644/2018 | 2018-10-30 | 26/2018 - GS | 54093/18 | Como o orgão não apresentou o comprovante do retorno do recurso ao FNDE, a obra encontra-se ainda paralisada. |  | As obras de engenharia pactuadas no convênio não chegaram a ser licitadas em virtude de não atenderem as necessidades do Centro. Os recursos referentes a esta intervenção foram devolvidos ao FNDE. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | Processo 004/2016 e Tomada de Preços 001/2016 | Serviço de engenharia para execução de obras de ampliação e reforma estrutural do Centro Técnológico de Caruaru/PE |  |  |  |  | Obra Cancelada - Recurso devolvido ao FNDE | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 644/2018 | 2018-10-30 | 26/2018 - GS | 54093/18 | Como o orgão não apresentou o comprovante do retorno do recurso ao FNDE, a obra encontra-se ainda paralisada. |  | As obras de engenharia pactuadas no convênio não chegaram a ser licitadas em virtude de não atenderem as necessidades do Centro. Os recursos referentes a esta intervenção foram devolvidos ao FNDE. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO | Conc. nº 007/2010-CPL/SDS. Hom 23nov10-SEGI/SDS DOE nº 218 de 24nov10 | RFFSA | - | - | - | - | 00.401.969/0001 - 74 | Quality Empreendimentos Ltda | 254/2010 de 01/12/10 | 2010-12-08 | 2011-06-06 | 7299284.15 | 2011-06-06 | 480 | 0 | 7299284.15 |  | 449051 |  |  |  | 6092486.6 | INACABADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 200/2018-GC06/NEG | 2018-11-20 | 1124/2018-GAB/SDS | 58237/18 | as informações apresentadas não confirmam a conclusão da obra, pelo contrário, reforçam que a mesma não foi concluída, dadas as afirmações de modificação do projeto e falta de verba. |  | Diante da realização do evento COPA DO MUNDO FIFA de futebol/2014, foi constatada a necessidade de implantar, no estado de pernambuco, o centro integrado de comando e controle regional - CICCR, registrando que tais custos adicionais, foram suportados pela secretaria extraordinária de segurança para grandes eventos - SESGE do ministério da justiça, mediante celebração convênio, cabendo a esta pasta, se houvessem, os custos com locação de imóvel ou construção, energia, dados, telefonia, etc. Ocorre que diante do contigenciamento de despesa no âmbito do poder executivo estadual e da necessidade de imprimir urgência na implantação do CICCR, e ainda, de exiguidade de prazo em face da proximidade da realização do evento, que teria início em junho/2014, o CICCR foi alocado no 2º andar do citado prédio, por ser mais vantajoso para o estado, entretanto, tal alocação impôs a alteração do projeto arquitetônico (Layout) ao que havia sido licitado anteriormente, inclusive, com redistribuição da área prevista para o centro integrado de operações de defesa social - CIODS nos demais setores de outros pavimentos, que consequantemente, também tiveram que ser remanejados. Tais alterações implicaram na necessidade de readequação completa do projeto arquitetônico (Layout), sendo assim, é certo que o projeto inicialmente licitad, não foi mesmo executado, já que por interesse público, foi necessário proceder à readequação dos espaços desta secretaria. Por decisão superior, e diante da situação que da edificação que abriga o centro integrado de inteligência de defesa social - CIIDS foi priorizado a conclusão do prédio anexo, onde estava previsto o então setor, que foi entregue com 100% (cem por cento) da execução. No entanto, o pavimento térreo, do 3º ao 9º pavimento do prédio sede (Torre), foi entregue com cerca de 40% (quarenta por cento) dos serviços executados (elevador, piso, banheiros e troca de todas as esquadrias). Registro que diante de fortes chuvas na capital, houve alagamento do subsolo, e com isso a necessidade de substituição do projeto original de drenagem do subsolo do prédio anexo, por um novo projeto, que não foi realizado, tendo em vista que MAIA MELO ENGENHARIA já estava com seu contrato encerrado para execução dos projetos. É necessário ainda registrar que em relação ao serviço de elevadores, houve necessidade de realizar serviços de infraestrutura, adequando o poço do elevador à instalação de novos elevadores através de reforço com estrutura metálica, pois os furos anteriores não eram compatíveis com o novo elevador a ser instalado. Os serviços estavam sendo realizados em horários específicos, pois o barulho na execução provocava transtornos à sala de reuniões da ATI. Diante do ocorrido, a instalação dos elevadores só foi concluída no dia 21/01/2014. Optou-se por não realizar aditivos financeiros ao contrato, pois seria necessário um aditivo de aproximadamente 100% do valor de contrato para que a obra fosse finalizada. Deste modo, constata-se que situações supervenientes a execução da obra, culminadas com a indispónibilidade de recursos deram causa a não finalização do uso da edificão por essa secretaria. HISTÓRICO E ESCLARECIMENTOS Diante das dificuldades ocorridas durante a execução da obra, foi contratada a empresa SMC ENGENHARIA LTDA, visando a elaboração do projeto executivo de arquitetura, projetos complementares, planílhas orçamentárias e especificações técnicas, sendo apurada a necessidade de disponibilização de mais R$ 13.970.266,92 para a conclusão da obra. No ano de 2015 em face da indisponibilidade de recursos e do plano de contigenciamento de gastos - PCG, a secretaria de administração do estado - SAD, de forma a reduzir as despesas de custeio, especialmente, na ficha financeira de alugueis, decidiu remanejar outros órgãos da administrção pública Estadual para o imavel, sendo inicialmente prevista a ocupação do térreo pela central de licitações do estado, o que não ocorreu posteriormente e do 6º ao 9º andar pela administração geral de fernando de noronha, o qual ocupou o imóvel desde janeiro/2016, imviabilizando totalmente a continuidade da obra de reforma,assim, constata-se que apesar da obra não ter sido concluída, o prédio foi parcialmente ocupado, uma vez que parte da estrutura foi atendida (elevador, piso, banheiros e troca de todas as esquadrias), o que viabilizou a ocupação dos espaçospor outros órgãos da administração pública estadual, os quais se responsabilizaram pelos custos necessáriosàs adequações dos espaços existentes as suas necessidades e ainda, pelas instalações elétricas e de lógica, imprescindíveis a execução dos serviços. É de bom alvitre que se esclareça que diante da multiplicidade de setores e das particularidades dos serviços desenvolvidos por esta pasta estadual, não se fez possível empreender pequenas adequações com parcos investimentos, para abrigar o tipo de equipamentos (segurança e videomonitoramento) se fazia, por exemplo, presente a necessidade de utilização de tecnologia especial, com cabeamento técnicoespecífico e com investimentos significativos em infraestrutura para atender adequadamente as necessidades da secretaria de defesa social, que não foram possíveis de concluir em face da ausência de recursos. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS Por decisão superior a SDS perdeu a cessão do imóvel para a administração central do distrito de fernando de noronha. Por este motivo foi retirado do mapa de obras 2016. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO | Proc nº 034/12-CPL/SDS Conc. nº 002/12-CPL/SDS - DOE 07/11/2013 -SIGNET(4008951-0/12). | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE SALGUEIRO | - | - | - | - | 02.325.995/0001-96 | JPR Construções Ltda | 011/2013 de 27/07/2013 | 2013-08-11 | 2014-06-07 | 6268303.24 | 2014-06-06 | 0 | 0 | 6268303.24 |  | 449051 |  |  |  | 3795259.49 | INACABADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO | Conc. nº 002/2011-CPL/SDS. Proc nº 002/2011-CPL/SDS SIGNET(4001639-5/2011). | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLÍCIA CIENTÍFICA DE CARUARU | - | - | - | - | 02.325.995/0001 - 96 | JPR Construções Ltda | 098/2011 de 01/06/11 | 2011-06-18 | 2012-04-13 | 4707898.07 | 2013-03-09 | 780 | 1542201.05 | 6250099.12 | 183276.36 | 449051 |  |  |  | 3456234.14 | INACABADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 200/2018-GC06/NEG | 2018-11-20 | 1124/2018-GAB/SDS | 58237/18 | A resposta enviada confirma que a obra continua paralisada, porém informa que novos projetos estão sendo elaborados para licitar a conclusão dos remanescentes de obra. |  | A empresa responsável pela execução da obra paralisou os serviços desde de setembro/2013, em face do atraso de pagamentos e erros nos projetos executivos elaborados pela MAIA MELO ENGENHARIA S/A, contratada pela secretaria de defesa social para tal finalidade, que apesar de instada, não os retificou. Assim, em decorrência da incorreção dos projetos, optou-se por aguardar a realização de relatório visando o levantamento do remanescente de obra, proceder as correções técnicas necessárias nos projetos, para, somente após proceder a nova licitação para executar o remanescente de obra. Atualmente a empresa Campos Arquitetos Associados (CNPJ 08.028.660/0001-92) contratada para realizar projeto de remanescente de obra, e encontra-se em fase de recebimento dos projetos, para posteriormente contratação de empresa para a execução das obras. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO | Proc nº 001/11-CPL/SDS Conc. nº 001/11-CPL/SDS SIGNET(4001599-1/11). | CONSTRUÇÃO DA AIS PETROLINA | - | - | - | - | 07.408.234/0001 - 11 | L e R Santos Construções Ltda | 097/2011 de 08/06/11 | 2011-06-20 | 2012-02-15 | 3124553.81 | 2012-12-11 | 840 | 0 | 3124553.81 |  | 449051 |  |  |  | 2983625.67 | INACABADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 200/2018-GC06/NEG | 2018-11-20 | 1124/2018-GAB/SDS | 58237/18 | conforme reafirmado nas informaçoes enviadas a obra está paralisada. |  | A empresa vencedora do processo licitatório vinha executando os serviços, entretanto, foram necessárias várias readequações em relação ao projeto inicial, uma vez que apesar dos projetos terem sido elaborados com a anuência dos Gestores locais (Comandante do Batalhão e Delegado), posteriormente, em face da alteração de tais servidores, houve a necessidade de adequação dos projetos para atender às peculiaridades do 5º BPM, acarretando na retirada pa polícia civil do predio principal e sua realocação em prédio independente, onde eram os alojamentos do 5º BPM. Houve atraso na alimentação létrica da subestação que estava em andamento, que competia a CELPE, que foi acionada pela secretaria executiva de gestão integrada - SEGI, por meio do ofício nº 1.241/2015 - SEGI/SDS e, após a compra do material solicitado pela mesma, no valor de R$ 1.300,00 houve a ativação da energia elétrica dos prédios anexados. Durante a execução da obra, forasm necessários vários aditamentos. Diante da não conclusçao da obra, com 66,98% concluído, foi determinado pelo SEGI/SDS a elaboração de licitação para contratação de empresa especializada para a execução dos serviços remanescentes. A AIS Petrolina está em funcionamento de suas atividades, e foi realizada nova licitação CC nº 002/2017 - CPL II - SDS, no valor de R$1.489.697,99 aguardando dotação orçamentária para empenhamento e contrato. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO | Conc. Nº 001/2012-CPL/SDS. | CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO FORENSE | - | - | - | - | 08.432.427/0001-70 | Construtora Milão Ltda | 077/2012 de 17/12/12 | 2012-12-21 | 2013-10-17 | 1962891.48 | 2014-01-07 | 300 | 0 | 1962891.48 |  | 449051 |  |  |  | 1002150.94 | INACABADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 200/2018-GC06/NEG | 2018-11-20 | 1124/2018-GAB/SDS | 58237/18 | Obra paralisada, como informado no ofício de resposta. |  | O cronograma da obra foi atrasado diversas vezes e a construtora notificada em um total de 08 vezes. Em 07/01/2014, a obra foi embargada, em decorrência de que o ministério do trabalho e emprego - MTE detectou, na obra, a existência de situações de risco à integridade dos trabalhadores, e apenas em 07/02/2014, foi expedido o termo de suspensão do embargo, após a construtora ter cumprido todas as exigências do MTE. Em 19/04/2014 a Construtora Milão enviou documento a esta secretaria informando sobre a desmobilização da obra por falta de pagamento, decorrente da indisponibilidade de recursos orçamentários e financeiros no Estado, não havendo nesta data, pendências de pagamento. Em seguida, a empresa milão solicitou a recisão contratual amigável, entregando o canteiro de obras para a SDS. Providências adotadas Em 10/09/2016 foi instituida a comissão de tomada de contas especiasl, e instauirado o processo de tomada de contas especial relativo à obra de construção do laboratório de genética forense, em conformidade com o que dispõe a Resolução TC nº 0009, de 27/07/2005, do tribunal de contas do estado de pernambuco. Em seu relatório a comissão de tomada de contas especial concluiu que o dano ao erário apurado, devidamente atualizado, foi de R$ 107.497,41, sob a responsabilidade da empresa contratada para a construção do laboratório de genética forense, CONSTRUTORA MILÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP, CNPJ nº 08.432.427/0001-70. abertura de nova licitação - Assumir Remanescente de Obra Diante da necessidade de terminar a obra que já se encontra com 52%, consta realizada nova licitação TP nº 001/2017 - CPL I - SDS, no valor de R$ 1.100.494,17 aguardando dotação orçamentária para empenhamento e contrato. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO | CP005/2013/ PL. 020.CP005/2013. CEL.SCJ | Contratação de empresa especializada em construção civil para continuidade e conclusão das obras e serviços de engenharia da construção do CASE - Centro de Atendimento Sócio educativo de Arcoverde - PE - CASE ARCOVERDE |  |  |  |  | W.LOPES - 05.275.604/0001-64 SBM - 02.908.931/0001-18 | CONSÓRCIO W.LOPES E SBM | 001/2014-SCJ | 2014-01-21 | 21/08/2014 | 20732030.77 | 22/07/2017 |  | 0 | 20732030.77 | 0 | 449051 | 4676933.45 |  |  |  | Inacabada |  | TC/GC03-259/2018 | 2018-10-25 | 547/2018 | 53.173/18 | Obra paralisada/inacabada, como dito no ofício de resposta, até um novo projeto ser feito. |  | Diante do exposto e considerando que o projeto em questão durante todo esse processo de paralisação passou por novas análises e mudanças de gestão no comando da SDSCJ e FUNASE os novos gestores e diretores da FUNASE, resolveram reavaliar e analisar o escopo do projeto licitado, levando em consideração em suas análises além da estrutura física do projeto inicial o estudo de demanadas advinda da região em relação ao sistema socioeducativo desta feita observou-se que o projeto licitado e a obra que estava em execução só contemplavam um Centro de Atendimento (CASE) e a unidade hoje em funcionamento no município atende CASE (Centro de atendimento socioeducativo), CENIP (Centro de internação provisória) e CASEM (Centro de atendimento socioeducativo em semiliberdade), por estes motivos, que a nova gestão considerou a possibilidade de não mais seguir com o contrato de execução da obra e sim refazer um projeto dentro do escopo e das necessidades do sistema, APROVEITANDO TODA A ESTRUTURA JÁ EXECUTADA, desta forma não causando dano ao erário. | x |  | x
Pernambuco | SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO | [6 empty] | SBM -02.908.931/0001-18 |  |  |  |  | 12439218.46 |  | 0 |  | 12439218.46 | [5 empty] | 2806160.08 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | TC/GC03-259/2018 | 2018-10-25 | 547/2018 | 53.173/18 | No ofício recebido não foi comentado sobre o que se refere esta obra. |  |  | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO |  | Reforma e ampliação do CASE Garanhuns |  |  |  |  | 00.401.969/0001-74 | QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA | 026/2014-SCJ | 2014-04-28 | 2014-12-28 | 2498055.26 |  |  |  | 2498055.26 | [5 empty] | 1880731.8 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | TC/GC03-259/2018 | 2018-10-25 | 547/2018 | 53.173/18 | O pagamento constante no Tome Conta para a nova contratada é irrisório para conclusão dos serviços até Dezembro 2018 como informado. |  | Houve formalização do Distrato Contratual amigável, na época do distrato o estado atravessava o plano de contigenciamento e não estava sendo liberada a programação financeira para empenhamento da obra o que fez com que a empresa perdesse o interesse em sua continuidade. O distrato foi formalizado e no ano de 2017 foi liberado orçamento para continuidade dessa obra considerando a urgência no atendimento do pleito, foi aberto um novo processo licitatório e contratada a empresa KANENA CONSTRUÇÕES LTDA pelo valor de R$ 548.775,73, para que fosse dada continuidade aos serviços faltantes e novas demandas que surgiram por parte da diretoria da unidade, a obra encontra-se em execução através do contrato Nº010/2018 e hoje está com mais de 50% dos seus serviços executados, com prazo para conclusão em Dezembro de 2018. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO | CC.001/2014 / PL.024.CC.001/2014 – CPL-SCJ | Contratação empresa para execução de serviços especializados em construção civil (Lotes I, II e III), com a finalidade de executar serviços de engenharia para ampliar e/ou reformar os setores molhados, ou seja, coziha e despensa, sanitários masculino e feminino, inclusive para pessoas com necessidades especiais, e dotar cada escola de condições ideais de suprimento de água, a fim de viabilizar os programas "Toda Escola com Água de Qualidade, Banheiro e Cozinha" e "Toda Criança de 0 a 5 anos na Escola", tudo conforme Termo de Referência, Anexo I, da Concorrência Nº 001/2014. - TODA ESCOLA EXECUÇÃO DAS OBRAS obra custeada pela fonte 101, |  |  |  |  | 05.275.604/0001-64 | WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA | 052/2014-SCJ | 2014-08-01 | 01/12/2014 | 1966681.97 | 2015-02-26 | 20/02/2017 | 124881.63 | 2091563.6 | 0 | 449051 | 1654587.97 | 394101.76 | 394101.76 | 1594851.48 | Inacabada |  | TC/GC03-259/2018 | 2018-10-25 | 547/2018 | 53.173/18 | Obra paralisada/inacabada, como dito no ofício de resposta. |  | A obra encontra-se paralisada aguardando liberação de dotação orçamentária. O referido contrato contempla 8 escolas a serem beneficiadas com o programa, sendo 03 no município de Arcoverde, 01 em Cupira, 01 en cachoeirinha e 03 em Tracunhaém tiveram seus serviços 100% executados, as demais estão com média de 88% dos serviços executados, com exceção da escola do município de Cupira que possui 67,19%, porém, cabe esclarecer que em nenhuma delas houve paralisação das atividades escolares e que em todas há condições de uso para os alunos. Ocorre que de 2015 até os dias atuais não houve liberação de dotação orçamentária para assunção das despesas com esse contrato, por esse motivo a mesma encontra-se paralisada aguardando o orçamento para conclusão. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO | CONTRATO DE REPASSE Nº 0328822-77/2010 | Empresa especializada na execução da obra da construção de 01 cozinha comunitária na comunidade quilombola de angico no município de Bom Conselho no estado de Pernambuco |  |  | 450000 | 385435.29 | 00.539.634/0001-17 | NICONSTROL - NIVALDO CONSTRUÇÕES LTDA | Nº 0328822-77/2010 |  |  | 835435.29 |  |  | 0 | 835435.29 | [6 empty] | EM EXECUÇÃO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | TC/GC03-259/2018 | 2018-10-25 | 547/2018 | 53.173/18 | Obra paralisada/inacabada, como dito no ofício de resposta, esperando um replanilhamento para conclusão dos serviços. |  | Quando do início dos serviços foram identificadas inconsistências no projeto aprovado, sendo necessárias algumas intervenções e ajustes, que estão sendo realizados neste momento através do replanilhamento. No momento aguardamos a resposta da GIDUR em relação ao replanilhamento encaminhado para que possamos dar continuidade a execução da obra, que hoje já encontra-se com mais de 65% de seus serviços executados. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CC 001/2013 CEL | Execução das obras de implantação do acesso viário da fábrica da FIAT no município de Goiana | - | - | - | - | 18.582.145/0001-03 | Consórcio Construcap/Lidermac | 001/2013 | 2013-08-15 | 2014-08-15 | 142312030.77 | 2015-07-26 | 2015-07-26 | 15325368.01 | 157637398.78 | 5271632.41 | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 153350230.22 | Obra finalizada em 27/07/2015 |  | TC/GC03-259/2018 | 2018-10-25 | 547/2018 | 53.173/18 | No ofício recebido não foi comentado sobre o que se refere esta obra. |  |  |  | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CC 001/2013 CPL | Execução dos serviços de apoio logístico/operacional para complementação dos processos de desapropriação e liberação da faixa da Ferrovia Transnordestina, trecho: Divisa PE/PI – Trindade e Salgueiro – Suape | 282/2007 | DNIT | 27074460.58 | 3008273.4 | 12.285.441/0001-66 | TPF ENGENHARIA LTDA | 001/2013 | 2013-06-13 | 2014-06-13 | 3501084.24 | 2015-01-31 | 2015-01-31 |  | 3501084.24 | 118290.47 | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 3607785.91 | Solicitado Prorrogação de Prazo do Convênio e Contrato encerrado |  | TC/GC03-259/2018 | 2018-10-25 | 547/2018 | 53.173/18 | No ofício recebido não foi comentado sobre o que se refere esta obra. |  |  | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | PL º 036/2012 CC nº 030/2013 | Construção da ETE de Caruaru | 10281/2013 | FNDE | 7524037.27 | 0 | 12.574.539/0001-33 | Construtora Venâncio | 0028/2013-SEE | 2013-09-10 | 2015-01-03 | 8892080.3 | 2017-04-23 | 2017-06-29 | 1750332.1 | 10642412.4 | 436802.59 | 449051 (Obras) | 9714215.68 | 890578.77 | 890578.77 | 9051692.16 | Concluída em check list - termo de entrega provisório | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Concorrência 032/2012 | Construção de Escola Técnica com Quadra Coberta de Abreu e Lima/PE | 10281/2013 | FNDE | 2257211.19 | R$ - | 00.545.355/0001-66 | OTL Obras Técnicas Ltda | 023/2013-SEE | 2013-06-05 | 2014-05-31 | 8871317.91 |  | 639 | 1277766.9 | 10149084.81 |  | 449051 (Obras) |  |  |  | 7195890.31 | Em andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Pernambuco | Secretaria de Educação de Pernambuco |  | Obra de implantação da Biblioteca Estadual e Expresso Cidadão, situado no Parque Urbano da Macaxeira |  |  |  |  | 00.392.213/0001-00 | PROCESSO ENGENHARIA LTDA | 014/2013 | 2013-04-29 | 2014-01-24 | 6070824.01 |  |  | 803927.76 | 6874751.77 | [5 empty] | 6268908.77 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Concorrência 016/2012 | Construção de Escola Técnica com Quadra Coberta de Bom Conselho/PE | [5 empty] | Latache Engenharia e Instalações Ltda | 257/2015-SEE | 2015-12-30 | 2016-12-24 | 4537468.59 |  |  | 0 | 4537468.59 |  | 449051 (Obras) | 108693.79 |  |  | 108693.79 | Em andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | PL nº 004/2014 CC nº 002/2014 | Reconstrução da Escola Municipal Comunidade Cristã | Programa Emergencial de Reestruturação da Rede Física - Resolução CD/FNDE nº 23/2010 | FNDE |  |  | 10.978.682/0001-65 | Plínio Cavalcanti e Cia LTDA | 0142/2015-SEE | 2015-10-15 | 2017-02-06 | 3935501.91 | 23/12/2016 | 2017-03-30 | 324887.98 | 4260389.89 |  | 449051 (Obras) | 3847765.8 |  |  | 0 | Concluída com Termo de Entrega Definitiva | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | PL nº 023/2013 CC nº 015/2013 | Construção da Escola Cônego Emanuel Vasconcelos com construção de Quadra Coberta | X | X |  |  | 04.177.700/0001-07 | Enseada Construções e Serviços LTDA | 0108/2015-SEE | 2015-07-24 | 2016-11-15 | 3929117.26 | 2017-05-01 | 2017-05-02 |  | 3929117.26 |  | 449051 (Obras) | 663904.73 | 38497.09 | 38497.09 | 663904.73 | paralisada | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | PL n] 019/2012 CC nº 016/2012 | Construção da ETE de Bom Conselho | 701591/2011 | FNDE | 7448796.898 | 75240.372 | 10.996.627/0001-06 | Latache Engenharia LTDA | 0257/2015-SEE | 2016-01-07 | 2017-01-01 | 3914293.49 |  | - |  | 3914293.49 |  | 449051 (Obras) |  |  |  | 0 | paralisada | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | PL nº 024/2013 CC nº 016/2013 | Reconstrução da Escola Estadual Fraternidade Palmeirense | Programa Emergencial de Reestruturação da Rede Física - Resolução CD/FNDE nº 23/2010 | FNDE |  |  | 41.203.514/0001-21 | Construtora Torreão Villarim LTDA | 0164/2014-SEE | 2014-10-09 | 2016-02-01 | 3419934.57 | 2016-11-30 | 2017-01-11 | 103037.27 | 3522971.84 |  | 449051 (Obras) |  |  |  | 0 | Concluída em check list - termo de Entrega Provisória | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | PL nº 024/2013 CC nº 016/2013 | Reconstrução da Escola Municipal Carlos de Lima Cavalcante | Programa Emergencial de Reestruturação da Rede Física - Resolução CD/FNDE nº 23/2010 | FNDE |  |  | 10.996.627/0001-06 | Latache Engenharia LTDA | 0166/2014-SEE | 2014-10-01 | 2016-01-24 | 2922155.54 | 2017-06-30 | 2017-10-27 | 225544.56 | 3147700.1 |  | 449051 (Obras) | 2441229.11 | 185409.24 | 185409.24 | 2441259.11 | paralisada | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | PL nº 024/2013 CC nº 016/2013 | Reconstrução da Escola Municipal Fernando Augusto Pinto | Programa Emergencial de Reestruturação da Rede Física - Resolução CD/FNDE nº 23/2010 | FNDE |  |  | 10.996.627/0001-07 | Latache Engenharia LTDA | 0168/2014-SEE | 2014-10-01 | 2016-01-24 | 2398635.56 | 2017-06-28 | 2017-10-27 | 441612.24 | 2840247.8 |  | 449051 (Obras) | 1959342.16 | 17853.42 | 17853.42 | 1959342.16 | Paralisada | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | PL nº 004/2015 CC nº 004/2015 | Construção de Quadra Coberta Poliesportiva e Cobertura Padrão FNDE – 1ª etapa, lote 2 (implantação de quadras nas escolas: 1. ESCOLA PROFª. MARIA GALVÃO; 2. ESCOLA PRESIDENTE KENNEDY; 3. EREM CORSINA BRAGA; 4. ESCOLA LUIZ ALVES DA SILVA; 5. ESCOLA INDÍGENA FULNI-O MARECHAL RONDON. IMPLANTAÇÃO COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLAS: 6. ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO PEREIRA DA COSTA; 7. ESCOLA SIMOA GOMES; 8. ESCOLA CORONEL JOSE ABILIO). | 202442/2011 203583/2012 203713/2012 203595/2012 203691/2012 | FNDE | 0 | 0 | 03.951.168/0001-70 | NE Construções e Serviços de Obras Civis EIRELI. | 0193/2015-SEE | 2015-11-16 | 2016-03-15 | 2180812 | - | 2017-07-01 | 204334.32 | 2385146.32 |  | 449051 (Obras) | 2236466.32 | 246720.57 | 246720.57 | 2127572.34 | Andamento | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | PL nº 024/2013 CC nº 016/2013 | Reconstrução da Escola Municipal João Antônio de Souza Filho | Programa Emergencial de Reestruturação da Rede Física - Resolução CD/FNDE nº 23/2010 | FNDE |  |  | 41.203.514/0001-23 | Construtora Torreão Villarim LTDA | 0169/2014-SEE | 2014-10-09 | 2016-02-01 | 2162559.84 | 2016-06-16 | 2017-01-29 |  | 2162559.84 |  | 449051 (Obras) |  |  |  | 0 | Concluída em check list - termo de Entrega Provisória | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | PL nº 009/2013 CC nº 003/2013 | Reconstrução da Escola Municipal Francisco Vié | Programa Emergencial de Reestruturação da Rede Física - Resolução CD/FNDE nº 23/2010 | FNDE |  |  | 00.721.895/0001-53 | N.B Construções LTDA | 0234/2014-SEE | 2015-01-05 | 2015-08-03 | 1280022.03 | 11/11/2016 | 2016-12-28 |  | 1280022.03 | 124600.12 | 449051 (Obras) | 1279077.72 |  |  | 0 | Concluída em check list - termo de Entrega Provisória | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | PL nº 005/2016 CC nº 013/2016 | Recuperação da Estrutura Física das Escolas localizadas no Munícipio de Gravatá-PE. Escola Intermediária João Paulo I, Escola Camocim, Escola Francisco Galdino Chaves, Escola Padre Machado, Escola Cônego Eugênio Vila Nova | x | x |  |  | 01.372.302/0001-53 | Sirius Construções Comércio e Representações LTDA | 0061/2016-SEE | 2016-06-15 | 2016-12-12 | 960718.38 | 30/03/2017 | 2017-05-11 | 20109.81 | 980828.19 |  | 339039 (Serviços) | 956841.92 | 45698.17 | 45698.17 | 45698.17 | Concluída com Termo de Entrega Definitiva | [9 empty] | x | x
Pernambuco | Secretaria de Educação de Pernambuco |  | Construção Quadra Coberta da Escola João Rodrigues Cardoso-Águas Belas |  | FNDE |  |  | 13.162.486/0001-06 | Construtora A.S. Ltda. | 067/2013-SEE | 2013-09-04 | 2014-01-02 | 632857.6 | 2014-08-07 | 2014-08-07 |  | 632857.6 | [5 empty] | 186004.88 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Concorrência Nacional nº 010/2013 | Conclusão da obra da Escola José Mário da Silva-Ipojuca/PE. | 700086/2008 | FNDE | R$ - | 0 | 04.739.863/0001-36 | Pontualidade Construções Ltda. | 018/2015-SEE | 2015-03-18 | 2015-07-16 | 369213.94 | 2015-12-16 | 150 | 0 | 369213.94 |  | 449051 (Obras) |  |  |  | 246907.67 | TERMO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | PL nº 014/2015 PE nº 001/2015 | Aquisição com instalação de uma Plataforma elevatoria vertical destinada ao prédio SEDE da Gerencia Regional de Educação - Recife Sul, Metro Norte e Metro Sul. | x | x |  |  | 05.441.127/0001-60 | GR INDUTRIAL LTDA - EPP | 0022/2016-SEE | 2016-06-06 | 2016-10-04 | 58000 | - |  |  | 58000 |  | 449051 (Obras) | 58000 | 0 | 0 | 0 | Andamento | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS | CC-003/2013 | Construção da Cadeia Pública Masculina III de Araçoiaba-PE. (LOTE III) | 1002052-77 | MJ/CEF | 11640000 | 4995417.42 | 08.059.768/0001-42 | Cinzel Engenharia LTDA | 034/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-01 | 16635417.42 | 2017-08-15 | 2016-09-10 | 790720.01 | 17426137.43 |  | 4.490.51(obra) | 2198467.59 | 2172516.38 | 2172516.38 | 3512943.46 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS | CC-003/2013 | Construção da Cadeia Pública Masculina IV de Araçoiaba-PE. (LOTE III) | 1002051-52 | MJ/CEF | 11640000 | 5012138.63 | 08.059.768/0001-42 | Cinzel Engenharia LTDA | 034/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-01 | 16652138.63 | 2017-08-15 | 2016-09-10 | 464856.64 | 17116995.27 |  | 4.490.51(obra) | 2342065.46 | 2318629.46 | 2318629.46 | 3795846.69 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS | CC-001/2013 | Construção da Cadeia Pública Feminina II de Araçoiaba-PE. (LOTE I) | 1002048-94 | MJ/CEF | 12210000 | 3092169.48 | 20.344.126/0001-90 | Consórcio de sociedades Quality/Processo | 032/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-01 | 15302169.48 | 2017-08-15 |  | 1559360.75 | 16861530.23 |  | 4.490.51(obra) | 2386854.99 | 2339673.52 | 2339673.52 | 3444847.1 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS | TP 002/2015 | [5 empty] | 12.285.441/0001-66 | PROJETEC-PROJETOS TÉCNICOS LTDA | 011/2016-SJDH | 2016-03-29 | 2016-07-27 | 672085.54 | 2016-07-27 | TERMO DE PARALISAÇÃO 28/08/2016- data de reinício 29/03/2017 |  | 672085.54 |  | 4.4.90-39-(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO) | 550923.05 | 0 | 0 | 288095.27 | EM ANDAMENTO | Falta descrição dos serviços. | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS | P.L. Nº 001/2017 | Conclusão do trecho final de 75m da construção da muralha no Complexo Prisional do Curado | - | - | - | - | 07.738.830/0001-60 | CONFIG ENGENHARIA LTDA | 004/2017 – SJDH | 2017-02-17 | 2017-06-17 | 498122.9 |  |  |  | 498122.9 |  | 23.586.346.24 (reforma) | 447965.58 | 0 | 0 | 302283.85 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS | P.L. Nº 003/2016 | Reforma e Ampliação das Instalações do Centro de Observação e Triagem Professor Everaldo Luna - COTEL / CONTINUAÇÃO | - | - | - | - | 04.739.863/0001-36 | PONTUALIDADE Construção Ltda-EPP | 016/2016 - SJDH | 2016-04-18 | 2016-07-17 | 105000.61 |  | 2016-06-17 | 6634.23 | 111634.84 |  | 23.586.346.24 (reforma) | 0 | 0 | 0 | 99225.38 | CONCLUÍDO | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PERNAMBUCO | CONCORRÊNCIA 01/2013 | Contratação de empresa de engenharia para execução da 2ª etapa das obras de urbanização,contemplando construção de moradias, equipamentos sociais e infraestrutura urbana da ZEIS Ilha de Deus. |  |  |  |  | 00.376.507/0001-44 | ABF Engenharia, Serviços e Comércio Ltda | 018/2013 | 2013-09-02 | 2015-03-01 | 17358000 | 2014-09-01 | 2015-08-28 | -1716187.63 | 15641812.37 | 145906.34 | 4.4.90.51 | 1159178.42 | 1013272.08 | 1013272.08 | 13744248.73 | Paralisada |  | TC/GC02/0185/2018 | 2018-11-08 | SEPLAG 717/2018 | 56067/18 | O orgão não declarou que a porcentagem executada foi suficiente para a conclusão da obra, então continua como paralisada. |  | A obra em questão se localiza numa ZEIS, e devido a sucessivos imprevistos durante o período tais como conflitos na comunidade, com históricos de invasões do território e das unidades habitacionais em construção, imprevistos operacionais no transporte de materiais e suprimentos de construção para a Ilha, greve dos trabalhadores da construção civil, foram necessários aditivos contratuais. A obra foi concluída em quase toda sua totalidade, com execução de 8,7,8% do contrato. Em que pese a execução da quase totalidade da obra, em virtude dos sucessivos períodos de paralisação, da necessidade do Estado de contingenciar recursos em razão da crise financeira qu acometeu o país e também em razão da ABF Engenharia ter entrado em recuperação judicial, não podendo cumprir algumas das obrigações inerentes ao término da Obra, não foi possível a continuidade da contratação. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | CC 003/2012 | Serviços de Engenharia especializada em construção civil para reforma e ampliação - Hospital Barão de Lucena em Recife/PE. |  |  |  |  | 11.542.750/0001-01 | TRÓPICOS ENG. COM. LTDA. | 179/2012 | 23/07/2012 | 2014-01-14 | 29418761.98 | 05/01/2015 (Paralisação) | 2015-01-09 | 7085051.2 | 36503813.18 | 1754948.34 | 4.4.90.51 | 21204657.19 | 0 | 581772.13 | 22232551.64 | PARALISADA | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | CC 001/2013 | SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DO CÂNCER EM RECIFE/PE |  |  |  |  | 08.059.768/0001-43 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | 174/2013 | 31/05/2013 | 2014-05-26 | 25998962.42 | 04/05/2015 (paralisação) | 2015-03-22 | 6146159.28 | 32145121.7 | 227284.62 | 4.4.90.51 | 31357931.61 | 0 | 830402.99 | 31550122.56 | PARALISADA | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | CC 014/2012 | Serviços de engenharia especializada em construção civil para elaboração do projeto executivo, execução das obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação do Hospital Agamenon Magalhães, em Recife/PE. | 1001658-26/2012 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 7000000 | 4877072.34 | 05.275.604/0001-64 | WALTER LOPES ENG. LTDA. | 208/2013 | 20/06/2013 | 2014-06-15 | 11993411.75 | 31/07/2015 (Paralisação) | 2016-04-05 | 1647700.54 | 13641112.29 | 477876.43 | 4.4.90.51 | 5788461.38 | 0 | 0 | 5164541.91 | PARALISADA | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | CC 003/2013 | Serviços de Engenharia especializada em construção civil para para elaboração do projeto executivo, execução das obras e serviços de engenharia para construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE Escada/PE |  |  |  |  | 00.721.895/0001-53 | NB CONSTRUÇÕES LTDA. | 363/2013 | 10/01/2014 | 2014-07-09 | 8743137.16 | 19/05/2015 (Paralisação) | 2015-07-04 | 748084.54 | 9491221.7 | 377712.22 | 4.4.90.51 | 5653697.9 | 0 | 0 | 5653697.9 | PARALISADA | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | CC 004/2013 | Serviços de Engenharia especializada em construção civil para para elaboração do projeto executivo, execução das obras e serviços de engenharia para construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE Carpina/PE |  |  |  |  | 00.721.895/0001-53 | NB CONSTRUÇÕES LTDA. | 362/2013 | 09/01/2014 | 2014-07-08 | 7650773.01 | 19/05/2015 (Paralisação) | 2015-07-03 | 850170.73 | 8500943.74 | 261621.07 | 4.4.90.51 | 5192193.29 | 0 | 0 | 5192193.29 | PARALISADA | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | CC 018/2012 | Serviços de engenharia especializados em construção civil para Reforma e Ampliação do Hospital Getúlio Vargas - RECIFE/PE. | 0374109-96/2011 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 1891900.99 | 4596764.16 | 02.731.208/0001-06 | JACIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 050/2013 | 13/05/2013 | 2014-05-08 | 5286169.14 | VIGÊNCIA ENCERRADA | 2014-05-22 | 2310595.02 | 7596764.16 | 304457.99 | 4.4.90.51 | 5741247.7 | 0 | 0 | 5741247.7 | VIGÊNCIA ENCERRADA | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | CC011/2012 | Serviços de Engenharia especializada em construção civil para para elaboração do projeto executivo, execução das obras e serviços de engenharia para construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE PALMARES |  |  |  |  | 00.721.895/0001-53 | NB CONSTRUÇÕES LTDA | 394/2013 | 26/09/2013 | 2014-05-24 | 6530875.39 | 19/05/2015 (Paralisação) | 2015-09-16 | 911908.5 | 7442783.89 | 584997.63 | 4.4.90.51 | 7192701.19 | 0 | 0 | 7740711.73 | PARALISADA | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | CC003/2012 | Serviços de Reforma no Hospital São Sebastião, para implantação de leitos de internação e ambulatório. |  |  |  |  | 02.908.931/0001-18 | CONSTRUTORA SBM LTDA | 333/2012 | 02/09/2013 | 2014-03-01 | 5008394.49 | 03/11/2014 (Paralisação) | 2015-05-25 | 2019346.11 | 7027740.6 | 389049.78 | 4.4.90.51 | 7333711.25 | 0 | 2282138.81 | 7333711.25 | PARALISADA | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | CC 016/2012 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE AREIAS (CENTRO DO IDOSO), EM RECIFE/PE. | 0366038-71/2011 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 1500000 | 3381543.89 | 10.412.294/0001-12 | ESCO - EMPRESA DE SERVIÇOS E CONST. LTDA | 057/2013 | 13/05/2013 | 2014-02-07 | 4275418.25 | 31/03/2014 (Paralisação) | 2014-02-21 | 606125.64 | 4881543.89 |  | 4.4.90.51 | 2461512.42 | 0 | 0 | 2461512.42 | PARALISADA | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | Proc CPLS nº 668/12 Conc nº 004/12 | Obras no Hospital Otávio de Freitas: Reforma com Ampliação do Ambulatório de MDR, Reforma dos Isolamentos de MDR e da Enfermaria de Tisiologia(PROJETO SANAR). |  |  |  |  | 02.908.931/0001-18 | CONSTRUTORA SBM LTDA | 081/2013 | 02/09/2013 | 2014-03-01 | 2241693.06 | Paralisação | 2016-11-07 | 491394.59 | 2733087.65 |  | 4.4.90.51 | 1029408.68 | 0 | 0 | 949244.61 | PARALISADA | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | [6 empty] | 08.156.424/0001-51 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 2282946.68 |  |  | Informações Incompletas. Falta valor contratado e descrição da obra. | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TRANSPORTE DE PERNAMBUCO | CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2015 | CONSTRUÇÕES DE 05 PASSAGENS MOLHADAS SOBRE OS RIACHOS DOS MAÇAIS, CABANA, GAMA, JANICO E MIRADOR NO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA-PE |  |  |  |  | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 17/2015 | 2015-11-13 | 2016-02-11 | 1643274.99 | 2016-02-12 | 2018-04-01 |  | 1643274.99 |  | 4.4.90.51 | 1279752.23 | - |  | 1279752.23 | em andamento | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TRANSPORTE DE PERNAMBUCO | TOMADA DE PREÇO Nº 1007/2016 | RECAPEMANETO ASFALTICO DE VARIAS RUAS NO MUNICIPIO DE FLORESTA - PE |  |  |  |  | 07.308.813/0001-92 | GL Empreendimentos Ltda | 014/2016 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 614033.87 | 2017-03-31 |  |  | 614033.87 |  |  | 611659.6 | - |  |  | Obra 100% concluida, aguardando recurso para pagamento | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TRANSPORTE DE PERNAMBUCO | TOMADA DE PREÇO Nº 015/2016 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO, BAIRRO GONZAGÃO NO MUNICIPIO DE EXU - PE |  |  |  |  | 17.246.152/0001-71 | RM Construção Ltda | 015/2016 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 601075.34 | 2017-03-31 | 2018-03-26 |  | 601075.34 |  |  | 449789.18 |  |  | 449789.18 | em andamento | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TRANSPORTE DE PERNAMBUCO | TOMADA DE PREÇO A Nº 008/2014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CHÃ DE ALEGRIA - PE |  |  |  |  | 00.654.704/0001-88 | ABL Engenharia Comercio e Representação Ltda | 004/2016 | 2016-06-01 | 2016-12-28 | 498204.43 | 2016-12-28 | 2018-02-21 |  | 498204.43 |  |  | 252709.45 | - |  | 252709.45 | em andamento | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TRANSPORTE DE PERNAMBUCO | Tomada de Preços 2013.019.2.007-14 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA AVENIDA TEREZA MENDONÇA NO LOTEAMENTO TEREZA MENDONÇA NO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM /PE |  |  |  |  | 07.353.785/0001-25 | Construtora Inhumas Ltda | 014/2014 | 2014-08-20 | 2014-12-18 | 170906.69 | 2014-12-18 | 2016-12-07 |  | 170906.69 |  | 4.4.90.51 | 157366.34 | - |  | 76187.1 | obra concluida Aguardando recebimento do 3 BM no valor de R$ 81.179,77 | [9 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 421.2016.VIII.CC.001.SETUREL, Concorrência Pública nº 001/2016 | Revitalização do Centro de Esportes, Lazer e Cultura Alberto Santos Dumont. | 1026.274-52/2015 | ME/CAIXA | 16000000 | 4000000 | CNPJ Nº 69.968.238/0001-01 CNPJ Nº 00.120.518/0001-69 | JCL Engenharia Ltda. em consórcio com a CONSTRUCAJ Construção Ltda. | 003/2017 | 2017-05-12 | 2018-11-03 | 18827896.99 | 2019-05-12 | ******** | 0 | 18827896.99 | 0 | 44.90 | 1804199.09 | 1804199.09 | 1804199.09 | 1804199.09 | EM ANDAMENTO |  | TC/GC02-186/2018 | 2018-11-07 | 021/2018 | 55811/18 | Uma das empresas do consórcio, a JCL Engenharia, não foi encontrada no Tome Conta. A outra empresa, Construcaj Construção LTDA, não recebeu nenhum pagamento da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer.. Desta maneira, é impossível realizar a verificação do pagamento no Tome Conta. |  | atualmente a obra encontra-se em andamento | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2011 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 003/2011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA PE - 087 E VIAS DE ACESSO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A CIDADE DE GRAVATÁ E O DISTRITO DE MANDACARÚ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO/PE. | 245.474-02/2007 | MTUR/CAIXA | 9750000 | 5312132.48 | CNPJ Nº 63.362.347/0001-02 | CONTRUTORA G & F LTDA | 17/2012 | 2012-08-09 | 2013-08-09 | 13323067.98 | 2013-08-08 | ********* |  | 13323067.98 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 9419941.21 | CONTRATO ENCERRADO |  | TC/GC02-186/2018 | 2018-11-07 | 021/2018 | 55811/18 | A secretaria não forneceu informações além do fato de que a obra foi relicitada. |  | o contrato foi encerrado e a obra, relicitada | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | CN 002/2013 | Requalificação da Rodovia PE – 035, Trecho: Entroncamento BR 101 (Igarassu) – Itapissuma – Itamaracá, Numa Extensão de 18Km, Constando de Restauração de Pavimentação, Drenagem, Sinalização Horizontal e Vertical. | Contrato de repasse 774642/12 | Ministério do Turismo/Caixa E. Federal - SETUR | 16575000 | 872380 | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar LTDA. | 037/2013 | 2014-01-16 | 2015-01-11 | 12318036.47 |  | 2015-07-16 |  | 12318036.47 | 140653.6 | 4.490.51 | 2319328.4 | 745729.06 | 745729.06 | 5571972.36 | Paralisada |  | TC/GC02-186/2018 | 2018-11-07 | 021/2018 | 55811/18 | O pagamento encontrado no Tome Conta é irrisório se comparado com o valor total da obra. Por este motivo, consideraremos a obra paralisada. |  | a obra foi encerrada com redução de meta. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 002/2009 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A SEMARIA JAGUARIBE ABREU E LIMA-PE | 245.292-06/2007 | MTUR/CAIXA | 4543500 | 454350 | CNPJ Nº 12.854.865/0001-02 | CAEL -COELHO DE ANDRADE ENG. LTDA | 003/2009 | 2010-01-25 | 2010-06-24 | 4823944.31 | 2010-06-25 | 31/12/2013 (CONTRATO DE REPASSE) INTERVINIENTE EXECUTOR |  | 4823944.31 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 3066767.26 | CONCLUÍDA COM REDUÇÃO DE METAS |  | TC/GC02-186/2018 | 2018-11-07 | 021/2018 | 55811/18 | Não foi possível encontrar a obra no Tome Conta, sendo impossível fazer verificação de pagamento. |  | a obra foi concluída em 2015 com redução de metas aprovada pela Caixa Econômica Federal | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | CN 003/2013 | Execução da Readequação da Rodovia PE-009, trecho: entroncamento da PE-038 (Nossa Senhora do Ó/Porto de Galinhas), numa extensão de 8,5km. | - | - | - | - | 40.869.463/0001-09 | ESSE ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 022/2013 | 2013-12-03 | 2014-06-01 | 4556598.97 | 2017-08-18 | 2017-08-14 | -51034.03 | 4505564.94 | 161836.02 | 44.90.51 | 178295.98 | 178295.98 | 178295.98 | 3304090.64 | Concluida |  | TC/GC02-186/2018 | 2018-11-07 | 021/2018 | 55811/18 | Não foi possível encontrar a obra no Tome Conta, sendo impossível fazer verificação de pagamento. |  | a obra foi concluída | X |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO Nº 009/2015 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 002/2015 | [5 empty] | CNPJ Nº 00.749.205/0001-74 | Construtora Ingazeira Ltda. (Rota 04, 05, 06) | 008/2016 | 2016-06-13 | 2016-10-11 | 3057573.79 | 2016-10-13 | 2017-02-08 |  | 3057573.79 | 0 | 44.90 | 592409.39 | 592409.39 | 592409.39 | 592409.39 | RESCINDIDA, SERÁ LICITADA NOVAMENTE | Falta descrição dos serviços. | TC/GC02-186/2018 | 2018-11-07 | 021/2018 | 55811/18 | Como foi informado que a obra ainda será relicitada, consideraremos que ela está,atualmente, paralisada. |  | A obra foi rescindida e será licitada novamente com redução de meta | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 016/2011 - Tomada de Preços nº 002/2011 | Execução das obras de complementação da construção de uma PRAÇA DA JUVENTUDE, no Bairro de João de Deus, no Município de Petrolina/PE. | 0311.810-73/2009 | ME/CAIXA | 780000 | 1040574.52 | CNPJ Nº 03.507.255/0001-33 | Nova Era Engenharia Ltda. | 011/2011 | 2011-09-15 | ****** | 1490789.41 | ****** | ********* | 0 | 1490789.41 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 198234.67 | RESCINDIDO |  | TC/GC02-186/2018 | 2018-11-07 | 021/2018 | 55811/18 | O contrato foi rescindido e a empresa inicial não foi sequer encontrada no Tome Conta, sendo impossível verificar se receberam algum pagamento por alguma parte da obra que foi feita. Consideraremos a obra paralisada. |  | A obra foi encerrada com redução de meta | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 008/2014 | [5 empty] | CNPJ Nº 00.749.205/0001-74 | Construtora Ingazeira Ltda. (Rota 01, 02, 03) | 004/2015 | 2015-11-12 | 2016-03-11 | 1349307.39 | 2016-03-12 | 2016-07-09 |  | 1349307.39 | 0 | 44.90 | 678670.46 | 678670.46 | 678670.46 | 678670.46 | RESCINDIDA, SERÁ LICITADA NOVAMENTE | Falta descrição dos serviços. | TC/GC02-186/2018 | 2018-11-07 | 021/2018 | 55811/18 | Como foi informado que a obra ainda será relicitada, consideraremos que ela está,atualmente, paralisada. |  | A obra foi rescindida e será licitada novamente com redução de meta. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 | MELHORIAS URBANISTICAS BREJO DA MADRE DE DEUS | 375.545-03/2011 | MTUR/CAIXA | 975000 | 233735.03 | CNPJ Nº 02.105.940/0001-70 | T. BARRETO CONSTRUÇÕES LTDA | 011/2013 | 2013-06-25 | 2013-09-23 | 1037686.18 | 2014-03-28 | 2014-03-22 |  | 1037686.18 | 0 | 44.90 | 45411.17 | 45411.17 | 45411.17 | 439063.86 | RESCINDIDA |  | TC/GC02-186/2018 | 2018-11-07 | 021/2018 | 55811/18 | A secretaria não forneceu informações além do fato de que a obra foi relicitada. |  | A obra foi rescindida e relicitada | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 005/2014-Tomada de Preço 001/2014 | Adequação do Campo de Futebol e Construção de uma quadra Poliesportiva no Município de Ribeirão. | 1004.966-88/2013 | ME/CAIXA | 780000 | 104366.73 | CNPJ Nº 00.749.205/0001-74 | Construtora Ingazeira Ltda. | 014/2015 | 2015-09-18 | ****** | 875371.22 | ****** | ********* | 0 | 875371.22 | 0 | 44.90 | 6058.62 | 6058.62 | 6058.62 | 51336.06 | RESCINDIDO |  | TC/GC02-186/2018 | 2018-11-07 | 021/2018 | 55811/18 | A secretaria não forneceu informações além do fato de que a obra foi relicitada. |  | A obra foi rescindida e relicitada | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 008/2010 - Tomada de Preço 002/2010 | Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Paudalho - PE (Guadalajara) | 0264.754-88/2008 | ME/CAIXA | 585000 | 208662.28 | CNPJ Nº 00.392.213/0001-06 | Processo Engenharia | 011/2010 | ****** | 5 MESES | 793662.28 | ****** | ********* | 0 | 793662.28 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 439504.45 | RESCINDIDO |  | TC/GC02-186/2018 | 2018-11-07 | 021/2018 | 55811/18 | A secretaria não forneceu informações além do fato de que a obra foi rescindida. Desta maneira, consideraremos a obra como paralisada. |  | A obra foi rescindida | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2014 | 1ª ETAPA DA PAV. E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO À PRAIA - MURO ALTO/IPOJUCA | 388.864-41/2012 | MTUR/CAIXA | 975000 | 51316 | CNPJ Nº 22.192.371/0001-55 | ROCHA ENGª. E INCORPORAÇÕES LTDA. | 007/2014 | 2012-11-01 | 2016-08-12 | 706503.28 | ****** | ********* |  | 706503.28 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 99976.25 | EM ANDAMENTO |  | TC/GC02-186/2018 | 2018-11-07 | 021/2018 | 55811/18 | A secretaria não forneceu informações além do fato de que a obra foi relicitada. |  | A obra foi rescindida e relicitada | X |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017 | [5 empty] | CNPJ Nº 08.873.963/0001-01 | Construtora AR Ltda. - ME | 025/2017 | 2017-08-17 | 2018-02-13 | 540500.13 | 17/02/2018 17/08/2018 | 2018-08-12 | 123735.03 | 664235.16 | 0 | 44.90 | 19305.43 | 19305.43 | 19305.43 | 19305.43 | EM ANDAMENTO | Falta descrição dos serviços. | TC/GC02-186/2018 | 2018-11-07 | 021/2018 | 55811/18 | Não foi possível identificar a empresa no Tome Conta, sendo impossível verificar se houve pagamento e, por conseguinte, se a obra realmente está em andamento. |  | Atualmente a obra encontra-se em andamento | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2015 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015 | Revitalização de Praças na região metropolitana do Recife, no Estado de Pernambuco. | 1006.458-25/2013 | MTUR/CAIXA | 682500 | 35922 | CNPJ Nº 00.749.205/0001-74 | Construtora Ingazeira Ltda. | ***** | 2015-10-16 | 2016-04-13 | 638337.97 | ****** | ********* |  | 638337.97 | 0 | 44.90 | 52891.59 | 52891.59 | 52891.59 | 345540.98 | RESCINDIDA, SERÁ LICITADA NOVAMENTE |  | TC/GC02-186/2018 | 2018-11-07 | 021/2018 | 55811/18 | O pagamento encontrado no Tome Conta é irrisório se comparado com o valor total da obra. Por este motivo, consideraremos a obra paralisada. |  | A obra foi concluída com redução de metas | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2009 - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2009 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO DE ARTESANATO - VALE DO CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | 279.283-08/2008 | MTUR/CAIXA | 487500 | 54200 | CNPJ Nº 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC - Empresa Pernambucana técnica de engenharia e Comercio Ltda. | 009/2010 | 28/05/2010(OS) 18/08/2010 | 6 MESES | 536844.8 | 2010-11-28 | 8 MESES |  | 536844.8 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 100702.03 | REPROGRAMAÇÃO EM ANÁLISE NA CAIXA PENDENTE DE LICITAÇÃO |  | TC/GC02-186/2018 | 2018-11-07 | 021/2018 | 55811/18 | A secretaria forneceu apenas a informação de que a obra está em processo de licitação. Sendo assim, consideraremos a obra paralisada. |  | A obra foi rescindida e se encontra em Processo de Licitação | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 006/2014 -Tomada de Preço 002/2014 | Adequação do Campo de Futebol no Município de São Joaquim do Monte-PE. | 1008.378-46/2013 | ME/CAIXA | 487500 | 48750 | CNPJ Nº 15.088.207/0001-37 | S. A. Construtora Ltda. - ME | 013/2014 | 2014-07-17 | 2015-01-13 | 464262.35 | 2015-01-17 | ******** | 71954.18 | 536216.53 | 0 | 44.90 | 22839.48 | 22839.48 | 22839.48 | 274126.31 | EM ANDAMENTO |  | TC/GC02-186/2018 | 2018-11-07 | 021/2018 | 55811/18 | A secretaria forneceu apenas a informação de que a obra está em processo de licitação. Sendo assim, consideraremos a obra paralisada. |  | A obra foi rescindida e se encontra em Processo de Licitação | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2011 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DE ACESSO DOS ROMEIROS À ESTÁTUA DO CRISTO SALVADOR, NO MUNICÍPIO DE SOLIDÃO, EM PERNAMBUCO. | 309.243-63/2009 | MTUR/CAIXA | 341250 | 219476.86 | CNPJ Nº 08.064.592/0001-17 | CONSTRUTORA DUARTE LUNA LTDA | 016/2011 | 2011-09-20 | 2012-05-17 | 385607 | 2012-05-20 | 2012-11-13 | 56029.01 | 441636.01 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 150941.04 | CONTRATO CANCELADO |  | TC/GC02-186/2018 | 2018-11-07 | 021/2018 | 55811/18 | A secretaria não forneceu informações além do fato de que a obra foi relicitada. |  | O contrato foi cancelado e relicitado | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2015 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2015 | Pavimentação em pedras graníticas nas ruas Eliseu G. do Amaral, Urbano de Carvalho e Av. José Torres Araquan, Mirandiba - PE. | 1009.013-23/2013 | MTUR/CAIXA | 390000 | 20527 | CNPJ Nº 00.654.704/0001-88 | ABL Engenharia Comércio e Representações Ltda. | 025/2015 | 2015-10-16 | 2016-03-14 | 367855.54 | 2016-03-26 | 3º Termo Aditivo (Em andamento). |  | 367855.54 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 310119.03 | EM ANDAMENTO |  | TC/GC02-186/2018 | 2018-11-07 | 021/2018 | 55811/18 | Não foi possível identificar a empresa no Tome Conta, sendo impossível verificar se houve pagamento e, por conseguinte, se a obra realmente está em andamento. |  | A obra está em andamento com previsão de conclusão para dezembro de 2018 | X |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2013 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 006/2013 | Execução das obras de acessibilidade aos Atrativos Turísticos nas Cidades de Recife e Olinda, no Estado de Pernambuco, Rotas: Acessível 01 (Rua do Bom Jesus, Marco Zero e Torre Malakoff); Acessível 02 (Praça da República e Casa da Cultura / Estação Central); Acessível 03 (Mercado de São José e Pátio de São Paulo); Acessível 04 (Orla de Boa Viagem e Parque Dona Lindú); Acessível 05 (Terminal Integrado de Passageiros - TIP) Acessível 06 (Palácio dos Governadores, Mercado da Ribeira e Largo do Amparo). | 385.287-95/2012 | MTUR/CAIXA | 7000000 | 368421.05 | CNPJ Nº 05.356.134/0001-21 | TEP CONSTRUTORA LTDA (Rota - 07) | 049/2013 | 2013-12-01 | 2014-06-29 | 444842.4 | 2014-07-11 | 2015-01-25 | -96726.92 | 348115.48 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 245104.61 | CONCLUÍDA |  | TC/GC02-186/2018 | 2018-11-07 | 021/2018 | 55811/18 | No Tome Conta consta um pagamento de mais da metade do valor total da obra, com o ultimo em 2017. A secretaria não ofereceu explicações sobre o resto do pagamento, por isso consideraremos a obra paralisada. |  | A obra se encontra concluída | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | TOMADA DE PREÇO Nº 006/2014 |  | ******* | ******** |  |  | CNPJ Nº 05.356.134/0001-21 | TEP CONSTRUTORA LTDA | 049/2013 | 2013-12-01 | 2014-05-30 | 209181.7 | 2014-06-01 | ********* |  | 209181.7 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUARDANDO ORÇAMENTO | Falta descrição dos serviços. | TC/GC02-186/2018 | 2018-11-07 | 021/2018 | 55811/18 | A secretaria não ofereceu explicações. |  | --- | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2011 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2011 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JAIME COELHO BUENOS AIRES/PE | 245.407-89/2007 | MTUR/CAIXA | 131625 | 26998 | CNPJ Nº 08.064.592/0001-17 | CONSTRUTORA DUARTE LUNA LTDA | 021/2011 | 2012-03-06 | 2012-07-04 | 149010.95 | 2012-02-17 | ********* |  | 149010.95 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTRATO DE REPASSE EXTINTO SEM DESEMBOLSO. |  | TC/GC02-186/2018 | 2018-11-07 | 021/2018 | 55811/18 | A secretaria não ofereceu explicações ou medidas tomadas para retomar a obra. Desta maneira, a consideraremos paralisada. |  | a obra se encontra com contrato de repasse extinto sem desembolso | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 007/2010 - Carta Convite 003/2010 | Construção de uma Quadra Poliesportiva descoberta no Município de Salgueiro-PE. | 0262.915-89/2008 | ME/CAIXA | 146250 | 77212.4 | CNPJ Nº 69.968.238/0001-01 | JCL Engenharia Ltda. | 006/2010 | ****** | 3 MESES | 95941.9 | ****** | ********* | 10660.18 | 106602.08 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 106602.08 | RESCINDIDO |  | TC/GC02-186/2018 | 2018-11-07 | 021/2018 | 55811/18 | A secretaria não ofereceu explicações ou medidas tomadas para retomar a obra. Desta maneira, a consideraremos paralisada. |  | A obra foi rescindida | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 012/2016 - Tomada de Preços nº 007/2016 - Tipo Menor Preço | Recuperação do Estádio Municipal Luiz Rodolfo em Macaparana | ******** | ***** |  | 77967.98 | CNPJ/MF: 07.408.234/0001-11 | L & R Santos Construções Ltda. | 051/2016 | 2016-10-28 | 2017-01-26 | 77967.98 | ****** | ******** | 0 | 77967.98 | 0 | 44.90 | 35166.48 | 35166.48 | 35166.48 | 35166.48 | RESCINDIDO |  | TC/GC02-186/2018 | 2018-11-07 | 021/2018 | 55811/18 | A secretaria não ofereceu explicações ou medidas tomadas para retomar a obra. Desta maneira, a consideraremos paralisada. |  | A obra foi rescindida | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAS | CC 002/2012 CPL | Serviços de dragagem de manutenção e recomposição da calha natural de trechos do Rio Capibaribe e da foz do Rio Beberibe para implantação de hidrovia | TC0413177-60 | MCID | 91428513.74 | 98593271.9 | 03.193.191/0001-43 E 33.192.873/0001-00 | CONSÓRCIO ETC & BRASILIA GUAIBA LTDA | 047/2012 | 2013-04-26 | 2015-01-16 | 101488639.09 |  | 2015-10-29 | 309259.89 | 101797898.98 |  |  |  | 56482.4 | 56482.4 |  | CONTRATO ENCERRADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. |  | 645/2018 | 2018-10-30 | 076/2018 - GEAJU/GAB | 54.279/18 | Classificada como obra paralisada como diz o ofício de resposta. |  | Obra paralisada com 97,50% dos serviços executados. Contrato encerrado por decurso de prazo. O consórcio contratado ajuizou ações judiciais cujos acompanhamentos são realizados pela Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAS | CC 002/2012 CPL | Implantação de 07 Estações Fluviais e do Galpão de manutenção | TC0413177-60 | MCID |  |  | 03.193.191/0001-43 E 33.192.873/0001-00 | CONSÓRCIO ETC & BRASILIA GUAIBA LTDA | 032/2013 | 2013-09-16 | 2014-05-14 | 94548504.2 |  | 2016-02-18 |  | 94548504.2 |  |  |  | 29609.86 | 29609.86 |  | CONTRATO ENCERRADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. |  | 645/2018 | 2018-10-30 | 076/2018 - GEAJU/GAB | 54.279/18 |  |  | O consórcio contratado abandonou a obra com 1,83% dos serviços executados. Em decorrência disso, fora aberto o processo administrativo que resultou na rescisão do contrato. O consórcio ajuizou ações judiciais cujos acompanhamentos são realizados pela Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAS | Processo Licitatório nº 005/2011 | Construção do Terminal Integrado Joana Bezerra situado na ilha de Joana Bezerra no município do Recife-PE, contíguo a estação homônima do metrô do Recife, e parte do seu sistema viário de acesso | 001/2008 | CBTU | 47900000 |  | 00.780.851/0001-02 | CONSTRUTORA GUSMÃO PLANEJAMENTO E OBRAS | CT Nº: 017/2011 | 2012-08-07 | 2013-08-02 | 9416968.17 |  | 2015-04-01 | 2340145.26 | 11757113.43 |  |  |  | 0 | 0 |  | CONCLUÍDA |  | 645/2018 | 2018-10-30 | 076/2018 - GEAJU/GAB | 54.279/18 | O orgão diz que a obra estava concluída desde 2016, mas não mandou comprovante nenhum, então continua como paralisada. |  | Obra concluída desde maio de 2016. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAS | CC 004/2009 | Contratação de empresa para a execução de obras de reforma e ampliação do Terminal Integrado de Passageiros do BARRO | 244.750-22/2007 | MCID | 19778600 | 2916915.01 | 10.978.682/0001-65 | Plinio Cavalcanti & CIA | Nº 02709.018 | 2009-10-26 | 2010-10-21 | 8049991.64 |  | 2016-09-01 | 2744245.61 | 10794237.25 |  |  |  | 307605.37 | 307605.37 |  | EM ANDAMENTO |  | 645/2018 | 2018-10-30 | 076/2018 - GEAJU/GAB | 54.279/18 | O orgão diz que a obra estava concluída desde 2017, mas não mandou comprovante nenhum, então continua como paralisada. |  | Obra concluída desde maio de 2017. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAS | TP 001/2012 CPL | Construção da Escola Técnica Estadual - Macaxeira |  | SEDUC |  |  | 00.392.213/0001-06 | PROCESSO ENGENHARIA LTDA | 048/2012 | 2012-11-05 | 2013-10-01 | 7805330.75 |  | 2016-09-16 | 1918310.97 | 9723641.72 |  |  |  | 0 | 0 |  | CONCLUÍDA |  | 645/2018 | 2018-10-30 | 076/2018 - GEAJU/GAB | 54.279/18 | O orgão diz que a obra estava concluída desde 2014, mas não mandou comprovante nenhum, então continua como paralisada. |  | Obra concluída desde abril de 2014. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAS | CC 001/2011 | Execução de obras de construção do TI de PRAZERES e de reforma e melhoria e adequação do sistema viário de acesso ao respectivo terminal e à estação | 001/2008 | CBTU | 47900000 |  | 11.542.750/0001-01 | TRÓPICOS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | 911018 | 2012-12-03 | 2013-11-28 | 3787745.01 |  | 2015-10-23 | 684804.94 | 4472549.95 |  |  |  | 0 | 0 |  | CONCLUÍDA |  | 645/2018 | 2018-10-30 | 076/2018 - GEAJU/GAB | 54.279/18 | O orgão diz que a obra estava concluída desde 2016, mas não mandou comprovante nenhum, então continua como paralisada. |  | Obra concluída desde abril de 2016. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAS | CC 004/2009 | Execução de obras de reforma da plataforma de desembarque do Terminal de Passageiros Antônio Farias e construção do Terminal Integrado de Passageiros do TIP | 244.750-22/2007 | MCID | 19778600 | 2916915.01 | 11.569.027/0001-16 | TIMES Engenharia Ltda. | Nº 02509.018 | 2009-11-30 | 2010-11-25 | 3346285.02 | 2011-06-20 | 2012-12-07 | 1051309.75 | 4397594.77 |  |  |  | 12307 | 12307 |  | CONCLUÍDA |  | 645/2018 | 2018-10-30 | 076/2018 - GEAJU/GAB | 54.279/18 | O orgão diz que a obra estava concluída desde 2013, mas não mandou comprovante nenhum, então continua como paralisada. |  | Obra concluída desde agosto de 2013. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAS | CC 001/2014 CEL | Complementação do Terminal Integrado de JOANA BEZERRA |  |  |  |  | 00.780.851/0001-02 | CONSTRUTORA GUSMÃO PLANEJAMENTO E OBRAS | 012/2014 | 2014-04-14 | 2014-08-12 | 2057956.84 |  | 2015-04-10 | 510661.81 | 2568618.65 |  |  |  | 42192.4 | 42192.4 |  | CONCLUÍDA |  | 645/2018 | 2018-10-30 | 076/2018 - GEAJU/GAB | 54.279/18 | O orgão diz que a obra estava concluída desde 2015, mas não mandou comprovante nenhum, então continua como paralisada. |  | Obra concluída desde setembro de 2015. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAS | CONTRATO Nº 007/2016 | Pavimentação em Paralelepípedo Granito - Trindade |  |  |  |  | 03.006.548.0001-37 | Cosampa Projetos e Construções Ltda. | 007/2016 | 2016-06-07 | 2016-12-04 | 1862269.2 |  | 2017-04-01 |  | 1862269.2 |  |  |  | 254654.96 | 254654.96 |  | EM ANDAMENTO |  | 645/2018 | 2018-10-30 | 076/2018 - GEAJU/GAB | 54.279/18 | Classificada como obra paralisada como diz o ofício de resposta. |  | Devido ao plano de contigenciamento, considerando o cenário fiscal a partir do ano de 2015 e a necessidade do governo de reduzir ações anteriormente planejadas para adequá-las ao cenário vigente, essa obra saiu do roll de prioridades e nos anos subsequentes, a SECID solicitou orçamento para deteminadas obras, porém não foram atendidas, levando a paralisação da obra. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAS | CONTRATO Nº014/2016 | Recapeamento Asfaltíco de Diversas Ruas no Distrito de Ameixas - Cumaru |  |  |  |  | 03.608.944/0001-34 | Jepac Construções Ltda. | 014/2016 | 2016-07-15 | 2016-10-13 | 1313395.84 |  | 2017-04-08 |  | 1313395.84 |  |  |  | 0 | 0 |  | EM ANDAMENTO |  | 645/2018 | 2018-10-30 | 076/2018 - GEAJU/GAB | 54.279/18 | Classificada como obra paralisada como diz o ofício de resposta. |  | Devido ao plano de contigenciamento, considerando o cenário fiscal a partir do ano de 2015 e a necessidade do governo de reduzir ações anteriormente planejadas para adequá-las ao cenário vigente, essa obra saiu do roll de prioridades e nos anos subsequentes, a SECID solicitou orçamento para deteminadas obras, porém não foram atendidas, levando a paralisação da obra. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAS | CONTRATO Nº 004/2015 | Pavimentação em Paralelepípedo Granito - Cabrobó |  |  |  |  | 12.790.499/0001-67 | Constema Contrutora & Empreendimentos Ltda- EPP | 004/2016 | 2016-03-30 |  | 1280279.83 |  | 2017-10-26 |  | 1280279.83 |  |  |  | 170294.72 | 170294.72 |  | EM ANDAMENTO |  | 645/2018 | 2018-10-30 | 076/2018 - GEAJU/GAB | 54.279/18 | Classificada como obra paralisada como diz o ofício de resposta. |  | Devido ao plano de contigenciamento, considerando o cenário fiscal a partir do ano de 2015 e a necessidade do governo de reduzir ações anteriormente planejadas para adequá-las ao cenário vigente, essa obra saiu do roll de prioridades e nos anos subsequentes, a SECID solicitou orçamento para deteminadas obras, porém não foram atendidas, levando a paralisação da obra. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAS | CONTRATO Nº 021/2015 | Academias das Cidades - Xexéu |  |  |  |  | 24.161.531/0001-24 | Contrel - Construções e Realizações Empresarias Ltda. | 021/2015 | 2016-06-27 | 2016-10-25 | 633367.14 |  | 2016-11-09 |  | 633367.14 |  |  |  | 0 | 0 |  | EM ANDAMENTO |  | 645/2018 | 2018-10-30 | 076/2018 - GEAJU/GAB | 54.279/18 | O orgão diz que a obra estava concluída desde 2017, mas não mandou comprovante nenhum, então continua como paralisada. |  | obra concluiída desde abril de 2017. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAS | CONTRATO Nº 003/2016 | Construção Museu José Dantas -Carnaíba |  |  |  |  | 35.532.332/0001-00 | Construtora Paulista Ltda. | 003/2016 | 2016-03-28 | 2016-07-26 | 272504.43 |  | 2017-03-07 |  | 272504.43 |  |  |  | 40232.06 | 40232.06 |  | EM ANDAMENTO |  | 645/2018 | 2018-10-30 | 076/2018 - GEAJU/GAB | 54.279/18 | O orgão diz que a obra estava concluída desde 2016, mas não mandou comprovante nenhum, então continua como paralisada. |  | obra concluída desde julho de 2016. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAS | CONTRATO Nº 009/2016 | Construção da Praça Manoel Lopes de Carvalho - Mirandiba |  |  |  |  | 10.698.641/0001-15 | Gildete Cordeiro Silva | 009/2016 | 2016-08-08 | 2017-02-04 | 231445.92 |  | 2017-05-24 |  | 231445.92 |  |  |  | 0 | 0 |  | EM ANDAMENTO |  | 645/2018 | 2018-10-30 | 076/2018 - GEAJU/GAB | 54.279/18 | Classificada como obra paralisada como diz o ofício de resposta. |  | Devido ao plano de contigenciamento, considerando o cenário fiscal a partir do ano de 2015 e a necessidade do governo de reduzir ações anteriormente planejadas para adequá-las ao cenário vigente, essa obra saiu do roll de prioridades e nos anos subsequentes, a SECID solicitou orçamento para deteminadas obras, porém não foram atendidas, levando a paralisação da obra. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAS | CONTRATO Nº 020/2015 | Pavimentação em Paralelepídeo Granitico - Feira Nova |  |  |  |  | 02.934.357/0001-72 | Spala Nordeste Ltda-ME | 020/2015 | 2016-01-08 |  | 214501.24 |  | 2017-05-19 |  | 214501.24 |  |  |  | 0 | 0 |  | EM ANDAMENTO |  | 645/2018 | 2018-10-30 | 076/2018 - GEAJU/GAB | 54.279/18 | O orgão diz que a obra estava concluída desde 2017, mas não mandou comprovante nenhum, então continua como paralisada. |  | Obra concluída desde dezembro de 2017. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | CC - Nº 003/2012 | Construção da Barragem Igarapeba no Município de São Benedito do Sul, na Bacia do Rio UNA (Rio Piranji) | Portaria nº 725/2012 | A União pelo Ministério da Integração Nacional | 99274541.43 | 36850449.24 | 18.677.446/0001-10 | GPO - Gestão de Projetos e Obras LTDA e Construtora SANENCO LTDA | 010/2013 | 2013-04-25 | 2014-07-19 | 120746726.34 | 2016-06-30 | 22 meses | 15348699.18 | 136095425.52 | 4053777.7 | 4.4.90.51 | 11734294.82 |  |  | 53700650.44 | Inacabada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 386/2018 | 2018-10-31 | 686/2018 - SERH/SEPLAG | 54674/18 | Obra paralisada como próprio ofício aponta. |  | A paralisação da obra se deve principalmente pela não disponibilidade de recursos financeiros. Tendo seu último boletim de medição em agosto de 2014 em virtude do contigenciamento econômico nas esferas federal e estadual. A construção da barragem não foi retomada e encontra-se com 38% de execução física. A SERH está finalizando a análise da readequação do projeto executivo da Barragem de Igarapeba pelos consultores especialistas em projeto de barragem, estruturas e geotecnia para iniciar o processo de licitação para conclusão do empreendimento. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | CC - Nº 005/2013 | Construção da Barragem Barra de Guabiraba no Município de Barra de Guabiraba, na Bacia do Rio Sirinhaém | Portaria nº 724/2012 | A União pelo Ministério da Integração Nacional | 61435132.56 | - | 65.280.737/0001-51 | Construtora SANENCO LTDA | 001/2013 | 2013-02-09 | 2014-05-05 | 56647387.8 | 2015-08-01 | 19 meses | 4423950.09 | 61071337.89 | 1003591.51 | 4.4.90.51 |  |  |  | 16272448.32 | Paralisada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 386/2018 | 2018-10-31 | 686/2018 - SERH/SEPLAG | 54674/18 | Obra paralisada como próprio ofício aponta. |  | Os serviços em questão encontram-se paralisados desde 01/08/2018 devido à falta de repasse de recursos, e a obra encontra-se com 25% de execução física. A SERH está finalizando a análise da readequação do projeto executivo da Barragem de Barra de Guabiraba pelos consultores especialistas em projeto de barragem, estruturas e geotecnia para iniciar o processo de licitação para conclusão do empreendimento. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | CC - Nº 009/2012 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM PANELAS II - (2º ETAPA) | 755449/2011 (TC - 005/2011) | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 38460000 | 11540000 | 14.448.260/0001-39 | TOP ENGENHARIA LTDA | 005/2013 | 2013-03-25 | 2014-03-25 | 46490781.34 | 2014-10-10 | 7 meses | 5242866.42 | 51733647.76 | 1425518.57 | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 29965552.9 | Paralisada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 386/2018 | 2018-10-31 | 686/2018 - SERH/SEPLAG | 54674/18 | Obra paralisada como próprio ofício aponta, porém em processo de novo processo licitatório. |  | A paralisação da obra se deve principalmente pela não disponibilidade de recursos financeiros. A execução foi paralisada desde 10/10/2014 em virtude do contigenciamento econômico nas esferas federal e estadual. A construção da barragem não foi retomada. Encontra-se em processo de finalização na SERH a concorrência nº 001/2018 - PA nº 001/2018 para Contratação de mepresa para Conclusão das obras de Construção da Barragem de Panelas II - 3ª Etapa, com fornecimento pela empresa contratada de materiais e equipamentos necessários de acorod com as quantidades e especificações contidas nas planilhas de quantidades e preço. Foi enviado para orçamento da união uma Emenda Obrigatória da Bancada de Pernambuco no vlaor de 35 milhões para execução deste empreendimento. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | CC - Nº 006/2012 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE BEJÃO | - |  |  |  | 14.448.260/0001-39 (TOP) 01.397.753/0001-45 (Paviservice) | Consórcio: TOP Engenharia Ltda / Paviservice Serviços de Pavimentação Ltda | 009/2013 | 2013-04-15 | 2014-04-15 | 39092436.25 | 2014-03-01 |  | 0 | 39092436.25 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 10765235.36 | Inacabada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 386/2018 | 2018-10-31 | 686/2018 - SERH/SEPLAG | 54674/18 | Obra paralisada como próprio ofício aponta. |  | A paralisação da obra se deve principalmente pela não disponibilidade de recursos financeiros. A execução foi paralisada desde 01/03/2014 em virtude do contigenciamento econômico nas esferas federal e estadual. A construção da barragem não foi retomada. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | Concorrência Pública nº 001/2013 | Dragagem do Rio Beberibe, nos trechos 5 e 4 (parcial), compreendidos entre as estacas 93 + 20 (ponte da Av. Olinda) a 69 + 20 (Ponte Nova Esperança) | CT 0248.253-96/08 | CEF | 60000000 | 3160000 | 35.539.915/0001-54 | METROPOLITANA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | 015/2013 | 2013-06-06 | 2014-07-31 | 19949000 | 2014-08-06 | 06 meses | 4963187.51 | 24912187.51 |  | 4.4.90.51 | 4708826.2 |  |  | 19795913.45 | Concluído | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 386/2018 | 2018-10-31 | 686/2018 - SERH/SEPLAG | 54674/18 | Obra concluída, porém sem documentação comprobatória. Paralisada. |  | O governo do Estado de Pernambuco firmou Contrato de Financiamento oneroso com a Caixa Econômica Federal, através do programa de Aceleração de Crescimento (PAC) do Governo Federal. O primeiro trecho T6, englobava a área estuarina no rio, sendo iniciado em 01 de emaio de 2012 e concluído em dezembro de 2013 foi dada a ordem de serviço para a continuidade da obra nos Trechos 5 a 1, trechos urbanos do rio, sendo concluídos em 2015. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | CC - Nº 002/2013 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM GATOS - (2º ETAPA) | 755448/2011 (TC-006/2011) | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 11540000 | 3460000 | 08.059.768/0001-42 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | 011/2013 | 2013-04-24 | 2014-04-24 | 20599431.83 | 2014-10-10 |  | 0 | 20599431.83 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 7207705.12 | Paralisada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 386/2018 | 2018-10-31 | 686/2018 - SERH/SEPLAG | 54674/18 | Obra paralisada como próprio ofício aponta. |  | A paralisação da obra se deve principalmente pela não disponibilidade de recursos financeiros. A execução foi paralisada desde 10/10/2014 em virtude do contigenciamento econômico nas esferas federal e estadual. A construção da barragem não foi retomada. A SERH está finalizando a análise da readequação do projeto executivo da Barragem de Igarapeba pelos consultores especialistas em projeto de barragem, estruturas e geotecnia para iniciar o processo de licitação para conclusão do empreendimento. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | CC Nº 004/2011 | Implantação do sistema de abastecimento de água da cidade de Jaqueira/PE | - | - | - | - | 11.514.148/0001-60 | SIENA ENGENHARIA LTDA | 017/2013 | 2013-07-10 | 2014-07-10 | 6814033.64 | 2016-05-12 | 40 meses | 758423.54 | 7572457.18 | 139686.99 | 4.4.90.51 | 444495.15 |  |  | 3807709.53 | Paralisada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 386/2018 | 2018-10-31 | 686/2018 - SERH/SEPLAG | 54674/18 | Obra paralisada como próprio ofício aponta. |  | O contrato teve paralisação dos serviços em 10/11/2017 e o encerramento do prazo de vigência em 11/11/2017. E encontra-se em fase de levantamento de documentações necessárias para realizar novo processo licitatório. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | Concorrência Pública nº 013/2013 | Construção da infraestrutura para instalação de 80 (oitenta) sistemas de dessalinização |  |  |  |  | 03.205.589/0001-52 | ACQUAPURA LTDA – EPP. | 007/2015 | 2016-07-01 | 2016-12-28 | 2074444.85 | 2016-12-31 |  | 0 | 2074444.85 |  | 4.4.90.51 | 91966.22 |  |  | 91966.22 | Em andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 386/2018 | 2018-10-31 | 686/2018 - SERH/SEPLAG | 54674/18 | O orgão não se manifestou em justificativa a essa obra. |  |  | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | CC - Nº 009/2013 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM SÃO PAULO |  |  |  |  | 14.575.353/0001-24 | VIGA ENGENHARIA LTDA | 003/2014 | 2014-05-20 | 2014-11-16 | 1798163.82 | 2014-10-10 |  | 0 | 1798163.82 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 1029509.2 | Inacabada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 386/2018 | 2018-10-31 | 686/2018 - SERH/SEPLAG | 54674/18 | Obra paralisada como próprio ofício aponta. |  | A obra teve seu contrato suspenso no dia 10/10/2014, face às restrições orçamentárias do Governo do Estado de Pernambuco. Está prevista a retomada dos serviços tão logo haja empenho para o referido contrato. Do valor contratado foi executado financeiramente 57,95%.A SERH deverá contratar o levantamento do remanescente de obra com a readequação do projeto executivo e posteriormente contratação da conclusão da construção da barragem. | x |  | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015 | Manutenção das barragens Bom Sucesso (Tuparetama), Chinelo (Carnaíba) e São José II (São José do Egito). |  |  |  |  | 11.501.395/0001-22 | Paulo Simões Consultoria e Projetos LTDA | 019/2016 | 2016-08-29 | 2017-06-25 | 481235.53 | 29.12.2016 |  | 53369.48 | 534605.01 | - | 4.4.90.00 | 473025.93 |  |  | 473025.93 | Serviços medidos. | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 386/2018 | 2018-10-31 | 686/2018 - SERH/SEPLAG | 54674/18 | Obra concluída, porém sem documentação comprobatória. Paralisada. |  | Os serviços tiveram início em 29/08/2016 e foram finalizados em 29/12/2016, dentro do prazo contratual e de maneira satisfatória. | x |  | x
Pernambuco | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO |  | Construção da Cadeia Pulblica Masculina I de Araçoiaba-PE. (LOTE 0II) |  | MJ/CEF |  |  | 20.344.227/0001-61 | Consórcio Walter Lopes/Concrepoxi sociedades Quality/Processo | 033/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-01 | 32617162.33 | 2015-06-06 | 2015-06-06 | 0 | 32617162.33 | [5 empty] | 21642.87 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Pernambuco | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO |  | Construção da Cadeia Pulblica Feminina I de Araçoiaba-PE. (LOTE 0I) |  | MJ/CEF |  |  | 20.344.126/0001-90 | Consórcio de sociedades Quality/Processo | 032/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-01 | 30583267.91 | 2015-06-06 | 2015-06-06 | 0 | 30583267.91 | [5 empty] | 21199.5 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO | 001/2009 | Intervenção e Reforma do Complexo Prisional do Curado | 0281071-80 | MJ/CEF | 9862516.04 | 9516949.53 | 11.542.750/0001-01 06.945.546/0001-00 | Consórcio Tropicos/Pottencial | 060/2009 | 2009-07-08 | 2010-07-08 | 19379465.57 | 2014-07-08 | 60 meses | 3825798.83 | 23205264.4 | 1069633.12 | 23.586.346.24 (reforma) | 17481773.28 |  |  | 17862672.2 | PARALISADO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | SUAPE | CC 002/2011 | Obras de dragagem e derrocagem do canal de acesso externo ao porto organizado de Suape. | TC 002/2010 | União | 76783829.85 | 199031410.68 | 05.708.108/0001-57 30.276.927/0001-10 | Van Oord Serviços de Operações Marítimas Ltda | 073-11 | 2011-09-06 | 2013-08-26 | 275815240.54 | 2013-08-25 | 0 | 3201000 | 279016240.54 | 0 |  | 0 |  | 0 | 197055999.28 | Encerrado |  | 484/2018 | 2018-11-06 | 084/2018 | 55393/18 | Será realizada nova licitação, mas ainda está em fase de planejamento, assim a obra continua paralisada. |  | Status da Obra: quantitativos executados aprovados, porém não cumprem totalmente o escopo contratado. Último pagamento vinculado a este contrato realizado no decorrer do exercício de 2014. Decisão quanto ao desfecho deste processo sendo tratada entre o Governo Federal e o Governo Holandês. Será realizada nova licitação, em fase de planejamento, para conclusão do objeto deste contrato. | x |  | x
PERNAMBUCO | SUAPE | CC 011/2015 | Execução de serviços de dragagem e aterro hidráulico para alargamento do canal n.º 1do Cluster Naval, no Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros - Suape |  |  |  |  | 35.539.915/0001-54 | Metropolitana de Engenharia e Comércio EIRELI | 056-15 | 2015-11-25 | 2016-11-24 | 15235398.29 | 2016-11-23 | 0 | 0 | 15235398.29 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1603772.68 | PAD |  | 484/2018 | 2018-11-06 | 084/2018 | 55393/18 | Houve o processo administrativo, bem como as punições à empresa, porém a obra continua paralisada, já que o orgão não enviou nenhuma informação sobre a nova empresa contratada e nem do novo andamento da obra. |  | O pagamento da primeira medição, único realizado através deste contrato, foi realizado em janeiro de 2016. Foi instaurado Processo Administrativo (PAD) através da Portaria nº061/2016 para apuração de responsabilidades e omissões quanto à prestação de serviços. A decisão deste PAD, datada de 23 de dezembro de 2016, determina a supensão da empresa Metropolitana de licitar e contratar com a empresa Suape durante doze meses, além consolidar que o montante devido pela Metropolitana à Suape importa em R$ 928.200,48. Para conclusão da entrega do objeto, foi realizado novo processo licitatório (CC007/2017), o qual originou o Contrato nº 040/2017, firmado com o Consórcio Constal/ETCO. | x |  | x
PERNAMBUCO | SUAPE | CC 003/2017 | Prestação de serviços de demolição, reconstituição e implantação de cercamento na Tubovia, PPV1 e Área ISPS Code, no Porto de Suape. |  |  |  |  | 12.721.248/0002-01 | Engetela Comercio e Serviços EIRELI-ME | 039-17 | 2017-07-31 | 2018-03-31 | 1998785.26 | 2018-03-31 | 0 | 0 | 1998785.26 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Em Andamento |  | 484/2018 | 2018-11-06 | 084/2018 | 55393/18 | Ordem de serviço postergada, obra paralisada. |  | Emissão de Ordem de Serviço postergada, ocorrida em 09/07/2018, em função de limitação de disponibilidade orçamentária. | x |  | x
PERNAMBUCO | SUAPE | TP 004/2016 | Execução da reforma do prédio da Torre de Controle no Complexo Industrial Portuário de Suape |  |  |  |  | 03.460.855/0001-93 | SEIC Serviço da Indústria da Construção LTDA - EPP | 039-16 | 2016-06-17 | 2016-10-30 | 302542.7 | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 0 | 302542.7 | 0 |  | 0 |  | 0 | 53639.03 | PAD |  | 484/2018 | 2018-11-06 | 084/2018 | 55393/18 | Ainda vai se realizar perícia para análise da estrutura em andamento, atualizando itens e serviços executados. Porém, no TOME CONTA não há nenhuma comprovação de pagamento para a referida obra, então ela se encontra paralisada. |  | O pagamento da primeira medição, único realizado através deste contrato, foi realizado em novembro de 2016. Processo Administrativo em andamento. Contratação de perícia para análise da estrutura em andamento, atualizando itens de serviço e quantitativos. | x |  | x
PERNAMBUCO | SUAPE | CCV 001/2016 | Análise do processo administrativo da execução das obras e serviços de duplicação do TDR-Norte e implantação e pavimentação do contorno do Cabo de Santo Agostinho, no Complexo Industrial Portuário de Suape-PE |  |  |  |  | 11.019.554/0001-57 | PDCA - Engenharia, Planejamento, Desenvolvimento, Consultoria e Assessoria LTDA - EPP | 051-16 | 2016-07-20 | 2016-10-18 | 29172.7 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 0 | 29172.7 | 0 |  | 0 |  | 29172.7 | 29172.7 | Encerrado |  | 484/2018 | 2018-11-06 | 084/2018 | 55393/18 | O orgão não enviou nenhuma informação se a obra encontra-se concluída ou inacabada, assim declara-se paralisada a obra. |  | Contrato encerrado desde 13/01/2017. | x |  | x
PERNAMBUCO | SUAPE | DL 001/2017 | Realização de serviços de limpeza de canal, localizado no conjunto habitacional Vila Nova Claudete. |  |  |  |  | 15.234.085/0001-40 | LC. Araújo Engenharia e Construções Ltda-EPP | 025-17 | 2017-05-15 | 2017-06-14 | 14535 | 2017-06-13 | 0 | 0 | 14535 | 0 |  | 14535 |  | 14535 | 14535 | Encerrado |  | 484/2018 | 2018-11-06 | 084/2018 | 55393/18 | O orgão não enviou nenhuma informação se a obra encontra-se concluída ou inacabada, assim declara-se paralisada a obra. |  | Contrato encerrado desde 13/06/2017. | x |  | x
PERNAMBUCO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | CONCORRENCIA Nº003/2011 | REFERENTE AO CONTRATO 074/2011 CUJO OBJETO E A CONSTRUÇÃODA EDIFICAÇÃO PARA ABRIGAR OS CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS MAGISTRADOS E SERVIDORES-PAGO MEDIANTE TERMO DE QUITAÇÃO 006/16 |  |  |  |  | 24.065.617/0001-53 | TECNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME | 74/2011 | 2016-10-06 |  | 220692.54 | 2014-02-11 | - | 0 | 220692.54 | - | 4.4.90.92 | 220692.54 |  |  | 11881590.54 | INACABADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PERNAMBUCO | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | Concorrência Nº 02/2015 | Construção do Bloco Padrão "B"Pilotis +Tres Pavimentos de Salas de Aula e Laboratorios no Campus da UPE em Garanhuns | 782788/2013 | FNDE | 1265711.74 | 31000 | 35.532.332/0001-00 | Construtora Paulista Ltda.EPP | 007/2016 | 2016-07-01 | 2016-08-30 | 2013619.57 | 2018-01-01 | - |  | 2013619.57 | - | 4.4.90.51 | 697662.81 | 144956.49 | 144956.49 | 697662.81 | Recisão Amigavel |  | 485/2018 | 2018-10-22 | 748/2018 - GABR/UPE | 52298/18 | Obra paralisada, com pedido de prorrogação de prazo. O valor pago em 2017 declarado pela UPE difere daquele recebido pela contratada no mesmo exercício. |  | Ao longo da vigência do convênios houve bastante atraso nos repasses financeiro por parte do MEC/FND, embora houvesse vários ofícios solicitando a liberação desses repasses, cópias em anexo. O convênio Nº 782788/2013 MEC/FNDE/UPE foi depoistada a liberação da 2ª parcela do convênio em 28/08/2018 e estamos com dificuldade para retomada das obras com a empresa contratada tendo em vista que os 10 meses de atraso no pagamento dos serviços realizados. Estamos negociando com a mesma o reinício da obra. Caso não seja possível, teremos que realizar novo processo licitatório para execução dos serviços remanescentes. | x |  | x
RECIFE | AUTARQUIA DE SANEAMENTO | Concorrência 004/2013 | Implantação de esgotamento, pavimentação e drenagem | 06.7.0087 | COMPESA | - | - | 00.376.507/0001-44 | Consórcio: ABF/AGC | 09/13 | 2013-10-01 | 2016-03-31 | 40890000 | 2015-08-17 | - | 0 | 40890000 | 2525740.06 | 4.4.90.51 |  |  |  | 6850920.76 | Paralisada/Em Distrato | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 454/2018 | 2018-11-01 | 379/2018 | 54801/18 |  |  | Contrato encerrado em face do decurso de prazo contratual, pelo o que as pendências financeiras por ventura existentes são tratadas, cada caso, por meio dos respectivos Termos de Ajustes. | x |  | x
RECIFE | AUTARQUIA DE SANEAMENTO | Concorrência 001/2011 | Construção de emissário de esgotos | 06.7.0087 | COMPESA | - | - | 13.751.311/0001-34 | Consórcio: ABF/Rocha/ Sanea | 03/11 | 2012-07-25 | 2014-01-15 | 13750845.76 | 2015-10-05 | 42287 | 696828.47 | 14447674.23 | 2704236.99 | 4.4.90.51 |  |  |  | 13389864.09 | Paralisada/Em Distrato | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 454/2018 | 2018-11-01 | 379/2018 | 54801/18 |  |  | Contrato encerrado em face do decurso de prazo contratual, pelo o que as pendências financeiras por ventura existentes são tratadas, cada caso, por meio dos respectivos Termos de Ajustes. | x |  | x
Recife | AUTARQUIA DE SANEAMENTO |  | Reforma dos escritórios locais de saneamento (Santa Luzia, Mangueira, Mustardinha e Roda de Fogo), |  | COMPESA |  |  | 07.640.020/0001-76 | Consultrol Construtora Olindense Ltda | 013/15 | 2015-05-11 | 2015-12-10 | 50728.37 | 2015-12-10 | 2015-12-10 |  | 50728.37 |  |  | 50728.37 |  |  |  | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 454/2018 | 2018-11-01 | 379/2018 | 54801/18 |  |  | Contrato encerrado em face do decurso de prazo contratual, pelo o que as pendências financeiras por ventura existentes são tratadas, cada caso, por meio dos respectivos Termos de Ajustes. | x |  | x
RECIFE | AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE (CSURB) | TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2015 | OBRA ENG CONSTR CENTRO DE COM POP SAUDADE-RIACHUELO |  |  |  |  | 07.811.641./0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 009/2015 | 2015-05-12 | 2015-10-09 | 513229.47 | 2017-01-01 | 2017-05-31 |  | 513229.47 |  |  | 513229.47 | 0 | 0 |  | OBRA PARALIZADA |  | 486/2018 | 2018-10-22 | 138/2018-PRESCI/CSURB | 52232/18 | No TOME CONTA não há pagamentos desse órgão à contratada no exercício de 2017 |  | Tal obra foi destratada com a empresa contratada em 2017, por necessidade de modificações do projeto, posi, anteriormente seria também construído o Centro de Comércio Popular Saudade/Sete de Setembro, o que não ocorreu,o qual daria apoio com infraestrutura ao CCP Saudade/Riachuelo, em razão disto, se fazia necessário alterações na planilha orçamentária, com a inclusão de novos serviços, e de aumento das quantidades e serviços existentes na planilha, elevando o orçamento. Está me análise o novo processo a fim de viabilizar a inclusão da infraestrutura de apoio necessária para o funcionamento isolado do Centro de Comércio Popular Saudade/Riachuelo. Conforme informado pelo setor financeiro, não houve pagamento referente a esta obra em 2017. | x |  | x
RECIFE | AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE (CSURB) | TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2015 | OBRA ENG REQUAL. SETOR PESC. ENCRUZ. |  |  |  |  | 07.811.641./0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 006/2015 | 2015-04-01 | 2015-07-30 | 340522.25 | 2016-04-12 | 2016-11-21 | 85121.4 | 425643.65 |  |  | 425643.65 | 0 | 0 |  | OBRA CONCLUÍDA |  | 486/2018 | 2018-10-22 | 138/2018-PRESCI/CSURB | 52232/18 | Não apresentou comprovantes de pagamento para o exercício de 2017. |  | Conforme descreve a própria planilha, a obra foi concluída, o que foi ratificado por nosso engenheiro. Com relação aos pagamentos a esta obra em 2017: conforme informado pelo Setor Financeiro, não houve pagamento referente a esta obra em 2017. | x |  | x
RECIFE | AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE (CSURB) | TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2015 | OBRA ENG READEQUAÇÃO SEDE CSURB |  |  |  |  | 09.175.317/0001-33 | LITIO ENG. LTDA. | 021/2015 | 2015-08-28 | 2015-11-26 | 356761.81 | 2015-10-28 | 2020-06-02 |  | 356761.81 |  |  | 191598.84 | 0 | 0 |  | OBRA CONCLUÍDA |  | 486/2018 | 2018-10-22 | 138/2018-PRESCI/CSURB | 52232/18 | Não apresentou comprovantes de pagamento para o exercício de 2017. |  | Conforme descreve a própria planilha, a obra foi concluída, o que foi ratificado por nosso engenheiro. Com relação aos pagamentos a esta obra em 2017: conforme informado pelo Setor Financeiro, não houve pagamento referente a esta obra em 2017. | x |  | x
RECIFE | AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE (CSURB) | TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2015 | OBRA ENG CONSTR DE COB E ILUM. PT N. DESC. |  |  |  |  | 07.811.641./0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 016/2015 | 2015-07-14 | 2016-07-13 | 338166.73 | 2016-07-14 | 2018-07-13 |  | 338166.73 |  |  | 338166.73 | 0 | 0 |  | OBRA PARALIZADA |  | 486/2018 | 2018-10-22 | 138/2018-PRESCI/CSURB | 52232/18 | Não apresentou comprovantes de pagamento para o exercício de 2017. |  | Conforme informado por nosso engenheiro no Parecer Técnico 013/2018, em anexo, a obra foi devidamente concluída. Com relação aos pagamentos ocorridos a esta obra em 2017: conforme informado pelo setor Financeiro, não houve pagamento referente a esta obra em 2017. | x |  | x
RECIFE | AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE (CSURB) | CARTA CONVITE 001/2015 | SERV. ENG. URBANIZ. SEDE CSURB |  |  |  |  | 07.811.641./0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 007/2015 | 2015-04-15 | 2015-07-14 | 122567 | 2015-10-12 | 2017-09-01 |  | 122567 |  |  | 122567 | 0 | 0 |  | OBRA CONCLUÍDA |  | 486/2018 | 2018-10-22 | 138/2018-PRESCI/CSURB | 52232/18 | Não apresentou comprovantes de pagamento para o exercício de 2017. |  | Conforme descreve a própria planilha, a obra foi concluída, o que foi ratificado por nosso engenheiro. Com relação aos pagamentos a esta obra em 2017: conforme informado pelo Setor Financeiro, não houve pagamento referente a esta obra em 2017. | x |  | x
Recife | CIA DE SERVIÇOS URBANOS |  | Obra de engenharia visando a construção do Anexo de São José |  |  |  |  | 07.811.641/0001-75 | MARINHO.CONST.LTDA | 011/2014 | 2014-07-02 | 2014-10-30 | 392650.31 | 2014-10-30 | 2015-06-27 | 98080.78 | 490731.09 | [5 empty] | 95624.2 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 472/2018 | 2018-10-31 | 145/2018 -GAB/CSURB | 54661/18 | Obra paralisada, pois não foi encontrado pagamento no Tome Conta para o valor contratado e nem foi enviado comprovante de pagamento para o saldo de contrato. |  | Obra já concluída. | x |  | x
Recife | COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO |  | Reparação e reforma da sede da CTTU |  |  |  |  | 11.868.307/0001-25 | Construcon Construções | 021/2013 | 2014-01-31 | 2014-05-01 | 286541.48 | 2015-04-29 | 2014-10-28 |  | 286541.48 | [5 empty] | 296233.26 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 09/2013 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO -LOTE II – RPA'S 03 E 05 | 002/2015 E 004/2016 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 56451920.48 | 6905000 | 08.073.264/0001-87 | CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA | 6-057/13 | 2014-01-29 | 2015-01-29 | 29902283.4 | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 136264533.86 | 166166817.26 | - | 3.3.90.39 | 59748485.16 | 2027595.68 | 5016935.69 | 55493486.86 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 09/2013 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO – LOTE I – RPA'S 01 E 06 | 002/2015 E 004/2016 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 56451920.48 | 6905000 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-056/13 | 2014-02-10 | 2015-02-10 | 29905505.68 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 118265475.53 | 148170981.21 | - | 3.3.90.39 | 58196522.77 | 1695316.45 | 4554379.34 | 54895918.52 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 09/2013 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO-LOTE I – RPA'S 04 | 002/2015 E 004/2016 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 56451920.48 | 6905000 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-058/13 | 2014-01-29 | 2015-01-29 | 16796191.25 | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 70848102.76 | 87644294.01 | - | 3.3.90.39 | 25661571.71 | 709252.7 | 1361733.02 | 23245603.11 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / Nº 10/2013 | RECUP.DE VIAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO | 002/2015 E 004/2016 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 56451920.48 | 6905000 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-034/13 | 2013-10-25 | 2014-10-25 | 14349995.94 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 52325675.45 | 66675671.39 | - | 3.3.90.39 | 14115530.67 | 254287.59 | 679618.05 | 14016283.57 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 09/2013 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - LOTE I – RPA'S 02 | 002/2015 E 004/2016 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 56451920.48 | 6905000 | 09.468.539/0001-44 | PRESSA CONSTRUCOES LTDA | 6-059/13 | 2014-01-29 | 2015-01-29 | 11064262.91 | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 46899898.65 | 57964161.56 | 503176.1 | 3.3.90.39 | 24589675.26 | 875635.12 | 2691256.81 | 23116262.33 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / Nº 05/2014 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA DO SISTEMA DE CANAIS E CANALETAS COMPONENTES DA MACRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE - LOTE 3 (RPA 4 E RPA 5) | 0 | 0 | - | - | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-030/14 | 2014-04-01 | 2015-04-01 | 7589976.21 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 29508935.41 | 37098911.62 | - | 3.3.90.39 | 12145964.36 | 201867.19 | 2114635.22 | 12145964.36 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / nº 004/2015 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL. | 007/2015 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 30356902.07 | 3400000 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-010/15 | 2015-06-16 | 2016-06-15 | 9998997.98 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 27021792.48 | 37020790.46 | - | 3.3.90.39 | 12818893.1 | 1148913.87 | 4471629.48 | 12530315.85 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / nº 004/2015 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRE-NAGEM DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL LOTE -02 RPA 02 E RPA 03 | 007/2015 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 30356902.07 | 3400000 | 11.481.173/0001-95 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA | 6-009/15 | 2015-06-15 | 2016-06-14 | 8084999.97 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 18677609.57 | 26762609.54 | - | 3.3.90.39 | 8556581.05 | 924366.8 | 2780272.48 | 7760429.27 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / nº 004/2015 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL. LOTE 01 - RPA 01. | 007/2015 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 30356902.07 | 3400000 | 07.086.088/0001-55 | SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 6-008/15 | 2015-06-12 | 2016-06-11 | 7730000 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 18923222.7 | 26653222.7 | - | 3.3.90.39 | 5966917.28 | 582792.78 | 2179105.52 | 5887612.49 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / Nº 05/2014 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA DO SISTEMA DE CANAIS E CANALETAS COMPONENTES DA MACRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE - LOTE 1 (RPA 1 E RPA 6) | 0 | 0 | - | - | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-028/14 | 2014-04-01 | 2015-04-01 | 5259999.72 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 20601863.14 | 25861862.86 | 202599.1 | 3.3.90.39 | 11106247.92 | 48985.96 | 1739446.11 | 11106246.96 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / nº 32/2013 | CONS. CONT. PREV. E CORR. PRC, PRQ, JRD, AREAS VER | 0 | 0 | - | - | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-008/14 | 2014-02-05 | 2015-02-05 | 5399896.08 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 19572018.21 | 24971914.29 | 114814.2 | 3.3.90.39 | 9336380.9 | 315969.57 | 1259244.54 | 9231057.71 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / Nº 05/2014 | MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE MACRODRENAGEM. | 0 | 0 | - | - | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-029/14 | 2014-04-01 | 2015-04-01 | 5058999.98 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 16747953.04 | 21806953.02 | - | 3.3.90.39 | 6770859.55 | - | 1382378.5 | 6770859.81 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / nº 32/2013 | CONS. CONT. PREV. E CORR. PRC, PRQ, JRD, AREAS VERDES | 0 | 0 | - | - | 08.963.533/0001-80 | NATIFLORES COMERCIO E SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA | 6-009/14 | 2014-03-10 | 2015-03-10 | 4649999.4 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 16371581.42 | 21021580.82 | 104853.88 | 3.3.90.39 | 9081766.8 | 350356.23 | 1355330.36 | 8964981.37 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | DISPENSA | LIMP. DE CANAL UTILIZANDO-SE O PROC.BARRAGEM MOVEL | 0 | 0 | - | - | 03.366.083/0001-25 | HIDROMAX CONSTRUCOES LTDA | 6-030/13 | 2013-10-01 | 2014-10-01 | 4691743.12 | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 14709474.4 | 19401217.52 | - | 3.3.90.39 | 8234195.77 | - | 439454.1 | 8234195.79 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / Nº 20/2013 | MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE DRENAGEM. | 0 | 0 | - | - | 11.481.173/0001-95 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | 6-023/14 | 2014-03-07 | 2015-03-07 | 7214999.77 | 2016-03-06 | 2016-03-06 | 11461143.18 | 18676142.95 | - | 3.3.90.39 | 6851712 |  |  | 6851711.5 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / Nº 20/2013 | MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE DRENAGEM. | 0 | 0 | - | - | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-024/14 | 2014-03-07 | 2015-03-07 | 7069031.67 | 2016-03-06 | 2016-03-06 | 10970478.55 | 18039510.22 | - | 3.3.90.39 | 7912746.29 | - | 819407.35 | 7912746.29 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 001/2013 | RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS NA RPA 01 – LOTE 01 | 005/2016 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 12031838.26 | 1333000 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-021/13 | 2013-09-13 | 2014-09-13 | 9520081.94 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | 1919974.11 | 11440056.05 | 428618.75 | 4.4.90.39 | 11207213.42 | - | 1841478.61 | 11207213.42 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 04/2010 | PROTECAO E MANUTENCAO DA ORLA DE BOA VIAGEM | 0 | 0 | - | - | 10.809.473/0001-98 | EMPRESA CONSTRUTORA CAMILO COLLIER LTDA | 6-021/10 | 2011-02-18 | 2012-02-18 | 1766617.82 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 9178329.53 | 10944947.35 | - | 3.3.90.39 | 8871797.1 | - |  | 8871797.1 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 08/2013 | REC.PRACAS NA CIDADE DO RECIFE - RPA'S 01,02, 03 E 04 | 005/2016 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 12031838.26 | 1333000 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-054/13 | 2014-01-23 | 2016-01-23 | 5761652.99 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 3188828.63 | 8950481.62 | - | 3.3.90.39 | 7261383.77 | 414337.75 | 1320160 | 7160493.88 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / nº 003/2015 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO LOTE 02 | 002/2015 E 004/2016 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 56451920.48 | 6905000 | 07.086.088/0001-55 | SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 6-017/15 | 2015-08-17 | 2016-08-16 | 2782999.99 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 5845440.23 | 8628440.22 | - | 3.3.90.39 | 1709531.17 | 194900.55 | 322640.92 | 1703760.36 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / Nº 20/2013 | MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE DRENAGEM. | 0 | 0 | - | - | 00.558.943/0001-34 | SERVITIUM LTDA | 6-022/14 | 2014-03-14 | 2015-03-14 | 6971777.54 | 2015-03-14 | 0 | 1592580.48 | 8564358.02 | - | 3.3.90.39 | 2723399.47 |  |  | 2414870.98 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 11/2011 | PLANO DE GESTAO E MANEJO DAS AGUAS PLUVIAIS | 351.244-56/2011 | Ministério das Cidades/PAC2/OGU | 5394428.75 | 1414238.53 | 00.376.507/0001-44 | ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 6-016/12 | 2012-11-19 | 2014-11-19 | 5638906.47 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 2872678.46 | 8511584.93 | 300831.14 | 3.3.90.39 | 7358976.32 |  | 392186.65 | 7080682.76 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 08/2013 | REC.PRACAS NA CIDADE DO RECIFE - RPA'S 05 E 06 | 005/2016 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 12031838.26 | 1333000 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-055/13 | 2014-01-23 | 2016-01-23 | 5748317.35 | 2017-01-22 | 2017-01-22 | 2593557.77 | 8341875.12 | 430185.42 | 3.3.90.39 | 8501525.81 | - | 430185.42 | 8501525.81 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 007/2013 | RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS – RPA 03 | 005/2016 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 12031838.26 | 1333000 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-018/14 | 2014-02-10 | 2015-02-10 | 2489966.04 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 5325542.29 | 7815508.33 | 23752.69 | 3.3.90.39 | 3626868.44 | 809992.07 | 1033337.98 | 3626868.44 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / nº 003/2015 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO LOTE 03 | 002/2015 E 004/2016 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 56451920.48 | 6905000 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-018/15 | 2015-09-09 | 2016-09-08 | 2039999.88 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 5386433.76 | 7426433.64 | - | 3.3.90.39 | 2046024.99 | 268092.72 | 440071.92 | 2008881.32 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / nº 11/2012 | RPA 3 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA | 0 | 0 | - | - | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-009/13 | 2013-06-03 | 2014-06-03 | 1839798.96 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 4691772.55 | 6531571.51 | - | 3.3.90.39 | 3348810.69 | 237843.16 | 836135.84 | 3282247.21 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 14/2012 | RPA 6 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA | 0 | 0 | - | - | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-012/13 | 2013-06-03 | 2014-06-03 | 1115572.6 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 4991875.36 | 6107447.96 | - | 3.3.90.39 | 3412353.65 | 218351.25 | 849218.4 | 3339569.9 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | TOMADA/ nº 07/2010 | OPE. MANUT.COMPORTAS,TUNEL E CASA APOIO E EE IPSEP | 0 | 0 | - | - | 12.580.932/0001-30 | JPW ENGENHARIA ELETRICA LTDA | 6-007/10 | 2010-05-01 | 2011-05-01 | 2424819.12 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 3238197.24 | 5663016.36 | - | 3.3.90.39 | 3731976.68 |  |  | 3303701.9 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / nº 003/2015 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL. LOTE I - RPA 01. | 002/2015 E 004/2016 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 56451920.48 | 6905000 | 00.749.205/0001-74 | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA | 6-016/15 | 2015-08-20 | 2016-08-19 | 2143999.99 | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 3380435.14 | 5524435.13 | - | 3.3.90.39 | 988761.27 | 75540.55 | 160351.66 | 981983.4 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / nº 13/2012 | RPA 5 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA | 0 | 0 | - | - | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-011/13 | 2013-06-03 | 2014-06-03 | 956925.88 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 4034492.58 | 4991418.46 | - | 3.3.90.39 | 2722393.46 | 169765.92 | 660809.28 | 2665804.82 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / nº 10/2012 | RPA 2 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA | 0 | 0 | - | - | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-005/13 | 2013-06-03 | 2014-06-03 | 915930.44 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 4072877.65 | 4988808.09 | - | 3.3.90.39 | 2854682.93 | 196666.31 | 697208.83 | 2798252.93 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / nº 12/2012 | RPA 4 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA | 0 | 0 | - | - | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-010/13 | 2013-06-03 | 2014-06-03 | 936978.4 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 3948919.17 | 4885897.57 | - | 3.3.90.39 | 2651301.26 | 165543.39 | 657894.86 | 2596120.13 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / nº 09/2013 | RPA 1 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA | 0 | 0 | - | - | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-008/13 | 2013-03-21 | 2014-03-21 | 1306829.61 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 3356375.68 | 4663205.29 | - | 3.3.90.39 | 2331180.96 | 152226.54 | 522413.22 | 2288188.71 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / N° 005/16 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEL COM SISTEMA DE TELEGESTÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES | 0 | 0 | - | - | 03.834.750/0001-57 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 6-016/16 | 2016-09-02 | 2017-01-30 | 3536033.73 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 768487.65 | 4304521.38 | - | 3.3.90.39 | 4304519.92 | - | 1214406.39 | 4304519.91 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 007/2013 | RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS – RPA 02 | 005/2016 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 12031838.26 | 1333000 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-017/14 | 2014-02-10 | 2015-02-10 | 1031953.49 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 3260495.33 | 4292448.82 | - | 3.3.90.39 | 2405226.8 | 560394.62 | 632476.57 | 2405226.8 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | TOMADA / nº 02/2011 | SERVICOS ILUMINACAO ESPECIAL | 0 | 0 | - | - | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-009/11 | 2011-10-07 | 2012-10-06 | 1606321.44 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 1937013.57 | 3543335.01 | - | 3.3.90.39 | 2343158.03 |  | 193524.48 | 2343158.03 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS | 0 | 0 | - | - | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA | 6-016/17 | 2017-07-17 | 2019-07-17 | 3358558.57 | 2019-07-17 | 0 |  | 3358558.57 | - | 3.3.93.39 | 398859.66 | 307654.68 | 307654.68 | 307654.68 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / Nº 15/2015 | MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO E COMPORTAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO | 0 | 0 | - | - | 12.580.932/0001-30 | JPW ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA | 6-015/15 | 2015-09-01 | 2016-08-31 | 3099999.98 | 2016-08-31 | 0 |  | 3099999.98 | - | 3.3.90.39 | 870415.51 |  |  | 870415.51 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | PREGÃO PRESENCIAL / 352015 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DO PARQUE DA MACAXEIRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL. | 007/2015 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 30356902.07 | 3400000 | 00.749.205/0001-74 | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA | 6-025/15 | 2016-02-19 | 2016-09-16 | 2935000 | 2016-09-16 | 0 |  | 2935000 | - | 3.3.90.39 | 1965229.53 | - |  | 1965229.53 | encerrado | [9 empty] | x | x
Recife | EMLURB |  | REVITALIZACAO PCA TIRADENTES |  |  |  |  | 08.064.693/0001-98 | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | 6-004/14 | 2014-02-10 | 2014-06-10 | 2754999.88 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 44952.01 | 2799951.89 | [5 empty] | 829998.6 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / Nº 16/2013 | Serv. Recup. Drenagem Rua Genaro Guimarãe | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 03.330.089/0001-42 | CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP | 6-042/13 | 2013-12-11 | 2014-03-11 | 2423000 | 2015-11-01 | 600 | 54024.87 | 2477024.87 | 0 | 3.3.90.39 | 1155352.21 |  |  | 1155352.21 | andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / Nº 18/2014 | RECUPERACAO DE PASSARELAS EM DIVERSOS LOCAIS | 005/2016 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 12031838.26 | 1333000 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-035/14 | 2014-06-18 | 2015-06-18 | 1569965.9 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 289924.5 | 1859890.4 | 90116.04 | 3.3.90.39 | 1478734.48 | - | 331668.34 | 1478734.48 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 04/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA COM TECNOLOGIA LED PARA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA CAXANGÁ. | 0 | 0 | - | - | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-014/16 | 2016-09-10 | 2017-01-08 | 1257104.12 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 42358.21 | 1299462.33 | - | 3.3.90.39 | 1299462.33 | - | 1109.88 | 1299462.33 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | PREGÃO PRESENCIAL/ Nº 050/2015 | RECUPERAÇÃO DE TORRES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA DE BOA VIAGEM | 0 | 0 | - | - | 00.956.601/0001-72 | VENCER ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 6-009/16 | 2016-07-11 | 2016-11-08 | 894998.06 | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 220775.65 | 1115773.71 | - | 3.3.90.39 | 1115773.7 | - | 245884.89 | 1115773.7 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | TOMADA / Nº 13/2011 | CONSTRUCAO DE CASA DE BOMBA- JUSANTE NORTE | 0 | 0 | - | - | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-013/12 | 2013-09-19 | 2013-12-18 | 772716.05 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 134301.18 | 907017.23 | - | 4.4.90.51 | 820232.67 | - |  | 820232.67 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | TOMADA / Nº 12/2011 | CONSTRUCAO DE CASA DE BOMBA-JUSANTE SUL | 0 | 0 | - | - | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-013/13 | 2013-09-24 | 2013-12-23 | 681511.13 | 2016-02-11 | 2016-02-11 | 60200.52 | 741711.65 | - | 4.4.90.51 | 188658.29 | - |  | 188658.29 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | TOMADA /nº 001/2017 | RECUPERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA JOSÉ MOREIRA REIS - MUSTARDINHA | 0 | 0 | - | - | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-009/17 | 2017-04-17 | 2017-07-16 | 684463.58 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | -10.33 | 684453.25 | - | 3.3.90.39 | 682202.6 | - | 682202.6 | 682202.6 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 06/2016 | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PARQUE URBANO DA MACAXEIRA | 0 | 0 | - | - | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-013/16 | 2016-08-16 | 2017-01-03 | 609474.32 | 2017-01-03 | 0 |  | 609474.32 | - | 3.3.90.39 | 592652.83 | - |  | 592652.83 | encerrado | [9 empty] | x | x
Recife | EMLURB |  | RECUP.PRACA PROJETO BURLE MAX. |  |  |  |  | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-006/14 | 2014-02-17 | 2014-04-18 | 574000 | 2014-11-04 | 2014-11-04 | -35.36 | 573964.64 | [5 empty] | 375284.57 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | TOMADA / Nº 02/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA COM TECNOLOGIA LED PARA ILUMINAÇÃO NA AVENIDA CAIS DE SANTA RITA. | 0 | 0 | - | - | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-011/16 | 2016-07-19 | 2016-10-17 | 450301.9 | 2017-02-19 | 2017-02-19 | 51214.5 | 501516.4 | - | 3.3.90.39 | 501516.4 | - | 19977.72 | 501516.4 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | PREGÃO PRESENCIAL/ Nº 024/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO EM DIVERSAS PRAÇAS LOCALIZADAS EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | - | - | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-028/15 | 2016-05-25 | 2016-12-21 | 410999.99 | 2017-03-21 | 2017-03-21 |  | 410999.99 | - | 3.3.90.39 | 174381.97 | - | 20499.05 | 174381.97 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | PREGÃO PRESENCIAL / Nº 0031/2015 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO ELETRO ELETRONICO PARA CONTROLE E ACIONAMENTO DE CONJUNTOS DE MOTO BOMBAS E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTO BOMBAS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM FORÇADA DO CANAL DERBY- TACARUNA, NOS JUSANTES NORTE E SUL. | 0 | 0 | - | - | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-027/15 | 2016-07-15 | 2016-11-12 | 362000 | 2016-11-12 | 0 |  | 362000 | - | 3.3.90.39 | 162445.73 | - | 55262.53 | 162445.73 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | TOMADA DE PREÇOS Licitação: 11/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PUBLICA ESPECIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS CONFORME PROJETO BASICO ANEXO. |  |  |  |  | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-033/17 | 2017-11-29 | 2017-12-29 | 255823.13 | 2017-12-28 | 0 |  | 255823.13 |  | 4.4.90.39 | 200570.1 | 200570.1 | 200570.1 | 200570.1 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | TOMADA DE PREÇOS Licitação: 2/2017 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA MURETA E ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS ONZE | 0 | 0 | - | - | 11.523.068/0001-71 | CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP | 6-017/17 | 2017-09-15 | 2017-11-14 | 168620.53 | 2017-11-14 | 0 |  | 168620.53 | - | 3.3.93.39 | 168620.53 | 168620.53 | 168620.53 | 168620.53 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONVITE / Nº 003/2016 | SERVIÇO DE DRENAGEM E BLOQUEIO DE REFLUXO DE MARÉ NA RUA CAPITÃO LIMA | 0 | 0 | - | - | 00.749.205/0001-74 | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA | 1-004/16 | 2016-09-26 | 2016-11-25 | 147406.67 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 16792.43 | 164199.1 | - | 3.3.90.39 | 114109.73 |  |  | 69326.45 | andamento | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONVITE / Nº04/16 | RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS DA ORLA DE BOA VIAGEM | 0 | 0 | - | - | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUÇÕES | 1-001/16 | 2016-08-03 | 2016-10-02 | 147995.4 | 2016-12-31 | 2016-12-31 |  | 147995.4 | - | 3.3.90.39 | 142434.9 | - | 31380 | 142434.9 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CARTA CONVITE / nº 007/2015 | RECUPERAÇÃO DO MURO DA GERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – GIP , AV. NORTE | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 12.513.837/0001-13 | RECONSTRUÇÕES LTDA-EPP | 1-011/15 | 2015-10-16 | 2015-12-15 | 145424.59 | 2016-09-10 | 270 | 0 | 145424.59 | 0 | 3.3.90.39 | 49567.1 |  |  | 49567.1 | andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONVITE / Nº 09/2016 | RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS GAIOLAS DO MINI ZOOLOGICO DO PARQUE TREZE DE MAIO. | 0 | 0 | - | - | 05.473.496/0001-34 | VIZIR ENGENHARIA LDTA | 1-007/16 | 2017-02-21 | 2017-06-21 | 143355.76 | 2017-06-21 | 0 |  | 143355.76 | - | 3.3.90.39 | 143355.76 |  | 143355.76 | 143355.76 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONVITE/nº 001/2017 | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE DRENAGEM DA COMUNIDADE PADRE VILLEIMAIN | 0 | 0 | - | - | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA | 1-002/17 | 2017-03-20 | 2017-05-19 | 139557.88 | 2017-05-19 | 0 |  | 139557.88 | - | 3.3.90.39 | 130198.92 | - | 130198.92 | 130198.92 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONVITE / Nº 03/2017 | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SEGUNDO REFÚGIO DA AV. AGAMENON MAGALHÃES | 0 | 0 | - | - | 40.884.405/0001-54 | SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA | 1-006/17 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 130376.14 | 2017-07-01 | 0 | 0.03 | 130376.17 | - | 3.3.90.39 | 130375.34 | - | 130375.34 | 130375.34 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONVITE / Nº 02/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 200 METROS LINEAR DE MURO PERIMETRAL NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA | 0 | 0 | - | - | 40.884.405/0001-54 | PROLUCMAR PROJETOS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO LTDA-ME | 1-005/17 | 2017-05-29 | 2017-07-28 | 99425.79 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 16035.71 | 115461.5 | - | 3.3.90.39 | 115461.43 | 29930.13 | 115461.43 | 115461.43 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONVITE Licitação: 4/2017 | SERVIÇOS DE REFORMA DA GERENCIA OPERACIONAL DE FISCALIZAÇÃO RPA 1 | 0 | 0 | - | - | #NOME? | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA | 1-007/17 | 2017-06-26 | 2017-08-25 | 69125.17 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 16817.97 | 85943.14 | - | 3.3.90.39 | 85784.04 | 59670.52 | 85784.04 | 85784.04 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONVITE / Nº 005/2016 | SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTA DO PRÉDIO QUE ABRIGA AS BALANÇAS DE PESAGEM DE VEICULOS DO ATERRO SANITÁRIO DA MURIBECA. | 0 | 0 | - | - | 02.931.195/0001-19 | GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA | 1-003/16 | 2016-08-31 | 2016-10-30 | 64442.52 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 3097.16 | 67539.68 | - | 3.3.90.39 | 67539.68 | - | 3097.16 | 67539.68 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMLURB | CONVITE / Nº 0010/2016 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS PARA REFORMA DA GOFI 4-5. | 0 | 0 | - | - | 02.931.195/0001-19 | GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA | 1-009/16 | 2016-12-05 | 2017-01-04 | 12764.89 | 2017-01-04 | 0 |  | 12764.89 | - | 3.3.90.39 | 12764.88 | - | 12764.88 | 12764.88 | encerrado | [9 empty] | x | x
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 010/14 | REVESTIMENTO CANAL DO ARRUDA | 001 / 2014 | GOV. ESTADO | 25869454.66 | 3244388.1 | 20.052.157/0001-78 | CONSORCIO CANAL DO ARRUDA | 025/14 | 2014-06-26 | 2015-12-18 | 83188039.06 | 2015-08-31 | - | 0 | 83188039.06 | - | 4.4.90.51 |  |  |  | 15087735.43 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 474/2018 | 2018-11-09 | 840/2018 | 56427/18 | Contrato encerrado, sem orçamento para a execução de projeto, então se classifica como obra inacabada. |  | Contrato encerrado por decurso de prazo. Sem orçamento para a execução do projeto. | x |  | x
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | ICB 001/11 | PAV./DRENAGEM E OBRA DE ARTE, SUBST. A, B, C E PONTE SEMIPERIMETRAL | 7497/2009 | BANCO MUNDIAL | 4009696.9 | 26481393.5 | 15.353.760/0001-50 | CONSÓRCIO CINZEL/CAMILO BRITO | 009/12 | 2012-05-23 | 2013-11-14 | 42788258.14 | 2014-11-03 | 365 | 10625730.88 | 53413989.02 | 1604909.3 | 4.4.90.51 |  |  |  | 16977221.37 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 474/2018 | 2018-11-09 | 840/2018 | 56427/18 | Em processo de adequação de projeto. Obra paralisada. |  | Contrato encerrado por decurso de prazo. Processo administrativo para responsabilização em andamento. Serão realizados estudos para adequação do projeto para viabilizar a relicitação e execução da obra. | x |  | x
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | ICB 001/10 | CONSTRUÇÃO PARQUES: SANTANA / CAIARA E APIPUCOS | 7497-BR | BANCO MUNDIAL | 28468161.09 | 6611794.56 | 13.654.937/0001-22 | CONSORCIO PARQUES DO RECIFE | 015/11 | 2011-06-08 | 2012-12-05 | 24559268.28 | 2015-09-16 | 1001 | 10521122.94 | 35080391.22 | 1964609.27 | 4.4.90.51 |  |  |  | 34030351.83 | INACABADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 474/2018 | 2018-11-09 | 840/2018 | 56427/18 | Mesmo que os parques estejam em funcionamento, como o orgão não apresentou nenhuma comprovação de que a obra foi concluída, ela continua como inacabada. |  | Contrato encerrado por decurso de prazo. Parques estão em funcionamento e sob responsabilidade da EMLURB. | x |  | x
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 001/12 | REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA | 293.549-91 | CAIXA | 11151591.72 | 23087252.99 | 17.327.583/0001-62 | CONSORCIO RIO DA PRATA | 075/12 | 2013-01-31 | 2016-01-31 | 34238475.55 |  | 404 | -2656152.17 | 31582323.38 | 607215.34 | 4.4.90.51 | 2909365.42 |  |  | 16144011.85 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 474/2018 | 2018-11-09 | 840/2018 | 56427/18 | Obra declarada em andamento, porém na consulta no TOME CONTA do dia 19/11/2018, não há nenhuma confirmação sobre o andamento da obra. |  | Em andamento | x |  | x
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 014/14 | ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39 | 352.737-39/2011 | CAIXA | 27215304.5 | - | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | 011/15 | 2016-06-01 | 2017-05-27 | 27483358.91 |  | - | -268054.4 | 27215304.51 | - | 4.4.90.51 | 545008.82 |  |  | 545008.82 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 474/2018 | 2018-11-09 | 840/2018 | 56427/18 | Obra declarada em andamento, porém na consulta no TOME CONTA do dia 19/11/2018, não há nenhuma confirmação sobre o andamento da obra. |  | Em andamento | x |  | x
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 013/14 | PAVIMENTAÇÃO E UBANIZAÇÃO DE 19 RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES |  |  |  |  | 04.157.035/0001-90 | CONSTRUQUALI ENGENHARIA | 018/15 | 2015-11-23 | 2016-11-17 | 18473956.73 | 2016-07-01 | - | 0 | 18473956.73 | 10578.98 | 4.4.90.51 | 226124.79 |  |  | 250377.01 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 474/2018 | 2018-11-09 | 840/2018 | 56427/18 | Contrato encerrado, sem orçamento para a execução de projeto, então se classifica como obra inacabada. |  | Contrato encerrado por decurso de prazo. Sem orçamento para a execução do projeto. | x |  | x
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 011/14 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUAS NAS RPA'S 02; 04; 05 E 06 |  |  |  |  | 5.275.604/0001-64 | WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA. | 022/15 | 2015-11-24 | 2016-11-23 | 13182265.09 |  | - | 0 | 13182265.09 | - | 4.4.90.51 | 694148.34 |  |  | 694148.34 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 474/2018 | 2018-11-09 | 840/2018 | 56427/18 | Contrato encerrado, sem orçamento para a execução de projeto, então se classifica como obra inacabada. |  | Contrato encerrado por decurso de prazo. Sem orçamento para a execução do projeto. | x |  | x
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 001/16 | EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO DO PINA – RPA 06 (ENCANTA MOÇA) |  |  |  |  | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | 021/16 | 2016-08-16 | 2017-08-11 | 11380000.02 |  | - | 0 | 11380000.02 | - | 4.4.90.51 | 201917.9 |  |  | 201917.9 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 474/2018 | 2018-11-09 | 840/2018 | 56427/18 | Houve um distrato, mas não há comprovação de que a obra foi concluída. |  | Distrato amigável. Mudança de direcionamento da área do antigo Aeroclube. | x |  | x
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 008/14 | COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR – LOTE 01 | 04.2.0343.2 | BNDES | 4924489.76 | 4367000.35 | 5.205.071 / 0001 - 44 | ALCA ENGENHARIA LTDA. | 028/14 | 2014-07-04 | 2015-04-30 | 9291485.64 |  | 608 | 983813.67 | 10275299.31 | 138884.21 | 4.4.90.51 | 1040888.01 |  |  | 5857727.42 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 474/2018 | 2018-11-09 | 840/2018 | 56427/18 | Obra declarada em andamento, porém na consulta no TOME CONTA do dia 19/11/2018, não há nenhuma confirmação sobre o andamento da obra. |  | Em andamento. | x |  | x
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 003/10 | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS LOTE 02 | 013/10 | GOV. ESTADO | 7394257.05 | 2396771.15 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA | 057/10 | 2010-11-16 | 2012-11-15 | 9242825.12 | 2014-03-11 | 480 | 548203.08 | 9791028.2 | 341905.11 | 4.4.90.51 |  |  |  | 8300615.8 | INACABADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 474/2018 | 2018-11-09 | 840/2018 | 56427/18 | Obra encerrada, porém não finalizada. |  | Obra encerrada por decurso de prazo. | x |  | x
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 013/13 | PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT SPORT CLUBE DO RECIFE |  |  |  |  | 02.297.922/0001-38 | KAENA CONSTRUÇÕES LTDA. | 003/14 | 2014-02-28 | 2014-06-28 | 3275569.37 | 2014-06-16 | - | -0.03 | 3275569.34 | - | 4.4.90.51 |  |  |  | 1699808.09 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 474/2018 | 2018-11-09 | 840/2018 | 56427/18 | Diz-se que a obra foi concluída, mas não apresentou nenhum comprovante. Obra paralisada. |  | Obra concluída. | x |  | x
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 004/11 | REVESTIMENTO CANAL PESSEGUEIROS | 293.542-21 | CAIXA | 1175640.88 | 1462099.48 | 5.275.604/0001-64 | WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA. | 062/12 | 2012-10-15 | 2014-04-08 | 2630568.11 |  | 935 | 7172.25 | 2637740.36 | 88060.44 | 4.4.90.51 | 357942 |  |  | 2095867.19 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 474/2018 | 2018-11-09 | 840/2018 | 56427/18 | O orgão não se manifestou sobre a obra |  |  | x |  | x
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 004/15 | ARQUEOLOGIA NA COMUNIDADE DO PILAR | 04.2.0343.2 | BNDES | 640097.24 | 567633.38 | 08.961.997/0001-58 | FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 029/15 | 2015-12-15 | 2017-02-14 | 2415461.24 | 2016-07-04 | - | 0 | 2415461.24 | - | 4.4.90.51 | 338164.54 |  |  | 338164.54 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 474/2018 | 2018-11-09 | 840/2018 | 56427/18 | Não há nenhum registro no TOME CONTA, então a obra continua paralisada. |  | Em andamento. | x |  | x
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 004/13 | PAVIMENTAÇÃO RUA SAULO SUASSUNA E RUA CÉLIA |  |  |  |  | 12.229.586/0001-40 | PTG - SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. | 001/14 | 2014-02-25 | 2014-10-23 | 1288686.18 | 2015-03-28 | 151 | 175345.49 | 1464031.67 | - | 4.4.90.51 |  |  |  | 1291045.02 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 474/2018 | 2018-11-09 | 840/2018 | 56427/18 | O orgão não se manifestou sobre a obra |  |  | x |  | x
RECIFE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Concorrência nº 001/2016 Processo Licitatório nº 001/2016 | Manutenção preventiva e corretiva das unidades de saúde, academias da cidades e prédios admministrativos | - | - | - | - | 11.542.750/0001-01 | TRÓPICOS Engenharia e Comércio Ltda | 062/2016 | 2005-05-16 | 2006-05-16 | 6429876.75 |  | 0 |  | 6429876.75 |  |  | 410782.1 | 236588.86 | 236588.86 | 2178590.68 | Em execução | [9 empty] | x | x
RECIFE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Concorrência nº 001/2016 Processo Licitatório nº 001/2016 | Manutenção preventiva e corretiva das unidades de saúde, academias da cidades e prédios admministrativos | - | - | - | - | 11.542.750/0001-01 | TRÓPICOS Engenharia e Comércio Ltda | 063/2016 | 2005-05-16 | 2006-05-16 | 6429876.75 |  | 0 |  | 6429876.75 |  |  | 339397.5 | 82165.7 | 82165.7 | 2233803.61 | Em execução | [9 empty] | x | x
RECIFE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Concorrência nº 001/2016 Processo Licitatório nº 001/2016 | Manutenção preventiva e corretiva das unidades de saúde, academias da cidades e prédios admministrativos | - | - | - | - | 11.542.750/0001-01 | TRÓPICOS Engenharia e Comércio Ltda | 064/2016 | 2005-05-16 | 2006-05-16 | 5384138.06 |  | 0 |  | 5384138.06 |  |  | 247383.92 | 124812.46 | 124812.46 | 1082374.47 | Em execução | [9 empty] | x | x
RECIFE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Concorrência 004/2013 | Reforma das Unidades de Saúde | - | - | - | - | 05.275.604/0001-64 | Walter Lopes Engenharia Ltda | 088/2014 | 2012-05-14 | 2012-09-11 | 2900921.25 | 2006-04-15 | 2013-01-09 | 1157679.23 | 4058600.48 | [5 empty] | 187825.5 | [10 empty] | x | x
RECIFE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Concorrência 004/2013 | Reforma das Unidades de Saúde | - | - | - | - | 04.891.901/0001-71 | CC Estrada Construtora Ltda | 089/2014 | 2012-05-14 | 2012-09-11 | 2544299.79 | 2006-04-15 | 2013-01-09 | 889080.93 | 3433380.72 | [5 empty] | 206349.28 | [10 empty] | x | x
RECIFE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Concorrência nº 001/2016 Processo Licitatório nº 001/2016 | Manutenção preventiva e corretiva das unidades de saúde, academias da cidades e prédios admministrativos | - | - | - | - | 05.205.071/0001-44 | ALCA Engenharia Ltda - EPP | 065/2016 | 2005-05-16 | 2006-05-16 | 1987862.88 |  | 0 |  | 1987862.88 |  |  | 259747.27 | 145517.31 | 145517.31 | 714113.26 | Em execução | [9 empty] | x | x
RECIFE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Concorrência 004/2013 | Reforma das Unidades de Saúde | - | - | - | - | 04.856.454/0001-10 | CIFRA Engenharia e Serviço Ltda | 087/2014 | 2012-05-14 | 2012-09-11 | 1097819.4 | 2006-04-15 | 2013-01-09 | 465562.89 | 1563382.29 | [5 empty] | 77754.5 | [10 empty] | x | x
RECIFE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Pregão Presencial 04/2013 -Processo Licitatório 011/2013 | Reforma CS Fernandes Figueira | - | - | - | - | 06.081.565/0001-27 | Santa Júlia Incorporadora e Construtora Ltda | 025/2014 | 2002-01-14 | 2002-09-11 | 1499983.34 | 2025-10-15 | 2003-11-05 |  | 1499983.34 | [5 empty] | 537702.14 | [10 empty] | x | x
RECIFE | GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS | Tomada de Preço 004/2015 | Construção da Feira Livre do Bairro da Varzea |  |  |  |  | 00.749.205/0001-74 | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA. | 170/2016 | 2016-09-19 | 2017-02-16 | 1332772.94 | 12.05.2017 | 0 |  | 1332772.94 | NÃO | 4.4.90.51 | 32231.75 | 32231.75 | 32231.75 | 32231.75 | PARALISADA |  | 489/2018 | 2018-11-01 | GABPE 402/2018 | 54809/18 |  |  | Execução suspensa por recomendação do Ministério Público. O objeto do contrato previa a construção de uma feira livre em terreno contíguo ao prédio do antigo Hospital Magitot, construção classificada como IEP e, assim, entendendo em tal terreno é parte integrante da edificação, o MPE recomendou a suspensão da obra até que a Administração contasse com o projeto de restauro para o prédio propriamente dito, serviço de alta complexidade e, portanto, de alto custo, não disponível no orçamento municipal. | x |  | x
RECIFE | GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES | CC 001/2013 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES | 786299-2013 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | 663972.69 | 845056.15 | 08.059.768/0001-42 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | 005/2013 | 2013-06-18 | 2014-06-28 | 34243730.64 | Paralisação 17/11/2015 | 425 DIAS 275 DIAS 300 DIAS | 8770421.72 | 43014152.36 | 8770421.72 | 44 | 15953499.87 |  |  | 15953499.87 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
RECIFE | GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES | CONCORRÊNCIA Nº 003/2013 | OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À URBANIZAÇÃO INTEGRADA PARA ESTRUTURAÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) PRAÇAS DE ESPORTES EM CAMPO DE VÁRZEA DO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE |  |  |  |  | 41.051.046/0001-17 | COLMEIA | 001/2014 | 2014-01-27 | 2019-01-01 | 15547142.39 |  | 30 MESES | 0 | 15547142.39 | 0 | 44 | 1714434.4 |  |  | 1714434.4 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
RECIFE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 - CEL/GABPE | Constitui objeto do presente Contrato a execução das obras e serviços de engenharia para construção da escola de Referência localizada na Mangabeira, no Município de Recife, conforme as condições estabelecidas no processo licitatório referente à Concorrência nº 001/2014 - CEL/GABPE, e em seus anexos. |  |  |  |  | 01.991.627/0001-14 | KAIZEN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 151/2014 | 2015-01-09 | 2015-07-09 | 5546844.37 |  | 1º T.A 12/09/2015 a 11/03/2016 2º T.A * 3º T.A 10/01/2016 á 07/07/2016 4º T.A Reajuste | 934537.55 | 6481381.92 |  | 449051 |  |  |  | 2112564.68 | OBRA PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
RECIFE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCORRÊNCIA Nº 023/2013 CEL/GABPE | Construção da E.M Referência do Jiquia |  |  |  |  | 06.002.195/0001-95 | DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | 93/2014 | 2014-07-04 | 2015-03-04 | 5279755.18 |  | 1º T.A. - 04/03/2015 à 03/09/2015 | 0 | 5279755.18 |  | 449051 |  |  |  | 236567.09 | OBRA PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
RECIFE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2015-GABPE | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, LOCALIZADO NA RUA PINTOR HÉLIO FEIJÓ, S/N, TORRÕES, NO MUNICÍPIO DE RECIFE, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2015-GABPE. |  |  |  |  | 01.991.627/0001-14 | KAIZEN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 057/2015 | 2015-05-08 | 2016-05-08 | 2877406.82 |  | 1º T.A 12/09/2015 á 11/03/2016 | 0 | 2877406.82 | 39636.98 | 449051 | 263810.65 |  |  | 614972.01 | OBRA PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
RECIFE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCORRÊNCIA Nº 017/2013 | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÓRREGO DO EUCLIDES, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, NO MUNICÍPIO DE RECIFE. |  |  |  |  | 03.951.168/0001-70 | NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI-EPP | 307/2013 | 2013-12-06 | 2014-08-06 | 1804910.37 |  | 1º T.A. - 07/09/2014 à 04/02/2015 2º T.A. - 05/02/2015 à 05/06/2015 3º T.A. - 06/06/2015 à 02/12/2015 4º T.A. - 03/12/2015 à 30/05/2016 | 0 | 1804910.37 |  | 449051 |  |  |  | 604846.24 | OBRA PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Recife | Secretaria de Educação |  | Execução da obra e serviços de construção da E.M rofessor José Lourenço de Lima |  |  |  |  | 07.755.791/0001-09 | VALE DO UMA LTDA | 306/2013 | 2014-02-19 | 2014-08-19 | 1749082.08 | 2015-01-17 | 2015-08-16 |  | 1749082.08 | [5 empty] | 777879.66 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Recife | Secretaria de Educação |  | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, BAIRRO DE SÃO JOSÉ (HABITACIONAL SÉRGIO LORETO), NO MUNICÍPIO DE RECIFE, AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº 009/2013 - CEL/GABPE, E EM SEUS ANEXOS. |  |  |  |  | 02.105.940/0001-70 | T. BARRETO CONSTRUÇÕES LTDA. | 176/2013 | 2013-11-13 | 2015-05-10 | 1305406.81 |  | 2015-05-10 | 238605.58 | 1544012.39 | [5 empty] | 498239.49 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Recife | Secretaria de Educação |  | Constitui objeto deste instrumento a prestação de serviços de engenharia para execução dos Serviços de Construção das unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação do Recife, de acordo com as especificações do Termo de Referência anexo ao Edital, que segue: LOTE III - Reforma e Ampliação da Escola Municipal Nossa Senhora Auxiliadora, Rua Dr. Correia de Oliveira, nº 669, Torrões, Recife/PE, no valor de R$ 93.412,75 (noventa e três mil, quatrocentos e doze reais e setenta e cinco centavos); LOTE IV - Reforma e Ampliação da Creche Municipal Flor da Guabiraba, Rua Cassiterita, s/nº, Guabiraba, Recife/PE, no valor de R$ 186.472,50 (cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) e LOTE V - Reforma e Ampliação da Creche Municipal Sementinha do Skylab, Rua Mucurici, nº 62, Iputinga, Recife/PE, no valor de R$ 253.969,83 (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos). (CONTRATO ENCERRADO) |  |  |  |  | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 044/2013 | 2013-04-17 | 2014-04-28 | 533855.08 |  |  | 85843.62 | 619698.7 | [5 empty] | 361026.43 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
RECIFE | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Concorrência/ 02.2009 | Construção de 160 habitacionais , bem como os serviços de infra-estrutura interna, dotada de abastecimento de água, esgotamento sanitário, rede elétrica, área de lazer, pavimentação e drenagem do Conjunto Habitacional Coelhos, localizado na Travessa do Gusmão, nº91, no bairro de São José, nesta cidade | 0192846-51/2006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4427477.18 | 2586949.04 | 10.823.219/0001-44 | ENENGI- Empresa Nacional de Engenharia e Construções LTDA | 154/09 | 2009-11-06 | 2011-03-01 | 7014426.22 | - | 2017-01-31 | 3814681.08 | 10829107.3 |  | OBRAS E INSTALAÇÕES | 434967.35 | 434967.35 | 434967.35 | 8738530.93 | EM ANDAMENTO |  | 490/2018 | 2018-10-25 | 337/2018 | 53172/18 | Obra continua como paralisada/inacaba, pois os pagamentos encontrados no Tome Conta não perfazem o valor contratual e nem foi enviado documento comprobatório de pagamento para que a obra fosse assegurada como concluída. |  | A obra foi concluída em julho de 2016 e o pagamento ocorreu em 2017 foi referente ao DEA correspondente a 25ª medição. | x |  | x
RECIFE | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Concorrência/ 02.2009 | Construção de 224 habitacionais , bem como os serviços de infra-estrutura interna, dotada de abastecimento de água, esgotamento sanitário, rede elétrica, área de lazer, pavimentação e drenagem do Conjunto Habitacional Coelhos, localizado na Praça Sérgio Loreto, nº 1.112, no bairro de São José, nesta cidade | 0192846-51/2006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4999044.16 | 2281861.06 | 05.646.333/0001-06 | MF Engenharia e Equipamentos LTDA | 153/09 | 2009-11-06 | 2011-03-01 | 7280905.21 | 2014-08-01 | 2015-07-30 | 2972329.25 | 10253234.46 |  | OBRAS E INSTALAÇÕES |  | 0 |  | 7694441.83 | INACABADA |  | 490/2018 | 2018-10-25 | 337/2018 | 53172/18 | A obra continua como paralisada/inacabada, pois a licitação ainda está em fase de habilitação e, portanto, as obras ainda não foram reiniciadas. |  | Obra foi paralisade em 2014. E após diversas tratativas com a Caixa Econômica Federal (CEF), a Autarquia de Urbanização do Reciife (URB) que atuará como interveniente deste contrato lançou a licitação em 30/08/2018, através do Processo nº 23/2018, Licitação nº 10/2018, na fase de habilitação. | x |  | x
RECIFE | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Concorrência/ 02.2013 | Execução dos Serviços de conclusão da construção de 128 unidades habitacionais e sua infraestrutura interna, conjunto habitacinal Vila Brasil I, na Rua Agostinho Gomes, Av. Desembargador Guerra, Av. Beira Rio e Ponte Joaquim Cardoso, no bairro Joana Bezerra em Recife. |  |  |  |  | 01.663.476/0001-75 | DHF engenharia | 277/13 | 2013-11-11 | 2014-08-08 | 4977977.09 | - | 2017-10-26 |  | 4977977.09 |  | OBRAS E INSTALAÇÕES | 189109.81 | 189109.81 | 189109.81 | 2960197.58 | INACABADA |  | 490/2018 | 2018-10-25 | 337/2018 | 53172/18 | A obra continua como paralisada, pois ainda não foi lançada uma nova licitação para concluí-la. |  | A referida obra foi paralisada em agosto/2017. Considerando o cenário econômico, não houve possibilidade da liberação do referido reajuste e por isso a obra vai ficar sob a responsabilidade da Autarquia de Urbanização do Recife (URB) que está realizando atualização dos projetos e levantamento atual para realizar nova licitação com o objetivo de concluir a obra em 2019. | x |  | x
RECIFE | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Pregão 03/2013 | Execução de serviços de revestimento das paredes internas e tetos de 224 apartamentos do conjunto habitacional coelhos, localizado na praça Sergio Loreto, no bairro de São José, Recife. |  |  |  |  | 11.079.615/0001-71 | Casa Pronta Comércio e Serviços | 34113 | 2013-11-29 | 2014-02-12 | 1510823.46 | 2014-08-01 | 2018-07-28 |  | 1510823.46 |  | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 842551.05 | PARALISADA |  | 490/2018 | 2018-10-25 | 337/2018 | 53172/18 | Obra continua como paralisada/inacabada como dito na justificativa. |  | A execução deste contrato depende do avanço na obra do Conjunto Habitacional Sergio Loreto e como a mesma foi paralisada o serviço só poderá ser realizado após a contratação de uma nova empresa, cuja licitação já está em andamento. | x |  | x
RECIFE | SECRETARIA DE SANEAMENTO | Concorrência nº. 001/2007 | Execução das Obras de Saneamento Integrado no Sistema de Esgotamento Sanitário Cordeiro, envolvendo as Unidades de Esgotamento UE 41, sub-bacia A, UE 41, sub-bacia B, UE 42 e UE 43, nos bairros: Cordeiro, Iputinga, Prado, Torre, Madalena, Engenho do Meio e Zumbi, na cidade do Recife/PE. | 0191.489-12 0189.703-77 0189.700-44 0189.706-09 0189.694-64 | Ministério das Cidades/CEF | R$ 7.800.000 ,00 R$ 2.520.000,00 R$ 40.790.000,00 R$ 28.700.000,00 R$ 21.165.000,00 | R$ 6.879.779,77 R$ 2.727.739,62 R$ 4.620.000,00 R$ 3.230.000,00 R$ 2.450.000,00 | 09.547.728/0001-02 | Consórcio Cordeiro | 86/2008 | 2008-03-07 | 2009-08-29 | 100722945.03 | 11/29/2015 | 2166 Dias | 21646834.62 | 122369779.65 | 1441538.64 | 4.4.90.51 |  |  |  | 14125320.62 | Paralisada/Em Distrato | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 477/2018 | 2018-11-01 | 378/2018 | 54802/18 |  |  | Contrato encerrado em face do decurso de prazo contratual, pelo o que as pendências financeiras por ventura existentes são tratadas, cada caso, por meio dos respectivos Termos de Ajustes. | x |  | x
RECIFE | SECRETARIA DE SANEAMENTO | Regime Diferenciado de Contratações - RDC Presencial n° 002/2013 - CELSS/SESAN | Prestação de serviços especializados de engenharia para execução das obras e serviços de implantação de Saneamento Integrado em áreas de baixa renda da Bacia do Rio Beberibe nas Unidades de Esgotamento, U E´s 03 ,04, 08, 17,19, 20 e 21. | 0346.601-83/2011 | Ministério das Cidades/CEF | 113550603.08 | 5976347.53 | 15.128.515/0001-49 | Terrabrás- Terraplanagens do Brasil S/A | 29/2014 | 2014-01-04 | 2015-12-25 | 54926563.02 | 2/23/2016 | - | 0 | 54926563.02 | - | 4.4.90.51 |  |  |  | 2087846.57 | Inacabada/Distratada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 477/2018 | 2018-11-01 | 378/2018 | 54802/18 |  |  | Contrato encerrado em face do decurso de prazo contratual, pelo o que as pendências financeiras por ventura existentes são tratadas, cada caso, por meio dos respectivos Termos de Ajustes. | x |  | x
RECIFE | SECRETARIA DE SANEAMENTO | NCB Nº. 003/2007 | Execução das obras de Urbanização da Unidade de Esgotamento 03 (UE-03), no Município do Recife, área de atuação do programa de infra-estrutura em áreas de baixa renda da RMR - Prometrópole na Bacia do Beberibe - Recife/PE. | 008/2003 | Estado de Pernambuco/CONDEPE-FIDEM | US$ 24.631.599,00 | US$ 16.124.328,00 | 12.574.539/0001-33, 03.608.944/0001-34 e 08.073.264/0001-87 | Consórcio formado pelas Empresas: Construtora Venâncio Ltda., Jepac Construções Ltda. e Construtora Andrade Guedes Ltda. | 113/08 | 2008-11-08 | 2009-09-04 | 15991869.24 | 2/28/2013 | 1364 Dias | 2370545.59 | 18362414.83 | 2715669.5 | 4.4.90.51 |  |  |  | 17696418.91 | Paralisada/Em Distrato | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 477/2018 | 2018-11-01 | 378/2018 | 54802/18 |  |  | Contrato encerrado em face do decurso de prazo contratual, pelo o que as pendências financeiras por ventura existentes são tratadas, cada caso, por meio dos respectivos Termos de Ajustes. | x |  | x
RECIFE | SECRETARIA DE SANEAMENTO | Concorrência nº. 005/2008 | Execução das obras de esgotamento sanitário de Roda de Fogo no bairro dos Torrões, na cidade do Recife/PE. | 0189.690-27/07 | Ministério das Cidades/CEF | 3790000 | 450000 | 35.596.014/0001-02 e 35.541.010/0001-19 | Consórcio formado pelas Empresas: Dornellas Engenharia Ltda. e Flamac Incorporação e construção Ltda. | 204/2008 | 2008-12-09 | 2009-12-04 | 8882135.77 | 8/31/2011 | 852 Dias | 3140971.15 | 12023106.92 | 1446588.28 | 4.4.90.51 |  |  |  | 8437971.64 | Inacabada/Distratada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 477/2018 | 2018-11-01 | 378/2018 | 54802/18 |  |  | Contrato encerrado em face do decurso de prazo contratual, pelo o que as pendências financeiras por ventura existentes são tratadas, cada caso, por meio dos respectivos Termos de Ajustes. | x |  | x
RECIFE | SECRETARIA DE SANEAMENTO | Regime Diferenciado de Contratações - RDC Nº 01/2014 - CELSS/SESAN | Execução das ações previstas no projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS, do Programa de Saneamento Integrado da Bacia do Rio Beberibe (Programa PAC e PAC 2) nas Unidades de Esgotamento U E´s 03,0 4, 08, 17,19, 20, 21, 22 e 24. | 0346.601-83/2011 | Ministério das Cidades/CEF | 113550603.08 | 5976347.53 | 01.115.194/0013-77 | Diagonal Empreendimentos e Gestão de Negócios LTDA | 160/2014 | 2014-02-06 | 2017-01-21 | 9038807 | 2017-06-01 | 12 Meses | 903048.53 | 9941855.53 | R$ - | 4.4.90.51 | 965455.95 |  |  | 3806681.37 | Em Andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 477/2018 | 2018-11-01 | 378/2018 | 54802/18 |  |  | Contrato encerrado em face do decurso de prazo contratual, pelo o que as pendências financeiras por ventura existentes são tratadas, cada caso, por meio dos respectivos Termos de Ajustes. | x |  | x
Recife | Secretaria de Saúde |  | Construção da UPA-E do Ibura |  |  |  |  | 02.731.208/0001-06 | Jacil Empreendimentos LTDA | 65/2014 | 2014-03-31 | 2014-11-26 | 8753474.44 | 2014-11-30 | 2015-07-24 | 1007081.96 | 9760556.4 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 478/2018 | 2018-11-06 | 0869/2018 | 55207/18 | A obra ainda está em estágio de adequação dos projetos complementares para que seja iniciada a licitação. Assim, ainda continua paralisada. |  | O obra foi paralisada em 04/2016 por insuficiência financeira da empresa contratada e o contrato fora, então, encerrado. O projeto de arquitetura foi adequado conforme solicitação dos profissionais da Secretaria de Saúde e, assim, está em fase de adequação dos projetos complementares para que seja iniciada a licitação da continuidade de serviços. Pretende-se que o certame ocorra ainda no mês de Dezembro deste ano. | x |  | x
Recife | Secretaria de Saúde |  | Construção UBS Rio da Prata |  |  |  |  | 02.105.940/0001-70 | T. Barreto Construções Ltda | 128/2013 | 2013-11-04 | 2014-03-04 | 1031228.39 |  | 2014-03-04 |  | 1031228.39 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 478/2018 | 2018-11-06 | 0869/2018 | 55207/18 | O orgão informou que a obra está em andamento, porém não enviou nenhum documento comprobatório. |  | A obra foi paralisada em maio/2015 por insuficiência financeira da empresa contratada. O contrato para a sequência e conclusão da obra teve sua Ordem de Serviço expedida em 07/05/2018. Sendo assim, está em andamento e apresenta um percentual de cerca de 60% de serviços executados. | x |  | x
Recife | Secretaria de Saúde |  | Construção Upinha Dia Poço da Panela |  |  |  |  | 17.772.572/0001-91 | Carvalho Pontes Engenharia LTDA | 66/2015 | 2015-03-04 | 2015-09-30 | 831264.65 | 2015-10-04 | 2016-01-28 |  | 831264.65 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 478/2018 | 2018-11-06 | 0869/2018 | 55207/18 |  |  | Obra paralisada em fevereiro de 2016, tendo em vista a decisão liminar proferida nos autos do Processo nº 0060988-14.2015.8.17.0001, que determinou a suspensão das obras. | x |  | x
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL | Inex n°009/2013 | Contratação de empresa de engenharia especializada e conservação e manutenção de pavimentação com injeção mecanizada de material betuminoso por spray, em diversos locais do municipio de Abreu e Lima/PE. |  |  |  |  | 12.104.831/0001-92 | ECO TECH Engenharia Ltda | 200/2013 | 2013-11-01 | 2014-07-29 | 2201466.94 | 2015-12-31 | 28 MESES | 0 | 2201466.94 |  | 33.90.39 |  |  |  | 1505503.21 | A obra foi encerrada pois não havia interesse de continuidade dos serviços. | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Reforma de diversas escolas localizadas em diversos bairros da área Urbana |  |  |  |  | 13.753.226/0001-05 | Atlanta Comércio e Serviço, Importação e Exportação Ltda - ME | 226/2014 | 2014-09-25 | 2015-06-22 | 1845190.4 |  |  |  | 1845190.4 | [5 empty] | 112388.45 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Reforma das Escolas em diversos locais da área Rural - Lote I e II |  |  |  |  | 13.753.226/0001-05 | Atlanta Comércio e Serviço, Importação e Exportação Ltda - ME | 219/2014 | 2014-09-08 | 2015-09-08 | 1054271.34 | 0 |  |  | 1054271.34 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Drenagem em deversos Bairros do Município de Abreu e Lima |  |  |  |  | 17.109.678/0001-00 | Pilar Participações e Locações Eirelii -ME | 126/2014 | 2014-08-11 | 2015-04-08 | 797611.83 |  | 2015-04-08 | 41611.26 | 839223.09 | [5 empty] | 78063.04 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução das obras de drenagem em diversos bairros no município de Abreu e Lima/PE. |  |  |  |  | 07.271.503/0001-40 | EUS Construções e Serviços Ltda | 156/2012 | 2013-04-08 | 2014-01-03 | 543303.68 | 07/2015 | 2015-01-28 | 131071.61 | 674375.29 | [5 empty] | 674375.29 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução de obra de construção de escadarias em diversos bairros do municipio de Abreu e Lima/PE. |  |  |  |  | 07.360.005/001-74 | Construtora F & Costa ltda- ME | 223/2013 | 2013-11-11 | 2014-09-07 | 502994.29 | 18/11/2015 | 2015-07-04 |  | 502994.29 | [5 empty] | 66652.17 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução de obra de construção de canaletas em diversos bairros do municipio de Abreu e Lima/PE. |  |  |  |  | 07.360.005/001-74 | Construtora F & Costa ltda- ME | 235/2013 | 2013-11-18 | 2014-05-17 | 313531 | 18/11/2015 | 2014-11-13 |  | 313531 | [5 empty] | 40582.49 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite nº 028/2014 | Reforma do Estacionamento da Sede da Prefeitura do Município de Abreu e Lima |  |  |  |  | 01.771.620/0001-97 | Leôncio Construções Ltda - EPP | 218/2014 | 2014-10-13 | 2014-12-12 | 148385.58 |  | 08 meses | 0 | 148385.58 |  | 33.90.39 |  |  |  | 129096.64 | Concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite nº 007/2016 | Eficientização em Parque de Iluminação Pública, com Software e Telesistemas de Comunicação com Acesso da Comunidade Por 0800, no Municípo de Abreu e Lima/PE. |  |  |  |  | 20.058.812/0001-03 | M.M.Serviços e Empreendimentos Eireli - ME | 063/2016 | 2016-10-20 | 2017-10-20 | 147444 |  |  | 0 | 147444 |  | 33.90.39 | 24574 |  |  | 24574 | Em execução | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite nº 009/2016 | Recuperação do Sistema de Drenagem em Diversos Bairros, no Município de Abreu e Lima/PE |  |  |  |  | 00.431.082/0001-29 | DALL- Engenharia e Setviços Ltda-EPP | 069/2016 | 2016-01-02 | 2016-03-02 | 145908.82 |  |  | 0 | 145908.82 |  | 33.90.39 |  |  |  |  | a iniciar | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução de Obras de reposição de placas de galeria em diversos locais do municipio de Abreu e Lima/PE. |  |  |  |  | 10.581.445/0001-66 | J.G. Engenharia e Construção Ltda-ME | 184/2013 | 2013-09-12 | 2014-06-09 | 141420.62 | 02/12/2014 | 2015-03-06 |  | 141420.62 | [5 empty] | 48746.59 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV nº 009/2014 | Execução das Obras de Reforma da Academia das Cidades, Caetés I, no município de Abreu e Lima/PE |  |  |  |  | 08.877.777/0001-40 | EDENGE Edificações e Serviços Ltda | 092/2014 | 2014-05-05 | 2014-09-02 | 128245.05 |  | - | 0 | 128245.05 |  | 33.90.39 |  |  |  | 22420.75 | Concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite nº 010/2016 | Recuperação da Coberta do Mercado Público, no Município de Abreu e Lima/PE |  |  |  |  | 00.431.082/0001-29 | DALL- Engenharia e Setviços Ltda-EPP | 070/2016 | 2016-01-02 | 2016-03-02 | 121396.18 |  |  | 0 | 121396.18 |  | 33.90.39 |  |  |  |  | a iniciar | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV n° 018/2013 | Construção de canaletas nas ruas 131 e 162, Caetes I, no municipio de Abreu e Lima/PE. |  |  |  |  | 08.877.777/0001-40 | EDENGE Edificações e Serviços Ltda | 114/2013 | 2013-10-29 | 2014-02-26 | 88724.05 |  | 12 MESES | 20446.55 | 109170.6 |  | 44.90.51 |  |  |  | 9792.43 | Concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
AFOGADOS DA INGAZEIRA | CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ | DISPENSA | PERFURAÇÃO DE POÇOS REFERENTE AO CONTRATO 036/2016 DO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA |  |  |  |  | 11.358.165/0001-56 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA | 2016 | 2016-07-13 |  | 70500 |  |  | 0 | 70500 |  | 4490.51 | 10000 |  |  | 10000 | PAGO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
AFOGADOS DA INGAZEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | P.L. nº 037/2017 TP.: nº 003/2017 | Contratação da Empresa de engenharia para executar os serviços (Recurso Caixa Econômica Federal) de revitalização das Praças Nelson Oliveira, Padre Carlos Cottart e Sistema Viário na Zona Urbana do Município de Afogados da Ingazeira-PE. | 830296/2016 | MCIDADES/CAIXA | 791497.12 | 133810.87 | 12.912.423/0001-67 | DNJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 040/2017 | 2017-08-17 | 2018-08-17 | 839908.38 | _ | 0 |  | 839908.38 |  | 44.90.51 | _ | _ |  |  | Em Andamento |  | 491/2018 | 2018-11-06 | 359/2018 | 55368/18 | Obra sem pagamento, paralisada. |  | Falta de Repasse da Caixa Econômica Federal. A providência de Retomada foi o envio de documentos pendentes sobre reprogramação na iluminação, já enviada, aguardando retomada do pagamento. | x |  | x
AFOGADOS DA INGAZEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP001/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS TEOTÔNIO – AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE. | - | FEM - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal | - | - | 20.422.486/0001-63 | J & J CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | 019/2015 | 2015-11-17 | 2016-08-13 | 648318.06 | - | 2017-05-10 | 189213.16 | 837531.22 |  | 4.4.90.51 | 74802.2 | 74802.2 | 74802.2 | 695177.89 | EM EXECUÇÃO |  | 491/2018 | 2018-11-06 | 359/2018 | 55368/18 | Município não enviou comprovação da conclusão, então continua paralisada. |  | Obra concluída e liquidada. | x |  | x
AFOGADOS DA INGAZEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | P.L. nº 038/2017 TP.: nº 004/2017 | Contratação da Empresa de engenharia para executar os serviços (Recurso Caixa Econômica Federal) de revitalização da Avenida Rio Branco na Zona Urbana do Município de Afogados da Ingazeira-PE. | 830291/2016 | M CIDADES | 245288.08 | 81427.64 | 17.314.738/0001-26 | EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 041/2017 | 2017-08-30 | 2018-08-30 | 326715.72 | _ | 0 |  | 326715.72 |  | 44.90.51 | _ | _ |  |  | Em Andamento |  | 491/2018 | 2018-11-06 | 359/2018 | 55368/18 | Município não enviou comprovação de distrato, novo processo licitatório e nova contração, nem da situação atual da obra. Continua como paralisada. |  | A empresa contratada abandoou a obra. Providência: Termo de distrato realizado, nova empresa licitada e o contrato em andamento. | x |  | x
AFOGADOS DA INGAZEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite Nº 002/2015 P.L. nº 017/15 | Contratação de mão de obra para executar os serviços de linha d`água, assentamento de meio fio de concreto pré-moldado e piso inter-travado na Zona Urbana e Rural do Município. | _ | _ |  |  | 04.411.800/0001-56 | LOPES E SIQUEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 13/2015 | 2015-06-22 | 2016-02-17 | 148049 | _ | 0 |  | 148049 |  | 44.90.51 | 17906.19 | _ | 17906.19 | 85683.71 | Em Andamento |  | 491/2018 | 2018-11-06 | 359/2018 | 55368/18 | Município não enviou comprovação da não necessidade dos serviços, então continua paralisada. |  | Por ser um contrato de serviços diversos e não de uma obra específica, no período citado, não houveram necessidades relacionadas ao objeto e por isso nada foi executado. | x |  | x
AFOGADOS DA INGAZEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | _ | Contratação da Empresa para prestação de serviços referente a elaboração de orçamento para reforma do Centro de Triagem de Resídios Sólidos. | _ | _ |  |  | 12.912.423/0001-67 | DNJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 42370 | 2016-05-04 | 2016-08-02 | 14993.02 | _ | 0 |  | 14993.02 |  | 44.90.51 | _ | _ |  |  | Concluida |  | 491/2018 | 2018-11-06 | 359/2018 | 55368/18 | Obra sem pagamento, paralisada. |  | Arrecadação municipal inferior ao esperado, havendo a necessidade de determinação de prioridades a administração pública municipal, que foram pagamento de folha de previdência. | x |  | x
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRENCIA 02/2014 | CONSTRUÇÃO DE TRÊS ESCOLAS NOS POVOADOS DE BARRA DAS MELANCIAS, POÇÃO E CACHOEIRA DO ROBERTO | 17561/2013 | FNDE | 2839349.09 | 231746.11 | 05.670.659/0001-79 | ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 119/2014 | 2014-11-18 | 2015-08-15 | 3071095.2 | - | - | 0 | 3071095.2 |  | 44.90.51 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 441/2018 | 2018-10-31 | 383/2018 | 54395/18 | Na planilha enviada há a presença de um pagamento da ordem de 2.468.696,66, porém ele não consta no Tome Conta e não foram enviados anexos comprovando o pagamento. |  | Uma das escolas, a de Cachoeira do Roberto, foi concluída, e as outras duas estão ainda em execução devido ao atraso no desembolso do FNDE. | x |  | x
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRENCIA 001/06 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICIPIO | 0.00.06.0024/00 | CODEVASF | 2464474.15 | 123223.71 | 070860880001-55 | SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. | 002/07 | 2007-02-14 | 2007-08-13 | 1866984.57 | 2011-02-11 | 180 | 0 | 1866984.57 |  | 44.90.51 |  |  |  |  | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 03/2016 | CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DA ESCOLA NO SÍTIO ARAÇÁ |  |  |  |  | 12.212.426/0001/98 | ESTRELA CONSTRUÇÕESRV. LTDA |  |  |  | 1235091.86 |  |  |  | 1235091.86 |  | 44.90.51 |  |  |  |  | Inacabada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 07/14 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | FEM II | SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 905659.86 | 0 | 09.409.476/0001-55 | APIS CONSULTORIA ASS. E PROJETOS LTDA | 120/2014 | 2014-12-11 | 2015-06-09 | 810409.49 |  | 180 | 0 | 810409.49 |  | 44.90.51 | 543319.89 |  |  | 543319.89 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 441/2018 | 2018-10-31 | 383/2018 | 54395/18 | Não foi possível comprovar o pagamento que foi informado na planilha recebida, visto que não foi enviado nenhum anexo e no Tome Conta o valor total pago foi menor do que o alegado na planilha |  | Obra concluída, aguardando liberação da última parcela para quitar o contrato | x |  | x
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 03/08 | REFORMA DE CASAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 0726//2007 | FUNASA | 750000 | 25000 | 06.061.013/0001-57 | JK ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 044/08 | 2008-07-01 | 2008-09-29 | 749000.25 | - | - | 0 | 749000.25 |  | 44.90.51 |  |  |  |  | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 01/2015 | AMPLIAÇÃO DE 04 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS POVOADOS DE BARRA DA MELANCIAS, CACHOEIRA DO ROBERTO, POÇÃO E E EXTREMA NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 06111891000113001/2013 | FNS | 440970 | 56972.16 | 12.212.426/0001-98 | ESTRELA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | 106/2015 | 2015-08-03 | 2016-02-29 | 497942.16 |  |  | 0 | 497942.16 |  | 44.90.51 | 323454.81 |  |  | 323454.81 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 441/2018 | 2018-10-31 | 383/2018 | 54395/18 | Não foi possível comprovar o pagamento que foi informado na planilha recebida, visto que não foi enviado nenhum anexo e no Tome Conta o valor total pago foi menor do que o alegado na planilha |  | Três das quatro unidades já foram concluídas, com a de Cachoeira em fase de conclusão | x |  | x
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2016 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM RUAS DO POVOADO DE EXTREMA INTERIOR DO MUNICIPIO. | 1025969-98 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 245850 | 14146.08 | 17.246.152/0001-71 | RM CONSTRUÇÕES LTDA ME | 70/2016 | 2016-10-27 | 2017-06-24 | 244158.8 |  |  | 0 | 244158.8 |  | 44.90.51 | 63443.52 |  |  | 63443.52 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 441/2018 | 2018-10-31 | 383/2018 | 54395/18 | Não foi possível comprovar o pagamento que foi informado na planilha recebida, visto que não foi enviado nenhum anexo e o órgão referido não foi encontrado no Tome Conta |  | Obra concluída e em fase de prestação de contas final | x |  | x
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 005/2016 | CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NOS POV. DE SERRA GRANDE DO POÇÃO, BAIXA DA CRUZ E MORRO BRANCO INTERIOR DO MUNICIPIO | CONVÊNIO Nº 0144/2014 | MS – FUNASA | 243146.03 | 0 | 19.843.140/0001-50 | NOVE ENGENHARIA LTDA EPP | 64/2016 | 2016-06-28 |  | 242837.69 |  |  | 0 | 242837.69 |  | 44.90.51 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 07/2013 | CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO ROBERTO LUIZ | 06111891000/1100-02 | FNS | 200000 | 33426.69 | 05.670.659/0001-79 | ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 130/2013 | 2013-08-30 | 2014-06-26 | 233426.69 | - | - | 0 | 233426.69 |  | 44.90.51 | 153220.81 |  |  | 153220.81 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2013 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE NO BAIRRO JOSE RAMOS | 10358174000/1120-01 | FNS | 180000 | 18455.64 | 07.199.546/0001-62 | AB ENGENHARIA LTDA | 131/2013 | 2013-08-30 | 2014-06-26 | 198455.64 | - | - | 0 | 198455.64 |  | 44.90.51 | 108351.3 |  |  | 108351.3 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 003/2013 | Construção de esgotamento sanitário | 281/2012 | FUNASA | 9000374.1 |  | 05.219.643/0001-44 | Conserv - Construções e Serviços Ltda | 04 - INFRA | 2014-04-04 | 2017-02-20 | 9304293.84 |  | 0 |  | 9304293.84 |  | 4.4.90.51 | 140939.4 |  | 1139041.21 | 6269906.6 | andamento | [9 empty] | x | x
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2013 | Ref. Ampl. Escolas Biblioteca e Quadra | - | - | - |  | 17.376.546/0001-44 | Princesa do Agreste Empreendimentos Ltda | 11 - INFRA | 2013-07-04 | 2014-12-25 | 1422310.15 |  |  | 0 | 1422310.15 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 752358.71 | concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2016. | Manutenção Preventiva e corretiva das escolas | - | - | - |  | 17.376.546/0001-44 | Princesa do Agreste Empreendimentos Ltda | - | 2016-05-04 | 2017-04-28 | 1385208.77 |  | 0 |  | 1385208.77 |  | 4.4.90.51 |  |  | 40304.81 | 250197.91 | andamento | [9 empty] | x | x
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2012 | Construção de 02 quadras | 202368/2011 | PAC |  |  | 10.999.448/0001-14 | T & S Engenharia Ltda | - | 2012-01-31 | 2015-10-31 | 1000977.84 |  |  | 0 | 1000977.84 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 314418.97 | distratado | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 005/2015 | Recapeamento Asfáltico em diversos logradouros | 789989/2013 | Mcidades | 641450 |  | 07.308.813/0001-92 | GL Empreendimentos Ltda | - | 2016-04-08 | 2017-04-02 | 721681.49 |  | 0 |  | 721681.49 |  | 4.4.90.51 |  |  | 0 | 363343.07 | andamento | [9 empty] | x | x
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2014 | Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas | FEM | - | - |  | 03.965.980/0001-55 | Porto da Construção Ltda | 10 - INFRA | 2014-11-28 | 2017-05-15 | 716439.28 |  | 0 |  | 716439.28 |  | 4.4.90.51 |  |  | 0 | 407429.18 | andamento | [9 empty] | x | x
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 013/2016 | Reforma e ampliação do mercado publico | 808501 | M. Turismo | 585000 |  | 24.953.389/0001-58 | Esas Construtora Eireli EPP | - | 2016-11-03 | 2017-06-30 | 631464.17 |  | 0 |  | 631464.17 |  | 4.4.90.51 |  |  | 0 |  | andamento | [9 empty] | x | x
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 003/2016 | Pavimentação em paralelepípedos na sede municipal e distritos | - | FEM | - |  | 03.349.259/0001-30 | Camol Construtora Amorim Ltda | - | 2016-09-12 | 2017-03-10 | 433241.7 |  | 0 |  | 433241.7 |  | 4.4.90.51 |  |  | 0 | 104166.73 | andamento | [9 empty] | x | x
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 015/2015 | Construção do Pórtico de entrada da Cidade | 802308 | M. Turismo | 349000 |  | 03.965.980/0001-55 | Porto da Construção Ltda | - | 2016-05-02 | 2017-04-26 | 361969.48 |  | 0 |  | 361969.48 |  | 4.4.90.51 | 35656.55 |  | 35656.55 | 47790.73 | andamento | [9 empty] | x | x
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 006/2015 | Reforma do Campo de Futebol | 788633/2013 | M. Esportes | 243750 |  | 03.965.980/0001-55 | Porto da Construção Ltda | - | 2016-04-08 | 2017-04-03 | 260348.04 |  | 0 |  | 260348.04 |  | 4.4.90.51 |  |  | 0 |  | andamento | [9 empty] | x | x
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 005/2014 | Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas | SEINFRA | - | - |  | 10.556.657/0001-93 | Ambrella Construtora e Incorporadora Ltda | 11 - INFRA | 2014-12-19 | 2017-03-07 | 256056.65 |  | 0 |  | 256056.65 |  | 4.4.90.51 |  |  | 0 |  | paralisada | [9 empty] | x | x
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 012/2016 | Conclusão de quadra FNDE | pac 202368/2011 | FNDE | 509066.01 |  | 11.409.172/0001-30 | Fazbem Construções Ltda - ME | - | 2016-09-27 | 2017-06-24 | 230305.36 |  | 0 |  | 230305.36 |  | 4.4.90.51 |  |  | 0 |  | andamento | [9 empty] | x | x
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 019/2015 | Conclusão da Construção de 01 quadra coberta com vestiário - FNDE | PAC202368 | FNDE | 509066.01 |  | 17.376.546/0001-44 | Princesa do Agreste Empreendimentos Ltda | - | - |  | 230305 |  | 0 |  | 230305 |  | 4.4.90.51 |  |  | 0 |  | distratada | [9 empty] | x | x
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 017/2015 | Requalificação da Praça Nossa Senhora Aparecida | 802307 | M. Turismo | 249000 |  | 03.965.980/0001-55 | Porto da Construção Ltda | - | 2016-05-02 | 2017-04-26 | 214730.77 |  | 0 |  | 214730.77 |  | 4.4.90.51 |  |  | 0 |  | andamento | [9 empty] | x | x
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | PE 004/2013 | Contratação Horas Máquina | - | - | - |  | 02.386.961/0001-01 | Armando José Cavalcante | 12A-INFRA | 2013-09-02 | 2014-08-31 | 167422 |  |  | 0 | 167422 |  | 3.3.90.39 |  |  |  | 112871.56 | concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 020/2015 | Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas | 335595-74 | M. Turismo | 390000 |  | 17.376.546/0001-44 | Princesa do Agreste Empreendimentos Ltda | - | - |  | 143804.48 |  | 0 |  | 143804.48 |  | 4.4.90.51 |  |  | 0 |  | distratada | [9 empty] | x | x
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 017/2014 | Revitalização, Manutenção e/ou Ampliação de 12 Escolas | - | - | - |  | 17.172.853/0001-03 | Skalla Incorporadora Ltda | 07 - INFRA | 2014-10-02 | 2016-03-25 | 142894.53 |  |  | 0 | 142894.53 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 105725.68 | concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 006/2016 | Roço de estradas vicinais | - | - | - |  | 07.863.330/0001-50 | GM Incorp. Serv. Transporte Ltda | - | 2016-08-10 | 2017-01-06 | 115056 |  | 0 |  | 115056 |  | 4.4.90.51 |  |  | 0 | 16708.5 | andamento | [9 empty] | x | x
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 011/2016 | Reforma da Praça Jose Manoel da Silva | 002/2016 | Secid | 100000 |  | 20.326.544/0001-55 | Agrape Projetos e Consultoria Ltda | - | 2016-08-19 | 2017-01-15 | 110140.57 |  | 0 |  | 110140.57 |  | 4.4.90.51 |  |  | 0 | 37443.81 | andamento | [9 empty] | x | x
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 009/2016 | Requalificação do Predio Sede da Prefeitura e do Centro Cultural | - | - | - |  | 07.863.330/0001-50 | GM Incorp. Serv. Transporte Ltda | - | 2016-07-08 | 2017-04-03 | 106330 |  | 0 |  | 106330 |  | 4.4.90.51 |  |  | 0 | 74967.59 | andamento | [9 empty] | x | x
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2014 | Revitalização da Quadra Poliesportiva Izidio Marques Galvão | FEM | - | - |  | 17.172.853/0001-03 | Skalla Incorporadora Ltda | 09 - INFRA | 2014-11-28 | 2017-05-17 | 99058.3 |  | 0 |  | 99058.3 |  | 4.4.90.51 |  |  | 0 | 46444.35 | andamento | [9 empty] | x | x
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2014 | Construção da Sala de Arquivo e Setor de Compras | FEM | - | - |  | 17.172.853/0001-03 | Skalla Incorporadora Ltda | 08 - INFRA | 2014-11-28 | 2017-02-21 | 88840.69 |  | 0 |  | 88840.69 |  | 4.4.90.51 |  |  | 0 | 48599.14 | andamento | [9 empty] | x | x
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 007/2015 | Horas máquina para extração de material e Limpeza de Barragens | - | - | - |  | 07.230.189/0001-58 | Multi Serviços e Projetos Ltda | - | 2015-04-13 | 2016-04-06 | 78082.8 |  |  | 0 | 78082.8 |  | 3.3.90.39 |  |  |  | 62130.4 | concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 006/2013 | Revit. Praça Pedro Alcântara | 072/2013 | FEM | 70836.88 |  | 17.376.546/0001-44 | Princesa do Agreste Empreendimentos Ltda | 14 - INFRA | 2013-10-11 | 2015-01-03 | 68732.51 |  |  | 0 | 68732.51 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 60728.26 | concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 018/2014 | Reforma e Ampliação das Agências Comunitárias dos Correios | - | - | - |  | 10.556.657/0001-93 | Ambrella Construtora e Incorporadora Ltda | - | 2014-12-26 | 2016-02-18 | 35525.06 |  |  | 0 | 35525.06 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 27946.11 | concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 002/2017 | Construção de esgotamento sanitário 1ª ETAPA | 0518/08 | FUNASA |  |  | 05.219.643/0001-44 | Conserv - Construções e Serviços Ltda | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 4.4.90.51.99 | 65199.32 |  | 239144.16 | 239144.16 | andamento | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
ÁGUAS BELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | PR-022/2015 | Contratação de Engenharia para Construção de Uma Escola com 06 Salas de Aula e Uma Quadra coberta com vestiário no Distrito de Campo Grande. |  |  |  |  | 20.072.033/0001-54 | M & C CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA -EPP | 059/15 | 2015-08-10 | 2016-04-06 | 1958565.47 |  | 2018-04-09 |  | 1958565.47 |  | 4.4.90.51 | 147686.24 | 147686.24 | 147686.24 | 147686.24 | Concluida |  | 493/2018 | 2018-12-05 | 648/2018 | 61615/18 | Não foram enviadas informações que possam confirmar que a obra está concluída. |  | concluída | x |  | x
ÁGUAS BELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | PR-062/2011 | Empresa de Engenharia para Pavimentação em paralelepipedo granitico das Ruas; São Francisco, Paraiba, Rio Grande do Norte, Santa Luzia, Santo Antonio, da Vaquejada, Joana Dar'c, das Palmeiras, São Vicente de Paula, São Benedito e dos Prazeres, bem como suas respectivas Travessas. |  |  |  |  | 04.231.471/0001-61 | WCN EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 109/11 | 2011-12-23 | 2012-08-19 | 1835319.41 |  | 2018-05-20 |  | 1835319.41 |  | 4.4.90.51 | 195315.52 | 195315.52 | 195315.52 | 195315.52 | Andamento |  | 493/2018 | 2018-12-05 | 648/2018 | 61615/18 | Busca realizada no TOME CONTAS (07/12/2018) não encontrou valores pagos no ano de 2018. Portanto, obra tida como paralisada. |  | Em andamento obra com 93,27% executada (convênio MTUR/Caixa) | x |  | x
ÁGUAS BELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | PR: 075/2013 2º TA | Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma e Ampliação de Diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino. |  |  |  |  | 14.310.826/0001-61 | Construmar - Construtora Marivan LTDA. |  | 2013-12-03 | 2014-06-01 | 1116946.67 |  |  | 9919.79 | 1126866.46 |  | 4.4.90.51 | 9919.79 |  |  | 9919.79 | ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 493/2018 | 2018-12-05 | 648/2018 | 61615/18 | Consulta realizada no TOME CONTAS (07/12/2018), não encontrou pagamentos para o contrato em questão no ano de 2018. Dessa maneira a obra é tida como paralisada. |  | Em andamento | x |  | x
ÁGUAS BELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | PR-028/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação em paralelepipedo granitico da Avenida Manoel Mauricio no Distrito de Curral Novo |  |  |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 027/2016 | 2016-08-26 | 2017-01-23 | 759610.39 |  | 0 |  | 759610.39 |  | 4.4.90.51 | 51690.82 | 51690.82 | 51690.82 | 51690.82 | Cancelada por falta de recursos |  | 493/2018 | 2018-12-05 | 648/2018 | 61615/18 | obra paralisada |  | cancelada por falta de recursos | x |  | x
ÁGUAS BELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | PR: 041/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Unidade Básica de Saúde da Família, localizado no Sitio Peba, Zona Rural de Águas Belas -PE. |  |  |  |  | 20.072.033/0001-54 | M & C CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA -EPP |  | 2014-07-24 | 2014-12-21 | 434037.39 |  |  | 0 | 434037.39 |  | 4.4.90.51 | 38491.83 |  |  | 38491.83 | ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 493/2018 | 2018-12-05 | 648/2018 | 61615/18 | Não foi possível encontrar a empresa no tome contas, de modo que não há como comprovar que a obra esteja em andamento. |  | Em andamento | x |  | x
ÁGUAS BELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | PR: 029/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação em Paralelepipedos granitico das Ruas Gregório Bezerra e Santa Luzia no Distrito de Tanquinhos, Zona Rural deste municipio. |  |  |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA |  | 2016-08-12 | 2017-01-09 | 429478.68 |  |  | 0 | 429478.68 |  | 4.4.91.51 | 57161.75 |  |  | 57161.75 | ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 493/2018 | 2018-12-05 | 648/2018 | 61615/18 | visto que a empresa desistou da obra, e que nenhuma medida foi tomada para retomar a mesma, a obra é entendida como paralisada. |  | Cancelado - Empresa não teve interesse na continuidade da obra. | x |  | x
ÁGUAS BELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | PR: 031/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de Galerias e Reposição de Calçamentos em diversas ruas deste municipio. |  |  |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA |  | 2016-08-16 | 2016-12-14 | 421254.26 |  |  | 0 | 421254.26 |  | 4.4.90.51 | 55498.01 |  |  | 55498.01 | ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 493/2018 | 2018-12-05 | 648/2018 | 61615/18 | visto que a empresa desistou da obra, e que nenhuma medida foi tomada para retomar a mesma, a obra é entendida como paralisada. |  | Cancelado - Empresa não teve interesse na continuidade da obra. | x |  | x
ÁGUAS BELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | PR-032/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Terraplanagem tipo TSD (Tratamento Superficial Duplo) com capa selante em Diversas Ruas da Cidade |  |  |  |  | 14.780.722/0001-10 | BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 026/2016 | 2016-08-17 | 2016-11-15 | 411888.83 |  | 0 |  | 411888.83 |  | 4.4.90.51 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Cancelada por falta de recursos |  | 493/2018 | 2018-12-05 | 648/2018 | 61615/18 | se a obra foi cancelada por falta de recursos então a mesma está paralisada |  | Cancelamento por falta de recursos | x |  | x
ÁGUAS BELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | PR-030/2016 | Construção de Praças no Municipio de Águas Belas - Praça Lourival Freire Ferro. |  |  |  |  | 21.627.038/0001-690 | MENEZES LOCAÇÕES E SERVIÇOS E CIA LTDA | 024/2016 | 2016-08-17 | 2016-12-15 | 324512.04 |  | 0 |  | 324512.04 |  | 4.4.90.51 | 17866.26 | 17866.26 | 17866.26 | 17866.26 | Concluida |  | 493/2018 | 2018-12-05 | 648/2018 | 61615/18 | se a obra foi cancelada por falta de recursos então a mesma está paralisada |  | Cancelada por falta de recursos | x |  | x
ÁGUAS BELAS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Elaboração de Projeto básico e executivo de Pavimentação das Ruas: Bom Conselho, da Vaquejada e suas Travessas. |  |  |  |  | 662.205.134-87 | SUZANA PRAZERES CORTEZ | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.36 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | Concluida | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 493/2018 | 2018-12-05 | 648/2018 | 61615/18 | não enviou informações |  |  | x |  | x
ÁGUAS BELAS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Fornecimento de mão de obra para Pintura do Mercado Público Municipal |  |  |  |  | 092.624.304-77 | Sebastião Ferreira da Silva | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.36 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | Concluida | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 493/2018 | 2018-12-05 | 648/2018 | 61615/18 | não enviou informações |  |  | x |  | x
ÁGUAS BELAS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Fornecimento de máo de obra com serviços de caiação de meio-fio de vias públicas neste Municipio. |  |  |  |  | 061.238.934-08 | JOSÉ IVALDO GAMA SANTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.36 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | Concluida | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 493/2018 | 2018-12-05 | 648/2018 | 61615/18 | não enviou informações |  |  | x |  | x
ÁGUAS BELAS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Serviços de caiação de meio-fio de vias públicas neste Municipio. |  |  |  |  | 121.300.814-01 | Claudemir Mauricio da Silva | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.36 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | Concluida | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 493/2018 | 2018-12-05 | 648/2018 | 61615/18 | não enviou informações |  |  | x |  | x
ÁGUAS BELAS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Serviços de sondagem de subleito em entrada de vias a serem pavimentadas no Distrito de Tanquinhos na Zona Rural deste Munipio. |  |  |  |  | 23.947.404/0001-92 | ASPT SONDAGENS E SERVIÇOS LTDA ME | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.39 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | Concluida | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 493/2018 | 2018-12-05 | 648/2018 | 61615/18 | não enviou informações |  |  | x |  | x
ÁGUAS BELAS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Serviços de Retelhamento para as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Municipal - Ivaldo Cordeiro- Sítio Beldroega - Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus - Sítio Arranhento - Escola Municipal João Litda Feitosa - Sitio Poço Novo- Escola Municipal São Bento - Sítio Lagoa Seca |  |  |  |  | 083.488.384-81 | FLÁVIO DE ANDRADE NUNES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.36 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | Concluida | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 493/2018 | 2018-12-05 | 648/2018 | 61615/18 | não enviou informações |  |  | x |  | x
ALAGOINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2016 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 - CONFORME PROJETO PADRÃO FNDE. | 1010977 | FNDE/PAR |  |  | 05.568.447/0001-85 | PAEZINHO EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA | 010/2016/PMA | 2016-07-18 | 2017-07-13 | 1018456.29 |  | 2018-07-08 | 31048.55 | 1049504.84 |  | 1093-4.4.90.51.98 | 14815.21 | 14815.21 | 14815.21 | 429496.23 | EM ANDAMENTO |  | 494/2018 | 2018-11-26 | 368/2018 | 59441/18 | Pela própria admissão do município, obra paralisada. |  | A prefeitura vem desde 23/12/2015 em contato com o FNDE para o destravamento da obra. No momento ainda encontra-se em análise no FNDE. | x |  | x
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | PP 009/2014 | RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO ALIANÇA/CAUEIRAS – ALIANÇA-PE. | CONVENIO Nº 2.001/2014 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 2552810 | 283645.6 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 082/2014 | 2014-06-02 |  | 2802117.57 | 2014-08-31 |  |  | 2802117.57 |  | 4.4.90.51.00 | 1133392.87 | 0 | 0 | 1133392.87 | PARALIZADA |  | 495/2018 | 2018-11-01 | 036/18 - SF | 54806/18 | Como o próprio ofício diz, obra paralisada. |  | Obra paralisada à espera da disponibilidade de recursos por parte da entidade concedente | x |  | x
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 002/2012 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA DE TUPAOCA, CHÃ DE CATOLÉ, CAUEIRAS, DO ALTO ZELORITH E USINA ALIANÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | TC/PAC 0550/2009 | FUNASA/MS | 2500000 | 131578.95 | 03.086.586/0001-47 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA EPP | 118/2012 | 2012-09-19 | 2013-03-18 | 2610550.62 | 2016-09-13 | 2017-08-24 |  | 2610550.62 |  | 4.4.90.51.00 | 1331057.92 | 0 | 0 | 1331057.92 | PARALIZADA |  | 495/2018 | 2018-11-01 | 036/18 - SF | 54806/18 | Como o próprio ofício diz, obra paralisada. |  | Obra paralisada, empresa notificada, sme obtenção de resposta. Informamos ainda que a vigência do Convênio está expirada. | x |  | x
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | PP 010/2012 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS DO BAIRRO DE CAUEIRAS. | C.R: 332.161-68/2010 SIAFI: 740052 | CEF/M.CIDADES. | 1482100 | 44187.99 | 10.510.735/0001-20 | CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA | 072/2012 | 2012-06-11 | 2012-12-08 | 1526286.99 | 2012-08-16 | 0 |  | 1526286.99 |  | 4.4.90.51.00 | 112196.82 | 0 | 0 | 112196.82 | INACABADA |  | 495/2018 | 2018-11-01 | 036/18 - SF | 54806/18 | Como o próprio ofício diz, obra inacabada. |  | Obra inacabada, vigência do convênio vencida e preços inexequíveis. | x |  | x
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | PP 013/2014 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA E O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM II ANO 2014 | TERMO DE ADESÃO Nº 010/2014 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM / GOV. ESTADUAL | 1349798.45 |  | 10.510.735/0001-19 | CONSTRUTORA BATISTA & VASCONCELOS LTDA | 104/2014 | 2014-08-14 | 2015-02-10 | 1346531.81 |  | 2018-01-25 | 37623.43 | 1384155.24 |  | 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 | 835010.73 | 0 | 0 | 835010.73 | EM ANDAMENTO |  | 495/2018 | 2018-11-01 | 036/18 - SF | 54806/18 | No TOME CONTA não há qualquer pagamento referente a essa obra no exercício de 2017, assim não há como comprovar a continuidade de execução da obra. Assim, classificada como paralisada. |  | Em andamento. Já encaminhamos a comprovação dos 60% de execução, como também, a aprovação da reprogramação dos planos de trabalho aos orgãos competentes. Aguardamos agora a disponibilidade da parcela de recurso. | x |  | x
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | PP 009/2012 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS SITUADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | C.R: 330.583-22/2010 SIAFI: 740866 | CEF/M.CIDADES. | 1000000 | 44210.71 | 10.997.355/0001-50 | CONSTRUTOA BARBOSA & LIMA LTDA | 073/2012 | 2012-06-12 | 2012-12-09 | 1044210.71 | 2012-08-16 | 0 |  | 1044210.71 |  | 4.4.90.51.00 | 96432.5 | 0 | 0 | 96432.5 | INACABADA |  | 495/2018 | 2018-11-01 | 036/18 - SF | 54806/18 | Como o próprio ofício diz, obra inacabada. |  | Obra inacabada, vigência do convênio vencida e preços inexequíveis. | x |  | x
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO BAIRRO DO ROSÁRIO. |  | FNDE/MEC |  |  | 10.997.35 5/0001-50 | CONSTRUTOA BARBOSA & LIMA TODA | 155/2011 | 2012-02-15 | 2012-07-14 | 463946.27 |  | 2015-05-30 | 58987.7 | 522933.97 | [5 empty] | 455403.66 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 495/2018 | 2018-11-01 | 036/18 - SF | 54806/18 | Diz-se que a obra já foi concluída, mas não há como confirmar a conclusão porque o orgão não enviou nenhum comprovante. |  | Obra já concluída em março de 2015. | x |  | x
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2014 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. ANÍSIA PEREIRA DE LIRA, NA VILA DA COHAB - ALIANÇA-PE. | PAC2 11539/2014 | FNDE/MEC | 508832.99 |  | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA | 010/2015 | 2015-04-27 | 2015-10-24 | 503099.43 |  | 2018-04-11 |  | 503099.43 |  | 4.4.90.51.00 | 40257.7 | 0 | 0 | 40257.7 | EM ANDAMENTO |  | 495/2018 | 2018-11-01 | 036/18 - SF | 54806/18 | No TOME CONTA não há qualquer pagamento referente a essa obra no exercício de 2017, assim não há como comprovar a continuidade de execução da obra. Assim, classificada como paralisada. |  | Obra em andamento. | x |  | x
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2014 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. BELARMINO MORAES P. DE MELO, NA CHÃ DO ESCONSO - ALIANÇA-PE | PAC2 11539/2014 | FNDE/MEC | 476286.3 |  | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA | 009/2015 | 2015-04-27 | 2015-10-24 | 503099.43 |  | 2018-04-11 |  | 503099.43 |  | 4.4.90.51.00 | 91224.19 | 0 | 61994.55 | 91224.19 | EM ANDAMENTO |  | 495/2018 | 2018-11-01 | 036/18 - SF | 54806/18 | No TOME CONTA não há qualquer pagamento referente a essa obra no exercício de 2017, assim não há como comprovar a continuidade de execução da obra. Assim, classificada como paralisada. |  | Obra em andamento. | x |  | x
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2012 | CONSTRUÇÃO DE 100 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO: 07 NO ENG. VAZANTE, 17 NO ENGENHO TERRA NOVA, 26 NO ENG. TUPÃ, 09 NO SÍTIO POÇO,26 NO SÍTIO PANORAMA E 15 NOS SÍTIOS:CHÃ GRANDE,GROS E JUCA. | TC/PAC 046/2012 | FUNASA/MS | 500000 |  | 10.510.735/0001-19 | CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA | 048/2012 | 2012-02-29 | 2012-08-27 | 495845.9 | 2012-09-05 | 0 |  | 495845.9 |  | 44.90.51.00 | 250342.59 | 0 | 0 | 250342.59 | INACABADA |  | 495/2018 | 2018-11-01 | 036/18 - SF | 54806/18 | Como o próprio ofício diz, obra inacabada. |  | Obra inacabada, vigência do convênio expirada. | x |  | x
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO E PINTURA DE ALGUMAS ESCOLAS E PRÉDIOS DE OCUPAÇÃO PÚBLICA -ALIANÇA-PE |  | xxxxx |  |  | 10.510.7 35/0001- 19 | Construtora Batista e Vasconcelos Ltda | 118/2014 | 2014-09-26 | 2015-03-25 | 405770.92 |  | 2015-03-25 | 43021.12 | 448792.04 | [5 empty] | 173833.56 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 495/2018 | 2018-11-01 | 036/18 - SF | 54806/18 | Diz-se que a obra já foi concluída, mas não há como confirmar a conclusão porque o orgão não enviou nenhum comprovante. |  | Obra concluída em setembro de 2016 | x |  | x
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 009/2011 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS SITUADAS NA USINA ALIANÇA. | C.R: 336.556-22/2010 SIAFI: 746951 | CEF/MTUR | 199875 | 48030.7 | 10.510.735/0001-19 | CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA | 033/2012 | 2012-02-06 | 2012-08-04 | 244506.96 | 2012-12-03 | 0 |  | 244506.96 |  | 4.4.90.51.00 | 211646.83 | 0 | 0 | 211646.83 | INACABADA |  | 495/2018 | 2018-11-01 | 036/18 - SF | 54806/18 | Como o próprio ofício diz, obra inacabada. |  | Obra inacabada, vigência do convênio expirada. | x |  | x
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2012 | CONSTRUÇÃO DE UMA USF – UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO BAIRRO DO ROSÁRIO | S/N | MS/SUS | 200000 |  | 10.510.735/0001-19 | CONSTRUTORA BATISTA E VASCONCELOS LTDA | 120/2012 | 2013-05-06 | 2013-10-03 | 243908.79 | 2015-10-02 | 2017-11-11 |  | 243908.79 |  | 4.4.90.51.00 | 179576.3 | 0 | 0 | 179576.3 | PARALIZADA |  | 495/2018 | 2018-11-01 | 036/18 - SF | 54806/18 | Como o próprio ofício diz, obra inacabada. |  | Obra inacabada, vigência do convênio expirada. | x |  | x
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | 005/2012 | CONSTRUÇÃO DE 50 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO | TC/PAC 613/2009 | FUNASA/MS | 399389.5 |  | 10.510.735/0001-19 | CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA | 094/2012 | 2012-06-25 | 2012-09-23 | 206659 | 2012-12-21 | 0 |  | 206659 |  | 4.4.90.51.00 | 214906.91 | 0 | 0 | 214906.91 | INACABADA |  | 495/2018 | 2018-11-01 | 036/18 - SF | 54806/18 | Como o próprio ofício diz, obra inacabada. |  | Obra inacabada, vigência do convênio expirada. | x |  | x
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 005/2013 | COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA MARIA DAS MERCÊS RABELO – NO POVOADO DA CHÃ DO CATOLÉ – DISTRITO DE TUPAOCA – ALIANÇA-PE. | PAC2 3978/2013 | FNDE/MEC | 464748.35 |  | CNPJ 09.531.960/0001-52 | IG CONSTRUTORA IG LTDA. | 118/2013 | 2013-10-09 | 2015-04-07 | 179705.71 |  | 2018-03-22 |  | 179705.71 |  | 4.4.90.51.00 | 133433.41 | 0 | 0 | 133433.41 | EM ANDAMENTO |  | 495/2018 | 2018-11-01 | 036/18 - SF | 54806/18 | No TOME CONTA não há qualquer pagamento referente a essa obra no exercício de 2017, assim não há como comprovar a continuidade de execução da obra. Assim, classificada como paralisada. |  | Obra em andamento. | x |  | x
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 03/2015 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE TUPAÓCA |  | MS/SUS |  |  | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA | 020/2015 | 2015-05-04 | 2015-09-01 | 81871.31 | 2015-06-19 | 2016-08-26 |  | 81871.31 |  | 3.3.90.39.01 | 0 | 0 | 0 | 16751.83 | EM ANDAMENTO |  | 495/2018 | 2018-11-01 | 036/18 - SF | 54806/18 | No TOME CONTA não há qualquer pagamento referente a essa obra no exercício de 2017, assim não há como comprovar a continuidade de execução da obra. Assim, classificada como paralisada. |  | Obra em andamento. | x |  | x
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 03/2017 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE TUPAÓCA |  | MS/SUS |  |  | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA | 020/2015 | 2015-05-04 | 2015-09-01 | 81871.31 | 2017-04-20 | 2017-08-21 |  | 81871.31 |  | 3.3.90.39.01 | 16751.83 | 0 | 0 | 16751.83 | PARALIZADA |  | 495/2018 | 2018-11-01 | 036/18 - SF | 54806/18 | No TOME CONTA não há qualquer pagamento referente a essa obra no exercício de 2017, assim não há como comprovar a continuidade de execução da obra. Assim, classificada como paralisada. |  | Obra em andamento. | x |  | x
ALTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 003/2015 | PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | 800686/2013 | MINISTÉRIO DAS CIDADES |  |  | 07.526.010/000-14 | AS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME |  | 2015-05-11 | 2015-08-09 | 730711.33 | 2015-07-11 | 2018-04-25 |  | 730711.33 |  | 3.3.90.39 | 88093.16 | 88093.16 | 88093.16 | 371501.81 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
ALTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | CONSERTO DE ESTRADAS DOS SÍTIOS |  |  |  |  | DIVERSOS | DIVERSOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.36 | 15705.2 | 15705.2 | 15705.2 | 15705.2 |  | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
ALTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CARÃO. |  |  |  |  | 108.831.084-29 | HELIO JOÃO DA SILVA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.36 | 700 | 700 | 700 | 700 | CONCLUIDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
AMARAJI | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 01/2014 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE RECANDO DOS PASSAROS E JOÃO PAULO II | SISMOB | FUNDO A FUNDO MINISTÉRIO DA SAUDE | 816000 | - | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | 03/2014 | 2014-03-14 | 2014-09-10 | 813363.36 | 2014-09-14 | 42261 | 0 | 813363.36 |  | 44.90.51 | 214896.12 |  |  | 626268.54 | EM EXECUÇÃO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 481/2018 | 2018-11-20 | 200/2018 | 58059/18 | As obras se encontram paralisadas pela própria admissão do município, que ainda vai providenciar uma nova licitação para conclusão dos objetos. |  | A Prefeitura de Amaraji notificou a empresa em 08/01/2018 para retomada imediata das obras, bem como abriu processo administrativo. A empresa retomou os serviços, no entanto paralisou novamente sem atender por completo a notificação. O município concluirá o processo administrativo, instaurando e decretando as penalidades aplicáveis da Lei 8.666, e providenciará um novo certame licitatório para conclusão dos objetos. | x |  | x
AMARAJI | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA N°02/2012 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO | 202974/2012 | FNDE / PRÓ-INFÂNCIA | 679614.95 | - | 14.960.050/0001-25 | L2 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE METALURGIA, E PINTURA LTDA - EPP | S/N | 2012-08-31 | 2013-05-31 | 676778.83 | 31/02/2014 |  | 0 | 676778.83 |  | 44.90.51 | 267659.54 |  |  | 267659.54 | RECISÃO E LICITADA O SALDO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 481/2018 | 2018-11-20 | 200/2018 | 58059/18 | As obras se encontram paralisadas pela própria admissão do município, que ainda vai providenciar uma nova licitação para conclusão da mesma. |  | A atual da gestão protocolou representação criminal e por ato de improbidade admnistrativa em face de Jânio Gouveia da Sila, ex-prefeito em março/2018 (PRM-SAG-PE-00001212/2018). O município está em vias de conclusão do projeto para encaminhamento a um novo certame licitatório. | x |  | x
AMARAJI | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 01/2016 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C (CONCLUSÃO) | 202974/2012 | FNDE / PRÓ-INFÂNCIA | 475322 |  | 20.520.477/0001-05 | SS CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP | 010/2016 | 2016-03-09 | 2016-09-05 | 474574.78 |  |  | 0 | 474574.78 |  | 44.90.51 |  |  |  | 244329.96 | EM EXECUÇÃO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 481/2018 | 2018-11-20 | 200/2018 | 58059/18 | As obras se encontram paralisadas pela própria admissão do município, que ainda vai providenciar uma nova licitação para conclusão da mesma. |  | A atual da gestão protocolou representação criminal e por ato de improbidade admnistrativa em face de Jânio Gouveia da Sila, ex-prefeito em março/2018 (PRM-SAG-PE-00001212/2018). O município está em vias de conclusão do projeto para encaminhamento a um novo certame licitatório. | x |  | x
AMARAJI | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 02/2015 | CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO | 202974/2012 | FNDE / PRÓ-INFÂNCIA | 409119.29 |  | 13.765.391/0001-21 | RL - SERVIÇOS EM GESTÃO DE OBRA E CONSULTORIA LTDA - ME | 03/2015 | 2015-03-05 | 2015-09-01 | 405061.63 |  |  | 0 | 405061.63 |  | 44.90.51 | 99074.93 |  |  | 99074.93 | CONTRATO RESCINDIDO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 481/2018 | 2018-11-20 | 200/2018 | 58059/18 | As obras se encontram paralisadas pela própria admissão do município, que ainda vai providenciar uma nova licitação para conclusão da mesma. |  | A atual da gestão protocolou representação criminal e por ato de improbidade admnistrativa em face de Jânio Gouveia da Sila, ex-prefeito em março/2018 (PRM-SAG-PE-00001212/2018). O município está em vias de conclusão do projeto para encaminhamento a um novo certame licitatório. | x |  | x
AMARAJI | PREFEITURA MUNICIPAL | CONVITE N?. 01/2015 | CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE AMARAJI |  |  | 63779.81 |  | 14.892.347/0001-09 | LIMPEZA E OBRAS TIMBAUBA LTDA-ME | 02/2015 | 2015-02-20 | 2015-04-21 | 58996.78 |  |  | 0 | 58996.78 |  | 44.90.51 | 51620.65 |  |  | 51620.65 | CONCLUIDO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 481/2018 | 2018-11-20 | 200/2018 | 58059/18 | No Tome Conta não há sequer menção desta obra, de maneira que é impossível verificar qualquer pagamento. |  | Concluída. | x |  | x
AMARAJI | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 01/2013 | AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE | SISMOB | FUNDO A FUNDO MINISTÉRIO DA SAUDE | 153000 | - | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | 01/2014 | 2014-01-02 | 2014-05-02 |  | - |  | 0 | [7 empty] | NÃO INICIADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 481/2018 | 2018-11-20 | 200/2018 | 58059/18 | As obras se encontram paralisadas pela própria admissão do município.. |  | A Prefeitura, através da secretaria de obras está levntando os serviços executaos e pagos, a mpresa Construtora Solo LTDA-ME, para tomar as medidas admnistrativas de continuidade deta obra. | x |  | x
ANGELIM | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2014 | Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em paralelepípedos graníticos de diversas ruas desta cidade de Angelim. | Termo de Adesão nº 013/2014 | FEM II | 603773.24 | 36762.38 | 19.510.025/0001-63 | J APARECIDO DOS SANTOS CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 020/2014 | 06/08/2014 | 2015-08-06 | 640535.62 | ---------- | 0 |  | 640535.62 |  | 4.4.90.51 | --------- | --------- |  |  | Paralisada |  | 481/2018 | 2018-11-20 | 200/2018 | 58059/18 |  |  |  |  | x | x
ARAÇOIABA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016 /PROCESSO Nº 026/2016 | TOMADA DE PREÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA DE PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM EM 13 RUAS. FEM III 2015. CONVENIO SEPLAG. |  |  |  |  | 09.531.960/0001-52 | IG CONSTRUTORA LTDA - ME | 055/2016 | 2016-09-15 | 2017-04-13 | 1063302.91 | 12/12/2016 - PARALISADA | 60 DIAS | 0 | 1063302.91 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  |  | OBRA EM EXECUÇÃO PARALISADA POR FALTA DE RECURSO (SEPLAG - PE) | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 442/2018 | 2018-12-03 | e-mail | e-mail 03/12/2018 pedrocoelho@tce.pe.gov.br | paralisada como consta na informação enviada. |  | paralisada recurso não liberado (SEPLAG-PE) | X |  | x
ARAÇOIABA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 005/2016 /PROCESSO Nº 030/2016 | TOMADA DE PREÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONVENIO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |  |  |  |  | 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX LTDA - ME | 045/2016 |  | 1900-05-29 | 222996.95 | 12/12/2016 - PARALISADA |  | 0 | 222996.95 |  | 4.4.90.51.00 | 65364.9 |  |  | 65364.9 | OBRA EM EXECUÇÃO PARALISADA POR FALTA DE RECURSO (CAIXA) | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 442/2018 | 2018-12-03 | e-mail | e-mail 03/12/2018 pedrocoelho@tce.pe.gov.br | TOME CONTAS, acesso em 11/01/2019, não consta pagamentos no ano de 2018. Dessa forma a obra é tida como paralisada. |  | obra em axecução | x |  | x
ARAÇOIABA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016 /PROCESSO Nº027/2016 | TOMADA DE PREÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO: CANTEIRO CENTRAL, PRAÇA E 1 TREVO. |  |  |  |  | 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX LTDA - ME | 056/2016 |  |  | 132307.5 |  |  | 0 | 132307.5 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO FALTA DE ORDEM DE SERVIÇO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 442/2018 | 2018-12-03 | e-mail | e-mail 03/12/2018 pedrocoelho@tce.pe.gov.br | TOME CONTAS, acesso em 11/01/2019, não consta nenhuma informação sobre o contrato em questão. Obra tida como paralisada. |  | em andamento falta ordem de serviço | x |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 003/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA - SERRA DO IPA- PADRÃO FNDE |  |  |  |  | 07.599.964/0001-47 | CONSTRUTORA PLENA LTDA | 021/2014 | 2014-09-04 |  | 893661.53 | 2015-06-01 | 1º - 270 dias, 2º - 210 dias, 3º - 270 dias |  | 893661.53 |  | 4490 5100 | 72.095,63 |  |  | 522692.55 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 498/2018 | 2018-11-06 | 328/2018/GP | 55769/18 | Pagamento que consta no TOME CONTA é irrisório. Obra paralisada. |  | Os pagamentos da referida obra são efetuados de acordo com a liberação de repasses do FNDE, a mesma encontra-se em andamento com previsão de conclusão em 2019. | x |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 001/2017 | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUARIO PADRAO FNDE - ESCOLA EDUARDO SOUZA CARVALHO - SEDE | _ | _ |  |  | 07.599.964/0001-47 | CONSTRUTORA PLENA LTDA-ME | 016/2017 | 2017-06-28 | 2017-10-26 | 534209.05 | 26042018 | 2018-04-24 |  | 534209.05 | _ | 44905100 | 79503.38 | 79503.38 | 79503.38 | 79503.38 | EM ANDAMENTO |  | 498/2018 | 2018-11-06 | 328/2018/GP | 55769/18 | Obra paralisada como próprio ofício aponta. |  | A atual gestão encontrou a obra abandonada pela gestão anterior, situação que levou a uma nova licitação e uma nova elaboração de planilha orçamentária. Não foram realizados pagamentos no exercício de 2017, pagamentos realizados no exercício de 2018 serão informados no mapa do respectivo exercício. | x |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 011/2014 | REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DA VILA SANTA MARIA |  |  |  |  | 41.036.765/0001-69 | MAENGE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 45/2014 | 2014-09-10 |  | 299897.88 |  |  |  | 299897.88 |  | 4490 5100 | 16.464,89 |  |  | 134610.73 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 498/2018 | 2018-11-06 | 328/2018/GP | 55769/18 | Obra paralisada como próprio ofício aponta. |  | A gestão encontrou a obra paralisada por falta de recursos financeiros, estando paralisada até o momento por este mesmo motivo e por não conseguir atender as exigências técnicas estabelecidas pela Agência de Defesa e fiscalização Agropecuária - ADAGRO, ainda no aguardo de uma visita do referido orgão para sanar as exigências técnicas. | x |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 02/2016 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE GERGELIM. SEGUNDO TERMO DE REINICIO DE OBRAS. | _ | _ |  |  | 09.478.448/0001-90 | RAQUEL GOMES GONÇALVES-ME | 016/2016 | 2016-12-14 | 2017-04-13 | 90944.71 | 2017-01-04 | 2018-01-08 |  | 90944.71 | 1º TERMO ADITIVO DE 6 MESES 2º TERMO DE DECRESCIMO , APÓS A REPROGRAMACAO ORCAMENTARIA OCORRIDA COM A CORRECAO DO ITEM DE ALVENARIA DE VEDACAO, NO PERCENTUAL DE 5,79% AO VALOR DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 14/12/2016. O VALOR TOTAL DA REDUCAO CONTRATUAL É DE R$ 20.287,36. O VALOR DO CONTRATO APÓS ALTERACAO NA COMPOSICAO DO SERVIÇO, QUE OCASIONOU A REDUCAO CONTRATUAL, TOTALIZA O MONTANTE DE R$ 329.897,53. 3º TERMO ADITIVO DE 3 MESES. | 44905100 | 14,356,57 | 2138.74 | 13638.64 | 13638.64 | EM ANDAMENTO |  | 498/2018 | 2018-11-06 | 328/2018/GP | 55769/18 | Obra paralisada em processo de alteração no projeto inicial. |  | Houve uma alteração no projeto inicial da obra havendo uma alteração no quantitativo de concreto a ser utilização, sendo necessáiro recalcular o custo da planilha orçamentária de pagamentos para a sua conclusão. | x |  | x
ARCOVERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nº 005/2011 | Reposição e pavimentação de calçamento granitico de diversas ruas no municipio de Arcoverde | Contrato de Repasse Nº 335.966-69/2010 | MCIDADES/CAIXA | 1284300 | 53700 | 07.693.988/0001-60 | F.R.F ENGENHARIA LTDA | 065/2011 | 2011-10-31 | 2012-04-28 | 1319923.89 | ---------- | 2014-04-28 | -40.24 | 1319883.65 |  | 4.4.90.51 | 402779.38 | ______ |  | 402779.38 | Andamento |  | 499/2018 | 2018-11-09 | 235/2018 - GAB | 53815/18 | A documentação do referido encerramento de contrato não se encontrava em anexo, assim continua paralisada. |  | Convênio encerrado com prestação de contas aprovada no SIAFI, conforme documentação em anexo. | x |  | x
ARCOVERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC Nº 006/2011 | Reposição e pavimentação de calçamento granitico de diversas ruas neste municipio. | Contrato de Repasse Nº 327.455-14/2010 | MCIDADES/CAIXA | 859030 | 53446.11 | 04.882.750/0001-95 | CONDOR CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2011-10-31 | 2012-04-28 | 898256.7 | ---------- | 2015-04-13 |  | 898256.7 |  | 4.4.90.51 | 507728.29 | ---------- |  | 507728.29 | Contrato encerrado |  | 499/2018 | 2018-11-09 | 235/2018 - GAB | 53815/18 | A documentação do referido encerramento de contrato não se encontrava em anexo, assim continua paralisada. |  | Convênio em fase de encerramento com redução de meta, aguardando análise final da Caixa Econômica Federal. | x |  | x
ARCOVERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 002/2011 | Pavimentação em paralelo granitico, drenagem e construção de Canal no Bairro Cidade Jardim, neste Municipio. | CONVÊNIO Nº 723912/2009 | SEDEC - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 747954.64 |  | 07.693.988/0001-60 | F.R.F ENGENHARIA LTDA | S/N | 2012-01-12 | 2012-08-09 | 884724.09 | ---------- | 0 |  | 884724.09 |  | 4.4.90.51 | 442999.98 | ______ |  | 442999.98 | Contrato encerrado |  | 499/2018 | 2018-11-09 | 235/2018 - GAB | 53815/18 | A documentação do referido encerramento de contrato não se encontrava em anexo, assim continua paralisada. |  | Convênio em fase de encerramento com redução de meta, aguardando posicionamento do ministério. | x |  | x
ARCOVERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC Nº 007/2011 | Reposição e pavimentação de calçamento granitico de diversas ruas na sede do municipio de Arcoverde. | Contrato de Repasse Nº 333.506-48/2010 | MTUR/CAIXA | 633750 | 28414.48 | 04.882.750/0001-95 | CONDOR CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2011-10-31 | 2012-04-28 | 651333.32 | ---------- | 2015-04-13 |  | 651333.32 |  | 4.4.90.51 | 480122.33 | ---------- |  | 480122.33 | Contrato encerrado |  | 499/2018 | 2018-11-09 | 235/2018 - GAB | 53815/18 | A documentação do referido encerramento de contrato não se encontrava em anexo, assim continua paralisada. |  | Convênio em fase de encerramento com redução de meta, aguardando análise final da Caixa Econômica Federal. | x |  | x
Barra de Guabiraba | PREFEITURA MUNICIPAL | CONVITE Nº003/2017PROCESSO 005/2017 PREFEITURA MUNICIPAL | REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 24.361.671/0001-46 | VALE DO IPOJUCA CONSTRUTO RA EIRELLI | 009/2017 | 2017-02-10 | 2017-05-11 | 140300.61 | 2017-05-11 | 0 |  | 140300.61 |  | 44905100 | 71867.88 |  | 71867.88 | 71867.88 | Cancelada / Distratada | [9 empty] | x | x
BARREIROS | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO N° 002/2014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPDO E SINALZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO |  | FUNDO DE APOIO ESTADUAL AOS MUNCIPIOS | 1010815.34 |  | 13.375.822/0001-07 | AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA |  | 2014-08-01 | 2015-01-28 | 1010815.34 | 2015-02-01 | 180 DIAS | 0 | 1010815.34 |  | 44.90.51.99 | 683528.88 |  |  | 782607.95 | CONCLUIDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 482/2018 | 2018-11-21 | 264/2018 | 58.638/18 | Em acesso ao TOME CONTAS no dia 28/11/2018, não foi encontrado pagamento para a empresa nos exercícios de 2017 e 2018. |  | O município enviou a seguinte resposta: Quando assumimos a gestão do município de Barreiros em Janeiro de 2017, já encontramos as obras referentes as tomadas de preço 02 e 04/2014 concluídas, somente tomando conhecimento do não pagamento total uma vez que as obras eram de 2014 quando as empresas nos procuraram, ficamos sabendo também que eram verbas a serem repassadas pelo governo do estado, verbas essas que quando nos fora creditada efetuamos os referidos pagamentos as empreiteiras. Também foi informado que o pagamento efetuado em 2017 a Empresa Ação X, referente a obra de pavimentação em paralelepípedos não foi informado no mapa de obras em função da rúbrica em que estava empenhada que não era na correta 449100 (Obras e Serviços), não sendo disponibilizados para a confecção do mesmo. | x |  | x
BARREIROS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SEREM UTILIZADOS NA RECOMPOSIÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO ENGENHO BOM JARDIM (07) |  |  |  |  | 20.442.011/0001-39 | MARIA HELENA DE ARAUJO CASTRO BARROS-ME | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 339039 | 5971 | 5971 | 5971 | 5971 | CONCLUÍDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 482/2018 | 2018-11-21 | 264/2018 | 58.638/18 | Não foi encontrada a empresa referida no Tome Conta, sendo impossível verificar a alegação do município |  | Em ofício de resposta foi informado que a obra da passagem molhada no engenho do Bom Jardim não passou de uma simples aquisição de tubos de concreto através de um empenho ordinário e assentados pelos próprios funcionários da secretaria de obras. | x |  | x
BARREIROS | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS (06) |  |  |  |  | 20.916.073/0001-35 | D S DA SILVA ROCCO EMPREENDIMENTOS ME |  | 2017-04-28 | 2017-12-24 |  | 2017-12-31 | 0 |  | 0 |  | 339039 | 97778.75 | 97778.75 | 97778.75 | 97778.75 | CONCLUÍDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 482/2018 | 2018-11-21 | 264/2018 | 58.638/18 | Apesar de constar o empenho referente a obra, não foi realizado o pagamento. |  | Em ofício de resposta foi informado que o pregão foi para a aquisição de materiais diversos a serem entregues fracionadamente a prefeitura afim de fazer a manutenção de seus prédios públicos, esta parcela utilizada nas escolas municipais foram executadas diretamente pela secretaria de obras. | x |  | x
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP/02/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA | PAC 2 | FNDE | 507313.59 |  | 02.853900/0001-07 | MULTI EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA |  | 2014-06-02 | 2014-11-29 | 504443.07 | 2014-12-02 | 360 DIAS | 0 | 504443.07 |  | 4.4.90.51 | 504443.07 |  |  | 504443.07 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 595/2018 | 2018-11-19 | 029/2018 | 57975/18 | Obra não realizada, porém o orgão não declarou se ela era imprescindível ou não. Continua como inacabada. |  | A atual situação da obra é não realizada e cancelada. A atual gestão propôs Ação Ciivl Pública por Ato de Improbidade Administrativa com Pedido Liminar que tramita na 26ª Vara Federal em Pernambuco. | x |  | x
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL | PROC.018/2014 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE BATATEIRAS | TA.019/2014 | FEM | 99955.59 |  | 11.421.276/0001-60 | CONSTRUTORA ABIDÁ LTDA |  | 2014-07-16 | 2014-10-14 | 99794.83 | 2014-10-16 | 360 DIAS | 0 | 99794.83 |  | 4.4.90.51 | 99794.83 |  |  | 99794.83 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 595/2018 | 2018-11-19 | 029/2018 | 57975/18 | O orgão declara a obra como concluída, porém no TOME CONTA, consultado dia 23/11/2018, há apenas um pagamento de cerca de 20% da obra. Inacabada |  | A atual situação da obra é concluída. | x |  | x
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL | PROC.019/2014 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE BELÉM DE MARIA | TA.019/2014 | FEM | 63112.79 |  | 15.088.207/0001-37 | S A SOUZA CONSTRUTORA LTDA |  | 2014-10-08 | 2015-01-06 | 63112.79 | 2015-01-08 | 270 DIAS | 0 | 63112.79 |  | 4.4.90.51 | 63112.79 |  |  | 63112.79 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 595/2018 | 2018-11-19 | 029/2018 | 57975/18 | O orgão declara a obra como concluída, porém no TOME CONTA, consultado dia 23/11/2018, há apenas um pagamento de cerca de 30% da obra. Inacabada. |  | A atual situação da obra é concluída. | x |  | x
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | FORMULAÇÃO DE PROJETOS PARA ANGARIAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL |  |  |  |  | 11.539.332/0001-65 | CONSTRUTORA ALTO DO MOURA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.39.05 |  | 14380 | 14380 | 14380 | CONCLUÍDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 595/2018 | 2018-11-19 | 029/2018 | 57975/18 | O município não se manifestou sobre a obra. |  |  | x |  | x
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO CALCINADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | 17.733.348/0001-90 | INDUSTRIA E COMERCIO CAMBITO LTDA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3390.30.00 | 3502.8 | 3502.8 | 3502.8 | 3502.8 | CONCLUIDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 595/2018 | 2018-11-19 | 029/2018 | 57975/18 | O município não se manifestou sobre a obra. |  |  | x |  | x
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | PINTURA DO PRÉDIO DA FISIOTERAPIA |  |  |  |  | 109.987.544-71 | JANDIELSON DE MELO ALVES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.36.00 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | CONCLUIDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 595/2018 | 2018-11-19 | 029/2018 | 57975/18 | O município não se manifestou sobre a obra. |  |  | x |  | x
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE BASCULANTES E SOLDAS NAS ESQUADRIAS DE FERRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | 770.952.274-20 | ERINILSON ALVES DA SILVA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.36.00 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | CONCLUIDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 595/2018 | 2018-11-19 | 029/2018 | 57975/18 | O município não se manifestou sobre a obra. |  |  | x |  | x
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE JANELAS DE VIDRO NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS |  |  |  |  | 355.716.404-72 | EDMILSON CASSIANO DE ASSIS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.36.19 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | CONCLUIDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 595/2018 | 2018-11-19 | 029/2018 | 57975/18 | O município não se manifestou sobre a obra. |  |  | x |  | x
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | PINTURA DO PSF SANTA LUZIA |  |  |  |  | 109.987.544-71 | JANDIELSON DE MELO ALVES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.36.00 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | CONCLUIDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 595/2018 | 2018-11-19 | 029/2018 | 57975/18 | O município não se manifestou sobre a obra. |  |  | x |  | x
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO RESIDENCIAL EDUARDO CAMPOS - DISTRITO BATATEIRA |  |  |  |  | 080.301.804-54 | LEANDRO LUIZ LIMA DA SILVA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.36.45 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | CONCLUIDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 595/2018 | 2018-11-19 | 029/2018 | 57975/18 | O município não se manifestou sobre a obra. |  |  | x |  | x
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E SOLDAGENS DE PORTÕES DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS. |  |  |  |  | 770.952.274-20 | ERINILSON ALVES DA SILVA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.36.19 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | CONCLUIDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 595/2018 | 2018-11-19 | 029/2018 | 57975/18 | O município não se manifestou sobre a obra. |  |  | x |  | x
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | SERVIÇO COM SERRALHARIA E SOOLDAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 770.952.274-20 | ERINILSON ALVES DA SILVA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.36.06 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | CONCLUIDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 595/2018 | 2018-11-19 | 029/2018 | 57975/18 | O município não se manifestou sobre a obra. |  |  | x |  | x
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | SERVIÇO DE SOLDAGEM NAS JANELAS E PORTÕES NOS PSF´S E NO HOSPITAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 770.952.274-20 | ERINILSON ALVES DA SILVA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.36.00 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | CONCLUIDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 595/2018 | 2018-11-19 | 029/2018 | 57975/18 | O município não se manifestou sobre a obra. |  |  | x |  | x
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA BOA VISTA |  |  |  |  | 109.987.544-71 | JANDIELSON DE MÉLO ALVES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.36.45 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | CONCLUIDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 595/2018 | 2018-11-19 | 029/2018 | 57975/18 | O município não se manifestou sobre a obra. |  |  | x |  | x
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | SERVIO DE APLICAÇÃO DE GESSO E DIVISÓRIAS NO ENA, PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  |  | 010.391.124-39 | JULIO CÉSAR GOMES MACIEL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.36.06 | 3802.89 | 3802.89 | 3802.89 | 3802.89 | CONCLUIDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 595/2018 | 2018-11-19 | 029/2018 | 57975/18 | O município não se manifestou sobre a obra. |  |  | x |  | x
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA ÁREA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E NA RUA BOA VISTA |  |  |  |  | 109.987.544-71 | JANDIELSON DE MÉLO ALVES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.36.45 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | CONCLUIDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 595/2018 | 2018-11-19 | 029/2018 | 57975/18 | O município não se manifestou sobre a obra. |  |  | x |  | x
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS BOA VISTA, SANTA LUZIA, VICENTE CARÍCIO E TRAVESSA MARECHAL RONDON - BELÉM DE MARIA |  |  |  |  | 109.987.544-71 | JANDIELSON DE MÉLO ALVES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.36.45 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | CONCLUIDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 595/2018 | 2018-11-19 | 029/2018 | 57975/18 | O município não se manifestou sobre a obra. |  |  | x |  | x
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | PISO CAMURÇADO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | 25.317.037/0001-79 | E. M. da SILVA PISOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.39.00 | 7262.64 | 7262.64 | 7262.64 | 7262.64 | CONCLUIDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 595/2018 | 2018-11-19 | 029/2018 | 57975/18 | O município não se manifestou sobre a obra. |  |  | x |  | x
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | SERVIÇOS DE DIVISÓRIA EM GESSO NO CENTRO ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | 010.391.124-39 | JULIO CÉSAR GOMES MACIEL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.36.00 | 8107.06 | 8107.06 | 8107.06 | 8107.06 | CONCLUIDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 595/2018 | 2018-11-19 | 029/2018 | 57975/18 | O município não se manifestou sobre a obra. |  |  | x |  | x
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | 23.519.462/0001-15 | DENAILSON ALVES DOS SANTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.39.00 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | CONCLUIDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 595/2018 | 2018-11-19 | 029/2018 | 57975/18 | O município não se manifestou sobre a obra. |  |  | x |  | x
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | PL N° 009/2014 | AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24 H) HOSPITAL JULIO ALVES DE LIRA - NOTA N° 880 VALOR R$ 154.928,27 - NOTA N° 937 VALOR R$ 48.489,65 *NOTA Nº 972 VALOR R$ 112.896,24 - EMPENHO Nº 325/15-5 NOTA Nº 880 VALOR R$ 154.928,27 - EMPENHO Nº 1798/15-1 NOTA Nº 937 VALOR R$ 48.489,65 - EMPENHO Nº 1286/16-1 NOTA Nº 972 VALOR R$ 112.896,24 - EMPENHO Nº 2140/16- 1 -NF N° 1051 VALOR VR 33.078,12 DT PG 29/12/16(33.078,12) N/F 1039= 6.015,50 - N/F 1041= 17.260,55 N/F 1044= 12.496,56 N/F 1040 = 17.033,77 N/F 1043= 16.563,00 N/F 1039= 6.015,50 N/F1042= 5.713,05 N/F1043= 16.563,00 EMPENHOS: 2340/16 -1286/16-1 = 105.445,09 Nota Fiscal - 1062 - BM 12 - R$ 35.234,31 EMP. 237/17 -1 - N/F 1062 - R$35.234,31 EMP. 384/17 - 1 - N/F 1063 - R$6.747,37 EMP. 385/17 - 1 - N/F 1064 - R$67.472,48 N/F 1064 - R$67.472,48 N/F - 1069 - R$45.437,51 - BM 14 EMP. 588/17 -1 R$45.437,51 N/F - 1069 N/F 1073 - R$33.190,55 - BM15 N/F 1074 - R$ 6.840,59- BM15 (REAJUSTE) EMP. 774/2017-1 N/F - 1073 R$33.190,65 N/f 1077 - R$ 35.389,15 - BM 16 N/F 1078 - R$ 7.293,70 BM 16 (reajuste) EMP. 921/17-1 N/F 1078 - R$ 7.293,70 EMP. 922/17 - 1 N/F 1077 - R$ 35.389,15 N/F 1079 - BM 17 R$ 19.979,64 N/F 1080 - BM 17 R$ 4.117,80 (REAJUSTE) N/F 1081 - BM 18 R$ 9.686,52 N/F 1082 - BM 18 R$ 1.993,48 (REAJUSTE) N/F - 1085 - R$ 9.364,67 - BM 14º (REAJUSTAMENTO) N/F 1086 - R$ 13.777,88 - BM 13 ( REAJUSTE) EMP. 1222/17 - N/F 1080 = R$ 4.117,80 EMP. 1223/17 N/F 1082 = R$ 1.993,48 EMP. 1185/17 N/F 1085 = R$ 9.364,67 EMP. 775/17 - NF 1074 = R$ 6.840,59 EMP. 922/17 N/F 1077 = R$ 35.389,15 EMP.921/17 N/F 1078 = R$ 7.293,70 EMP. 234/17 - 4 N/F 1081 = 9.686,52 EMP. 237/17 - 2 N/F 1079 = R$19.979,64 EMP. 1223/17 - 1.993,48 - N/F 1082 - REAJUSTE BM 18 EMP 1222/17 R$ 4.117,80 N/F 1080 REAJUSTE BM 17 EMP.1185/17 R$ 9.364,67 N/F 1085 REAJUSTE BM 14 | 10241913000113008 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 1034770 |  | 05.506.000/0001-81 | MAV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 040/2014 | 2014-04-28 | 2014-10-25 | 1453605.56 |  | 1° ADITIVO 14/10/2014 2° ADITIVO 14/04/2015 6º ADITIVO 08/10/2015 7º ADITIVO 11/01/2016 8º ADITIVO 16/10/2016 9º ADITIVO 09/11/2016 10º ADITIVO 13/04/2017 | 46074.62 | 1499680.18 |  | 4.4.90.51 | 289778.38 | 340.906.67 | 340906.67 |  | ENCERRADA | [9 empty] | x | x
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | PL N° 028/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COM VESTIÁRIO NO CENTRO COMUNITÁRIO CASTELINHO (LOTE I) CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO - ESCOLA M. DR. SEBASTIÃO CABRAL (LOTE II) - EMPENHO N° 1045/2015-3 NOTA N° 884 VALOR R$ 16.311,63 - EMPENHO N° 928/2015-2, EMPENHO N° 2111/2015- 1 NOTA N° 923 VALOR R$ 49.280,66 - EMPENHO Nº 375/2016-1 REF. 5º BM NOTA Nº953 VALOR R$ 23.767,08 PAG. 29/02/16 *NOTA Nº 996 VALOR R$ 45.112,60 - EMPENHO Nº 375/16-2 NOTA Nº 996 VALOR R$ 45.112,60 * NOTA Nº 1047 VALOR R$ 14.349,01 N/F - 1068 -R$44.901,79 - BM 06 EMP. 189/17-1 - N/F - 1068 - R$44.901,79 N/F 1071 R$ 7.732,08 - BM 06 - REAJUSTE EMP.189/2017-2 N/F 1071 - R$7.732,08 - BM6 (REAJUSTE) N/F - 1083 - R$ 24.611,58 - BM - 07 N/F - 1084 - R$ 4.459,61 N/F 1087 - R$ 20.759,52 - BM 07 N/F 1088 - R$ 3.989,97 - BM 07 (REAJUSTE) EMP. 189,17 - 5 R$ 20.759,52 - BM 07 N/F - 1089 - R$ 35.564,40 - BM 08 ( SEBAST. CABRAL) N/F 1091 R$ 46.646,42 BM 08 (CASTELINHO) N/F 1092 - R$ 8.951,44 BM 08 (CASTELINHO/REAJ.) EMP. 375/16-3 N/F1074 - BM 06 R$14.349,01 EMP. 1531/2017 - R$ 24.611,58/ NF 1083 - BM 07 EMP.1531/2017- R$ 4.459,61 - (REAJUSTE) BM07 EMP. 189/2017-5 R$ 20.759,52 (BM 07) EMP. 1600/2017 - R$ 3.989,97 (REAJUSTE) BM 07 EMP. 1679/2017- 2 N/F 1092 = R$8.951,44 | TC PAC Nº 4304/2013 TC PAC Nº 730/2011 | MINITÉRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 458.146,99 497.955,72 | 5866.22 | 05.506.000/0001-81 | MAV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 074/2014 | 2014-07-28 | 2015-03-25 | 934362.64 |  | 2º ADITIVO 23/03/2015 4º ADITIVO (240 DIAS) 7º ADITIVO (23/11/17) | 94228.32 | 1028590.96 |  | 4.4.90.51 | 197616.81 | 150514.52 | 150514.52 | 796273.88 | DISTRATO | [9 empty] | x | x
Belo Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A IMPLANTAÇÃO DE 250 PRIVADAS HIGIENICAS NO MUNICÍPIO E DISTRITOS CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2012, BOLETO DE MEDIÇÃO N° 7, TOMADA DE PREÇO N° 006/2012 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 043/2012 COM VENCIMENTO EM 28/06/2014. EMPENHO COM RETENÇÃO DE 11% DE INSS EM CIMA DO VALOR DA MÃO DE OBRA (60% DO VALOR DO SERVIÇO) E 4% DE ISS E 1,5% DE IR EM CIMA DO VALOR TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 09.674.857/0001-61 | RICON CONSTRUTORA LTDA | 043/2012 | 2013-07-05 | 2014-06-30 | 905425.46 |  | 2015-06-25 |  | 905425.46 | [5 empty] | 281343.66 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | PL Nº 052/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REFORMA DAS ESCOLAS: SEBASTIÃO CABRAL, ESCOLA VEREADOR *JOAQUIM,ESCOLA MANOEL DOMINGOS E ESCOLA NOSSA SENHORA - EMPENHO Nº 657/2016-1 NOTA Nº 1326 VALOR R$ 34.750,77 * NOTA Nº 1328 VALOR R$ 15.354,92 * NOTA Nº 1526 VALOR R$ 30.742,91 * NOTA N° 1909 VALOR R$ 51.120,21 * NOTA Nº 1908 VALOR R$ 29.142,12 - EMPENHO 2897/16-1 NOTA N° 1909 VALOR= R$ 51.120,21 - EMPENHO 2897/16-2 NOTA N° 1908 VALOR= 15.000,00 ( PARCELADO) - BM-04 NOTA N° 1915 - EMPENHO 3091/16-1 VALOR= 14.805,16 N/F 1929 - R$32.783,79 |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | S.A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 209/2015 | 2015-10-16 | 2016-04-13 | 768622.2 |  | 1 º ADITIVO 180 DIAS 2º ADITIVO 180 DIAS 4º ADITIVO 180 DIAS (13/06/17) 5º ADITIVO 180 DIAS (01/07/2017) | 13133.49 | 781755.69 |  | 4.4.90.51 | 32783.79 |  |  | 210666.86 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | PL N° 038/2015 | REFORMA DO HOSPITAL JÚLIO ALVES DE LIRA - BELO JARDIM/PE - EMPENHO N° 2151/2015-1 NOTA N° 023 VALOR R$ 13.970,54 - EMPENHO N° 2151/15-2 NOTA N° 024 VALOR R$ 5.903,28 - EMPENHO N° 2151/2015-3 NOTA N° 025 VALOR R$ 37.457,91 - EMPENHO N° 2151/2015-4 NOTA N° 026 VALOR R$ 6.679,45 - EMPENHO N° 2151/2015- 5 NOTA N° 28 VALOR R$ 6.261,77 - EMPENHO N° 2151/2015-6 NOTA N° 029 VALOR R$ 36.627,25 EMPENHO Nº 55/2016 -1 REF. LOTE lll 1 BM ACESSO PRINCIPAL NOTA Nº 039 VALOR R$ 80.039,22 - EMEPNHO Nº 55/2016 -2 LOTE l 3 BM REFORMA INTERNA DO HOPITAL NOTA Nº 040 VALOR R$ 6.663,59 - EMPENHO 55/2016 -3 BLOCO CIRUGICO LOTE ll NOTA Nº 042 3 BM BLOCO CIRUGICO LOTE ll VALOR R$ 14.478,15 PAG. 94.743,15 (18/03/2016) *NOTA Nº 059 VALOR R$ 15.398,55 *NOTA Nº 056 VALOR R$ 9.713,65 *NOTA Nº 060 VALOR R$ 18.297,98 * NOTA Nº 055 VALOR R$ 2.547,60 * NOTA Nº 052 VALOR R$ 94.241,65 * NOTA Nº 054 VALOR R$ 7.208,47 * NOTA Nº 051 VALOR R$ 71.186,34 * NOTA Nº 057 VALOR R$ 12.396,10 * NOTA Nº 061 VALOR R$ 71.698,62 *NOTA Nº 45 VALOR R$ 108.816,30 EMPENHO Nº 55/2016-4 NOTA Nº 45 VALOR R$ 50.000,00 - EMPENHO Nº 55/16-5 NOTA Nº 051 VALOR R$ 71.186,34 - EMPENHO Nº 1284/16-1 NOTA Nº 054 VALOR R$ 7.208,47 - EMPENHO Nº 1284/16-4 NOTA Nº 056 VALOR R$ 9.713,65 - EMPENHO Nº 55/16-8 NOTA Nº 057 VALOR R$ 12.396,10 * EMPENHO Nº 55/16-9 NOTA Nº 061 VALOR R$ 50.000,00 - EMPENHO Nº 55/2016-7 NOTA Nº 055 VALOR R$2.547,60 - EMEPNHO Nº 1284/2016-2 NOTA Nº 060 VALOR R$ 18.297,98 EMEPENHO 1284/16 -3 N/F 059 R$15.398,55 EMPENHO 55/2016 - NF 052 - R$94.241,65 |  |  |  |  | 10.644.806/0001-76 | ECO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - ME | 046/2015 | 2015-11-03 | 2016-02-01 | 571594.53 |  | 1º ADITIVO 22/01/2016 3º ADITIVO 22/04/2016 4º DITIVO 24/07/2016 | 197896.54 | 769491.07 |  | 4.4.90.51 |  | 109640.2 | 109640.2 | 539053.5 | CONCLUIDA | [9 empty] | x | x
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | CONTR. REPASSE Nº 803934/2014 PL 028/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS *NOTA Nº 066 VALOR R$ 129.199,16 *NOTA Nº 067 VALOR R$ 127.845,78 - EMPENHO Nº 1710/16-1 NOTA Nº 066 VALOR R$ 129.199,16 * NOTA Nº 076 VALOR R$ 98.946,43 - EMPENHO Nº 1710/16-3 NOTA Nº 076 VALOR R$ 98.946,43 |  |  |  |  | 10.644.806/0001-76 | ECO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - ME | 084/2016 | 2016-06-29 | 2016-11-26 | 756253.34 |  | 1º ADITIVO 150 DIAS 2º ADITIVO 150 DIAS 3º ADITIVO 09/05/2017 |  | 756253.34 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 228145.59 | ENCERRADO | [9 empty] | x | x
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | CONTR. REPASSE Nº 101760464/2014 PL 028/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS - EMEPNHO Nº 1708/2016-2 NOTA Nº 1012 VALOR R$ 112.381,16 * NOTA Nº 1032 VALOR R$ 88.605,47 * NOTA Nº 980 VALOR R$ 78.232,61 - EMEPNHO Nº 1708/16-4 NOTA Nº 980 VALOR R$ 78.232,61 * NOTA Nº 989 VALOR R$ 79.169,63 - EMPENHO Nº 1708/16-4 NOTA Nº 980 VALOR R$ 78.232,61 NOTA FISCAL - 055 - R$ 92.862,59 - 4º BM |  |  |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME | 083/2016 | 2016-06-29 | 2016-11-26 | 744437.95 |  | 1 º ADITIVO 150 DIAS 2º ADITIVO 17/04/17 (150 DIAS) 3º ADITIVO 18/09/2017 (150 DIAS) |  | 744437.95 |  | 4.4.90.51 | 92862.59 |  |  | 268846.38 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
Belo Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.B.U.Q) EM DIVERSA RUAS - |  |  |  |  | 07.308.813/0001-92 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 094/2014 | 2014-08-11 | 2014-11-09 | 546128 |  | 2015-05-06 | 113461.2 | 659589.2 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | TP N° 005/2015 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL TEODORO DE ARRUDA - SERRA DO VENTO- EMPENHO Nº 631/2016-1 NOTA FISCAL Nº 1329 VALOR R$ 94.090,12 (PAG. 50.000,00 PARCIAL) *NOTA Nº 1624 VALOR R$ 9.395,40 - EMPENHO 631/16-2 - NOTA N°1624-9 VALOR= R$ 9.395,40 | TC PAC Nº 11540/2014 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 510000 | 96598.74 | 15.088.207/0001-37 | S.A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 081/2015 | 2015-06-19 | 2015-12-16 | 606598.74 |  | 1º ADITIVO 17/12/2015 2º ADITIVO 17/062016 |  | 606598.74 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 103485.52 | ENCERRADA | [9 empty] | x | x
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | PL N° 023/2015 | CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL * NOTA Nº 053 VALOR R$ 82.791,56 * NOTA N° 070 VALOR R$ 109.649,37 - EMPENHO 248/2016-1 NOTA Nº 095 VALOR R$ 52.222,80 * NOTA Nº 127 (06/06/2016) VALOR R$ 49.008,23 * NOTA Nº 153 VALOR R$ 61.984,89 * NOTA Nº 157 VALOR R$ 91.222,26 - EMPENHO Nº 248/16-32 NOTA Nº 127 VALOR R$ 14.087,57 * NOTA Nº 163 VALOR R$ 85.397,57 - EMPENHO VALOR R$ 91.222,26 NOTA N° 157 - EMPENHO VALOR R$ 85.397,57 NOTA N° 163 | TERMO DE ADESÃO Nº~021/2014 | SEPLAG/PE - FEM | 564266.25 |  | 14.417.792/0001-09 | SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 077/2015 | 2015-05-19 | 2015-11-15 | 548602.72 |  | 2º ADITIVO 17/11/2015 3º ADITIVO 05/2016 4º ADITIVO 11/2016 | 37223.78 | 585826.5 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 325721.76 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
Belo Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO |  |  |  |  | 07.308.813/0001-92 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 110/2014 | 2014-08-27 | 2014-11-25 | 564257 |  | 2015-02-20 |  | 564257 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | PL N° 050/2014 | REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERV. DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO E PATIO DE FEIRA LOCALIZADA NO BAIRRO COHAB I, CONF. CONTRATO N° 093/2014, TOMADA DE PREÇO N° 008/2014 - EMPENHO N° 489/2015-6 NOTA N° 067 VALOR R$ 15.973,07 - EMPENHO N° 1866/2015 NOTA N° 073 VALOR R$ 19.809,15 - EMPENHO N° 1866/2015-2 NOTA N° 074 VALOR R$ 14.693,48 - EMPENHO N° 489/2015-7 NOTA N° 076 VALOR R$ 26.544,08 - NOTA N° 077 VALOR R$ 10.909,00 - 2°TERMO ADITIVO (PARCIAL) EMPENHO N° 489/2015-5 NOTA N° 063 VALOR R$ 40.651,28 - EMPENHO N° 489/2015-3 VALOR R$ 34.086,12 NOTA N° 050 - EMPENHO Nº 249/2016-1 NOTA Nº086 REF. 4º TERMO ADITIVO REF. 7º BM VALOR R$ 15.008,62 PAG. 19/02/16 - EMPENHO Nº 249/2016-2 NOTA Nº 089 VALOR R$ 15.041,96 - EMPENHO Nº 249/2016-3 NOTA Nº 091 VALOR R$ 22.175,01 - BM 10 NOTA Nº 093 (31/03/16) R$ 33.713,14 - EMPENHO Nº 249/16-4 NOTA Nº 093 PAG. PARCIAL VALOR R$ 27.774,41/EMPENHO Nº 673/16-1 VALOR R$ 5.938,73 | TERMO DE ADESÃO Nº~021/2014 | SEPLAG/PE - FEM | 381461.6 |  | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA | 093/2014 | 2014-08-06 | 2015-01-03 | 373872.56 |  | 1° ADITIVO 05/01/2015 2°ADITIVO 05/06/2015 3º ADITIVO DE SUPRESSÃO 04/09/2015 4º ADITIVO PRAZO 04/11/2016 | 24387.52 | 398260.08 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 376063.26 | ENCERRADA | [9 empty] | x | x
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | PL 014/2014 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÁREA ENGENHARIA CIVIL COMPREENDENDO: FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E AFINS NOTA N° 079 VALOR= 5.950,00 EMP. 296/17 - R$5.950,00 Nota Fiscal=082 - R$ 5.950,00 EMP.313/17-1 N/F 081 - R$ 5.950,00 EMP. 313/2017 - 2 N/F 082 - R$ 5.950,00 EMP. 313/2017 - 3 N/F 083 - R$ 5.950,00 N/F 085 = R$5.950,00 - PERÍODO JUNHO/2017 N/F 089 = R$ 5950,00 - PERÍODO AGOSTO 2017 EMP. 313/17 - 4 - R$ 5.950,00 N/F 084 EMP.313/17 - 5 - R$ 5.950,00 N/F 089 EMP.313/17 - 6 - R$ 5.950,00 N/F 085 |  |  |  |  | 12.231.215/0001.00 | MENDONÇA E ACIOLI CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E CIA. LTDA | 098/2014 | 2016-12-15 | 2017-12-10 | 232050 |  | 1º ADITIVO 12 MESES - 2º ADITIVO 5 MESES | 101150 | 333200 |  |  | 17850 | 41650 | 41650 | 214200 | ENCERRADO | [9 empty] | x | x
Belo Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REFERE-SE A REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA SENADOR PAULO GUERRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA COHAB I |  |  |  |  | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA | 091/2014 | 2014-08-01 | 2014-11-29 | 267505.55 |  | 2015-10-29 |  | 267505.55 | [5 empty] | 20176.96 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | PL N° 014/2013 | ACADEMIA DA SAÚDE - RUA ROGACIANO RAMOS, COHAB I | 10241913000111001 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 180000 | 72789.93 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA EPP | 066/2013 | 2013-12-03 | 2014-05-02 | 252789.93 |  | 1° ADITIVO 11/04/2014 2º ADITIVO 03/10/2014 3° ADITIVO 02/03/2015 4° ADITIVO 04/01/2015 | 0 | 252789.93 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 147638.17 | DISTRATADO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | PL Nº 034/2016 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C * NOTA Nº 069 VALOR R$ 54.851,62 * NOTA Nº 073 VALOR R$ 104.299,13 |  |  |  |  | 10.644.806/0001- 76 | ECO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - ME | 101/2016 | 2016-08-15 | 2016-11-13 | 199578.58 |  |  | 48146.84 | 247725.42 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | ENCERRADA | [9 empty] | x | x
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | PL Nº 029/2016 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM * NOTA Nº 064 VALOR R$ 27.374,22 - EMPENHO Nº 1741/16-1 NOTA Nº 064 VALOR R$ 27.374,22 |  |  |  |  | 10.644.806/0001-76 | ECO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - ME | 085/2016 | 2016-07-01 | 2016-11-28 | 232275 |  |  |  | 232275 | [5 empty] | 27374.22 | ENCERRADA | [9 empty] | x | x
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | PL Nº 002/16 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ÁREA DE LAZER E RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADLESCENTES * NOTA Nº 018 VALOR R$ 35.440,00 N/F 024 - R$ 33.444,63 - 2º BM N/F 032 - R$86.867,33 3º BM |  |  |  |  | 08.250.978/0001-13 | SOUSA & SILVA LTDA-EPP | 001/2016 | 2016-08-15 | 2016-11-13 | 199467.58 |  | 1º ADITIVO (10/11/16) 2º ADITIVO (90 DIAS) 10/02/17 3º ADITIVO (90 DIAS) 12/05/17 |  | 199467.58 | 32927.97 | 4.4.90.51 | 155751.96 |  |  |  | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | PL Nº 002/16 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ÁREA DE LAZER E RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADLESCENTES * NOTA Nº 018 VALOR R$ 35.440,00 |  |  |  |  | 08.250.978/0001-13 | SOUSA & SILVA LTDA-EPP | 001/2016 | 2016-08-15 | 2016-11-13 | 166539.61 |  |  | 0 | 166539.61 |  | 4.4.90.51 | 35440 |  |  | 35440 | Sem Informação | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATO Nº 032/2016 | SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM DO PARQUE ARIANO SUASSUNA* NOTA Nº 126 (03/06/16) VALOR R$ 71.483,35 - EMEPNHO Nº 725-1 NOTA Nº 126 VALOR R$ 35.764,68 * NOTA Nº 143 VALOR RS$ 58.302,44 - EMPENHO Nº 725/16-1 NOTA Nº 126 VALOR R$ 35.718,74 *NOTA Nº 174 VALOR R$ 19.534,65 - EMPENHO 726/16-2 NOTA N° 143 ( PARCELADO VALOR R$ 23639,26) - EMPENHO 2644/16-1 NOTA N° 174 VALOR= R$ 19.534,65 |  |  |  |  | 14.417.792/0001-09 | SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 032/2016 | 2016-03-07 | 2016-04-21 | 130218.99 |  | ADITIVO (18/04/16) = 45 DIAS - ADITIVO (16/05/16) = 180 DIAS - ADITIVO (02/06/16) = 45 DIAS - ADITIVO 18/06/16 = 45 DIAS - 02/09/16 = 45 DIAS - ADITIVO 20/10/16 = 45 DIAS | 19101.45 | 149320.44 | [5 empty] | 114656.26 | CONCLUIDO | [9 empty] | x | x
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | PL N° 035/2014 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM EMPENHO Nº 536/2016-1 NOTA Nº 090 VALOR R$ 10.473,09 * NOTA Nº 104 VALOR R$ 4.002,75 - EMPENHO Nº 536-2 NOTA Nº 104 VALOR R$ 4.002,75 |  |  |  |  | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA | 086/2014 | 2014-07-09 | 2015-07-04 | 146352.6 |  | 1° ADITIVO 12 MESES |  | 146352.6 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 105090.1 | ENCERRADA | [9 empty] | x | x
Belo Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO |  |  |  |  | 17.938.554/0001-37 | AC CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO EM ENGENHARIAS LTDA | 053/2014 | 2014-03-17 | 2014-06-15 | 143979.37 |  | 2015-09-17 |  | 143979.37 | [5 empty] | 120590.55 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Belo Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | MANUTENÇÃO E REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE |  |  |  |  | 17.653.616/0001-64 | JCM CONSTRUÇÃO LTDA ME | 059/2014 | 2014-11-20 | 2015-04-19 | 138602.58 |  | 2015-09-19 |  | 138602.58 | [5 empty] | 116966.98 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | PL Nº 022/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO * NOTA Nº 496 VALOR R$ 134.132,32 - EMPENHO 1025/16-1 NOTA N° 496 (PARCELADO= R$ 22.731,08 |  |  |  |  | 41.235.813/0001-48 | VALE PUIU LTDA - EPP | 050/2016 | 2016-04-28 | 2016-07-27 | 136132.32 |  | 1º TERMO ADITIVO 27/07/2016 |  | 136132.32 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 22731.08 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
Belo Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA TEREZINHA NUNES E REFORMA DO PARQUE DO BAMBU - EMPENHO N° 1516/2015 (PAGAMENTO PARCIAL)-1 NOTA N° 846 VALOR R$ 36.718,00 |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | S.A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 109/2015 | 2015-08-20 | 2015-09-19 | 36718.01 |  | 2015-09-18 |  | 36718.01 | [5 empty] | 15616.46 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
BETÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 001/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA DE 04 SALAS NO SÍTIO RIACHO FUNDO E 01 ESCOLA 06 SALAS NO SÍTIO SÃO CAETANO |  | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE |  |  | 08.174.804/0001-19 | CONSTRUTORA MATRIZ LTDA EPP | 026/2013 | 2013-05-28 | 2014-05-28 | 1733297.15 |  | 2018-05-07 |  | 1733297.15 |  | 4.4.90.51.91 | 59765.48 | 59765.48 | 59765.48 | 59765.48 | Em Andamento |  | 502/2018 | 2018-11-14 | 174/2018 | 57565/18 | Conforme consta no TOME CONTA, dia 26/11/2018, o pagamento referente a essa obra é irrisório. Obra paralisada. |  | Obra em andamento | x |  | x
BETÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de preços 003/2016 | Construção de recuperação de barragens | 031/2016 | FEM 2015 | 617952.96 | 85409.32 | 11.170.243/0001-94 | J.F. Mineração e Construção Civil LTDA ME | 031/2016 | 2016-10-31 | 31/04/2016 | 682177.59 | - | - | 0 | 682177.59 | - | 4.4.90.52 |  |  |  |  | ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 502/2018 | 2018-11-14 | 174/2018 | 57565/18 | Como o orgão não deixa claro se a obra continua em andamento e no TOME CONTA, consultado dia 26/11/2018, não há pagamento referente a obra. |  | Foi realizada em alguns sítos. | x |  | x
BETÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de preços 002/2012 | Construção da Academia da Saúde | 042/2013 | FNS | 304680.88 | 124680.88 |  | J.Anchieta Silva Construçãoes LTDA | 002/2012 |  |  |  | - | 365 dias | 0 |  |  | - |  |  |  |  | ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 502/2018 | 2018-11-14 | 174/2018 | 57565/18 | O orgão não enviou compravação da conclusão da obra, então encontra-se inacabada. |  | Foi inaugurada pela antiga administração municipal há vários anos. | x |  | x
BETÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de preços 001/2013 | Construção da unidade básica do Alto da Boa Vista | 043/2013 | FNS/PAR | 463146.97 | 55146.97 | 11.170.243/0001-94 | J.F. Mineração e Construção Civil LTDA ME | - | 2013-12-24 | 2016-12-24 |  | - | 365 dias | 0 |  |  | - |  |  |  |  | ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 502/2018 | 2018-11-14 | 174/2018 | 57565/18 | Obra licitada porém nem inciiada. Inacabada. |  | A construção não pode se considerar uma obra nem iniciada, existindo alguns tijolos nos fundos do terreno da Creche Municipal. | x |  | x
BEZERROS | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo nº 005/2014 Concorrência nº 001/2014 | Construção de Unidade de Pronto Atendimento – UPA Porte I | Portaria nº 1.344 de 29/06/2012 | Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde | 1400000 | 519786.97 | 10.433.608/0001-63 | Fernandes Machado engenharia e Arquitetura LTDA EPP | 024/2014 | 2014-03-11 | 2014-10-07 | 1702530.13 | 2017-01-05 | 0 | 217256.84 | 1919786.97 | 0 | 4.4.90.51 | 1753400.92 | Nada a registrar |  | 1753400.92 | OBRA DESTRATADA |  | 503/2018 | 2018-11-09 | 172/2018 | 56279/2018 | Houve uma rescisão e aguarda-se publicação do edital para nova licitação de conclusão dos serviços. Obra continua paralisada. |  | Obra distratada, rescisão contratual e publicação em anexo. Aguardando publicação do edital para nova licitação de conclusão dos serviços. | x |  | x
BEZERROS | PREFEITURA MUNICIPAL | processo nº 051/2012 TP 005/2012 | Construção de Quadra Poliesportiva com Palco na Escola Municipal Nelson Castanha | TC PAC 2 00718/2011 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 489999.99 | 12548.65 | 02.325.995/0001-96 | JPR Construções LTDA | 247/12 | 2012-06-30 | 2012-12-27 | 502548.64 | _ | 0 | 0 | 502548.64 | 0 | 4.490.51 | 90180.38 | 0 | 0 | 90180.38 | OBRA DESTRATADA |  | 503/2018 | 2018-11-09 | 172/2018 | 56279/2018 | No TOME CONTA, consultado dia 23/11/2018, consta um valor irrisório de pagamento, então a obra continua inacabada. |  | Obra concluída. | x |  | x
BEZERROS | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo nº 029/2014 Carta Convite nº 006/2014 | Reforma das Unidades de Saúde Básica de Areias. | Portaria nº 2.814 de 29/11/2011 | Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde | 75000 | 0 | 13.965.461/0001-40 | SOLITEC Serviços Técnicos LTDA | 094/2014 | 2014-12-01 | 2015-05-01 | 133350 | 2015-04-30 | 0 | 52154.32 | 185504.32 | 0 | 4.4.90.51 | 52019.65 | Nada a registrar |  | 52019.65 | OBRA CONCLUÍDA |  | 503/2018 | 2018-11-09 | 172/2018 | 56279/2018 | No TOME CONTA, consultado dia 23/11/2018, não consta pagamento, então a obra continua inacabada. |  | Obra concluída. | x |  | x
BEZERROS | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo nº 029/2014 Carta Convite nº 006/2014 | Reforma das Unidades de Saúde Básica de Cajazeiras. | Portaria nº 2.814 de 29/11/2011 | Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde | 74850 | 0 | 13.965.461/0001-40 | SOLITEC Serviços Técnicos LTDA | 094/2014 | 2014-12-01 | 2015-05-01 | 133350 | 2015-04-30 | 0 | 52154.32 | 185504.32 | 0 | 4.4.90.51 | 55862.39 | Nada a registrar |  | 55862.39 | OBRA CONCLUÍDA |  | 503/2018 | 2018-11-09 | 172/2018 | 56279/2018 | No TOME CONTA, consultado dia 23/11/2018, não consta pagamento, então a obra continua inacabada. |  | Obra concluída. | x |  | x
BEZERROS | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo nº 029/2014 Carta Convite nº 006/2014 | Reforma das Unidades de Saúde Básica de Serra Negra. | Portaria nº 2.814 de 29/11/2011 | Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde | 81390 | 0 | 13.965.461/0001-40 | SOLITEC Serviços Técnicos LTDA | 094/2014 | 2014-12-01 | 2015-05-01 | 133350 | 2015-04-30 | 0 | 52154.32 | 185504.32 | 0 | 4.4.90.51 | 61983.75 | Nada a registrar |  | 61983.75 | OBRA DESTRATADA |  | 503/2018 | 2018-11-09 | 172/2018 | 56279/2018 | No TOME CONTA, consultado dia 23/11/2018, não consta pagamento, então a obra continua inacabada. |  | Obra concluída. | x |  | x
BODOCÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | CC Nº 001/2014 | COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DO LEITE DE BODOCÓ – PE | 764603/2011 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 2362810.18 | 60000 | 15.544.385/0001-25 | CAPA CONSTRUÇÕES, EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | 027/2015 | 2015-04-01 | 2015-09-28 | 2398547.57 | ˗ | 2018-03-16 |  | 2398547.57 | ˗ | 4.4.90.51 | 1633024.59 | ˗ | 358280.16 | 1633024.59 | EM ANDAMENTO |  | 504/2018 | 2018-11-07 | GP 396/2018 | 55772/18 | Prefeitura ainda em processo de levantamento de serviços remancescentes para a conclusão da obra. Obra paralisada. |  | Através do decreto nº15, de 12 de abril de 2018, o contrato com a empresa Capa Construções, Eventos e Empreendimentos LTDA - ME foi rescindido, uma vez que esta abandonou os serviços contratados sem que esses fossem concluídos, apesar de já terem sido notificados a retomar as obras remanescentes. Como providência para a retomada da obra, a prefeitura está em processo de levantamento dos serviços remanescentes para a realização de novo processo licitatório e conclusão da obra. | x |  | x
BODOCÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | CC Nº 001/2017 | COMPLEMENTAÇÃO/ CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE BODOCÓ – PE | 151/2014 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | 1835931.73 |  | 17.246.152/0001-71 | MIKAEL PEDROZA ENGENHARIA EIRELI – ME | 075/2017 | 2017-07-24 | 2018-01-20 | 1659099.52 | ˗ | 0 |  | 1659099.52 | ˗ | 4.4.90.51 | ˗ | ˗ |  |  | EM ANDAMENTO |  | 504/2018 | 2018-11-07 | GP 396/2018 | 55772/18 | Obra paralisada por falta de comprovação do andamento. |  | Há pouco houve a integralização da 1ª Liberação de recrusos financeiros desse convênio por parte do orgão concendente. diante disso, a prefeitura solicitou à emrpesa a apresentação do levantamento topográfico para elaboração das ordens de serviços de projeto (itens de planilha orçamentária). Esse processo está em fase de análise dos dados recebidos. | x |  | x
BODOCÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 005/2014 | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DA COHAB, SÃO FRANCISCO, NOVO BODOCÓ, RAUL ALVES E CLARANÃ | T.A Nº 024/2014 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM | 1207347.3 | 50271 | 13.507.813/0001-14 | MJ EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 079/2014 |  |  | 1252427.92 | ˗ |  | 189537.26 | 1441965.18 | 24830.83 | 4.4.90.51 | 1176092.07 | ˗ | 20741.58 | 1176092.07 | CONCLUÍDA |  | 504/2018 | 2018-11-07 | GP 396/2018 | 55772/18 | Obra paralisada por falta de comprovação do andamento. |  | O setor de prestação de contas da prefeitura, está juntando a documentação para a apresentação de prestação de contas desse convênio. | x |  | x
BODOCÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 006/2014 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS COM 02 (DUAS) SALAS NOS SÍTIOS VARZINHA, SUTURNO E MULUNGU | 22558/2014 | FNDE | 754267.83 |  | 17.246.152/0001-71 | RM CONSTRUÇÃO LTDA – ME | 086/2014 | 2015-01-05 | 2015-06-04 | 754267.83 | ˗ | 2017-11-20 |  | 754267.83 | ˗ | 4.4.90.51 | 275152.35 | ˗ | 83490.82 | 275152.35 | EM ANDAMENTO |  | 504/2018 | 2018-11-07 | GP 396/2018 | 55772/18 | Não há nenhum pagamento referente a essa obra no TOME CONTA, classificada como Paralisada. |  | Durante a execução das obras existe uma dificuldade no repasse de verbas por parte do FNDE, onde a obra é realizada por etapas e em seguida é realizado o pedido de desmebolso, que passa 30,60 ou até 90 dias para que aconteça o repasse das verbas, atrasando o andamento das mesmas. As obras apresentam execução conforme os seguintes percentuais: Escola Mulungu 96% executada; Escola Suturno 53% executada; Escola Varzinha 99% executada. | x |  | x
BODOCÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 001/2014 | QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA VILA BOM JARDIM | 4891/2013 | FNDE | 509921.58 |  | 15.544.385/0001-25 | CAPA CONSTRUÇÕES, EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | 035/2014 | 2014-04-16 | 2015-01-11 | 507319.7 | ˗ | 2018-02-08 |  | 507319.7 | 13799.24 | 4.4.90.51 | 357152.75 | ˗ |  | 357152.75 | PARALISADA |  | 504/2018 | 2018-11-07 | GP 396/2018 | 55772/18 | Prefeitura ainda em processo de licitação para a conclusão da obra. Como diz no ofício :Obra paralisada. |  | Através do decreto nº11, de 09 de abril de 2018, o contrato com a empresa Capa Construções, Eventos e Empreendimentos LTDA - ME foi rescindido, uma vez que esta abandonou os serviços contratados sem que esses fossem concluídos, apesar de já terem sido notificados a retomar as obras remanescentes. Após resultado do processo licitatório serão realizados os trâmites para contratação da empresa e conclusão dos serviços. | x |  | x
BODOCÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 011/2012 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE | ˗ | MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  | 13.880.407/0001-00 | PEIXOTO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 134/2012 | 2012-07-23 | 2013-03-20 | 182334.51 | ˗ | 2015-03-20 |  | 182334.51 | ˗ | 4.4.90.51 | 152495.76 | ˗ |  | 152495.76 | PARALISADA |  | 504/2018 | 2018-11-07 | GP 396/2018 | 55772/18 | Prefeitura ainda em processo de licitação para a conclusão da obra. Como diz no ofício :Obra paralisada. |  | Através do decreto nº10, de 09 de abril de 2018, o contrato com a empresa Capa Construções, Eventos e Empreendimentos LTDA - ME foi rescindido, uma vez que esta abandonou os serviços contratados sem que esses fossem concluídos, apesar de já terem sido notificados a retomar as obras remanescentes. Após resultado do processo licitatório serão realizados os trâmites para contratação da empresa e conclusão dos serviços. | x |  | x
BODOCÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2014 | REFORMA DE 03 UNIDADES DE SAUDE NAS VILAS BOM JARDIM. SIPAUBA E CACIMBA NOVA |  | MISTERIO DA SAUDE | 163083.35 |  | 13.880.407/0001-00 | PEIXOTO CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 002/2015 | 2015-03-16 | 2015-08-13 | 163083.35 |  | 300 DIAS | 0 | 163083.35 |  | 4.4.90.50 | 137207.59 |  |  | 137207.59 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 504/2018 | 2018-11-07 | GP 396/2018 | 55772/18 | Prefeitura ainda em processo de licitação para a conclusão da obra. Como diz no ofício :Obra paralisada. |  | Através do decreto nº10, de 09 de abril de 2018, o contrato com a empresa Capa Construções, Eventos e Empreendimentos LTDA - ME foi rescindido, uma vez que esta abandonou os serviços contratados sem que esses fossem concluídos, apesar de já terem sido notificados a retomar as obras remanescentes. Após resultado do processo licitatório serão realizados os trâmites para contratação da empresa e conclusão dos serviços. | x |  | x
BOM CONSELHO | PREFEITURA MUNICIPAL | PE 093/2012 | Contratação de empresa de engenharia para construção de creche do programa proinfância tipo B, na sede do municipio de Bom Conselho | - | - | - |  | 81.424.962/0001-70 | MVC Componetes Plasticos Ltda | 085/2013 | 2014-05-30 | 2015-05-30 | 1392962.2 |  |  | 0 | 1392962.2 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Não Iniciada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 505/2018 | 2018-10-29 | 212/2018 | 53705/18 | O orgão não enviou comprovantes da situação atual da obra em sua justificativa. |  | Recisão de Contrato | x |  | x
BOM CONSELHO | PREFEITURA MUNICIPAL | PE 093/2012 | Contratação de empresa de engenharia para construção de creche do programa proinfância tipo C, no distrito de Rainha Isabel, municipio de Bom Conselho | - | - | - |  | 81.424.962/0001-70 | MVC Componetes Plasticos Ltda | 084/2013 | 2014-05-30 | 2015-05-30 | 920829.58 |  |  | 0 | 920829.58 |  | 4.4.90.51 | 299111.2 |  |  | 299111.2 | Paralisada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 505/2018 | 2018-10-29 | 212/2018 | 53705/18 | O orgão não enviou comprovantes da situação atual da obra em sua justificativa. |  | Rescisão de Contrato | x |  | x
BOM CONSELHO | PREFEITURA MUNICIPAL | PE 093/2012 | Contratação de empresa de engenharia para construção de creche do programa proinfância tipo C, no distrito de Logradouro dos Leões, municipio de Bom Conselho | - | - | - |  | 81.424.962/0001-70 | MVC Componetes Plasticos Ltda | 083/2013 | 2014-05-30 | 2015-05-30 | 920829.58 |  |  | 0 | 920829.58 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Não Iniciada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 505/2018 | 2018-10-29 | 212/2018 | 53705/18 | O orgão não enviou comprovantes da situação atual da obra em sua justificativa. |  | Rescisão de Contrato | x |  | x
Bom Conselho | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da Cidade |  | Mnistério do Turismo |  |  | 08.188.981/0001-54 | Mega Construtora e Serv.Ltda | 063/2011 | 2011-04-28 | 2011-10-25 | 684340.1 |  | 2012-12-22 |  | 684340.1 | [5 empty] | 22932.21 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 505/2018 | 2018-10-29 | 212/2018 | 53705/18 | O orgão não enviou comprovantes da situação atual da obra em sua justificativa. |  | Concluída | x |  | x
Bom Conselho | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil Giselda Vieira Belo neste Município. |  |  |  |  | 10.683.278/0001-64 | SS Construtora e Incorporadora Paulista Ltda | 035/2012 | 2012-03-19 | 2012-08-19 | 213005.75 |  |  |  | 213005.75 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 505/2018 | 2018-10-29 | 212/2018 | 53705/18 | O orgão não enviou comprovantes da situação atual da obra em sua justificativa. |  | Obra Judicializada | x |  | x
Bom Conselho | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Reforma e ampliação da Escola José Alexandre ,localizada no Distrito de Logradouro dos Leões,neste Município. |  |  |  |  | 10.536.997/000-52 | GTA Construção LTDA-EPP | 088/2012 | 2012-09-14 | 2012-12-14 | 97907.93 |  |  |  | 97907.93 | [5 empty] | 48275.36 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 505/2018 | 2018-10-29 | 212/2018 | 53705/18 | O orgão não enviou comprovantes da situação atual da obra em sua justificativa. |  | Obra Concluída | x |  | x
Bom Conselho | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de um muro de arrimo para a Escola Marechal Dantas Barreto neste Município. |  |  |  |  | 10.536.997/000-52 | GTA Construção LTDA-EPP | 193/2011 | 2011-09-26 | 2011-12-24 | 44540.46 |  | 2012-08-18 |  | 44540.46 | [5 empty] | 30356.24 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 505/2018 | 2018-10-29 | 212/2018 | 53705/18 | O orgão não enviou comprovantes da situação atual da obra em sua justificativa. |  | Obra Concluída | x |  | x
Bom Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de unidade escolar no Sítio Barroncos |  | - |  |  | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA. | 053/2013 | 2013-06-11 | 2014-04-07 | 849450 | - | 2015-02-01 |  | 849450 | [5 empty] | 761945.8 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 506/2018 | 2018-11-07 | 217/2018 | 55796/18 | No mapa de obras de 2015 enviado anexado, os pagamentos final da obra e o contratado diferem de um valor significativo. Embora a obra esteja concluída, será classificada como paralisada até maiores esclarecimentos sobre a diferença dos valores. |  | Obra concluída em Janeiro/2015 | x |  | x
Bom Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Reconstrução da Escola Municipal Desembargador Francisco Austeriano de Castro, no Povoado de Freitas |  | - |  |  | 17.156.048/0001-96 | J. PONCIANO DE SANTANA NETO - EIRELLI - EPP | 065/2013 | 2013-12-17 | 2014-10-13 | 742121.11 | - | 2015-06-10 | 36377.75 | 778498.86 | [5 empty] | 617329.47 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 506/2018 | 2018-11-07 | 217/2018 | 55796/18 | No mapa de obras de 2015 enviado anexado, os pagamentos final da obra e o contratado diferem de um valor significativo. Embora a obra esteja concluída, será classificada como paralisada até maiores esclarecimentos sobre a diferença dos valores. |  | Obra concluída em Maio/2015 | x |  | x
Bom Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Pavimentação em paralelepípedos, drenagem, contenção e sinalização viária de ruas em Umari, Tamboatá e Centro |  | MINISTÉRIO DAS CIDADES |  |  | 07.279.603/0001-13 | CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA. | S/N | 2011-09-12 | 2012-01-10 | 221255.07 | - | 2012-01-10 |  | 221255.07 | [5 empty] | 161888.89 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 506/2018 | 2018-11-07 | 217/2018 | 55796/18 | No mapa de obras de 2015 enviado anexado, os pagamentos final da obra e o contratado diferem de um valor significativo. Embora a obra esteja concluída, será classificada como paralisada até maiores esclarecimentos sobre a diferença dos valores. |  | Obra concluída em Junho/2015 | x |  | x
Bom Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | LOTE 3 - Pavimentação, drenagem e sinalização da rua da vaquejada, no Distrito de Umari |  | SEPLAG/PE - GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMNUCO |  |  | 04.917.317/0001-48 | TB - TEIXEIRA BOSSHARD CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA LTDA – EPP. | 057/2014 | 2014-09-19 | 2014-12-18 | 106581.1 | - | 2015-03-18 |  | 106581.1 | [5 empty] | 65777.33 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 506/2018 | 2018-11-07 | 217/2018 | 55796/18 | No mapa de obras de 2015 enviado anexado, os pagamentos final da obra e o contratado diferem de um valor significativo. Embora a obra esteja concluída, será classificada como paralisada até maiores esclarecimentos sobre a diferença dos valores. |  | Obra concluída em Março/2015 | x |  | x
BONITO | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO 04/2016 | Aquisição de material para pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas do município para o total de paralelepipedos - 911.591 und, meio fio-12.556m, cimento-4.993sc, areia grossa-2.666m³ e areia fina-600m³. | - | - | - | - | 14.426.194/0001-06 | R.CHAVES CUNHA CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 029/2016 | 2016-03-28 | 2016-12-23 | 630338.49 | - | - | 0 | 630338.49 | 0 | 33.90.30 | 212.390,30 |  |  | 212.390,30 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 507/2018 | 2018-11-19 | 216/2018 | 57817/18 | No TOME CONTA consultado em 23/11/2018, não há qualquer pagamento referente a essa obra. Inacabada. |  | Concluída. | x |  | x
BONITO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2012 | VALOR SUBEMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELACIONADOS À REVITALIZAÇÃO DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AV. DR. ALBERTO DE OLIVEIRA, CENTRO, NESTA CIDADE, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 336.578.81/2010 MINISTÉRIO DO TURISMO/CEF- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº003/2012, CONTRATO Nº 090/2012 E BM Nº 04. | 746947 | MINISTÉRIO DO TURISMO |  |  | 09.508.071/0001-74 | LCR CONSTRUTORA LTDA – EPP | 090/2012 | 2012-06-27 | 2012-12-24 | 227076.67 |  | 2017-03-04 | 56725.74 | 283802.41 |  | 4.4.90.51.00 | 27077.48 | 27077.48 | 27077.48 | 174122.62 | EM ANDAMENTO |  | 507/2018 | 2018-11-19 | 216/2018 | 57817/18 | Obra paralisada como próprio ofício diz. |  | Houve rescisão de contrato desta empresa e posteriomente uma nova licitação, no momento a obra está paralisada tendo em vista que o projeto em reprogramação na caixa com pendências de engenharia, com prazo de atendimento em 19/11/2018. | x |  | x
Bonito | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Valor que se empenha para pagamento pela execução das obras e serviços de engenharia, relacionados à reforma com ampliação e adequação do Colégio Municipal Paulo Queiroz, neste Município, (Lote I), com recursos do FUNDEB 40%, conforme Contrato nº 148/2014. |  |  |  |  | 03.329.905/0001-06 | PORTELA CONSTRUÇÃO LTDA. | 148/2014 | 2014-11-24 | 2015-05-23 | 258176.73 |  | 2015-05-23 |  | 258176.73 | [5 empty] | 156990.09 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 507/2018 | 2018-11-19 | 216/2018 | 57817/18 | No TOME CONTA, consultado dia 23/11/2018, não há pagamentos referentes a essa obra. Inacabada. |  | Concluída | x |  | x
Bonito | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Valor empenhado referente aos serviços prestados na execução de obras e serviços de engenharia, relativo a ampliação da Unidade Básica de Saúde – UBS de Bentevi, neste Município, correspondente a portaria GAB/MS nº 2.394 de 11/10/2011 – Programa de Requalificação do Ministério da Saúde, relativo ao (Lote I) do Contrato nº 055/2013. |  |  |  |  | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA – EPP | 055/2013 | 2013-06-27 | 2013-08-26 | 94693.85 |  | 2013-08-26 |  | 94693.85 | [5 empty] | 73573.45 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 507/2018 | 2018-11-19 | 216/2018 | 57817/18 | No TOME CONTA, consultado dia 23/11/2018, não há pagamentos referentes a essa obra. Inacabada. |  | Concluída | X |  | x
BONITO | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO 04/2017 | Aquisição de material para pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas do município para o total de paralelepipedos - 911.591 und, meio fio-12.556m, cimento-4.993sc, areia grossa-2.666m³ e areia fina-600m³. | - | - | - | - | 03.426.130/0001-89 | RCOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 030/2016 | 2016-03-28 | 2016-12-23 | 94018.19 | - | - | 0 | 94018.19 | 0 | 33.90.30 | 19.771,50 |  |  | 19.771,50 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 507/2018 | 2018-11-19 | 216/2018 | 57817/18 | No TOME CONTA, consultado no dia 26/11/2018, não há qualquer pagamento referente a essa aquisição. |  | concluída | x |  | x
Bonito | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Valor empenhado referente aos serviços prestados na execução de obras e serviços de engenharia, relativo a ampliação da Unidade Básica de Saúde – UBS do Rodeadouro, neste Município. Correspondente a portaria GAB/MS nº 2.394 de 11/10/2011 – Programa de Requalificação do Ministério da Saúde. Relativo ao (Lote IV) do Contrato nº 055/2013. |  |  |  |  | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA – EPP | 055/2013 | 2013-06-27 | 2013-08-26 | 90211.97 |  | 2013-08-26 |  | 90211.97 | [5 empty] | 68166.39 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 507/2018 | 2018-11-19 | 216/2018 | 57817/18 | No TOME CONTA, consultado no dia 26/11/2018, não há qualquer pagamento referente a essa obra. |  | Concluída | x |  | x
BONITO | PREFEITURA MUNICIPAL | DL 003/2015 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVO Á CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA- PORTE I- 24 HORAS, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO N°003/2015 E CONTRATO N°169/2015. |  |  |  |  | 09.508.071/0001-74 | LCR CONSTRUTORA LTDA – EPP | 78 | 2016-04-12 |  | 70650.49 | 2016-04-29 |  | 0 | 70650.49 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 62918.84 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 507/2018 | 2018-11-19 | 216/2018 | 57817/18 | Paralisada, como próprio ofício diz. |  | Rescisão de contrato, posteriormente foi realizada outra licitação, porém foi paralisada no dia 05/03/2018 para alterações no projeto. | x |  | x
Bonito | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 010/2016 | Construção de mini terminal rodoviário de transporte alternativos (LOTE I). | - | - | - | - | 07.468.034/0001-54 | CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA | 084/2016 | 2016-07-11 | 2016-09-09 | 59745.84 | - | 1900-02-28 | -4536.67 | 55209.17 | 0 | 44.90.51 | 55208.97 |  |  | 55208.97 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 507/2018 | 2018-11-19 | 216/2018 | 57817/18 | No TOME CONTA, consultado no dia 26/11/2018, não há qualquer pagamento referente a essa obra. |  | Concluída | x |  | x
Bonito | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Valor que se empenha para pagamento pela execução das obras e serviços de engenharia, relacionados à pavimentação asfáltica da Av. Dr. Joaquim Nabuco, neste Município, incluso material, com recursos próprios, conforme 16º Termo Aditivo à TP de nº 006/2012 e Contrato de nº 089/2012. |  |  |  |  | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA. | 3990 | 2014-12-02 | 2015-04-01 | 23538.04 | 2015-01-30 | 2015-01-30 |  | 23538.04 | [5 empty] | 22337.6 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 507/2018 | 2018-11-19 | 216/2018 | 57817/18 | Paralisada, como próprio ofício diz. |  | Houve rescisão de contrato desta empresa e posteriomente uma nova licitação, no momento a obra está paralisada tendo em vista que o projeto em reprogramação na caixa com pendências de engenharia, com prazo de atendimento em 19/11/2018. | x |  | x
BONITO | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 010/2016 | Pavimentação, urbanização e paisagismo(LOTE III) | - | - | - | - | 07.279.603/0001-13 | CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA-ME | 083/2016 | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 23324.11 | - | - | -2254.58 | 21069.53 | 0 | 44.90.52 | 21069.53 |  |  | 21069.53 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 507/2018 | 2018-11-19 | 216/2018 | 57817/18 | No TOME CONTA, consultado no dia 26/11/2018, não há qualquer pagamento referente a essa obra. |  | Concluída. | x |  | x
Brejão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO- PE |  | FUNASA |  |  | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇAO LTDA |  | 2012-11-27 | 2013-11-27 | 4910000 |  | 2013-11-27 |  | 4910000 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 596/2018 | 2018-11-13 | 164/2018-GAB/PMB | 57893/18 | A administração municipal informou que notificou extrajudicialmente o gestor e empresa contratada e rescindiu o contrato. |  | Obra paralisada em 2016 devido a omissão da gestão anterior em não prorrogar o convênio da referida obra. | x |  | x
Brejão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  | 15.088.207/0001-37 | S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) |  | 2014-03-24 | 2014-10-24 | 843644.82 |  | 2014-10-24 |  | 843644.82 | [5 empty] | 70802.32 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 596/2018 | 2018-11-13 | 164/2018-GAB/PMB | 57893/18 | o município confirmou a paralisação da obra e informou que foi necessário abrir novo procedimento licitatório no intuito de finalizar a obra. |  | A atual gestão municipal, em virtude de irregularidades encontradas nas obras dos postos de saúde, resolveu rescindir o contrato nº 008/2014 e abrir novo procedimento licitatório. | x |  | x
Brejão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE BREJÃO |  | FEM 2 |  |  | 15.088.207/0001-37 | S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) |  | 2014-09-01 | 2015-05-01 | 413250.7 |  | 2015-05-01 |  | 413250.7 | [5 empty] | 119860.07 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 596/2018 | 2018-11-13 | 164/2018-GAB/PMB | 57893/18 | o município confirmou a paralisação da obra e informou que será necessário realizar novo procedimento licitatório, mas não mandou documentos que comprovem que há nova licitação em andamento. |  | A atual gestão municipal, em face de encontrar a obra contratada com várias irregularidades e sem ter sido finalizada, notificou a empresa para fins de reinício das obras, porém o representante legal da empresa se negou a assinar a notificação. Diante de tal comportamento o contrato nº 038/2014 também foi rescindido, sendo necessária a abertura de um novo procedimento licitatório. | x |  | x
Brejão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |  | SUDENE |  |  | 05.468.317/0001-70 | A & S CONSTRUTORA ALBURQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP |  | 2014-08-26 | 2015-06-26 | 389637.7 |  | 2015-06-26 |  | 389637.7 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 596/2018 | 2018-11-13 | 164/2018-GAB/PMB | 57893/18 | O município confirmou que a obra está paralisada, mas informa que a nova gestão ja tomou medidas para apurar os responsáveis. |  | A gestão informa que este contrato também foi rescindido, em virtude de irregularidades encontradas pelo setor de engenharia municipal. Também foi necessário solicitar abertura de tomada de contas especial, para fins de apuração de todas as condutas ilegais perpetradas pelo ex-gestor municipal. Foi necessário ainda, propor medida judicial, requerendo a suspensão da prestação de contas até o julgamento da tomada de contas. | x |  | x
Brejão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DA RUA JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO |  | FEM 3 |  |  | 11.507.298/0001-47 | RENTAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA |  | 2013-08-16 | 2016-07-17 | 150356.01 | 2014-12-19 | 2015-05-19 | 12698.38 | 163054.39 | [5 empty] | 62447.55 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Brejão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA MANDACARU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BREJÃO |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  | 07.019.204/0001-13 | AJA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) |  | 2014-05-02 | 2014-11-02 | 100085.13 | 2014-07-30 | 2014-10-31 | 23568.4 | 123653.53 | [5 empty] | 38469.04 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 596/2018 | 2018-11-13 | 164/2018-GAB/PMB | 57893/18 | Em ofício, foi mensionado que a obra já foi concluida em 2016, porém não foi apresentado nenhum comprovante para tal afirmativa. Desta maneira a obra continuará identificada como paralisada. |  | Em ofício é informado que a obra já foi concluída em 2016, porém a atual gestão não teve acesso aos empenhos, pagamentos e notas fiscais. | x |  | x
Brejão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DA RUA JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO |  | FEM 2 |  |  | 07.019.204/0001-13 | AJA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) |  | 2014-03-24 | 2014-10-24 | 55737.19 |  | 2014-10-24 |  | 55737.19 | [5 empty] | 0 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 596/2018 | 2018-11-13 | 164/2018-GAB/PMB | 57893/18 | Em ofício, foi informado que a empresa não finalisou os respectivos serviços, e que as devidas medidas para rescindir o contrato estão sendo tomadas. |  | A empresa contratada não finalizou os respectivos serviços da obra, tendo a atual gestão expedido uma notificação extrajudicial endereçada a AJA Construtora e Incorporadora Ltda, que não demonstrou interesse em cumprir com as suas responsabilidades contratuais no tocante à finalização da execução do contrato firmado. | x |  | x
BREJO DA MADRE DE DEUS | PREFEITURA MUNICIPAL | CONC 004/2015 | CONSTRU€ÇO DE CRECHES TIPO B- PADRÇO FNDE, NA SEDE E NO DISTR. SÇO DOMINGOS, N/MUNICÖPIO. I= 1.847.921,59 II= 1.684.754,35 III= 1.722.936,82 |  |  |  |  | 05506000/0001-81 05643776/0001-43 | MAV CONSULTORIA E SERVS. LTDA. PILAR SERVI€OS LTDA. |  | 2015-06-19 |  | 5255612.76 |  |  | 0 | 5255612.76 | [5 empty] | 613612.64 | Sem Informação | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 597/2018 | 2018-11-13 | 382/2018 | 56899/18 | Obra Paralisada como prórpio ofício diz. |  | Paralisada. Obras em procedimento judicial, onde o município de Brejo da Madre de Deus solicita a liberaçõa dos valores do Convênio Original nº 701810/2010 pelo Ministéiro da Educação, para que o Município possa concluir a obra pacutada. | x |  | x
BREJO DA MADRE DE DEUS | PREFEITURA MUNICIPAL | CONC 007/2015 | CONSTRU€ÇO DO BLOCO "B" DO HOSPITAL DR. JOS CARLOS DE SANTANA, N/CIDADE. |  |  |  |  | 18129658/0001-63 | ARRAIAL CONSTRU€åES DE EDIFÖCIOS LTDA-ME |  | 2016-02-03 | 2016-10-30 | 2170466.08 |  |  | 0 | 2170466.08 | [5 empty] | 245530.03 | Sem Informação | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 597/2018 | 2018-11-13 | 382/2018 | 56899/18 | O orgão não enviou documento comprobatório, apesar de no TOME CONTA, apresentar pagamentos no exercício de 2018 para a empresa contratada. Continua como paralisada |  | Em andamento. A empresa Arraial Construções foi distratada, e houve um novo processo licitatório onde foi contratado uma nova empresa para execução da obra - ROMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELLI EPP - valor R$ 743.928,41 | x |  | x
BREJO DA MADRE DE DEUS | PREFEITURA MUNICIPAL | CONC 001/2015 | CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DE 04 UBS´S TIPO I, DIVIDIDAS POR LOTES, N/MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 11539332/0001-65 | CONSTRUTORA ALTO DO MOURA LTDA. | 059/15 | 17/12/15 | 2016-06-14 | 1778542.94 |  | 0 |  | 1778542.94 |  |  |  | 491457.44 |  | 1543606.05 |  |  | 597/2018 | 2018-11-13 | 382/2018 | 56899/18 |  |  | 03 UBS estão finalizadas, apenas 01 está paralisada aguardando repasse do convênio. | x |  | x
BREJO DA MADRE DE DEUS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ CARLOS DE SANTANA, N/CIDADE. |  |  |  |  | 07940834/0001-26 | CEDRO ENGENHARIA LTDA. | 019/14 | 2014-04-28 | 2015-02-22 | 1437608.34 |  | 2015-02-22 |  | 1437608.34 | [5 empty] | 933259.04 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 597/2018 | 2018-11-13 | 382/2018 | 56899/18 | O orgão não apresentou as informações da nova empresa, assim não há como verificar a vericidade da conclusão pelo TOME CONTA. Continua como paralisada. |  | A empresa Cedro Engenharia LTDA, foi distratada, sendo contratada uma nova empresa que finalizou a obra. | x |  | x
BREJO DA MADRE DE DEUS | PREFEITURA MUNICIPAL | CONC 009/2015 | SERVS. DE REQUALIFICA€ÇO DO PµTIO DE EVENTOS NA SEDE D/MUNICÖPIO. |  |  |  |  | 11539332/0001-65 | CONSTRUTORA ALTO DO MOURA LTDA. |  | 2016-01-15 | 2016-06-13 | 789914.46 |  |  | 0 | 789914.46 | [5 empty] | 82537.74 | Sem Informação | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 597/2018 | 2018-11-13 | 382/2018 | 56899/18 | Contrato distratado, porém a obra continua inacabada. |  | Recurso do próprio município - obra cancelada por falta de recurso, foi executda a primeira parte da obra que foi a construção de banheiros para o público, sendo distratada o restante das obras. O município está buscando recursos financeiros para que possa prosseguir com uma nova contratação e finalização do projeto originalmente iniciado. | x |  | x
BREJO DA MADRE DE DEUS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/16 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONCLUSÃO E REPAROS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 17653616/0001-64 18129658/0001-63 | JCM CONSTRUÇÃO LTDA-ME ARRAIAL CONSTR. DE EDIFÍCIOS LTDA-ME |  | 2016-05-31 | 2016-09-28 | 642916.13 |  | 0 |  | 642916.13 |  |  |  | 175290.93 |  | 223218.56 |  |  | 597/2018 | 2018-11-13 | 382/2018 | 56899/18 | Contrato distratado, porém a obra continua inacabada. |  | Recurso do próprio município - obra cancelada por falta de recurso, foi executada a primeira parte da obra, sendo distratada o restante da obra. O município está buscando recursos financeiros oara que possa prosseguir com uma nova contratação e finalização do projeto originalmente iniciado. | x |  | x
BREJO DA MADRE DE DEUS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/15 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, N/CIDADE. |  |  |  |  | 05643776/0001-43 | PILAR SERVIÇOS LTDA. |  | 10/07/15 | 2016-03-06 | 546722.84 |  | 0 |  | 546722.84 |  |  |  | 164280.01 |  | 164280.01 |  |  | 597/2018 | 2018-11-13 | 382/2018 | 56899/18 |  |  | Paralisada. Aguardando resolução de pendências junto à CAIXA. | x |  | x
BREJO DA MADRE DE DEUS | PREFEITURA MUNICIPAL | CONC 011/15 | SERVI€OS DE URBANIZA€ÇO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA BOM CONSELHO, DO FNDE, N/CIDADE. |  |  |  |  | 05506000/0001-81 | MAV CONSULTORIA E SERVS. LTDA. |  | 2016-01-15 | 2016-05-14 | 372284.94 |  |  | 0 | 372284.94 | [5 empty] | 281720.19 | Sem Informação | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 597/2018 | 2018-11-13 | 382/2018 | 56899/18 | Contrato distratado, porém a obra continua inacabada. |  | Encontra-se paralisada e distratada com a empres. O O município está buscando recursos financeiros oara que possa prosseguir com uma nova contratação e finalização do projeto originalmente iniciado. | x |  | x
BUÍQUE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP- 003/2009 | Contratação de empresa para construção melhorias sanitarias domiciliares | 0434/07 | Ministério da saúde Fundação Nacional de Saúde | 900000 | 48932.7 | 00.721.895/0001-53 | N.B Construções Ltda | S/N° | 2010-01-12 | 2010-07-11 | 940796.63 | 2010-07-12 | 1° Aditivo de prazo de 120 dias venc. 12/11/12 - 2° Aditivo de prazo 120 dias venc. 15/03/11 - 3° Aditivo de prazo 120 dias venc. 10/11/11 - 5° ad, prazo 120 dias venc. 10/03/2012-- 6° adt. Praz.120 dias venc. 10/07/2012 - 7° ad. Praz. 120 dias 08/11/2012 | 0 | 940796.63 |  | 44.90.5100 | 420389.22 |  |  | 420389.22 | Sem Informação | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 508/2018 | 2018-10-31 | 065/2017 | 54396/18 | O orgão enviou os comprovantes de pagamento, então a obra não está sendo executada. |  | Foi solicitado prorrogação de prazo em 30/12/2014, através do Ofício nº 0208/2014, não tendo sido atendida pela FUNASA, ficando impossibilitado sua execução desde o fim da vigência em 03/03/2015. Não havendo possibilidade de execução, foi realizada a prestação de contas do convênio e feito a devolução do recurso em conta. |  | x | x
BUÍQUE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-006/2010 | Contratação de empresa para construção de melhorias habitacionais para controle de chagas padrão FUNASA catonho e Amaro | 0729/2007 | Ministério da saúde Fundação Nacional de Saúde | 600000 | 31688.33 | 05.468.317/0001-70 | A&S Construtora Albuquerque & Souza LTDA | S/N° | 2010-10-20 | 2011-04-18 | 627749.89 | 2011-04-20 | 1° Aditivo de prazo 180 dias 17/10/2011 -- 2° Aditivo de prazo 180 dias venc. 15/04/2012 -- 3° Aditivo de prazo 180 dias venc. 10/04/2013 -- 5° Aditivo de prazo 180 dias venc. 07/10/2013 | 0 | 627749.89 |  | 44.90.5100 | 432846.66 |  |  | 432846.66 | Esta aguardando parecer juridico para que seja devolvido o recurso devido a esta obra. | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 508/2018 | 2018-10-31 | 065/2017 | 54396/18 | O orgão enviou os comprovantes de pagamento, então a obra não está sendo executada. |  | A vigência do referido convênio não foi prorrogada, tendo vencido em 05/06/2014. Não havendo a possibilidade de execução, foi realizada a prestação de contas do convênio e feito a devolução do recurso em conta. |  | x | x
BUÍQUE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP- 003/2013 | Contratação de empresa de engenharia para a conclusãoi de centro de informações turisticas (receptivo) e conclusão do pórtico de entrada da cidade Buique. | 170.498-81/2004 | Programa OGU/Turismo no Brasil uma viagem para todos ministério do turismo | _ | _ | 11.507.298/0001-47 | Rental Locações e Serviços LTDA-EPP | s/nº | 2013-08-09 | 2013-09-08 | 287390.33 | 2013-09-09 | _ | 0 | 287390.33 |  | 44.90.51.00 |  |  |  |  | Concluido | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 508/2018 | 2018-10-31 | 065/2017 | 54396/18 | O orgão enviou os comprovantes de devolução e pagamentos. |  | A vigência do referido convênio não foi prorrogada, tendo vencido em 30/08/2013. Foi comunicado ao ex-gestor Jonas Camelo de Almeida Neto através do Ofício nº 0792/2014/SR Centro Oeste de PE, que as pendências não foram sanadas, bem como que a vigência havia expirado e não haveria mais autorização de saque, sendo instaurado Tomada de Contas Especial. Em 16/01/2015 o Ministério do Turismo debitou o slado total em conta, deixando a mesma zerada. |  | x | x
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 003/2010 | Urbanização da Comunidade Nova Era e Esgotamento Sanitário da Comunidade Manoel Vigia no Município do Cabo de Santo Agostinho | 0352.660-23/2011 | Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 27830728.82 |  |  | MF Engenharia e Equipamentos LTDA. | 066/2012 | 2012-09-18 | 18/09/2012 à 18/04/2014 | 28259741.72 |  |  | 2237322.05 | 30497063.77 | 2110174.51 |  | 1558887.99 |  |  | 5767163.04 | Em andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 509/2018 | 2018-11-08 | 267/2018 | 56060/18 | O orgão declara a obra em andamento porém não anexa nenhuma documentação comprobatória. Continua como paralisada. |  | Obra em andamento,em processo de aprovação das medições de liberação dos pagamentos, relativamente, lentos. | x |  | x
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 006/2009 | Urbanização das favelas Chiado do Rato e Vila do Maruim | 0222.637-78/2007 | Ministério das Cidades/Governo do Estado de Pernambuco/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 13422199.62 | 1625109.37 |  | MF Engenharia e Equipamentos LTDA. | 039/2010 | 2010-05-03 | 03/05/2010 à 26/07/2011 | 17557282.25 |  |  | 2778912.17 | 20336194.42 | 2372916.68 |  | 190737.85 |  |  | 13183703.67 | 2ª Etapa em andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 509/2018 | 2018-11-08 | 267/2018 | 56060/18 | Obra em processo de reprogramação. Paralisada. |  | Obra em andamento, em processo de reprogramação aporvada pela CEF em 14/08/2018 | x |  | x
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 21/2011 | PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO CULTURAL NO BAIRRO DE SANTO INÁCIO. | [5 empty] | ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORP.LTDA. | 09/2012 |  |  | 20126945.66 |  |  | 0 | 20126945.66 | [5 empty] | 17366740.54 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 509/2018 | 2018-11-08 | 267/2018 | 56060/18 | No TOME CONTA, consultado em 20/11/2018, o valor pago em 2018 não corresponde a 15% do valor restante da obra, assim a obra continua paralisada. |  | Obra em andamento. Estava sendo executada com recursos próprios devido a indisponibilidade de orçamento em 2017. Em 2018, foram disponibilizados recursos orçamentários para retomada das obras. | x |  | x
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 05/2009 | REQUALIFICAÇÃO E RECAPEAMENTO DO SISTEMA VIARIO | 267.151-68/2008 | MINISTÉRIO DO TURISMO | 6825000 | 360000 |  | M.F. ENG. E EQUIPAMENTOS LTDA | 214/2009 |  |  | 8968170.25 |  |  | 2719985.23 | 11688155.48 | [5 empty] | 10217594.87 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 509/2018 | 2018-11-08 | 267/2018 | 56060/18 | Obra paralisada em razão do atraso de recursos orçamentários. |  | Obra paralisada por ausência e/ou atrasos na liberação de créditos pelo concendente Ministério do Turismo. | x |  | x
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 011/2011 | Urbanização do Chiado do Rato II - Loteamento Ilha - Distrito de Ponte dos Carvalhos | 0301.543-23/2009 | Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 7432891.88 | 391204.84 |  | Construtora Ancar LTDA. | 015/2012 | 2012-04-10 | 10/04/2012 à 04/05/2013 | 9960823.37 |  |  | 1032941.41 | 10993764.78 | 1361744.68 |  | 153163.62 |  |  | 4127208.28 | Em andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 509/2018 | 2018-11-08 | 267/2018 | 56060/18 | Como próprio ofício diz, Obra Paralisada. |  | Obra paralisada. | x |  | x
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 04/2009 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS ESTRUTURADORAS. | 261.871-44/2008 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 6921600 | 587224.63 |  | CONTRUTORA ANCAR LTDA | 213/2009 |  |  | 10140064.39 |  |  | 375348.89 | 10515413.28 | [5 empty] | 6212597.06 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 509/2018 | 2018-11-08 | 267/2018 | 56060/18 | O orgão declara a obra como concluída porém não anexa nenhuma documentação comprobatória. Continua como paralisada. |  | Obra concluída. | x |  | x
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 02/2008 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS E AV. 05 ENSEADA DOS CORAIS. | 247.990-98/2007 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 5965237 | 300000 |  | CONSTRUTORA COELHO DE ANDRADE LTDA | 211/2008 |  |  | 6265237 |  |  | 962827.15 | 7228064.15 | [5 empty] | 6397838.51 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 509/2018 | 2018-11-08 | 267/2018 | 56060/18 | Como próprio ofício diz, Obra Paralisada. |  | Obra Paralisada. Em 2017, não foram liberados créditos pelo concedente Ministério das Cidades. Em 2017, Registre-se a falta de Ressarcimento pelo Ministério do valor aproximado R$ 465 mil antecipado pela prefeitura nos anos anteriores. | x |  | x
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 005/2012 | Execução de Obras de Revestimento dos canais 1,2 e do canal do Boto, localizado em Eneadas dos Corais | 0292.737-51/2009 | Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 4793295.94 | 1856670.68 |  | SBC - Sociedade Brasileira de Construção LTDA. | 009/2013 | 2013-09-02 | 2014-06-02 | 6649966.62 |  |  | 0 | 6649966.62 | 102600.66 |  | 850252.6 |  |  | 1694754.2 | Em andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 509/2018 | 2018-11-08 | 267/2018 | 56060/18 | Conforme registrado no TOME CONTA, consultado dia 20/11/2018, o valor pago da obra não chega a 15% do valor total a ser pago ainda, então a obra ainda continua como paralisada. |  | Obra em andamento. | x |  | x
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 014/2014 | Execução de Obras de Contenção de Encostas em 33 setores de alto risco | 0402.316-12/2012 | Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 6205644.51 |  |  | SBC - Sociedade Brasileira de Construção LTDA. | 088/2014 | 2015-01-14 | 14/01/2015 à 14/01/2016 | 6205644.51 |  |  | 0 | 6205644.51 |  |  | 317921.72 |  |  | 1308642.92 | Elaboração de Reprogramação | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 509/2018 | 2018-11-08 | 267/2018 | 56060/18 | Como próprio ofício diz, Obra Paralisada. |  | Obra paralisada | x |  | x
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 001/PMCSA- SEJES/2015 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE PONTEZINHA. | 1004.881-74/2012 | MINISTÉRIO DOS ESPORTES | 975000 | 1906078.24 |  | ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. | 027/2015 |  |  | 2881078.24 |  |  | 783311.35 | 3664389.59 | [5 empty] | 2957028.92 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 509/2018 | 2018-11-08 | 267/2018 | 56060/18 | Conforme registrado no TOME CONTA, consultado dia 20/11/2018, o valor pago da obra não chega a 15% do valor total a ser pago ainda, então a obra ainda continua como paralisada. |  | Obra em andamento. Foram neceassárias Reprogramações junto à CEF. | x |  | x
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 07/2014 SMI | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO À COMUNIDADE DE CEPOVO (ANTIGA ESTRADA DE SUAPE ). |  | GOVERNO DO ESTADO -FEM II | 3127590.79 |  |  | CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA-EPP | 014/2015 |  |  | 3127590.79 |  |  | 0 | 3127590.79 | [5 empty] | 1915541.81 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 509/2018 | 2018-11-08 | 267/2018 | 56060/18 | O orgão declara a obra como concluída porém não anexa nenhuma documentação comprobatória. Continua como paralisada. |  | Obra concluída em 2018 com recursos próprios. | x |  | x
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 012/2011 | Execução de Obras de Contenção de Encostas em àreas de Risco de diversas ruas no Bairro da Charnequinha. | 0351.557-48/2011 | Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2009232.33 | 668754.9 |  | JEPAC Construções LTDA. | 014/2012 | 2012-03-15 | 15/03/2012 à 09/03/2013 | 2677987.23 |  |  | 0 | 2677987.23 | 209193.65 |  |  |  |  | 1288203.39 | Aguardando Aprovação da Reprogramação pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 509/2018 | 2018-11-08 | 267/2018 | 56060/18 | Obra concluída porém como o relatório final não foi concluído, continua como paralisada. |  | Obra concluída, aguardando relatório final da CEF para encerramento do convênio. | x |  | x
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 02/2014 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAÇA DA JUVENTUDE NO LOT. CIDADE GARAPU/COHAB. | 1000.940-91/2012 | MINISTÉRIO DOS ESPORTES | 1365000 | 72728.78 |  | ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORP.LTDA. | 36/2014 |  |  | 1706165.62 |  |  | 252.4668 | 1706418.0868 | [5 empty] | 775953.67 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 509/2018 | 2018-11-08 | 267/2018 | 56060/18 | O orgão declara a obra como concluída porém não anexa nenhuma documentação comprobatóira. Continua como paralisada. |  | Obra concluida.Houve ausência e/ou atrasos na liberação do crédito do Ministério dos Esportes, porém em julho de 2017, ocorreu apenas a liberaração de R$ 69.359,75 pelo Ministério. | x |  | x
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 10/2014 | EXECUÇÃO DE OBRAS PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ESCADARIA E MURO DE CONTENÇÃO DAS RUAS: 17,18 ,19,20,21,22,23, 24, E 25. | [5 empty] | LINEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. | 02/2015 |  |  | 1292178.85 |  |  | 211796.53 | 1503975.38 | [5 empty] | 1179971.31 | CONCLUIDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 509/2018 | 2018-11-08 | 267/2018 | 56060/18 | O orgão declara a obra como concluída porém não anexa nenhuma documentação comprobatória. Continua como paralisada. |  | Obra concluída em 2018 com recursos próprios. | x |  | x
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 06/2014 SMI | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS FEIRAS. |  | GOVERNO DO ESTADO -FEM II | 1281350.2 |  |  | FT SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA-ME | 94/2014 |  |  | 1281350.2 |  |  | 0 | 1281350.2 | [5 empty] | 768795 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 509/2018 | 2018-11-08 | 267/2018 | 56060/18 | O orgão declara a obra como concluída porém não anexa nenhuma documentação comprobatória. Continua como paralisada. |  | Obra concluída em 2018 com recursos próprios, aguardando ressarcimento. | x |  | x
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC nº 003/2011 | Regularização urbanista e fundiária das unidades habitacionais das Comunidades: Chiado do Rato e Vila Maruim, no Município do Cabo de Santo Agostinho. | 0222.637-78/2007 | Ministério das Cidades/Governo do Estado de Pernambuco/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 351220.69 | 31297.31 |  | Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda | 081/2011 | 2011-09-05 | 05/09/2011 à 05/09/2012 | 382518 |  |  | 0 | 382518 | [5 empty] | 153007.2 | Em andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 509/2018 | 2018-11-08 | 267/2018 | 56060/18 | Obra paralisada, em situação de análise para providências para conclusão do assunto. |  | Contrato com a Geossistemas encerrado. Em análise junto à CEF para providências para a conclusão do assunto. | x |  | x
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 07/2015 - SAB | COBERTA GALPÕES A, B, E e F DO MERCADÃO | [5 empty] | CONSTRUTORA INGAZAEIRA LTDA -EPP | 023/2015 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Sem Informação | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 509/2018 | 2018-11-08 | 267/2018 | 56060/18 | O orgão declara a obra como concluída porém não anexa nenhuma documentação comprobatória e no TOME CONTA, consultado em 20/11/2018, não foi identificado nenhum pagamento referente a essa obra. Continua como paralisada. |  | Obra concluída na gestão anterior, medições documentadas e enviadas ao TCE em 2018. | x |  | x
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 14/2011 | OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL NA PONTE SOBRE O CANAL DA RUA VOLNEY (VILA SOCIAL) | [5 empty] | PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Sem Informação | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 509/2018 | 2018-11-08 | 267/2018 | 56060/18 | Foi identificado no TOME CONTA, um pagamento referente a essa obra de 177.642,78. Porém, como o município não deu informações sobre o valor contratado, nã há como saber se a obra foi devidamente concluída e paga, continuando como Paralisada. |  | Obra concluída na gestão passada. | x |  | x
CABROBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP003/2014 | Serviços de engenharia relativos a construção de 01 escola com 06 (seis) salas de aula na comunidade Mãe Rosa interior desse município | PAR Nº22564/2014 | FNDE/MEC | 1021785.24 |  | 05.670.659/001-79 | Arco Engenharia e construções LTDA | 065/2014 | 2014-06-06 | 2015-01-02 | 1019852.06 | 2015-06-01 | 2018-06-15 | 13232.15 | 1033084.21 | - | 449051 | 922046.97 | 30118.72 | 73900.88 | 922046.97 | em andamento | [9 empty] | x | x
CABROBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP009/2014 | Obra e serviço de engenharia relativos a construção de Uma Escola com 06(Seis) salas de aula na comunidade Cachoeirinha na Zona rural desse Município | PAR Nº22564/2014 | FNDE/MEC | 1003346.36 | - | 08.716.969/0001-75 | D'Barros Construções e Projetos LTDA | 015/2016 | 2016-11-03 | 2017-07-31 | 832496.33 | 2016-11-12 | 2019-01-22 | 56946.79 | 889443.12 |  | 449051 | 182183.27 | 40666.68 | 121819.84 | 182183.27 | Em andamento | [9 empty] | x | x
CABROBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP005/2016 | Serviços de engenharia relativos a pavimentação das ruas: Joao Gonçalves, Lídia de souza, estandislau, Dr. Djalma, Manoel do nascimento | 36481539/2011 | ministerio das cidades | 625385.53 | 28315.49 | 10.629.006/001-86 | Construtora RZ Fênix LTDA | 020/2016 | 2016-07-04 | 2016-11-01 | 653701.02 | 2016-07-06 | 2018-10-22 | 13408.67 | 667109.69 | - | 449051 | 261396.36 | - | 32776.95 | 261396.36 | em andamento | [9 empty] | x | x
CABROBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP010/2014 | Serviços de Engenharia relativos a construção de uma Quadra Coberta Com vestiário na comunidade Mãe Rosa interior desse municipio | PAR Nº22564/2014 | FNDE/MEC | 509316.36 | - | 08.174.804/0001-19 | Construtora Matriz LTDA EPP | 072/2014 | 2014-11-06 | 2015-03-06 | 508316.8 | 2014-11-10 | 2017-02-23 | 7222.5 | 515539.3 | - | 449051 | 166785.58 | - | 7222.5 | 166785.58 | em andamento | [9 empty] | x | x
CABROBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP011/2014 | Serviços de Engenharia relativos a construção de uma Quadra Coberta Com vestiário na comunidade quilombola Jatobá interior desse municipio | PAR Nº22564/2014 | FNDE/MEC | 509316.36 | - | 04.786.161/0001-03 | JCS Construções Eireli epp | 073/2014 | 2014-06-13 | 2015-01-09 | 508304.92 | 1/13/2015 | 2017-04-28 |  | 508304.92 | - | 449051 | 328336.87 | - | 34298.18 | 328336.87 | em andamento | [9 empty] | x | x
Cabrobó | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Obras e serviços de engenharia relativo a ampliação da Unidade de Saude da Familia Cacilda Brandão Cavalcante Bairro Beira rio |  | Ministerio da Saúde |  |  | 15.088.207/0001-37 | S.A Souza Construtora Ltda-ME | 009/2014 | 2014-06-05 | 2014-10-03 | 173644.62 | 2014-08-01 | 2015-07-30 | 42629.07 | 216273.69 | [5 empty] | 183320.6 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
CABROBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP002/2012 | Serviços de Engenharia relativos a pavimentação da Albino Ayres | 32605554/2010 | Miniaterio das cidades | 206150.5 | 9963.7 | 10.680.061/0001-09 | G7 Construtora e Empreendimentos LTDA ME | 073/2012 | 2012-06-19 | 2012-10-17 | 196400 | 2012-10-13 | 1320dias | 0 | 196400 | - | 449051 | 115256.29 |  |  | 115256.29 | em andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Cabrobó | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Obras e Serviços de engenharia relativos a ampliação da Unidade Básica de Saúde do Murici |  | Ministerio da Saúde |  |  | 08.174.804/0001-19 | Construtora Matriz LTDA EPP | 052/2013 | 2013-11-22 | 2014-03-22 | 164106.72 | 2014-03-22 | 2014-11-17 | 18730.87 | 182837.59 | [5 empty] | 182837.4 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
CACHOEIRINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | P.L. 012/2015 T.P. 003/2015 | Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos em diversas arterias |  | SETRA | 220000 | 15646.78 | 07.353.785/0001-25 | Construtora Inhumas Ltda-ME | 119/2015 | 2015-06-03 | 2015-10-01 | 235646.78 | 2015-10-03 |  | 0 | 235646.78 | - | 4.4.90.51.99 | 6805.72 |  |  | 35731.12 | Concluído | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
CACHOEIRINHA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Recuperação de Calçamento em diversas Artérias Municipais | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.30.52 | 95055.33 | 95055.33 | 95055.33 | 95055.33 | Concluído | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
CACHOEIRINHA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Recuperação de Prédios Públicos e outros | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.30.52 | 6317.08 | 6317.08 | 6317.08 | 6317.08 | Concluído | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
CACHOEIRINHA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Recuperação de Saneamento em diversas arterias | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.3.90.30.52 | 44831.54 | 44831.54 | 44831.54 | 44831.54 | Concluído | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
CAETÉS | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 003/2015 | CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO II | PAC II 7288/2013 | FNDE | 1288750.66 | - | 17.696.801/0001-36 | J BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP | 098/2016 | 2016-03-23 | 2018-03-23 | 1259468.03 | - | 2019-03-23 |  | 1259468.03 | - | 4.4.90.51 | 276621.37 | - | 58900.98 | 276621.37 | EM ANDAMENTO |  | 511/2018 | 2018-11-01 | 189/2018 | 54708/18 | Não há comprovação do andamento da obra, continua como paralisada. |  | Houve diminuição no ritmo da obra, haja visto a lentidão por parte do FNDE no repasse de recursos, apesar de a municipalidade está quite com todas as exigências para liberação de tais recursos, vale salientar que a obra agora está em ritmo normal. | x |  | x
CAETÉS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 005/2014 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA | PAR 22566/2014 | FNDE | 960647.37 | - | 05.545.366/0001-60 | CPM CONTRUTORA LTDA-EPP | 126/2014 | 2014-06-11 | 2018-04-07 | 950768.32 | - | 2019-01-02 |  | 950768.32 | - | 4.4.90.51 | 758940.67 | - | 64654.24 | 758940.67 | EM ANDAMENTO |  | 511/2018 | 2018-11-01 | 189/2018 | 54708/18 | Não há comprovação da conclusão da obra, continua como paralisada. |  | Houve diminuição do ritmo da obra, na época a empresa alegou dificuldade de mão de obra, haja visto que a obra estava em fase de acabamento, as providências tomadas pela municipalidade foi solicitar à construtora que sanasse a dificuldade apontada, vale salientar que a referida obra já está concluída e o prédio em pleno funcionamento. | x |  | x
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2015 | Revitalização e alborização das Praças da Avenida Candido Alexandre da Silva, Rua Dantas Barretos, Rua Bernardino Alves e a Praça ao lado da casa de Galindo |  |  |  |  | 10.851.227/0001-02 | Adriano Transporte e Construtora Ltda - ME |  | 2015-06-02 | 2015-11-29 | 522002.31 |  |  | 0 | 522002.31 | [5 empty] | 296813.87 | Em Exec | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2012 | Construção de uma quadra coberta com vestiario na Escola Profª. Maria Celia Barros Melo |  |  |  |  | 10.569.363/0001-04 | Construtora Solo Ltda - EPP |  | 2012-09-18 | 2013-03-17 | 486480 |  | 90 dias | 0 | 486480 | [5 empty] | 253819.5 | concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2015 | Construção de 02 (dois) Edificios em alvenaria para instalação de Unidade Basica de Saude, Projeto Padronizado Padrão 1 Ministerio da Saude |  | Secretaria de Saude/FMS |  |  | 10.851.227/0001-02 | Adriano Transporte e Construtora Ltda - ME |  | 2015-10-23 | 2016-04-20 | 428643.8 |  |  | 0 | 428643.8 | [5 empty] | 79013.05 | Em Exec | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | 003/2014 | Recapiamento Asfaltico. | T. Adesão 036/2014 | FEM |  |  | 65.354.250/0001-75 | Garoa Construção & Empreendimentos Ltda |  | 2014-12-15 | 2015-06-13 | 309177.36 |  |  | 0 | 309177.36 | [5 empty] | 228059.66 | Em Exec | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2010 | Construção de pavimentação e revestimento asfalticos nas principais av. | 309.876.27/2009 | Ministerio das Cidades | 19283.09 |  | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda |  | 2010-11-30 | 2011-05-29 | 304606.27 |  | 31/12/2011 | 0 | 304606.27 | [5 empty] | 209304.22 | concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 011/2011 | Pavimentação e revitalização da Praça Nossa Senho de Lourdes |  |  |  |  | 05.468.317/0001-70 | A & S Construtora Albuquerque e Souza Ltda |  | 2012-12-02 | 2013-05-31 | 302197.24 |  |  | 0 | 302197.24 | [5 empty] | 52927.38 | concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2011 | Construção de pavimentação em paralelepipedos graniticos na rua do Campo complemento da rua Radialista Pajeu | 309.877-31/2009 | Ministerio das Cidades |  |  | 10.952.038/0001-18 | Agreste Projetos e Serviços de Locação Ltda |  | 2011-03-11 | 2011-09-07 | 277232.52 |  |  | 0 | 277232.52 | [6 empty] | Em Exec | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2015 | Reforma e ampliação do Almoxarifado localizado na Praça Senador Aderbal Jurema |  |  |  |  | 06.958.998/0001-18 | Construtora Deca Ltda - EPP |  | 2015-03-06 | 2015-09-02 | 241852.34 |  |  | 0 | 241852.34 | [5 empty] | 71915.66 | concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2015 | Construção de um Patio na Unidade Mista de Saude Nossa Senhora de Lourdes |  |  |  |  | 10.851.227/0001-02 | Adriano Transporte e Construtora Ltda - ME |  | 2015-11-06 | 2016-05-04 | 232387.97 |  |  | 0 | 232387.97 | [6 empty] | Em Exec | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2014 | Ampliação do edificil sede do PSF de Santa Rita |  |  |  |  | 10.851.227/0001-02 | Adriano Transporte e Construtora Ltda - ME |  | 2014-12-04 | 2015-05-03 | 171741.09 |  |  | 0 | 171741.09 | [6 empty] | em exec | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2015 | Conclusão da Ampliação dos PSFs Maria Rita da Silva, localizado no Sitio Melacias e Maria Alves Feitosa localizada no Povoado Riacho Dantas |  | Secretaria de Saude/FMS |  |  | 10.851.227/0001-02 | Adriano Transporte e Construtora Ltda - ME |  | 2015-10-23 | 2016-04-20 | 165666.08 |  |  | 0 | 165666.08 | [5 empty] | 175492.57 | concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2014 | Pavimentação em Paralelepipedos graniticos no Povoado Santa Rita |  |  |  |  | 17.696.801/0001-36 | J Benevides da Silva Eireli - EPP |  | 2014-12-09 | 2015-04-08 | 132914.71 |  |  | 0 | 132914.71 | [5 empty] | 132914.71 | concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | 004/2012 | Abastecimento Dágua do S. Boa vista ao Sitio Marrecas e Sitio Mocos | T. Adesão 035/2013 | FEM 1 | 136115.82 | - | 05.545.366/0001-60 | C M P Construtora Ltda - EPP |  | 2013-08-26 | 2013-12-24 | 106050.26 |  |  | 0 | 106050.26 | [5 empty] | 17254.19 | concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 005/2015 | Construção do Patio de Eventos localizado no sitio do Meio |  |  |  |  | 10.851.227/0001-02 | Adriano Transporte e Construtora Ltda - ME |  | 2015-11-16 | 2016-03-15 | 78841.99 |  |  | 0 | 78841.99 | [5 empty] | 31907.92 | Em Exec | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 006/2015 | Construção de pavimentação em paralelepipedos granitico no estacionamento da almoxerifado localizado na Praça Senador Aderbal Jurema |  |  |  |  | 17.696.801/0001-36 | J Benevides da Silva Eireli - EPP |  | 2015-11-11 | 2016-04-09 | 61793.5 |  |  | 0 | 61793.5 | [6 empty] | concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2015 | Construção da Calçada do Patio de Alimentação |  |  |  |  | 10.851.227/0001-02 | Adriano Transporte e Construtora Ltda - ME |  | 2015-11-06 | 2016-02-04 | 60169.2 |  |  | 0 | 60169.2 | [6 empty] | Em Exec | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2015 | Construção de pavimentação em paralelepipedos graniticos no beco da Travessa da Rua José Couto de Oliveira, Travessa da Rua Professora Maria Helena de Freitas |  |  |  |  | 10.851.227/0001-02 | Adriano Transporte e Construtora Ltda - ME |  | 2015-11-06 | 2016-02-04 | 56643.71 |  |  | 0 | 56643.71 | [5 empty] | 18768.97 | concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2014 | Construção do sistema de denagem de aguas servidas no Povoado de Santa Rita |  |  |  |  | 10.851.227/0001-02 | Adriano Transporte e Construtora Ltda - ME |  | 2014-07-24 | 2014-09-22 | 47722.27 |  |  | 0 | 47722.27 | [5 empty] | 42865.34 | concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2014 | Pavimentação e revitalização da Praça Jose Tavares |  |  |  |  | 10.851.227/0001-02 | Adriano Transporte e Construtora Ltda - ME |  | 2014-07-24 | 2014-09-22 | 26801.08 |  |  | 0 | 26801.08 | [5 empty] | 23228.67 | concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Calumbi | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de Escola Municipal com 02 salas. |  | FNDE |  |  | 10.573.023/0001-49 | MBP Serviços de Construções LTDA. | 011/2014 | 2014-08-22 | 2015-01-22 | 242186.1 |  |  |  | 242186.1 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 599/2018 | 2018-11-08 | 183/2018 | 55968/18 | O orgão enviou documentação da obra, porém ela encontra-se paralisada no momento, aguardando liberação de recursos para continuidade. |  | A presente obra encontra-se em processod e auditoria pela inspetoria de obras do Tribunal de Contas de Arcoverde. A obra encontra-se em processo de liberação de recurso para sua continuidade. | x |  | x
CALUMBI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 005/2014 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONTRAUÇÃO DE UMA PRAÇA DE LAZER E UMA PRAÇA DE EVENTOS NO POVOADO DE ROÇAS VELHAS, NO MUNICÍPIO DE CALUMBI. |  |  |  |  | 11.695.493/0001-48 | GRANDE SERRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | 014/2014 | 2014-11-12 | 2015-04-11 | 188310.36 |  | 450 dias | 23906.15 | 212216.51 |  | 4.4.90.51 | 23906.15 |  |  | 175897.77 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 599/2018 | 2018-11-08 | 183/2018 | 55968/18 | Como próprio ofício aponta, obra inacabada por falta de recurso. |  | A presente obra encontra-se em processo de auditoria pela inspetoria de obras do Tribunal de Contas de Arcoverde. A situação da obra é inacabada, no entanto, por falta de recurso não houve continuidade deste projeto e visto também já existir um sistema antigo de abastecimento que momentaneamente vem suprindo a necessidade da população residente nesse sítio. | x |  | x
CALUMBI | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 004/2015 | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia para ampliação de Rede de Abastecimento de Água no Sítio Camaleão, zona rural do município. |  |  |  |  | 11.393.001/0001-60 | NP CONSTRUÇÃO LTDA | 005/2015 |  | 1900-04-29 | 127233.81 |  |  | 0 | 127233.81 |  | 4.4.90.51 | 127233.81 |  |  | 127233.81 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 599/2018 | 2018-11-08 | 183/2018 | 55968/18 | O orgão enviou documentação da obra, porém ela encontra-se paralisada no momento, aguardando a finalização do processo de auditoria pela inspetoria do Tribunal de Contas em Arcoverde. |  | A presente obra encontra-se em processo de auditoria pela inspetoria de obras do Tribunal de Contas de Arcoverde. | x |  | x
CAMARAGIBE | FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | DISPENSA | ULIMINAÇÃO DA QUADRA DE NAZARÉ E DO ESTÁDIO DE FUTEBOL LUIZ ALEXANDRINO | 01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE | 13988.32 |  | 08260663/0001-57 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE | 1/2016 | 2016-06-14 | 2016-07-14 | 13988.32 | 2016-08-17 |  | 0 | 13988.32 |  | 449051 |  |  |  |  | CONCLUIDO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 600/2018 | 2018-11-05 | 107/2018 | 55013/18 | O orgão envia a obra em seu Mapa de Obras, porém responde que a obra nao lhe diz respeito e não apresenta qualquer justificativa sobre o questionamento. Assim, a obra continua como paralisada. |  | No que diz respeito à Iluminação da Quadra de Nazaré e do Estádio de Futebol Luiz Alexandre, não é mais de responsabilidade desta Fundação de Cultura. Sendo de responsabilidade, agora, da Secretaria de Esportes de Camaragobe, devendo, portanto, ser endereçado tal ofício para o Secretário Abnael Bernardes. | x |  | x
CAMARAGIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência nº 004/2013 – processo licitatório nº 058/2013 | Construção do mercado público de Camaragibe-PE | 004/2015 | SEPLAG | 6000000 | 600000 | 07.826.791/0001-52 | USINA DE OBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA | 015/2014 | 2014-01-04 | 2014-12-30 | 15020776.69 | 2015-03-27 | 2016-08-23 | 3735568.46 | 18756345.15 |  | 449051 | 7223041.13 |  |  | 7223041.13 | Paralisada por reajuste Contratual |  | 512/2018 | 2018-11-23 | 058/2018 | 59091/18 |  |  | Paralisada. Distratada. Novos projetos em execução. | x |  | x
CAMARAGIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nº 002/2015 – processo licitatório nº 012/2015 | Obras de pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de Camaragibe-PE – Lote 01 ao 06 | 1014172-53/2013 1005403-54/2013 1008644-99/2013 1009953-58/2013 1010722-98/2013 1005612-95/2013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9245700 | 754300 | 07.791.333/0001-25 | CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENG CIVIL LTDA | 043/2015 | 2015-06-01 | 2016-05-26 | 10688004.54 | 2016-05-26 | 2017-05-21 | -2465146.8 | 8222857.74 |  | 449051 | 3466422.64 | 340994.64 |  | 2951974.22 | Em Andamento |  | 512/2018 | 2018-11-23 | 058/2018 | 59091/18 | Valor pago identificado no Tome Conta, em 18/12/2018, de apenas R$250.199,00 (3% do valor do contrato). |  | Obra resmanescente da gestão anterior, por ajustes no convênio teve algum atraso, em execução. | x |  | x
CAMARAGIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA 003/2013 | OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM NAS RUAS: ÁGUAS MARINHAS-V. DAS PEDREIRAS; STA. VERÔNICA E ERSINA LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E ALTO PADRE CÍCERO- B. DOS ESTADOS, ANTÔNIO CAMILO E ARACI- AREEIRO E TRAV. S. PAULO- S. PAULO | 351.543-75/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 6122831.83 | 0 | 07.042.353/0001-01 | PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA. | 061/2013 | 2013-09-27 | 2014-09-27 | 5591821.69 |  | 36 MESES | 0 | 5591821.69 | 0 | 449051 |  |  |  | 1176670.36 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 512/2018 | 2018-11-23 | 058/2018 | 59091/18 |  |  |  |  | x | x
CAMARAGIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 003/2015 – processo licitatório nº 017/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE |  | FEM 14 - I | 4432702.3 | 831497.41 | 05.623.631/0001-80 | JEPAC ENGENHARIA LTDA | 022/2015 | 2015-05-18 | 2015-11-14 | 4724011.55 | 2016-07-24 | 2016-11-08 | 242626.21 | 4966637.76 |  | 449051 | 4260949.82 |  |  | 2960896.56 | Em Andamento |  | 512/2018 | 2018-11-23 | 058/2018 | 59091/18 |  |  | Obra paralisada por indisponibilidade financeira, com 90% realizada. | x |  | x
CAMARAGIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nº 007/2015 – processo licitatório nº 065/2015 | Serviços de Recapeamento em diversas ruas do município de Camaragibe-PE | 801330/2014 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3954600 | 343878.26 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 042/2016 | 2016-09-08 | 2017-09-03 | 3874373.5 | 2017-09-02 | 0 | 962527.49 | 4836900.99 |  | 449051 | 1648748.49 |  |  | 962527.49 | Em Andamento |  | 512/2018 | 2018-11-23 | 058/2018 | 59091/18 | Valor pago identificado no Tome Conta, em 19/12/2018, de R$686.220,95 (14% do valor do contrato), no exercício 2018, e R$535.000,00 (11%), em 2017, indicando obra em rítmo muito lento. |  | Em andamento. | x |  | x
CAMARAGIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA 001/2013 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, INCLUINDO CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM TABATINGA E BAIRRO DOS ESTADOS | 0251.161-46/2008 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 1976000 | 670582.87 | 07.042.353/0001-01 | PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA. | 042/2013 | 2013-09-23 | 2014-09-23 | 2328338.7 |  | 36 MESES | 0 | 2328338.7 | 0 | 449051 |  |  |  | 975792.94 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 512/2018 | 2018-11-23 | 058/2018 | 59091/18 |  |  |  |  | x | x
CAMARAGIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, DRENAGEM, CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA PIAUÍ E RUA DAS PALMEIRAS - BAIRRO DOS ESTADOS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE | 0402.317-26/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 7246385 | 0 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA. | 093/2014 | 2014-11-27 | 2015-11-27 | 1316303.14 |  | 24 MESES | 0 | 1316303.14 | 0 | 449051 | 123308.6 |  |  | 520513.87 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 512/2018 | 2018-11-23 | 058/2018 | 59091/18 |  |  |  |  | x | x
CAMARAGIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 008/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS COM GEOMANTA DE PVC EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE. |  |  |  |  | 05.050.382/0001-81 | TDC CONSTRUÇÕES, CULTURA E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 048/2016 | 2016-09-08 | 2016-11-07 | 1311441.21 |  |  | 0 | 1311441.21 | 0 | 449051 | 580492.02 |  |  | 580492.02 | INACABADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 512/2018 | 2018-11-23 | 058/2018 | 59091/18 |  |  |  |  | x | x
Camaragibe | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de empresa de engenharia para execurção de obras de manutenção corretiva das unidads de ensino. |  |  |  |  | 05.654.826/0001-98 | AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS ERELI-EPP | 079/2013 | 2013-12-02 | 2014-11-27 | 938867.7 | 2014-11-27 | 2015-11-22 | 220941.92 | 1159809.62 | [5 empty] | 1006127.48 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 512/2018 | 2018-11-23 | 058/2018 | 59091/18 |  |  | Obra paralisada na gestão anterior, a documentação não foi encontrada e as empresas não se apresentaram à administração. | x |  | x
CAMARAGIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | DP 034/2011 | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA JOVELINA ALBUQUERQUE DOS PRAZERES- AREEIRO | 021/2011 | ESTADO DE PERNAMBUCO | 400015.15 | 0 | 07.708.900/0001-37 | CARLOS EDUARDO SOUSA ANDRADE | 151/2011 | 2012-08-13 | 2013-02-09 | 400015.15 | 2016-08-15 | 1080 DIAS | 0 | 400015.15 | 0 | 449051 |  |  |  | 164244.74 | INACABADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 512/2018 | 2018-11-23 | 058/2018 | 59091/18 |  |  |  |  | x | x
Camaragibe | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Serviços de drenagem e desvio de canal com revestimento em concreto armado nos trechos da rua João Gutemberg, trecho da rua Dr. Luiz Guimarães Filho; trecho da rua Laurindo Rabelo – Vera Cruz e trecho da rua Presidente Getúlio Vargas – Alberto Maia – Camaragibe-PE |  |  |  |  | 15.729.834/0001-00 | ROTTA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI ME | 080/2013 | 2013-11-26 | 2014-11-21 | 324942.58 | 2014-11-21 | 2014-11-21 |  | 324942.58 | [5 empty] | 145389.55 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 512/2018 | 2018-11-23 | 058/2018 | 59091/18 |  |  | Obra paralisada na gestão anterior, a documentação não foi encontrada e as empresas não se apresentaram à administração. | x |  | x
Camaragibe | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Obras de pavimentação e drenagem no trecho da rua H e I – loteamento São João e São Paulo - Camaragibe-PE |  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  |  | 04.822.868/0001-28 | SEMARH SERV ESPC EM MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS LTDA | 054/2015 | 2015-06-22 | 2016-06-16 | 289906.63 |  | 2016-06-16 |  | 289906.63 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 512/2018 | 2018-11-23 | 058/2018 | 59091/18 |  |  | Obra paralisada na gestão anterior, a documentação não foi encontrada e as empresas não se apresentaram à administração. | x |  | x
CAMARAGIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Licitatório Nº 059/2017; Tipo: CONVITE Nº 013/2017"Menor Preço" GLOBAL ofertado | Contratação de empresa sob forma de empreitada para realização de obras/serviços de engenharia, destinado a reforma do centro de referência de assistência social - Cras, no bairro de Vera Cruz deste Município e a empresa C & M Construtora de Serviços LTDA |  | SEINFRA |  |  | 17.331.335/0001-95 | C & C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME | 080/2017 | 2017-07-11 | 2017-10-09 | 114219.06 | 2017-04-07 | 2018-01-07 | 35259.01 | 149478.07 |  |  | 14390.5 | 14390.5 |  | 14390.5 |  |  | 512/2018 | 2018-11-23 | 058/2018 | 59091/18 | Foi identificado no Tome Conta pagamento, apenas em 2017, de R$ 107.128,34 (71,66%) e não justificou saldo de contrato. |  | Concluídos em 2017. | x |  | x
Camaragibe | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Serviços de construção de um quiosque para apoio da guarda municipal, dois quiosques destinados aos vendedores de tempero/coentro , adequação do polo de verdura e a construção de quatro banheiros públicos todos na rua Eliza Cabral de Souza – Camaragibe-PE |  |  |  |  | 11.873.262/0001-87 | CONSTENE CONSTRUTORA E TERRAP DO NORDESTE LTDA | 030/2014 | 2014-04-16 | 2014-10-13 | 108562.64 | 2014-10-13 | 2015-04-11 | 14236.54 | 122799.18 | [5 empty] | 89527.66 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 512/2018 | 2018-11-23 | 058/2018 | 59091/18 |  |  | Obra paralisada na gestão anterior, a documentação não foi encontrada e as empresas não se apresentaram à administração. | x |  | x
Camaragibe | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS: JOSÉ ANTÔNIO DE LUNA; CACHOEIRA DO ITAPEMIRIM- VIANA E SÉRGIO ROMERO- CÓRREGO DO SAPO |  |  |  |  | 05.545.016/0001-01 | SOERGUER CONST. LTDA. | 054/2012 | 2012-08-13 | 2012-11-11 | 109641.39 |  | 2013-02-09 |  | 109641.39 | [5 empty] | 22697.91 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 512/2018 | 2018-11-23 | 058/2018 | 59091/18 |  |  |  |  | x | x
Camaragibe | PREFEITURA MUNICIPAL |  | RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS: R. AMÉLIA, R. 21 DE ABRIL, R. AMENDOLÂNDIA, R. SANTA ROSA, R. MOREIRA SALES- B. DOS ESTADOS, CAMARAGIBE/PE, EMPRESA CONTRATADA: P & B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. INFORMAMOS QUE FORAM REALIZADOS APENAS OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA DA R. AMENDOLÂNDIA- B. DOS ESTADOS. |  |  |  |  | 04.386.837/0001-71 | P & B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 009/2012 | 2012-03-05 | 2012-05-04 | 60049.18 |  | 2012-07-03 |  | 60049.18 | [5 empty] | 21081.27 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 512/2018 | 2018-11-23 | 058/2018 | 59091/18 |  |  | Obra paralisada na gestão anterior, a documentação não foi encontrada e as empresas não se apresentaram à administração. | x |  | x
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA-002/2015(ADM) | LOTE I – RUA MAURO GILBERTO DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ ROMERO SOUZA FILHO, RUA JOSÉ DAS NEVES VIEIRA E RUA FREI DAMIÃO; LOTE II – RUA MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, RUA TANCREDO NEVES, RUA CASTELO BRANCO - LADO ESQUERDO, RUA PROJETADA 01 E RUA PROJETADA 02; LOTE III: RUA ALZIRA MARIA DE LIMA – TRECHO 2 E RUA PRINCIPAL; LOTE IV: RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, RUA PROJETADA 03, RUA PROJETADA 04 E RUA AQUINO DE MELO, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, RUA PROJETADA 03, RUA PROJETADA 04, RUA ALZIRA MARIA DE LIMA – TRECHO 01, NO BAIRRO NOVO, E RUA SEVERINO COELHO XAVIER NO BAIRRO MUTIRÃO; LOTE V: RUA 01, RUA 02, TRAVESSA 01, TRAVESSA 02, RUA PADRE CÍCERO E RUA SÃO PEDRO(PARTE), | CONTRATO DE REPASSE Nº 1006.812-48 Nº 1005.377-90 Nº 1007.888-54 Nº 1012.025-35 Nº1004.450-34 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 1797295.72 | 122995.72 | 03.965.980/0001-55 | PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP | 015/2015+I31:O31I31:Q31 | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 1785371.12 | ANDAMENTO | 1º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO 12.02.2016 A 12.08.2016 | 0 | 1785371.12 |  | 4.4.90.51 | 62357.99 |  |  | 62357.99 | ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 601/2018 | 2018-11-13 | SN | 57.144/18 |  |  | Os 5 lotes estão inacabados, com contratos expirados, empresas notificadas em 24/08/2017, e solicitado tomada de contas especial para a CAIXA em 29/08/2018. | x |  | x
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESSO Nº 001 CONCORRÊNCIA Nº0012/2016 | PAVIMENTAÇÃO SOBRE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE O PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO EXINSTENTE EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O CONTRA TO DE REPASSE: LOTE 1 PT 1016.216-23 | 803084/2014 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 1482100 | 210307.17 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA | Nº 43/2016 | 2016-09-20 | 2017-03-19 | 1692407.17 |  | 2017-09-15 |  | 1692407.17 |  |  | 106287.45 | 106287.45 | 106287.45 | 106287.45 | EM ANDAMENTO |  | 601/2018 | 2018-11-13 | SN | 57.144/18 | Não há pagamentos lançados no Tome Conta em 2018, em pesquisa realizada em 12/12/2018. |  | Obra em andamento. Valor pago em 2018 R$ 173.984,39. | x |  | x
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESSO Nº 068 TOMADA DE PREÇO Nº004/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO MONDÉ | Nº17567/2013 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 1019123.41 |  | 10.565.011/0001-72 | PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTO LTDA. | Nº068/2013 | 2013-12-20 | 2014-09-16 | 1019123.41 | 02/01/207 | 2016-12-04 |  | 1019123.41 |  | 4.4.90.51 | - | - |  | 510052.05 | INACABADA |  | 601/2018 | 2018-11-13 | SN | 57.144/18 |  |  | Obra paralisada. Contrato expirado. O gestor atual representou ação de improbidade junto ao MPF contra o gestor anterior. | x |  | x
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESSO Nº 022 TOMADA DE PREÇO Nº004/2015 | CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS: DA CULTURA, DO BAIRRO NOVO, JOSÉ ABÍLIO E SANTA LUZIA | Nº800596/2013 | MINISTÉRIO DO TURISMO | 869057.93 | 17735.88 | 07.791.333/0001-25 | CONSTRUTEC PROJETOS E OBRA DE ENGENHARIA CIVIL | Nº026/2015 | 2015-08-07 | 2016-08-06 | 992554.43 | 02/01/207 | 0 |  | 992554.43 |  | 4.4.90.51 | - |  |  |  | PARALIZADA |  | 601/2018 | 2018-11-13 | SN | 57.144/18 |  |  | Distrato com empresa. Em reprogramação para dar continuidade em novo processo licitatório. | x |  | x
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESSO Nº 014 TOMADA DE PREÇO Nº001/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | Nº006/2015 | FEM | 926818.27 | 62526.51 | 18.570.749/0001-30 | GM RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA | Nº041/2016 | 2016-06-21 | 2016-12-18 | 951865.96 | 2018-01-21 | 2017-06-16 |  | 951865.96 |  | 4.4.90.51 | - |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | 601/2018 | 2018-11-13 | SN | 57.144/18 | Em consulta no Tome Conta em 12/12/2018 , não foram identificados pagamento no exercício 2018. |  | Andamento. Pago R$ 278.599,19 em 2018. | x |  | x
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESSO Nº 011 TOMADA DE PREÇO Nº002/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA LUZIA | Nº 29854/2014 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 942071.62 |  | 14.417.792/0001-09 | SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | Nº 014/2014 | 2014-09-27 | 2015-06-24 | 933956.54 | 02/01/207 | 2017-01-14 |  | 933956.54 |  | 4.4.90.51 | - | - |  | 293741.8 | INACABADA |  | 601/2018 | 2018-11-13 | SN | 57.144/18 |  |  | Obra paralisada. Contrato expirado. O gestor atual representou ação de improbidade junto ao MPF contra o gestor anterior. | x |  | x
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESSO Nº 003 TOMADA DE PREÇO Nº001/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO PACAS | Nº 17566/2013 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 915023.98 |  | 10.566.011/0001/72 | PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTO LTDA. | Nº 002/2014 | 2014-03-13 | 2014-12-08 | 915023.98 | 02/01/207 | 2016-12-07 |  | 915023.98 | - | 4.4.90.51 | - | - |  | 181380 | INACABADA |  | 601/2018 | 2018-11-13 | SN | 57.144/18 |  |  | Obra paralisada. Contrato expirado. O gestor atual representou ação de improbidade junto ao MPF contra o gestor anterior. | x |  | x
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICÍPIO - LOTE 4 | 798125/2015 |  | 493100 | 50739.58 | 03.965.980/0001-55 | PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 030/2015 | 2015-08-11 | 2016-02-07 | 543839.58 | 2016-08-12 | 0 |  | 543839.58 |  | 4.4.90.51 | - | - |  | 266108.26 | INACABADA |  | 601/2018 | 2018-11-13 | SN | 57.144/18 |  |  |  |  | x | x
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESSO Nº 071 TOMADA DE PREÇO Nº006/2013 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO NO SÍTIO SERRA DE AIRES | Nº205853/2013 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 509773.03 |  | 10.566.011/0001/72 | PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTO LTDA. | Nº067/2013 | 2013-12-03 | 2014-08-30 | 509773.03 | 02/01/207 | 2015-10-24 |  | 509773.03 |  | 4.4.90.51 | - | - |  | 280375.13 | INACABADA |  | 601/2018 | 2018-11-13 | SN | 57.144/18 |  |  | Obra paralisada. Contrato expirado. O gestor atual representou ação de improbidade junto ao MPF contra o gestor anterior. | x |  | x
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICÍPIO - LOTE 3 | 789640/2015 |  | 245850 | 116772.75 | 03.965.980/0001-55 | PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 029/2015 | 2015-08-11 | 2016-02-07 | 362622.75 | 2016-08-12 | 0 |  | 362622.75 |  | 4.4.90.51 | - | - |  | 123784.09 | INACABADA |  | 601/2018 | 2018-11-13 | SN | 57.144/18 |  |  |  |  | x | x
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICÍPIO - LOTE 1 | 787797/2015 |  | 310914.17 | 4227.77 | 03.965.980/0001-55 | PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 027/2015 | 2015-08-11 | 2016-02-07 | 315141.94 | 2016-08-12 | 0 |  | 315141.94 |  | 4.4.90.51 | - | - |  | 192648.87 | INACABADA |  | 601/2018 | 2018-11-13 | SN | 57.144/18 |  |  |  |  | x | x
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICÍPIO - LOTE 2 | 785235/2015 |  | 295300 | 7090.01 | 03.965.980/0001-55 | PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 028/2015 | 2015-08-11 | 2016-02-07 | 302390.01 | 2016-08-12 | 0 |  | 302390.01 |  | 4.4.90.51 | - | - |  | 147333.63 | INACABADA |  | 601/2018 | 2018-11-13 | SN | 57.144/18 |  |  |  |  | x | x
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESSO Nº021 CONCORRÊNCIA Nº2/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICÍPIO - LOTE 5 | 784218/2015 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 215674.18 | 43569.28 | 03.965.980/0001-55 | PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 031/2015 | 2015-08-11 | 2016-02-07 | 259243.46 | 2016-08-12 | 0 |  | 259243.46 |  | 4.4.90.51 | - | - |  | 80294.38 | INACABADA |  | 601/2018 | 2018-11-13 | SN | 57.144/18 |  |  |  |  | x | x
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS | Nº006/2015 | FEM | 200000 | 8168.82 | 18.570.749/0001-30 | GM RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA | Nº042/2016 | 2016-06-21 | 2016-12-18 | 206074.61 | 2018-01-21 | 2017-06-16 |  | 206074.61 |  | 4.4.90.51 | - |  |  | 61505.86 | EM ANDAMENTO |  | 601/2018 | 2018-11-13 | SN | 57.144/18 | Em consulta no Tome Conta em 12/12/2018 , não foram identificados pagamento no exercício 2018. |  | Em andamento. Houve pagamento em 2018 na importância de R$ 97.149,34. | x |  | x
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PREFEITURA MUNICIPAL | DP-001/2014 (SUS) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO. | MINISTÉRIO DA SAÚDE | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 149845.44 | XXX | 03.965.980/0001-55G17:Q17BG17:R17 | PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP | 012/2014 | 2014-08-06 | 2014-12-04 | 148504.91 | ANDAMENTO | 3° TERMO ADITIVO 04.01.2016 (ACRÉSCIMO) 4º TERMO DE ADITIVO 11.02.2016 A 31.12.2016 | 0 | 148504.91 |  | 4.4.90.51 | 20000 |  |  | 20000 | ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 601/2018 | 2018-11-13 | SN | 57.144/18 | Não justificou o saldo de contrato na importâncai de R$70.868,72 (47,7% do valor do contrato). |  | Concluída. Pagamento realizado em 2017 na importâncai de 57636,19. | x |  | x
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA-001/2015(ADM) | LOTE I – RUA MAURO GILBERTO DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ ROMERO SOUZA FILHO, RUA JOSÉ DAS NEVES VIEIRA E RUA FREI DAMIÃO; LOTE II – RUA MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, RUA TANCREDO NEVES, RUA CASTELO BRANCO - LADO ESQUERDO, RUA PROJETADA 01 E RUA PROJETADA 02; LOTE III: RUA ALZIRA MARIA DE LIMA – TRECHO 2 E RUA PRINCIPAL; LOTE IV: RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, RUA PROJETADA 03, RUA PROJETADA 04 E RUA AQUINO DE MELO, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, RUA PROJETADA 03, RUA PROJETADA 04, RUA ALZIRA MARIA DE LIMA – TRECHO 01, NO BAIRRO NOVO, E RUA SEVERINO COELHO XAVIER NO BAIRRO MUTIRÃO; LOTE V: RUA 01, RUA 02, TRAVESSA 01, TRAVESSA 02, RUA PADRE CÍCERO E RUA SÃO PEDRO(PARTE), | CONTRATO DE REPASSE Nº 1006.812-48 Nº 1005.377-90 Nº 1007.888-54 Nº 1012.025-35 Nº1004.450-34 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 1797295.72 | 122995.72 | [8 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 1797295.72 | ANULADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 601/2018 | 2018-11-13 | SN | 57.144/18 |  |  |  |  | x | x
CANHOTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 001/09 | CONSTRUÇÃO DE 220 UNIDADES SANITÁRIAS | 0437/07 | FUNASA | 900000 | 31000 | 41.046.285/0001-89 | A.A. de S. Jr. Eneg. | 020/2009 | 2009-03-27 | 2009-06-27 | 901051.4 | 1999-12-30 | 42003 | 0 | 901051.4 |  | 3.3.4.9.0.51 |  |  |  | 544433.58 | concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | TC-NEG513/2018 | 2018-11-22 | E-MAIL | E-MAIL 22/11/2018 pedrocoelho@tce.pe.com.br | Não apresenta documentação que comprove as informações prestadas. Obra permanece como inacabada. |  | A maior parte deste contrato já foi concluído. O mesmo encontra-se com pedido de redução de metas, junto a FUNASA, já bastante adiantado, para encerramento e prestação de contas do referido convênio. | x |  | x
CANHOTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-01/14 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.447.279/0001-59 | Construmar Eng. Ltda | 129/14 | 2014-12-29 | 2015-09-25 | 509960.1 | 0 | 2017-12-13 | 0 | 509960.1 |  | 3.3.4.9.0.51 |  | 0 | 0 | 120680.53 | em andamento |  | TC-NEG513/2018 | 2018-11-22 | E-MAIL | E-MAIL 22/11/2018 pedrocoelho@tce.pe.com.br | Não foi enviada nenhuma informação referente ao novo contrato resultante da nova licitação mencionada. |  | Esta obra atrasou um pouco, devido exigência do ministério da educação - SIMEC, que fosse feito um muro de arrimo, no contorno da obra, para contenção de aterros e cortes do terreno. Este muro ja foi concluído pelo município com recursos próprios. A empresa contratada para a execução da quadra abandonou a obra. Com a orientação do ministério da educação, já realizamos novo processo licitatório para conclusão dos serviços, se encontrando a obra, neste momento, em andamento. | x |  | x
CANHOTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-02/09 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA BENJAMIN CONSTANT | 275728 | MT | 332060 | 10270.93 | 00.758.756/0001-02 | Const. Ancar Ltda | 024/09 | 2009-10-01 | 2009-12-31 | 303447.79 | 1999-12-30 | 36524 | 0 | 303447.79 |  | 3.3.4.9.0.51 |  |  |  | 136795.35 | concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | TC-NEG513/2018 | 2018-11-22 | E-MAIL | E-MAIL 22/11/2018 pedrocoelho@tce.pe.com.br | Não foi possível encontrat dados do contrato no TOME CONTAS, em 11/01/2019, de maneira que na falta de documentos comprobatórios não há como comprovar que a obra tenha sido concluída. |  | Esta obra foi concluída e está em pleno funcionamento Estando o convênio já encerrado e prestado contas junto a CEF. | x |  | x
CANHOTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 02/16 | COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 3 ACADEMIAS DA SAÚDE | 3007 3008 3014 | MS | 540000 | 0 | 22.782.043/0001-09 | MCDS X. de O. Júnior | 19/16 | 2016-05-06 | 2016-08-04 | 276993 | 0 | 2018-01-26 | 0 | 276993 |  | 3.3.4.9.0.51 |  | 0 | 0 | 211555.15 | em andamento |  | TC-NEG513/2018 | 2018-11-22 | E-MAIL | E-MAIL 22/11/2018 pedrocoelho@tce.pe.com.br | Não foi apresentada nenhuma informação sobre o novo contrato de maneira que não há como comprovar as informações enviadas. |  | A empresa contratada para a execução dos serviços abandonou a obra, sendo cancelado o contrato. Foi finalizado novo processo licitatório e a obra se encontra em andamento. | x |  | x
CANHOTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-04/09 | CONSTRUÇÃO DE 48 UNIDADES SANITÁRIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA VILA TUPY | 929/07 | FUNASA | 200000 | 10000 | 41.046.285/0001-89 | A.A. de S. Jr. Eneg. | 64/09 | 2009-12-28 | 2010-03-28 | 202477.76 | 1999-12-30 | 42001 | 0 | 202477.76 |  | 3.3.4.9.0.51 |  |  |  | 100988.88 | concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | TC-NEG513/2018 | 2018-11-22 | E-MAIL | E-MAIL 22/11/2018 pedrocoelho@tce.pe.com.br | Não foi apresentada nenhuma informação sobre o novo contrato de maneira que não há como comprovar as informações enviadas. |  | Este convênio foi feito a redução de metas. Obra já concluída. Convênio já encerrado e prestado contas. | x |  | x
CANHOTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CV-018 | COSNTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) UNIDADES SANITÁRIAS NO DISTRITO DE PAQUEVIRA | 0308/07 | FUNASA | 141000 | 11000 | 04.374.762/0001-09 | Con. e I. Neves Ltda | 043/09 | 2009-06-10 | 2009-10-10 | 138819.93 | 1999-12-30 | 42034 | 0 | 138819.93 |  | 3.3.4.9.0.51 |  |  |  | 82282.64 | concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | TC-NEG513/2018 | 2018-11-22 | E-MAIL | E-MAIL 22/11/2018 pedrocoelho@tce.pe.com.br | Não foi apresentada nenhuma informação sobre o novo contrato de maneira que não há como comprovar as informações enviadas. |  | Foi feito a redução de metas deste convênio, junto à FUNASA. Obra já foi concluída tendo já sido feito encerramento e prestação de contas do referido convênio. | x |  | x
CANHOTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 03/14 | REFORMA DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO | MS | MS | 60000 | 0 | 03.340.259/0001-63 | Const. Amorim Ltda. | 31/14 | 2014-07-07 | 2014-11-07 | 105106.25 | 0 | 2015-07-07 | 0 | 105106.25 |  | 3.3.4.9.0.51 |  | 8175.72 | 8175.72 | 72879.29 | concluída |  | TC-NEG513/2018 | 2018-11-22 | E-MAIL | E-MAIL 22/11/2018 pedrocoelho@tce.pe.com.br | Não foi apresentada nenhuma informação sobre o novo contrato de maneira que não há como comprovar as informações enviadas. |  | Foi feito a redução de metas deste convênio, junto à FUNASA. Obra já foi concluída tendo já sido feito encerramento e prestação de contas do referido convênio. | x |  | x
CAPOEIRAS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2015 | Contratação de prestação de serviços de engenharia para construção de um (01) campo de futebol na sade do município de Capoeiras. |  | FEM | 309154.21 | 253849.61 | 20.072.033/0001-54 | M & C CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP. | 035/2015 | 2015-09-01 | 2016-01-29 | 539865.31 |  | 2018-02-17 |  | 539865.31 |  | 4.4.90.51.00 | 31249.63 | 19126.39 | 19126.39 | 382644.76 |  |  | 514/2018 | 2018-11-09 | 083/2018 | 56713/18 | No TomeConta em 26/11/2018 consta apenas um pagamento de R$ 19.126,19 em 2015. |  | Em virtude de vários fatores e porque o Estado de Pernambuco não vem transferindo os recursos conforme o cronograma, a execução da obra está atrasada. | x |  | x
Capoeiras | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de prestação de serviços de engenharia para reposição de pavimentação em paralelepípedos, caiação de meio-fio e capinação de diversas ruas da cidade |  |  |  |  | 10.644.806/0001-76 | ECO CONSTRUTORA & IMCORPORADORA LTDA-ME | 36 | 2014-10-13 | 2015-10-13 | 501938.73 |  |  |  | 501938.73 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
CARNAÍBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP002/2015 | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAÍBA-PE. | CR 1.007.891-10/13 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 255740 | 20158.4 | 03.332.651/0001-77 | J. ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA. | 074/2015 | 2015-05-15 | 2015-11-11 | 275898.4 | - | 0 |  | 275898.4 | - | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 215417.23 | EM ANDAMENTO |  | 515/2018 | 2018-11-05 | 786/2018 | 55122/18 | Houve distrato, mas não houve nova licitação, assim a obra continua paralisada. |  | Após a análise do projeto e em vistoria nas ruas que foram pavimentadas com recursos provenientes do Ministério das Cidades, os serviços contratados estão com 80% concluídos, aguardando apenas a construção de calçadas nas referidas ruas. Contudo, no dia 21 de setembro de 2018 a empresa J. ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA solicitou da prefeitura o distrato do contrato por motivos de problemas finaceiros que a estavam impedindo de regularizar suas certidões. Desta forma, a prefeiturade Carnaíba ficou impossibilitada de renovar o contrato e acatou a solicitação da empresa e aguarda o parecer da Caixa econômica Federal para solicitar nova licitação com os serviços restantes para a conclusão da obra. | x |  | x
Carpina | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017 | MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO E HALL DE ENTRADA DA SEDE DA PREFEITURA, MUNICÍPIO DE CARPINA-PE, BAIRRO SÃO JOSÉ. | - | - | - | - | 03.671.887/0001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA – EPP | 776/2017 | 2017-07-14 | 2018-07-14 | 3000000 | 2017-08-23 | 0 |  | 3000000 | - | 4.4.90.51 (Obras) | 6829.8 | 6829.8 | 6829.8 | 6829.8 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x | x
Carpina | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017 | RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM NA RUA FREI CANECA, MUNICÍPIO DE CARPINA-PE. | - | - | - | - | 03.671.887/0001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA – EPP | 776/2017 | 2017-07-17 | 2018-07-17 | 3000000 | 2017-08-23 | 0 |  | 3000000 | - | 4.4.90.51 (Obras) | 20077.84 | 26907.64 | 26907.64 | 26907.64 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x | x
Carpina | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017 | RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM NA RUA DA ROÇA, NO MUNICÍPIO DE CARPINA, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO. | - | - | - | - | 03.671.887/0001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA – EPP | 776/2017 | 2017-07-19 | 2018-07-19 | 3000000 | 2017-08-23 | 0 |  | 3000000 | - | 4.4.90.51 (Obras) | 3329.73 | 30237.37 | 30237.37 | 30237.37 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x | x
Carpina | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA ADELINO, MUNICÍPIO DE CARPINA-PE. | - | - | - | - | 03.671.887/0001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA – EPP | 776/2017 | 2017-07-20 | 2018-07-20 | 3000000 | 2017-08-23 | 0 |  | 3000000 | - | 4.4.90.51 (Obras) | 63508.73 | 93746.1 | 93746.1 | 93746.1 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x | x
Carpina | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017 | RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA JOSÉ JAIME COUTINHO DIAS, NO BAIRRO NOVO, MUNICÍPIO DE CARPINA-PE. | - | - | - | - | 03.671.887/0001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA – EPP | 776/2017 | 2017-07-25 | 2018-07-25 | 3000000 | 2017-08-23 | 0 |  | 3000000 | - | 4.4.90.51 (Obras) | 2051.5 | 95797.6 | 95797.6 | 95797.6 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x | x
Carpina | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017 | SERVIÇO DE PINTURA DOS CANTEIROS CENTRAIS DO CENTRO DE CARPINA-PE. | - | - | - | - | 03.671.887/0001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA – EPP | 776/2017 | 2017-08-16 | 2018-08-16 | 3000000 | 2017-08-23 | 0 |  | 3000000 | - | 4.4.90.51 (Obras) | 19910.91 | 115708.51 | 115708.51 | 115708.51 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x | x
Carpina | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CEO. | - | - | - | - | 03.671.887/0001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA – EPP | 776/2017 | 2017-07-18 | 2018-07-18 | 3000000 | 2017-09-18 | 0 |  | 3000000 | - | 4.4.90.51 (Obras) | 58672.47 | 174380.98 | 174380.98 | 174380.98 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x | x
Carpina | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS BANHEIROS DO TÉRREO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE CARPINA-PE. | - | - | - | - | 03.671.887/0001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA – EPP | 776/2017 | 2017-07-26 | 2018-07-26 | 3000000 | 2017-10-23 | 0 |  | 3000000 | - | 5.4.90.51 (Obras) | 29516.26 | 203897.24 | 203897.24 | 203897.24 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x | x
Carpina | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO POSTO DE SAÚDE CHÃ DO MEIO, MUNICÍPIO DE CARPINA-PE. | - | - | - | - | 03.671.887/0001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA – EPP | 776/2017 |  |  | 3000000 | 2017-12-28 | 0 |  | 3000000 | - | 6.4.90.51 (Obras) | 10532.97 | 393735.86 | 393735.86 | 393735.86 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x | x
Carpina | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO CENTRO URBANO |  | CAIXA ECONOMICA |  |  | 13.509.312/0001-77 | BETON BRASIL CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | 45/2015 | 2015-06-29 | 2015-12-26 | 2069872.13 | 2015-12-29 | 2016-06-23 |  | 2069872.13 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Carpina | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 003/2015 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1 | Obra: (1006749) Estrada do Feiticeiro | FNDE | 1959902.26 | 43833.1 | 21.591.562/0001-27 | ADS CONSTRUTORA LTDA | 069/2016 | 2016-02-15 | 2016-12-11 | 1763084.25 | 16/01/2017 (PARALISAÇÃO) | 2020-01-07 | 43833.1 | 1806917.35 | 1806917.35 | 4.4.90.51 (Obras) | 154279.69 | 154279.69 | 154279.69 | 431330.4 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
CARUARU | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | TP 001/2014 | Contratação de uma empresa do ramo de engenharia para executar com material e mão-de-obra próprios, e de acordo com o Projeto Básico, a obra de reforma com acréscimo, para implantação da nova sede da Empresa de Urbanização e Planejamento de Caruaru – URB, localizada entre as Ruas: Visconde de Inhaúma e Laura Rabelo, no bairro Maurício de Nassau, nesta Cidade. | - | - | - | - | 00.654.704/0001 – 88 | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 023/2014 | 2014-08-25 | 2015-02-21 | 544939.45 | 2015-02-20 | 405 DIAS | 271968.25 | 816907.7 | - | 4.4.90.51.00.00 | 65978.45 |  |  | 724768.1 | CONCLUÍDO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 517/2018 | 2018-11-14 | SEURB/2033/2018 | 57541/2018 |  |  |  |  | x | x
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 005/2016 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS LOTES I, II, III, IV E V DO MUNICÍCPIO DE CARUARU | CONVÊNIO 786896/2013 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL |  |  | 06.204.246/0001-61 | ECAM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 010/2016 | 2016-06-16 | 2017-02-11 | 12856457.76 | LOTE II - 03/04/17 (PARALISAÇÃO) 17/07/17 (REINÍCIO) / LOTE IV - 02/02/17 (PARALISAÇÃO) 20/09/17 (REINÍCIO) | 2017-12-31 | -60400.22 | 12796057.54 |  |  | 1748732.93 | 1465842.12 | 1465842.12 | 2088680.51 | EM ANDAMENTO |  | 517/2018 | 2018-11-14 | SEURB/2033/2018 | 57541/2018 |  |  | Paralisada para ajustes na planilha, por divergências com o projeto. | x |  | x
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 003/2015 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DOS LOTES I, III e IV. |  |  |  |  | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 023/2015 | 2015-08-20 | 2016-02-16 | 4659535.74 | - | 20/02/2017 (370 DIAS) | 94750.49 | 4754286.23 |  |  | 4850605.3 |  |  | 1457215.86 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 517/2018 | 2018-11-14 | SEURB/2033/2018 | 57541/2018 | No Rome conta em 17/12/18, só foi identificado pagamento na importância de R$ 2.395.156,43. |  | Concluído. Termo de recebimento definitivo em 23/09/2016. | x |  | x
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | PA 019/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES FUTURAS, PARA MODERNIZAÇÃO, RECONSTITUIÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 03.834.750/0001-57 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 011/2016 | 2016-09-26 | 2016-12-31 | 4139548.65 | - | - | 0 | 4139548.65 |  |  | 1676222.19 |  |  | 1676222.19 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 517/2018 | 2018-11-14 | SEURB/2033/2018 | 57541/2018 |  |  | Distratado. | x |  | x
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 004/2017 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE ACESSO À LOCALIDADE DE JUÁ, PARTINDO DO ENTRONCAMENTO DA BR-104, NO MUNICÍPIO DE CARUARU | CONTRATO DE REPASSE Nº 823271/2015 PROCESSO Nº 2692.1026.834-46/2015 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO |  |  | 40.869.463/0001-09 | ESSE - ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 150/2017 | 2017-06-22 | 2017-12-19 | 3713944.06 | - | 2018-06-17 |  | 3713944.06 |  |  | 269151.39 | 269151.39 | 269151.39 | 269151.39 | EM ANDAMENTO |  | 517/2018 | 2018-11-14 | SEURB/2033/2018 | 57541/2018 | Não foram apresentados pagamento em 2018. |  | Em andamento. | x |  | x
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 001/20153 | LOTE II DO PROJETO REVITALINO, OBRAS ESTAS A SEREM DESENVOLVIDAS NA AV. MESTRE VITALINO, ALTO DO MOURA - CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DE VISITANTES DO ALTO DO MOURA | CONTRATO DE REPASSE Nº 371.281-33 | MIN. DO TURISMO / CAIXA-CONVENIO SICONV 764340 |  |  | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | 014/2015 | 2015-04-27 | 2016-04-26 | 2435903.6 | 01/12/17 (PARALISAÇÃO) | 2018-01-18 | 483002.1 | 2918905.7 |  |  | 2832492.93 | 72704.15 | 72704.15 | 1932036.11 | PARALISADO |  | 517/2018 | 2018-11-14 | SEURB/2033/2018 | 57541/2018 | Foram identificados paramentos em 2018, no Tome Conta, em 17/12/2018, de apenas R$ 40.803,05. |  | Concluído. | x |  | x
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 002/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, BAIRRO LUIZ GONZAGA. LOTE 01: RUA CLÁUDIA GONDIM, RUA JOSÉ T. ALVES PEREIRA. LOTE 02: RUA TENENTE COSTA E SILVA, RUA GALILEU FIGUEIREDO, RUA ALBERTO PEREIRA PINTO. | LOTE 01: 784169/2013 // LOTE 02: 789547/2013 | MIN. DO TURISMO // MIN. DAS CIDADES |  |  | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | 015/2015 | 2015-05-27 | 2015-11-23 | 2141748.45 | - | 2018-06-29 | 159966.31 | 2301714.76 |  |  | 1388558.13 | 0 | 0 | 1388558.13 | EM ANDAMENTO |  | 517/2018 | 2018-11-14 | SEURB/2033/2018 | 57541/2018 |  |  | PARALISADO AGUARDANDO O PEDIDO DE REPROGRAMAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTRATO DE REPASSE 1004734-63/2013 CONVÊNIO 784169/2013 | X |  | x
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | DL 004/2016 | LOTE I DO PROJETO REVITALINO, OBRAS ESTAS A SEREM DESENVOLVIDAS NA AV. MESTRE VITALINO, ALTO DO MOURA - OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ALTO DO MOURA, COMPREENDENDO: REVIT. DAS CALÇADAS (TRECHOS 2, 3, 4 e 5), PRAÇA DO RECEPTIVO E GRADIL DO ESTACIONAMENTO, RECEPTIVO TURÍSTICO E CASA DA MULHER ARTESÃ | CONTRATO DE REPASSE Nº 364.931-46 | MIN. DO TURISMO / CAIXA-CONVENIO SICONV 757244 |  |  | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | 002/2016 | 2016-02-26 | 2016-09-23 | 1991087.92 | - | 2018-04-23 | 255711.29 | 2246799.21 |  |  | 969481.47 | 198029.94 | 198029.94 | 791110.57 | EM ANDAMENTO |  | 517/2018 | 2018-11-14 | SEURB/2033/2018 | 57541/2018 | Em consulta ao Tome Conta em 17/12/2018 não foram identificados pagamentos relativos ao contrato. |  | Em andamento. | x |  | x
Caruaru | PREFEITURA MUNICIPAL |  | OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ALTO DO MOURA, COMPREENDENDO: REVIT. DAS CALÇADAS (TRECHOS 2, 3, 4 e 5), PRAÇA DO RECEPTIVO E GRADIL DO ESTACIONAMENTO, RECEPTIVO TURÍSTICO E CASA DA MULHER ARTESÃ (LOTE I - PROJETO REVITALINO, AV. MESTRE VITALINO, ALTO DO MOURA) |  | MIN. DO TURISMO / CAIXA // SICONV |  |  | 08.100.434/0001-75 | NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 013/2015 | 2015-05-19 | 2016-05-18 | 2195315.12 | - | 2016-05-18 | 7454.31 | 2202769.43 | [5 empty] | 73219.84 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 517/2018 | 2018-11-14 | SEURB/2033/2018 | 57541/2018 |  |  |  |  | x | x
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 006/2016 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO LOTE IV | CONTRATO DE REPASSE Nº 806001/2014 - PROCESSO Nº 2692.1019179-51/2014 - 002/2014 (RUA SEVERINO CARNEIRO) | MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA - SEPLAG/PE (RUA SEVERINO CARNEIRO) |  |  | 03.329.905/0001-06 | PORTELA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 014/2016 | 2016-06-23 | 2016-12-20 | 1414124 | - | 2017-05-27 | 232549.22 | 1646673.22 |  |  | 251846.91 | 25595.29 | 25595.29 | 251846.91 | PARALISADO |  | 517/2018 | 2018-11-14 | SEURB/2033/2018 | 57541/2018 |  |  | Rescindido. | x |  | x
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | DL 004/2013 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC, MODELO 3.000 M², A SER LOCALIZADA NA AV. ZÉ TATU, ANTIGA AV. PROJETADA 02, BAIRRO MARIA AUXILIADORA, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 12.087.216/0001-15 | LIV ENGENHARIA LTDA | 008/2013 | 2013-08-30 | 2014-02-26 | 1812332.12 | 06/09/2013 (PARALISAÇÃO) 14/10/2013 (REINÍCIO) | 630 DIAS (26/12/2015) | -206412.48 | 1605919.64 |  |  | 1380707.65 |  |  | 1380707.65 | DISTRATADO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 517/2018 | 2018-11-14 | SEURB/2033/2018 | 57541/2018 |  |  |  |  | x | x
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 007/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NO LOTE II | 002/2014 | SEPLAG/PE |  |  | 17.830.564/0001-54 | JML INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 007/2016 | 2016-09-28 | 2017-09-28 | 968468.33 | 01/02/2017 (PARALISAÇÃO) | 0 | 230061.24 | 1198529.57 |  |  | 810150.55 | 0 | 0 | 630097.28 | PARALISADO |  | 517/2018 | 2018-11-14 | SEURB/2033/2018 | 57541/2018 | Não há pagamentos no Tome Conta em 2018. |  | Em andamento. | x |  | x
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | TP003/2010 | SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. VILA DO CAJÁ | 0882/2007 | FUNASA |  |  | 04.199.032/0001-19 | DUARTE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA | 169/2010 | 2011-01-14 | 2011-08-11 | 1163870.55 | 20/03/2014 (PARALISAÇÃO) | 2014-04-29 |  | 1163870.55 |  |  | 461530.35 | 0 | 0 | 287538.93 | PARALISADO |  | 517/2018 | 2018-11-14 | SEURB/2033/2018 | 57541/2018 |  |  |  |  | x | x
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 007/2010 | SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E REDE D'ÁGUA EM VIAS LOCALIZADAS NA VILA CAJÁ. RUA REI DAVID, VILA CAJÁ | 027/2010 | SEPLAG/PE |  |  | 04.199.032/0001-19 | DUARTE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA | 130/2010 | 2012-06-20 | 2012-12-17 | 1054021.25 | 04/06/2013 (PARALISAÇÃO) | 2013-06-14 |  | 1054021.25 |  |  | 452289.13 | 0 | 0 | 257516.87 | PARALISADO |  | 517/2018 | 2018-11-14 | SEURB/2033/2018 | 57541/2018 |  |  |  |  | x | x
Caruaru | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, A SER LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARCELINO DE ARAUJO Nº 1062, CEDRO, NESTA CIDADE. |  | MDS/FNAS/CAIXA |  |  | 13.965.461/0001-40 | SOLITEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME. | 014/2014 | 2014-09-24 | 2015-09-24 | 332911.01 | - | 2016-02-07 | 331546.65 | 664457.66 | [5 empty] | 0 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 517/2018 | 2018-11-14 | SEURB/2033/2018 | 57541/2018 |  |  |  |  | x | x
Caruaru | PREFEITURA MUNICIPAL |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO ITEM III - AVENIDA PANAMERICANA, BAIRRO NOVA CARUARU, DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 05.623.631/0001-80 | JEPAC ENGENHARIA LTDA ME | 022/2014 | 2014-09-16 | 2014-10-16 | 429661.5 | 20/11/2014 (PARALISAÇÃO) 31/03/2015 (REINÍCIO) | 2016-02-18 | 32086.28 | 461747.78 | [5 empty] | 375123.28 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 517/2018 | 2018-11-14 | SEURB/2033/2018 | 57541/2018 |  |  |  |  | x | x
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | DL007/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EUCLIDES QUEIROZ, NO BAIRRO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | 009/2014 | 2014-04-10 | 2014-08-08 | 202404.48 | 11/06/2014 (PARALISAÇÃO) 01/12/2016 (REINÍCIO) | - | 80857.88 | 283262.36 |  |  | 164111.71 |  |  | 64142.68 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 517/2018 | 2018-11-14 | SEURB/2033/2018 | 57541/2018 | Não foram identificados pagamentos, em 17/12/2018, no Tome Conta, em 2018. |  | Concluído | x |  | x
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 018/2015 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E RESTAURAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 11.209.891/0001-07 | ANDRADE & SANTOS CONSTRUTORA LTDA - EPP | 021/2015 | 2015-08-12 | 2016-08-11 | 147138.71 | 2016-11-10 | 93 DIAS (12/11/16) | 0 | 147138.71 |  |  | 147138.71 |  |  | 52870.43 | CONCLUÍDO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 517/2018 | 2018-11-14 | SEURB/2033/2018 | 57541/2018 |  |  |  |  | x | x
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 033/2014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO E PASSEIO EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, À SEREM REALIZADOS NAS UPAS RENDEIRAS, LOCALIZADA A RUA MAJOR JOÃO COELHO, Nº200 E BOA VISTA I, LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO PEREIRA SILVA Nº100, NESTE MUNICÍPIO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DO EMPREITEIRO. |  |  |  |  | 08.179.270/0001-13 | MACHADO E SOBRAL CONSTRUÇÕES LTDA | 005/2015 | 2015-07-12 | 2015-10-10 | 143719.8 | 04/07/2016 (PARALISAÇÃO) 10/10/2016 (REINÍCIO) | - | 0 | 143719.8 |  |  | 8417.47 |  |  | 8417.47 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 517/2018 | 2018-11-14 | SEURB/2033/2018 | 57541/2018 |  |  |  |  | x | x
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 020/2015 | DRENAGEM DE TRECHO DA RUA MARACAÍBA, TRECHO DA RUA DR. JOSÉ PAES, TRECHO DA RUA DÁRIO GALVÃO, TRECHO DA AV. AGAMENON MAGALHÃES E TRECHO DA AV. DOS ESTADOS. |  |  |  |  | 10.568.615/0001-72 | SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 030/2015 | 2015-08-29 | 2015-11-27 | 138866.44 | 2015-11-27 | - | 0 | 138866.44 |  |  | 109130.96 |  |  | 109130.96 | CONCLUÍDO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 517/2018 | 2018-11-14 | SEURB/2033/2018 | 57541/2018 |  |  |  |  | x | x
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 011/2016 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, A SER LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARCELINO DE ARAÚJO, 1062, CEDRO | - | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |  |  | 22.657.624/0001-19 | CONSTRUTORA JMV LTDA | 004/2016 | 2016-10-07 | 2017-04-05 | 103497.64 | 01/03/2017 (PARALISAÇÃO) | 0 | 24664.42 | 128162.06 |  |  | 97682.05 | 0 | 0 | 97682.05 | PARALISADO |  | 517/2018 | 2018-11-14 | SEURB/2033/2018 | 57541/2018 |  |  | Paralisado. Aguardando parecer de reprogramação da CAIXA. | x |  | x
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 006/2016 | PAVIMENTAÇÃO ENTRADAS DE RUAS NA ESTRADA DO MURICI, ACESSO À VILA MURICI: R-08, R-15, R-16, R-17, R-18, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 08.179.270/0001-13 | MACHADO E SOBRAL CONSTRUÇÕES LTDA | 016/2016 | 2016-07-25 | 2016-11-22 | 39075.38 | - | - | 0 | 39075.38 | [6 empty] | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 517/2018 | 2018-11-14 | SEURB/2033/2018 | 57541/2018 |  |  |  |  | x | x
CASINHAS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 001/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL PIO XII, NO SÍTIO JUNCO,NESTE MUNICIPIO. |  | FNDE | 606200.22 | - | 17.679.352/0001-18 | PROEX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | S/N | 2015-03-04 | 2015-08-31 | 509097.99 | 2015-08-31 |  | 3000 | 512097.99 |  | 4.4.90.51.99 | 14597.62 |  |  | 14597.62 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 518/2018 | 2018-11-12 | 200/2018 | 56642/18 | No TOME CONTA, consultado em 23/11/2018, não há registro de pagamento referente a essa obra. Inacabada. |  | A empresa PROEX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP , não concluiu os serviços da construção da mesma. A empresa MARCIEL BARBOSA DE SALES CONSTRUTORA - ME segue dando andamento aos serviços da referida quadra. | x |  | x
CASINHAS | PREFEITURA MUNICIPAL | X | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PREDIO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUADRA, NESTE MUNICIPIO. REALIZAÇÃO DE PINTURAS E REFORMA |  |  | - | - | 04.415.785/0001-14 | CONSTRUTORA SALVIANO LTDA | S/N |  |  |  | X |  | 0 |  |  | 4.4.90.51.99 | 1032.86 |  |  | 1032.86 | CONCLUÍDO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 518/2018 | 2018-11-12 | 200/2018 | 56642/18 | No TOME CONTA, consultado em 23/11/2018, há pagamentos referentes à obra em 2014 e 2013, porém como o orgão não declarou o valor do contrato, não há como confirmar a conclusão. Inacabada. |  | Obra concluída. | x |  | x
CASINHAS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | INSTALAÇÃO DE CERCA DO TIPO ALOMBRADO, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, PARA FECHAMENTO DAS QUADRAS DA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE PAULA E ESCOLA PROFESSOR DANIEL |  |  |  |  | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | [5 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.51.99 | 80484.55 |  |  | 80484.55 | CONCLUÍDO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 518/2018 | 2018-11-12 | 200/2018 | 56642/18 | No TOME CONTA, consultado em 23/11/2018, há pagamentos referentes à obra em 2016, porém como o orgão não declarou o valor do contrato, não há como confirmar a conclusão. Inacabada. |  | Obra concluída. | x |  | x
CASINHAS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE (01) UMA QUADRA ESPORTIVA NA UNIDADE ESCOLAR GEDEÃO ALMEIDA, NO SITIO CATOLÉ DE MITONHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, ESTADO DE PERNAMBUCO. |  |  | - | - | 20.298.277/0001-50 | WALTER L. DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | S/N | [5 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.51.99 | 119301.23 |  |  | 119301.23 | CONCLUÍDO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 518/2018 | 2018-11-12 | 200/2018 | 56642/18 | No TOME CONTA, consultado em 23/11/2018, há pagamentos referentes à obra em 2016, o orgão não declarou o valor do contrato, porém o valor declarado do pagamento se confirma. Inacabada. |  | Obra concluída. | x |  | x
CASINHAS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 03 MÓDULOS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS,NO ÃMBITO DO PROGRA |  |  | - | - | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA-EPP | S/N | [5 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.51.99 | 408027.72 |  |  | 408027.72 | CONCLUÍDO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 518/2018 | 2018-11-12 | 200/2018 | 56642/18 | No TOME CONTA, consultado em 23/11/2018, há pagamentos referentes à obra em 2016, o orgão não declarou o valor do contrato, porém o valor declarado do pagamento se confirma. Inacabada. |  | Obra concluída. | x |  | x
CEDRO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 047/2015 | RECONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA COORDENADORIA DA MULHER | TERMO DEW ADESÃO Nº 001/2014 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (FEM) | 32523.91 | 47873.76 | 18.259.511/0001-98 | W.M ENGENHARIA LTDA -EPP | 071/2015 | 2015-12-16 | 2016-06-13 | 79990 |  |  | 0 | 79990 | 0 | 4.4.90.51.00 |  |  |  |  | ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
CHÃ DE ALEGRIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO N° 001/2016 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 | 7405/2013 | FNDE |  |  | 02.951.249/ 0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA | CONTRATO N° 012/2016 | 2016-03-15 | 2016-11-10 | 1282258.29 | **** | 2017-07-08 |  | 1282258.29 |  | 4.4.90.51.91 | 51266.65 | 51266.65 | 51266.65 | 318772.9 | andamento | [9 empty] | x | x
CHÃ DE ALEGRIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO N° 002/2014 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80 X 38m) | 5663/2013 | FNDE |  |  | 02.951.249/ 0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA | CONTRATO N° 038/2014 | 2015-03-17 | 2015-11-12 | 588068.34 | **** | 2016-07-09 |  | 588068.34 |  | 4.4.90.51.91 | 36545.18 | 36545.18 | 36545.18 | 450932.37 | andamento | [9 empty] | x | x
CHÃ DE ALEGRIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP002/2014 | Construção de 01(uma) Quadra Coberta com vestiário, localizada na PE 040, no município. | 23400009284201315 | FNDE | 502314.88 | 85749.46 | 02.951.249/0001-08 | Rio Branco Construções Ltda. | 038/2014 | 2014-07-17 | 2015-03-14 | 588064.34 | 2015-03-14 | - | 0 | 588064.34 |  | 44905100 | 46091.42 |  |  | 388541.98 | Andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
CHÃ DE ALEGRIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO N° 004/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA UBS CHÃ DE ALDEIA | ****** | MINISTERIO DA SAUDE |  |  | 05.596.625/ 0001-81 | SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA | CONTRATO N° 002/2014 | 2014-01-29 | 2015-01-29 | 413259.07 | **** | 2016-01-29 |  | 413259.07 |  | 4.4.90.51.91 | **** | ***** |  | 320806.89 | finalizado | [9 empty] | x | x
CHÃ DE ALEGRIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP004/2013 | Construção de 01(uma) UBS (Unidade Básica de Saúde) - Santa Luzia, na Rua Fernandes Vieira no município. | 12397007000113001 | Ministério da Saúde | 408000 | 1251.94 | 05.596.625/0001-81 | Santiago Empreendimentos Ltda. | 002/2014 | 2014-01-15 | 2014-07-14 | 409251.94 | - | - | 0 | 409251.94 |  | 44905100 |  |  |  | 321425.22 | Andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Chã de Alegria | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de uma Quadra Poliesportiva no Sítio Chã de Aldeia |  | Ministério dos Esportes |  |  | 03.507.255/0001-33 | Nova Era Construções e Incorporações Ltda. | 015/2011 | 2011-06-29 | 2011-11-26 | 155918.06 |  |  | 146.55 | 156064.61 | [5 empty] | 75794.93 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
CHÃ DE ALEGRIA | PREFEITURA MUNICIPAL | CARTA CONVITE: 006/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE | 1545100311 062 | FUNDO MUNICIPAL DESAUDE |  |  | 05.596.625/ 0001-81 | SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA | CONTRATO N° 058/2014 |  | 1900-02-28 | 89635.56 | *** | 0 |  | 89635.56 |  | 4.4.90.51.91 | **** | ***** |  | 68007.41 | finalizado | [9 empty] | x | x
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | _ | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, OBEDECENDO ÀS TIPOLOGIAS DOS PROJETOS PADRÃO DO FNDE-ESCOLA PROINFÂNCIA B - CONFORME O CONTRATO EM ANEXO Nº 100/2013 FNDE-PREGÃO 93/NORDESTE-GRUPO 1 - ESTADOS AL, SE E PE (2º BOLETIM DE MEDIÇÃO) |  |  |  |  | 81.424.962/0001-70 | MVC- COMPONENTES PLASTICOS | 100/2013 | 2014-11-26 | 2015-11-26 | 1375206.9 | PARALIZADA | 0 |  | 1375206.9 |  | 4.4.90.51 | 553645.41 |  |  | 553645.41 | PARALIZADA | [9 empty] | x | x
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP003/2014 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS COM VESTIÁRIOS NA ESCOLA LAERTE PEDROZA DE MELO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 Nº 09758/2014, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 037/2014. TP 003/2014. | _ | _ |  |  | 12.505.080/0001-16 | ITAPAJEÚ CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA | 061/2014 | 2014-09-19 | 2015-06-16 | 495016.25 | EM ANDAMENTO | 2016-03-12 |  | 495016.25 | _ | 4.4.90.51 | 311302.06 |  | 23430.61 | 311302.06 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP003/2014 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS COM VESTIÁRIOS NA ESCOLA AMÁLIA ARAÚJO JUREMA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 Nº 09758/2014, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 037/2014. TP 003/2014. | _ | _ |  |  | 12.505.080/0001-16 | ITAPAJEÚ CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA | 060 /2014 | 2014-09-19 | 2015-06-16 | 495016.25 | PARALIZADA | 2016-03-12 |  | 495016.25 | _ | 4.4.90.51 | 259330.2 |  |  | 259330.2 | PARALIZADA | [9 empty] | x | x
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP002/2016 | EXECUSÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARA COBERTURA COM REVESTIMENTO ASFÁUTICO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO CENTRO DA CIDADE, E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO (TAPA-BURACO) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DISTRITO DA VILA SANTA LUZIA E POVOADO DE MALHADINHA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016. | - | - | - | - | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | 021/2016 | 2016-05-24 | 2016-11-20 | 270524.61 | EM ANDAMENTO | 0 |  | 270524.61 | - | 4.4.90.51 | 142788.18 |  |  | 142788.18 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP002/2014 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JOAQUIM JOSÉ DE MIRANDA, PRINCIPAL VIA DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2014-TOMADA DE PREÇO Nº 002/2014. |  |  |  |  | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | 036/2014 |  | 1900-06-28 | 265704.78 | EM ANDAMENTO | 0 |  | 265704.78 |  | 4.4.90.51 | 202917.35 |  |  | 202917.35 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | PL 033/2016 | SERVIÇOS DE REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS JOAO FAUSTINO DE QUEIROZ E ESCOLA XV DE MARÇO. CARTA CONVITE N° 012/2016. | - | - | - | - | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | 032/2016 | 2016-11-09 | 2017-01-08 | 185099.94 | EM ANDAMENTO | 0 |  | 185099.94 | - | 3.3.90.39 | 132515.32 |  |  | 132515.32 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA NA ESCOLA ANTONIO MANOEL DE JESUS, LOCALIZADA MO SITIO ALTO DO RIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA. |  |  |  |  | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME |  |  |  |  | 2017-06-07 | 0 |  | 0 |  | 4.4.90.51 |  | 25938.36 | 25938.36 | 25938.36 | CONCLUÍDA | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL |  | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA NA ESCOLA ANTÔNIO MANOEL DE JESUS, LOCALIZADA NO SÍTIO ALTO DO RIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA. |  |  |  |  | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME |  |  |  |  | 2017-06-07 | 0 |  | 0 |  | 4.4.90.51 |  | 25419.59 | 25419.59 | 25419.59 | CONCLUÍDA | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
CONDADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2011 | Construção de Creche ''Projeto Pró Infância'' (CERU) | 073/2011 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 073/2011 | 2011-09-29 | 2012-03-27 | 1049001.3 | 2012-06-29 | 0 | 241195.32 | 1290196.62 |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  |  | paralizada |  | 521/2018 | 2018-11-20 | 020/2018 | 58317/18 | Como próprio ofício aponta, a obra encontra-se paralisada. |  | Em relação à obra supracitada a mesma segue parada, o município apresentou junto ao ministério público as irregularidades na construção do objeto que foram verificadas pela CGU, uma vez que o percentual dos serviços pagos, não representava o executado in loco. | x |  | x
CONDADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 009/2014 | construção de uma unidade basica de saude porte 2 | 065/2014 | ministerio da saude |  |  | 13.162.4860001-06 | construtora AS ltda | 065/2015 | 2014-06-10 | 2014-12-07 | 580612.1 | 2015-12-10 | 0 |  | 580612.1 |  | 4.4.90.51.92 |  |  |  | 87307.88 | paralizada |  | 521/2018 | 2018-11-20 | 020/2018 | 58317/18 | Não foi encontrado no TOME CONTA, dia 23/11/2018, pagamento referente a essa obra. Inacabada. |  | A obra foi concluída com seus pagamentos dentro da normalidade. | x |  | x
CONDADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2010 | Conclusão de um Creche do Programa Pró-infância Tipo ''B'' Residêncial Esperança | 025/2010 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 022/2014 | 2014-02-23 | 2014-05-24 | 288126.46 | 2014-05-23 | 0 |  | 288126.46 |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  |  | paralizada |  | 521/2018 | 2018-11-20 | 020/2018 | 58317/18 | Como próprio ofício aponta, a obra encontra-se paralisada. |  | Em relação à obra supracitada a mesma segue parada, o município apresentou junto ao ministério público as irregularidades na construção do objeto que foram verificadas pela CGU, uma vez que o percentual dos serviços pagos, não representava o executado in loco. | x |  | x
CONDADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2014 | Pavimentação em Diversas Ruas do Loteamento Laranjeiras | 051/2014 | FEM 2 |  |  | 02.072.733/0001-67 | Trena Construções LTDA | 088/2014 | 2014-10-10 | 2015-03-09 | 281677.55 | 2015-03-10 | 2016-06-01 |  | 281677.55 |  | 4.4.90.51.99 | 38663.95 | 38663.95 | 38663.95 | 168643.34 | Andamento |  | 521/2018 | 2018-11-20 | 020/2018 | 58317/18 | De acordo com o TOME CONTA, dia 23/11/2018, o valor pago não confirma a conclusão da obra, por ser de apenas 171.261,27, enquanto que o valor total do contrato era de 281677,55. |  | A obra foi concluída com seus pagamentos dentro da normalidade. | x |  | x
CONDADO | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite nº 018/2016 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AV. SILVINO RABELO E RUA MANOEL LIRA | 018/2016 | gorveno de estado |  |  | 03.492.867/0001-08 | CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA | 018/2016 | 2016-12-01 | 2017-01-30 | 141471.24 |  | 0 |  | 141471.24 |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 42088.53 | andamento |  | 521/2018 | 2018-11-20 | 020/2018 | 58317/18 | Como próprio ofício aponta, a obra encontra-se paralisada. |  | A obra ainda encontra-se paralisada, ocorreu um atraso quanto ao repasse da 2ª parcela para continuidade do objeto, entretanto quando o recurso foi creditado, a empresa responsável pela execução não retornou às atividades. A secretaria de infraestrutura notificou a construtora e em resposta foi acordado o reinício das obras. | x |  | x
Condado | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Ampliação da Unidade de Saúde da Familia do Novo Tempo |  | FMS |  |  | 02.072.733/0001-06 | Trena Construções LTDA | 082/2013 | 2013-12-04 | 2014-03-04 | 76560.32 | 04/03/2014 | 2014-11-29 |  | 76560.32 | [5 empty] | 57821.53 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 521/2018 | 2018-11-20 | 020/2018 | 58317/18 | De acordo com o TOME CONTA, dia 23/11/2018, o valor pago não confirma a conclusão da obra. |  | A obra foi concluída com seus pagamentos dentro da normalidade. | x |  | x
CORRENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência 01/2012 | Contratação pelo Município das Correntes/PE da execução na forma de execução indireta, pelo regime de empreitada por preço global, das obras e serviços de EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DAS CORRENTES/PE, objeto do Convênio TC PAC2 – PE1507110676, inclusive com o fornecimento dos materiais e equipamentos. | TC/PAC 0283/2012 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE / FUNASA | 9088139.83 |  | 01.514.128/0001-36 | Scave Serviços de Engenharia e Locação LTDA | 159/2012 | 2012-06-29 | 2013-06-24 | 9088000 | 2012-06-29 |  |  | 9088000 |  | 4.4.90.51 | 3143011.04 | 90263.15 | 90263.15 | 3143011.04 | Paralisada |  | 522/2018 | 2018-11-21 | 299/2018 | 58601/18 | Obra paralisada, como confirmado na resposta enviada pelo município. |  | A obra se encontra com a reprogramação no órgão conveniado aguardando aprovação da mesma, para retomada do serviço, e no momento encontra-se paralisada. | x |  | x
CORRENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 001/2011 | Contratação de Empresa para execução das obras de construção do Sistemas de Abastecimento de Água para as localidades de Poço Comprido- Olho D'Água do Góes (etapa 01) , Pedra Branca - Palmerinha do Cardoso e Adjacências (etapa 2), neste Município das Correntes/PE, conforme termo de Compromisso/PAC | CV nº 25100.059.873/200 6-25 - Funasa CV nº 0360/08 e 0382/08 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE / FUNASA | 1200150 | 32505.16 | 35.597.061/0001-62 | GCM Construtora e Incorp. Ltda | 050/2011 | 2011-09-29 | 7 meses | 1373581.6 | 2012-03-30 |  |  | 1373581.6 |  | 4.4.90.51 | 1056033.49 | 59073.01 | 146088.84 | 1056033.49 | Paralisada |  | 522/2018 | 2018-11-21 | 299/2018 | 58601/18 | Obra paralisada, como confirmado na resposta enviada pelo município. |  | Em ofício de resposta, foi informado que a obra se encontra paralisada aguardando a convalidação do convênio. | x |  | x
CORRENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 009/2010 | Construção da Creche/Proinfância | 656.893/2009 | FNDE | 1185196.82 | 11971.69 | 05.468.317/0001-70 | A& S Construtora Albuquerque e Souza Ltda | 036/2010 | 2010-07-20 | 2011-03-17 | 1137180.56 | 2011-03-20 | 08 meses | 0 | 1137180.56 |  | 449051 | 985459.25 |  |  | 985459.25 | Em Andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 522/2018 | 2018-11-21 | 299/2018 | 58601/18 | obra considerada paralisada, em função da falta de pagamentos no TOME CONTAS. acessado em 29/11/2018. |  | Em ofício de resposta, foi informado que a obra encontra-se em andamento; aguardando liberação do recurso financeiro do órgão conveniente FNDE. | x |  | x
CORRENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2017 | Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção de 01 (uma) creche projeto Pro-infancia tipo 2 projeto padrão no distrito de Poço Comprido. |  |  |  |  | 23.392.263/0001-99 | Pires Construções Locações e Serviços e Cia Ltda- EPP | 027/2017 | 2017-05-16 | 08 meses | 1073220.2 | 2018-01-16 | 08 meses |  | 1073220.2 |  | 4.4.90.51 | 58849.59 | 58849.59 | 58849.59 | 58849.59 | Em andamento |  | 522/2018 | 2018-11-21 | 299/2018 | 58601/18 | obra considerada paralisada, em função de pagamento irrisório declarado no TOME CONTAS. Acesso em 29/11/2018 |  | Em ofício de resposta, foi informado que estão aguardando liberação do recurso financeiro do órgão coveniente FNDE. | x |  | x
CORRENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 02/2015 | Contratação de empresa de engenharia para executar obra de construção de 01 (uma) creche Projeto Pro Infancia tipo 2(dois) Prjeto padrão ,no Distrito de Poço Comprido |  |  |  |  | 13765392/0001-21 | RL Serviiços de Gestão de Obras e Consultoria Ltda- ME | 024/2015 | 2015-11-26 | 2016-07-23 | 1006876.74 | 2016-07-26 |  | 0 | 1006876.74 |  | 449051 | 89374.18 |  |  | 89374.18 | Em Andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 522/2018 | 2018-11-21 | 299/2018 | 58601/18 | obra foi relicitada em 2017 (TP 001/2017) e está paralisada devido pagamento irrisório. |  | Em ofício de resposta foi informado que o contrato inicial foi "residido" e posteriormente foi licitado com a modalidade TP 01/2017. | X |  | x
CORRENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 007/09 | Construção de 202 (duzentos e duas) Privadas Higiênicas no Município. | 0440/07 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 750000 | 27528.36 | 02.320.253/0001-78 | O & M Empreendimentos Ltda. | 067/09 | 2009-11-17 | 2010-07-15 | 677200.84 | 2010-07-17 | 24 meses | 0 | 677200.84 |  | 449.051 | 320748.44 |  |  | 320748.44 | Paralizada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 522/2018 | 2018-11-21 | 299/2018 | 58601/18 | Obra paralisada, como confirmado na resposta enviada pelo município. |  | Em ofício de resposta foi informado que a construção de 202 privadas higiênicas no Município, constando como paralisada, foi constatada irregularidade na execução pelo órgão concedente. Tendo o município notificadoà empresa responsável pela execução por duas vezes e a mesma não se manifestou. | X |  | x
CORRENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite 008/2015 | Contratação de empresa de engenharia para executar obra de construção de 01 (uma) sede própria para instito de Previdencia dos servidores Públicos do Município das Correntes - IPSEC |  |  |  |  | 13765392/0001-21 | RL Serviiços de Gestão de Obras e Consultoria Ltda- ME | 030/2015 | 2015-12-29 | 2016-04-27 | 145540.43 | 2016-04-29 |  | 0 | 145540.43 |  | 449.051 |  |  |  |  | Não iniciada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 522/2018 | 2018-11-21 | 299/2018 | 58601/18 | O ofício apresentado não trouxe referência à nova empresa contratada, desta forma não foi possível conferir o status de pagamento para a mesma no TOME CONTAS. |  | Em ofício de resposta foi informado que, o contrato com a empresa inicial foi rescindido e a obra se encontra em fase de conclusão com a nova empresa licitada. | x |  | x
CORTÊS | PREFEITURA MUNICIPAL | CONC 01/2012 PL 018/2012 | CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS | TC 0526/08 TC 0179/12 | TC Nº 0526/2008 - FUNASA E PREF. CORTÊS TC/PAC 0179/2012 | 2950000 | 92000 | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA | 042/12 | 2012-06-25 | 2013-06-25 | 4812271.16 | - | 0 |  | 4812271.16 |  | 44.90.51 | 1926198.76 |  | 508215.85 | 2434414.61 | ANDAMENTO |  | 523/2018 | 2018-11-08 | 53/2018 | 55861/18 | Como os repasses ainda não foram realizados e novos pagamentos não foram feitos, a obra se encontra paralisada no presente momento |  | A empresa contratada foi notificada por serviços más executados ou com sua execução não aprovada pela fiscalização municipal. Os reparos foram iniciados mas ainda não tiveram sua execução concluídas. O último repasse do órgão concedente foi realizado no ano de 2016. A prefeitura está aguardando a realização de novos repasses para dar andamento a obra | x |  | x
CORTÊS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2012 PL 020/2012 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - NOVA CORTÊS | TC Nº 201627/11 | FNDE - MEC | - | - | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA | 056/12 | 2012-09-03 | 2013-05-31 | 1267950.46 | - | 0 |  | 1267950.46 |  | 44.90.51 | 931536.06 |  | 0 | 931536.06 | ANDAMENTO |  | 523/2018 | 2018-11-08 | 53/2018 | 55861/18 | No Tome Conta há registrado apenas uma parte do pagamento, e pela própria admissão do município, a obra se encontra paralisada |  | O convênio com o FNDE teve seu prazo expirado em 30/06/2018 e o município protocolou uma nova Pactuação que está em fase de análise para que posteriormente à aprovação do mesmo, a obra tenha sua execução reiniciada. | x |  | x
CORTÊS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2014 PL 002/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO ALTO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICPIPIO | - | TC-PAC Nº 205855/2013 - FNDE | 509921.58 | - | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA | 016/2014 | 2014-03-28 | 2014-12-23 | 484514.98 | - | 0 |  | 484514.98 |  | 44.90.51 | 392511.44 |  | 29170 | 421681.44 | ANDAMENTO |  | 523/2018 | 2018-11-08 | 53/2018 | 55861/18 | Obra paralisada devido ao não repasse de verbas pelo FNDE |  | A obra encontra-se em fase final de conclusão e está aguardando repasses do governo federal, através do FNDE para a posterior conclusão da mesma. No ano de 2017 só houve um repasse de RS 15297,65 em 29/08/2017, sendo o repasse anterior a este ocorrido em novembro de 2015. A obra encontra-se com 84,92% dos serviços executados | x |  | x
CORTÊS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2014 PL 003/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA SANTO ANTONIO EM BARRA DE JANGADA | - | CONVÊNIO TC-PAC Nº 205211/2013 - FNDE |  |  | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 015/2014 | 2014-09-30 | 2015-06-27 | 483318.95 | - | 2017-06-26 |  | 483318.95 |  | 44.90.51 | 301625.73 |  | 60076.93 | 361702.66 | ANDAMENTO |  | 523/2018 | 2018-11-08 | 53/2018 | 55861/18 | Há apenas um pagamento no valor de 117338 reais no Tome Conta, sendo o último referente ao ano de 2017. impossível conferir qualquer pagamento posterior a essa data |  | A obra encontra-se em fase final de conclusão, com os serviços sendo finalizados em breve. A obra encontra-se com 97,88% dos serviços executados. | x |  | x
CUMARU | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 04/2011 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO, NA ESCOLA JOÃO DUARTE - DISTRITO AMEIXAS - CUMRU -PE | XXXXXXX | FNDE | 510000 | 103873.61 | 02.951.249/0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA | 181/2012 | 2013-02-18 | 2013-08-17 | 613873.61 | xxxxxxx | 1º,2º,3º | 0 | 613873.61 | XXXXXXXX | 449051 |  |  |  | 464296.49 | Andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 603/2018 | 2018-11-08 | 001/2018 | 55984/18 | Obra em aguardo do repasse de verba. Paralisada. |  | O contrato foi rescindido no dia 20 de julho de 2017, onde foi realizado uma nova licitação para ser dado continuidade aos serviços remanescentes de obra. A vencedora foi a CONSTRUTORA BG EIRELI EPP, NO VLAOR DE R$ 126.406,07 e informamos que não foi feito nenhum pagamento para a empresa devido a problemas de repasse junto ao Ministério de Educação, uma vez que tal obra está cadastrada no ministério segundo o ID 18746; | x |  | x
Cumaru | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS COM CALÇADA E MEIO FIO DA TRAVESSA SEVERINO LEMOS, BAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO (LOTE 01) E RUA PAILU E ACESSO AO BAIRRO SANTA TEREZINHA (LOTE 02) |  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL MINISTÉRIO DAS CIDADES |  |  | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA | 118/2012-1 | 2012-06-15 | 2012-12-12 | 493793.64 | XXXXXXXX |  |  | 493793.64 | [5 empty] | 12887.99 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 603/2018 | 2018-11-08 | 001/2018 | 55984/18 | Obra em situação de elaboração de relatório de prestação de contas, embora concluída. Inacabada. |  | A obra foi finalizada e atingiu a sua funcionalidade, conforme convênio 334.692-27 firmado entre a Prefeitura Municipal de Cumaru e o Ministério do Turismo. E está sendo elaborada a sua respectiva prestação de contas e apresentação na GiGOV - Caruaru; | x |  | x
Cumaru | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO E SERVIÇOS DE LIMPEZA |  | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 11.401.046/0001-39 | S.O.S POÇOS LTDA | 027/2014 | 2014-05-05 | 2014-07-04 | 89350 | xxxxxxxxxx |  |  | 89350 | [5 empty] | 79750 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 603/2018 | 2018-11-08 | 001/2018 | 55984/18 | Como o próprio ofício diz, não há documentação referente ao andamento da obra. Paralisada. |  | Informamos que não foram encontrados elementos suficientes para que seja dado posicionamento concreto a respeito dessa obra, onde não foi encontrado pasta de obras, registros fotográficos da execução de serviços, boletins de medição ou qualquer outro elemento que forneça subsídio do andamento de serviços. | x |  | x
CUPIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2016 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SÍTIO SAMBAQUIM - LOTE III | 26050O263149O/6681 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 74898.15 |  | 03.349.259/0001-30 | CAMOL - CONSTRUTORA AMORIM LTDA - ME | 014/2016 | 2016-06-14 | 2016-12-11 | 72514.43 |  |  | 16852.94 | 89367.37 |  | 44.90.51.00 |  |  |  | 68205.45 | ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 604/2018 | 2018-11-14 | 093/2018 | 57557/18 | No TOME CONTA, consultado em 23/11/2018, verifica-se um pagamento irrisório da obra. |  | Obra concluída, relatório enviado no acumulado de 2016, foi retificado. | x |  | x
CUPIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE GRAVATÁ-AÇU, ZONA RURAL |  |  |  |  | 04.355.910/0001-48 | CONSTRUTORA NÁPOLIS LTDA |  | 2016-03-03 | 2016-03-18 | 13040 |  |  | 0 | 13040 |  | 44.90.51.99 |  |  |  | 5964.76 | CONCLUÍDO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 604/2018 | 2018-11-14 | 093/2018 | 57557/18 | Obra inacabada pela expiração do contrato. |  | O contrato expirou e, de acordo com o relatório, foi pago apenas parte do valor contratado, conforme executado e medido. | x |  | x
CUSTÓDIA | CÂMARA MUNICIPAL | CONVITE Nº 004/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA COM O OBJETO DE PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMAR NO PAVIMENTO SUPERIOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. |  |  |  |  | 18.667.649/0001-26 | A F DE MEDEIROS LÚCIO EIRELI - ME | 8 | 2017-02-17 | 2017-10-15 | 142609.63 | 2017-10-17 | 0 |  | 142609.63 |  | 4.4.90.51.00 | 118165.08 | 9727.25 | 118165.08 | 118165.08 | ENCERRADA | [9 empty] | x | x
CUSTÓDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência nº 001/2011 Proc. Licit. Nº 030/2011 | Contratação de empresa especializada para a construção de anexo da Unidade Mista Elisabeth Barbosa |  |  |  |  | 05.506.000/0001-81 | MAV Consultoria e Serviços Ltda | 009/2012 | 2012-03-23 | 2012-09-19 | 1799971.59 |  | 0 | 344346.93 | 2144318.52 | 344346.93 | 44.90.51 | 517866.22 |  |  | 517866.22 | Inacabada |  | 525/2018 | 2018-12-05 | 070/2018 | 62156 |  |  | Inacabada. Contrato findou vigência em 23/07/2013. Há Auditoria Especial do TC. 1750467-3. | x |  | x
CUSTÓDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP nº 001/2011 Proc. Licit. Nº 027/11 | Contratação de empresa de engenharia para construção de uma uma quadra poliesportiva descoberta na Escola Mul. Creuza Arcoverde de F. Cavalcanti - Redeção | Contrato de Repasse nº 228.055-79/2007 | Ministério do Esporte/CEF | 200000 | 89036.48 | 05.906.887/0001-03 | A & M Engenharia e Construções Ltda | 60/2011 | 2011-04-25 | 2011-10-22 | 289036.48 | 2012-04-21 | 2012-10-16 | 89036.48 | 378072.96 |  | 44.90.51 |  |  |  | 105653.05 | concluída |  | 525/2018 | 2018-12-05 | 070/2018 | 62156 | Não há pagamentos no Tome Conta. |  | Obra concluída. Saldo de contrato não foi pago por que ex-gestor deixou o convênio vencer e os recursos foram devolvidos à CAIXA. | x |  | x
CUSTÓDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 008/2012 Proc. Licit. Nº 042/2012 | Contratação de empresa de engenharia para pavimentação do sistema viário em diversas ruas do município conforme convênio nº 019/2012. | 019/2012 | Secretaria dos Cidades | 198000 | 104064.15 | 13.675.447/0001-02 | M E Construção Ltda - ME | 084/2012 | 2012-07-26 | 2012-09-24 | 293887.79 | 2015-08-24 | 2015-07-28 |  | 293887.79 |  | 44.90.51 | 197973.77 |  |  | 197973.77 | paralisada |  | 525/2018 | 2018-12-05 | 070/2018 | 62156 |  |  | Administração verificando situação da obra. | x |  | x
CUSTÓDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 007/2012 Proc. Licit. Nº 041/2012 | Contratação de empresa de engenharia para pavimentação do sistema viário do município das ruas:Projetada 01,02 e 03 no Bairro Miguel Arraes de Alencar. | 2017/2012 | Secretaria dos Transportes | 100000 | 16574.65 | 13.675.447/0001-02 | M E Construção Ltda - ME | 083/2012 | 2012-07-26 | 2012-10-24 | 211094.11 | 2015-09-03 | 2015-07-01 |  | 211094.11 |  | 44.90.51 | 100000 |  |  | 100000 | paralisada |  | 525/2018 | 2018-12-05 | 070/2018 | 62156 |  |  | Administração verificando situação da obra. | x |  | x
Dormentes | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO |  | FNDE |  |  | 12.212.426/0001-100 | ESTRELA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 106/2012 | 2012-12-06 | 2013-09-02 | 1486005.13 | 26/06/2014 | 2014-05-30 |  | 1486005.13 | [5 empty] | 1184756.04 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 605/2018 | 2018-11-07 | 348/2018 | 55775/18 | No mapa de obras atualizado enviado, não há qualquer descrição do valor pago na obra, bem como no TOME CONTA. |  | Obra concluída, como mostra o Mapa de Obras atualizado. | x |  | x
DORMENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 005/2014 | PAVIMENTAÇÃO EM TSD E CBUQ DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DORMENTES-PE | 057/2014 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 905659.86 |  | 15.088.207/0001-37 | S.A.SOUZA CONSTRUTORA LTDA ME | 041/2014 | 2014-06-25 | 2015-04-21 | 904779.15 |  | 600 DIAS | 0 | 904779.15 |  | 4.4.90.51 | 46388.92 |  |  | 427962.11 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 605/2018 | 2018-11-07 | 348/2018 | 55775/18 | Não foi enviada nenhuma comprovação da rescisão do contrato. |  | O contrato foi rescindido. | x |  | x
Dormentes | PREFEITURA MUNICIPAL | TP FMS 001/2017 | UBS FRANCISCA IRENE | 11207.7310001/16-005 | FNS | 408000 | 161856.63 | 08.051.919/0001-16 | GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUSA EIRELI-ME | 029/2017 FMS | 2017-08-21 | 2018-02-17 | 558447.98 | 2018-08-21 |  |  | 558447.98 |  | 44.90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM EXECUÇÃO |  | 605/2018 | 2018-11-07 | 348/2018 | 55775/18 | Empresa contratada não aparece no TOME CONTA, assim não há como conferir os valores apresentados pelo município. Obra paralisada. |  | Em execução. | x |  | x
Dormentes | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2013 | QUADRA COBERTA FNDE CAATINGA GRANDE | Nº 4307/2014 | FNDE | 509883.74 | 0 | 08.716.969/0001-75 | D'BARROS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | 128/2013 | 2013-12-11 | 2014-06-09 | 502235.49 | 2018-05-18 |  |  | 502235.49 |  | 44.90.51 | - | 0 | 0 | 281992.16 | EM EXECUÇÃO |  | 605/2018 | 2018-11-07 | 348/2018 | 55775/18 | No mapa de obras atualizado enviado, não há qualquer descrição do valor pago na obra, bem como no TOME CONTA. |  | Obra concluída, como mostra o Mapa de Obras atualizado. | x |  | x
Dormentes | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2013 | QUADRA COBERTA FNDE LAGOA DE FORA | Nº 4307/2013 | FNDE | 509883.74 | 0 | 08.716.969/0001-75 | D'BARROS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | 129/2013 | 2013-12-11 | 2014-06-09 | 502235.49 | 2018-05-18 |  |  | 502235.49 |  | 44.90.51 | - | 0 | 0 | 282359.4 | EM EXECUÇÃO |  | 605/2018 | 2018-11-07 | 348/2018 | 55775/18 | No mapa de obras atualizado enviado, não há qualquer descrição do valor pago na obra, bem como no TOME CONTA. |  | Obra concluída, como mostra o Mapa de Obras atualizado. | x |  | x
Dormentes | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2015 | UBS FRANCISCO COELHO DE MACEDO | 11207.7310001/14-002 | FNS | 408000 | 0 | 20.181.485/0001-74 | PAULO SERGIO & CIA CONST. LTDA | 026/2014 | 2014-08-06 | 2015-02-02 | 407594.42 | 2017-06-20 |  |  | 407594.42 |  | 44.90.51 | 0 | 0 | 0 | 197460.48 | PARALISADA |  | 605/2018 | 2018-11-07 | 348/2018 | 55775/18 | Paralisada, como diz o mapa de obras atualizado. |  | Paralisada, como diz o mapa de obras atualizado. | x |  | x
Dormentes | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2014 | UBS LAGOAS | 11207.7310001/14-003 | FNS | 408000 | 0 | 20.181.485/0001-74 | PAULO SERGIO & CIA CONST. LTDA | 027/2014 | 2014-08-06 | 2015-04-03 | 407594.42 | 2017-06-20 |  |  | 407594.42 |  | 44.90.51 | 0 | 0 | 0 | 232875.55 | PARALISADA |  | 605/2018 | 2018-11-07 | 348/2018 | 55775/18 | Paralisada, como diz o mapa de obras atualizado. |  | Paralisada, como diz o mapa de obras atualizado. | x |  | x
DORMENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 010/2014 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DORMENTES | PAC202980/2012 | FNDE | 1433842.64 | 52546.43 | 20.181.485/0001-74 | PAULO SERGIO & CIA CONSTRUÇÕES LTDA | 047/2014 | 2014-08-15 | 2015-05-12 | 309566.96 |  | 270 DIAS | 0 | 309566.96 |  | 4.4.90.51 | 103543.29 |  |  | 309566.96 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 605/2018 | 2018-11-07 | 348/2018 | 55775/18 | No mapa de obras atualizado enviado, não há qualquer descrição do valor pago na obra, bem como no TOME CONTA. |  | Obra concluída, como mostra o Mapa de Obras atualizado. | x |  | x
DORMENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 002/2016 | PAVIMENTAÇÃO DE CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DA CIDADE, PINTURA DE MEIO FIO E ROÇO DE ESTRADAS |  |  |  |  | 03.345.210/0001-00 | MANDACARU CONSTRUÇÕESDE EDIFÍCIOS LTDA - EPP | 032/2016 | 2016-04-19 | 2017-01-14 | 264224.49 |  |  | 0 | 264224.49 |  | 4.4.90.51 | 35274.32 |  |  | 35274.32 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 605/2018 | 2018-11-07 | 348/2018 | 55775/18 | Não foi enviada nenhuma comprovação da rescisão do contrato. |  | O contrato foi rescindido. | x |  | x
ESCADA | CÂMARA MUNICIPAL | Processo nº 005/2017 Convite nº 003/2017 | Contratação de empresa de engenharia civil para executar a reforma do prédio da Câmara Municipal de Escada |  |  |  |  | 18.870.567/0001-84 | JN Santos Construções - mJosé Maysla Construções Ltda - ME | 006/2017 | 2017-08-31 | 2017-11-29 | 110398.38 | 2017-10-19 | 0 |  | 110398.38 |  | 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 110398.38 |  |  |  | CONCLUÍDA |  | 526/2018 | 2018-11-09 | 061/2018 | 56315/18 | O orgão diz que a obra foi concluída mas não apresenta nenhuma comprovação de conclusão. |  | Venho esclarecer que o mapa de obras da Câmara Municipal de Orobó/PE, exercício 2017, foi informado na prestação de contas do exercício, constando na coluna do mapa "SITUAÇÃO" que a obra foi concluída, e o valor pago foi de R$ 110.398,38. | x |  | x
ESCADA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP002/2014 | REQUALIFICAÇÃO DA AV. COMENDADOR JOSÉ PEREIRA | 2013 | FEM | 674995.53 | 94434.47 | 04023278/0001-35 | MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | S/NO. | 2014-03-10 | 2014-08-07 | 769430 | 2014-04-10 | 42592 | 0 | 769430 | - | 4.4.90.51 | 454438.13 |  |  | 521591.2 | CONCLUIDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 526/2018 | 2018-11-09 | 061/2018 | 56315/18 |  |  |  |  | x | x
ESCADA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP005/2014 | MICRO E MACRO DRENAGEM | - | - | - | - | 12840548/0001-29 | CONSTRUTORA AGENDA LTDA. | S/NO. | 2014-07-01 | 2015-06-26 | 549773.73 | 2015-07-01 | - | 0 | 549773.73 | - | 4.4.90.51 | 383751.49 |  |  | 383751.49 | NÃO REINICIADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 526/2018 | 2018-11-09 | 061/2018 | 56315/18 |  |  |  |  | x | x
ESCADA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP0056/2014 | CONSTRUÇAO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS | 2014 | FEM | 443419.61 | - | 15201963/0001-20 | CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA. | S/NO. | 2014-09-01 | 2014-12-30 | 440171.66 | 2015-01-01 | - | 0 | 440171.66 | - | 4.4.90.51 | 108602.19 |  |  | 108602.19 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 526/2018 | 2018-11-09 | 061/2018 | 56315/18 |  |  |  |  | x | x
ESCADA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP002/2013 | CONSTRUÇÃO DE MURO E GUARITA DO PARQUE DA CIDADE | 2013 | FEM | 325072.21 | - | 15201963/0001-20 | CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA. | S/NO. | 2014-01-06 | 2014-05-06 | 325072.2 | 2014-05-06 | 42587 | 0 | 325072.2 | - | 4.4.90.51 | 204055.95 |  |  | 224179.91 | CONCLUIDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 526/2018 | 2018-11-09 | 061/2018 | 56315/18 |  |  |  |  | x | x
ESCADA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC010/2016 | RECONSTRUÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS DO MUNICIPIO. | 2016 |  |  |  | 22289908/0001-08 | SJA CONSTRUTORA LTDA – ME | S/Nº – 2016 | 2016-04-04 | 2016-06-03 | 132942.3 | 2016-05-16 |  | 0 | 132942.3 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 526/2018 | 2018-11-09 | 061/2018 | 56315/18 |  |  |  |  | x | x
EXU | PREFEITURA MUNICIPAL | CC Nº 004/2012 | Implantação do Sistema de Abastecimento de Água nas Comunidades de Zé Gomes e Adjacências. | TC/PAC - 0666/2009 | Ministério da Saúde FUNASA | 1550000 | 85000 | 10.597.626/0001-80 | Liderânça Serviços de Construção e Locação de Veículos Maquinas e Ventos LTDA | 371/2012 | 2012-06-18 | 2012-12-15 | 1624235.32 | - | 2017-06-12 |  | 1624235.32 |  | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 1144933.11 | Em andamento | [9 empty] | x | x
EXU | PREFEITURA MUNICIPAL | CC Nº 007/2012 | Implantação da 2ª Etapa do Sistema de Abastecimento de Água nas Comunidades de Zé Gomes e Adjacências. | TC/PAC - 0273/2012 | Ministério da Saúde FUNASA | 1433670 | 0 | 10.597.626/0001-80 | Liderânça Serviços de Construção e Locação de Veículos Maquinas e Ventos LTDA | 427/2012 | 2012-10-22 | 2013-04-20 | 1426499.46 | - | 2017-09-26 |  | 1426499.46 |  | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 1003011.02 | Em andamento | [9 empty] | x | x
EXU | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 004/2015 | Construção de Quadras Poliesportivas em diversas localidades do municipio de Exu-PE | - | - | - | - | 10.704.604/0001-72 | S & V Construtora e Serviços LTDA - ME | 293/2015 | 2015-05-07 | 2016-05-07 | 1168318.06 | - | 08 meses | 0 | 1168318.06 |  | 4.4.90.51 | 89870.62 |  |  | 89870.62 | Em andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
EXU | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 007/2014 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UBS TIPO 2 E REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UBS’S DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, UBS DO CENTRO, UBS DO DISTRITO DE TABOCAS, UBS DO BAIRRO WILSON MOREIRA SARAIVA E UBS DO SITIO UNIÃO NO MUNICIPIO DE EXU-PE |  | Ministério da Saúde |  |  | 10.704.604/0001-72 | S & V Construtora e Serviços LTDA - ME | 253/2014 | 2015-07-10 | 2016-01-06 | 989980.73 | - | 2018-12-21 |  | 989980.73 |  | 4.4.90.51 | 10966.39 | 10966.39 | 10966.39 | 884146.38 | Em andamento | [9 empty] | x | x
EXU | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 012/2015 | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD na zona rural do municipio de Exu-PE | Convênio - 232/2013 | Ministério da Saúde FUNASA | 500000 | 10547.98 | 11.512.762/0001-93 | Moreira e Feitosa Ltda-ME | 044/2016 | 2016-01-22 | 2017-01-22 | 507892.35 | - | 2018-01-23 |  | 507892.35 |  | 4.4.90.51 | 5197.44 | 5197.44 | 5197.44 | 5197.44 | Em andamento | [9 empty] | x | x
EXU | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 008/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESASSORIAMENTO DE AÇUDES, BARREIROS, TERRAPLANAGEM, EXTRAÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE EXU-PE. | - | - | - | - | 11.512.762/0001-93 | WILLGTON SOARES CAVALCANTE EIRELI- ME | 222/2017 | 2017-05-04 | 2018-05-04 | 340620 | - | 0 |  | 340620 |  | 4.4.90.51 | 23843.4 | 23843.4 | 23843.4 | 23843.4 | Em andamento | [9 empty] | x | x
EXU | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 010/2016 | RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SÍTIO ALTO DO FERREIRA AO SÍTIO ARACAJÚ E O SÍTIO ALTO DO UMBUZEIRO AO SITÍO SERRA DO BUCÚ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE EXU-PE | - | - | - | - | 11.512.762/0001-93 | Moreira e Feitosa Ltda-ME | 240/2016 | 2016-07-06 | 2017-01-02 | 255537.3 | - | 0 |  | 255537.3 |  | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desonerado | [9 empty] | x | x
EXU | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 006/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE EXU-PE | - | - | - | - | 10.704.604/0001-72 | S & V Construtora e Serviços LTDA - ME | 210/2017 | 2017-04-24 | 2017-10-21 | 250747.24 | - | 0 |  | 250747.24 |  | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desonerado | [9 empty] | x | x
EXU | PREFEITURA MUNICIPAL | CV Nº 004/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE EXU-PE | - | - | - | - | 11.512.762/0001-93 | WILLGTON SOARES CAVALCANTE EIRELI- ME | 156/2017 | 2017-03-09 | 2017-12-31 | 133075.37 | - | 0 |  | 133075.37 |  | 4.4.90.51 | 11295.12 | 11295.12 | 11295.12 | 11295.12 | Desonerado | [9 empty] | x | x
EXU | PREFEITURA MUNICIPAL | - | Construção de divisórias na sede da Prefeitura municipal de Exu-PE, localizada na Rua Eufrásio Alencar, 13, Centro. | - | - | - | - | 10.704.604/0001-72 | S & V Construtora e Serviços LTDA - ME | 251/2016 | 2016-08-04 | 2016-10-03 | 12406.38 | - | 0 |  | 12406.38 |  | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desonerado | [9 empty] | x | x
FEIRA NOVA | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO PRES.: 014/2014 | CONST. DE UBS - LOT JARDIM SANTA ROSA | 023/14 | RECURSOS FEDERAL |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 023/14 | 2015-06-15 | 2015-12-12 | 440337.73 |  | 180 DIAS | 0 | 440337.73 |  | 44.90.51.99 |  |  |  | 89236.29 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 606/2018 | 2018-11-13 | 267/2018 | 57145/18 | Como o próprio ofício diz, a obra atualmente encontra-se paralisada;. |  | Atualmente a obra está paralisada, aguardando a liberação do recurso pelo FNS, ressaltando que houve o abandono da obra por parte da empresa, o que fez a Prefeitura rescindir o contrato e realizar um novo processo licitatório, onde já houve a finalização do processo e a escolha da nova empresa para continuação da obra. | x |  | x
FEIRA NOVA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 001/2015 | CONSTRUÇÃO DA COBERTA DE 1(UMA) QUADRA ESCOLAR PEQUENA- SITIO SANTO AGOSTINHO | PAC 2 - Nº 205420/2013 PROCESSO Nº 2340007762201352 | FNDE | 184886.74 | 67034.32 | 04.684.200/0001-06 | PROQUALITY ENGENHARIA LTDA. |  | 2015-07-28 | 2016-01-24 | 251921.06 | (08/07/2018) | 2016-07-22 |  | 251921.06 | - | 4.4.90.51.99 | 1º BM - R$: 40.775,04 2ºBM - R$: 8.531,81 | 1º BM - R$: 40.775,04 2ºBM - R$: 8.531,81 | 49306.85 | 49306.85 | PARALIZADA (AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS ) |  | 606/2018 | 2018-11-13 | 267/2018 | 57145/18 | Como o próprio ofício diz, a obra atualmente encontra-se paralisada;. |  | A obra está paralisada atualmente, pois está em processo licitatório para a escolha de uma nova empresa para a conclusão, devido ao abandono da obra por parte da empresa Proquality Engenharia LTDA, o que levou a Administração Pública a rescindir o contrato e realizar novo processo licitatório. | x |  | x
Ferreiros | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de melhorias sanitárias domiciliares, em diversos sítios deste município |  | Ministério da Saúde Funasa |  |  | 11.238.777/0001-05 | COGEPAC - Consultoria Arquitetura e Engenharia Gestão e Planejamento de cidades Ltda. | 036/2012 | 2012-07-17 | 2013-03-14 | 511455.75 | 25/10/2013 |  |  | 511455.75 | [5 empty] | 251772.25 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 607/2018 | 2018-11-21 | 270/2018 | 61422/18 | Em 07/12/2018, no TomeConta há um pagamento de R$ 251.772,25 em 2012. |  | Ficou parallisada desde a época em que forma detectadas irregularidades pela gestão da ex-prefeita. | x |  | x
FLORES | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESSO 036/2014 | CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO FNDE NO DISTRITO DE SÍTIO DOS NUNES | 036/2014 | FNDE | 508365.51 |  | 17.333.789/0001-96 | PRAXEDES LTDA EPP | 066/2014 | 2014-09-12 | 2015-03-11 | 508365.51 | 2016-12-31 | 2017-07-28 |  | 508365.51 |  | 449051 | 0 | 0 | 0 | 329988.81 | EM ANDAMENTO |  | 528/2018 | 2018-11-26 | 163/2018 | 59569/18 | Foi verificado no Tome Conta um pagamento da ordem de 28.132,13 reais, que representa um valor muito pequeno se comparado ao valor total da obra. Vale ressaltar que o pagamento aconteceu após a notificação do município à empresa contratada, para que esta retomasse as obras. Mesmo assim, como o pagamento registrado possui um valor muito baixo, consideraremos a obra paralisada. |  | Obra em andamento com 70,45% concluído. O município emitiu uma notificação extrajudicial à empresa Praxedes LTDA-EPP. Em fevereiro de 2017 produziram um ofício onde ressaltaram a necessidade de correção quanto aos serviços de pintura metálica de acordo comk o memorial descritivo e especificações do projeto arquitetônico, fornecido pelo FNDE, e em 2018 cobraram, via notificação, datada de 11 de janeiro de 2018, o recomeço urgente da referida obra. | x |  | x
FLORES | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESSO 062/2015 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OTONIO ANDRADA | 806195/2014 | MINISTÉRIO DO TURISMO | 431786.55 | 2022.73 | 03.332.651/0001-77 | J.ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 091/2015 | 2015-12-30 | 2016-06-27 | 433809.28 | 2017-12-28 | 2017-12-19 |  | 433809.28 |  | 449051 | 44228.09 | 44228.09 | 44228.09 | 244019.67 | EM ANDAMENTO |  | 528/2018 | 2018-11-26 | 163/2018 | 59569/18 | Constatamos no Tome Conta que o valor total do contrato não foi pago, por este motivo não podemos considerar a obra concluída. |  | Obra concluída | x |  | x
FLORES | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESSO 055/2017 | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS PÚBLICOS | _ | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 17.451.506/0001-10 | ATIVA ENGENHARIA LTDA EPP | 096/2017 | 2017-06-26 | 2018-02-21 | 337301.08 | 2018-02-26 | 0 |  | 337301.08 |  | 449051 | 12478.31 | 12478.31 | 12478.31 | 12478.31 | EM ANDAMENTO |  | 528/2018 | 2018-11-26 | 163/2018 | 59569/18 | A prefeitura não informou quais medidas pretendia tomar em relação à obra, apresentando apenas em anexo a confirmação do distrato com a empresa Ativa LTDA, de maneira que consideraremos a obra paralisada. |  | Obra distratada, devido à falta de demanda para construção e/ou manutenção dos esgotos públicos municipais, não sendo executada através deste processo licitatório | x |  | x
FLORES | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESSO 035/2014 | COBERTURA DA QUADRA DO POVOADO DE SACO DO ROMÃO | 035/2014 | FNDE | 183239.3 |  | 17.333.789/0001-96 | CONSTRUTORA PRAXEDESLTDA-ME | 002/2014 | 2014-08-29 | 2014-12-27 | 183239.3 | 2014-12-01 | 2017-04-15 |  | 183239.3 |  | 449051 | 0 | 0 | 0 | 93432.48 | EM ANDAMENTO |  | 528/2018 | 2018-11-26 | 163/2018 | 59569/18 | O município enviou uma cópia da ação civil pública por ato de improbidade admnistrativa, em que pede o total ressarcimento dos recursos gastos. Desta maneira, concluímos que a obra se encontra paralisada enquanto a ação é julgada. |  | A obra se encontra com ação judicial. Ato de improbidade administrativa formulado pelo município em face da ex-prefeita e da empresa Praxedes LTDA por diversas irregularidades. O município pede ressarcimento dos recursos, para que estes sejam utilizados para a reparação dos danos causados a entidade pública lesada. | x |  | x
FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência nº 002/2012 | CRECHE TIPO B – TRÊS MARIAS | 703274/2010 | FNDE - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO | 1283348.93 | 0 | 08.635.005/0001-00 | CONSTRUMAR - CONTRUTORA E INCORPORADORA MARANHÃO | 024/2012 | 2012-04-02 | 2013-04-02 | 1283348.93 | - | 2018-03-01 | 92418.53 | 1375767.46 | 96538.4 |  | 1112836 | 962996.8 | 38531.49 | 962996.8 | EM ANDAMENTO |  | 529/2018 | 2018-11-21 | 401/2018 | 59050/18 | No TomeConta, em 29/11/2018, conta pagamento de R$ 383.472,29. |  | A empresa alega dificuldade financeira, solicitando a prefeitura o pagamento de termos aditivos atrasados para a sua conclusão. O distrato não é viável pois há serviços que dever ser refeitos pela empresa. | x |  | x
FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 001/2015 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 6 SALAS NO BAIRRO SANTA ROSA | TC 32275/2014 | MINISTERIO DA EDUCAÇÃO | 1017638.61 | - | 08.174.804/0001-19 | CONSTRUTORA MATRIZ EPP | 149/2015 |  | 1900-09-26 | 1010000.13 | - | - | 0 | 1010000.13 | - | 4.4.90.51 |  |  |  |  | NÃO INICIADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 529/2018 | 2018-11-21 | 401/2018 | 59050/18 | Não há pagamentos no TomeConta. |  | Obra não iniciada. Realizado o distrato com a empresa. Em fase de relicitação e terreno em desaprorpiação. | x |  | x
FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E PRÉDIOS PÚBLICOS |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA |  |  | 05.418.653/0001-09 | J.E. Gomes Sampaio Ltda. | 040/2012 | 2012-04-30 | 2013-01-25 | 749847.55 | 27/11/2015 | 2015-11-11 | 187461.89 | 937309.44 | [5 empty] | 173932.13 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência nº 002/2016 | AP-130: PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DA RUA EMIDIO QUIRINO E CONT. DA AV. CAP. ANTONIO DAVI. AP-131: PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DA RUA 04 – COHAB, RUA ANACY TEOTÔNIO E TRAV. MANOEL DOMINGOS NOVAES. | 036/2015 | FEM III | 980465.02 | 0 | 02.173.244/0001-00 | Brasilar Comércio, Indústria e Serviços de Construção Ltda | 198/2016 |  |  | 882364.87 | - | 0 |  | 882364.87 | - | - | - | - |  |  | NÃO INICIADA |  | 529/2018 | 2018-11-21 | 401/2018 | 59050/18 | Não há pagamentos no TomeConta. |  | Obra não iniciada. Necessário finalização do FEM 2 para a liberação pelo estado do FEM 3. | x |  | x
FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 02/2016. | CONSTRUÇÃO DE 46 MELHORIAS SANITÁRIAS - FUNASA | 796505/2013 | FUNASA - MINISTERIO DA SAUDE | 490000 | 10000 | 12.402.703/0001-25 | AMPLA CONSULTORIA | 148/2016 |  |  | 494216.7 | - | 0 |  | 494216.7 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO INICIADA |  | 529/2018 | 2018-11-21 | 401/2018 | 59050/18 | Não há pagamentos no TomeConta. |  | Obra não iniciada. FUNASA disse existir pendencias. Sanamos o que existia e estamos aguardando retorno. | x |  | x
FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO GRANITICA NA AGROVILA 06 |  | MIN. INTEGRAÇÃO NACIONAL |  |  | 10.644.993/0001-98 | META CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 048/2012 | 2012-05-22 | 2012-09-19 | 409163.15 | 10/06/2014 | 2015-07-06 | 0 | 409163.15 | [5 empty] | 193449.39 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 529/2018 | 2018-11-21 | 401/2018 | 59050/18 | Consta um pagamento de R$ 585,00 em 2013 no TomeConta, visto em 29/11/2018. |  | Pediu dilação de prazo para a apuração da situação. | x |  | x
FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 04/2016. | CONSTRUÇÃO DE 8 MELHORIAS HABITACIONAIS - FUNASA | 778590/2012 | FUNASA - MINISTERIO DA SAUDE | 250000 | 6000 | 12.402.703/0001-25 | AMPLA CONSULTORIA | 149/2016 | 2017-08-22 | 2018-08-22 | 283071.08 | 2017-11-01 | 0 |  | 283071.08 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PARALISADA |  | 529/2018 | 2018-11-21 | 401/2018 | 59050/18 | Não há pagamentos no TomeConta. |  | FUNASA disse existir pendencias. Sanamos o que existia e estamos aguardando retorno. | x |  | x
FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 007/2016. | CONSTRUÇÃO DOS MUROS, FOSSA E SUMIDOURO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B E DA ESCOLA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PICO. | 036/2015 | FEM III | 255443.39 | 0 | 02.173.244/0001-00 | Brasilar Comércio, Indústria e Serviços de Construção Ltda | 197/2016 |  |  | 249308.89 | - | 0 |  | 249308.89 | - | - | - | - |  |  | NÃO INICIADA |  | 529/2018 | 2018-11-21 | 401/2018 | 59050/18 | Não há pagamentos no TomeConta. |  | Necessário finalização do FEM 2 para liberação pelo estado do FEM 3. | x |  | x
FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE 25 BANHEIROS NA ÁREA URBANA |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  | 10.644.993/0001-98 | META CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 081/2013 | 2013-07-08 | 2013-12-05 | 148049.83 | 20/06/2014 | 2016-05-23 | 0 | 148049.83 | [5 empty] | 77320.41 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 529/2018 | 2018-11-21 | 401/2018 | 59050/18 | Consta um pagamento de R$ 1.506,75 em 2013 no TomeConta, visto em 29/11/2018. |  | Pediu dilação de prazo para a apuração da situação. | x |  | x
FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FLORESTA |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA |  |  | 19.267.472/0001-33 | Realiza Comércio e Serviços EIRELLI - EPP | 187/2014 | 2014-09-30 | 2014-11-29 | 144000 | - | 2016-01-23 | 0 | 144000 | [5 empty] | 138496.4 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 529/2018 | 2018-11-21 | 401/2018 | 59050/18 | Em 30/11/2018 no TomeConta há um pagamento de R$ 138.496,40 em 2014. |  | Pediu dilação de prazo para a apuração da situação. | x |  | x
FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços nº 005/2017 - Lote II | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE NAZARÉ DO PICO | 831566/2016 | Ministério dos Esportes | 585000 | 15567.2 | - | - | - | - |  |  | - | 0 |  | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO INICIADA | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL | - | URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS CAP. ANTÔNIO DAVI E ANTÔNIO DE SOUZA JOTA, NO MUNICIPIO DE FLORESTA. | 832324/2016 | MINISTERIO DO TURISMO | 731250 | 750 | - | - | - | - |  |  | - | 0 |  | 0 | - |  | - |  |  |  | NÃO INICIADA | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL | - | PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR JOSÉ FLÔR FILHO - CENTRO | 063/2014 | FEM | 100000 | 4219.54 | - | - | - | - |  |  | - | 0 |  | 0 | - |  | - | - |  |  | NÃO INICIADA | Informações Incompletas. Falta valor contratado e pago acumulado. | [8 empty] | x | x
FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO nº 005/2017 - Lote I | CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO BAIRRO DA ERMIDA | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | 0 |  | 0 | - |  | - | - |  |  | NÃO INICIADA | Informações Incompletas. Falta valor contratado e pago acumulado. | [8 empty] | x | x
FREI MIGUELINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2013 | Construção de UBS Sede do Municípoo, Juá do Manso e Serra da Onça |  | Ministério da Saúde | 1220334.87 |  | 41.109.612/0001-02 | Z Paula Construções Limitadas | S/N | 2014-04-01 | 2014-09-28 | 1218960.78 | 2014-09-28 | 2015-09-24 |  | 1218960.78 |  | 103020041024 (44.90.51.91) |  |  |  | 1007260.84 | Paralisada |  | 530/2018 | 2018-11-09 | 210/2018 | 56295/18 | Duas obras paralisadas e uma declarada concluída porém sem as devidas comprovações. |  | A UBS na Sede do Município encontra-se em funcionamento, tendo em vista que foi declarada concluída pela gestão anterior, embora tenham sido detectadas necessidades de complementação da obra. Na segunda UBS, localizada no Distrito de Juá do Manso, foram detectados problemas no equilíbrio dio cronograma físico-financeiro da obra, bem como na terceira UBS, localizada no Sítio Serra da Onça. | x |  | x
FREI MIGUELINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2015 | Contrução de uma quadra poliesportiva no Povoado de Placas |  | Ministério da Educação/FNDE |  |  | 03.226.372.0001-29 | VL Tecnológica Limitada | S/N | 2015-06-08 | 2016-03-04 | 690212.11 | 2016-03-04 |  |  | 690212.11 |  | 05.01.12.361.0003.1059.0000 (4.4.90.51.91) |  |  |  | 50812.66 | Paralisada |  | 530/2018 | 2018-11-09 | 210/2018 | 56295/18 | No TOME CONTA, consultado dia 23/11/2018, a obra já consta com todo o valor contratado pago, porém o município diz que ela ainda encontra-se em andamento. Inacabada. |  | Esta obra foi encontrada com desequilíbrio físico financeiro, porém a construtora foi chamada a corrigir o erro e o mesmo foi sanado. Ante o exposto, a obra foi retomada e está em andamento, conforme informado no mapa de obras de julho a setembro do corrente ano. | x |  | x
FREI MIGUELINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2014 | Reforma de UBS Valdemar Lima, Lagoa de João Carlos, Patos, Capivara e Sede |  | Ministério da Saúde | 498685 |  | 13.253.384/0001-04 17.211.017/0001-90 | JVS Construtora e WC Construtora | S/N | 2014-08-04 | 2015-01-31 | 553117.21 | 2015-01-31 | 2018-01-07 |  | 553117.21 |  | 103020041024 (44.90.51.91) | 7182.46 | 7182.46 | 29202.27 | 318071.9 | Em andamento |  | 530/2018 | 2018-11-09 | 210/2018 | 56295/18 | No TOME CONTA, consultado dia 23/11/2018, não consta nenhum pagamento referente a essa obra. |  | As obras, devido à necessidade, passaram por auditoria municipal e posteriomente foram retomadas, teno seus pagamentos realizados e partes importantes dos serviços concluídos. A UBS de Capivara teve seus serviços concluídos pela gestão anterior e encontra-se em funcionamento, bem como a UBS de Lagoa de João Carlos. A UBS de Patos teve seus serviços retomados na atual gestão e encontra-se em fase de conclusão. A UBS da sede teve seu contrato quebrado por abandono da empresa; atualmente a obra aguarda novo porjeto e engenharia para que seja feita uma nova licitação para término do serviço. | x |  | x
FREI MIGUELINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 04/2014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO: CAPIVARA, CHÃ GRANDE, PATOS E PLACAS |  | FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO | 289195.56 |  | 17.211.017/0001-90 | WC CONSTRUTORA LTDA | S/N | 2015-02-25 | 2015-06-25 | 289195.56 | 2015-06-25 | 42301 | 31560.78 | 320756.34 |  |  | 117935.96 |  |  | 117935.96 | PARALISADO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 530/2018 | 2018-11-09 | 210/2018 | 56295/18 | No TOME CONTA, consultado dia 23/11/2018, não consta nenhum pagamento referente a essa obra. |  | No início da gestão, devido à necessidade, as obras tiveram de ser auditadas pela prefeitura. Após o devido procedimento, foram retomadas e se encontram em fase de conclusão. | x |  | x
FREI MIGUELINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2015 | Urbanização do corredor viário do Centro do Município de Frei Miguelinho |  | FEM 2 Governo do Estado | 291695.03 |  | 24.127.557/0001-56 | Monte Sinai Empreendimentos e Construções LTDA | S/N | 2015-05-13 | 2015-09-10 | 291695.03 | 2015-09-10 | 2017-12-27 |  | 291695.03 |  | 09.01.15.813.0008.1057.0000 (4.4.91.51.91) |  |  | 14438.78 | 105809.84 | Inacabado |  | 530/2018 | 2018-11-09 | 210/2018 | 56295/18 | No TOME CONTA, consultado dia 23/11/2018, consta um pagamento, porém é irrisório. |  | A obra foi paralisada sendo realizado o encerramento do contrato com a empresa vencedora do processo licitatório, uma vez que o sócio administrador faleceu, ficando a empresa sem condições de dar andamento ao contrato.Após análise foi realizado novo processp licitatório para conclusão da obra, estando a mesma em fase de conclusão. Nenhum pagamento foi realizaddo após o novo processo licitatório, embora a obra já esteja em fase final. | x |  | x
FREI MIGUELINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2015 | Água para Todos |  | SUDENE/Ministério da Inegração | 276171.79 |  | 13.662.156/0001-80 | Rivaldo Lázaro da Silva EPP | S/N | 2015-06-16 | 2016-02-11 | 274228.05 | 2016-02-11 | 2016-10-08 |  | 274228.05 |  | 18.544.0008.1.041 |  |  |  | 76337.08 | Paralisada |  | 530/2018 | 2018-11-09 | 210/2018 | 56295/18 | Obra paralisada por falta de recursos. |  | Este serviço está dependendo da remessa de recursos financeiros por parte da SUDENE. Foi enviado um Ofício Nº 140/2017, em 20/06/2017, solicitando recursos e até a presente data, está sem resposta. | x |  | x
FREI MIGUELINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 005/2015 | Reforma das Escolas Municipais |  | FUNDEB |  |  | 24.127.557/0001-57 | Monte Sinai Empreendimentos e Construções LTDA | S/N | 2015-08-17 | 2016-06-12 | 221858.23 | 2016-06-12 |  |  | 221858.23 | [5 empty] | 229753.87 | Paralisada |  | 530/2018 | 2018-11-09 | 210/2018 | 56295/18 | Obra paralisada por falta de recursos. |  | Devido à falta de recursos próprios, ficamos incapacitados de dar prosseguimento às obras. | x |  | x
FREI MIGUELINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2016 | Reforma do Mercado Público de Capivara |  | Próprio |  |  | 03.420.484/0001-16 | Construtora Marferrei LTDA EPP | S/N | 2016-06-15 | 2017-06-15 | 137955.02 | 2017-06-15 |  |  | 137955.02 |  | 09.01.20.605.0008.1042.0000 (4.4.90.51.91) |  |  |  | 22189.34 | Paralisada |  | 530/2018 | 2018-11-09 | 210/2018 | 56295/18 | Obra paralisada por falta de recursos. |  | Devido à falta de recursos próprios, ficamos incapacitados de dar prosseguimento às obras. | x |  | x
FREI MIGUELINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CONVITE | REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES |  | PROPRIO |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | 0 |  |  |  | 36882.9 |  |  | 36882.9 | CONCLUIDO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 530/2018 | 2018-11-09 | 210/2018 | 56295/18 | Não há como comprovar a conclusão nem por documentação nem por consulta ao TOME CONTA. |  | Obra concluída na gestão anterior. | x |  | x
GAMELEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - TIPO B |  | FNDE/PRÓ-INFÂNCIA |  |  | 12.292.128/0001-55 | SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | S/N | 2013-10-30 | 2014-07-27 | 1287719.41 |  | 2014-07-27 |  | 1287719.41 | [5 empty] | 193828.75 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 608/2018 | 2018-11-08 | 030/2018 | 55015/18 | O orgão enviou uma cópia da ação encaminhada ao Ministéirio Público, bem como comprovantes da existência de dados da obra, recursos, documentos, restrições e inconformides, porém são prints de telas que não estão legíveis. Como ele próprio diz no ofício, a obra continua paralisada. |  | Em relação a construção de uma unidade escolar infantil - tipo B, este controle solicitou à acessora técnica responsável pelo SIMEC as informações enviadas anexadas. Entramos com uma ação no Ministério Público Estadual a fim de instaurar inquérito visando a devida apuração das infrações demonstradas. Obra paralisada, aguardando decisão judicial. | x |  | x
GAMELEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA |  | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE |  |  | 12.292.128/0001-55 | SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | - |  |  | 459115.74 | - | 0 |  | 459115.74 | [5 empty] | 0 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 608/2018 | 2018-11-08 | 030/2018 | 55015/18 | o orgão enviou comprovantes da ação, do contrato ( onde faltava as primeiras páginas), da ata de habilitação e da ata de julgamento, em favor da empresa Santos & Borba Empreendimentos LTDA. Porém, no TOME CONTA não há cadastro algum dessa empresa, assim a obra continua paralisada. |  | Em relação à construção de uma academia de saúde no município de Gameleira, segue anexado empenho global, contrato, bem como ação no Ministério Público Estadual a fim de instaurar inquérito visando a devida apuração das infrações demonstradas. Obra paralisada, aguardando decisão judicial. | x |  | x
GAMELEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA RUA DA PENHA |  | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE |  |  | 12.292.128/0001-55 | SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | 08/2014 | 2014-02-13 | 2014-08-12 | 211184.2 | - | 2014-08-12 |  | 211184.2 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 608/2018 | 2018-11-08 | 030/2018 | 55015/18 | No anexo do SISMOB, não foram encontrados documentos comprobatórios da execução do objeto, devido à mudança de gestão. Meios físicos para que sejam devidamente inseridos no sistema também não foram localizados. Solicitaram mais 365 dias para a realização de novo projeto básico, licitatório e execução do objeto. Assim, a obra continua como paralisada. |  | Quanto à construção da unidade de saúde da família da Penha segue em anexo informações obtidas através do SISMOB, bem como justificativa técnica do engenheiro e ação no Ministério Público Estadual a fim de instaurar inquérito visando a devida apuração das infrações demonstradas. Obra paralisada, aguardando decisão judicial. | x |  | x
GAMELEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE CUIAMBUCA |  | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE |  |  | 12.292.128/0001-55 | SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | 09/2014 | 2014-02-13 | 2014-08-12 | 94658.21 | - | 2014-08-12 |  | 94658.21 | [5 empty] | 55014 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 608/2018 | 2018-11-08 | 030/2018 | 55015/18 | Como ele próprio diz no ofício, a obra continua paralisada. |  | Quanto à ampliação da unidade de saúde da família de Cuiambuca segue em anexo ação no Ministérop Público Estadual a fim de instaurar inquérito visando a devida apuração das inflações demonstradas. Obra paralisada, aguardando decisão judicial. | x |  | x
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 011/2015 | Serviços de construção de Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no Bairro Severiano de Moraes Filho, neste município. | 425962-32 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | 3858528.78 | 407960.38 | 24.127.557/0001-56 | Monte Sinai - Empreendimentos e Construções Ltda | 083/2015 | 21/08/2015 | 2016-08-15 | 4266489.16 | --------- | --------- | 339416.83 | 4605905.99 |  | 4.4.90.51 | 64039.77 | - |  | 64039.77 | Paralizada |  | 531/2018 | 2018-11-13 | 0087/2018-CGM [PMG] | 57654/18 | como afirmado no ofício de resposta o município perdeu o recurso junto ao ministério dos transportes, portanto a obra é dada como paralisada. |  | Em ofício de resposta foi informado que os serviços objeto do contrato não foram executados em função da perda do recurso junto ao ministério dos transportes, conforme documentação em anexo. | x |  | x
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 014/2015 | Serviços de Construção do Novo Colégio Municipal de Garanhuns - Pe Agobar Valença, bairro Heliópolis, neste município. | ------------- | ------------- |  |  | 13.024.106/0001-77 | P&A Construções Ltda | 140/2015 | 26/11/2015 | 2017-02-18 | 2997275.16 | --------- | 2018-05-14 | 891991.38 | 3889266.54 |  | 4.4.90.51 | 2246893.8 | - | 209686.75 | 2246893.8 | Rescindido |  | 531/2018 | 2018-11-13 | 0087/2018-CGM [PMG] | 57654/18 | conforme a resposta enviada por ofício o município rescindiu o contrato e está tomando medidas para atualizar os projetos e planilhas de preço, desta forma a obra está paralisada. |  | O referido contrato foi rescindido junto à empresa inicialmente contratada e também informa que a equipe técnica deste município está procedendo com a atualização dos projetos, bem como as planilhas de preço, para que assim seja possível dar continuidade aos serviços pactuados | x |  | x
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 008/2013 | Reforma e impliação das escolas Municípais: Oscar Francisco da Silva, Batista da Esperana, Julião Capitó Filho, Virgília Garcia Bessa, José Ferreira Sobrinho, Salomão Rodrigues Vilela, Francisco Albino da Silva, Zona Rural neste Município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 09.653.769/0001-83 | Localizar Construção e Locação Ltda | 271/2013 | 2013-12-20 | 2014-06-18 | 2310035.42 | --------- | 1º TAD - Dotação Orçamentária 2014 3º TAD 06 Meses 5º TAD 06 Meses 6º TAD 06 meses 8º TAD - 90 dias | 255106.27 | 2565141.69 | X | 44.90.51 | 2182701.3 |  |  | 2182701.3 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 531/2018 | 2018-11-13 | 0087/2018-CGM [PMG] | 57654/18 | conforme termos de recebimento definitivo de obras, enviados em anexo, as obras referentes às escolas: Oscar Francisco da Silva, Virgilia Garcia Bessa, Salomão Garcia Bessa, Salomão Rodrigues Vilela e Francisco Albino da Silva foram concluídas e recebidas pela prefeitura. Vale ressaltar que as escolas: Batista da Esperança, Julião Capitó Filho e José Ferreira Sobrinho, também integrantes da concorrência, não constam em nenhum termo de recebimento definitivo de obra. Desta maneira a auditoria não pode considerar que o contrato foi integralmente concluído, ficando a obra como paralisada. |  | Em ofício de resposta foi informado que a Reforma e ampliação das escolas municipais: Oscar Francisco da Silva, Batista da Esperança, Juli]ao capitó Filho, Virgilia Garcia Bessa, José Ferreira Sobrinho, Salomão Rodrigues Vilela, Francisco Albino da Silva, localizadas na Zona Rural, neste Município. Contrato concluído no 4º trimestre do mapa de obras de 2016. | x |  | x
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2014 | Serviços de pavimentação em TSD das Ruas: Roberto Almeida, Antonio Araújo dos Santos, Av. Radialista Aloísio Alves de Melo, Francisco de Holanda Cavalcante, Rua Projetada 1, Rua 19, Rua21, Rua 23,no bairro Francisco Figueira, Rua Ataulfo Alves, Dolores Duran. Trechoa da Rua Cantora Marines, Rua Projetada 01 e 02, no bairro Severiano Moraes Filho, neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 07.308.813/0001-92 | GL Empreendimentos Ltda | 017/2014 | 2014-08-22 | 2014-12-20 | 796584.37 | --------- | 1º TAD - 04 Meses 2º TAD - 04 Meses 4 º TAD - 04 meses 5º TAD - 04 meses 6º TAD - 04 meses | 198970.48 | 995554.85 | X | 4.4.90.51 | 541919.64 |  |  | 541919.64 | Contrato Rescindido | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 531/2018 | 2018-11-13 | 0087/2018-CGM [PMG] | 57654/18 | O município informa que o contrato com a empresa foi rescindido, porém não faz mensão a nenhuma iniciativa para retomar a obra, o que mantém a mesma na categoria de obra paralisada. |  | Em ofício de resposta é informado que o contrato foi rescindido junto à empresa, inicialmente contratada. Devido à baixa produtividade da empresa e descumprimento do cronograma físico-financeiro. | x |  | x
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2014 | Serviços do campo de futebol no Parque Euclides Dourado, localizado na Av. Júlio Brasileiro, neste município. | Termo de Adesão nº 066/2014 | FEM II | 490341.56 | 91658.44 | 03.265.219/0001-00 | JCR Construtora | 053/2014 | 22/08/2014 | 2014-12-20 | 582000 | --------- | 2018-01-03 | 146411.54 | 728411.54 |  | 4.4.90.51 | 399912.5 | - |  | 399912.5 | Rescindido |  | 531/2018 | 2018-11-13 | 0087/2018-CGM [PMG] | 57654/18 | como informado no ofício de resposta o contrato com a empresa foi rescindido e um novo processo licitatório foi deflagrado, mas fracassado. Desta forma a obra continua paralisada. |  | Em ofício de resposta é informado que o contrato foi rescindido junto à empresa e foi deflagrado novo processo licitatório, porém fracassado. Assim, informamos que a equipe técnica do município está tomando as devidas providências para a deflagração de novo processo licitatório. | x |  | x
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2015 | Serviços de recomposição de erosão bairro Francisco Figueira, neste município. | ------------- | ------------- |  |  | 17.696.801/0001-36 | J Benevides da Silva Eireli - EPP | 107/2015 | 02/10/2015 | 2015-12-31 | 495641.14 | --------- | --------- |  | 495641.14 |  | 4.4.90.51 | 348089.74 | - |  | 348089.74 | Paralizada |  | 531/2018 | 2018-11-13 | 0087/2018-CGM [PMG] | 57654/18 | como afirmado pelo município a obra teve seu contrato rescindido por recomendações feitas pelo Ministério Público Estadual, porém não é apresentado nenhuma mensão às medidas adotadas para retomada das mesmas. Dessa maneira a auditoria mantém a obra na categoria de inacabada. |  | a paralisação deve-se a recomendações feitas pelo Ministério Público Estadual, através do promotos de justiça Dr. Alexandre Augusto Bezerra. | x |  | x
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | DL 005/2014 | Serviços de construção de Portal de acesso a cidade pela Av. Sátiro Ivo, na área de praça existente na confluência da Av. Sátiro Ivo com a BR 424 e Portal de acesso ao Cristo do Magano, que dá acesso ao atrativo turístico Cristo do Magano, localizado no ponto mais alto da cidade. | 780.232/2012 | MINISTÉRIO DO TURISMO | 182956.66 | 16960.84 | 13.024.106/0001-77 | P&A Construções Ltda | 104/2014 | 08/12/2014 | 2015-02-06 | 199917.5 | --------- | 2017-03-27 | 49882.84 | 249800.34 |  | 4.4.90.51 | 90495.19 | - |  | 90495.19 | Rescindido |  | 531/2018 | 2018-11-13 | 0087/2018-CGM [PMG] | 57654/18 | Conforme afirmação do ofício enviado, o contrato com a empresa responsável foi rescindido e um novo processo licitatório ainda está aguardando aprovação do projeto para ser aprovado, logo a obra se encontra paralisada. |  | Em ofício de resposta é informado que O contrato foi rescindido junto à empresa, inicialmente contratada. Informamos que os projetos estão em fase de aprovação na Caixa Econômica Federal, para que seja possível a abertura de novo propcesso licitatório. | x |  | x
GLÓRIA DO GOITÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS COM MEIO-FIO |  | MINISTÉRIO DAS CIDADES |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP |  | 2015-06-02 | 2015-11-29 | 1628863.26 |  | 2015-11-29 |  | 1628863.26 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 609/2018 | 2018-11-07 | 229/2018 | 55812/18 | Obra paralisada como aponta ofício de resposta. |  | A obra teve início durante a gestão anterior, sofreu alguns ajustes e atualmente estão em análise da Caixa Econômica Federal razão da paralisação temporária da obra. | x |  | x
GLÓRIA DO GOITÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2015 - LOTE 1, 2, 3 e 4. | Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Sinalização de diversas ruas em Glória do Goitá |  | FEM - FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | 1644859.16 | - | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 015/2015 | 2016-01-01 | 2016-06-29 | 1644859.16 |  |  | -15995.9 | 1628863.26 |  | 44905100 | 605365.24 | 605365.24 | 605365.24 | 605365.24 | OBRA PARALIZADA |  | 609/2018 | 2018-11-07 | 229/2018 | 55812/18 | Obra paralisada como aponta ofício de resposta. |  | A obra teve início durante a gestão anterior, sofreu alguns ajustes e atualmente estão em análise da Caixa Econômica Federal razão da paralisação temporária da obra. | x |  | x
GLÓRIA DO GOITÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2014 -FEM 14 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B - PADÃO FNDE |  | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 1301706.81 | - | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 032/2014 | 2014-08-18 | 2015-04-15 | 1301280 |  | 2016-08-07 | -93147.42 | 1208132.58 |  | 44905100 | 202911.11 | 202911.11 | 202911.11 | 202911.11 | OBRA PARALIZADA |  | 609/2018 | 2018-11-07 | 229/2018 | 55812/18 | Obra paralisada como aponta ofício de resposta. |  | A obra teve início durante a gestão anterior, sofreu alguns ajustes e atualmente estão em análise da Caixa Econômica Federal razão da paralisação temporária da obra. | x |  | x
GLÓRIA DO GOITÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2014 -FEM 14 | Pavimentação em Pedras Graniticas e meio fio de diversas ruas do Bairro Nova Glória, Apoi, e Vila Nossa Senhroa da Glótia em Glória do Goitá |  | FEM - FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | 1066465.52 | - | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 015/2015 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 930917.04 |  |  | -200 | 930717.04 |  | 44905100 | 680055.82 | 680055.82 | 680055.82 | 680055.82 | OBRA PARALIZADA |  | 609/2018 | 2018-11-07 | 229/2018 | 55812/18 | Obra paralisada como aponta ofício de resposta. |  | A obra teve início durante a gestão anterior, sofreu alguns ajustes e atualmente estão em análise da Caixa Econômica Federal razão da paralisação temporária da obra. | x |  | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Licitatório 010/2015 Concorrência Pública 01/2015 | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO COMERCIAL E FEIRA LIVRE DE GOIANA | 1.019.644-27/2014 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA / CAIXA | 4875000 | 1350604.03 | 4,023.803/0001-12 | Construdantas Construções e Incorporações | 066/2015 | 2015-06-01 | 2016-05-31 | 6225604.03 |  |  | 838697.96 | 7064301.99 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 1555452.7 | EM PROCESSO DE DISTRATO UNILATERAL E AJUIZAMENTO - NOVA LICITAÇÃO - OBRA SE ENCONTRA PARALISADA | [9 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Obras em unidades de saúde no município de Goiana (CTA-Centro de Triagem e Acolhimento, Centro médico Dentários Maria O. Gadelha (três Viuvas), Posto Médico Dentário de Atapuz, USF Catuama, Posto Médico Dentário Vieira de Menezes - Barra de Catuama, USF Ponta de Pedras, USF Flexeira, USF São Lourenço, CEREST e USF Nova Divisão) |  |  |  |  | 08.336.260/0001-44 | Barros e Araújo Engenharia Ltda | 110/2014 | 2014-06-25 | 2015-06-20 | 3789999.95 |  | 2017-04-10 |  | 3789999.95 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | proc licitatório nº 075/2011, Concorrência nº 005/2011. | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B NOVA GOIANA, QUADRA COBERTA COM PALCO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIE ARMELLE, QUADRA COBERTA COM PALCO DA ESCOLA MUNICIPAL CAPELA SÃO SEBASTIÃO |  | FNDE |  |  | 05.356.734/0001-21 | TEP Construtora Ltda | 078/2011 | 2011-11-21 | 2012-08-17 | 2236484.88 | 2012-08-21 | 2016-01-29 | 0 | 2236484.88 |  | 4.4.90.51.00 |  | 0 | 0 |  | EM PROCESSO DE DISTRATO UNILATERAL E AJUIZAMENTO - NOVA LICITAÇÃO - OBRA SE ENCONTRA PARALISADA | [9 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo de Licitação nº: 044 / 2015; TP 04/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS DE CARNE DE VACA E PONTAS DE PEDRA NO MUNICÍPIO DE GOIANA |  | MCIDADES/CAIXA | 1482099.99 | 407398.74 | 09.047.935/0001-06 | A3t Construções e Incorporações | 185/2015 | 2015-10-22 | 2016-02-19 | 1889498.73 |  |  |  | 1889498.73 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  |  | EM PROCESSO DE DISTRATO UNILATERAL E NOVA LICITAÇÃO - OBRA SE ENCONTRA PARALISADA | [9 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 002/2013 | CONSTRUÇÃO DO PEC - PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA – LOTEAMENTO GULANDIM PONTAS DE PEDRA | 036.3415-78/2012 | MINISTÉRIO DA CULTURA / CAIXA | 1812041.43 | 0 | 10.569.412/0001-69 | L&D-Lacerda Construtora e Serviços | Nº105/2013 | 2014-01-02 | 2014-10-29 | 1812041.43 | 2016-07-02 | 2017-04-16 | 23981.75 | 1836023.18 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 503958.85 | EM PROCESSO DE AUDITORIA - OBRA SE ENCONTRA PARALISADA | [9 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DE CARNE DE VACA E DE PONTA DE PEDRAS |  | MINISTERIO DAS CIDADES |  |  | CNPJ: 41.133.356/0001-80 | ENGEFERROS- INDUSTRIA COMERCIO E SRVIÇOS LTDA-EPP | 053/2015 | 2015-05-14 | 2015-09-11 | 1710341.53 | 2015-09-12 | 2015-09-11 |  | 1710341.53 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 002/2014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE E NO DISTRITO | 068/2013 | FEM | 1666963.33 | 34446.41 | 10.565.011/0001-72 | Planalto Pajeu Empreendimentos Ltda – EPP | 223/2014 | 2014-10-13 | 2015-04-11 | 1701409.74 | 2015-04-13 |  |  | 1701409.74 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  |  | EM PROCESSO DE DISTRATO UNILATERAL - NOVA LICITAÇÃO - OBRA SE ENCONTRA PARALISADA | [9 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | Proc.nº: 016/2016, Concorrência nº 005/2016. | SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA CRECHE TIPO B NOVA GOIANA |  | FNDE | 636609.95 | 637195.83 | 07.977.116/0001-24 | Emanuelle Construções Ltda - Me | 132 /2016 | 2016-11-04 | 2017-03-04 | 1273805.78 | 2017-03-04 | --- | 0 | 1273805.78 |  | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM PROCESSO DE DISTRATO UNILATERAL E AJUIZAMENTO - NOVA LICITAÇÃO - OBRA SE ENCONTRA PARALISADA | [9 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC005/2015 | SERVIÇOS DE CONCLUSAO DE UMA CRECHE TIPO B NA NOVA GOIANA |  | FNDE | 636609.95 | 678200.03 | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | 001/2016 | 2016-01-20 | 2016-06-18 | 1272735.12 | 2016-06-21 | ----- | 0 | 1272735.12 |  | 44.90.51.00 | 836101.49 |  |  | 686326.68 | ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo de Licitação nº: 045/2015 Tomada de Preço Nº 005/2015. | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 01 E 02, RUA DA PRAÇA JÚLIO RABELO E DAS RUAS 01,02,03,04,05 E 06 DA LOCALIDADE DE ATAPUZ NO MUNICÍPIO DE GOIANA, |  | MCIDADES/CAIXA | 592000 | 56522.48 | 09.047.935/0001-06 | A3t Construções e Incorporações | 184/2015 | 2015-10-21 | 2016-10-20 | 648522.48 |  |  | 1266.6 | 649789.08 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  |  | EM PROCESSO DE DISTRATO UNILATERAL E NOVA LICITAÇÃO - OBRA SE ENCONTRA PARALISADA | [9 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | RDC 01 2014 | REFORMA DO PSF DE PONTAS DE PEDRA |  | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | 348774.66 | 296590.85 | 08.336.260/0001-44 | Barros & Araújo Engenharia Ltda | 110/2014 | 2014-06-25 | 2015-06-25 | 645365.51 | 2015-06-25 | 2016-02-20 | 0 | 645365.51 |  | 10.301.1013.1.1010.4.4.9051 |  |  |  | 48902.66 | EM PROCESSO DE DISTRATO UNILATERAL E AJUIZAMENTO - NOVA LICITAÇÃO - OBRA SE ENCONTRA PARALISADA | [9 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 002/2013 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS PACTUADAS PELO MUNICÍPIO E PENDÊNCIAS LOTE 02 QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADÉLIA CARNEIRO PEDROSA |  | FNDE | 509811.14 | 55991.07 | 07.977.116/0001-24 | Emanuelle Construções Ltda - Me | 089/2013 | 2013-12-05 | 2014-09-01 | 454519.92 | 2014-09-05 | 2017-08-16 | 111282.29 | 565802.21 |  | 4.4.90.51.00 |  |  | 0 | 340314.96 | EM PROCESSO DE DISTRATO UNILATERAL E AJUIZAMENTO - NOVA LICITAÇÃO - OBRA SE ENCONTRA PARALISADA | [9 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 002/2013 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS PACTUADAS PELO MUNICÍPIO E PENDÊNCIAS LOTE 02 QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA |  | FNDE | 509811.14 | 54933.68 | 07.977.116/0001-24 | Emanuelle Construções Ltda - Me | 095/2013 | 2013-12-05 | 2014-09-01 | 454519.92 | 2014-09-05 | 2015-12-25 | 110224.9 | 564744.82 |  | 4.4.90.51.00 |  |  | 0 | 60421.42 | EM PROCESSO DE DISTRATO UNILATERAL E AJUIZAMENTO - NOVA LICITAÇÃO - OBRA SE ENCONTRA PARALISADA | [9 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | RDC 01 2014 | REFORMA DO PSF DE CATUAMA |  | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | 241568 | 128839.11 | 08.336.260/0001-44 | Barros & Araújo Engenharia Ltda | 110/2014 | 2014-06-25 | 2015-06-25 | 370407.11 | 2015-06-25 | 2016-02-20 |  | 370407.11 |  | 10.301.1013.1.1010.4.4.9051 |  |  |  | 186180.02 | EM PROCESSO DE DISTRATO UNILATERAL E AJUIZAMENTO - NOVA LICITAÇÃO - OBRA SE ENCONTRA PARALISADA | [9 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | SERVIÇO DE CONSTRUÇAO DO ESPAÇO MULTIUSO |  | FEM |  |  | 07.360.005/0001-74 | CONSTRUTORA F & COSTA LTDA -ME | 049/2014 | 2014-05-06 | 2014-09-03 | 299570.9 | 2014-09-06 | 2015-01-01 | 46563.6 | 346134.5 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | Proc. licitatório nº 049/2015, Tomada de Preços 007/2015 | SERVIÇOS DE CONCLUSÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO NA ESCOLA CAPELA SÃO SEBASTIÃO |  | FNDE | 241136.1 | 83367.43 | 07.300.005/0001-74 | Construtora F & Costa | 082/2016 | 2016-03-14 | 2016-08-11 | 324503.53 | 2016-08-10 | 2017-01-01 | 0 | 324503.53 |  | 4.4.90.51.00 |  |  | 0 | 44056.37 | EM PROCESSO DE DISTRATO UNILATERAL E AJUIZAMENTO - NOVA LICITAÇÃO - OBRA SE ENCONTRA PARALISADA | [9 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 007/2015 | SERVIÇOS DE CONCLUSÃO QUADRA ESCoLAR COBERTA COM PALCO NA ESCOLA CAPELA SÃO SEBASTIÃO |  | FNDE | 241136.1 | 83367.43 | 12.505.080/0001-16 | Itapajeú Construções E Projetos Ltda Epp | 188/2015 | 2015-10-26 | 2016-03-24 | 324503.53 | 2016-03-26 | --- | 0 | 324503.53 |  | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 |  | EM PROCESSO DE DISTRATO UNILATERAL E AJUIZAMENTO - NOVA LICITAÇÃO - OBRA SE ENCONTRA PARALISADA | [9 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REFORMA PRAÇA DO CARMO |  | MTURISMO/CAIXA | 292500 | [6 empty] | 292500 |  |  |  | 292500 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  |  | AGUARDANDO APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA | [9 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | RDC 01 2014 | REFORMA DO POSTO MÉDICO DENTÁRIO VIEIRA DE MENEZES ( BARRA DE CATUAMA) |  | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | 241224 | 24023.6 | 08.336.260/0001-44 | Barros & Araújo Engenharia Ltda | 110/2014 | 2014-06-25 | 2015-06-25 | 265247.6 | 2015-06-25 | 2016-02-20 | 0 | 265247.6 |  | 10.301.1013.1.1010.4.4.9051 |  |  |  | 169211.23 | EM PROCESSO DE DISTRATO UNILATERAL E AJUIZAMENTO - NOVA LICITAÇÃO - OBRA SE ENCONTRA PARALISADA | [9 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 03/2015 | SERVIÇOS INICIAIS DA PRAÇA LAURA NOGUEIRA - LOTEAMENTO CASTELO BRANCO | 1.021.641-04/2014 | MTURISMO/CAIXA | 243750 | 6250 | 07.977.116/0001-24 | Emanuelle Construções Ltda - Me | 051/2015 | 2015-12-28 | 2016-05-26 | 373108.93 |  | 2017-05-21 | -117060.23 | 256048.7 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  |  | EM PROCESSO DE DISTRATO UNILATERAL E NOVA LICITAÇÃO - OBRA SE ENCONTRA PARALISADA | [9 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | RDC 01 2014 | REFORMA DO CTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO) |  | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | 278160 | 22190.46 | 08.336.260/0001-44 | Barros & Araújo Engenharia Ltda | 110/2014 | 2015-03-15 | 2015-09-11 | 255969.54 | 2015-06-25 | 2016-05-08 | 0 | 255969.54 |  | 10.301.1013.1.1010.4.4.9051 |  |  |  | 38953.94 | EM PROCESSO DE DISTRATO UNILATERAL E AJUIZAMENTO - NOVA LICITAÇÃO - OBRA SE ENCONTRA PARALISADA | [9 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | RDC 01 2014 | REFORMA DO PSF DE NOVA DIVISÃO (TEJUCUPAPO) |  | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | 261512 | 18929.68 | 08.336.260/0001-44 | Barros & Araújo Engenharia Ltda | 110/2014 | 2014-06-25 | 2015-06-25 | 242582.32 | 2015-06-25 | 2016-02-20 | 0 | 242582.32 |  | 10.301.1013.1.1010.4.4.9051 |  |  |  | 121808.66 | EM PROCESSO DE DISTRATO UNILATERAL E AJUIZAMENTO - NOVA LICITAÇÃO - OBRA SE ENCONTRA PARALISADA | [9 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | Proc. licitatório nº 050/2015, Tomada de Preços 008/2015 | SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO NA ESCOLA MARIE ARMELLE |  | FNDE | 120568.05 | 93514.02 | 07.300.005/0001-74 | Construtora F & Costa | 083/2016 | 2016-03-14 | 2016-08-11 | 214082.07 | 2016-08-10 | 2017-01-01 | 0 | 214082.07 |  | 4.4.90.51.00 |  |  | 0 | 111131.57 | EM PROCESSO DE DISTRATO UNILATERAL E AJUIZAMENTO - NOVA LICITAÇÃO - OBRA SE ENCONTRA PARALISADA | [9 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | Proc. licitatório nº 050/2015, Tomada de Preços 008/2015 | SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA QUADRA COBERTA COM PALCO NA ESCOLA MARIE ARMELLE |  | FNDE | 120568.05 | 93514.02 | 12.505.080/0001-16 | Itapajeú Construções E Projetos Ltda Epp | 189/2015 | 2015-10-26 | 2016-03-24 | 214082.07 | 2016-03-23 | --- | 0 | 214082.07 |  | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 |  | EM PROCESSO DE DISTRATO UNILATERAL E AJUIZAMENTO - NOVA LICITAÇÃO - OBRA SE ENCONTRA PARALISADA | [9 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DE CARNE DE VACA E PONTA DE PEDRAS NO MUNICIPIO DE GOIANA |  | OGU |  |  | CNPJ: 09.047.935/0001-06 | A3T CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA-EPP | 185/2015 | 2015-11-22 | 2016-03-21 | 188498.73 | 2016-02-21 | 2016-07-19 |  | 188498.73 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2015 | SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA LAURA NOGUEIRA SITUADA NO LOTEAMENTO CASTELA BRANCO S/N |  | MTURISMO/CAIXA | 243750 | 6250 | 07.977.116/0001-24 | Emanuelle Construções Ltda - Me | 051/2015 | 2015-05-07 | 2015-10-04 | 250000 | 2016-05-11 | 2016-03-02 | -117060.23 | 132939.77 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  |  | EM PROCESSO DE DISTRATO UNILATERAL - NOVA LICITAÇÃO - OBRA SE ENCONTRA PARALISADA | [9 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | SERVIÇOS INICIAIS DA PRAÇA LAURA NOGUEIRA |  |  |  |  | CNPJ: 07.977.116/0001-24 | EMANUELLA CONSTRUÇOES LTDA-ME | 200/2015 | 2015-12-28 | 2016-05-26 | 107084.31 | 2016-05-28 | 2016-05-26 |  | 107084.31 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | SERVIÇO DE REPOSIÇAO EM PAVIMENTAÇAO ASFALTICA |  | RECURSO PROPRIO |  |  | CNPJ:12.209.627/0001-36 | RTS PEREIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELLI- EPP | 224/2014 | 2014-10-15 | 2015-01-13 | 99908.62 | 2015-01-15 | 2015-01-13 |  | 99908.62 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 01/2016 | CONSTRUÇÃO DE DUAS ACADEMIAS NO MUNICÍPIO DE GOIANA NO MUNICÍPIO DE GOIANA DIVIDIDA EM DOIS LOTES - LOTE I CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRAÇA DA BÍBLIA LOTE II CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRAÇA FREI FELICIANO |  | CONVÊNIO DA SAÚDE |  |  | 15.342.776/0001-67 | MM Engenharia e Serviços Ltda | 100/2016 | 2016-04-28 | 2016-08-26 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  |  | EM PROCESSO DE DISTRATO UNILATERAL E AJUIZAMENTO - NOVA LICITAÇÃO - OBRA SE ENCONTRA PARALISADA | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE |  | CAIXA | 0 | 0 | 09.047.935/0001-06 | A3t Construções e Incorporações | 121/2015 |  | 90 DIAS | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  |  | CONVÊNIO ANULADO DEVOLUÇÃO DE R$ 15.000,00 | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
GRANITO | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 4/2015 | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO |  |  |  |  | 17.667.450/0001-35 | GRANITO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 12832 | CONCLUIDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 533/2018 | 2018-11-08 | 105/2018 | 55987/18 | O valor contratado informado pela prefeitura foi de 40.802 reais, tendo sido pago comprovado no Tome Conta 12.832 reais. Como a prefeitura declarou não ter mais informações, a obra será considerada paralisada. |  | A prefeitura informou que, no exercício de 2017, não encontrou restos a pagar para todas as obras, e que a gestão 2013/2016 não repassou as devidas informações sobre a paralisação das mesmas | x |  | x
GRANITO | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 3/2012 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE GRANITO | TC/PAC-0527/2011 | 500.000,00 | 500000 |  | 04.684.914/0001-70 | MODESTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 27812.56 | CONCLUIDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 533/2018 | 2018-11-08 | 105/2018 | 55987/18 | A Prefeitura informou que o valor contratado da obra foi de 505.778,92 reais, sendo que a razão social que realizou a obra não foi encontrada no Tome Conta, sendo impossível a verificação do pagamento. |  | A prefeitura informou que, no exercício de 2017, não encontrou restos a pagar para todas as obras, e que a gestão 2013/2016 não repassou as devidas informações sobre a paralisação das mesmas | x |  | x
GRANITO | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 3/2013 | AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO | 2606302635178/10839 | 333.850,00 | 333850 |  | 10.600.699/0001-84 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 89224.49 | CONCLUIDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 533/2018 | 2018-11-08 | 105/2018 | 55987/18 | A Prefeitura não informou o valor contratado, sendo impossível verificar o quanto o pagamento efetuado foi representativo para a execução da obra |  | A prefeitura informou que, no exercício de 2017, não encontrou restos a pagar para todas as obras, e que a gestão 2013/2016 não repassou as devidas informações sobre a paralisação das mesmas | x |  | x
GRANITO | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO PRESENCIAL 1/2015 | LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE ARRASTO REBOCAVEL PARA PROMOVER ARAÇÃO DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL |  |  |  |  | 04.786.161/0001-03 | JCS CONSTRUÇÕES LTDA | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 110858.28 | CONCLUIDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 533/2018 | 2018-11-08 | 105/2018 | 55987/18 | A Prefeitura informou que o valor contratado foi de 115.200 reais, mas apenas 14.400 reais forampagos, segundo o no Tome Conta. A obra será considerada paralisada. |  | A prefeitura informou que, no exercício de 2017, não encontrou restos a pagar para todas as obras, e que a gestão 2013/2016 não repassou as devidas informações sobre a paralisação das mesmas | x |  | x
GRAVATÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | CC003/2012 | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO ENTORNO DO PARQUE MUNICIPAL DA CIDADE E RACAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ | 746.231/2010 | MINISTÉRIO DO TURISMO - MTUR | 2437500 | 132018.75 | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 035/2012 | 2012-05-18 | 2012-11-14 | 2410471.17 | * | 2013-06-12 | 9153.87 | 2419625.04 | 2419625.04 | 4.4.90.51.00 | - | - |  | 1854983.86 | PARALISADA | [9 empty] | x | x
GRAVATÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP003/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ. | 070/2014 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICIPIO - FEM II) | 1962262.99 |  | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA | 047/2015 | 2015-07-14 | 2015-10-12 | 1817104.55 | 2016-12-30 |  |  | 1817104.55 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 1486611.63 | PARALISADA | [9 empty] | x | x
Gravatá | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Serviços de plenagem, pavimentação e drenagem de diversas ruas dos municipio de gravatá |  | Ministério do Turismo - MTUR |  |  | 00.338.885/0005-67 | NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIEMENTO LTDA |  | 2010-05-14 | 2010-09-11 | 1620969.15 | 30/10/2013 | 30/10/2013 |  | 1620969.15 | [5 empty] | 1170554.73 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
GRAVATÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP003/2012 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE I NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ |  |  |  |  | 10.433.608/0001-63 | FERNANDES MACHADO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 063/2012 | 2012-12-19 | 2013-07-17 | 1201536.37 | * |  |  | 1201536.37 |  | 3.4.4.90.51 | - | - |  | 1135451.74 | PARALISADA | [9 empty] | x | x
Gravatá | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Serviços de teraplenagem, pavimentação e drenagem deiversas ruas do municipio de Gravatá |  | Ministério do Turismo - MTUR |  |  | 11.049.830/0001-20 | AGC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2008-12-10 | 2009-04-09 | 432266.28 |  | 2009-04-09 |  | 432266.28 | [5 empty] | 264680.84 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
GRAVATÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP009/2014 | [5 empty] | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONTRUÇÕES LTDA | 067/2014 | 2014-09-22 | 2015-01-20 | 376888.76 | * |  | 45789.57 | 422678.33 | 422678.33 | 3.3.90.39.00 | - | - |  | 181344.71 | PARALISADA | Falta descrição dos serviços. | [8 empty] | x | x
GRAVATÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP013/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS USF´S - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADAS EM AVENCAS, URUÇU MIRIM, JUCÁ E ANA CAMINHA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE. |  |  |  |  | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA ME | 073/2014 | 2015-01-12 | 2015-04-12 | 348418.45 | * |  | 21376.05 | 369794.5 | 369794.5 | 4.4.90.51.00 | - | - |  | 243335.41 | PARALISADA | [9 empty] | x | x
Gravatá | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de uma Academia da Saúde Bairro Nossa Senhora Aparecida. |  | Minstério da Saúde |  |  | 10.433.608/0001-73 | FERNANDES MACHADO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-EPP | 057/2012 | 2012-01-01 | 2012-04-30 | 284982.79 |  |  | 73021.77 | 358004.56 | [5 empty] | 171754.87 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Gravatá | PREFEITURA MUNICIPAL |  | READEQUAÇÃO DO TRÁFEGO DO CRUZAMENTO DA AVENIDA AMAURY DE MEDEIROS NO MUNICIPIO |  | - |  |  | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI EPP | 030/2015 | 2015-05-07 | 2015-05-19 | 147936.02 | _ | 2015-05-19 |  | 147936.02 | [5 empty] | 39846.76 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Iati | PREFEITURA MUNICIPAL |  | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA LOCALIDADE DE QUATI E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DAS LOCALIDADES DE BELA VISTA E SANTA ROSA DO MUNICÍPIO DE IATI/PE |  | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF |  |  | 10952038000118 | AGRESTE PROJETOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA - EPP | PROCESSO Nº 050/12 - CONCORRÊNCIA 001/12 | 2012-12-28 | 2013-06-26 | 2957440.79 |  |  |  | 2957440.79 | [5 empty] | 1161657.93 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Iati | PREFEITURA MUNICIPAL | TP nº 001/2016 | Construção de uma Unidade Básica de Saúde no Distrito de Santa Rosa, Município de Iat i- PE |  |  | 408000 | 54743.37 | 10.644.806/0001-76 | ECO Construtora e Incorporadora Ltda-ME | 015/2016 | 2016-03-10 | 2017-03-05 | 462743.37 |  |  |  | 462743.37 |  | 4.4.90.51 | 108132.85 | 48400 | 48400 | 338976.17 | em andamento | [9 empty] | x | x
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2010 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 300.425-87 | MTURISMO | 487.500,00 |  | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREEND. LTDA | - | 2010-07-02 | 2017-12-23 | 494515.09 |  |  |  | 494515.09 |  | 4.4.90.51 | - |  |  | 387.494,51 | PARALISADA | [9 empty] | x | x
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2016 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | 101.7712-53 | M. Cidades | 394200 |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME | 019/2016 | 2017-06-19 | 2018-03-15 | 419730.54 |  |  |  | 419730.54 |  | 4.4.90.51 | - |  |  |  | ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2015 | Construção de UBS no sítio Cajá | - | FNS | - |  | 21.272.170/0001-03 | AGRESTE CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SEVIÇOS LTDA | - | 2016-01-18 | 2018-07-05 | 400905.07 |  |  |  | 400905.07 |  | 4.4.90.51 | - |  | 25377.97 | 323720.05 | ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2009 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 261.881-60 | MCIDADES | 245850 |  | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREEND. LTDA | - | 2010-03-08 | 2016-02-24 | 251340.11 |  |  |  | 251340.11 |  | 4.4.90.51 | - |  |  | 219323.21 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x | x
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 005/2014 | DRENAGEM DA LAGOA 01 E LAGOA 02 | 073/2014 | FEM | 155086.3 |  | 03.930.312/0001-92 | ACR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP | - | 2015-03-02 | 2018-01-14 | 174738.37 |  |  |  | 174738.37 |  | 4.4.90.51 | - |  |  | 126507.53 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x | x
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2014 | MANUTENÇÃO DE GALERIAS NO DISTRITO E SEDE MUNICIPAL | - | - | - |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME | - | 2014-09-05 | 2017-07-20 | 163725.91 |  |  |  | 163725.91 |  | 4.4.90.51 | - |  |  | 115901.99 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x | x
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 015/2013 | MANUT. REDE DE SANEAMENTO | - | - | - |  | 06.698.978/0001-55 | AGAS CONSTRUTORA LTDA | 057/2013 | 2013-04-10 | 07/09/2013 | 146480.5 |  |  |  | 146480.5 |  | 4.4.90.51 | - |  |  | 59.862,94 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x | x
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 007/2014 | MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - 2º ETAPA | - | - | - |  | 07.863.330/0001-50 | GM INCORPORADORA LTDA | - | 2014-02-03 | 27/07/2015 | 140536.14 |  |  |  | 140536.14 |  | 4.4.90.51 | - |  |  | 94.281,94 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x | x
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 003/2015 | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | - | - | - |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME | - | 2015-04-15 | 2016-08-06 | 132760.73 |  |  |  | 132760.73 |  | 4.4.90.51 | - |  |  | 110061.72 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x | x
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 012/2012 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 022/2012 | S. CIDADES | 90000 |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES | 025/2012 | 2012-06-28 | 2018-01-27 | 104528.41 |  |  |  | 104528.41 |  | 4.4.90.51 | - |  |  | 83.454,36 | CONCLUÍDA | [9 empty] | x | x
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2015 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 1009096-74 | M. Cidades | 493100 |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 |  | - | - |  |  |  | CANCELADA | Informações Incompletas. Falta valor contratado e pago acumulado. | [8 empty] | x | x
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 005/2015 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO AÇUDE MUNICIPAL. | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 |  | - | - |  |  |  | CANCELADA | Informações Incompletas. Falta valor contratado e pago acumulado. | [8 empty] | x | x
IGARASSU | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência 002/2015 | Pavimentação com drenagem pluvial e recapeamento de vias de acesso nos pontos turisticos. | 802347/2014 | Ministério do Turismo | 1641666.82 | 107355.99 | 05.646.333/0001-06 | MF Engenharia e equipamentos LTDA. | 031 / 2015 | 2015-06-19 | 2015-08-18 | 1749022.81 | 0 | 0 |  | 1749022.81 |  | 449051-02.41 | 147351.53 | 106400.07 | 106400.07 | 253751.6 | EM EXECUÇÃO |  | 537/2018 | 2018-12-07 | 024/2018 | 62171/18 | Visto que o processo para nova licitação ainda está em andamento, a obra se encontra, no presente momento, paralisada. |  | O primeiro semestre de 2018 iniciou um processo de distrato, uma vez que a empresa não tinha mais interesse em dar continuidade à prestação do serviço, já que o preço de mercado e o preço licitado continha uma discrepância muito grande, tornando-o inexequível. Com isso, o saldo do contrato está sendo convertido numa adequação do projeto para uma nova licitação, todo este trâmite está sedo acompanhado pela GIGOV. | x |  | x
IGARASSU | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência 001/2015 |  | 786738/2013 | Ministério das Cidades | 1262667.04 | 52611.13 | 04.649.283/0001-58 | Construtora Albino Teixeira Ltda - ME. | 028 / 2015 | 2015-06-05 | 2016-06-04 | 1315278.17 | 0 | 0 |  | 1315278.17 |  | 44.90.51 | 867348.18 | 0 | 0 | 867348.18 | EM EXECUÇÃO | Falta descrição dos serviços. | 537/2018 | 2018-12-07 | 024/2018 | 62171/18 | O município não enviou nenhuma documentação comprovando que a obra voltou a estar em execução, de maneira que se continuará a avaliar como paralisada. |  | Esta obra estava de fato, paralisada, onde o representante da empresa alegava impossibilidade de continuar os serviços, mas após reuniões foi acordada a conclusão e a obra está em estágio final, só esperando o processo de desapropriação de um terreno para concluir a Rua Santa Elizabete e, assim, concluir todo o contrato. | x |  | x
IGARASSU | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015 | Pavimentação e drenagem que serão realizadas nas novas vias urbanas (Rua Manoel Francisco Carneiro; Rua Orlando Uchôa; Rua Sabiá; Rua Anambé e Rua Peroba). | 798085/2013 | Ministério das Cidades | 987600 | 175492.14 | 02.173.244/0001-00 | Brasilar Comércio, Indústria e Serviços de Construção LTDA-ME | 016 / 2015 | 2015-04-28 | 2016-04-27 | 1163092.14 | 0 | 0 |  | 1163092.14 |  | 44.90.51 | 1022367.09 | 0 | 0 | 1022367.09 | EM EXECUÇÃO |  | 537/2018 | 2018-12-07 | 024/2018 | 62171/18 | Não foram encontrados novos pagamentos para a obra no Tome Conta, de maneira que ela será considerada paralisada. |  | Esta obra estava de fato, paralisada, onde o representante da empresa alegava impossibilidade de continuar os serviços, mas após reuniões foi acordada a conclusão e a obra está concluída, atestada pela fiscalização da GIGOV e está em fase de prestação final de contas. | x |  | x
IGARASSU | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 006/2015 | Requalificação da Praça da Bíblia e da Praça Avenida Duarte Coelho | 802348/2014 | Ministério do Turismo | 1074005.45 | 44750.24 | 24.124.557/0001-56 | MONTE SINAI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 027 / 2015 | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 1118755.69 | 0 | 0 |  | 1118755.69 |  | 44.90.51 | 131730.9 | 0 | 0 | 131730.9 | EM EXECUÇÃO |  | 537/2018 | 2018-12-07 | 024/2018 | 62171/18 | Obra paralisada, que será relicitada. |  | Esta obra foi distratada devido ao falecimeto do representante legal da empresa contratada, por isso, reiniciamos o processo de atualização dos projetos e preços para relicitar, uma vez que a empresa contratada foi a única participante do certame. | x |  | x
IGARASSU | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E TRECHO DA ORLA DO CAIS DE NOVA CRUZ | 784198/2013 | Ministério do Turismo | 585000 | 31615.39 | 35.532.332/0001-00 | EMPRESA CONSTRUTORA PAULISTA LTDA. | 029 / 2015 | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 616615.39 | 0 | 0 |  | 616615.39 |  | 44.90.51 | 102407.16 | 0 | 0 | 102407.16 | EM EXECUÇÃO |  | 537/2018 | 2018-12-07 | 024/2018 | 62171/18 | A nota de empenho da obra foi encontrada no Tome Conta, porém sem pagamentos realizados. Desta maneira, a obra será considerada paralisada. |  | Esta obra não está paralisada, devido à necessidade de adequação do projeto precisou-se de um replanilhamento para que fosse possível dar conitnuidade à execução da obra. Este replanilhamento está sendo discutido em todos os pontos relevantes com a GIGOV. | x |  | x
IGARASSU | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço 005/2015 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA INDONÉSIA E ISRAEL |  |  |  |  | 15.587.379/0001-55 | Construtora LSG Ltda-ME | 055/2015 | 2015-10-28 | 2016-02-25 | 515398.03 |  |  | 75814.12 | 591212.15 |  | 44.90.51 | 398729.31 | 0 | 0 | 398729.31 | CONCLUÍDA |  | 537/2018 | 2018-12-07 | 024/2018 | 62171/18 | Não foi encontrasdo o pagamento completo do contrato, de maneira que a obra será considerada paralisada. |  | Esta obra encontra-se finalizada, conforme mapas de obra anteriores. | x |  | x
Igarassu | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução de serviços de meio fio, linha d'água e pontilhão da estrada de Santa Luzia |  | 0 |  |  | 04.649.283/0001-58 | Construtora Albino Teixeira Ltda. | 222/2014 | 2014-09-26 | 2015-03-25 | 421323.83 |  | 2015-03-25 |  | 421323.83 | [5 empty] | 114960.65 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 537/2018 | 2018-12-07 | 024/2018 | 62171/18 | Não foi possível fazer a verificação da alegação do município, visto que não foram mandados nenhum tipo de comprovação da informação. |  | Esta obra encontra-se finalizada, onde foi executado apenas o meio-fio e a linha d'água, sendo o resto distratado. De todo modo, esta obra encontra-se concluída e informada em mapas de obra anteriroes | x |  | x
IGARASSU | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência 001/2014 | Pavimentação da rua Tecelão e Pardal no Loteamento Nossa Senhora da Conceição (LOTE III) |  |  |  |  | 08.336.260/0001-44 | Barros & Araujo Engenharia Ltda-EPP | 023/2015 | 2017-04-20 | 2017-08-18 | 211435.8 | 0 | 0 |  | 211435.8 |  | 44.90.51-01.13 | 75701.16 | 0 | 0 | 75701.16 | EM EXECUÇÃO |  | 537/2018 | 2018-12-07 | 024/2018 | 62171/18 | Não foram encontrados os pagamentos do valor total do contrato, de maneira que a obra será considerada paralisada. |  | Esta obra encontra-se finalizada, conforme mapas de obra anteriores. | x |  | x
IGARASSU | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência 001/2014 | Pavimentação da rua Santa Marina no Sítio dos Marcos (LOTE VII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.587.379/0001-55 | Construtora LSG Ltda-ME | 020/2015 | 2015-04-30 | 2015-08-28 | 97589.94 | 0 |  | 0 | 97589.94 |  | 44.90.51 |  |  |  |  | em execução | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 537/2018 | 2018-12-07 | 024/2018 | 62171/18 | Não houveram pagamentos e a obra foi distratada, apesar do munícipio não haver mandado comprovação do fato. |  | Este contrato foi distratado devido a um erro cometido pela equipe técnica, devido ao fato da rua ser conhecida popularmente por dois nomes. A Rua Mirandópolis é a rua em duplicidade, portanto a equipe decidiu pelo distrato desta obra. | x |  | x
IGARASSU | PREFEITURA MUNICIPAL | RDC Nº 001/2016 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AOS ESPORTES CIE/ME NO BAIRRO DE CRUZ DE REBOUÇAS, IGARASSU-PE. | 0425.883-66/2014 | PAC | 3300000 | 340055 | 03.539.154/0001-48 | MULTISET ENGENHARIA LTDA | Nº 023/2017 | 2016-11-28 | 2017-05-27 |  | - |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | NÃO INICIADA | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 537/2018 | 2018-12-07 | 024/2018 | 62171/18 | A nota de empenho da obra foi encontrada no Tome Conta, porém sem pagamentos realizados. Desta maneira, a obra será considerada paralisada. |  | A obra encontra-se em execução, porém em desconformidade com o cronograma físico-financeiro, uma vez que o lapso temporal entre o ato do desbloqueio do repasse e o pagamento está sendo muito maior do que foi previsto, consequentemente a obra está em passos curtos. | x |  | x
Iguaracy | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 00003/2016 | PAVIMENTAÇÃO ENTRE A PONTE DO RIO MACACO E A AVENIDA ODILON RODRIGUE,RUA PROJETADA EM IRAJAI E RUA LUIZ QUARESMA EM JABITACA | 1028311-75 | MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FDERAL | 597920 | 5920 | 13.477.111/0001-35 | CONSTRUTORA JPN EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | 01.041/2016, 01.042/2016, 01.043/2016, 01.044/2016 | 2015-12-14 | 2016-06-11 | 537138.26 | 2021-10-06 | 2020-06-08 | 8570.04 | 545708.3 |  | 449051 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO |  | 538/2018 | 2018-11-09 | 243/2018 | 56289/18 | O orgão declara a obra com em andamento, porém quando se confere com o TOME CONTA, dia 21/11/2018, não há empresa cadastrada com esse nome, impedindo a conferência de valores pagos. |  | Obra em andamento com 59,16%, em elaboração do projeto da ponte. | x |  | x
ILHA DE ITAMARACÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | CC – 001/2012 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA | TC – 363.417.96/2012/PE | MINISTERIO DA CULTURA/CAIXA | 2020000 | 321475.27 | 10.999.448/0001-14 | T & S ENGENHARIA LTDA – EPP | 064/2012 | 2015-08-24 | 180 DIAS | 1944197.35 | 2014-10-31 | 720 DIAS |  | 1944197.35 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 569307.97 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
ILHA DE ITAMARACÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COM MEIO FIO DAS RUAS : CANHOTINHO, CARUARU, DES. ANGELO VASCONCELOS FILHO, GIRASSOL, POSIDÔNIO J. DE LIMA E ARARAS. | CR 001762/2014 | MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.330.875,00. | 133051.5 | 09.531.960/0001-52 | IG CONSTRUTORA LTDA – ME | 085/2015 | 2015-12-18 | 12 MESES | 1463926.5 | 2015-12-28 |  |  | 1463926.5 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
ILHA DE ITAMARACÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COM MEIO FIO DAS RUAS : CARAVELAS, POR DO SOL, JOÃO DE BRITO, JOENVILE, LOSANGELES, JOSE MATIAS, 1ª, 2ª, 3ª E 4ª TRAV. DO SITIO BOM JESUS, RUA SITIO BOM JESUS, RUA JOSE EUDES MONTEIRO DE BARROS, RUA TOM JOBIM. | 076/2015 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM | 903119.32 | 162065.43 | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA. | 022/2015 | 2015-07-29 | 12 MESES | 1051242.05 | 2016-09-30 |  |  | 1051242.05 |  | 4.4.90.51 | 30.235,55 |  |  | 553011.2 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
ILHA DE ITAMARACÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP – 005/2015 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO NO RIO AMBAR | CR – Nº 101.4818/2015 | FNDE – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 547384.09 | 128865.51 | 20.298.277/0001-50 | WALTER L. DA SILVA | 066/2015 | 2015-08-24 | 180 DIAS | 676249.6 | 2016-02-24 |  |  | 676249.6 |  | 4.4.90.51 | 7.322,38 |  |  | 111902.22 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
ILHA DE ITAMARACÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COM MEIO FIO DAS RUAS : CRUZ DE MALTA, SERRA TALHADA, TIMBAUBA E SÃO LOURENÇO DA MATA. | CR 002304/2014 | MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 643890 | 24765 | 10.565.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA – ME | 047/2015 | 2015-08-07 | 120 DIAS | 607519.17 | 2016-01-29 |  |  | 607519.17 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 17575.28 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
ILHA DE ITAMARACÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 0062015 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS GRANITICOS COM MEIO FIO EM CONCRETO NAS RUAS : VALDIR PESSOA, SAUDADE, TANCREDO NEVES E AIYTON SENA. | 017/2015 | SECID – SECRETARIA DAS CIDADES | 167640.47 | 88688.43 | 16.819.638/0001-99 | AP CONSTRUÇÕES LTDA – ME | 002/2016 | 2016-08-01 | 180 DIAS | 256328.9 | 2016-08-26 |  |  | 256328.9 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
INGAZEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-002/2016 | Construção da Escola Proinfância tipo -2 na Sede do Município | TC 32688 | FNDE | 1288750.66 | 0 | 17.614.228/0001-74 | Consta Lira Serviços e Transporte Ltda | 017/2016 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 1178837.08 | - | - |  | 1178837.08 |  | - | - | - |  |  | Em andamento |  | 539/2018 | 2018-11-05 | 330/2018 | 55376/18 | O orgão não enviou nenhum tipo de comprovanete, então obra continua como paralisada. |  | Em andamento | x |  | x
INGAZEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-002/2013 | Construção de Quadra Poliesportiva | TC - PAC205965/2013 | FNDE | 509993.86 | 0 | 09.475.434-12 | Clara Construções Ltda-ME | 002/2014 | 2014-01-29 | 2014-01-29 | 509218.05 | 2017-01-26 | 2016-05-01 |  | 509218.05 |  | 449051 | 34498 | 34498 | 34498 | 271585.51 | Em andamento |  | 539/2018 | 2018-11-05 | 330/2018 | 55376/18 | O orgão não enviou nenhum tipo de comprovanete, então obra continua como paralisada. |  | Obra retomada em setembro de 2018 | x |  | x
INGAZEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-001/14 | UBS |  | MS | 400506.6 |  | 17,614.228/0001-74 | Costa Lira Serviços e Transportes | 14/2014 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 400506.7 |  |  |  | 400506.7 |  | 449051 | 333409.52 | 333409.52 | 26384.02 | 333409.52 | Concluida |  | 539/2018 | 2018-11-05 | 330/2018 | 55376/18 | O orgão não enviou nenhum tipo de comprovanete, então obra continua como paralisada. |  | Concluída | x |  | x
IPOJUCA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2010 | Execução dos serviços de operação, manutenção e conservação dos sistemas de abastecimento de água de pequenas comunidade e dos prédios públicos. |  |  |  |  | 04.856.454/0001-10 | CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 008/2011 | 2011-01-19 | 2016-05-30 | 17590953.98 |  | 30.05.2016 | 13097808.46 | 30688762.44 | 892159.26 | 3.3.90.39 / 4.4.90.51 |  |  |  | 12768573.23 | encerrado | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 444/2018 | 2018-10-26 | 136/2018 CGM | 53593/18 | O orgão enviou um atestado de conclusão de serviços, porém não há nada referente ao pagamento dessa obra no TOME CONTA, no período que o orgão declarou que a obra se encerrou. |  | Tratava-se de um contrato contínuo com prazo máximo de 60 meses. Tendo sido iniciado no ano de 2011, por decurso do prazo, foi encerrado no exercício financeiro de 2016, conforme comprova o atestado de conclusão se serviços anexo, e, portanto, não foi incluído no Mapa de Obras de 2017. Desta forma, o supracitado contrato não pode ser considerado como obra inacabada, sem pagamento e/ou com pagamento irrisório. | x |  | x
IPOJUCA | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 010/2015 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE IPOJUCA(SEDE), SERRAMBI, CAMELA E NOSSA SENHORA DO Ó, DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-PE, |  |  |  |  | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA | 049/2016 | 2016-04-28 | 2017-04-27 | 8366431.22 |  |  | 0 | 8366431.22 |  | 4.4.90,51 |  |  |  | 2150984.28 | paralizado | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 444/2018 | 2018-10-26 | 136/2018 CGM | 53593/18 | Mesmo com a mudança de governo, o contrato vigora, assim o governo deve apresentar os comprovantes de conclusão e/ou inexistência de necessidade da continuação das obras. Não foram apresentados, assim a obra será classificada como "paralisada". |  | A atual gestão herdou esse contrato com vigência expirada em 27/04/2017, justificando-se assim o fato de não ter ocorrido pagamentos ou continuidade do mesmo durante o exercício financeiro de 2017. Por fim, justifica-se pela natureza do objeto - recapeamento asfáltico das ruas do município - que cada rua executada se constitui de uma etapa útil. Assim sendo, uma vez que não existia pendências de execução e pagamento de ruas recapeadas, contrato em tela não deve ser considerado como obra inacabada. | x |  | x
IPOJUCA | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 001/2014 | Execução de obras e serviços de controle de erosão estabilização de solos, drenagem e monitoramento pós obra através do fornecimento e aplicação de polímero acrílico denominado revestimento polimérico a serem executados em áreas de risco no Município do Ipojuca |  |  |  |  | 13.596.559/0001-78 | VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | 054/2014 | 2014-03-17 | 2016-03-06 | 5876224.99 |  |  | 0 | 5876224.99 |  | 3.3.90.39 |  |  |  | 1002484.82 | encerrado | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 444/2018 | 2018-10-26 | 136/2018 CGM | 53593/18 | Mesmo com a mudança de governo, o contrato vigora, assim o governo deve apresentar os comprovantes de conclusão e/ou inexistência de necessidade da continuação das obras. Não foram apresentados, assim a obra será classificada como "paralisada". |  | A atual gestão herdou este contrato com a vigência expirada desde março de 2016. Assim sendo, verifica-se que o mesmo foi encerrado pelo decurso do prazo contratual , motivo pelo qual não houve pagamentos no exercicio financeiro de 2017, justificando sua exclusão do Mapa de Obras Anual de 2017. Por fim, justifica-se pela natureza do objeto - aplicação de revestimento polimérico - que cada rua executada se constitui de uma etapa útil e, portanto, não deve ser considerado como obra inacabada. | x |  | x
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução das obras e Serviços de Construção de 02 (duas) Escolas públicas em Porto de Galinhas deste município. |  | REFINARIA ABREU E LIMA S.A. |  |  | 02.456.950/0001-50 | CONSTRUCIFE | 137/11 |  |  | 3278504.5 |  |  | 217910.97 | 3496415.47 | [5 empty] | 507135.22 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 444/2018 | 2018-10-26 | 136/2018 CGM | 53593/18 | Como as novas contratações e adequações de projeto ainda não aconteceram, a obra ainda encontra-se paralisada. |  | A obra faz parte do convênio firmado entre a Refinaria Abreu e Lima S.A. e a Prefeitura de Ipojuca, que estava paralisada desde 2012 devido a problemas relativos às suas prestações de contas. Quando a gestão atual assumiu, o contrato já estava encerrado por decurso de prazo. O município está providenciando projetos atualizados e adequados à realidade atual, para posterior captação de recursos e novas contratações. | x |  | x
IPOJUCA | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 028/2014 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MEIO CRISTALINO FISSURADO, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PERFIL GEOFÍSICO, ANÁLISE FÍSICO QUIÍMICA DA ÁGUA E OBRAS COMPLEMENTARES RELATIVAS Á PERFURAÇÃO DESSES POÇOS. |  |  |  |  | 02.286.941/0001-69 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 042/2015 | 2015-04-15 | 2016-10-20 | 3334854.16 |  |  | 0 | 3334854.16 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 118313.82 | encerrado | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 444/2018 | 2018-10-26 | 136/2018 CGM | 53593/18 | Mesmo com a mudança de governo, o contrato vigora, assim o governo deve apresentar os comprovantes de conclusão e/ou inexistência de necessidade da continuação das obras. Não foram apresentados, assim a obra será classificada como "paralisada". |  | A atual gestão herdou este contrato encerrado pelo decurso de prazo, tendo em vista que a sua vigência expirou em 20/10/2018, motivo pelo qual não houve continuidade nem pagamentos durante o exercício financeiro de 2017. Por fim, justificamos pela natureza do seu objeto: perfuração de poços tubulares, cada poço perfurado se constitui em uma etapa útil. Portanti, uma vez que não exisita pendências de execução e pagamento dos que foram executados, o contrato em tela não deve ser considerado como obra inacabada. | x |  | x
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução das obras e serviços de conclusão do Complexo Educacional Desportivo Pedro Serafim de Souza, em Ipojuca-Sede, correspondente ao Lote 01: Conclusão das Obras do Ginásio e complementares. |  |  |  |  | 07.826.791/0001-52 | USINA DE OBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA. | 126/12 | 2012-06-29 | 2013-06-23 | 3117800 |  |  |  | 3117800 | [5 empty] | 159837.87 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 444/2018 | 2018-10-26 | 136/2018 CGM | 53593/18 | Como as novas contratações e adequações de projeto ainda não aconteceram, a obra ainda encontra-se paralisada. |  | A obra faz parte do convênio firmado entre a Refinaria Abreu e Lima S.A. e a Prefeitura de Ipojuca, que estava paralisada desde 2012 devido a problemas relativos às suas prestações de contas. Quando a gestão atual assumiu, o contrato já estava encerrado por decurso de prazo. O município está providenciando projetos atualizados e adequados à realidade atual, para posterior captação de recursos e novas contratações. | x |  | x
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de 01 (um) mercado Público e 06 (seis) quiosques duplos em Ipojuca-sede |  | REFINARIA ABREU E LIMA S.A. |  |  | 02.456.950/0001-50 | CONSTRUCIFE | 019/11 |  |  | 2246440.56 |  |  | 527569.74 | 2774010.3 | [5 empty] | 362217.2 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 444/2018 | 2018-10-26 | 136/2018 CGM | 53593/18 | Como as novas contratações e adequações de projeto ainda não aconteceram, a obra ainda encontra-se paralisada. |  | A obra faz parte do convênio firmado entre a Refinaria Abreu e Lima S.A. e a Prefeitura de Ipojuca, que estava paralisada desde 2012 devido a problemas relativos às suas prestações de contas. Quando a gestão atual assumiu, o contrato já estava encerrado por decurso de prazo. O município está providenciando projetos atualizados e adequados à realidade atual, para posterior captação de recursos e novas contratações. | x |  | x
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução das obras e serviços de conclusão do Complexo Educacional Desportivo Pedro Serafim de Souza, em Ipojuca-Sede, correspondente ao Lote 02: Fornecimento e Montagem da Estrutura Metálica e Coberta do Ginásio. |  |  |  |  | 07.826.791/0001-52 | USINA DE OBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA. | 126/12 | 2012-06-29 | 2013-06-23 | 2643192.81 |  |  |  | 2643192.81 | [5 empty] | 465109.3 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 444/2018 | 2018-10-26 | 136/2018 CGM | 53593/18 | Como as novas contratações e adequações de projeto ainda não aconteceram, a obra ainda encontra-se paralisada. |  | A obra faz parte do convênio firmado entre a Refinaria Abreu e Lima S.A. e a Prefeitura de Ipojuca, que estava paralisada desde 2012 devido a problemas relativos às suas prestações de contas. Quando a gestão atual assumiu, o contrato já estava encerrado por decurso de prazo. O município está providenciando projetos atualizados e adequados à realidade atual, para posterior captação de recursos e novas contratações. | x |  | x
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE DO HOSPITAL SANTO CRISTO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, S/N, IPOJUCA-CENTRO. |  |  |  |  | 09.391.912/0001-06 | BLB ENGENHARIA LTDA | 032/2015 | 2015-03-13 | 2015-12-12 | 1957097.94 |  | 2015-12-12 | 460347.22 | 2417445.16 | [5 empty] | 1985903.95 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 444/2018 | 2018-10-26 | 136/2018 CGM | 53593/18 | O município não manifestou defesa em relação à obra. |  |  | x |  | x
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução de obras de implantação, pavimentação e drenagem do novo traçado de acesso ao Pontal de Maracaípe |  |  |  |  | 01.958.324/0001-08 | PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 166/2013 | 2013-09-26 | 2014-08-06 | 1921653 |  | 2015-01-05 | 477209.3 | 2398862.3 | [5 empty] | 2398765.03 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 444/2018 | 2018-10-26 | 136/2018 CGM | 53593/18 | O município não manifestou defesa em relação à obra. |  |  | x |  | x
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO MUNICÍPIO DO IPOJUCA, ATRAVES DA RUA DA FEIRA E RUA DO COMÉRCIO |  |  |  |  | 08.073.264/0001-87 | CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES | 213/2014 | 2014-08-13 | 2015-08-12 | 1847113.74 |  | 2015-11-12 | 228009.64 | 2075123.38 | [5 empty] | 1537530.53 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 444/2018 | 2018-10-26 | 136/2018 CGM | 53593/18 | O município não manifestou defesa em relação à obra. |  |  | x |  | x
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução de Obras e Serviços de Reforma e Ampliação da Maternidade do Hospital Santo Cristo. |  |  |  |  | 08.878.019.0001/47 | JAG EMPREENDIMENTOS LTDA | 216/2013 | 2013-09-12 | 2014-07-24 | 1812809.64 |  | 2015-03-22 | 222218.44 | 2035028.08 | [5 empty] | 975195.22 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 444/2018 | 2018-10-26 | 136/2018 CGM | 53593/18 | O município não manifestou defesa em relação à obra. |  |  | x |  | x
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de Escola Municipal na localidade de Serrambi, em Ipojuca -Sede. |  | REFINARIA ABREU E LIMA S.A. |  |  | 04.297.655/0001-24 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | 049/11 |  |  | 1659949.87 |  |  | 36624.72 | 1696574.59 | [5 empty] | 1047175.79 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 444/2018 | 2018-10-26 | 136/2018 CGM | 53593/18 | Como as novas contratações e adequações de projeto ainda não aconteceram, a obra ainda encontra-se paralisada. |  | Contrato encerrado na Gestão anterior pelo decurso do tempo, não prorrogado porque a contratada perdeu as condições de habilitação, apresentando pendências na comporvação de sua regularidade fiscal. | x |  | x
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução das obras de requalificação da praça José Mário de Santana, localizada em Nossa Senhora do Ó, Ipojuca - PE |  |  |  |  | 07.693.988/0001-60 | FRF ENGENHARIA LTDA | 088/2014 | 2014-05-22 | 2014-12-21 | 1339404.78 |  | 2015-02-19 | 268618.79 | 1608023.57 | [5 empty] | 1600461.48 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 444/2018 | 2018-10-26 | 136/2018 CGM | 53593/18 | O município não manifestou defesa em relação à obra. |  |  | x |  | x
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL EM RUROPOLIS - IPOJUCA - PE. |  |  |  |  | 07.408.234/0001-11 | L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 293/2014 | 2014-10-17 | 2015-07-08 | 689864.28 |  | 2015-09-06 | 83273.43 | 773137.71 | [5 empty] | 767228.63 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 444/2018 | 2018-10-26 | 136/2018 CGM | 53593/18 | O município não manifestou defesa em relação à obra. |  |  | x |  | x
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução de obras de requalificação de 06 praças no Município do Ipojuca - Lote 2 |  |  |  |  | 09.391.912/0001-06 | BLB ENGENHARIA LTDA | 132/2014 | 2014-06-04 | 2014-10-30 | 634347.93 |  | 2015-03-15 | 77611.44 | 711959.37 | [5 empty] | 692750.37 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 444/2018 | 2018-10-26 | 136/2018 CGM | 53593/18 | O município não manifestou defesa em relação à obra. |  |  | x |  | x
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução de obras de reforma e ampliaçao do Posto de Saúde da Família(PSF) - Engenho Maranhão, no Município do Ipojuca |  |  |  |  | 11.520.665/0001-42 | CONSTRUTORA SAM LTDA. | 074/2014 | 2014-01-24 | 2014-06-22 | 412774.11 |  | 2015-04-23 | 200745.55 | 613519.66 | [5 empty] | 609969.3 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 444/2018 | 2018-10-26 | 136/2018 CGM | 53593/18 | O município não manifestou defesa em relação à obra. |  |  | x |  | x
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução de obras de requalificação de 06 praças no Município do Ipojuca - Lote 1 |  |  |  |  | 09.391.912/0001-06 | BLB ENGENHARIA LTDA | 131/2014 | 2014-06-04 | 2015-02-13 | 353076.49 |  | 2015-03-15 | 59120.96 | 412197.45 | [5 empty] | 403184.83 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 444/2018 | 2018-10-26 | 136/2018 CGM | 53593/18 | O município não manifestou defesa em relação à obra. |  |  | x |  | x
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução de serviços de contenção de encostas, drenagem e pavimentação da Travessa Campo do Avião, passeio e escadaria de acesso, no Distrito de Ipojuca Sede, Ipojuca-PE |  |  |  |  | 04.891.901/0001-71 | CC ESTRADA CONSTRUTORA LTDA | 135/2014 | 2014-06-04 | 2015-04-29 | 357203.28 |  | 2015-09-26 |  | 357203.28 | [5 empty] | 284866.31 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 444/2018 | 2018-10-26 | 136/2018 CGM | 53593/18 | Como as novas contratações e adequações de projeto ainda não aconteceram, a obra ainda encontra-se paralisada. |  | Contrato encerrado na Gestão anterior pelo decurso do tempo, não prorrogado porque a contratada perdeu as condições de habilitação, apresentando pendências na comprovação de sua regulariade fiscal. | x |  | x
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução de obras de requalificação de 06 praças no Município do Ipojuca - Lote 3 |  |  |  |  | 09.391.912/0001-06 | BLB ENGENHARIA LTDA | 133/2014 | 2014-06-04 | 2015-02-13 | 242550.44 |  | 2015-03-04 | 34481.95 | 277032.39 | [5 empty] | 276573.16 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 444/2018 | 2018-10-26 | 136/2018 CGM | 53593/18 | O município não manifestou defesa em relação à obra. |  |  | x |  | x
IPUBI | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 001/2016 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) CRECHE PADRÃO TIPO 1 DO PROGRAMA PROINFANCIA FNDE, DO DISTRITO DE SERROLÂNDIA. | 9188/2014 | FNDE | 1959902.26 | 224323.75 | 02.262.405/0001-23 | AVANÇAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – EPP | 02/2016 | 2016-03-14 | 2017-01-08 | 2155169.75 | 2017-11-16 | 2017-11-04 | 58917.55 | 2214087.3 |  | 4.4.90.51.00 | 349384.93 | 349384.93 | 349384.93 | 623861.12 | PARALISADA |  | 540/2018 | 2018-12-17 | 098/2018 | 64142/18 | Não há empenhos pagos à empresa Drena Construções e Locações, vencedora da CC 001/2018, no Tome Conta, no exercício 2018. |  | Contrato distratado. Novo processo licitatório: Concorrência 001/2018, resultou em contratação de nova empresa, sob nº 054/2018, no valor de R$ 1.610.694,44, iniciada em 26/02/2018. | x |  | x
IPUBI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 039/2013 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE SERRA BRANCA. |  | FNDE | 506139.74 | 75060.49 | 10.528.956/0001-14 | CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO MACEDO LTDA – ME | 099/2013 | 2013-12-16 | 2014-09-12 | 506139.74 |  | 2016-11-30 | 75060.49 | 581200.23 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 205574.25 | EM ANDAMENTO |  | 540/2018 | 2018-12-17 | 098/2018 | 64142/18 | Em consulta ao TOME CONTA, em 08/01/2018, foram identificados pagamentos de apenas R$ 237.672,78 (47% do valor do contrato), sem justificativa do saldo de contrato. |  | Obra concluída e em pleno funcionamento. | x |  | x
IPUBI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 028/2014 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇAO DE 01 (UM) MATADOURO PÚBLICO NA PE 590, ZONA RURAL DO DISTRITO DE SERROLÂNDIA. | 080/2014 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM | 361652.7 | 110426.64 | 10.528.956/0001-14 | CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO MACEDO LTDA – ME | 073/2014 | 2014-10-17 | 2015-10-17 | 472079.34 | 2017-04-04 |  |  | 472079.34 |  | 4.4.90.51.00 | 30347.23 | 30347.23 | 30347.23 | 401017.43 | CONCLUÍDA |  | 540/2018 | 2018-12-17 | 098/2018 | 64142/18 | Em consulta ao TOME CONTA, em 08/01/2018, foram identificados pagamentos de apenas R$ 334.402,98 (71% do valor do contrato), sem justificativa do saldo de contrato. |  | Obra concluída e em pleno funcionamento. | x |  | x
IPUBI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 032/2014 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) ESCADARIA E ACESSO AO MONTE SANTO, NO DISTRITO DE SERRA BRANCA. | 080/2014 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM | 79650.24 | 6661.61 | 10.528.956/0001-14 | CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO MACEDO LTDA – ME | 079/2014 | 2014-11-10 | 2015-05-09 | 86311.85 | 2016-05-03 | 2016-10-30 |  | 86311.85 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 52154.59 | CONCLUÍDA |  | 540/2018 | 2018-12-17 | 098/2018 | 64142/18 | Em consulta ao TOME CONTA, em 08/01/2018, foram identificados pagamentos de apenas R$ 36.249,38 (41% do valor do contrato), sem justificativa do saldo de contrato. |  | Obra concluída e em pleno funcionamento. | x |  | x
Itacuruba | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção do espaço de Educação Infantil - Proinfância tipo C, padrão FNDE |  |  |  |  | 35.445.519/0001-68 | ADM. LARANJEIRA LTDA | 2011 | 2011-11-01 | 2012-02-29 | 618980.26 |  |  |  | 618980.26 | [5 empty] | 453474.61 | Inacabada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Itacuruba | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS PEDRO PEREIRA LIMA E JOSÉ LINO |  | MIN. DAS CIDADES – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  |  | 35.445.519/0001-68 | ADM. LARANJEIRA LTDA | 2011 | 2011-06-27 | 2011-10-25 | 303289.43 | 2015-10-11 | 2011-10-25 |  | 303289.43 | [5 empty] | 86770.34 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Itacuruba | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO |  | MIN. TURISMO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  |  | 70.235.809/0001-88 | LAROCERIE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA | 2013 | 2013-06-21 | 2013-12-18 | 216546.76 | 2015-02-12 | 2013-12-18 |  | 216546.76 | [5 empty] | 58197.19 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Itacuruba | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI ESPORTIVA |  | MIN. ESPORTE – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  |  | 35.445.519/0001-68 | ADM. LARANJEIRA LTDA | 2011 | 2011-04-22 | 2011-08-20 | 132392.42 | 2015-06-30 | 2011-08-20 |  | 132392.42 | [5 empty] | 37703.15 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Itambé | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO |  | SEPLAG/FEM 2 |  |  | 17.268.623/0001 | C.R.C CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 001/2015 | 23/01/2015 | 2015-07-22 | 1201508.79 | 30/08/2015 |  |  | 1201508.79 | 1.201.508,79 |  |  |  |  | 371.587,91 | PARALIZADA | [9 empty] | x | x
Itambé | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BASICAS DE SAUDE PADRAÕ 1 |  | MINISTERIO DA SAUDE | 816000 | 193764.23 | 10.319.901/0001-02 | C.R.C CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 020/2014 | 25/08/2014 | 2015-02-21 | 1009764.23 | 21/02/2015 |  |  | 1009764.23 | [5 empty] | 154.467,37 | DISTRATADA | [9 empty] | x | x
Itambé | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO |  | FNDE |  |  | 11.622.715/0001-00 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C. – LTDA-ME | 004/14 | 2014-01-23 | 2014-10-20 | 507921.03 | 2015-02-06 | 2016-04-12 |  | 507921.03 | [5 empty] | 260742.33 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
ITAPISSUMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 007/2012 | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIOS, PARA PRÁTICA DE ESPORTES NA ESCOLA DILMA CECÍLIA NO DISTRITO DE BOTAFOGO NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA/PE. | 20418 | FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)/IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLAR | 453376.36 |  | 02.072.733/0001-68 | TRENA CONSTRUÇÃO LTDA | 027/2012 | 18/05/2012 | 2013-02-12 | 497898.08 | 06/09/2017 | 2016-10-24 |  | 497898.08 |  | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 398860.26 | PARALISADA |  | 542/2018 | 2018-11-14 | 244/2018 | 57420/18 | Como o ofício aponta, a obra continua paralisada. |  | A obra encontra-se paralisada em função de problemas verificados pelo FNDE, quando da realização de fiscalizações realizadas por aquele Orgão. Divergências entre o projeto e o que efetivamente foi construído levaram o FNDE a suspender os repasses de recursos. | x |  | x
Itapissuma | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |  | XXXXX |  |  | 09.531.960/0001-52 | IG CONSTRUTORA LTDA | 60/2014 | 2014-11-12 | 2014-12-27 | 118255.23 | 27/12/2014 | 2015-08-09 | 17808.6 | 136063.83 | [5 empty] | 99132.97 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 542/2018 | 2018-11-14 | 244/2018 | 57420/18 | O orgão diz que a obra foi concluída mas não apresentou documentação comprobatória. Paralisada. |  | A pintura dessas escolas foi concluída e, em decorrência da garve situação financeira pela qual passou os municípios brasileiros, Itapissuma não conseguiu honrar os pagamentos devidos à empresa, estando essa situação já devidamente regularizada. O registro no Mapa de obras de "Paralisada", já foi devidamente retificado. | x |  | x
ITAPISSUMA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONVITE 37/2017 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | **** | ***** |  |  | 13.662.156/0001-80 | RLS CONSTRUÇÕES - RIVALDO LAZARO DA SILVA - EPP | 151/2017 |  | 90 DIAS |  |  |  |  | 0 |  | 734410000 |  |  |  |  | EM EXECUÇÃO | Apresentou valores incoerentes na casa de bilhão de reais. | 542/2018 | 2018-11-14 | 244/2018 | 57420/18 | O orgão diz que a obra foi concluída mas não apresentou documentação comprobatória. Paralisada. |  | Serviços devidamente executados a pagos. | x |  | x
ITAPISSUMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP006/2014* | CONSTRUÇÃO DO PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE | 085/2014 | 48316897702.1025 |  |  | 09.508.071/0001-74 | LCR CONSTRUTORA LTDA - EPP | 012/2014 |  | 180 DIAS |  |  | 180 DIAS |  | 0 |  | 201646800601 |  |  |  |  | CONCLUIDO | Apresentou valores incoerentes. | 542/2018 | 2018-11-14 | 244/2018 | 57420/18 | Obra com pagamentos a serem realizados, mesmo que esteja concluída, não foi anexado nenhuma documentação comprobatória atestando a conclusão da obra. |  | A construção de pórtico está concluída, porém, ainda com pagamentos a serem realizados à empresa que construiu o Pórtico, isso, decorrente de exigências feitas pela Secretaria de Planejamento/CEHAB, as quais estão sendo cumpridas. Os recursos financeiros são origiinários do FEM. | x |  | x
ITAPISSUMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP006/2014 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS: RUA I-BOTAFOGO (TRECHO), RUA S-BOTAFOGO, RUA P-BOTAFOGO, RUA G-BOTAFOGO (TRECHO) E RUA SÃO MIGUEL ARCANJO- LOTEAMENTO CIDADE INDUSTRIAL - CENTRO ITAPISSUMA-PE - LOTE 02 | 085/2014 | 454046316359.568 |  |  | 02.072.733/0001-64 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA. | 011/2014 |  | 180 DIAS |  |  | 180 DIAS |  | 0 |  | 201646800601 |  |  |  |  | EM EXECUÇÃO | Apresentou valores incoerentes na casa de bilhão de reais. | 542/2018 | 2018-11-14 | 244/2018 | 57420/18 | O orgão diz que a obra encontra-se em andamento, porém quando consultou-se o TOME CONTA no dia 20/11/2018 não havia nenhum pagamento referente a essa obra. |  | A obra já conta com cerca de 95% de execução, com previsão de finalização até o final desse ano. Essa obra é custeada com recursos do FEM. | x |  | x
ITAPISSUMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP006/2014* | REFORMA DA ÁREA DE LAZER DE MANGABEIRA NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA-PE - LOTE 03 | 085/2014 | 22050037405.5025 |  |  | 02.072.733/0001-64 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA. | 011/2014 |  | 180 DIAS |  |  | 180 DIAS |  | 0 |  | 201646800601 |  |  |  |  | CONCLUIDO | Apresentou valores incoerentes na casa de bilhão de reais. | 542/2018 | 2018-11-14 | 244/2018 | 57420/18 | O orgão diz que a obra encontra-se em andamento, porém quando consultou-se o TOME CONTA no dia 20/11/2018 não havia nenhum pagamento referente a essa obra. |  | A obra já conta com cerca de 95% de execução, com previsão de finalização até o final desse ano. Essa obra é custeada com recursos do FEM. | x |  | x
ITAQUITINGA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS COM 06 SALAS DE AULA |  | FNDE |  |  | 05.130.063/0001-86 | DELPHI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 232/2014 | 2014-09-17 | 2015-03-16 | 986743.35 | - | 2015-03-16 |  | 986743.35 | [5 empty] | 123823.82 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 445/2018 | 2018-10-29 | 170/2018 | 53819/18 | Obra paralisada em fase de análise para decidir a possibilidade de prorrogar ou renovar o referido contrato. |  | No que diz respeito à obra em questão, ela foi executada parcialmente na gestão anterior, proveniente de Convênio que expirou no ano de 2015, ainda na gestão passada. Por esta razão a atual gestão segue diligenciando junto ao convênio, a possibilidade de prorrogar ou renovar o referido. Ao passo que, até a presente data não obtivemos resposta positiva ou negativa do orgão conveniente. | x |  | x
ITAQUITINGA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | 05.130.063/0001-86 | DELPHI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 231/2014 | 2014-09-12 | 2015-03-11 | 562524.12 | - | 2015-03-11 |  | 562524.12 | [5 empty] | 0 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 445/2018 | 2018-10-29 | 170/2018 | 53819/18 | Não foi mostrada nenhuma comprovação da rescisão do contrato, então a obra continua como paralisada. |  | Em relação à obra de construções de galerias na sede do município, também contratada na gestão anterior, teve seu prazo de encerramento no ano de 2015, tendo por sua vez rescindido em 30/06/2015 | x |  | x
ITAQUITINGA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE UBS NO LOTEAMENTO AGROVILA |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAQUITINGA |  |  | 05.130.063/0001-86 | DELPHI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 018/2013 | 2013-12-16 | 2014-06-14 | 406445.15 | - | 2014-06-14 |  | 406445.15 | [5 empty] | 127145.12 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 445/2018 | 2018-10-29 | 170/2018 | 53819/18 | Obra paralisada em fase de análise para decidir a possibilidade de prorrogar ou renovar o referido convênio. |  | Foi solicitado ao Setor de Engenharia uma avaliação técnica da referida, como também foi solicitado da secretária de saúde uma avaliação do cronongrama, a qual realizou para administrar o SISMOB, também realizado um cronograma físico e financeiro e aguardamos da conveniente a prorrogação da vigência do prazo do referido convênio para retomar a obra. | x |  | x
ITAQUITINGA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE CAROBÉ DE BAIXO |  |  |  |  | 13.962.001/0001-53 | BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 2152014 | 2014-08-11 | 2015-02-07 | 346711.01 | - | 2015-02-07 |  | 346711.01 | [5 empty] | 315735.89 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 445/2018 | 2018-10-29 | 170/2018 | 53819/18 | Não foi mostrada nenhuma comprovação da conclusão da obra, então a obra continua como paralisada. |  | O contrato teve vigência até 14/04/2015, dada pela gestão anterior como obra concluída | x |  | x
ITAQUITINGA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | 13.962.001/0001-53 | BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 209/2014 | 2014-06-26 | 2014-12-23 | 314160.66 | - | 2014-12-23 |  | 314160.66 | [5 empty] | 84481.36 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 445/2018 | 2018-10-29 | 170/2018 | 53819/18 | Não foi mostrada nenhuma comprovação da conclusão da obra, então a obra continua como paralisada. |  | O contrato teve vigência até 14/04/2015, dada pela gestão anterior como obra concluída | x |  | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 002/2011 Processo Administrativo nº 006/2011 | Contratação de empresa especializada de engenharia para executar obras e serviços de pavimentação das ruas integrantes das regionais 1,2,3,4,5 e 6 do sistema viário do Município do Jaboatão dos Guararapes, LOTE 4. |  |  |  |  | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 021/2011 - SEO | 2011-05-17 | 2012-06-15 | 68.820.715,03 |  | 31.12.2015 |  | 68820715.03 | 7353808.96 | 44.90.51 | 4544328.88 |  |  | 60387611.28 | CONCLUÍDO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 |  |  |  |  | x | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo Nº 003/2013 - Concorrência Nº 002/2013 | Contratação de Serviços Especializados de Engenharia para Construção de 01 Maternidade no Município e Jaboatão dos Guararapes. |  |  |  |  | 11.542.750/0001-01 | Trópicos Engenharia e Comércio Ltda | 024/2013 - SESAU | 2013-08-13 | 2014-05-10 | 22949316.53 | (-) | 3° TA 06/02/2017 | 4594764.85 | 27544081.38 | ( - ) | 4.490.51 | 202839.5 |  |  | 11127463.5 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 | Não forneceu informações sobre a conclusão da obra, apenas informa que a mesma está encerrada. |  | Encerrada | x |  | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nº01/2017 |  | 002/2017 | ___ |  |  | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE | 002/2017 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 14645041.91 | _ | 2018-06-19 |  | 14645041.91 | _ | 33.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | Falta descrição dos serviços. | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 |  |  |  |  | x | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | CC nº 009/2011 Processo Administrativo nº 058/2010 | Contratação de serviços Especializados de engenharia de obras de macro drenagem para contenção de inundações e deságuos finais da bacia do rio Jaboatão, compreendendo o revestimento dos canais, quatro de outubro, cajueiro seco, nova Divineia, Aritana garapeira e Rio da Velhas, nas regionais 05 e 06 do Município do Jaboatão dos Guararapes. | 0351044/2011 | União Federal por intermédio do Ministério das Cidades/ Caixa Econômica Federal. | 13528289.3 | 1710.7 | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 023/2011-SEO-2 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 13530000 | 04/10/2016 |  |  | 13530000 | 273426.58 | 4.4.90.51 | 1456677.03 |  |  | 2696258.79 | PARALISAÇÃO “SINE DIE” | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 | Paralisada, conforme resposta enviada. |  | Aguardando negociação, referente à desapropriação. | x |  | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo nº 006/2016 PP nº 002/2016 | Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Revitalização do Centro Adensado de Prazeres – Av. General Barreto de Menezes. |  |  |  |  | 03.446.513/0001-19 | UNIVERSO EMPREENDIMENTO EIRELI | 011/2016 SEINFRA | 2016-08-11 | 2016-12-09 | 11581838.34 |  |  |  | 11581838.34 | 0,00 | 44.90.51 | 307116.22 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 | paralisada, conforme informação mandada. |  | paralisado "sine die". Capitando recursos. | x |  | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | CC nº 009/2011 Processo Administrativo nº 058/2010 | Contratação de serviços Especializados de engenharia de obras de macro drenagem para contenção de inundações e deságuos finais da bacia do rio Jaboatão, compreendendo o revestimento dos canais, quatro de outubro, cajueiro seco, nova Divineia, Aritana garapeira e Rio da Velhas, nas regionais 05 e 06 do Município do Jaboatão dos Guararapes. | 74783/2010 | União Federal por intermédio do Ministério da Integração Nacional através da Secretaria de Infra-estrutura Hídrica. | 10000000 | 1148410.19 | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 023/2011-SEO-1 | 2011-07-01 | 2012-05-26 | 11148410.19 | 01/03/2016 |  |  | 11148410.19 | 444605.89 | 4.4.90.51 | 1365136.87 |  |  | 6421124.84 | PARALISAÇÃO “SINE DIE” | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 | Paralisada, conforme resposta enviada. |  | Aguardando negociação, referente à desapropriação. | x |  | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | CONC. Nº. 003/2008, PROCESSO ADM. Nº. 103/2008 | CONSTRUÇÃO DE 16 BLOCOS, NUM TOTAL DE 256 UNIDADES HABITACIONAIS, 01 CRECHE, 01 CENTRO COMUNITÁRIO, 01 QUADRA POLIESPORTIVA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA: ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ATERRO LOCALIZADOS NA RUA INDEPENDÊNCIA, BARRA DE JANGADA - 1º. DISTRITO - JABOATÃO DOS GUARARAPES. | 0256776- 85/2008/MC/C EF | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 6458029.93 | 2251408.73 | 03.561.128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA | 001/2012 | 2012-03-16 | 2013-03-11 | 8709438.66 |  | 420 | 2287761.01 | 10997199.67 |  | 449051 | 2844188.09 |  |  | 6386554.7 | CONCUIDO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 |  |  |  |  | x | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo nº 018/2013 Concorrência nº 007/2013 | Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Engenharia Para Estabilização de Áreas de Risco de Deslizamentos nos 26(vinte e seis) Setores do Plano Municipal de Redução de Riscos no Município do Jaboatão dos Guararapes. (Lote 02) | 0402318-30/2012 | União Federal por intermédio do Ministério das Cidades | 50.000.000,00 | 698.532,39 | 05.646.333/0001-06 | MF ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA. | 012/2013-SEINFRA | 2013-10-09 | 2015-01-02 | 10.298.756,54 |  | 04/03/2016 |  | 10298756.54 | 0,00 | 4.4.90.51 |  |  |  | 220069.89 | TERMO DE RESCISÃOAMIGAVÉL ASSINADO EM 03/03/2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 | Não foi apresentada nenhuma informação acerca de novo contrato realisado. Obra paralisada. |  | Termo de rescisão amigável assinado em 03/03/2016 | x |  | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo Nº 005/2012 Concorrência Nº002/2012 | Contratação de empresa de engenharia para estabilização de áreas de riscos de deslizamento de encostas em (10) dez setores: ur6-3 (zumbi do Pacheco), ur11 (zumbi do Pacheco), adb-2 (alto do bartolomeu/cavaleiro), ass-11 (alto são sebastião), vsj-4 (vila s | 0351549-39/2642 | União Federal por intermédio do Ministério das Cidades | 6676974.35 | 1.584.923,41 | 07.157.925/0001-96 | WB CONTRUTORA LTDA. | 007/2012-SEO | 2012-11-22 | 2013-07-20 | 7.466.368,64 |  | 30/12/2014 |  | 7466368.64 | 59370.57 | 4.4.90.51 | 150282.35 |  |  | 3502969.08 | PARALISAÇÃO “SINE DIE” | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 | paralisada por pagamento irrisório. Conforme pesquisa no TOME CONTAS (05/12/2018) |  | em andamento | X |  | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Licitatório nº 038/2015 - Concorrência nº 014/2015 | Contratação de Empresa Especializada para Execução da Obra de Revitalização do Mercado Público de Cavaleiro localizado no Município do Jaboatão dos Guararapes -PE. |  |  |  |  | 09.158.398/0001-63 | Santa Cruz Construções Ltda | 008/2016 - SEDURBS | 2016-06-30 | 2016-12-27 | 6329816.23 | (-) | 2° TA 27/06/2017 | 212787.85 | 6542604.08 | (-) | 44.90.51 | 890154.95 |  |  | 776413.86 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 | paralisada. |  | Distratada | x |  | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo Nº 027/2014- Concorrência Nº 010/2014 | Contratação de Empresa Especializada na prestação de Terraplanagem de diversos Terrenos e Espaços Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes -PE. |  |  |  |  | 02.908.931/0001-18 | CONSTUTORA SBM LTDA | 16/2015 – SEDEMS | 2015-04-30 | 2016-04-29 | 4441290.13 | 2016-11-25 | ( - ) | 786304.24 | 5227594.37 | ( - ) | 44.90.51 e 33.90.39 | 3224013.81 |  |  | 4870715.6 | OBRA PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 | Não foram apresentadas informações suficientes para considerar a obra em questão como concluída. Busca realizada no TOME CONTAS (05/12/2018), não encontrou pagamentos que somem o valor contratado. Portanto, obra tida como paralisada. |  | CONCLUÍDA | x |  | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Licitatório Nº 016/2015- Concorrência Nº 007/2015 | Contratação de Empresa Especializada para Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, a ser implantado na Juriti, Quadra - 2C, Loteamento Jardim Nossa Senhora das Graças, Sotave, no Município do Jaboatão dos Guararapes -PE. |  |  |  |  | 07.408.234/0001-11 | L&R Santos Construções Ltda - EPP | 050/2015 - SEDEMS | 2015-07-27 | 2016-01-23 | 4773716.52 | 2015-08-08 | ( - ) |  | 4773716.52 | ( - ) | 44.90.51 |  |  |  |  | OBRA PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 | Não foram enviadas informações que comprovem a conclusão da obra. Obra tida como paralisada. |  | Obra cancelada | x |  | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | CC nº 012/2011 Processo Administrativo nº 066/2011 | Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de engenharia para regularização e melhoria de diversas ruas não pavimentadas localizadas nas regionais administrativas do município de Jaboatão - Lote 02. | 006/2012 | ___ |  |  | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA. | 006/2012 | 2012-02-13 | 2013-02-12 | 4327120.89 | _ | 2014-02-12 |  | 4327120.89 | _ | 3.3.90.39 | 3948255.9 | 427257.63 | 767351.73 | 767351.73 | ENCERRADO |  | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 | Acesso ao TOME CONTAS EM 06/12/2018, mostrou pagamentos que somam apenas metade do valor contratado. Desta maneira, tendo em vista a falta de esclarecimentos maiores sobre a obra em questão, a mesma continua tida como inacabada. |  | Encerrado. Contrato finalizado em maio de 2017 e pagamentos pendentes pagos no exercício 2017 conforme mostra o mapa consolidado de 2017 em anexo. | x |  | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nº015/2011 | Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços especializados de limpeza de canais e galerias no Município do Jaboatão dos Guararapes, inseridos no Programa Caminho das Águas - Lote 01 | 008/2012 | ___ |  |  | 00.558.943/0001-34 | SERVITIUM LTDA | 008/2012 | 2012-04-02 | 2013-04-01 | 3777392.88 | _ | 2014-04-01 |  | 3777392.88 | _ | 33.90.39 |  |  | 0 | 0 | EM ANDAMENTO |  | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 | Os valores de pagamento disponíveis no TOME CONTAS (06/12/2018), não somam o valor contratado, de forma que não é possível definir a obra como concluída. |  | Contrato foi encerrado em fevereiro de 2018 e os pagamentos foram devidamente realizados como mostra o mapa trimestral de 2018 em anexo. | x |  | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Licitatório nº 015/2015 - Concorrência nº 006/2015 | Contratação de Empresa Especializada para a Construção do Ginásio de Esportes a ser implantado na Avenida Manoel Rabelo, S/N no Município do Jaboatão dos Guararapes. |  |  |  |  | 03.539.154/0001-44 | Multiset Engenharia Ltda | 049/2015 - SEDEMS | 2015-07-29 | 2016-01-25 | 3366111.75 | 2015-09-01 | ( - ) | 4634.01 | 3370745.76 | ( - ) | 44.90.51 |  |  |  | 66092.24 | OBRA PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 |  |  |  |  | x | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação Direta de Empresa para Execução de Remanescente de Obra (Reformas de Unidades Integrantes da Rede Municipal de Saúde do Munícipio de Jaboatão dos Guararapes). |  |  |  |  | 02.325.995/0001-96 | JPR Construções Ltda | 020/2013 - SESAU | 2013-06-14 | 2013-11-11 | 3192681.75 |  | 2014-04-10 |  | 3192681.75 | [5 empty] | 1190085.15 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 |  |  |  |  | x | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Proc. Adm. 014/2016. adesão nº 002/2016 à ata de Registro de preços vinculada ao pregão Presencial nº 005/15 realizada pelo DETRAN | serviços de sinalização gráfica horizontal e vertical de trânsito. |  |  |  |  | 08439201/0001-00 | SINALIZADORA NACIONAL LTDA | 006/2016 | 2016-09-01 | 2017-08-27 | 3096552.83 | EM ANDAMENTO |  |  | 3096552.83 |  | 33.90.39 | 166231.82 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 |  |  |  |  | x | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nº015/2011 | Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços especializados de limpeza de canais e galerias no Município do Jaboatão dos Guararapes, inseridos no Programa Caminho das Águas - Lote 02 | 009/2012 | ___ |  |  | 00.558.943/0001-34 | SERVITIUM LTDA | 009/2012 | 2012-04-02 | 2013-04-01 | 2853368.97 | _ | 2014-04-01 |  | 2853368.97 | _ | 33.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO |  | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 | Os valores disponíveis no TOME CONTAS (06/12/2018), não chegam a atingir a integralidade do valor contratado, de forma que não é possível identificar a obra como concluída. |  | Encerrado. Contrato foi encerrado em fevereiro de 2018 e os pagamentos foram devidamente realizados como mostra o mapa trimestral de 2018 em anexo. | x |  | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo Nº 027/2014- Concorrência Nº 010/2014 | Contratação de Empresa Especializada na prestação de Terraplanagem de diversos Terrenos e Espaços Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes -PE. (LOTES II). |  |  |  |  | 04.307.535/0001-60 | Luz Engenharia Ltda | 009/2015 - SEDEMS | 2015-04-09 | 2016-04-08 | 2418317.89 | 2016-11-21 | ( - ) |  | 2418317.89 | ( - ) | 33.90.39 e 44.90.51 | 40438.02 |  |  | 1869876.31 | OBRA PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 | No site TOME CONTA (05/12/2018), não constam pagamentos que totalizem o valor contratado. Pela falta de comprovações de conclusão, a obra é tida como paralisada. |  | Obra concluída. | x |  | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Pregão Presencial Nº 002/2015 – Processo: 007/2015 | Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de recuperação de pavimentos em paralelepípedos, intertravados e passeio em pedras portuguesas, em vias urbanas do Município de Jaboatão dos Guararapes Lote 01 | 013/2015 | ___ |  |  | 03.446513/0001-19 | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS – EIRELLI | 013/2015 | 2015-08-13 | 2016-08-07 | 2377069.02 | _ | 2017-08-07 |  | 2377069.02 | _ | 3.3.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO |  | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 | Os valores de pagamento que constam no TOME CONTAS (06/12/2018), não somam nem metade do valor contratado, de maneira que não é possível concluir que a obra foi realmente concluída. |  | Encerrado. Contrato foi encerrado em fevereiro de 2018 e os pagamentos foram devidamente realizados como mostram os mapas trimestrais de 2017 e 2018 em anexo. | x |  | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Licitatório nº 009/2015 - Concorrência nº 002/2015 | Contratação de Empresa Especializada para Execução na prestação de serviços de complementação das obras de complementação das obras de construção da praça dos esportes e da cultura de Dois Carneiros no Município do Jaboatão dos Guararapes. |  |  |  |  | 03.965.980/0001-55 | Porto da Construção LTDA | 088/2015 – SEDEMS | 2016-04-25 | 2016-10-22 | 2250490.34 | (-) | (-) | 86499.1 | 2336989.44 | (-) | 44.90.51 | 130493.83 |  |  | 52445.98 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 | O município alega que uma nova empresa foi chamada para tocar a obra, mas não manda informações que comprovem o status da obra. Obra tida como paralisada. |  | Distratada. Foi realizado o distrato com a porto da construção e realizada a contratação da terceira colocada no processo licitatório, visto que a porto da construção já era a segunda colocada. Isto ocorreu pois a empresa porto da construção estava com pendências de certidões, o que impedia a mesma de receber os pagamentos dos boletins de medições. A obra está sendo executada pela multiset engenharia com previsão de conclusão até o mês de dezembro de 2018. | x |  | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo nº 040/2013 CC nº 014/2013 | Contratação de empresa especializada para serviços de execução de pavimentação e drenagem da rua Andaraí e Tancredo neves no entorno do conjunto flor do Carmelo no município do Jaboatão dos Guararapes. |  |  |  |  | 05.463.276/0001-20 | VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA | 027/2013 | 2014-01-02 | 2014-06-01 | 2216795.91 |  | 30.05.2015 |  | 2216795.91 | 0,00 | 44.90.51 |  |  |  | 1074235.25 | CONCLUÍDO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 |  |  |  |  | x | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo Nº 047/2012 - Concorrência Nº 015/2012 | Contratação de Empresa especializada para Construção da Escola Municipal e Creche Medalha Milagrosa no Municipio do Jaboatão dos Guararapes. |  |  |  |  | 11.864.311/0001-15 | SBC - Sociedade Brasileira de Construções Ltda | 009/2013 - SEDES | 2013-03-22 | 2013-07-20 | 2188658.5 | 2015-09-01 | ( - ) |  | 2188658.5 | 82113.41 | 4.490.51 | 28786.04 |  |  | 707569.51 | OBRA PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 | obra paralisada, conforme informação prestada. |  | Obra paralisada. Estava sendo construída apenas a creche. A empresa paralisou a obra sem justa causa e prévia comunicação à administração desde 02/09/2016. Não foi realizada a rescisão do contrato. Saldo do contrato não é suficiente para a conclusão da creche e escola. Ressalto que os empenhos referentes ao reajuste de R$ 57.221,66 e ao valor de R$ 28.786,04 (BM5), informados como DEA, foram anulados. Asecretaria de Educação tomou conhecimento e ficou de tomar as providências. | x |  | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo nº 008/2015 Tomada de Preçosnº001/2015 | Contratação de Empresa Especializada para Execução dos serviços de Pavimentação e Drenagem das Ruas: Químico Antônio Victor, Kleber de Andrade e Antônio Carlos Zazar em Candeias, no Município do Jaboatão dos Guararapes – LOTE II. | 792652/2013 | Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal | 987600 | 2264536.94 | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 012/2015 SEINFRA | 2015-07-31 | 2015-11-28 | 2185262.26 | 10/10/2016 |  |  | 2185262.26 | 0,00 | 44.90.51 | 764710.84 |  |  | 764710.84 | PARALISADO “SINE DIE” | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 | Não foram enviadas comprovações de que a obra tenha sido concluída. Em busca no TOME CONTAS, realisada em 05/12/2018, não foram encontrados pagamentos que totalizem o valor contratado. Portanto, obra tida como paralisada. |  | concluída | x |  | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Licitatório Nº 012/2015 - Concorrência Nº 003/2015 | Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Complementação das obras de Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde: USF Maria de Souza Ramos, USF José Coelho Pereira E Centro de Vigilância Ambiental - CVA no Município do Jaboatão dos Guararapes. |  |  |  |  | 07.408.234/0001-11 | L&R Santos Construções Ltda - EPP | 037/2015 - SESAU | 2015-08-17 | 2016-02-13 | 1852856.08 | 2016-11-01 | 1º T.A. - 180 DIAS | 306398.24 | 2159254.32 | (-) | 44.90.51 e 30.90.39 | 1253813.87 |  |  | 1455522.58 | OBRA PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 | Não enviou informações para caracterizar a obra como concluída, portanto a obra é tida como paralisada. |  | Encerrada | x |  | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo Nº 022/2015- Concorrência Nº 009/2015 | Contratação de Empresa Especializada para a construção de quatro quadras nas escolas JOSEFA BATISTA, MAURICIO MARTINS, ANIBAL VAREJÃO e POETA CASTRO ALVES No Município do Jaboatão dos Guararapes -PE. (LOTES II). |  |  |  |  | 03.539.154/0001-44 | Multiset Engenharia Ltda | 086/2015 – SEDEMS | 2016-02-25 | 2016-06-24 | 1702735.17 | PARALISADO: 06/05/2016 | 1° TA 210 DIAS |  | 1702735.17 | (-) | 44.90.51 | 50741.4 |  |  | 50741.4 | OBRA PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 | Busca realisada no TOME CONTAS (05/12/2018) não foi encontrado nenhum pagamento para a obra no ano de 2018 |  | Em andamento | x |  | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo Nº 022/2015- Concorrência Nº 009/2015 | Contratação de Empresa Especializada para a construção de quatro quadras nas escolas JOSEFA BATISTA, MAURICIO MARTINS, ANIBAL VAREJÃO e POETA CASTRO ALVES No Município do Jaboatão dos Guararapes -PE. (LOTES I). |  |  |  |  | 03.539.154/0001-44 | Multiset Engenharia Ltda | 087/2015 – SEDEMS | 2016-02-25 | 2016-06-24 | 1696202.1 | PARALISADO: 06/05/2016 | 1° TA 210 DIAS |  | 1696202.1 | (-) | 44.90.51 | 42880.65 |  |  | 42880.65 | OBRA PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 | Busca realisada no TOME CONTAS (05/12/2018) não foi encontrado nenhum pagamento para a obra no ano de 2018 |  | Em andamento | x |  | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | CC nº 005/2014 | Contração de empresa especializada de engenharia para implantação de luminárias e requalificação de grandes corredores do sistema de iluminação pública do município do Jaboatão dos Guararapes, incluindo, fornecimento de materiais e equipamentos. | 019/2014 | ___ |  |  | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 019/2014 | 2014-07-30 | 2015-07-25 | 1397162.1 | _ | 2016-07-24 |  | 1397162.1 | _ | 3.3.90.39 | 133777.8 | 133777.8 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO |  | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 | Os valores de pagamento que constam no TOME CONTAS (06/12/2018), não representam nem metade do valor contratado, de maneira que não é possível concluir que a obra esteja concluída. |  | Encerrado. Contrato foi encerrado em junho de 2017 e os pagamentos pendentes foram pagos ao longo do exercício de 2017 mostra o mapa de obras de 2017 em anexo. | x |  | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo nº 003/2016 Tomada de Preço nº002/2016 | Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Pavimentação e Drenagem na Rua Carmem Chaves (2ª ETAPA), Localizado na Muribeca no Município do Jaboatão dos Guararapes. | 0375492-73/2011 | Ministério do Turismo /Caixa | 185000 | 107500 | 02.297.922/0001-38 | KAENA CONSTRUÇÕES LTDA – EPP | 008/2016 SEINFRA | 2016-08-01 | 2017-01-28 | 986528.69 |  |  |  | 986528.69 | 0,00 | 44.90.51 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 | Uma busca no site TOME CONTAS, realizada em 05/12/2018, não encontrou nenhum pagamento para a obra em questão. Portanto a obra é tida como paralisada. |  | concluída | x |  | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Dispenda nº. 018/2011 Processo Administrativo nº 065/2011 | Contratação de Empresa Especializada para Execução de serviços Emergenciais de Engenharia para Estabilização de encostas, reconstrução de drenagens, construção de drenagens, construção de passeios e escadarias nos morros: Travessa dois de Dezembro,jaboatão dos Guararapes. |  |  |  |  | 4105046/0001-17 | COLMEIA ARQUITETURA ENGENHARIA LTDA. | 041/2011 | 2011-10-26 | 2012-02-23 | 861779.06 |  | 41082 |  | 861779.06 | 0 | 4.4.90.51 |  |  |  | 259339.21 | CONCLUÍDO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 |  |  |  |  | x | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de Empresa especializada para Execução de Serviços de Reforma do Núcleo de Mobilização Regional de Jaboatão Centro - Regional 01, no Município do Jaboatão dos Guararapes |  |  |  |  | 03.561.128/0001-12 | Directa Engenharia & Projetos Ltda | 045/2011 - SEO | 2012-02-06 | 2012-05-06 | 453464.03 |  | 2012-08-04 | 207000.88 | 660464.91 | [5 empty] | 372756.05 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 |  |  |  |  | x | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Recesso Administrativo nº 001/2014 Tomada de Preços nº 001/2014 | Contratação de Empresa para Execução de serviços de Melhoria nas Escadarias e Contenção das Ruas Antônio Aprígio de Medeiros (Santo Aleixo), Floriano Peixoto (Socorro), Dom João VI(Santo Aleixo),, 1ª Travessa da Rua 01(UR-11), Rua do Marco(Pacheco), Gaspar Uchoa(Sucupira), Augusto Souza Leão (Sucupira) e Manoel Carneiro Leão (Dois Carneiro) no Município do Jaboatão dos Guararapes. |  |  |  |  | 03.181.411/0001-19 | JFE PROJETOS E EMPREEMENTOS LTDA. | 016/2014 | 2014-05-12 | 2014-11-08 | 509.347,56 |  | 08/12/2014 |  | 509347.56 | 0,00 | 4.4.90.51 |  |  |  | 158350.34 | CONCLUÍDO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 |  |  |  |  | x | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo nº 008/2015 Tomada de Preçosnº001/2015 | Contratação de Empresa Especializada para Execução dos serviços de Pavimentação e Drenagem das Ruas: Químico Antônio Victor, Kleber de Andrade e Antônio Carlos Zazar em Candeias, no Município do Jaboatão dos Guararapes – LOTE I. | 792652/2013 | Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal | 987600 | 2264535.94 | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 011/2015 SEINFRA | 2015-07-29 | 2015-11-26 | 469729.11 | 2015-12-01 |  |  | 469729.11 | 0,00 | 44.90.51 |  |  |  |  | PARALISADO “SINE DIE” | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 | Em acesso ao TOME CONTAS, realizado em 05/12/2018, não foi observado nenhum pagamento para a obra em questão. E considerando que não foi enviada nenhuma comprovação de que a obra tenha sido concluída, a mesma permanece como paralisada |  | Concluida, restando liberação de pagamento pela caixa. | x |  | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo nº 037/2015 Concorrência nº013/2016 | Contratação ede Empresa de Engenharia para Execução de Serviços de Pavimentação e Drenagem da Rua Antônio Carlos Zazar no Município do Jaboatão dos Guararapes. |  |  |  |  | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 002/2016 SEINFRA | 2016-03-23 | 2016-07-21 | 452474.48 | 2016-03-28 |  |  | 452474.48 | 0,00 | 44.90.51 |  |  |  |  | PARALISADO “SINE DIE” | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 | enquanto a obra está aguardando termo aditivo, permanece como paralisada. |  | AGUARDANDO TERMO ADITIVO DE PRAZO, COMO TAMBÉM MUDANÇA DA FONTE 01 PARA A FONTE 02 (tendo em vista que a execução dos serviços fará parte das metas do termo de compromisso nº 792.652/2013, firmado entre o município de jaboatão dos guararapes e o ministério das cidades) | x |  | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Pavimentação e Drenagem nas Ruas Floresta e Gravatá, em Vista Alegre, Nossa Senhora dos Prazeres, em Jardim Jordão, Lindo Amor, em Guararapes e da Rua Carmem Chaves, no Bairro da Muribeca n |  | União Federal por intermédio do Ministério do Turismo/ Caixa Econômica Federal |  |  | 03.181.411/0001-19 | JFE PROJETOS E EMPREEMENTOS LTDA. | 010/2014 | 2014-04-09 | 2014-08-07 | 333336.83 |  |  |  | 333336.83 | [5 empty] | 9830.2 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 |  |  |  |  | x | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo nº 007/2016 Concorrência nº002/2016 | Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Urbanização, Pavimentação, Drenagem, Aecessibilidade e Sinalização das Ruas Chapadinha do Tum Tum, 02, Gonzagão, Itaituba, Jangadeiro, Princial e São José, Localizadas em diversos Bairros do Municipio do Jaboatão dos Guararapes. | 087/2014 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento – FEM | 4796813.21 | 119335.5 | 03.492.867/0001-08 | CONSTRUTORA EVIDÊNCIA – LTDA | 009/2016 SEINFRA | 2016-08-03 | 2016-12-01 | 270035.87 |  |  |  | 270035.87 | 0,00 | 44.90.51 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 | Nenum pagamento realisado este ano, segundo os dados do TOME CONTAS. Portanto obra paralisada. |  | EM ANDAMENTO | x |  | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de Serviços especializados para Reestruturação do Centro de Processamento de Dados localizado no Prédio Sede da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. |  |  |  |  | 17.832.351/0001/61 | SL Construções e Edificações Ltda - ME | 015/2014 - SEINFRA | 2014-06-30 | 2014-08-29 | 146011.52 |  | 2014-08-29 |  | 146011.52 | [5 empty] | 47939.51 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 |  |  |  |  | x | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de serviços especializados para Reforma da Quadra Poliesportiva - Curado I, no Município do Jaboatão dos Guararapes. |  |  |  |  | 07.597.348/0001-57 | Nordeste Comércio de Materiais de Construção e Serviços em Geral Ltda. | 007/2013 - SEINFRA | 2013-08-27 | 2013-10-26 | 137237.64 |  | 2014-01-24 |  | 137237.64 | [5 empty] | 116899.8 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 |  |  |  |  | x | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de Reforma e Reestruturação da Quadra da Antiga Escola Piaget no Município do Jaboatão dos Guararapes |  |  |  |  | 05.834.520/0001-13 | Panorâmica Serviços de Construção Civil e Comércio de Materiais de Construção Ltda | 040/2013 - SEPSI | 2014-05-26 | 2014-07-25 | 125132.88 |  | 2014-12-22 |  | 125132.88 | [5 empty] | 82039.98 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 613/2018 | 2018-11-29 | 868/2018 - CGM | 60.329/18 |  |  |  |  | x | x
JAQUEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRENCIA 001/2016 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1 | 1012781 | PRO-INFANCIA/FNDE | 1959902.25 |  | 12.020.437/0001-76 | SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | - | 22/06/2016 | 2017-06-17 | 1822638.69 | - | - |  | 1822638.69 |  | 44.90.51 | 249796.89 |  | 319118.82 | 422232.48 | PARALISADA AGUARDA LIBERAÇÃO DO MINISTERIO DESDE MAIO/2017 | [9 empty] | x | x
JAQUEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 001/2012 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA | 304.348-10/2009 | CEF/MINISTÉRIO DO TURISMO | 682500 | 14711.07 | 07.468.856/0001-35 | CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | - | NÃO INICIADA |  | 610459.54 |  | 42004 | 0 | 610459.54 |  | 44.90,51 | 402400.56 |  |  | 402400.56 | CONCLUIDO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
JAQUEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 001/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM VESTIARIO | 209761/2014 | PRO-INFANCIA/FNDE | 509703.03 |  | 10.829.193/0001-41 | TOP CONSTRUTORA LTDA | - | 14/07/2014 | 2014-11-11 | 509703.02 | 14/05/2015 | 14/05/2015 |  | 509703.02 |  | 44.90.51 |  |  |  | 289648.34 | PARALISADA AGUARDANDO RECURSOS | [9 empty] | x | x
JAQUEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 03/2010 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DO SÍTIO BRUM | CV- 2.051.10-0/10 | SECRETARIA DE TRANSPORTES DO GOVERNO ESTADO DE PE - SETRA | 150000 | 77951.47 | 11.468.612/0001-20 | JAWALTER CONSTRUÇÕES LTDA | - | 2010-09-02 | 2011-03-01 | 156943.31 | 2011-03-02 | 42004 | 0 | 156943.31 |  | 44.90.51 | 94288.88 |  |  | 94288.88 | PARALISADA AGUARDANDO TRANSFERENCIA DE RECURSOS | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
JAQUEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | XXX/XXX | CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIENICAS | SICONV 72713/2013 | FUNASA | 500000 | 14338.48 | - | - | - |  |  |  | - | - | 0 |  |  | 44.90.51 |  |  |  |  | AGUARDA LIBERAÇÃO DA FUNASA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
JAQUEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | XXX/XXX | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B | - | PRO-INFANCIA/FNDE |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | 0 |  |  | 44.90.51 |  |  |  |  | AGUARDA PROCESSO LICITATÓRIO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Jataúba | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) |  |  |  |  | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA. | 036/2014 | 2014-07-14 | 2015-01-10 | 199246.27 | 2015-01-14 | 2016-07-03 |  | 199246.27 | [5 empty] | 84430.21 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 544/2018 | 2018-11-19 | 254/2018 | 57945/18 | A obra está concluída, porém não está com os pagamentos devidos feitos, classificada então como Inacabada. |  | A obra encontra-se concluída, em pleno funcionamento e que a demora na conclusão desse serviço se deu ao grande atraso no repasse dos recursos pelo Fundo Nacional de Saúde, cuja última parcela só chegou no dia 11 de outubro próximo passado. | x |  | x
Jatobá | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANÍTICO NAS RUAS GOIANA,FLORES E TRECHO DA AV. OLINDA |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 05.417.744/0001-20 | CONSTRUTORA SÃO JORGE LTDA | 19/2014 | 2014-05-07 | 2014-11-03 | 846683.15 | 2014-11-07 | 2014-11-03 | 0 | 846683.15 | [5 empty] | 350865.39 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 545/2018 | 2018-12-14 | 442/2018 | 64096/18 | Não apresentou justificativa para o saldo de contrato de 58,5% do contrato. |  | Concluída em 2015. | x |  | x
Jatobá | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONST. DE QUADRA ESCOLAR, COBERTA COM VESTIÁRIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DJANIRA DÓRIA NO MUNICIPIO |  | GOVERNO FEDERAL – FNDE |  |  | 15.191.007/0001-05 | D & L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 63/2014 | 2014-08-28 | 2015-05-25 | 482453.29 | 2015-05-28 | 2015-05-25 | 0 | 482453.29 | [5 empty] | 105000 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 545/2018 | 2018-12-14 | 442/2018 | 64096/18 |  |  | Inacabada e fiscalizada pelo TCE, aguardando relatório dos órgãos competentes. | x |  | x
JATOBÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | 083/2014 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDIÇAO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE JATOBÁ | 2014 | PM JATOBÁ – RECURSO PRÓPRIO |  |  | 12.343.102/0001-99 | BARBOSA E SERAFIM CONSTRUÇÕES LTDA | 01/2015 | 2015-01-05 | 2015-07-04 | 224068.46 | 2015-07-05 | X | 55833.45 | 279901.91 | 0 | 4.4.90.51.91 | 55833.45 |  |  | 41362.56 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 545/2018 | 2018-12-14 | 442/2018 | 64096/18 | Não apresentou justificativa para o saldo de contrato de 81,5% do contrato. |  | Concluída em 2016. | x |  | x
JATOBÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | 30/2015 | 2ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 2016 | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 21.589.671/0001-00 | W & G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME | 28/2015 | 2015-07-22 | 2015-10-20 | 137270.41 | 2015-10-22 | X | 0 | 137270.41 | 0 | 4.4.90.51.91 | 40932.94 |  |  | 40932.94 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 545/2018 | 2018-12-14 | 442/2018 | 64096/18 | Não apresentou justificativa para o saldo de contrato de 70,1% do contrato. |  | Concluída em 2016. | x |  | x
JATOBÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE JATOBA | 2015 | PM JATOBÁ – RECURSO PRÓPRIO |  |  | 08.176.032/0001-54 | CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2016 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4490.51.99 | 77437.92 |  |  | 77437.92 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 545/2018 | 2018-12-14 | 442/2018 | 64096/18 | Não apresentou justificativa para o saldo de contrato de 21,1% do contrato. |  | Concluída em 2016. | x |  | x
JATOBÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | SERVIÇOS QUE SERÁ PRESTADOS DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 12.912.423/0001-67 | DNJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME | [6 empty] | 0 | 0 |  | 4.4.90.51.91 | 65247.38 |  |  | 65247.38 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 545/2018 | 2018-12-14 | 442/2018 | 64096/18 | Não apresentou justificativa para o saldo de contrato de 38,5% do contrato. |  | Concluída em 2016. | x |  | x
JUCATI | PREFEITURA MUNICIPAL | Proc. Nº 23/2016 - CP 01/2016 | Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção de uma Escola de um pavimento com 12 (doze) salas de aula, a ser implantada em um terreno próprio localizado no Bairro Nova Jucati, recurso próprio do Município |  |  |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP | 219/2016 | 2016-11-18 | 2017-09-14 | 3054087.39 |  |  | 0 | 3054087.39 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 615/2018 | 2018-11-30 | 227/2018 | 59411/18 | A Prefeitura não informou quais medidas seriam adotadas após a rescisão do contrato, sendo, portanto, somente possível caracterizar a obra como paralisada. |  | o Contrato da obra foi rescindido por prazo, e por este motivo não foram iniciadas. | x |  | x
JUCATI | PREFEITURA MUNICIPAL | Proc. Nº 22/2016 - DL 01/2016 | Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de movimentação de terra complementar para implantação de adutora de água tratada. |  |  |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP | 165/2016 | 2016-08-04 | 2017-01-31 | 502358.01 |  | 06 meses | 0 | 502358.01 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 615/2018 | 2018-11-30 | 227/2018 | 59411/18 | A Prefeitura não informou quais medidas seriam adotadas após a rescisão do contrato, sendo, portanto, somente possível caracterizar a obra como paralisada. |  | o Contrato da obra foi rescindido por prazo, e por este motivo não foram iniciadas. | x |  | x
JUCATI | PREFEITURA MUNICIPAL | Proc. Nº 12/2015 - TP 01/2015 | Serviços de implantação de três sistemas coletivos de captação, armazenamento e distribuição de água para consumo humano, em comunidades rurais do município, nos seguintes sítios: vieira, banquete, matinhas, buraco d`água e pracinha. | 057/2013 | SUDENE - Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água | 390000 | 24000 | 35.597.061/0001-62 | GCM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 071/2015 | 2015-04-23 | 2015-10-20 | 362972.56 |  |  | 0 | 362972.56 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | NÃO CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 615/2018 | 2018-11-30 | 227/2018 | 59411/18 | A Prefeitura não informou quais medidas seriam adotadas após a rescisão do contrato, sendo, portanto, somente possível caracterizar a obra como paralisada. |  | o Contrato da obra foi rescindido por prazo, e por este motivo não foram iniciadas. | x |  | x
JUPI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 008/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS | 045/2014 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |  |  | 10.556.657/0001-93 | CONSTRUTORA AMBRELLA CONSTRUÇÃO E INCORPORADORA LTDA - ME | S/N | 26/02/2015 | 2015-11-23 | 509500.02 | 26/11/2015 |  |  | 509500.02 |  | 44.90.51 | 104178.26 | 31976.97 | 72201.28 | 72201.28 | EM NOVO PROCESSO LICITATÓRIO |  | 546/2018 | 2018-12-04 | 223/2018 | 61782/18 | Não apresentou novo contrato. Nem foram identificados pagamentos para esta obra em 2018, no Toma Conta, em 17/12/2018. |  | Contrato foi rescindido e realizada nova contratação através de nova licitação com remanescente de obra. | x |  | x
JUPI | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS N:007/2014 | MELHORIA E AMPLAIAÇÃO DO HOSPITALCLAUDINA TEXEIRA | 044/2014 | FEM 2 GOVERNO DE ESTADO |  |  | 17.447.279/0001-59 | CONSTRUMAR ENGENHARIA LTDA -ME | S/N | 2015-02-26 | 2015-08-25 | 304380.93 | 2015-08-26 |  | 0 | 304380.93 |  | 44.90.51 |  |  |  | 241570.38 | CONCLUIDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 546/2018 | 2018-12-04 | 223/2018 | 61782/18 | Não apresentou motivação para o saldo de contrato de mais de 20%. |  | Obra concluída com termo de entrega de 15/11/2016. | x |  | x
JUPI | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS N:001/2015 | IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DA GALERIAS NO BAIRRO NOVA JUPI | 012/2015 |  |  |  | 10.556.657/0001-93 | CONSTRUTORA AMBRELLA CONSTRUÇÃO E INCORPORADORA LTDA-ME | S/N | 2015-05-28 | 2015-11-24 | 214776.68 | 2015-11-28 |  | 0 | 214776.68 |  | 44.90.51 | 88183.2 |  |  | 88183.2 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 546/2018 | 2018-12-04 | 223/2018 | 61782/18 |  |  | Obra da gestão anterior que não teve continuidade na atual devido aos problemas encontrados. | x |  | x
JUPI | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS N:006/2014 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO DO IDOSO | 043/2014 | FEM 2 |  |  | 10.556.657/0001-93 | CONSTRUTORA AMBRELLA CONSTRUÇÃO E INCORPORADORA LTDA-ME | S/N | 2015-02-26 | 2015-08-25 | 135667.67 | 2015-08-26 |  | 20038.61 | 155706.28 |  | 44.90.51 |  |  |  | 124498.82 | CONCLUIDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 546/2018 | 2018-12-04 | 223/2018 | 61782/18 | Não apresentou motivação para o saldo de contrato de mais de 30%. |  | Obra concluída com termo de entrega de 15/09/2015. | x |  | x
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2013 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA NO POVOADO DE MOCOS | PAC | FNDE | 856950.48 | 0 | 17.376.546/0001-44 | PRINCESA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | 026/2013 | 2013-07-29 | 2014-01-25 | 856950.48 | X | 2017-01-09 | 105002.89 | 961953.37 | 0 | 4.4.90.51 | 821717.83 | 0 | 0 | 821717.83 | CONTRATO RESCINDIDO – OBRA LICITADA NOVAMENTE |  | 547/2018 | 2018-11-14 | 298/2018 | 57614/18 | O orgão declara que a obra foi concluída, mas quando se consulta o TOME CONTA, no dia 22/11/2018, o valor pago por ele não coincide com o valor declarado na resposta. O orgão também não apresentou nenhuma comprovação da conclusão da obra. Assim, a obra continua inacabada. |  | Obra concluída | x |  | x
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2014 | SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS | 095/2014 | FEM 2014 | 798913.14 | 0 | 17.376.546/0001-44 | PRINCESA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | 038/2014 | 2014-09-23 | 2015-03-22 | 798913.14 | 2017-02-15 | 2017-09-07 | 3737.56 | 802650.7 | 0 | 4.4.90.51 | 373608.26 | 0 | 10250 | 373608.26 | CONTRATO RESCINDIDO – OBRA LICITADA NOVAMENTE |  | 547/2018 | 2018-11-14 | 298/2018 | 57614/18 | O orgão declara a obra em andamento, porém no TOME CONTA, consultado dia 22/11/2018, há um pagamento de apenas 36.000, menor do que 15% do valor do valor total contratado, então a obra está paralisada. |  | Obra relicitada, licitação vencida pela JVS CONSTRUTORA LTDA, em andamento | x |  | x
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2014 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO | 026, 027 e 028/2014 | SECID/PE | 650887.8 | 0 | 17.376.546/0001-44 | PRINCESA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | 037/2014 | 2014-09-23 | 2015-01-21 | 650887.8 | X | 2017-01-10 | 0 | 650887.8 | 0 | 4.4.90.51 | 365972.66 | 0 | 0 | 365972.66 | CONTRATO RESCINDIDO – OBRA LICITADA NOVAMENTE |  | 547/2018 | 2018-11-14 | 298/2018 | 57614/18 | Obra paralisada como próprio ofício aponta. |  | Obra paralisada aguardando repasse financeiro do Estado de Pernambuco. | x |  | x
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2017 | SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMAO E AMPLIAÇÃODOS PRÉDIOS MUNICIPAIS | 095/2014 | FEM 2014 | 433803.94 | 0 | 13.253.382/0001-04 | JVS CONSTRUTORA LTDA | 018/2017 | 2017-06-09 | 2017-12-06 | 433803.94 | X | X | 0 | 433803.94 | 0 | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO |  | 547/2018 | 2018-11-14 | 298/2018 | 57614/18 | Obra concluída, porém sem documentação ou declaração de pagamentos, devido ao aguardo de verbas do governo. Inacabada. |  | Obra concluída, aguaradando repasse financeiro do Estado de Pernambuco. | x |  | x
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2013 | SERVIÇOS DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA PADRE IBIAPINA | PAC | FNDE | 193791.98 | 0 | 17.376.546/0001-44 | PRINCESA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | 038/2013 | 2013-09-27 | 2014-02-24 | 179500 | X | 2016-08-12 | 0 | 179500 | 0 | 4.4.90.51 | 165269.79 | 0 | 0 | 165269.79 | CONTRATO RESCINDIDO – OBRA LICITADA NOVAMENTE |  | 547/2018 | 2018-11-14 | 298/2018 | 57614/18 | O orgão declara a obra como concluída, porém na consulta ao TOME CONTA, há apenas um registor de pagamento irrisório, o que configura a obra como incabada. |  | Obra concluída | x |  | x
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2016 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA EM QUEIMADAS | X | SEDUC/PE | 170000 | 0 | 17.172.853/0001-03 | SKALLA INCORPORADORA LTDA – EPP | 017/2016 | 2016-05-03 | 2016-08-01 | 174224.38 | X | 2017-01-28 | 0 | 174224.38 | 0 | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTRATO RESCINDIDO – OBRA LICITADA NOVAMENTE |  | 547/2018 | 2018-11-14 | 298/2018 | 57614/18 | O orgão declara a obra como em andamento, porém na consulta do dia 22/11/2018 no TOME CONTA, não havia pagamentos referentes a essa obra. |  | Obra em andamento. | x |  | x
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 008/2017 | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | X | RECURSOS PRÓPRIOS | 0 | 0 | 07.863.330/0001-50 | GM INCORPORADORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | 029/2017 | 2017-08-09 | 2017-11-07 | 145222.01 | X | X | 0 | 145222.01 | 0 | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO |  | 547/2018 | 2018-11-14 | 298/2018 | 57614/18 | O orgão declara a obra como em andamento, porém na consulta do dia 22/11/2018 no TOME CONTA, não havia pagamentos referentes a essa obra. |  | Obra em andamento. | x |  | x
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 003/2015 | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE GALERIAS | X | RECURSOS PRÓPRIOS | 0 | 0 | 08.767.035/0001-62 | AROLDO SILVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 020/2015 | 2015-06-22 | 2016-06-21 | 133209.2 | X | 2017-06-16 | 0 | 133209.2 | 0 | 4.4.90.51 | 11943.9 | 0 | 0 | 11943.9 | PARALISADA |  | 547/2018 | 2018-11-14 | 298/2018 | 57614/18 | Obra encerrada. Inacabada. |  | Obra encerrada por falta de recursos | x |  | x
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 004/2015 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO | X | RECURSOS PRÓPRIOS | 0 | 0 | 07.863.330/0001-50 | GM INCORPORADORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | 019/2015 | 2015-06-22 | 2016-06-21 | 129978.4 | X | 2017-06-16 | 0 | 129978.4 | 0 | 4.4.90.51 | 38945.87 | 0 | 0 | 38945.87 | EM ANDAMENTO |  | 547/2018 | 2018-11-14 | 298/2018 | 57614/18 | O orgão não enviou informações sobre a obra |  |  | x |  | x
Lagoa dos Gatos | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  | Construção da Unidade Básica de Saúde / UBS / Porte I, localizada à Rua Aprígio Soares, s/nº, Vila Cipó, Lagoa dos Gatos – PE, GPS, 25 L 0180159, UTM 9042209. |  | Ministério da Saúde |  |  | 09.653.769/0001-83 | LOCALIZAR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA | S/Nº | 2014-04-25 | 2014-09-22 | 236924.83 |  | 2015-12-31 |  | 236924.83 | [5 empty] | 45145.07 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 617/2018 | 2018-11-07 | 199/2018 | 56398/18 | Em 27/11/2018, no TomeConta consta pagamento de R$ 44.227,64 em 29/12/2016, aproximadamente 18% do contrato. |  | Empresa alegou dificuldade financeira e a obra encontra-se paralisada. Empresa será notificada do distrato do contrato. | x |  | x
LAGOA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS Nº 002-2014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICO | TERMO DE ADESÃO 100/2014 | FEM |  |  | 04.064.599/0001-88 | ITAMORENA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | 109-2014 | 2014-09-18 | 2015-02-15 | 870427.68 | 2016-10-26 | 2015-12-12 | 35196.52 | 905624.2 |  | 4.4.90.51.99 | 905624.2 | 0 | 0 | 771342.29 | CONCLUÍDA |  | 548/2018 | 2018-11-30 | 355/2018 | 57921/18 | Apesar da alegação do município, encontramos apenas um pagamento de 126.584,71, que representa cerca de 15% do valor total. Desta maneira, consideraremos a obra paralisada. |  | A obra encontra-se concluída desde 26/10/2017, porém seu pagamento final só foi realizado no exercício posterior devido ao atraso da liberação da última parcela pelo órgão concedente. | x |  | x
LAGOA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS Nº 003-2016 | CONCLUSÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II, COM 6 SALAS (PADRÃO FNDE) |  |  |  |  | 23.561.659/0001-12 | ESTRUTURAL SERVIÇOS EIRELE - ME | 030-2016 | 2016-07-01 | 2017-01-27 | 593886.04 |  |  |  | 593886.04 |  | 4.490.51.00 | 198415.28 | 0 | 0 | 126636.11 | EM ANDAMENTO |  | 548/2018 | 2018-11-30 | 355/2018 | 57921/18 | No Tome Conta consta apenas um pagamento de 126.636,11, feito em 2016. Desse modo, consideraremos a obra paralisada. |  | A obra encontra-se atualmente com percentual de execução de 86,4%, aguardando para sua conclusão a liberação da última parcela do recurso por parte do FNDE. | x |  | x
LAGOA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2011 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO VINHO EM VERMELHOS | C.R. 309.293-70/2009 | MINISTÉRIO DO TURISMO | 378740.8 | 21259.2 | 05.670.659/0001-79 | ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 049-2011 | 2011-05-12 | 2011-11-08 | 395106.71 | 2017-08-16 | 2016-12-11 |  | 395106.71 | 46233.59 | 4.4.90.51.10 | 318605.9191 | 55673.1 | 55673.1 | 318605.9191 | EM ANDAMENTO |  | 548/2018 | 2018-11-30 | 355/2018 | 57921/18 | No Tome Conta consta apenas um pagamento de 91.538,12, feitos em 2016 e 2017. Desse modo, consideraremos a obra paralisada. |  | A obra encontra-se concluída desde 16/08/2017, inclusive com prestação de conta aprovada pelo agente financeiro. | x |  | x
Lagoa Grande | PREFEITURA MUNICIPAL |  | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO DO RECREIO, TANQUE, SANTO ANTONIO E MALHADA BONITA, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO |  |  |  |  | 03.689.756/0001-88 | Q & M CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 079-2015 | 2015-11-24 | 2016-03-23 | 294814.81 |  | 2016-03-23 |  | 294814.81 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 548/2018 | 2018-11-30 | 355/2018 | 57921/18 | O município não mandou nenhuma prova de que a obra está concluída, visto que aparentemente o contrato foi terminado com a empresa. |  | A obra encontrava-se inacabada desde 2013, devido a não prorrogação do convênio por parte do agente financeiro. Não foi dado prosseguimento em relação ao início da execução da obra de forma indireta. Em vista disso, o município teve que arcar com a execução dos serviços restantes de forma direta, para dar funcionalidade ao objeto. Atualmente, a mesma encontra-se concluída e com a prestação de contas aprovada pelo agente financeiro | x |  | x
Lagoa Grande | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VERMELHOS |  | OGU |  |  | 15.408.777/0001-67 | SILVA E SOUZA LTDA - ME | 114-2014 | 2014-11-17 | 2015-02-15 | 243283.54 |  | 2015-02-15 |  | 243283.54 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 548/2018 | 2018-11-30 | 355/2018 | 57921/18 | O pagamento da obra não consta no Tome Conta, sendo impossível verificar se ela está concluída. |  | A obra encontra-se concluída desde 04/01/2016, inclusive com prestação de contas aprovada pelo agente financeiro | x |  | x
Lagoa Grande | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REFORMA DOS CEMITÉRIOS |  |  |  |  | 09.564.344/0001-06 | ELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 028-2014 | 2014-03-24 | 2014-05-23 | 98060.07 | 2014-07-18 | 2014-07-22 |  | 98060.07 | [5 empty] | 56896.4 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 548/2018 | 2018-11-30 | 355/2018 | 57921/18 | O município não forneceu provas da alegação de que a obra está concluída (como fotos ou documentos)). Desta maneira, não há como verificar a informação. |  | Por ter sido uma obra realizada com rescursos próprios, a administração da época, não deu continuidade a execução dos serviços, em vista da escassez de recursos. Sendo assim, com o término do período contratual, sem que tivesse havido renovação, os serviços já executados foram considerados satisfatórios. | x |  | x
LAGOA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 009-2015 | CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE PESAGEM DE VEÍCULOS DE CARGA NO ASSENTAMENTO CATALUNHA |  |  |  |  | 03.689.756/0001-88 | Q & M CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 037-2015 | 2015-07-01 | 2015-08-30 | 63126.16 |  |  | 0 | 63126.16 |  | 4.4.90.51.99 | 58745.64 |  |  | 58745.64 | INACABADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 548/2018 | 2018-11-30 | 355/2018 | 57921/18 | Pela própria admissão do município, a obra está inacabada. |  | A obra encontra-se inacabada e com o prazo contratual expirado. Com 90% dos serviços executados, falta apenas a execução das instalações elétricas. Porém, para que o objeto em questão possua funcionalidade, será elaborado um projeto que consiste num abrigo para alojamento dos equipamentos de controle, e,com isso, realizar um novo processo licitatório para contratação de empresa. | x |  | x
Lagoa Grande | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REFORMA DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE |  |  |  |  | 23.119.416/0001-29 | SM-EVENTOS E SERVIÇOS DA CONST. CIVIL | OS 0006 | 2015-09-15 | 2015-10-15 | 4989.53 | 2015-10-09 | 2015-10-15 |  | 4989.53 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 548/2018 | 2018-11-30 | 355/2018 | 57921/18 | O empenho da obra aparece no Tome Conta, mas apesar do baixo valor da obra, não consta o pagamento. |  | A obra encontra-se concluída desde 09/10/2015 | x |  | x
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRENCIA 01/12 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAJEDO - ETAPA II | TAC-PAC 548/11 | FUNASA | 27637313.89 | 0 | 14.529.162/0001-26 | CONSORCIO SCAVE/ROTEC | 138/12 | 2012-04-23 | 2013-04-23 | 27544921.18 |  | 48 meses | 0 | 27544921.18 |  | 4490.51.00 | 14517134.66 |  |  | 14242320.71 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 618/2018 | 2018-11-21 | 122/2018 | 58583/18 | No Tome Conta é possível verificar alguns pagamentos que representam menos do que a metade do valor total da obra, com a última parcela paga em 2014. A prefeitura alegou que o contrato foi rescindido e não forneceu mais informações a respeito. Consideraremos a obra paralisada. |  | Contrato Rescindido | x |  | x
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRENCIA 01/10 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAJEDO - ETAPA I | TAC-PAC 563/09 | FUNASA | 5768342.08 | 312233.43 | 14.529.162/0001-26 | CONSORCIO SCAVE/ROTEC | 275/11 | 2011-11-03 | 2012-11-02 | 5739787.3 |  | 48 meses | 0 | 5739787.3 |  | 4490.51.00 | 3583564.12 |  |  | 3583564.12 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 618/2018 | 2018-11-21 | 122/2018 | 58583/18 | No Tome Conta é possível verificar alguns pagamentos que representam menos do que a metade do valor total da obra, com a última parcela paga em 2014. A prefeitura alegou que o contrato foi rescindido e não forneceu mais informações a respeito. Consideraremos a obra paralisada. |  | Contrato Rescindido | x |  | x
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRENCIA 001/14 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM TECNOLOGIA LED, EM VARIOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE LAJEDO/PE |  |  |  |  | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA | 76/14 | 2014-09-09 | 2017-08-24 | 1630705.71 |  |  | 0 | 1630705.71 |  | 4490.51.00 + 3390.39.00 | 276516.02 |  |  | 80001.4 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 618/2018 | 2018-11-21 | 122/2018 | 58583/18 | No Tome Conta foi encontrado um pagamento irrisório quando comparado ao valor total da obra. |  | Contrato Encerrado | x |  | x
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrencia 003/15 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DE ACESSO DO POVOADO IMACULADA, OLHO DAGUA DOS POMBOS, QUITERIA GUILHERMINA SOBRAL, MAJOR CAPITU, ANTONIO JOSE SOBRAL, FERREIRA DOS PRAZERES | CONTRATO DE REPASSE Nº 300.375.76/MTUR/CAIXA | MTUR/CAIXA |  |  | 10.556.657/0001-93 | AMBRELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME | 99/15 | 2015-05-25 | 2015-08-23 | 1492807.17 |  | 19 MESES | 0 | 1492807.17 |  | 4490.51.00 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 618/2018 | 2018-11-21 | 122/2018 | 58583/18 | Não foram encontrados pagamentos para esta obra no Tome Conta, de maneira que consideraremos esta obra paralisada. |  | Contrato Encerrado | x |  | x
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRENCIA 01/13 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE LAJEDO-CEALA. | Termo de Adesão 101/2013 | Governo do Estado de Pernambuco | 1125094.62 | 332885.15 | 10.570.642/0001-80 | CONSTRUTORA LEITE BARROS LTDA | 94/13 | 2013-10-10 | 2014-03-09 | 1105998.41 | 2014-09-08 | 180 DIAS | 352242.66 | 1458241.07 |  | 4490.51.00 | 1456016.2 |  |  | 1185355.92 | CONCLUIDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 618/2018 | 2018-11-21 | 122/2018 | 58583/18 | Os pagamentos encontrados no Tome Conta são de menos da metade do valor da obra, de maneira que a consideraremos paralisada. |  | Obra concluída. Saldo financeiro a pagar. | x |  | x
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS Nº 04/14 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICIPIO DE LAJEDO/PE |  |  |  |  | 07.151.221/0001-00 | JMA CONSTRUÇÃO LTDA | 54/14 | 2014-07-23 | 2015-07-23 | 720713.56 | 2015-07-23 |  | 0 | 720713.56 |  | 3390.39.00 | 342875.62 |  |  | 238170.05 | CONCLUIDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 618/2018 | 2018-11-21 | 122/2018 | 58583/18 | Os pagamentos encontrados no Tome Conta são de menos da metade do valor da obra, de maneira que a consideraremos paralisada. |  | Obra concluída. Saldo financeiro a pagar. | x |  | x
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrencia 003/15 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS JOAO FRANCO DE ALBUQUERQUE, FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, LIONS CLUBE, NO MUNICIPIO DE LAJEDO/PE | CONTRATO DE REPASSE Nº 280.364.03/2008/MTUR/CAIXA | MTUR/CAIXA |  |  | 10.556.657/0001-93 | AMBRELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME | 98/15 | 2015-05-25 | 2015-08-23 | 610030.81 |  | 09 MESES | 0 | 610030.81 |  | 4490.51.00 |  |  |  |  | RESCISAO CONTRATUAL | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 618/2018 | 2018-11-21 | 122/2018 | 58583/18 | Os pagamentos encontrados no Tome Conta são de menos da metade do valor da obra, de maneira que a consideraremos paralisada. |  | Contrato rescindido, publicado na AMUPE em 11/05/2016. | x |  | x
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS Nº 01/14 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E LIMPEZA DE CAIXAS COLETORAS E CANETAS, NA CIDADE DE LAJEDO/PE |  |  |  |  | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA | 06/14 | 2014-02-06 | 2015-02-06 | 598166.38 | 2015-05-18 | 120 DIAS | 0 | 598166.38 |  | 3390.39.00 | 577765.79 |  |  | 283634.26 | CONCLUIDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 618/2018 | 2018-11-21 | 122/2018 | 58583/18 | O pagamento encontrado no Tome Conta é de mais da metade do valor total da obra, porém foi pago em 2014, sem novas parcelas. Como a obra não chegou ao valor total acordado no contrato, consideraremos a obra paralisada. |  | Obra concluída. Saldo financeiro a pagar. | x |  | x
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 10/13 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA, NO MUNICIPIO DE LAJEDO/PE | FNDE/PAC Nº 205967/2013 | FNDE | 508622.08 | 0 | 10.556.657/0001-93 | AMBRELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME | 01/14 | 2014-01-06 | 2014-07-05 | 500888 |  | 36 meses | 0 | 500888 |  | 4490.51.00 | 500888 |  |  | 343494.35 | CONCLUIDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 618/2018 | 2018-11-21 | 122/2018 | 58583/18 | Pela própria admissão do município, o contrato foi rescindido e nova licitação realizada, porém a prefeitura não informou os detalhes do novo processo licitatório, sendo impossível fazer qualquer verificação. |  | Contrato Rescindido em 13/12/2017. Feita nova licitação | x |  | x
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência 001/15 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA, NA ESCOLA DOM ESPEDITO LOPES (PADRÃO FNDE) | FNDE/PAC 2 | FNDE |  |  | 10.556.657/0001-93 | AMBRELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME | 129/15 | 2015-09-14 | 2016-03-12 | 499658.26 |  | 12 MESES | 0 | 499658.26 |  | 4490.51.00 | 84883.01 |  |  | 84883.01 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 618/2018 | 2018-11-21 | 122/2018 | 58583/18 | Pela própria admissão do município, o contrato foi rescindido e nova licitação realizada, porém a prefeitura não informou os detalhes do novo processo licitatório, sendo impossível fazer qualquer verificação. |  | Rescisão em 20/03/2017, publicado no DOU em 22/03/2017. Feita nova licitação. | x |  | x
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência 001/15 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA, NA ESCOLA PADRE ANTONIO BARBOSA (PADRÃO FNDE) | FNDE/PAC 2 | FNDE |  |  | 10.556.657/0001-93 | AMBRELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME | 130/15 | 2015-09-14 | 2016-03-12 | 499658.26 |  | 16 MESES | 0 | 499658.26 |  | 4490.51.00 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 618/2018 | 2018-11-21 | 122/2018 | 58583/18 | A prefeitura não forneceu nenhuma informação além de que o contrato foi rescindido. Desta maneira, consideraremos a obra paralisada. |  | Rescisão em 20/03/2017, publicado no DOU em 22/03/2017. | x |  | x
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência 001/15 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA, NA ESCOLA PROF. ZELIA MOURA (PADRÃO FNDE) | FNDE/PAC 2 | FNDE |  |  | 10.556.657/0001-93 | AMBRELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME | 131/15 | 2015-09-14 | 2016-03-12 | 499658.26 |  | 16 MESES | 0 | 499658.26 |  | 4490.51.00 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 618/2018 | 2018-11-21 | 122/2018 | 58583/18 | A prefeitura não forneceu nenhuma informação além de que o contrato foi rescindido. Desta maneira, consideraremos a obra paralisada. |  | Rescisão em 20/03/2017, publicado no DOU em 22/03/2017. | x |  | x
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrencia 003/15 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS SANTO ANTONIO E NO ACESSO NO POVOADO CANTINHO NO MUNICIPIO DE LAJEDO/PE | CONTRATO DE REPASSE Nº 327.497-12/2010/M.CIDADES/CAIXA | MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA |  |  | 10.556.657/0001-93 | AMBRELLA CONSTRUTIRA E INCORPORADORA LTDA-ME | 97/15 | 2015-05-25 | 2015-08-23 | 414151.76 |  | 19 MESES | 0 | 414151.76 |  | 4490.51.00 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 618/2018 | 2018-11-21 | 122/2018 | 58583/18 | A prefeitura não forneceu nenhuma informação além de que o contrato foi encerrado. Desta maneira, consideraremos a obra paralisada. |  | Contrato Encerrado | x |  | x
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS Nº 002/17 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO (PADRÃO FNDE/PAC) 02, NA ESCOLA DOM EXPEDITO LOPES |  |  |  |  | 14.780.722/0001-10 | B.L. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 69/17 | 2017-05-15 | 2018-02-09 | 412925.42 |  |  |  | 412925.42 |  | 4490.51 | 0 |  |  | 0 | EM ANDAMENTO |  | 618/2018 | 2018-11-21 | 122/2018 | 58583/18 | O único pagamento registrado para esta obra tem um valor irrisório se comparado ao valor total, apesar de ter sido realizado em 2018. Desta maneira, consideraremos a obra paralisada |  | Em andamento | x |  | x
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 03/15 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO CAMPO DA PAZ |  |  |  |  | 20.908.601/0001-04 | AGRESCON EMPREENDIMENTOS & INCORP. LTDA ME | 114/15 | 2015-07-01 | 2015-09-29 | 111030.09 |  | 18 MESES | 12568.24 | 123598.33 |  | 4490.51.00 | 79585.58 |  |  | 69000 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 618/2018 | 2018-11-21 | 122/2018 | 58583/18 | Os pagamentos encontrados no Tome Conta não são significativos, com a última parcela paga em janeiro de 2017. Consideraremos a obra paralisada. |  | Em andamento. Saldo financeiro a pagar. | x |  | x
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência 002/2017 | Construção de um (1) Ginásio Poliesportivo Regional no Município de Limoeiro/PE | 1.025.607-37/2015 | Ministério do Esporte |  |  | 41244807/0001-57 | Construtora CarajásLtda | 2017 | 2017-11-30 | 2019-11-20 | 8645008.05 |  |  |  | 8645008.05 |  |  | 17170.26 |  |  |  | Em andamento |  | 549/2018 | 2018-11-28 | 607/2018 | 60122/18 |  |  | Obra paralisada por falta de repasse do órgão financiador. | x |  | x
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência 001/2012 | Urbanização da Av. Jerônimo Heráclio 2º Etapa | 336.234-28/2010 | Ministério do Turismo - MTur | 2437500 | 101563 | 03492867/0001-08 | Evidência Construtora | 2012 | 2012-05-28 | 2012-09-25 | 2529762.62 |  | 2017-12-28 |  | 2529762.62 |  | 44905100 | 1609745.42 |  |  | 1609745.42 | Paralisada(*), devido existência de reprogramação em análise pela Caixa |  | 549/2018 | 2018-11-28 | 607/2018 | 60122/18 |  |  | Paralisada. Problemas gerenciais no convênio e abandono da empresa. | x |  | x
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrêcia 003/2011 | Execução dos Serviços de Revestimento Asfáltico e calçamento das Ruas de acesso ao Complexo Turístico Cultural Beira Rio, Arthur Correia e Congal | 347.786-34/2010 | Ministério do Turismo - MTur | 2047500 | 87500 | 05646333/0001-06 | MF Engenharia LTDA | 2011 | 2012-03-05 | 2012-07-03 | 2128659.97 |  | 2018-02-02 | -6573.69 | 2122086.28 |  | 44905100 | 1906843.88 |  |  | 1906943.88 | Concluída, aguardando ateste de funcionalidade pela Caixa |  | 549/2018 | 2018-11-28 | 607/2018 | 60122/18 | Não comprovação de pagamento final. |  | Obra concluída, aguardando vistoria final da CAIXA para liberação do valor remanescente. | x |  | x
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P. 006/2014 | Pavimentação em paralelepípedo e drenagem superficial de águas pluviais em diversos locais, neste Município | Termo de Adesão 102/2014 | FEM | 1404840.82 | 2845.24 | 10565011/0001-72 | Planalto do Pajeú Empreendimentos Ltda | 2014 | 2014-07-12 | 2015-05-08 | 1407686.06 |  | 2019-06-16 | 133940.37 | 1541626.43 |  | 33903900 | 1112006.4 |  |  | 1112006.4 | Paralisada |  | 549/2018 | 2018-11-28 | 607/2018 | 60122/18 |  |  | Obra paralisada desde 16/09/2016, contrato em processo de distrato e tomando providências para realizar nova licitação para conclusão da obra. | x |  | x
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência 003/2013 | Pavimentação e Drenagem Ruas Multirão Baixo e Loteamentos: Planalto Juá, Portal de Limoeiro e Santo Antonio, neste município | 1.002.290-12/2012 | Ministerio das Cidades | 1458288.98 | 60762.02 | 07526010/001-04 | A5 Consultoria e Empreendimentos Ltda | 2013 | 2013-10-21 | 2014-06-18 | 1519051 |  | 2018-05-28 |  | 1519051 |  | 44905100 | 688939.15 |  |  | 688939.15 | Paralisada |  | 549/2018 | 2018-11-28 | 607/2018 | 60122/18 |  |  | Obra paralisada desde 28/11/2016, contrato em processo de distrato e tomando providências para realizar nova licitação para conclusão da obra. | x |  | x
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P. 004/2014 | Execução da Pavimentação Asfáltica do Primeiro e Segundo Trecho da Rua Coronel Manoel de Aquino, neste Muncípio | 1.017.003-16/2014 | Ministério do Turismo - MTur | 1394250 | 14547.75 | 03492867/0001-08 | Construtora Evidência | 2014 | 2014-07-02 | 2014-10-30 | 1109537.16 |  | 2018-06-11 | -151494.14 | 958043.02 |  | 44905100 |  |  |  |  | Paralisada |  | 549/2018 | 2018-11-28 | 607/2018 | 60122/18 |  |  | Obra paralisada desde 06/02/2018, por atrasos de pagamento, em tratativas com a CAIXA e com a contratada para dar continuidade aos seviços ou reprogramação e realização de licitação de remanescente de obra. | x |  | x
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P. 003/2016 | Execução da Obra de uma Construção de 02 (duas) unidades básicas de saúde, sendo 01(Uma) UBS Santa Terezinha e 01(Uma) UBS Juá, ambas neste Município | UBS Santa Terezinha: 10628.6100001/14-003 (2014) | Ministério da Saúde (via SISMOB) | 408000 | 82872.29 | 14417792/0001-10 | S.S. Serviços de Locação e Construção Ltda-EPP | 2016 | 2016-07-01 | 2016-10-29 | 898872.29 | Paralisada desde 11/01/2017 | 2018-02-21 |  | 898872.29 |  | 44905100 | 180291.73 | 100299.88 | 100299.88 | 180291.73 | Paralisada |  | 549/2018 | 2018-11-28 | 607/2018 | 60122/18 |  |  | Obra da UBS Juá (lote I) em rítimo lento, a administração notificou a empresa, em 28/08/2018, para aumentar rítimo de execução. Obra da UBS Santa Terezinha paralisada por órdem da administração que identificou falhas graves na execução e ausência de projeto estrutural já providenciado. Empresa já foi notificada para reinício sem sucesso. | x |  | x
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P 021/2012 | Execução da Obra de Drenagens de Ruas do Bairro Severino Pinheiro neste Município | 020/2012 | SECID/PE - Gov. do Estado de Pernambuco | 699995.14 | 73736.64 | 13378482/0001-60 | Rogan LTDA | 2012 | 2012-09-10 | 2012-12-09 | 767517.45 |  | 2018-02-11 |  | 767517.45 |  | 44905100 | 514544.73 |  |  | 514544.73 | Paralisada(*), aguardando liberação de recursos pelo Estado |  | 549/2018 | 2018-11-28 | 607/2018 | 60122/18 |  |  | Obra paralisada, desde setembro/2014, por atraso de repasse de recursos do convênio e abandono da empresa. Administração solicitou encerramento do convênio com diminuição de metas, uma vez que o realizado tem funcionalidade. | x |  | x
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P 007/2011 | Execução da Obra de Construção de 02 Praças Pública, uma na Av. Jerônimo Heráclio (Capitão Vilarim) e outra na Av. Severino Pinheiro | 303.613-12/2009 303.561-98/2009 | Ministério do Turismo - MTur | 536250 | 22761.58 | 13378482/0001-60 | Rogan LTDA | 2011 | 2011-05-20 | 2011-09-17 | 549623.79 |  | 2017-12-14 | -10093.5 | 539530.29 |  | 44905100 | 399561.06 |  |  | 399561.06 | Paralisada(*), devido existência de reprogramação em análise pela Caixa |  | 549/2018 | 2018-11-28 | 607/2018 | 60122/18 | Funcionalidade não comprovada. |  | Obras paralisadas, desde 22/06/2012 e 19/02/2014, por problemas gerenciais e abandono da empresa. Administração fará ajustes para encerramento do convênio com diminuição de meta, pois há funcionalidade. | x |  | x
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P. 010/2013 | Execução dos Serviços de Pavimentação e Drenagem nas ruas do Bairro Otácio de Lemos, neste Município | 387.963-26/2012 | Ministério das Cidades - MCidades | 493100 | 86825.23 | 05646333/0001-06 | MF.Eng. e Equip. Ltda | 2013 | 2013-08-05 | 2013-12-03 | 579925.23 |  | 2018-03-12 | -53410.81 | 526514.42 |  | 44905100 | 339738.91 |  |  | 339738.91 | Paralisada |  | 549/2018 | 2018-11-28 | 607/2018 | 60122/18 | Funcionalidade não comprovada. |  | Obra paralisada desde 04/03/2015. A administração está avaliando reajuste para reinício ou diminuição de meta junto à CAIXA. | x |  | x
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P. 012/2013 | Execução dos Serviços de Base da Rua José Cordeiro, Canal do Bairro da Congal, Pavimentação do Entorno da Praça da Cohab e Urbanização de Calçadas e Canteiros Centrais em diversos pontos, neste Município | 2.001/2013 | Setra/PE - Gov. do Estado de Pernambuco | 399978.06 | 112719.42 | 05646333/0001-06 | MF.Eng. e Equip. Ltda | 2013 | 2013-09-13 | 2014-01-11 | 512697.48 |  | 2017-12-21 |  | 512697.48 |  | 44905100 | 293452.77 |  |  | 293452.77 | Paralisada(*), aguardando liberação de recursos pelo Estado |  | 549/2018 | 2018-11-28 | 607/2018 | 60122/18 | Funcionalidade não comprovada. |  | Obra paralisada desde outubro/2013. Administração solicitou encerramento do convênio com redução de metas. | x |  | x
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P. 015/2015 | Construção de 03(três) Academias da Saúde: Academia de Santana (paralisada) | 11097.2920001/12-003 (2012) | Ministério da Saúde (via SISMOB) | 180000 | 18333.44 | 05625079/0001-62 | Construtora Mardifi Ltda EPP | 2013 | 2013-12-16 | 2014-05-15 | 583317.46 | Paralisada desde dezembro/2014 | 2019-10-16 | -104982.02 | 478335.44 |  | 44905100 | 406378.29 |  |  |  | Paralisada |  | 549/2018 | 2018-11-28 | 607/2018 | 60122/18 |  |  | Obra paralisada desde 09/12/2014 (lota I), 08/04/2015 (lote III) e 23/10/2015 (lote II). Jurídico formalizando distrato e administração em busca de novos recursos para conclusão da obra através de nova licitação.. | x |  | x
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P. 015/2014 | Construção de 03(três) Academias da Saúde: Academia Otácio de Lemos (concluída) | 11097.2920001/12-001 (2012) | Ministério da Saúde (via SISMOB) | 180000 | 18333.44 | 05625079/0001-61 | Construtora Mardifi Ltda EPP | 2013 | 2013-12-16 | 2014-04-15 | 583316.46 | Concluída desde outubro/2015 | 2019-08-17 | -104982.02 | 478334.44 |  | 44905100 | 406378.29 |  |  |  | Concluída |  | 549/2018 | 2018-11-28 | 607/2018 | 60122/18 |  |  | Obra paralisada desde 09/12/2014 (lota I), 08/04/2015 (lote III) e 23/10/2015 (lote II). Jurídico formalizando distrato e administração em busca de novos recursos para conclusão da obra através de nova licitação.. | x |  | x
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P. 015/2013 | Construção de 03(três) Academias da Saúde: Academia do Ponto Certo (paralisada) | 11097.2920001/12-002 (2012) | Ministério da Saúde (via SISMOB) | 100000 | 18333.44 | 05625079/0001-60 | Construtora Mardifi Ltda EPP | 2013 | 2013-12-16 | 2014-03-16 | 583315.46 | Paralisada desde 09/12/14 | 2019-06-18 | -104982.02 | 478333.44 |  | 44905100 | 406378.29 |  |  | 406381.29 | Paralisada |  | 549/2018 | 2018-11-28 | 607/2018 | 60122/18 |  |  | Obra paralisada desde 09/12/2014 (lota I), 08/04/2015 (lote III) e 23/10/2015 (lote II). Jurídico formalizando distrato e administração em busca de novos recursos para conclusão da obra através de nova licitação.. | x |  | x
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P. 009/2013 | Construção de Duas Praças Públicas neste Município (Praça Gameleira e João Ernesto) | 347.788-53/2010 | Ministério do Turismo - MTur | 253001.69 | 10541.74 | 10565011/0001-72 | Planalto Pajeú Empreendimentos Ltda | 2013 | 2013-07-10 | 2013-11-07 | 263543.43 |  | 2018-02-14 |  | 263543.43 |  | 44905100 | 165534.65 |  |  | 165534.65 | Concluída, aguardando ateste de funcionalidade pela Caixa |  | 549/2018 | 2018-11-28 | 607/2018 | 60122/18 | Conclusão não comprovada. |  | Concluída, aguardando recebimento definitivo da CAIXA após ajustes necessários pela empresa. | x |  | x
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P 013/2012 | Urbanização do Canteiro Central da Av. Severino Pinheiro | 336.421-90/2010 | Ministério do Turismo - MTur | 487500 | 20320 | 03492867/0001-08 | Construtora Evidência | 2012 | 06/06/2012 | 2012-10-04 | 252661.69 |  | 2018-01-06 |  | 252661.69 |  | 44905100 | 5445.1 |  |  | 5445.1 | Paralisada(*), devido existência de reprogramação em análise pela Caixa |  | 549/2018 | 2018-11-28 | 607/2018 | 60122/18 |  |  | Obra paralisada desde 22/06/2012 e convênio cancelado pela CAIXA. | x |  | x
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P. 005/2014 | Construção de Praças: Praça de Campo Grande e Praça da Cohab | Termo de Adesão 102/2014 | FEM | 255509.6 |  | 03930312/0001-92 | ACR Engenharia e Consultoria LTDA EPP | 2014 | 2014-08-14 | 2014-11-12 | 236857.4 |  | 2017-07-29 |  | 236857.4 |  | 44905100 | 251221.28 |  |  | 204423.05 | Concluída |  | 549/2018 | 2018-11-28 | 607/2018 | 60122/18 | Saldo de contrato não justificado. |  | Obra concluída desde 02/05/2017 e em funcionamento. | x |  | x
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construcão de Uma Academia de Saúde,no bairro João Ednesto,neste munícípio |  |  |  |  | 02853900/0001-07 | Multi Empreendimentos e Corporações LTDA | 2012 | 2012-05-04 | 2012-09-01 | 224074.71 | 2012-09-04 | 2015-12-15 | 8751.15 | 232825.86 | [5 empty] | 186297.75 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 549/2018 | 2018-11-28 | 607/2018 | 60122/18 | Saldo de contrato não justificado. |  | Obra concluída desde 29/12/2016 e em funcionamento. | x |  | x
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P. 007/2014 | Execução da Obra de Pavimentação Asfáltica da Rua Manoel Sebastião de Moura e de Parte da Rua Cap. Vilarim | 1.017.903-03/2014 | Ministério do Turismo - MTur | 811950.95 | 8905.65 | 05623631/0001-80 | Jepac Engenharia Ltda. | 2014 | 2014-08-12 | 2014-12-10 | 170687.17 |  | 2018-03-24 | 30458.36 | 201145.53 |  | 44905100 | 583911.77 |  |  | 355581 | Em andamento |  | 549/2018 | 2018-11-28 | 607/2018 | 60122/18 |  |  | Obra paralisada, aguardando reprogramação pela CAIXA para liberação de recursos e conclusão dos serviços. | x |  | x
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução da Obra de Construção de Uma Quadra Poliesportiva no Distrito dos Mendes |  | MEsporte |  |  | 03349259/0001-31 | Camol Costrutora Amorim LTDA | 2011 | 2011-05-20 | 2011-09-17 | 189861.99 | 2011-09-20 | 2015-12-25 | -657.88 | 189204.11 | [5 empty] | 63039.33 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 549/2018 | 2018-11-28 | 607/2018 | 60122/18 |  |  | Obra distratada por problemas gerenciais do convênio, problemas construtivos e de projetos. Administração busca alternativas para captar recursos para a conclusão da obra. | x |  | x
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite 023/2012 | Construção de Duas Praças Públicas neste Município (Praça Pirauira e São Sebastião) | 347.788-53/2010 | Ministério do Turismo - MTur | 136109.1 | 5671.21 | 05130063/0001-86 | Delphi Serviços e Comércio LTDA | 2012 | 2012-06-12 | 2012-10-10 | 141780.31 |  | 2018-01-12 |  | 141780.31 |  | 44905100 | 82170.89 |  |  | 82170.89 | Concluída, aguardando ateste de funcionalidade pela Caixa |  | 549/2018 | 2018-11-28 | 607/2018 | 60122/18 |  |  | Concluída e aguardando vistoria final da CAIXA para liberação de recursos após ajustes pela contratada. | x |  | x
MACAPARANA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC001/2014 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO | 0315/2012 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 3458498.31 | 0 | 10.194.352/0001-89 | JUSTIZ MONTENEGRO SERVIÇOS LTDA-EPP | 89/2014 | 2014-07-18 | 2015-07-18 | 3405421.69 | 2015-07-18 | X-X | 152351.22 | 3557772.91 | 152351.22 | 4.4.90.51.00 | 203851.08 |  |  | 474258.12 | DISTRATADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
MACAPARANA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP003/2014 | CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO SÍTIO PAQUEVIRA | 05857/2013 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 509773.77 | 0 | 03.965.980/0001-55 | PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA | 113/2014 | 2014-12-08 | 2015-12-08 | 509773.77 | 2016-08-02 | 05 MESES | 73488.86 | 583262.63 | 73488.86 | 4.4.90.51.00 | 32817.09 |  |  | 176356.99 | DISTRATADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
MANARI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ALZIRA (3° ETAPA) | 03/2015 |  |  |  | 08.716.969/0001-75 | D BARROS CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA | [7 empty] | 0 |  | 4.4.90.51 | 202707.92 | 202707.92 |  | 202707.92 | EM ANDAMENTO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
MANARI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SANTA LUZIA, ESPAÇO EDUCATIVO 04 SALAS PADRÃO FNDE, NO POVOADO SERA DO EXU | 13/2015 |  |  |  | 18.841.952/0001-01 | ALMIR FERREIRA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - ME | [7 empty] | 0 |  | 4.4.90.51 | 84000 | 84000 |  | 84000 | EM ANDAMENTO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
MANARI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP | CONSTRUÇÃO DE UBS NO POVOADO UMBUZIERO DOCE | 00/2015 |  |  |  | 08.716.969/0001-75 | N & V COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | [7 empty] | 0 |  | 4.4.90.51 | 160522 | 160522 |  | 160522 | CONCLUÍDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
MANARI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP | CONSTRUÇÃO DE UBS NO POVOADO SERRA DO EXU | 00/2015 |  |  |  | 08.716.969/0001-75 | N & V COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | [7 empty] | 0 |  | 4.4.90.51 | 66304 | 66304 |  | 66304 | CONCLUÍDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
NAZARÉ DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA N:001/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANILITICO EM DIVERSAS RUAS. | 806239/2004 | MINISTERIO DAS CIDADES |  |  | 02.173.244/0001-00 | BRASILAR COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA -EPP | 020/2015 | 2015-11-18 | 2016-05-16 | 2631194.43 |  |  | 0 | 2631194.43 |  | 44.90.51 | 162626.22 |  |  | 379817.4 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 551/2018 | 2018-11-08 | 020/2018 | 56063/18 | O contrato da referida obra foi rescindido, conforme aponta o comprovante anexado, e houve a necessidade da elaboração de novo projeto para uma nova contratação. Enquanto o projeto não for finalizado, a obra continua como paralisada. |  | A obra sofreu um termo de rescisão unilateral do contrato e do termo aditivo, na qual a empresa mostrou desinteresse em continuar com o serviço de pavimentação. Para o andamento do processo e contratação de uma nova empresa para execução do serviço, foi realizada uma reunião na Caixa Econômica Federal, para que seja realizada uma modificação no projeto, tendo em vista que a emenda é de 2014 e o contrato de 2015. O novo projeto já está em fase final e será apresentado à Caixa Econômica para ser retomada a execução da obra. | x |  | x
NAZARÉ DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC001/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - VILA MADALENA E EUGÊNIO BANDEIRA | 2692.1018258-28/2014 | MINISTERIO DA CIDADES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1850410.5 | 5847.87 | 02.173.244/0001-00 | BRASILAR COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 042/2015 | 2015-11-18 | 2016-05-16 | 1856258.37 | 16/05/2016 | 2018-02-05 | -753.3 | 1855505.07 | 1855505.07 | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 421144.14 | EM ANDAMENTO |  | 551/2018 | 2018-11-08 | 020/2018 | 56063/18 | O contrato da referida obra foi rescindido, conforme aponta o comprovante anexado, e houve a necessidade da elaboração de novo projeto para uma nova contratação. Enquanto o projeto não for finalizado, a obra continua como paralisada. |  | A obra sofreu um termo de rescisão unilateral do contrato e do termo aditivo, na qual a empresa mostrou desinteresse em continuar com o serviço de pavimentação. Para o andamento do processo e contratação de uma nova empresa para execução do serviço, foi realizada uma reunião na Caixa Econômica Federal, para que seja realizada uma modificação no projeto, tendo em vista que a emenda é de 2014 e o contrato de 2015. O novo projeto já está em fase final e será apresentado à Caixa Econômica para ser retomada a execução da obra. | x |  | x
NAZARÉ DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP001/2016 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - FEM 03 | 7605471-3/2016 | FEM | 1235906.13 | 0 | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | 035/2016 | 05/07/2016 | 2016-12-02 | 1119957.37 | 02/12/2016 | ----- | 115948.76 | 1235906.13 | 1235906.13 | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 380017.97 | INACABADA |  | 551/2018 | 2018-11-08 | 020/2018 | 56063/18 | A obra continua inacabada, já que o orgão não deu nenhum indício do reinício da obra. |  | A obra ficou paralisada por um longo período em razão da não continuidade dos recursos financeiros por parte do Estado de Pernambuco. O valor pago foi de R$ 380.017,97, conforme consta do ofício deste TCE, o qual foi prestado contas à SEPLAG. O saldo remanescente está sendo reprogramado para execução da 2ª Etapa do Estádio Municipal, ainda não licitada, pois está em análise na SEPLAG, conforme Plano de Trabalho anexado. | x |  | x
NAZARÉ DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP004/2014 | CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MONSENHOR CARLOS NEVES CALÁBRIA | 1007802-02/2013 | FNDE | 211900.32 | 0 | 10.324.550/0001-10 | GRUPO MAIS - COMERCIO, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA | 056/2014 | 13/10/2014 | 2015-03-12 | 507705.3 | 11/03/2015 | 2016-01-06 |  | 507705.3 | ----- | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 211900.32 | INACABADA |  | 551/2018 | 2018-11-08 | 020/2018 | 56063/18 | Como a obra ainda está na fase da preparação do laudo pericial para se dar a continuidade no processo, atualmente encontra-se paralisada. |  | Informamos que já é de conhecimento desta Corte de Contas que a mesma está sendo objeto de Tomada de Contas Especial por parte do TCE, uma vez que este Município promoveu representação em face do ex-prefeito acerca das irregularidades identificadas, inclusive pelo próprio TCE, que emitiu proposta de recomendação, a qual está sendo seguida pelo município, conforme documentação em anexo. A contratada deixou várias pendências e falhas construtivas tendo sido encaminhado ao TCE um laudo preliminar da situação da quadra para análise da obra em questão. No momento, está sendo executado uma perícia técnica através de uma empresa especializada para a preparação do Laudo Pericial, com a finalidade de dar continuidade ao processo. | x |  | x
NAZARÉ DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV007/2017 | CONSTRUÇÃO DE MURO NOS FUNDOS DO MATADOURO MUNICIPAL | ----- | RECURSO PRÓPRIO |  | 88308.76 | 09.531.960/0001-52 | IG CONTRUTORA LTDA - ME | 036/2017 | 08/08/2017 | 2017-10-07 | 88308.76 | 2017-10-07 | ----- |  | 88308.76 | ----- | 4.4.90.51.00 | 39508.13 | 0 | 0 | 0 | INACABADA |  | 551/2018 | 2018-11-08 | 020/2018 | 56063/18 | Obra paralisada por falta de recursos, como próprio ofício diz. |  | A obra está sendo executada com recursos próprios e encontra-se paralisada. Foi realizado o pagamento na importância de R$39.508,13, conforme documentos em anexo e, em razão da indisponibilidade de caixa para o pagamento dos boletins de medição, o Município aguradpor novos recursos para dar prosseguimento. | x |  | x
NAZARÉ DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV005/2017 | PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS DAS RUAS TÚLIO DIAS ALVES, VER. OTACÍLIO AZEVEDO, BENJAMIN VIEIRA E RUA 01 DO LOT. EUGÊNIO BANDEIRA | ----- | RECURSO PRÓPRIO |  | 43776.53 | 19.993.011/0001-48 | TERPAV INCORPORAÇÃO LTDA - EPP | 030/2017 | 01/06/2017 | 2017-07-01 | 43776.53 | 2017-07-01 | ----- |  | 43776.53 | ----- | 4.4.90.51.00 | 16264.92 | 13786.34 | 13786.34 | 13786.34 | INACABADA |  | 551/2018 | 2018-11-08 | 020/2018 | 56063/18 | O orgão não enviou documentação comprobatória da finalização da obra, assim ela continua como paralisada. |  | Devido à falta de recursos financeiros municipais a obra permaneceu paralisada, no entanto os serviços foram retomados e a obra encontra-se finalizada. | x |  | x
Olinda | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Implantação do Sistema Elétrico de Fornecimento da Energia elétrica dos quiosques do Alto da Sé em Olinda |  |  |  |  | 09.391.912/0001-06 | BLB Engenharia Ltda | 032/14 | 2014-10-27 | 2014-11-26 | 40093.4 | 2014-11-03 |  |  | 40093.4 | [5 empty] | 19159.54 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Olinda | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Implantação da ¦nfraestrutura para a Instalação do Sistema Elétrico dos Quiosques do Alto da Sé de Olinda |  |  |  |  | 09.391.912/0001-06 | BLB Engenharia Ltda | 012/14 | 2014-03-01 | 2014-03-31 | 19599.13 | 2014-03-20 |  |  | 19599.13 | [5 empty] | 7955.08 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
OROBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 008/2014 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO ENCRUZILHADA. | - | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 510000 | 55909.54 | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS |  | 2015-02-09 | 2015-07-09 | 564763.84 | 2015-12-02 | 300 DIAS | 0 | 564763.84 |  | 44.90.51 | 113832.4 |  |  | 113832.4 | Distratado | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 553/2018 | 2018-11-14 | 317/2018 | 57567/18 | A obra estava em novo processo licitatório porém houve um segundo distrato e não há informações se a obra continua paralisada ou se foi reiniciada. Continua como obra paralisada/inacabada. |  | Já foram prestados esclarecimentos sobre este distrato através do Ofício GAPRE nº 361/2017, datado de 22/09/17, protocolado no TCE-PE em 26/09/17, reg. 9809/17. De fato, o contrato celebrado com a empresa VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA, referente à obra em questão foi extinto pela realização de distrato. A empresa contratada não cumpriu o prazo contratual, mesmo tendo este sido ampliado através de aditivo de prazo, e ainda considerando que a emrpesa foi notificada e convocada formalmente, sem resultado. A Administração Municipal procedeu às adaptações/ atualizações cabiveis no projeto e licitou o saldo remanescente. A obra, depois disso, teve executados 46% dos serviços previstos no projeto de conclusão, até ser distratada novamente, por descumprimento de prazo. | x |  | x
OROBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO JUNDIAÍ. | - | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 510000 | 54215.09 | 17.808.689/0001-88 | GB CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP |  | 2015-05-07 | 2015-10-04 | 563572.8 | 2016-05-25 | 2016-09-28 |  | 563572.8 |  | 44.90.51 | 155641.39 | 27845.19 | 27845.19 | 155641.39 | Distratado |  | 553/2018 | 2018-11-14 | 317/2018 | 57567/18 | A obra estava em novo processo licitatório porém houve um segundo distrato e não há informações se a obra continua paralisada ou se foi reiniciada. Continua como obra paralisada/inacabada. |  | Já foram prestados esclarecimentos sobre este distrato através do Ofício GAPRE nº 361/2017, datado de 22/09/17, protocolado no TCE-PE em 26/09/17, reg. 9809/17. O contrato com a empresa GB CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA EPP foi distratado por não cumprimento do prazo contratual e problemas com o novo regime de desmbolso para as obras financiadas pelo Ministério da Educação, através do FNDE. A obra, depois disso, teve executados 42%dos serviços previstos no projeto de conclusão, até ser distratada novamente, por descumprimento de prazo. | x |  | x
OROBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016 | CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) MÓDULOS DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE, LOCAL SÍTIO ESPINHO PRETO DE CIMA, SÍTIO MULUNGU, SÍTIO CAIÇARAS. | - | SUDENE | 390000 | 131829.4 | 12.209.627/0001-36 | RTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. |  | 2016-05-23 | 2016-08-21 | 521829.4 | 2017-05-11 | 2017-08-16 |  | 521829.4 |  | 44.90.51 | 241807.26 | 51042.15 | 51042.15 | 241807.26 | Distratado |  | 553/2018 | 2018-11-14 | 317/2018 | 57567/18 | O orgão declara que a obra foi concluída porém não apresenta documentação comprovatória. Há registro no TOME CONTA, dia 21/11/2018, sobre um pagamento referente a essa obra, porém ele é irrisório em relação ao total conntrado. Continua como paralisada. |  | Já foram prestados esclarecimentos sobre este distrato através do Ofício GAPRE nº 361/2017, datado de 22/09/17, protocolado no TCE-PE em 26/09/17, reg. 9809/17. O contrato com a empresaRTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi distratado por não cumprimento do prazo contratual. A administração procedeu às adaptações do projetoe licitou o saldo remanescente para conclusão da obra, que foi completamente concluída em 04/09/2017, dentro do prazo contratual, e encontra-se em plena operação. | x |  | x
OROBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO ENCRUZILHADA (MANIBU) | - | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 510000 | 55909.44 | 11.508.867/0001-79 | KADORE COMERCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. |  | 2016-03-14 | 2016-08-11 | 397350.54 | 2017-07-31 | 2017-06-07 |  | 397350.54 |  | 44.90.51 | 206609.87 | 0 | 0 | 154366.98 | Distratado |  | 553/2018 | 2018-11-14 | 317/2018 | 57567/18 | O orgão declara que a obra foi concluída porém não apresenta documentação comprovatória.Conferindo no TOME CONTA, dia 21/11/2018, não se encontra nenhum pagamento referente a essa obra. |  | Já foram prestados esclarecimentos sobre este distrato através do Ofício GAPRE nº 361/2017, datado de 22/09/17, protocolado no TCE-PE em 26/09/17, reg. 9809/17. O contrato com a empresaKADORE COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA foi distratado por não cumprimento do prazo contratual. A administração procedeu às adaptações do projetoe licitou o saldo remanescente para conclusão da obra, que foi completamente concluída em 05/07/2018, dentro do prazo contratual, e encontra-se em plena operação. | x |  | x
Ouricuri | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS |  | MINISTÉRIO DAS CIDADES |  |  | 14.138.176/0001-19 | CONSTRUTORA LUMAX LTDA | 079/2011 | 2011-12-28 | 2012-06-28 | 1210380.16 |  | 2014-11-30 |  | 1210380.16 | [5 empty] | 460022.22 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 554/2018 | 2018-11-22 |  | 61345/18 | Em 06/12/2018, no TomeConta há pagamentos de R$ 224.372,61 de 2012 a 2014. |  | Encontra-se em execução. Houve transferencia de recursos no ano de 2017. | x |  | x
Ouricuri | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS/ BARRA |  | MINISTÉRIO DAS CIDADES |  |  | 14.138.176/0001-19 | CONSTRUTORA LUMAX LTDA | 081/2011 |  |  | 100000 |  | 0 |  | 100000 | [5 empty] | 42915.31 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 554/2018 | 2018-11-22 |  | 61345/18 | Em 06/12/2018, no TomeConta há pagamentos de R$ 42.915,31. |  | A obra encontra-se concluída. | x |  | x
PALMARES | PREFEITURA MUNICIPAL | CONC. 001/2013 PL 047/2013 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE UMA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO IFPE | 021/2013 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG | 3098395.79 | 123057 | 05.506.000/0001-81 | MAV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | 141/2013 | 12/11/2013 | 4.7644 | 3065324.03 |  | 60 DIAS | 179567.86 | 3244891.89 |  | 3.3.90.39.74 |  |  |  | 112003.14 | ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PALMARES | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Públical nº 001/2015 | Construção de Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário anexa à Escola Municipal Fernando Pinto Ribeiro (Lote 3) | 4311/2013 | Governo Federal (Ministério da Educação) | 505664.22 | 114663.86 | 22.532.706/0001-37 | AVML EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 05/2016 | 2016-07-26 | 2017-04-22 | 620328.08 | 2017-04-26 | 2019-07-11 |  | 620328.08 | - | 4.4.90.51.00 | 30626.03 | 30626.03 | 30626.03 | 166420.62 | Paralisada | [9 empty] | x | x
PALMARES | PREFEITURA MUNICIPAL | Dispensa nº 002/2017 | Contratação de empresa de engenharia para reforma das escolas municipais do Município dos Palmares, em caráter emergencial | - | - | - | - | 22.532.706/0001-37 | AVML EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 06/2017 | 2017-03-03 | 2017-04-02 | 131694.69 | 2017-04-02 | - |  | 131694.69 | - | 3.3.90.39.16 | 131694.69 | 131694.69 | 131694.69 | 131694.69 | Encerrado | [9 empty] | x | x
Palmeirina | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS NA ESCOLA JUVENCIO ANTONIO VIANA, NESTE MUNICIPIO. |  | FNDE/MEC |  |  | 10.556.657/0001-93 | AMBRELLA CONSTRUTORA & IMCORPORADORA - EPP | 68/2014 | 2014-12-03 | 2015-06-01 | 508600 | 08/08/2016 | 2015-11-28 | 441.347,80 | 949947.8 | [5 empty] | 0,00 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Palmeirina | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 01/2016 | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE CACHOEIRA DANTAS | 08091098000114007 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 408000 | 50701.89 | 15.088.2017/0001-37 | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 01/2016 | 2016-04-28 | 2017-04-28 | 458701.89 | 2017-04-27 |  | 0 | 458701.89 |  | 4.490.51 | 333445.21 |  |  | 333445.21 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Palmeirina | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE LOCALIZADA NO SITIO INHUMAS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE SEIS RUAS NO MUN. DE PALMEIRINA-PE |  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO |  |  | 11.427.397/0001-19 | CONSTRUTORA SANTOS LTDA - ME | 046/2013 | 2014-01-23 | 2014-05-23 | 427477.27 | 2014-09-15 | 2014-09-20 | 0 | 427477.27 | [5 empty] | 407397.28 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Palmeirina | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE UMA QUADRA ESCOLAR, NA ESCOLA MONSEHOR JULIO DE SIQUEIRA, NESTE MUNICIPIO. |  | FNDE/MEC |  |  | 10.556.657/0001-93 | AMBRELLA CONSTRUTORA & IMCORPORADORA - EPP | 69/2014 | 2014-11-12 | 2015-05-11 | 184000 | 23/09/2016 | 2015-11-07 | 147.148,61 | 331148.61 | [5 empty] | 37.380,12 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PANELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 010/2015 | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL |  |  |  |  | 17.376.546/0001-44 | PRINCESA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA | 133/2015 | 2015-08-28 | 2016-02-24 | 127470.04 |  |  | 0 | 127470.04 |  | 4.4.90.51 | 10400.9 |  |  | 10400.9 | ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PANELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 001/2015 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO P/ CONTENÇÃO DE ATERO E MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA, INCUINDO MÃO CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE CRUZES LOTE II. |  |  |  |  | 17.172.853/0001-03 | SKALLA INCORPORADORA LTDA | 70/2015 | 2015-03-13 | 2015-07-11 | 92060.56 |  |  | 0 | 92060.56 |  | 4.4.90.51 | 48129.26 |  |  | 48129.26 | ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PARANATAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP003/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO (25,80X38M), NO POVOADO BREJO VELHO – ZONA RURAL - PARANATAMA |  | FNDE | 600727.29 | - | 17.447.279/0001-59 | CONSTRUMAR ENGENHARIA LTDA | 051/2015 | 2015-07-28 | 2016-07-22 | 600516.75 | 2016-07-28 | - |  | 600516.75 | - | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 147896.76 | - |  | 147896.76 | CONTRATO RESCINDIDO/ABANDONO DE OBRA |  | 556/2018 | 2018-11-13 | 137/2018 | 57202/18 | Obra declarada pelo orgão como finalizada, porém sem nenhum comprovante de conclusão, assim continua paralisada. |  | Obra relicitada e finalizada. | x |  | x
PARANATAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP005/2014 |  |  | SEPLAG | 602957.55 |  | 15.088.207/0001-37 | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA-EPP | 036/2014 | 2014-11-28 | 2015-07-26 | 600375.43 | - | - |  | 600375.43 | - | OBRA | 100608.24 | 20040.18 | 20040.18 | 100608.24 | PARALISADA | Falta descrição dos serviços. | 556/2018 | 2018-11-13 | 137/2018 | 57202/18 | Conforme o ofício diz, uma das obras encontra-se paralisada, enquanto a outra está em andamento. Porém como não há nenhum documento comprobatório para o andamento da obra, ela continua como paralisada. |  | Verificamos que a mesma encontra-se com a obra de compostagem paralisada em precesso de relicitação e a pavimentação em execução. | x |  | x
PARANATAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP001/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO (25,80X38M), NO POVOADO BREJO VELHO – ZONA RURAL - PARANATAMA |  | FNDE | 600727.29 | - | 14.780.722/0001-10 | BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 023/2016 | 2016-11-14 | 2017-11-09 | 496570.62 | 2016-07-28 | - |  | 496570.62 | - | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 147896.76 | - |  | 147896.76 | EM EXECUÇÃO |  | 556/2018 | 2018-11-13 | 137/2018 | 57202/18 | Medição realizada, porém documentação comprobatória não anexada. Paralisada |  | Na última medição realizada, foi gerado um boletim de 68 mil reais aguardando recursos do FNDE para pagamento do mesmo. | x |  | x
Paranatama | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS |  |  |  |  | 08.587.840/0001-04 | CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | 035/2011 | 2011-09-27 | 2012-09-21 | 279927.42 |  | 2012-09-21 |  | 279927.42 | [5 empty] | 213118.62 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 556/2018 | 2018-11-13 | 137/2018 | 57202/18 | O orgão não se manifestou sobre a obra. |  |  | x |  | x
PARANATAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP002/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA ACADEMIA DAS CIDADES. |  | SECRETARIA DAS CIDADES |  | 45690.89 | 10.851.227/0001-02 | ADRIANE TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA-ME | 020/2014 | 2014-08-06 | 2014-11-04 | 68704.08 | - | 2015-01-03 |  | 68704.08 | - | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | - | - |  | 39864.37 | FINALIZADA |  | 556/2018 | 2018-11-13 | 137/2018 | 57202/18 | O orgão não se manifestou sobre a obra. |  |  | x |  | x
PARANATAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP003/2011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS |  |  |  |  | - | - |  | 0 | - | 0 | 2012-09-27 | - |  | 0 | - | - | 213118.62 | - |  | 213118.62 | INACABADA | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 556/2018 | 2018-11-13 | 137/2018 | 57202/18 | Obra relicitada, porém sem qualquer documentação comprobatória. Paralisada |  | Obra relicitada. | x |  | x
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | 017/2015 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) |  |  |  |  | 04.684.914/0001-70 | CONST. RONALDO MODESTO DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 017/2015 | 2015-06-05 | 2016-06-04 | 1540298.65 |  |  |  | 1540298.65 |  |  | 981785.72 |  |  | 981785.72 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | 008/2017 | CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS | [6 empty] | 001/2017 | 2017-07-10 | 2018-07-10 | 866418.36 |  |  |  | 866418.36 |  |  | 107761.56 |  |  | 107761.56 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | 047/2014 | QUADRA COBERTA NO POVOADO DA QUIXABA |  |  |  |  | 14.138.176/0001-19 | CONST. LUMAX LTDA | 047/14 | 2014-11-11 | 2015-11-11 | 507909.27 |  |  |  | 507909.27 |  |  | 234817.51 |  |  | 234817.51 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | 014/2014 | CONSTRUÇÃO DE UBS (CENTRO) |  |  |  |  | 11.512.762/0001-93 | CONST. MOREIRA E FEITOSA LTDA-ME | 010/14 | 2014-06-14 | 2015-06-14 | 406000 |  |  |  | 406000 |  |  | 324382.62 |  |  | 324382.62 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | 002/14 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NA REGIÃO DA VOLTA |  |  |  |  | 23.351.389/0001-15 | CONST. TEND TUDO - LTDA | 039/14 | 2014-11-05 | 2015-11-05 | 233144.63 |  |  |  | 233144.63 |  |  | 185094.06 |  |  | 185094.06 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | 012/2017 | RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS |  |  |  |  | 69.936.730/0001-03 | CONLURB CONSTRUÇÕES E LIMPEZA URBANA LTDA | 006/2017 | 2017-07-20 | 2018-07-20 | 147473.91 |  |  |  | 147473.91 |  |  | 66805.05 |  |  | 66805.05 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta convite | Execução de obras neste município parareforma da biblioteca e construção cde passarela na unidade mista hospitalar na sede do município de Parnamrim-PE |  |  |  |  | 15.224.626/ 0001-59 | Construtora Rio Largo LTDA EPP. | 036/ 2016 | 2016-06-09 |  | 109260.96 |  |  | 0 | 109260.96 | [6 empty] | Concluído | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | 049/2016 | PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS PROJETADA 1 E 2, LOTEAMENTO PRIMAVERA NA SEDE DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | 23.351.389/0001-15 | CONST. TEND TUDO - LTDA | 17/16 | 2016-08-12 | 2016-12-10 | 107740.08 |  |  |  | 107740.08 |  |  | 50500.83 |  |  | 50500.83 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | 013/2016 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NA REGIÃO DA FLORESTA DE BAIXO |  |  |  |  | 10.626.617/0001-70 | CONST. NELSON DE OLIVEIRA LTDA-EPP | 002/2016 | 2016-03-09 | 2017-03-09 | 92148.46 |  |  |  | 92148.46 |  |  | 46054.93 |  |  | 46054.93 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta convite | Construção de quadra poliesportiva descoberta na região de Floresta de baixo,conforme tomada de preços 005/2014 | Termo de adesão 119/2014 FEM | 233.525,12 | 233525.12 | 0 | 23.351.389/0001-15 | Construtora TendTudo LTDA ME | 013/ 2016 | 2015-03-09 | 2015-09-05 | 92135.19 |  |  | 0 | 92135.19 | [6 empty] | Concluído | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | 036/2016 | RECUPERAÇÃO DA BIBLIOTECA |  |  |  |  | 15.224.626/0001-59 | CONST. RIO LARGO LTDA-EPP | 011/2016 | 2016-06-09 | 2016-12-06 | 69920.24 |  |  |  | 69920.24 |  |  | 17339.62 |  |  | 17339.62 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | 045/2016 | CONSTRUÇÃO DE 20 CISTERNAS DE ALVENARIA |  |  |  |  | 24.386.927/0001-70 | CONSTRUTORA SERRANA LTDA-ME | 014/2016 | 2016-07-13 | 2017-01-09 | 66335.21 |  |  |  | 66335.21 |  |  | 46434.64 |  |  | 46434.64 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta convite | Execução de serviços de construção de 20 cisternas de alvenaria na zona rural do município | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Deserta | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Conconrrência - 002/2013 | Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação de Diversas Ruas do Loteamento Primavera no Município de Paudalho/pe | 001/2013 | FEM1/2013 | 1547005.09 | 339452.38 | 05.463.276/0001-20 | Viacon Construções e Montagens Ltda | 125/13 | 2013-12-16 | 2014-06-14 | 1848655.09 | 2014-12-24 | SIM | 120965.83 | 1969620.92 |  | 4.4.90.52 |  |  |  | 1657902.64 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência - 002/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica (CBUQ) da Estrada de Belém e Diversas Ruas do Alto Dois Irmãos Paudalho-PE | 002/2014 | Secretaria de Infraestrutura do Estado de Pernambuco | 1283835 | 67465 | 09.468.539/0001-44 | Pressa Construções Ltda. | 046/14 | 2014-06-30 | 2014-12-27 | 1339891.8 | 2014-11-28 | Sim | 0 | 1339891.8 |  | 44.90.51 |  |  |  | 720596.42 | Paralizada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de preços - 003/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem em Diversas Ruas do Bairro de Guadalajara no Município De Paudalho – PE. | 001/2014 | FEM2/2014 | 700401.99 | 478010.32 | 05.463.276/0001-20 | Viacon Construções e Montagens Ltda | 057/14 | 2014-10-02 | 2015-05-30 | 1145191.11 | Paralizada | sim | 0 | 1145191.11 |  | 44.90.51 |  |  |  | 427671.13 | Paralizada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrencia 03/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma/Requalificação do Teatro Municipal de Paudalho-PE, conforme Conveio nº002/2014, da Fundação do Patrimônio Histórico e Artistico de Pernambuco - FUNDARPE | 02/2014 | FUNDARPE | 1046204.56 | 55063.4 | 08.207.284/0001-01 | C A CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP | 003/2015 | 2015-01-07 | 2015-05-07 | 1072714 | 2015-05-05 | SIM | 0 | 1072714 |  | 44.90.51 |  |  |  | 572697.81 | Em andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrencia 07/2016 | Contratação de empresa de engenharia para Construção de Quadra poliesportiva coberta com vestiario - Colegio Municipal do Paudalho |  | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE |  |  | 07.432.457/0001-14 | Esfera Construções Ltda | 054/2016 | 2016-07-01 |  | 688698.55 | Paralizada | não houve | 0 | 688698.55 |  | 4.4.90.50 | 93804.35 |  |  | 93804.35 | Paralizada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência - 005/2013 | Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução de Complementação dos serviços de Reforma, Ampliação da Escola Municipal Manoel da Rosa, Localizda no Alto Dois irmãos no Município de Paudalho/PE |  | RECURSOS MUNICIPAIS |  |  | 01.372.302/0001-53 | Sirius Construções ¦Comercio e Representações Ltda | 127/13 | 2013-12-16 | 2014-04-15 | 491606.79 | 2014-09-30 | Sim | 0 | 491606.79 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 271103.54 | em processo rescisorio | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço 09/2015 | Contratação de Empresa de engenharia para execução dos serviços de reforam do novo Centro Administrativo de Paudalho(Antigo Mercado de Carne) |  | Recursos Municipais |  |  | 12.644.934/0001-45 | PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP | _ |  |  | 395017.39 | Não iniciou | não houve | 0 | 395017.39 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Não iniciou | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço - 11/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Passagem Molhada, sobre o Rio Cabibaribe no Município de Paudalho/PE,conforme o FEM - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal |  | FEM | 394024.15 | 0 | 08.207.284/0004-01 | C A CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP | 007/2015 | 2015-01-21 | 2015-07-20 | 388879.34 | Paralizada | não houve | 0 | 388879.34 |  | 44.90.51 | 162695.4 |  |  | 162695.4 | Paralizada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de preços - 008/2013 | Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma de Imóvel para Instalação do Novo Departamento de Tributação do município de Paudalho |  | RECURSOS MUNICIPAIS |  |  | 07.432.457/0001-14 | Esfera Construções Ltda | 005/14 | 2014-01-17 | 2014-05-17 | 317914.58 | paralizada | Sim | 0 | 317914.58 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 15484.5 | Paralizada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço 07/2015 | Contratação de Empresa de engenharia para o construção do novo campo de futebol de Guadalajara "O PIABÃO", no Municipio de Paudalho |  | FEM |  |  | 12.644.934/0001-45 | PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP | _ |  |  | 242017.42 | Não iniciou | não houve | 0 | 242017.42 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Não iniciou | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite 006/2015 | Contratação de empresa de engenharia para serviço de construção de chafariz nos bairros da Vila São Sebastião e Bobocão |  | Recursos Municipais |  |  | 18.033.528/0001-22 | GAP CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 058/2015 | 2015-07-07 | 2015-10-05 | 139807.37 | concluida | sim | 0 | 139807.37 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 82005.03 | em andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite 05/2015 | Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e urbanização na área da televisão da Primavera e àrea da academia da cidade da Avenida Miguel Arraes - Loteamento Primavera e Parque Beira Rio |  | Recursos Municipais |  |  | 19.454.668/0001-37 | R B SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 43/2015 | 2015-02-06 | 2015-05-07 | 126906.25 | Paralizada | sim | 0 | 126906.25 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 82144.57 | Paralizada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço - 02/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia para reforma e Ampliação do tele Centro do Municipio de Paudalho |  | RECURSOS MUNICIPAIS |  |  | 40.829.988/0001-10 | Bandeira e Castro Ltda EPP | 026/2014 | 2014-05-07 | 2014-09-04 | 110483.32 | Paralizada | sim | 0 | 110483.32 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Paralizada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço 05/2015 | Contratação de empresa de engenharia para construção de Muros de Arrimo no Bairro de Chã de Pinheiro |  | Recursos Municipais |  |  | 09.468.539/0001-44 | CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA | 041/2015 | 2015-04-23 | 2015-07-22 | 101281.71 | Não iniciou | sim | 0 | 101281.71 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | NÃO INICIADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 001/2015 | execução de obras complementares de urbanização da área de reassentamento do loteamento Mãe Jaquinha das comunidades Justiça e Paz(Tururu) e São Pedro e pavimentação e drenagem de vias arteriais e coletoras nos bairros do Janga e Pau Amarelo | 0223.918-99/2007 | MCidades/CAIXA | 44213669.6 | 13793514.9 | 05.275.604/0001-64 | WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA | 046/2015 | 2015-06-22 | 2016-05-17 | 20034134.25 | 12.4.206 | 330 dias | 9648296.03 | 29682430.28 |  | 4 4 90 51 | 265144.41 |  |  | 265144.41 | em andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Paulista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | LOTE 01:pavimentação e drenagem de 20(vinte) ruas |  | SECRETARIA DAS CIDADES |  |  | 20.982.270.0001-52 | CONSORCIO ECAM ALIANCE | 165/2014 | 2014-09-15 | 2015-07-12 | 8064294.48 |  | 2015-07-12 |  | 8064294.48 | [5 empty] | 1920076.43 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 003/2009 | Lote 02: pavimen.recapeam.drenag.das Ruas, Benoni de Sá trecho PE 22;Av.Claudio Gueiros Leite - Pau Amarelo; Drª Wilma Cavalcante -Nª.SRª do Ó;Palmeirinha trecho entre Av. João Pereira de Oliveira/Abilio Diniz de Andrade - Janga... | 0276.198-05/2008 | MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA | 4943600 | 420763.82 | 00758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA. | 029/2010 | 2010-01-06 | 2011-01-01 | 5385113.62 |  | 1º TA distr 2º praz DISTRATO R$ 31.285,97 3º TERMO ADITIVO PERMUTA SEM REFLEXO FINANCEIRO R$ 171.580,65 4º e 5º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA 450 DIAS 6º, 7º, 8º TERMO ADITIVO PERMUTA SEM REFLEXO FINANCEIRO R$ 283.113,00, 10.846,44 e 52.576,72 9º e 10º TERMO ADITIVO vigência 450 e execuç 360dias 11º TERMO ADITIVO supens, paral e retorno 12, 13º e 17º TERMO ADITIVO vigenc 450 e execuç 345 dias 14º TERMO ADITIVO perm não execu por serv exc e ext, s/reflex R$159.151,38 15º TERMO ADITIVO acresc serv ext e exc, e supr não exec sem reflexo 153.862,91 16º TERMO ADITIVO acresc serv exc e ext supr não exec com relexo | 105700.72 | 5490814.34 | 870325.21 | 4 4 90 51 | 45527.2 |  |  | 5209137.25 | em andamento - aguardando liberação dos recursos pelo MCidades/CAIXA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 003/2014 | Pavimentação e drenagem de 7 ruas nos bairros do Município do Paulista/PE | 122/2014 | SEPLAG | 4796813.21 |  | 12.775.724/0001-96 | CAMILO BRITO INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS LTDA - EPP | 180/2014 | 2014-10-23 | 2015-04-21 | 4796501.18 | 21.4.2015 | 720 dias | 0 | 4796501.18 |  | 4 4 90 51 | 1528718.58 |  |  | 2877910.46 | em andamento - aguardando recursos Governo do Estado - FEM | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Paulista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de praça dos esportes e cultura - PEC 3000,localizada na Avenida Lindolfo Collor,Paratibe,no município do Paulista/PE |  |  |  |  | 00.721.895/0001-53 | NB CONSTRUÇÕES LTDA | 011/2014 | 2014-03-26 | 2014-09-22 | 2051239.28 |  |  |  | 2051239.28 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2014 | construção do ecoparque - Parque das Paineiras - Paulista/PE | 0301.268-94/2009 | MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA | 975000 | 164389.33 | 11.818.611/0001-68 | LINEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 145/2014 | 2014-09-29 | 2015-09-29 | 1101355.75 |  | 730 dias | 55943.24 | 1157298.99 |  | 4 4 90 51 | 425930 |  |  | 578295.17 | em andamento - aguardando liberação dos recursos pelo MCidades/CAIXA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2013 | contenção de encostas, ladeira do cano da compesa na Avenida Paulista - Arthur Lundgren - Paulista/PE | 0351.569.82/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA | 1989739.34 |  | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 016/2014 | 2014-03-26 | 2014-11-21 | 897746.74 |  | 1020 dias | -24647.65 | 873099.09 |  | 4 4 90 51 | 22009.46 |  |  | 161702.26 | em andamento - aguardando liberação dos recursos pelo MCidades/CAIXA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 006/2015 | Pavimentação asfáltica,recaeamento e drenagem das vias rua 22 e Avenida 3 - bairro da Alameda - Paulista/PE | 800670 - 1014.202-08/2014 | MCidades/CAIXA | 987600 | 62400 | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 078/2015 | 2015-09-08 | 2016-03-06 | 1009028.13 | 6.3.2016 | 360 dias | -178599.76 | 830428.37 |  | 4 4 90 51 | 129512.91 |  |  | 129512.91 | em andamento - aguardando liberação dos recursos pelo MCidades/CAIXA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Paulista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | desassoreamento e abertura de calha do complexo canal angelim/riacho tururu, trecho da Av. floresta ao rio Paratibe no município do Paulista/PE. |  |  |  |  | 11.481.173/0001-95 | ETNA - ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA. | 055/2012 | 2012-06-05 | 2014-05-26 | 384217.5 |  | 2016-05-15 |  | 384217.5 | [5 empty] | 154674.83 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 012/2014 | pavimentação e drenagem das ruas Quatro e Mongólia no bairro de Nossa Senhora da Conceição, no Município do Paulista/PE | 1016.421-61/2014 | MCidades/CAIXA | 295300 | 61190.21 | 11.523.068/0001-71 | CONSTRUTORA FAELLA LTDA | 029/2015 | 2015-04-12 | 2015-08-10 | 374237.01 |  | 600 dias | -21373.35 | 352863.66 |  | 4 4 90 51 | 232646.56 |  |  | 232646.56 | em andamento - aguardando liberação dos recursos pelo MCidades/CAIXA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2015 | Reforma e modernização da quadra poliesportiva(creche Nossa Senhora Aparecida),no loteamento Jardim Justiça e Paz(Tururu),bairro do Janga,noMunicípio do Paulista/PE. | 01008960-93/2013 | MCidades/CAIXA | 292500 | 6000 | 12.505.080/0001-16 | ITAPAJEU CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP | 066/2015 | 2015-12-30 | 2017-12-19 | 234914.1 | 180 dias | 720 dias | 8476.62 | 243390.72 |  | 4 4 90 51 | 205792.78 |  |  | 205792.78 | em andamento - aguardando liberação dos recursos pelo MCidades/CAIXA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONVITE 006/2016 | serviços de agrupamento de conservação de pavimento viários - tapa buraco, PMF - Pré Misturado a Frio |  |  |  |  | 03.951.168.0001-70 | NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS LTDA | 203/2016 |  | 1900-04-29 | 93770.77 |  | 240 dias | 0 | 93770.77 |  | 4 4 90 51 |  |  |  |  | a iniciar | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Paulista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | construção de 02(dois)pontilhões para acesso a UBS em Arthur Lundgren I e em Jardim Paulista, no Municipio do Paulista/PE |  |  |  |  | 12.505.080/0001-16 | ITAPAJEU CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP | 151/2014 | 2014-09-30 | 2014-11-29 | 62346.3 |  | 2015-03-29 | 12311.49 | 74657.79 | [5 empty] | 22576.93 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PEDRA | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESSO Nº 043/2015 CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 | Contratação de empresa para construção do sistema de abastecimento Dágua no Poço do Boi e Poço das ovelhas no municipio da Pedra-PE. | _ | FUNASA | _ | _ |  | Simões Martins Engenharia Eireli – EPP | 023/2016 | 2016-06-01 | 2016-11-28 | 2056773.11 | x | x | 0 | 2056773.11 | x | 4.4.90.51.99 |  |  |  |  | A INICIAR | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PEDRA | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESSO Nº 035/2014 TP 003/2014 | Serviços de construção e pavimentação em paralelepipédicos em vias da sede do município da Pedra - PE. | T ERMO 123/2014 | FEM |  |  | 15479631/0001-02 | Projetcon – Projetos e Construções LTDA-ME | 066/2014 | 2014-09-03 | 2015-09-03 | 932900.4 | X | 02.09.2015 | 0 | 932900.4 | X | 3.44.90.51 | 60515.74 |  |  | 545710.89 | ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PEDRA | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESS0 N. 024/2012 TOMADA 005/2012 | Execução de Ação do Sistema de Abastecimento Dágua no Distrito do Alegre Pedra – PE. | TP/PAC 0572/2009 | FUNASA | 750000 | 39476.68 | 075245470001-35 | V & A Construtora Ltda | S/N | 2012-06-19 | 2012-12-16 | 789442.14 | X | X | 0 | 789442.14 | X | 3.44.90.51 |  |  |  | 299840.07 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PEDRA | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESSO Nº 010/2014 TP 002/2014 | Serviços de construção de uma Quadra escolar com vestuário, na escola João Galindo no município da Pedra - PE. |  | FNDE |  |  | 096612850001-86 | Construtora Inovar LTDA-ME | 032/2014 | 2014-03-07 | 2014-12-02 | 509921.6 | X | 01.12.2014 28.08.2015 28.04.2016 | 0 | 509921.6 | X | 3.44.90.51 |  |  |  | 151477.93 | ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PEDRA | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESSO Nº 009/2014 TP 001/2014 | Serviços de construção de uma Quadra escolar com vestuário, na escola João Batista Cordeiro no município da Pedra - PE. | _ | FNDE |  |  | 096612850001-86 | Construtora Inovar LTDA-ME | 031/2014 | 2014-03-07 | 2014-12-02 | 509525.84 | X | 01.12.2014 28.08.2015 28.04.2016 | 0 | 509525.84 | X | 3.44.90.51 |  |  |  | 264430.06 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PEDRA | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESSO Nº 012/2015 | Serviços de manutenção da rede coletora de esgotos pluvial na zona urbana e zona rural no município da Pedra-PE. | _ |  |  |  | 17447279/0001-59 | Construmar Engenharia Ltda - ME | 019/2015 | 2015-03-10 | 2016-03-09 | 188793.5 | x | x | 0 | 188793.5 | x | 3.3.90.39.99 | 9560.24 |  |  | 31694.04 | ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Pedra | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Aquisição de Serviços de reposição de Saneamento na cidade da Pedra - PE. |  | _ |  |  | 087169690001-75 | D. BARROS CONSTTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | SN | 2013-09-04 | 2014-03-03 | 118802.73 |  |  |  | 118802.73 | [5 empty] | 29817.95 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PESQUEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP/Nº050/2015 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA/CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA TIPO 02, CONFORME PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE PAPAGAIO. | - | FNDE/MEC | - | - | 07.409.413/0001-73 | CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA ME | 005/2016 | 2016-02-26 | 2016-10-23 | 1212832.48 | - | - |  | 1212832.48 | - | 4.4.90.51 |  |  |  | 249.690,46 | ANDAMENTO |  | 558/2018 | 2018-11-20 | 192/2018 | 58218/2018 | A obra se encontra paralisada, visto que o contrato inicial foi rescindido e o novo projeto básico ainda está em fase de conclusão |  | O contrato foi rescindido, e um projeto básico para nova licitação em fase de conclusão | x |  | x
PESQUEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP/N° 003/2015 | A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA/PE. |  | FEM | - | - | 07.956.067/0001-43 | F.M.C. CONSTRUTORA LTDA | 009/2015 | 2015-04-22 | 2015-07-21 | 381986.54 |  |  | 93888.94 | 475875.48 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 345148.05 | ANDAMENTO |  | 558/2018 | 2018-11-20 | 192/2018 | 58218/2018 | Obra paralisada pela própria admissão do município, que está aguardando recursos para continuação da mesma. |  | Obra paralisada, aguardando recurso | x |  | x
PESQUEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP/N° 004/2015 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAMPE - PESQUEIRA-PE |  | FEM | - | - | 07.956.067/0001-43 | F.M.C. CONSTRUTORA LTDA | 010/2015 | 2015-04-22 | 2015-10-19 | 326531.87 |  |  | 56484.07 | 383015.94 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 212599.5 | ANDAMENTO |  | 558/2018 | 2018-11-20 | 192/2018 | 58218/2018 | No Tome Conta foram encontrados pagamentos de mais da metade do valor total da obra, porém não de sua totalidade. Consideraremos a obra paralisada |  | Obra concluída | x |  | x
PESQUEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | PP/ Nº 051/2017 | [5 empty] | 07.863.330/0001-50 | GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME | 143/2017 | 2017-08-18 | 2018-08-13 | 284998.89 |  |  |  | 284998.89 |  | 3.3.90.39 | 31220.72 | 31220.72 | 31220.72 | 31220.72 | ANDAMENTO | Falta descrição dos serviços. | 558/2018 | 2018-11-20 | 192/2018 | 58218/2018 | O contrato inicial foi rescindido e mandado em anexo para conferência. A prefeitura não informou as medidas para retomar a obra, de maneira que a consideraremos paralisada. |  | Contrato rescindido | x |  | x
PESQUEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP/ Nº 035/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - PADRÃO FNDE - NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, ZONA URBANA DA CIDADE DE PESQUEIRA |  | FNDE/MEC |  |  | 05.568.447/0001-85 | PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA | 043/2015 | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 207873.98 |  |  |  | 207873.98 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 63667.15 | ANDAMENTO |  | 558/2018 | 2018-11-20 | 192/2018 | 58218/2018 | O contrato inicial foi rescindido e mandado em anexo para conferência. A prefeitura não informou as medidas para retomar a obra, de maneira que a consideraremos paralisada. |  | Contrato rescindido | x |  | x
Pesqueira | PREFEITURA MUNICIPAL |  | EXECUÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 07.956.067/0001-43 | F.M.C. CONSTRUTORA LTDA | 132/2013 | 2013-10-03 | 2014-01-01 | 162416.59 | - | 2014-04-01 |  | 162416.59 | [5 empty] | 123019.66 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 558/2018 | 2018-11-20 | 192/2018 | 58218/2018 |  |  |  |  | x | x
PETROLÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrencia 002/2016 | Const.de quadras poliesportivas nas Esc. Municipais:AVELOZ, AROEIRA,CHAPADA,XIQUE-XIQUE, JOSE DE C.ALCANTARA E NA COMINUDADE SERRINHA E AGROVILA 04 BL03. |  |  |  |  | 04.172.218/0001-84 | CONSTRUTORA RUETA LTDA-EPP | 037/2016 | 2016-01-06 | 2016-05-05 | 1568659.64 | 2016-01-10 |  | 0 | 1568659.64 | [6 empty] | Concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PETROLÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PRECO | CONSTRUÇÃO DE UBS DR. HERMÍNIO FERREIRA NETO |  |  |  |  | 14.780.722/0001-10 | B. L. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 060/2017 | 2017-07-29 | 2017-12-26 | 369607.1 |  |  |  | 369607.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
PETROLÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2016 | Reforma e Ampliação da Escola Municipal Elvira Pereira |  |  |  |  | 07.560.062/0001-05 | JANISON E D. SERV.GERAIS LTDA ME | 022/2016 | 2016-03-22 | 2016-06-20 | 135354.27 | 6/22/2016 |  | 0 | 135354.27 | [6 empty] | Concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PETROLÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2016 | Costrução e Implantação da Balança de Caminhões |  |  |  |  | 22.308.467/0001-36 | CJR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | 021/2016 | 2016-04-04 | 2016-07-03 | 106131 | 2016-04-07 | 2/28/2017 | 0 | 106131 | [6 empty] | Concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PETROLÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2016 | Reforma da Escola Municipal Sandalia dos Pescadores |  |  |  |  | 07.560.062/0001-05 | JANISON E D. SERV.GERAIS LTDA ME | 024/2016 | 2016-03-22 | 2016-05-21 | 31494.04 | 5/22/2016 |  | 0 | 31494.04 | [6 empty] | Concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PETROLÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2016 | Reforma da Escola Municipal Costa e Silva |  |  |  |  | 07.560.062/0001-05 | JANISON E D. SERV.GERAIS LTDA ME | 023/2016 | 2016-03-22 | 2016-05-21 | 26613.95 | 5/22/2016 |  | 0 | 26613.95 | [6 empty] | Concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nacional nº 005/2011 | Prestação de serviços de engenharia relativos a adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Dom Avelar, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. | 223.728-96/2007 | Ministério das Cidades | 10311366.56 | 4043679.9 | 35.389.170/0001-94 | CONSTRUTORA CASSI LTDA | 359/2011 | 2011-11-08 | 2012-11-02 | 9148829.28 | 2012-11-07 | 2016-03-31 | 1253479.94 | 10402309.22 |  | 44.90.51 | 9504996.44 | - |  |  | Em andamento. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | No Tome Conta, em 10/01/2018, foram identificados apenas pagamentos até 2015 na monta de R$ 2.849.511,32 (31,15% do valor do contrato), sem justificativa para o saldo de contrato. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nacional nº 006/2011 | Prestação de serviços de engenharia relativos a adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Antônio Cassimiro, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. | 218.068-11/2007 | Ministério das Cidades | 4057420.15 | 1546836.47 | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 372/2011 | 2011-11-11 | 2012-11-05 | 4600129.23 | 10/07/2015 | 2015-12-31 | 950057.05 | 5550186.28 |  | 44.90.51 | 5.030,494,76 | - |  |  | Concluida. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | No Tome Conta, em 10/01/2018, foram identificados apenas pagamentos até 2015 na monta de R$ 1.962.923,15 (42,67% do valor do contrato), sem justificativa para o saldo de contrato. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nacional nº 001/2013 | Prestação de serviços de engenharia relativos à implantação de infraestrutura e equipamentos comunitários (AME e Clube do Bairro) no Loteamento Cacheado e no Bairro Pedra Linda. | 352.712-48/2011 | Ministério das Cidades | 3018569.98 | 581422.34 | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 025/2013 | 2013-09-06 | 2014-12-30 | 3599992.32 | 2015-01-05 | 1º Aditivo Supressão (751.000,00)/ 2º Supressão (3.494,60) 3ºTermo Aditivo Prazo(15 meses - 05/04/2016)/ 4º termo aditivo de acréscimo (405.899,95)/5º termo aditvo (3 meses - 05/07/2016)/ 6º termo Aditivo de Prazo (5 meses - 31/12/2016)/ 7º termo aditivo de prazo (7 meses - 01/07/2017)/ 8º termo aditivo de prazo (6 meses - 01/01/2018)/ 9º termo aditivo de acréscimo (R$ 68.571,37) | -280023.28 | 3319969.04 |  | 4.4.90.51 | 2911696.27 | - |  |  | Concluida |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | No Tome Conta, em 10/01/2018, foram identificados apenas pagamentos até 2015 na monta de R$ 448.227,03 (12,45% do valor do contrato), sem justificativa para o saldo de contrato. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência nº 013/2015 | Relativo à Urbanização do Pátio de Eventos Ana das Carrancas no Municipio de Petrolina | 1.013.894-54/2014 |  | 1930500 | 162587.72 | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 225/2015 | 2015-08-10 | 2015-12-08 | 2093087.72 | 10/12/02015 | 2016-10-03 | 519767.97 | 2612855.69 |  | 44.90.51 | 1952641.01 |  |  |  | Concluida |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | No Tome Conta, em 10/01/2018, foram identificados apenas pagamentos até 2015 na monta de R$ 41.394,92 (1,98% do valor do contrato), sem justificativa para o saldo de contrato. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nacional nº 008/2012 | Prestação de serviços de engenharia relativos à Construção de 01(uma) Praça dos Esportes e da Cultura-PEC-modelo 3.000m², no Bairro Rio Corrente, no município de Petrolina-PE. | 363.424-88/2011 | Ministério da Cultura | 1878050 | 208025.53 | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 278/2012 | 2013-04-22 | 2013-11-18 | 2075962.87 | 2015-02-27 | 2015-08-13 | -105929.99 | 1970032.88 |  | 4.4.90.51 | 1967493.09 | - |  |  | Concluída. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | No Tome Conta, em 10/01/2018, foram identificados apenas pagamentos até 2013 na monta de R$ 55.951,19 (2,7% do valor do contrato), sem justificativa para o saldo de contrato. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nacional nº 014/2015 | Prestação de serviço de engenharia civil relativo à Reforma do Parque Municipal Josefa Coelho | _ | _ |  |  | 10.897.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 317/2015 | 2015-08-03 | 2016-03-30 | 1398014.82 | 2016-04-03 | 2016-05-29 | 354816.34 | 1752831.16 |  | 44.90.51 | 1743232.13 |  |  |  | Concluida |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | No Tome Conta, em 10/01/2018, foram identificados apenas pagamentos até 2016 na monta de R$ 1.229.111,49 (87,92% do valor do contrato), sem justificativa para o saldo de contrato. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 007/2010 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia civil, relativa a implantação de quadras, poliesportivas descobertas e equipadas, localizadas nos nucleos N1, N2, N3,N4,N5,N6,N7,N8,N9, N10 e N11, do Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho. | 309.109-33/2009 | Ministério do Esporte | 1267500 | 240196.93 | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 268/2010 | 2011-04-10 | 2012-04-04 | 1279610.26 | Conlusão 17/10/2015 | 2016-03-14 | 228086.67 | 1507696.93 |  | 44.90.51 | 1302547.3 |  |  |  | Concluida. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 009/2015 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia civil, relativos à construção de Clubes do Bairro no Projeto Senador Nilo Coelho: N1,N2,N3,N4, N5,N6, N7,N8,N9,N10,N11,N12, Projeto Bebedouro, Pau Ferro, Izacolândia e Rajada, no municipio de Petrolina | _ | _ |  |  | 14.930.757/0001-99 | SETE CONSTRUÇÕES LTDA | 191/2015 | 2015-05-29 | 2015-11-25 | 1228683.04 | 2015-11-29 | 2016-03-24 | 198715.85 | 1427398.89 |  | 44.90.51 | 1425900.8 |  |  |  | Concluida |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº006/2013 | Prestação de serviços de engenharia relativos à Urbanização e Revitalização da Orla Fluvial do município de Petrolina-PE. | 372.580-78/2011 | Ministério do Turismo | 975000 | 255076.6 | 24.339.822/0001-60 | ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 153/2013 | 2013-06-26 | 2013-12-23 | 1187007.33 | 2014-08-29 | 2016-09-08 | 44839.25 | 1231846.58 |  | 4.4.90.51 | 1070839.92 |  |  |  | Concluida |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 006/2015 | Prestação de serviço de engenharia relativo à Implantação do Pátio da Feira no Bairro José e Maria, no municipio de Petrolina | _ | _ |  |  | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 155/2015 | 2015-05-07 | 2016-01-02 | 859887.17 | 2016-01-07 | 1º termo aditivo de acrescimo ( 55.021,44) | 55021.44 | 914908.61 |  | 44.90.51 | 857438.9 |  |  |  | Concluida. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nacional 005/2016 | Implantação de 02 (dois) Clube do Bairro no São Gonçalo e Gercino Coelho | _ | _ | 863643.65 | 37581.07 | 05.384.786/0001-01 | FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 274/2016 | 2016-06-29 | 2016-12-26 | 901224.72 | 2016-12-29 | 2018-06-28 |  | 901224.72 |  | 44.90.51 | 430919.28 |  |  |  | Em andamento. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços nº 013/2011 | Prestação de serviços de engenharia civil relativos à reforma e adequação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Rainha dos Anjos - CAIC, localizada no bairro Cohab IV/Massangano, neste município de Petrolina-PE, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Educação. |  |  |  |  | 10.895.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 031/2012 | 2012-01-24 | 2012-04-23 | 594154.44 | 2012-04-23 | 2012-07-22 | 286644.04 | 880798.48 |  | 3.3.90.39 | 854564.17 |  |  |  | Em andamento. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não foram identificados no Tome Conta, em 10/01/2019, valores pagos em 2018 que justifiquem a obra estar em andamento. |  | Em andamento. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 018/2014 | Prestação de serviço de engenharia civil relativos à Drenagem de águas pluviais nas ruas: 11,12,13,14,15, Avenida principal do bairro Vila Eulália, Rua 01,03 e Avenida 02 do bairro Rio Claro, no municipio de Petrolina | _ | _ |  |  | 10.897.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 242/2014 | 2014-09-26 | 2015-01-24 | 715481.58 | 2015-01-26 | _ |  | 715481.58 |  | 44.90.51 | 500171.63 |  |  |  | Concluida. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 021/2015 | Prestação de serviço de engenharia relativo à pavimentação da Rua Beberibe, no bairro José e Maria | 1.010.039-01/2014 |  | 245850 | 447786.74 | 10.897.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 224/2015 | 2015-07-08 | 2015-11-05 | 571798.46 | 2015-11-08 | 2016-06-02 | 121916.46 | 693714.92 |  | 44.90.51 | 500518.01 |  |  |  | Concluida |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços 012/2012 | Prestação de serviços de engenharia relativos à implantação do Pátio da Feira do bairro José e Maria no município de Petrolina-PE. |  |  |  |  | 12.790.499/0001-67 | CONSTEMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 233/2012 | 2012-09-18 | 2013-01-16 | 681949.72 | 2013-01-17 |  |  | 681949.72 |  | 4.4.90.51 | [6 empty] | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 018/2014 | Execução de serviços de engenharia civil relativos à drenagem de águas pluviais nas ruas: 11, 12, 13, 14, 15 e Avenida Principal do bairro Vila Eulália. | - | - | - | 394894.23 | 10.897.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 242/2014 | 2014-09-30 | 2015-01-28 | 394894.23 | 2015-01-27 | 2015-03-29 | 286874.58 | 681768.81 |  | 44.90.51 | 283541.36 | - |  |  | Concluída. | Falta descrição dos serviços. | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços nº 019/2014 | Prestação de serviços de engenharia relativos à Pavimentação Asfaltica em CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado a Quente na Orla III, no município de Petrolina-PE. | - | - | - | 592865.72 | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 251/2014 | 2014-10-27 | 2015-01-25 | 592865.72 | 2015-01-27 | 2015-10-22 | 74638.97 | 667504.69 |  | 44.90.51 | 501682.4 | - |  |  | Concluida. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 017/2014 | Reforma da praça Pastor José Ferreira e pavimentação asfáltica da rua Imperador no bairro Mocó. | - | - | - | 282459.28 | 10.897.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 243/2014 | 2014-09-16 | 2014-12-15 | 282459.28 | 2014-12-30 | 2015-01-14 | 328833.9 | 611293.18 |  | 44.90.51 | - | - |  |  | Concluída. | Falta descrição dos serviços. | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço 011/2016 | Construção do Centro de Coleta Seletiva, no Loteamento Recife | _ | _ |  | 496848.37 | 05.391.310/0001-06 | GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 172/2016 | 2016-06-13 | 2017-04-09 | 496848.37 | 2017-04-13 | 2018-02-15 | 77163.75 | 574012.12 |  | 44.90.51 | 525117.8 |  |  |  | Concluida |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite nº 005/2010 | Prestação de serviços de engenharia civil relativa à construção do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS. | 313.637-03/2009 | Ministério do Desenvolvimento Social | 300000 | 144761.01 | 12.574.539/0001-33 | CONTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 421/2011 | 2012-03-12 | 2012-11-07 | 444761.01 | 09/04/2015 | 2015-11-22 | 110657.32 | 555418.33 |  | 4.4.90.51 | 535478.72 | - |  |  | Concluida. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 018/2014 | Execução de serviços de engenharia civil relativos à drenagem de águas pluviais nas ruas: 11, 12, 13, 14, 15 e Avenida Principal do bairro Vila Eulália. | - | - | - | 320587.35 | 10.897.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 242/2014 | 2014-09-30 | 2015-01-28 | 320587.35 | 2015-04-30 | 2015-03-29 | 231452.48 | 552039.83 |  | 44.90.51 | 145041.46 | - |  |  | Concluída. | Falta descrição dos serviços. | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nacional nº 014/2016 | Prestação de serviços de engenharia relativos á implantação da unidade de apoio á distribuição de alimentos da Agricultura Familiar no bairro do Quati II, no municipio de petrolina-PE. | 398.199-93/2012 | Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome | 372823.17 | 158526.58 | 13.391.373/0001-82 | OLIVEIRA DIAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA- EPP | 400/2016 | 2017-05-10 | 2017-09-07 | 531349.75 | 2017-09-10 | 2018-05-10 |  | 531349.75 |  | 44.90.51 | 129107.48 |  |  |  | Em andamento. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 |  |  | Contrato rescindido e objeto a ser relicitado. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 034/2014 | Prestação de serviços de engenharia relativos á implatação de Unidade de Biomasa no bairro Pedra Linda, no municipio de Petrolina-PE. |  | Fundo Clima | 173475 | 264673.94 | 15.088.207/0001-37 | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA | 352/2014 | 2015-02-23 | 2015-05-24 | 438148.94 | 2015-05-23 | 2015-08-22 | 80120.14 | 518269.08 |  | 44.90.51 | - | - |  |  | Concluida. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 014/2015 | Prestação de serviços de engenharia vicil realtivos à ampliação do cemitério Campo da Paz, no bairro Henrique Leite, no município de Petrolina - PE | _ | _ |  | 489470.36 | 05.391.310/0001-06 | GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 236/2015 | 2015-07-08 | 2016-01-04 | 489470.36 | 2016-04-07 | 2016-04-03 | 25337.35 | 514807.71 |  | 4.4.90.51 | 514671.81 | - |  |  | Concluida. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência nº 006/2012 | Prestação de serviços de engenharia relativos à construção de quadra poliesportiva na escola municipal Profª Maria Luiza Barbosa, Projeto Senador Nilo Coelho N-10, referente ao Lote 11, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Educação. | [5 empty] | CF ENGENHARIA LTDA | 184/2012 | 2012-06-15 | 2013-03-12 | 509992.9 |  |  |  | 509992.9 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Em andamento. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não foram identificados no Tome Conta, em 11/01/2019, valores pagos em 2018 que justifiquem a obra estar em andamento. |  | Em andamento. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 036/2014 | Prestação de serviços de engenharia relativos á implantação da unidade de apoio á distribuição de alimentos da Agricultura Familiar no bairro do Quati II, no municipio de petrolina-PE. | 398.199-93/2012 | Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome | 450000 | 235499.43 | 06.045.985/0001-58 | BRAÇOS FORTES TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 397/2014 | 2015-03-06 | 2015-09-02 | 406320.5 | 2015-09-06 | 2016-08-27 | 100535.64 | 506856.14 |  | 44.90.51 | 117565.44 | - |  |  | Em andamento. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 |  |  | Contrato rescindido, e relicitado, tendo como vencedora a empresa Oliveira Dias, outrora rescindido, objeto a ser relicitado. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço 013/2016 | Construção de Centro de Referencia Especializado - CENTRO POP | 1.001.783-67 | Desenvolvimento e Combate a Fome | 366720.38 | 125681.87 | 05.670.659/0001-79 | ARCO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | 176/2016 | 2016-06-28 | 2016-11-25 | 492402.25 | 2016-11-28 | 1º termo aditivo de prazo (27/04/2017)/ 2º termo aditivo de prazo (27/09/2017)/ 3º termo aditivo de prazo (27/02/2018)/4º termo aditivo de acrescimo (R$ 8.366,86)/ 5º termo aditivo de prazo ( | 8366.89 | 500769.14 |  | 44.90.51 | 212099.15 |  |  |  | Em andamento. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não foram identificados no Tome Conta, em 11/01/2019, valores pagos em 2018 que justifiquem a obra estar em andamento. |  | Em andamento. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nacional nº 006/2012 | Prestação de serviços de engenharia relativos à construção de quadra poliesportiva na escola municipal Luis Rodrigues de Araújo, referente ao Lote 02 - Bairro Santa Luzia, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Educação. | [5 empty] | CONSTRUTORA JMT LTDA | 185/2012 | 2012-05-25 | 2013-02-19 | 490000 |  |  |  | 490000 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Em andamento. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não foram identificados no Tome Conta, em 10/01/2019, valores pagos em 2018 que justifiquem a obra estar em andamento. |  | Em andamento. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nacional nº 006/2012 | Prestação de serviços de engenharia relativos à construção de quadra poliesportiva na escola municipal Profª Maria Odete Sampaio, referente ao Lote 01 - bairro Jardim São Paulo, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Educação. | [5 empty] | ARCO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | 183/2012 | 2012-05-25 | 2013-02-19 | 490000 |  |  |  | 490000 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Em andamento. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não foram identificados no Tome Conta, em 11/01/2019, valores pagos em 2018 que justifiquem a obra estar em andamento. |  | Em andamento. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 0040/2014 | Prestação de serviços de engenharia civil relativo à contrução de 01 praça no bairro Santa Luzia, no municipio de Petrolina | _ | _ |  |  | 05.391.310/0001-36 | GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 018/2015 | 2015-03-06 | 2015-09-02 | 400956.95 | 2015-09-06 | 2015-11-01 | 88289.43 | 489246.38 |  | 44.90.51 | 489141.66 |  |  |  | Concluida. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nacional 005/2016 | Implantação de 01 (um) Clube do Bairro no Rio Corrente | _ | _ | 454766 | 19788.94 | 13.391.373/0001-82 | OLIVEIRA DIAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA- EPP | 273/2016 | 2016-06-29 | 2016-12-26 | 474554.94 | 2016-12-29 | 2018-06-28 |  | 474554.94 |  | 44.90.51 | 457680.52 |  |  |  | Em andamento. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 018/2015 | Prestação de serviço de engenharia relativos a pavimentação com intertravado na Rua José Inácio Pereira, localizada no Bairro Alto do Cocar, no município de Petrolina | 1.005.390-61/2013 | PLANEJAMENTO URBANO | 444031.88 | 24208 | 12.574539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 218/2015 | 2015-10-05 | 2016-01-03 | 468239.88 | 2016-01-05 | 2016-05-02 | 3088.29 | 471328.17 |  | 44.90.51 | 443890.48 |  |  |  | Em andamento. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 003/2015 | Prestação de serviço de engenharia civil realtivos à finalização da construção da sede propria do Instituto de Gestão Previdenciaria do municipio de Petrolina | _ | _ |  |  | 05.670.659/0001-79 | ARCO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | 110/2015 | 2015-04-07 | 2015-10-04 | 364820 | 2015-10-07 | 1º termo aditivo de acrescimo (90.639,95) | 90639.95 | 455459.95 |  | 44.90.51 | 408473.17 |  |  |  | Concluida. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 008/2016 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E CONCREDTO ARMADO NA RUA 19 SEVERO DUNGA E AVENIDA DA TAPUIO NO BAIRRO SÃO GONÇALO/RIO CORRENTE | _ | _ | 439693.81 |  | 15.088.207/0001-37 | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA | 178/2016 | 2016-06-18 |  | 439693.81 |  | 2018-03-17 |  | 439693.81 |  | 44.90.51 | 314484.93 |  |  |  | Concluida |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº004/2013 | Prestação de serviços de engenharia relativos à implantação de Infraestrutura esportiva no Bairro Quati II (Clube do Bairro) no Município de Petrolina-PE. | 363.088-10/2011 | Ministério do Esporte | 390000 | 19157.8 | 24.339.822/0001-60 | ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 150/2013 | 2013-06-26 | 2013-11-23 | 403045.08 | 2015-02-20 | 2015-02-16 | 1274.7 | 404319.78 |  | 4.4.90.51 | 404319.78 | - |  |  | Concluida. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 014/2014 | Execução de serviços de engenharia relativos à reforma da Praça Pastor José Ferreira e Pavimentação asfáltica da rua Imperador do bairro Vila Mocó. | - | - | - | - | 5391310/0001-36 | GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 219/2014 | 2014-08-05 | 2014-12-03 | 163667 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 173076.15 | 336743.15 |  | 44.90.51 | 173076.15 | - |  |  | Concluída. | Falta descrição dos serviços. | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite nº 018/2014 | Reforma da quadra poliesportiva no povoado do Cupim. | - | - | - | - | 5391310/0001-36 | GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 148/2014 | 2014-06-20 | 2014-10-18 | 115538.31 | 2014-12-21 | 2014-11-27 | 144770.95 | 260309.26 |  | 44.90.51 | 144770.95 | - |  |  | Concluída. | Falta descrição dos serviços. | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 058/2015 | Execução de Serviços de Engenharia civil relativos à reforma da Praça no Bairro Vila Eduardo | _ | _ |  |  | 09.203.262/0001-28 | ASS CONSTRUTORA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA EPP | 006/2016 | 2016-03-07 | 2016-07-05 | 228548.25 | 2016-07-07 | _ |  | 228548.25 |  | 44.90.51 | 200132.53 |  |  |  | Em andamento. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Prestação de serviços de engenharia civil relativo à execução de uma Praça no Distrito de Rajada | _ | _ |  | 162605.26 | 15.088.207/0001-37 | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA | 424/2015 | 2016-01-15 | 2016-04-14 | 162605.26 | 2016-04-15 | 1º termo aditivo de acréscimo ( 36.819,38)/2º termo aditovo de prazo de execução/3º termo aditivo de prazo de vigência | 36819.38 | 199424.64 |  | 44.90.51 | 173913.08 |  |  |  | Em andamento. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 005/2016 | Execução de Serviços de Engenharia civil relativo à reforma da Praça no Bairro Cohab Massangano | _ | _ |  |  | 05.391.310/0001-06 | GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 005/2016 | 2016-03-07 | 2016-07-05 | 186642.12 | 2016-07-07 | _ |  | 186642.12 |  | 44.90.51 | 186458.31 |  |  |  | Em andamento. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços nº 030/2014 | Prestação de serviços de engenharia relativos à pavimentação em paralelepipedo, do estacionamento do prédio da Guarda Municipal, pertecente a Segurança Cidadã, no município de Petrolina-PE. | - | - | - | 138061.39 | 06.045.985/0001-58 | BRAÇOS FORTES TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 368/2014 | 2015-01-15 | 2015-03-16 | 138061.39 | 2015-04-16 | 2015-05-15 | 24391.76 | 162453.15 |  | 44.90.51 | 160621.4 | - |  |  | Concluida. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 025/2014 | Drenagem de águas pluviais na Rua Severo Dunga (rua 19), no bairro São Gonçalo | _ | _ |  |  | 02.725.652/0001-19 | PPV - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 273/2014 | 2014-09-30 | 2015-01-28 | 123101.13 | 2015-01-30 | 1º termo adtivo de acréscimo (24.540,00) | 24540 | 147641.13 |  | 44.90.51 | 102498.97 |  |  |  | Concluida. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite nº 027/2012 | Prestação de serviços de engenharia relativos à reforma em prédio pertencente ao município para implantação da Casa do Mel no Distrito do Capim neste município, conforme solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Rural. |  |  |  |  | 10.895.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 140/2012 | 2012-04-20 | 2012-08-18 | 126459.55 | 2012-08-19 |  | 21116.93 | 147576.48 |  | 4.4.90.51 | 145474.28 |  |  |  | Em andamento. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não foram identificados no Tome Conta, em 10/01/2019, valores pagos em 2018 que justifiquem a obra estar em andamento. |  | Em andamento. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 038/2015 | Relativo à reforma da Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios no Municipio de Petrolina | _ | _ |  | 130013.66 | 17.578.747/0001-24 | CONSTRUTORA OLIVEIRA | 368/2015 | 2015-10-28 | 2016-01-26 | 130013.66 | 2016-01-28 | 2016-04-25 |  | 130013.66 |  | 44.90.51 | 115914.26 |  |  |  | Concluida. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite nº 009/2015 | Prestação de serviços de engenharia civil relativo à reforma da Procuradoria Geral do municipio | _ | _ |  |  | 17.578.747/0001-24 | CONSTRUTORA OLIVEIRA | 091/2015 | 2015-02-19 | 2015-06-19 | 114000 | 2015-06-19 | 2015-08-18 | 8501.89 | 122501.89 |  | 44.90.51 | 100000 |  |  |  | Concluida. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 046/2015 | Prestação de serviço de engenharia civil relativo ao retrabalho da pavimentação em paralelepípedos e calçada, na Avenida 01 do bairro Pedro Raimundo, no município de Petrolina - PE | _ | _ |  |  | 13.391.373/0001-82 | OLIVEIRA DIAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA- EPP | 435/2015 | 2015-12-10 | 2016-05-08 | 97101.98 | 2016-05-10 | 2016-10-05 | 24262.44 | 121364.42 |  | 44.90.51 | 62984.76 |  |  |  | Em andamento. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 |  |  | Obra encerrada, porém sem concluir 100% por um problema com a COMPESA. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 269/2014 |  | - | - | - | 56152.04 | 10.897.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 269/2014 | 2014-11-06 | 2015-01-05 | 56152.04 | 2015-01-05 | 2015-02-04 | 61682.48 | 117834.52 |  | 44.90.51 | 56152.04 | - |  |  | Concluida. | Falta descrição dos serviços. | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. Processo não encontrado nos arquivos. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 048/2015 | Prestação de serviços de engenharia civil relativos à execução do piso do galpão e acesso em paralelepípedos da Unidade da Biomassa no município de Petrolina | _ | _ |  |  | 15.088.207/0001-37 | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA | 425/2015 | 2015-11-16 | 2016-01-15 | 108166.6 | 2016-01-16 | 2016-05-14 |  | 108166.6 |  | 44.90.51 | 108166.6 |  |  |  | Concluida |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 053/2015 | Prestação de serviço de engenharia civil relativo a Adequação da Vias de Trânsito da Av. da Integração e Mons. Ângelo Sampaio | _ | _ |  |  | 13.391.373/0001-82 | OLIVEIRA DIAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA- EPP | 449/2015 | 2015-12-10 | 2016-03-09 | 82240.69 | 2016-06-09 | 2016-06-07 | 20560.21 | 102800.9 |  | 44.90.51 | 70578.89 |  |  |  | Em andamento. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços nº 021/2012 | Prestação de serviços de engenharia relativos à reforma de Unidade Básica de Saúde da seguintes localidade: do bairro Cosme e Damião, referente ao Lote 01, conforme solicitação expressa do Fundo Municipal de Saúde. | [5 empty] | GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 292/2012 | 2012-08-13 | 2013-02-09 | 97799.84 |  |  |  | 97799.84 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Em andamento. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços nº 010/2012 | Prestação de serviços de engenharia relativos à reforma de Unidade Básica de Saúde Miguel de Lima Durando, referente ao Lote 02 - Bairro Loteamento Recife, conforme solicitação expressa do Fundo Municipal de Saúde. | [5 empty] | GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 211/2012 | 2012-06-08 | 2012-12-05 | 81745.58 |  |  |  | 81745.58 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Em andamento. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 008/2015 | Prestação de serviço de engenharia civil relativo ao retralho no Centro de Referencia em Assistênica Social CRAS, no bairro João de Deus. | _ | _ |  |  | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 144/2015 | 2015-04-14 | 2015-07-13 | 67475.8 | 2015-07-14 | _ |  | 67475.8 |  | 44.90.51 | 67475.8 |  |  |  | Concluida. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 061/2015 | Execução de Serviços de Engenharia Civi relativos à Execução de Piso em Concreto e Rampas de acesso dos Canteiros da Av. José de Sá Maciel | _ | _ |  |  | 19.843.140/0001-50 | NOVE ENGENHARIA LTDA | 464/2015 | 2016-02-22 | 2016-04-22 | 60123.52 | 2016-04-22 | _ |  | 60123.52 |  | 33.90.39 | 55945.52 |  |  |  | Em andamento. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 024/2014 | Pavimentação em paralelepípedo graníticos na Travessa da rua 09 no bairro Jardim Amazonas. | - | - | - | 22391.32 | 10.897.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 270/2014 | 2014-10-01 | 2014-10-31 | 22391.32 | 2014-11-15 | 2014-12-10 | 26441.57 | 48832.89 |  | 44.90.51 | 22391.31 | - |  |  | Concluida. | Falta descrição dos serviços. | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 053/2015 | Prestação de serviços de engenharia civil relativo à reforma da Praça de Cristália | _ | _ |  |  | 05.391.310/0001-06 | GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 450/2015 | 2015-11-26 | 2016-01-25 | 38738.63 | 2016-01-26 | 2016-05-24 | 7159.81 | 45898.44 |  | 44.90.51 | 38738.63 |  |  |  | Concluida |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite nº 010/2015 | Prestação de serviço de engenharia civil relativo a reforma da sala tecnica - Sede a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana no municipio de Petrolina | _ | _ |  |  | 17.578.747/0001-24 | CONSTRUTORA OLIVEIRA | 159/2015 | 2015-04-17 | 2015-06-16 | 25287.37 | 2015-06-17 | 1º termo aditivo de acrescimo (3.111,24) | 3111.24 | 28398.61 |  | 44.90.51 | 28391.61 |  |  |  | Concluida. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Pregão Presencial nº 198/2015 | Prestação de serviços de profissional Técnico em Edificações | _ | _ |  |  | 092.825.244-26 | ELLISON FERNANDO DE SÁ NEVES | 373/2015 | 2015-09-08 | 2016-09-07 | 27000 | 2016-09-27 | _ |  | 27000 |  | 33.90.36 | 8854.83 |  |  |  | Em andamento. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite nº 007/2015 | Prestação de serviço de engenharia civil realtivos à Reforma da Sala da Ouvidoria do municipio de Petrolina | _ | _ |  |  | 05.391.310/0001-36 | GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 094/2015 | 2015-03-17 | 2015-06-15 | 19146.99 | 2015-06-17 | 1º termo aditivo de acréscimo (4.785,86) | 4785.86 | 23932.85 |  | 44.90.51 | 22932.85 |  |  |  | Concluida. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Dispensa de Licitação nº 207/2015 | Prestação de serivço de engenharia civil relativos a colocação de portões e alambrados de proteção na Ilha do Fogo, no municipio de Petrolina | _ | _ |  |  | 17.758.747/0001-24 | CONSTRUTORA OLIVEIRA | 344/2015 | 2015-08-14 | 2015-10-13 | 14573.29 | 2015-10-14 | _ |  | 14573.29 |  | 33.90.39 | 14573.29 |  |  |  | Concluida. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 143/2015 | Prestação de serviços de engenharia civil reltativos ao retrabalho do Sistema de Esgotamento Sanitario no Bairro Antonio Cassimiro, no municipio de Petrolina | _ | _ |  |  | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 143/2015 | 2015-04-17 | 2015-07-16 | 7333.16 | 2015-07-17 | _ |  | 7333.16 |  | 44.90.51 | 7333.16 |  |  |  | Concluida. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Dispensa de Licitação nº 370/2014 | Prestação de seviços de engenharia civil para recuperação da placa de concreto do canal do Rio Corrente/São Gonçalo | _ | _ |  |  | 05.391.310/0001-06 | GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 037/2015 | 2015-03-09 | 2015-05-08 | 3537.56 | 2015-05-09 | 1º termo aditivo de acrescimo (884,39) | 884.39 | 4421.95 |  | 44.90.51 | 4421.95 |  |  |  | Concluida. |  | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Dispensa de Licitação nº 232/2017 | Prestação de Serviços Relativos à Drenagem, com bomba de sucção, da lagoa do Bairro São Joaquim | _ | _ | 6600 |  | 10.523.159/0001-44 | AGNELO GONÇALVES DA SILVA | 232/2017 | _ | _ |  | _ | _ |  | 0 |  | _ |  |  |  |  | Concluida | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Pregão Presencial nº 208/2017 | Prestação de Serviços Relativos à Drenagem, com bomba de sucção, da lagoa do Bairro São Joaquim | _ | _ | 9600 |  | 10.523.159/0001-44 | AGNELO GONÇALVES DA SILVA | 345/2017 | _ | 90 DIAS |  | _ | _ |  | 0 |  | _ |  |  |  |  | Concluida | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 559/2018 | 2018-12-21 | 110/2018 | 004/19 | Não apresentou justificativas ou explicações para o saldo contratual. |  | Concluída. | x |  | x
POÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | PL Nº 009/2016 CC Nº 001/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PROINFÂNCIA TIPO 1, PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇÃO-PE. | 6999/2013 | GOVERNO FEDERAL – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE/MEC | 1959902.26 | 0 | 14.593.288/0001-60 | J. RODRIGUES BEZERRA SERVIÇOS EIRELI-EPP | 018/2016 | 2016-07-21 | 2017-01-17 | 1925892.11 | - | 2018-05-12 | 0 | 1925892.11 | 0 | 4.4.90.51 | 55650.91 | 55650.91 | 55650.91 | 395716.48 | EM ANDAMENTO |  | 560/2018 | 2018-11-19 | 114/2018 | 57936/18 | Obra paralisada por falta de recurso. |  | Informamos que no ano de 2017 não houve liberação de verba. A empresa contratada, J RODRIGUES BEZERRA SERVÇOS EIRELI-EPP, executou um percentual de avanço, no entanto, como não houve repasse de recurso por parte do GovernoFederal, não houve possibilidade de dar continuidade aos trabalhos. | x |  | x
POMBOS | PREFEITURA MUNICIPAL | PL 007/2016 TP 003/2016 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS | REC.PRÓPRIOS | 597.878,87 |  |  | 20.520.477/0001-05 | SANDRA S. DE SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | 042/2016 | 2016-06-07 | 2016-12-04 | 532079.95 |  |  | 0 | 532079.95 |  | 44.90.51.00 |  |  |  | 612250.76 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 561/2018 | 2018-11-12 | 228/2018 | 56826/18 | Não informou quanto à conclusão da obra. |  | Na pasta da obra, deixada pela gestão anterior, existem valores pagos a maior que o valor do contrato, sem aditivos. | x |  | x
POMBOS | PREFEITURA MUNICIPAL | PL 014/2015 TP 001/2015 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS | REC.PRÓPRIOS | 443.756,66 | 0 | 0 | 02.951.249/0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA - EPP | 043/2015 | 2015-06-01 | 2016-05-31 | 402373.77 |  |  | 0 | 402373.77 |  | 44.90.51.00 | 106774.58 |  |  | 106774.58 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 561/2018 | 2018-11-12 | 228/2018 | 56826/18 |  |  | Gestão anterior dexou pasta da obra incompleta, com valor pago de R$291.477,45, e nenhum termo de rescisão contratual. | x |  | x
POMBOS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 010/2014 | CONSTRUÇÃO DE COBERTA DE QUADRA GRANDE NO COLÉGIO ANTÔNIO SIMPLÍCIO DE LORENA | 10744/2014 | FNDE/MEC | 240556.05 |  | 03.065.862/0001-90 | CONSERV COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA | 014/2015 | 03/02/2015 | 2015-08-02 | 239117.9 |  | 2017-01-23 |  | 239117.9 |  | 4.4.90.51.00 | 46682.71 | 46682.71 |  | 46682.71 | PARALISADA |  | 561/2018 | 2018-11-12 | 228/2018 | 56826/18 |  |  | A obra encontra-se aguardando recursos do FNDE que estão suspensos por pendências de outra obra do mesmo convênio que estáo sendo sanadas. | x |  | x
POMBOS | PREFEITURA MUNICIPAL | PL 051/2014 TP 008/2014 | CONSTRUÇÃO DE 10 CISTERNAS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS | REC.PRÓPRIOS | 101.898,00 | 0 | - | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | 090/2014 | 2014-11-18 | 2015-11-13 | 100881.76 |  |  | 0 | 100881.76 |  | 44.90.51.00 |  |  |  |  | NÃO INICIADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 561/2018 | 2018-11-12 | 228/2018 | 56826/18 |  |  | Gestão anterior deixou pasta incompleta, com valor pago de R$81.019,10, sem termo de recebimento da obra. | x |  | x
Pombos | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 012/2014 | Contratação de empresa de Engenharia para executar os serviços de Fornecimento e Instalações de refletores em diversas rua deste Municipio |  |  |  |  | 15.918.862/0001-75 | Alliance Locações e Serviços Eireli | 087/2014 | 2014-01-01 | 2014-05-01 | 88804.5 | - |  |  | 88804.5 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 561/2018 | 2018-11-12 | 228/2018 | 56826/18 |  |  | Gestão anterior não deixou nenhum documento de pagamento na pasta da obra. | x |  | x
POMBOS | PREFEITURA MUNICIPAL | PL 052/2015 TP 027/2015 | INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS EM DIVERSAS ESCOLAS | REC.PRÓPRIOS | 69.832,47 |  |  | 12.020.437/0001-76 | SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 179/2016 | 2015-12-08 | 2016-02-06 | 69133.63 |  |  | 0 | 69133.63 |  | 44.90.51.00 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 561/2018 | 2018-11-12 | 228/2018 | 56826/18 |  |  | Gestão anterior deixou pasta incompleta, com dois BM's de R$23.668,68 e R$32.121,78, sem termo de recebimento da obra. | x |  | x
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | SOUZA CONSTRUTORA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 31249.64 |  |  | 31249.64 | Concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 412/2018 | 2018-10-25 | 267/2018 | e-mail pedrocoelho@tce.pe.gov.br | Mapa não enviado no arquivo apresentado por e-mail. |  | Não apresenta justificativas |  | x | x
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE QUIPAPA |  |  |  |  | 20.326.544/0001-55 | AGRAPE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 111730.16 |  |  | 111730.16 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 412/2018 | 2018-10-25 | 267/2018 | e-mail pedrocoelho@tce.pe.gov.br | Mapa não enviado no arquivo apresentado por e-mail. |  | Não apresenta justificativas |  | x | x
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ |  |  |  |  | 07.808.854/0001-48 | CONSTRUTORA RÉGIO LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 38677.05 |  |  | 38677.05 | Concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 412/2018 | 2018-10-25 | 267/2018 | e-mail pedrocoelho@tce.pe.gov.br | Mapa não enviado no arquivo apresentado por e-mail. |  | Não apresenta justificativas |  | x | x
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ |  |  |  |  | 07.808.854/0001-48 | CONSTRUTORA REGIO LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 25252.4 |  |  | 25252.4 | Concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 412/2018 | 2018-10-25 | 267/2018 | e-mail pedrocoelho@tce.pe.gov.br | Mapa não enviado no arquivo apresentado por e-mail. |  | Não apresenta justificativas |  | x | x
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ |  |  |  |  | 07.808.854/0001-48 | CONSTRUTORA REGIO LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 81023.5 |  |  | 81023.5 | Concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 412/2018 | 2018-10-25 | 267/2018 | e-mail pedrocoelho@tce.pe.gov.br | Mapa não enviado no arquivo apresentado por e-mail. |  | Não apresenta justificativas |  | x | x
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | SOUZA CONSTRUTORA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 13149.8 |  |  | 13149.8 | Concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 412/2018 | 2018-10-25 | 267/2018 | e-mail pedrocoelho@tce.pe.gov.br | Mapa não enviado no arquivo apresentado por e-mail. |  | Não apresenta justificativas |  | x | x
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | SOUZA CONSTRUTORA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 29220.48 |  |  | 29220.48 | Concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 412/2018 | 2018-10-25 | 267/2018 | e-mail pedrocoelho@tce.pe.gov.br | Mapa não enviado no arquivo apresentado por e-mail. |  | Não apresenta justificativas |  | x | x
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | SOUZA CONSTRUTORA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 68107.62 |  |  | 68107.62 | Concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 412/2018 | 2018-10-25 | 267/2018 | e-mail pedrocoelho@tce.pe.gov.br | Mapa não enviado no arquivo apresentado por e-mail. |  | Não apresenta justificativas |  | x | x
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | SOUZA CONSTRUTORA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 14962.34 |  |  | 14962.34 | Concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 412/2018 | 2018-10-25 | 267/2018 | e-mail pedrocoelho@tce.pe.gov.br | Mapa não enviado no arquivo apresentado por e-mail. |  | Não apresenta justificativas |  | x | x
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | SOUZA CONSTRUTORA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 26502.48 |  |  | 26502.48 | Concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 412/2018 | 2018-10-25 | 267/2018 | e-mail pedrocoelho@tce.pe.gov.br | Mapa não enviado no arquivo apresentado por e-mail. |  | Não apresenta justificativas |  | x | x
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | SOUZA CONSTRUTORA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 55358.3 |  |  | 55358.3 | Concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 412/2018 | 2018-10-25 | 267/2018 | e-mail pedrocoelho@tce.pe.gov.br | Mapa não enviado no arquivo apresentado por e-mail. |  | Não apresenta justificativas |  | x | x
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | SOUZA CONSTRUTORA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 8600.68 |  |  | 8600.68 | Concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 412/2018 | 2018-10-25 | 267/2018 | e-mail pedrocoelho@tce.pe.gov.br | Mapa não enviado no arquivo apresentado por e-mail. |  | Não apresenta justificativas |  | x | x
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | SOUZA CONSTRUTORA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 9986.74 |  |  | 9986.74 | Concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 412/2018 | 2018-10-25 | 267/2018 | e-mail pedrocoelho@tce.pe.gov.br | Mapa não enviado no arquivo apresentado por e-mail. |  | Não apresenta justificativas |  | x | x
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | SOUZA CONSTRUTORA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 11372.8 |  |  | 11372.8 | Concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 412/2018 | 2018-10-25 | 267/2018 | e-mail pedrocoelho@tce.pe.gov.br | Mapa não enviado no arquivo apresentado por e-mail. |  | Não apresenta justificativas |  | x | x
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | SOUZA CONSTRUTORA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 15886.38 |  |  | 15886.38 | Concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 412/2018 | 2018-10-25 | 267/2018 | e-mail pedrocoelho@tce.pe.gov.br | Mapa não enviado no arquivo apresentado por e-mail. |  | Não apresenta justificativas |  | x | x
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | SOUZA CONSTRUTORA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 14891.26 |  |  | 14891.26 | Concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 412/2018 | 2018-10-25 | 267/2018 | e-mail pedrocoelho@tce.pe.gov.br | Mapa não enviado no arquivo apresentado por e-mail. |  | Não apresenta justificativas |  | x | x
RIACHO DAS ALMAS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2013 PL 024/2013 | SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS |  | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS |  |  | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR | 048/2013 | 2013-06-21 | 2013-10-19 | 522483.24 |  |  | 0 | 522483.24 |  | 4.4.90.51.99 | 422483.24 |  |  | 422483.24 | CONCLUIDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 563/2018 | 2018-11-21 | 16/2018 | Respondido por e-mail | TOME CONTAS, acesso em 11/01/2019, consta apenas o valor irrisório de 3 mil reais, de maneira que não é possível confirmar a execução dos serviços contratados. |  | o valor contratado foi de 522.483,24 e consta equivocadamene por erro de digitação na planilha enviada para o TCE o valor pago de 422.483,24. O valor correto executado\ pago\ obra concluída, foi a importância 522.483,24. | x |  | x
RIACHO DAS ALMAS | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço n°004/2012 | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO CELESTINO FEREIRA | 336.326-36/2010 | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10000 | 97.554.430/0001-97 | OLIVEIRA E FERREIRA TRANSPORTE ROD. DE CARGAS LTDA | X | 08/05/2012 | 2012-11-04 | 397997.33 | 31/12/2012 | X |  | 397997.33 |  | 3.4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 113017.36 | PARALISADO |  | 563/2018 | 2019-11-22 | 17/2018 | Respondido por e-mail |  |  | Contrato rescindido. | x |  | x
RIACHO DAS ALMAS | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 014/2013 PL 039/2013 | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO |  |  |  |  | 04.274.246/0001-02 | CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS | 066/2013 | 2013-08-13 | 2013-12-11 | 133553.21 |  | 120 DIAS | 0 | 133553.21 |  | 4.4.90.51.99 | 52662.25 |  |  | 52662.25 | PARALISADO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 563/2018 | 2019-11-22 | 17/2018 | Respondido por e-mail | TOME CONTAS, acesso em 11/01/2019, consta apenas o valor irrisório de R$ 3.739,11, de maneira que não é possível confirmar a execução dos serviços contratados. |  | Valor executado/pago/obra concluída = R$ 133.439,57. | x |  | x
RIBEIRÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 009/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NO TERRAÇO DE ESPERA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL |  |  |  |  | 07.808.854/0001-48 | CONSTRUTORA REGIO LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.39 | 3112.67 |  |  | 3112.67 | CONCLUIDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
RIBEIRÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 008/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO COM 16 CV E CAIXA D'AGUA NO ENGENHO PROGRESSO |  |  |  |  | 10.535.973/0001-89 | M.GOMES DA SILVA &CIA LTDA-ME | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.39 | 5000 |  |  | 5000 | CONCLUIDO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
RIBEIRÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 007/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE LUMINARIAS EM DIVERSAS RUAS |  |  |  |  | 10.535.973/0001-89 | M.GOMES DA SILVA &CIA LTDA-ME | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.39 | 8612 |  |  | 8612 | CONCLUIDO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
RIBEIRÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 010/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CARLOS |  |  |  |  | 407.769.994-00 | JOÃO CARLOS DA SILVA | [6 empty] | 0 |  |  | 44.90.51 | 11270 |  |  | 11270 | CONCLUIDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
RIBEIRÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2016 | EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE BECOS NOS BAIRROS BEIRA RIO,VILA RICA E ALTO DA FÉ | 002 | FEM II |  |  | 12.644.934/0001-45 | PRISMA ENGENHARIA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 44.90.51.99 | 19831.95 |  |  | 19831.95 | PARALIZADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
RIBEIRÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 006/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DOS BANCOS DA PRAÇA ABELARDO SENA |  |  |  |  | 17.754.548/0001-20 | JOSÉ MAURO FRANCISCO DA SILVA | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.39 | 3380 |  |  | 3380 | CONCLUIDO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SALGADINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2013 | CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE - Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C |  | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 619973.46 | 133612.84 | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 022/2013 | 2013-06-17 | 2014-03-14 | 746016.19 |  | 2015-09-05 |  | 746016.19 |  | 6.26.2.2013 | 0 | 0 | 0 | 382702.64 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
SALGUEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA N° 002/2016 | Construção de Escola/Creche e pré Escola - Convencional I - FNDE, no Bairro COHAB | 5100/2013 | PAC 2 - 9627 | 1959902.26 |  | 18.259.511/0001-98 | W. M. ENGENHARIA LTDA - EPP | 433/2016 | 2016-06-08 | 2017-02-03 | 1917619.79 | 2016-02-08 | 2018-05-29 | 140842.27 | 2058462.06 |  | Proj. ativ: 1.036 Elemento 4.4.90.51 | 552988.04 | 6352.24 | 6352.24 | 6352.24 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
SALGUEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA N° 003/2016 | Construção de Escola/Creche e pré Escola - Convencional I - FNDE, no Bairro PLANALTO. | 5100/2013 | PAC 2 - 9629 | 1959902.26 |  | 18.259.511/0001-98 | W. M. ENGENHARIA LTDA - EPP | 442/2016 | 2016-06-15 | 2017-02-10 | 1851586.31 | 2017-02-15 | 2018-06-05 | 100951.67 | 1952537.98 |  | Proj. ativ: 1.036 Elemento 4.4.90.51 | 284938.09 | 11247.73 | 11247.73 | 11247.73 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
SALGUEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA N° 004/2016 | Construção de Escola/Creche e pré Escola - Convencional II - FNDE, no Distrito de Conceição das Crioulas. | 5100/2013 | PAC 2 - 9628 | 1.288.750,66 |  | 08.561.439/0001-03 | CONSTRUTORA PITOMBEIRA LTDA EPP | 429/2016 | 2016-06-03 | 2017-01-29 | 1224233.83 | 2016-02-03 | 2018-05-24 | 36272.5 | 1260506.33 |  | Proj. ativ: 1.036 Elemento 4.4.90.51 | 360226.23 | 40757.07 | 40757.07 | 40757.07 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
SALGUEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO N° 047/2016 | Demolição e Construção de Muro e Depósito de Alvenaria, Tapume, Instalação Elétrica e Pintura Plástica da Escola João XXIII | NÃO | NÃO | x | x | 21.641.207/0001-15 | JN CONSTRUTORA LTDA-ME | 403-A/2016 | 2016-05-18 | 2016-08-16 |  | 2016-08-18 |  | 0 | 0 |  | Proj. ativ: 1.018/2.073 Elemento 4.4.90.51 | 49260 |  |  | 49260 | x | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SALOÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 011/2014 | Contratação de empresa de Engenharia para executar á construção de uma escola de seis salas de aula padrão FNDE, no Povoado Serrinha da Prata | Termo de Compromisso nº22592/2014 | FNDE/PAC 2 | 960647.37 |  | 07.230.189/001-58 | Multi Serviços e Projetos LTDA |  | 2014-11-10 | 2015-07-10 | 951184.01 |  |  | 0 | 951184.01 | [6 empty] | paralisada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 627/2018 | 2018-11-07 | 307/2018 | 57891/18 | No TomeCOnta, em 27/11/2018, consta pagamento de R$ 47.928,87, aproximadamente 5% do contrato. |  | Paralisada. Distrato de contrato. | x |  | x
SALOÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 009/2014 | Contratação de empresa de Engenharia para executar á construção de uma escola de seis salas de aula padrão FNDE, na cidade de Saloá |  | FNDE/PAC 2 |  |  | 10.952.038/001-18 | Agreste Projetos e Serviços de Locação LTDA- ME |  | 2014-10-20 | 2015-06-20 | 895149.26 |  |  | 0 | 895149.26 | [6 empty] | Paralizada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 627/2018 | 2018-11-07 | 307/2018 | 57891/18 | No TomeCOnta, em 27/11/2018, consta pagamento de R$ 189.337,30 em 2014, aproximadamente 21% do contrato. |  | Paralisada. Distrato de contrato. | x |  | x
SALOÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2014 | Contratação de empresa de engenharia para construção de duas unidades Básicas de Saúde |  | Ministerio da saude/PAC 2 | 816000 |  | 10.952.038/001-18 | Agreste Projetos e Serviços de Locação LTDA- ME |  | 2014-03-06 | 2014-12-06 | 807816.04 |  | Nº ADITIVO 2 | 0 | 807816.04 | [6 empty] | Em andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 627/2018 | 2018-11-07 | 307/2018 | 57891/18 | No TomeCOnta, em 27/11/2018, consta pagamentos totalizando R$ 621.383,88, aproximadamente 77% do contrato. |  | Paralisada. Distrato de contrato. | x |  | x
SALOÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 01/2016 | Contratação de empresa de engenharia para ampliação de três Unidades Básicas de Saúde deste municipio de Saloá |  | Ministerio da saude/PAC 2 |  |  | 10.952.038/001-18 | Agreste Projetos e Serviços de Locação LTDA- ME |  | 2016-06-03 | 2017-06-03 | 460847.26 |  |  | 0 | 460847.26 | [6 empty] | Paralisada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 627/2018 | 2018-11-07 | 307/2018 | 57891/18 | No TomeCOnta, em 27/11/2018, consta pagamento de R$ 79.920,00, aproximadamente 17% do contrato. |  | Paralisada. Distrato de contrato. | x |  | x
Santa Cruz | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO SITIO CALDEIRÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ |  |  |  |  | 11.188.168/0001-99 | KRM CONSTRUÇÕES LTDA ME | 019/2014 | 2014-05-23 | 2014-08-21 | 14618.48 |  |  |  | 14618.48 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 628/2018 | 2018-11-27 | 186/2018 | 59882/18 | O município não forneceu informações que comprovem a conclusão da obra, de modo que ela continua como paralisada. |  | As causas que levaram à não execução da obra fogem à explicação da atual gestão, já que o contrato nº 039/2014 fora firmado em 23/05/2014, ficando previsto na cláusula oitava que o seu prazo de execução seria de 90 dias a partir dali. | x |  | x
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2015 (LOTE II) | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO |  |  |  |  | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | 060/2015 | 2015-12-15 | 2016-06-12 | 2235426.17 | 2016-06-15 | 180 DIAS | 0 | 2235426.17 |  | 44.90.51 | 95108.58 |  |  | 248675.98 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2012 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. | 346.986-37/2010 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 2000000 | 143809.51 | 00.338.885/0001-33 | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 064/2012 | 2012-06-08 | 2012-10-06 | 2196420.93 | 2012-10-05 | 600 DIAS | -52611.42 | 2143809.51 |  | 44.90.51 | 80159.57 |  |  | 1834779.5 | CONCLUÍDO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2016 (LOTEII) | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO DONA LICA |  |  |  |  | 07.940.834/0001-26 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | 042/2016 | 2016-06-22 | 2017-03-19 | 1938094.6 | 2017-03-22 |  | 0 | 1938094.6 |  | 33.90.39 | 24880.2 |  |  | 24880.2 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRêNCIA PÚBLICA 001/2016 (LOTE I) | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO ACAUÃ. |  | FNDE |  |  | 17.633.457/0001-36 | M&M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA EPP | 042/2016 | 2016-06-22 | 2017-03-19 | 1929872.03 | 2017-03-22 |  | 0 | 1929872.03 |  | 33.90.39 | 94202.2 |  |  | 123740.15 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2015 (LOTE III) | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO |  | FEM |  |  | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | 060/2015 | 2015-12-15 | 2016-04-13 | 1433493.84 | 2016-04-15 | 120 DIAS | 0 | 1433493.84 |  | 44.90.51 | 45139.83 |  |  | 1423871.83 | CONCLUÍDO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2014(LOTE IV) | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE DIVIDIDA EM LOTES. |  |  |  |  | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | 024/2014 | 2014-03-17 | 2014-09-13 | 1103246.01 | 2014-09-17 |  | 0 | 1103246.01 |  | 44.90.51 | 116455.42 |  |  | 116455.42 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2016 (LOTE I E IV) | MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO EM DIVERSOS BAIRROS. |  |  |  |  | 11.539.332/0001-65 | CONSTRUTORA ALTO DO MOURA LTDA EPP | 022/2016 | 2016-05-18 | 2017-05-18 | 995823.9 | 2017-05-18 |  | 0 | 995823.9 |  | 33.90.39 | 15942.38 |  |  | 44215.73 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2016 | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 07.951.497/0001-72 | JUCIMAR BEZERRA MONTEIRO JÚNIOR ME | 020/2016 | 2016-05-05 | 2016-12-01 | 256100 | 2016-12-31 |  | 0 | 256100 |  | 33.90.30 | 2033 |  |  | 19723 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2015 | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICO, DESTINADO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 11.966.359/0001-34 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | ARP 004/2016 | 2015-11-27 | 2016-11-26 | 219440.8 | 2016-11-27 |  | 0 | 219440.8 |  | 33.90.30 | 31000 |  |  | 31000 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2016 | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 03.426.130/0001-89 | RCOM COMERCIOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 017/2016 | 2016-05-05 | 2016-12-01 | 173500 | 2016-12-31 |  | 0 | 173500 |  | 33.90.30 | 17350 |  |  | 17350 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Santa Cruz do Capibaribe | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PADRE INACIO MUNIZ, VILA DO PARÁ. |  |  |  |  | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | 008/2015 | 2015-01-01 | 2015-05-01 | 55138.06 |  | 2015-05-01 |  | 55138.06 | [5 empty] | 48055.4 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | PINTURA EXTERNA DA PARTE FRONTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA |  |  |  |  | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.39 | 1478.04 |  |  | 1478.04 | CONCLUÍDO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SANTA FILOMENA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRENCIA 02/2015 | CRECHE FNDE | 5767/2013 | FNDE | 1288750.66 | - | 09.469.550/0001-29 | DB CONSTRUCOES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO DE MAO DE OBRA LTDA | 019/2015 | 2015-11-25 | 2016-07-22 | 1263001.9 | 2017-02-25 | 2° TA |  | 1263001.9 |  | 44.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | PARALISADA |  | 567/2018 | 2018-12-26 | 256/2018 | 65923/18 |  |  | Contrato rescindido, segunda colocada convocada para a conclusão dos serviços. | x |  | x
SANTA FILOMENA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 001/2016 | PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE POÇO COMPRIDO |  |  |  |  | 10.528.956/0001-14 | CONSTRUTORA E LOCADORA NOBERTO MACEDO LTDA - ME | 012/2016 | 2016-03-17 | 2016-09-13 | 574555.31 | 2017-03-16 | 1º TA | 744.78 | 575300.09 |  | 44.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | PARALISADA |  | 567/2018 | 2018-12-26 | 256/2018 | 65923/18 | Em consulta ao Tome Conta, em 09/01/18, não existem pagamentos para esse serviço. |  | Obra fisicamente concluída, aguardando repasse do Fem para pagamento das demais parcelas. | x |  | x
SANTA FILOMENA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 002/2014 | QUADRA SEDE | 7855/2014 | FNDE | 509402 | - | 09.469.550/0001-29 | DB CONSTRUCOES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO DE MAO DE OBRA LTDA | 036/2014 | 2014-11-11 | 2015-05-10 | 494126.09 | 2017-04-29 | 5º TA |  | 494126.09 |  | 44.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | PARALISADA |  | 567/2018 | 2018-12-26 | 256/2018 | 65923/18 |  |  | Contrato rescindido, em abertura de novo processo para conclusão dos serviços. | x |  | x
SANTA FILOMENA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 003/2014 | QUADRA SOCORRO | 7855/2014 | FNDE | 509402 | - | 09.469.550/0001-29 | DB CONSTRUCOES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO DE MAO DE OBRA LTDA | 037/2014 | 2014-11-11 | 2015-05-10 | 494126.09 | 2017-04-29 | 5º TA |  | 494126.09 |  | 44.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | PARALISADA |  | 567/2018 | 2018-12-26 | 256/2018 | 65923/18 |  |  | Contrato rescindido, em abertura de novo processo para conclusão dos serviços. | x |  | x
SANTA FILOMENA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 002/2016 | CONSTRUÇÃO DE COLETORES E RAMIFICADORES |  |  |  |  | 09.469.550/0001-29 | DB CONSTRUCOES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO DE MAO DE OBRA LTDA | 13/2016 | 2016-03-17 | 2016-09-13 | 382666.02 | 2017-03-17 | 1º TA |  | 382666.02 |  | 44.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | RESCINDIDO |  | 567/2018 | 2018-12-26 | 256/2018 | 65923/18 | Em consulta ao Tome Conta, em 09/01/18, não existem pagamentos para esse serviço. |  | Obra fisicamente concluída, aguardando repasse do Fem para pagamento das demais parcelas. | x |  | x
SANTA FILOMENA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 003/2015 | CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO |  |  |  |  | 09.469.550/0001-29 | DB CONSTRUCOES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO DE MAO DE OBRA LTDA | 23/2015 | 2015-05-29 | 2015-11-25 | 362052.58 | 2016-05-29 | 1º TA |  | 362052.58 |  | 44.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | INACABADA |  | 567/2018 | 2018-12-26 | 256/2018 | 65923/18 |  |  | Contrato rescindido, em abertura de novo processo para conclusão dos serviços. | x |  | x
SANTA FILOMENA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite 01/2016 | Construção de Muro de Arrimo do Estádio Público Municipal, Localizado na Sede do Município de Santa Filomena (PE) |  |  |  |  | 10.528.956/0001-14 | Construtora e Locadora Norberto Macedo Ltda. | 04/2016 | 2016-02-05 | 2016-06-04 | 144821.52 | 2016-06-05 | - | 0 | 144821.52 |  | 4.4.90.51.00 | 51927.78 |  |  | 51927.78 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 567/2018 | 2018-12-26 | 256/2018 | 65923/18 |  |  | Contrato rescindido, em abertura de novo processo para conclusão dos serviços. | x |  | x
Santa Maria da Boa Vista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE |  | SEPLAG |  |  | 10.573.221/0001-02 | VICTOR CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 124/2014 | 2014-12-23 | 2015-06-21 | 3037143.17 | 2015-06-23 | 2015-06-21 | 0 | 3037143.17 | [5 empty] | 557528.19 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 630/2018 | 2018-11-12 | 262/2018 | 56685/18 | Ocorreu uma nova licitação (Modalidade TP 006/2016), vencida pela empresa Conceito Costrutora LTDA. O valor contratado pela prefeitura foi de 632891,52 reais, com um valor aditado de 127044,56, perfazendo o total de 717410,28, valor esse declarado pago pela prefeitura, classificando a obra como concluída. Porém no Tome Conta consta apenas um pagamento de 274741,67. |  | Classificada como inacabada por não ter sido concluído todo o seu objeto, restando alguns módulos a serem executados. Nova licitação foi feita, não incluíndo todos os módulos da primeira licitação, resultando em apenas uma parte da obra a ser concluída e outras não. Ao assumir a gestão em 2017, o convênio não tinha sido renovado pela gestão anterior e por isso foi dado como cancelado e a obra considerada inacabada. | x |  | x
Santa Maria da Boa Vista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONST. DE 10 QUADRAS POLIESPORTIVAS NA SEDE E NO INTERIOR MUNICÍPIO |  | MINISTÉRIO DOS ESPORTES |  |  | 13.637.564/0001-81 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES LTDA – EPP | 119/2013 | 2013-08-07 | 2014-12-30 | 730840.77 | 2015-01-30 | 2014-12-30 | 0 | 730840.77 | [5 empty] | 494607.93 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 630/2018 | 2018-11-12 | 262/2018 | 56685/18 | Foi possível apenas achar um pagamento de 9689,78 reais no Tome Conta, valor irrisório comparado ao valor do contrato. Até recebimento de mais informações da prefeitura, considerarei a obra inacabada. |  | A prefeitura alega que não foi possível preencher o mapa apenas com as informações localizadas na documentação em pasta em virtude do contrato ser muito antigo, nem soube dizer o status da obra com precisão, alegando que será feito confirmação da situação da obra in loco para enviar novas informações ao Tribunal em uma data posterior. | x |  | x
Santa Maria da Boa Vista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NA RUA JÚDITH GOMES DE BARROS DA SEDE |  | FNDE |  |  | 10.573.221/0001-02 | VICTOR CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 110/2014 | 2014-10-27 | 2015-04-25 | 504608.94 | 2015-04-24 | 2015-04-25 | 0 | 504608.94 | [5 empty] | 203827.37 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 630/2018 | 2018-11-12 | 262/2018 | 56685/18 | Não há menção a este novo contrato alegado na planilha enviada, nem pagamento registrado no Tome Conta. |  | Contrato distratado, sendo considerada obra inacabada pela primeira empresa. Após a segunda licitação, a segunda empresa concluiu a obra em questão | x |  | x
SANTA MARIA DA BOA VISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | 027/2014 | REF. A TP 27/2014.E O CONTRATO 101/2014 E SEUS ADITIVOS, DESTINADO PROCEDER A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVO AO RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE, CONF. BM 04/2016 |  | FEM | 954517.59 | 19480 | 11.482.245/0001-19 | PAVCON - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO S/A | 101/2014 | 2014-09-26 | 2015-02-23 | 331807.82 | 2015-02-22 | 150 DIAS | 65040.57 | 396848.39 | 65040.57 | 4.4.90.51.91 | 65040.57 |  |  | 269414.96 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 630/2018 | 2018-11-12 | 262/2018 | 56685/18 |  |  |  |  | x | x
Santa Maria da Boa Vista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONST. DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, MEDINDO 24,10X32,05m NO ASSENTAMENTO VITÓRIA |  | FNDE |  |  | 09.572.312/0001-44 | SANTOS & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA | 112/2014 | 2014-11-10 | 2015-08-07 | 243997.73 | 2015-08-10 | 2015-08-07 | 0 | 243997.73 | [5 empty] | 82129.72 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 630/2018 | 2018-11-12 | 262/2018 | 56685/18 |  |  |  |  | x | x
Santa Maria da Boa Vista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA MEDINDO 24,10X32,05m NO POVOADO DE CARAÍBAS BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01 |  | FNDE |  |  | 09.572.312/0001-44 | SANTOS & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA | 113/2014 | 2014-11-10 | 2015-08-07 | 243997.73 | 2015-08-10 | 2015-08-07 | 0 | 243997.73 | [5 empty] | 229848.27 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 630/2018 | 2018-11-12 | 262/2018 | 56685/18 |  |  |  |  | x | x
SANTA MARIA DA BOA VISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | 002/2016 | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CAIÇARÁ, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 16.789.171/0001-81 | LIDERMAK LOCAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 007/2016 | 2016-03-14 | 2016-07-12 | 104440.7 | 2016-07-14 | X | 0 | 104440.7 | 0 | 4.4.90.51.99 | 68370.66 |  |  | 68370.66 | CONCLUIDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 630/2018 | 2018-11-12 | 262/2018 | 56685/18 |  |  |  |  | x | x
Santa Maria da Boa Vista | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO N.º 007/2016 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA RELATIVO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE CARAÍBAS. |  |  |  |  | 20.296.627/0001-49 | BRAÇO FORTE E CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.4.90.51.99 | 76189.72 | 76189.72 | 76189.72 | 76189.72 | CONCLUÍDA | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 630/2018 | 2018-11-12 | 262/2018 | 56685/18 |  |  |  |  | x | x
SANTA MARIA DA BOA VISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | 025/2016 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ASSENTAMENTO VITORIA |  | FNDE |  |  | 20.296.627/0001-49 | BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 045/2016 |  |  |  |  | X | 0 |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 38750.12 | CONCLUIDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 630/2018 | 2018-11-12 | 262/2018 | 56685/18 |  |  |  |  | x | x
SANTA MARIA DA BOA VISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | 026/2016 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE CARAIBAS |  | FNDE |  |  | 20.296.627/0001-49 | BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 046/2016 |  |  |  |  | X | 0 |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 38750.12 | CONCLUIDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 630/2018 | 2018-11-12 | 262/2018 | 56685/18 |  |  |  |  | x | x
SANTA MARIA DA BOA VISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | 42/2013 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 10 QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS E EQUIPADAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO. |  | FNDE |  |  | 13.637.564/0001-81 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.51.99 | 70985.38 |  |  | 70985.38 | CONCLUIDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 630/2018 | 2018-11-12 | 262/2018 | 56685/18 |  |  |  |  | x | x
SANTA MARIA DA BOA VISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP002/2016 | RECAPEAMENTO ASFALTICO DA AVENIDA NILO COELHO, NA SEDE | 143/2014 | fem | 793107.38 | 11039.32 | 11.482.245/0001-19 | PAVCON - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO S/A | 006/2016 | 2016-03-04 | 2016-07-02 | 475802.07 |  |  | 0 | 475802.07 |  | 4.4.90.51.99 | 228194.53 | 228194.53 | 228194.53 | 228194.53 | INCABADA | Cadastrada em razão da resposta ao ofício do NEG. | 630/2018 | 2018-11-12 | 262/2018 | 56685/18 |  |  | Inacabada. Empresa abandonou a obra antes da sinalização horizontal. Nova licitação em realização. | x |  | x
SANTA TEREZINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-2/2016 | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 057/2015 | FEM – SEPLAG | 617914.01 | 33560.33 | 20.227.311/0001-03 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI-EPP | 025/2016 | 2016-11-17 | 2017-11-17 | 648200.64 |  |  | 0 | 648200.64 |  | 4490.51 |  |  |  |  | A INICIAR | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO BENEDITO DO SUL | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO-006/2013 PROCESSO LICITATORIO 033/2013 | CONSTRUÇÃO QUADRA - PADRÃO FNDE | 2013 | FNDE | 487946.28 |  | 09.508.071/0001-74 | LCR CONSTRUTORA LTDA | 049/2013 | 2013-09-20 | 2014-09-20 | 1377018.08 | 2015-06-30 | 365 DIAS | 17868.28 | 1394886.36 |  | 4.4.9.0.51 |  |  |  | 351464.22 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO BENEDITO DO SUL | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO-006/2013 PROCESSO LICITATORIO 033/2013 | CONSTRUÇÃO CRECHE TIPO B - PADRÃO FNDE | 2013 | FNDE | 1363932.54 |  | 09.508.071/0001-74 | LCR CONSTRUTORA LTDA | 2013 | 2013-09-20 | 2014-09-20 | 1377018.08 | 2015-06-30 | 365 DIAS | 0 | 1377018.08 |  | 4.4.9.0.51 |  |  |  | 570233.24 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO BENEDITO DO SUL | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO-003/2014 PROCESSO LICITATORIO 031/2014 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS | 2014 | FEM | 754523 |  | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA | 037/2014 | 2014-09-29 | 2015-09-29 | 726570.38 | 2015-09-29 | 365dias | 0 | 726570.38 |  | 4.4.9.0.51 |  |  |  | 199026.89 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO BENTO DO UNA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 002/2012 (PROC.065/2012) | Pavimentação em Revestimento Asfáltico em Diversas Ruas deste Município | 753639/2010 | Ministério do Turismo (MTUR/CAIXA) | 1950000 | 82000 | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA. | 137/2012 | 2012-06-06 | 2012-12-03 | 1934313.44 |  | 2014-11-23 | -4365.72 | 1929947.72 |  | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 1016246.79 | Inacabada |  | 569/2018 | 2018-11-13 | 278/2018 | 57103/18 | Obra paralisada/inacabada, visto que o contrato foi extinto e ainda não houve assinatura de um novo. |  | A referida obra ainda não foi concluída pois o contrato com a empresa foi extinto. Diante disto, o município buscou aprovação da reprogramação do objeto junto à Caixa Econômica Federal, estando o mesmo neste momento em fase de contratação, tendo em vista que a administração lançou duas licitações que foram desertas e está em busca de empresa para contratar por meio de dispensa. | x |  | x
SÃO BENTO DO UNA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2016 (PROC.035/2016) | Contratação de serviço de engenharia de forma indireta para construção de 01 (uma) Creche/Escola – Projeto Pró Infância, Tipo 02, no Loteamento Menino Jesus de Praga, neste município. | PAC2 7732/2013 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE-MEC) | 1288750.66 | 81648.46 | 14.593.288/0001-60 | J. RODRIGUES BEZERRA SERVIÇOS EIRELI – EPP | 138/2016 | 2016-12-26 | 2017-08-23 | 1370399.12 |  | 2018-04-20 | 76937.89 | 1447337.01 |  | 4.4.90.51 | 91579.37 | 91579.37 | 91579.37 | 91579.37 | Inacabada |  | 569/2018 | 2018-11-13 | 278/2018 | 57103/18 | Não foi possível identificar a nova empresa contratada no Tome Conta, ou seja, não foi possível verificar se houve algum pagamento realizado. |  | A obra foi informada como inacabada visto que a execução da mesma não foi concluída, tendo sido realizado um muro de arrimo para o terreno e serviços preliminares. O contrato com a empresa foi distratado, e diante deste fato, o município providenciou a licitação do remanescente do objeto e uma nova empresa (M&W serviços de construção e reforma Ltda.) foi contratada para retomar a obra, tendo sido informado tal fato no mapa de obras do trimestre de 2018. | x |  | x
SÃO BENTO DO UNA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 005/2012 (PROC.024/2012) | Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos no Loteamento Santo Afonso 2 | 754615/2010 | Ministério do Turismo (MTUR/CAIXA) | 292500 | 12618.87 | 07.977.116/0001-24 | EMANUELLA CONSTRUÇÕES LTDA | 069/2012 | 2012-03-19 | 2012-09-15 | 305118.87 |  |  |  | 305118.87 |  | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 57282.27 | Inacabada |  | 569/2018 | 2018-11-13 | 278/2018 | 57103/18 | Apesar das fotos enviadas mostrarem que a obra está, de fato, sendo executada, não foi possível achar a empresa que venceu a nova licitação nem a menção a uma nova licitação no Tome Conta, sendo impossível, por isso, verificar se houve pagamento. |  | A referida obra foi informada como inacabada, tendo em vista que a execução da mesma não foi concluída e o contrato com a empresa contratada está extinto. Diante deste fato, o município buscou aprovação da reprogramação do objeto junto à Ciaxa Econômica Federal, gestora do contrato de repasse entre o município e o Ministério do Turismo, fez nova licitação e contratou a empresa "GM Incorporadora, serviços e transportes LTDA-ME" em 05/02/2018, cujo contrato encontra-se em andamento, conforme fotos enviadas. | x |  | x
SÃO BENTO DO UNA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 005/2014 (PROC.024/2014) | Contratação de Serviço de engenharia para adequadão do prédio do SAMU |  |  |  |  | 18.464.718/0001-02 | RAFAEL & ALMEIDA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME | 054/2014 | 2014-08-11 | 2015-02-07 | 206336.39 | 2015-11-04 | 360 DIAS | 42288.56 | 248624.95 |  | 4.4.90.51 | 30741.17 |  |  | 30741.17 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 569/2018 | 2018-11-13 | 278/2018 | 57103/18 | Apesar da alegação do município de que a obra encontra-se concluída, foi possível achar apenas um pagamento irrisório no Tome Conta, motivo pelo qual a obra será considerada paralisada/inacabada. |  | A obra encontra-se concluída e em pleno funcionamento desde 2016, tendo sido informada nos mapas deste ano e não mais nos subsequentes, causando estranheza o fato de ainda constar na relação enviada. | x |  | x
SÃO BENTO DO UNA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 013/2013 (PROC.039/2013) | Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos nas Travessas 1, 2, 3 e 4 da Rua da Alegria, neste Município | 149/2013 | Fundo Estadual de Apoio aos Municípios (FEM) | 101446.07 | 0 | 08.735.694/0001-17 | AMÉLIA CONSTRUÇÕES LTDA. | 120/2013 | 2013-07-29 | 2013-11-26 | 79661.05 | 2015-04-23 | 510 DIAS | 19399.97 | 99061.02 |  | 4.4.90.51 | 79838.92 |  |  | 79838.92 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 569/2018 | 2018-11-13 | 278/2018 | 57103/18 | Apesar da alegação do município, não há registros do pagamento do valor total da obra no Tome Conta, apenas de uma parte, a última parcela sendo paga ainda em 2015. |  | A obra encontra-se concluída e em pleno funcionamento desde 2016, tendo sido informada nos mapas deste ano e não mais nos subsequentes, causando estranheza o fato de ainda constar na relação enviada. | x |  | x
SÃO CAETANO | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de serviços especializados na implantação de sistema de esgotamento sanitário, deste município, conf. TC/PAC 0554/07 e PAC 686/09 |  | TERMO COMPROMISSO / PAC |  |  | 01.514.128/0001-36 | Scave - Serviços de engenharia e locação Ltda | s/n | 2012-05-03 | 2013-08-26 | 6771794.03 |  |  |  | 6771794.03 | [5 empty] | 1532944.48 | Apresentada na PCA 2013 e esquecida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 633/2018 | 2018-11-14 | 139/2018 | 57592/18 | O contrato inicial foi rescindido e houve novo processo licitatório, que não foi concluído. O projeto da obra necessita de readequações e só depois de aprovado pela FUNASA, poderá ser executado. Como a aprovação da FUNASA ainda não aconteceu, a obra encontra-se paralisada. |  | Diante do longo período de paralisação da obra, a empresa contratada solicitou o Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato. mediante realinhamento dos valores inerentes a todos os serviços e Revisão e Adequação dos quantitativos originalmente contidos na planilha de orçamentação da obra e na hipótese do Município adotar como posicionamento a recusa dos pedidos, que fosse realizada a recisão contratual. A administação do período de 2013-2016 não renovou o contrato nº 110/2011 e a empresa se retirou do canteiro de obras em março/2014. Posteriormente foi iniciado novo processo licitatório, porém não foi concluído. O orgão em questão encontra-se no momento discutindo com a FUNASA a redução de metas em razão do aumento de material de 3ª categoria e reprogramação do projeto, objetivando tomar providências necessárias para a retomada da execução dos serviços em questão. | x |  | x
SÃO CAETANO | PREFEITURA MUNICIPAL | Proc. 017/15 TP. 003/15 | Contratação de serviços para construção do Centro Cultural , nesta cidade. | 1012832-44/13 | MTURISMO | 731250 | 15000 | 14.417.792/0001-09 | SS-Serviços, Locações e construções Ltda-EPP | xx | 2014-06-29 | 2014-12-26 | 730745.85 |  |  | 0 | 730745.85 |  | 44.90.51 | 11106.93 |  |  | 11106.93 | Andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 633/2018 | 2018-11-14 | 139/2018 | 57592/18 | A obra encontra-se em fase de aprovação da reprogramação, então está paralisada. |  | As obras relativas a Construção do Centro Cultural encontram-se paralisadas em virtude de que houve a desistência da empresa contratada. A prefeitura encaminhou reprogramação da obra ao Ministério do Turismo e aguarda sua aprovação para proceder com abertura de nova lciitação e continuar com a obra. | x |  | x
SÃO CAETANO | PREFEITURA MUNICIPAL | Proc. 021/14 TP. 001/14 | Contratação de serviços de construção das arquibancadas e urbanização do campo de futebol municipal, neste municipal | 388.589-00/12 | MINISTERIO DO ESPORTE | 400000 | 10000 | 10.565.011/0001-72 | Planalto Pajeu Empreendimentos Ltda | xx | 2014-06-23 | 2014-12-20 | 403810.56 |  |  | 0 | 403810.56 |  | 44.90.51 | 72392.64 |  |  | 72392.64 | Andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 633/2018 | 2018-11-14 | 139/2018 | 57592/18 | A obra encontra-se em fase de aprovação da reprogramação, então está paralisada. |  | A obras relativas à construção das Arquibancadas e Urbanização do Campo de Futebol municipal encontram-se paralisadas em virtude que houve desistência da empresa contratada. A prefeitura encaminhou reprogramação à Caixa Econômica, porém não foi aprovada. Solicitou-se a redução de metas e no momento, aguarda-se o pronunciamento do referido órgão. | x |  | x
SÃO CAETANO | PREFEITURA MUNICIPAL | Proc. 009/17 cart. Cov. 002/17 | Contratação de serviços na reposição de pavimentação em paralelepipedos nas ruas e avenidas da zona urbana e rural, deste municipio |  |  |  |  | 24.854.223/0001-84 | Construtora Santos & Lima Ltda EPP | xxx |  |  | 113656 |  |  |  | 113656 |  | 44.90.51 | 12497.95 | 12497.95 | 12497.95 | 12497.95 | Andamento |  | 633/2018 | 2018-11-14 | 139/2018 | 57592/18 | Conforme consulta-se no TOME CONTA, dia 23/11/2018, a obra teve seu valor totalmente pago, sinalizando a conclusão da referida obra. |  | Informamos que estes serviços foram realizados em sua totalidade e encontram-se, nesta data, devidamente concluídos. | x |  | x
SÃO JOAQUIM DO MONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 002/2015 | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | EMENDA PARLAMENTAR 81/2014 | GOVERNO DO ESTADO - FEM | 304744.54 |  | 18.668.477/0001-05 | CONSTRUPAV CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - ME | 023-A/ 2015 | 2016-01-22 | 2016-07-20 | 268116.34 | 2016-07-22 |  | 0 | 268116.34 |  | 44.90.51 | 10693.23 |  |  | 10693.23 | CONCLUIDO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO JOAQUIM DO MONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CONVITE N.006/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE EM BARRA DO RIACHÃO | PROPOSTA 10476556000113006 | FUNDO A FUNDO/MINISTÉRIO DA SAÚDE | 100000 |  | 18.668.477/0001-05 | CONSTRUPAV CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - ME | 069/2014 | 02/09/2014 | 2015-03-01 | 99006.64 | 02/03/2015 | 2017-02-18 |  | 99006.64 |  | 44.90.51 | 34309.37 | 34309.37 | 34309.37 | 75398.6 | PARALISADO | [9 empty] | x | x
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL |  | SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO DA GAMILEIRA, SITIO CUNHA E BOA VISTA (07) |  |  |  |  | 07.755.791/0001-09 | CONSTUTORA VALE DO UNA LTDA |  |  |  | 1503831 |  |  |  | 1503831 | [5 empty] | 74590.2 | Paralisada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 634/2018 | 2018-11-13 | 178/2018 | 57203/18 | O município só tinha informações de uma obra, que ele declarou concluída, mas não enviou documentação comprobatória. Então toda as três permanecem paralisadas. |  | Apesar deste processo englobar 03 obras a atual gestão da prefeitura detectou apenas documentações e evolução de obra em relação à construção doi Sítio Cunha. As UBSs de Gameleira e Boa Vista não foram iniciadas. a obra de Sítio Cunha estava paralisada, no entanto teve sua retomada e conclusão em 28/09/2017, sendo recebida pelo engenheiro Ozilan Viana Brandão e o atual prefeito, Jaziel Gonsalves Lages. também foi realizada representação em face da ex-prefeita Elianai Buarque Gomes, por se tratar de obra de convênio junto ao Ministério da Saúde com insuficiência de documentos para a devida regularização junto ao SISMOB. | x |  | x
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE SISTERNA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE MELO (22) |  |  |  |  | 19.275.475/0001-19 | PERNAMBUCO LOGISTICA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | [7 empty] | 0 |  | 449051 | 13217.7 | 13217.7 | 13217.7 | 13217.7 | CONCLUIDA | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 634/2018 | 2018-11-13 | 178/2018 | 57203/18 | O orgão declara a obra como concluída porém não envia documentação comprobatória nem há qualquer registro no TOME CONTA, acessado dia 21/11/2018 |  | Concluída. | x |  | x
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 001/20107 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS FEM-2014 (20) |  |  |  |  | 20.687.159/0001-33 | L&C INCORPORADORA LTDA ME | [7 empty] | 0 |  | 449051 | 528631.47 | 528631.47 | 528631.47 | 528631.47 | CONCLUIDA | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 634/2018 | 2018-11-13 | 178/2018 | 57203/18 | Como verificado no TOME CONTA, no dia 21/11/2018, há o pagamento do valor total da obra, caracterizando a sua conclusão. |  | Concluída. |  | x | x
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-009/2011 | Construção de 01 Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal Marizinha Barros, nesta cidade e 01 Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal Vicente de Souza França, distrito do Carmo, neste município |  |  |  |  | 01.96.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 059/2011 | 2012-01-27 | 2012-07-25 | 975472.92 | 2012-07-27 |  | 0 | 975472.92 |  | 449051 |  |  |  | 761440.5 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-009/2008 | Construção de Pista de Cooper, Lago Artificial e Quiosque no Parque Municipal Pedro Leão Leal - centro |  |  |  |  | 01.510.073/0001-96 | ENGEMÉTODOS LTDA | 030/2008 | 2010-06-22 | 2010-09-20 | 160370.32 | 2010-09-22 | 90 DD | 0 | 160370.32 |  | 449051 |  |  |  | 55017.18 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-014/2012 | Reforma da Praça Sá Moraes-Sede |  |  |  |  | 01.96.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 026/2012 | 2012-05-30 | 2012-08-28 | 145903.2 | 2012-08-30 |  | 12701.06 | 158604.26 |  | 449051 |  |  |  | 96501.67 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Serviço de Implantação e Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede, Distritos e Povoados, neste município |  |  |  |  | 11.393.001/0001-60 | NP Construção Ltda EPP | 060/2014 | 2014-07-23 | 2015-01-19 | 145712.56 | 23.01.2015 | 2015-01-19 |  | 145712.56 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 571/2018 | 2018-11-22 | 206/2018 - SOU | 58922/18 | Em acesso ao TOME CONTAS NO DIA 28/11/2018 não foi possível encontrar o CNPJ da empresa. Desta forma não foi possível confirmar que os pagamentos foram realmente efetuados. |  | concluída | x |  | x
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-014/2013 | Reposição de pavimentação em paralelepípedos graníticos (tapa buracos) na sede, distritos e povoados |  |  |  |  | 17.341.006/0001-25 | BOM NOME CONSTRUÇÃO LTDA ME | 028/2013 | 2013-03-25 | 2014-02-18 | 144738.5 | 2014-02-25 |  | 0 | 144738.5 |  | 449051 |  |  |  | 129266.86 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-031/2013 | Reforma na Unidade do Estádio Municipal O Carvalhão, neste município |  |  |  |  | 17.480.349/0001-59 | FGS - Empreiteira Eireli - ME | 076/2013 | 2013-09-26 | 2013-12-25 | 144419.59 | 2013-12-26 |  | 0 | 144419.59 |  | 449051 |  |  |  | 18912.89 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Serviço de Sistema de Esgotamento Sanitário na sede deste município |  |  |  |  | 17.341.006/0001-25 | BOM NOME CONSTRUÇÃO LTDA ME | 068/14 | 02/09/13 | 2013-12-31 | 144265.02 | 02/01/04 | 2013-12-31 |  | 144265.02 | [5 empty] | 49349.54 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 571/2018 | 2018-11-22 | 206/2018 - SOU | 58922/18 | Em acesso ao TOME CONTAS no dia 27/11/2018, não foi encontrado nenhum valor pago referente ao serviço descrito. |  | CONCLUÍDA | x |  | x
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-015/2012 | Construção de 01 Quadra Poliesportiva descoberta no Sítio Lagoa da Extrema e 01(uma) no Sítio Cabaças |  |  |  |  | 01.96.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 028/2012 | 2012-05-31 | 2012-07-30 | 142380.48 | 2012-07-31 |  | 0 | 142380.48 |  | 449051 |  |  |  | 71190.24 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-030/2013 | Construção de Arquibancada e Piso na Escola Municipal Dr. Arcôncio Pereira, neste município |  |  |  |  | 01.966.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 072/2013 | 2013-09-24 | 2013-12-23 | 121452 | 2013-12-24 |  | 0 | 121452 |  | 449051 |  |  |  | 107970.7 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-034/2013 | Construção de 02 (dois) Reservatórios de Água: 01(um) no Sítio Barreiros e 01(um) na Vila Furtuna, neste município |  |  |  |  | 06.280.983/0001-43 | FAPRESE - Fábrica de Pré-moldados, Serralharia e Blindagem Ltda-ME | 085/2013 | 2013-12-03 | 2014-02-01 | 103432 | 2014-02-03 |  | 0 | 103432 |  | 449051 |  |  |  | 51716 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Serviços de Saneamento Básico em diversas ruas na Sede, Distritos e Povoados |  |  |  |  | 04.223.068/0001-90 | ISRAEL BARROS CONSTRUÇÕES LTDA | 052/10 | 22-12-10 | 2011-02-20 | 92170.3 | 22-02-11 | 2011-02-20 |  | 92170.3 | [5 empty] | 78401.7 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 571/2018 | 2018-11-22 | 206/2018 - SOU | 58922/18 | Em acesso ao TOME CONTAS no dia 27/11/2018, não foi encontrado nenhum valor empenhado para a obra em questão. |  | concluída | x |  | x
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-031/2009 | Serviços de Tapa Buracos no Povoado do Jatobá, Distrito do Carmo e Bom Nome |  |  |  |  | 10.553.823/0001-06 | BARROS & BARRETOS- Prestação de Serviços | 061/2009 | 2010-02-01 | 2010-03-03 | 88891.94 | 2010-03-01 |  | 0 | 88891.94 |  | 449051 |  |  |  | 42229.65 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-010/2011 | Serviço de aterro de valas e reposição de paralelepípedos graníticos (tapa buracos) em diversas ruas, neste município |  |  |  |  | 10.553.823/0001-06 | BARROS & BARRETOS- Prestação de Serviços | 020/2011 | 2011-04-27 | 2011-12-23 | 78553.24 | 2011-12-27 |  | 0 | 78553.24 |  | 449051 |  |  |  | 64858.44 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-016/2014 | Serviços de Reforma da Praça em frente a Igreja no distrito do Bom Nome, neste município |  |  |  |  | 11.393.001/0001-60 | NP Construção Ltda EPP | 049/2014 | 2014-06-10 | 2014-08-09 | 67217.53 | 10.08.2014 |  | 0 | 67217.53 |  | 449051 | 8097.08 |  |  | 8097.08 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-027/2011 | Reforma da Escola Municipal Balduíno Gomes de Sá, no Sítio Tamboril, neste município |  |  |  |  | 01.96.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 058/2011 | 2011-12-05 | 2012-03-04 | 64256.92 | 2012-03-05 |  | 0 | 64256.92 |  | 449051 |  |  |  | 45225 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-002/2014 | Prestação de Serviços de Manutenção/Instalação e Recuperação de Poços Semi-Artesianos, neste município |  |  |  |  | 18.987.212/0001-70 | Maria dos Anjos da Fonseca Terto-ME | 006/2014 | 2014-02-06 | 2014-06-06 | 54450 | 2014-10-06 |  | 0 | 54450 |  | 449051 |  |  |  | 24630.29 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-021/2014 | Reforma da Secretaria de Educação no bairro Vila Furtuna, nesta cidade |  |  |  |  | 01.966.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 062/2014 | 2014-07-23 | 2014-12-20 | 49902.04 | 2014-12-23 |  | 0 | 49902.04 |  | 449051 |  |  |  | 29578.45 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-023/2013 | Construção de Muro do Colégio Municipal Dr. Arcôncio Pereira |  |  |  |  | 01.966.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 049/2013 | 2013-06-20 | 2013-08-19 | 24206.02 | 2013-08-20 |  | 0 | 24206.02 |  | 449051 |  |  |  | 20414.56 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | DP-013/2013 | Serviço de reparação do telhado da Escola Municipal Maria Gomes Leal - distrito do Bom Nome |  |  |  |  | 17.341.006/0001-25 | BOM NOME CONSTRUÇÃO LTDA ME | 065/2013 | 2013-07-29 | 2013-08-28 | 14723.55 | 2013-08-29 |  | 0 | 14723.55 |  | 449051 |  |  |  | 13233.73 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços 013/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas nos Bairros de Matriz da Luz, Lages, Irineu Teixeira, Tiúma e Constantino, no Município de São Lourenço da Mata/PE |  |  |  |  | 12.020.437/0001-76 | SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIM,ENTOS LTDA |  |  |  | 724461.55 | OBRA NÃO INICIADA | NÃO HOUVE | 0 | 724461.55 | [6 empty] | OBRA NÃO INICIADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços 009/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma do Pátio da Feira Amaro Alves de Souza, no Centro do Município de São Lourenço da Mata/PE |  |  |  |  | 12.020.437/0001-76 | SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIM,ENTOS LTDA |  |  |  | 459729.1 | Em Andamento | NÃO HOUVE | 0 | 459729.1 |  |  | 91601.7 |  |  | 91601.7 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços 014/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação e Drenagem nos Bairros de Chã da Tábua e Parque Capibaribe, no Município de São Lourenço da Mata/PE |  |  |  |  | 24.161.531/0001-24 | CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA |  |  |  | 456053.54 | OBRA NÃO INICIADA | NÃO HOUVE | 0 | 456053.54 | [6 empty] | OBRA NÃO INICIADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | 014/2017 | [5 empty] | 05.494.354/0001-53, 07.432.457/0001-14 | NCE ENGENHARIA LTDA | 016/2017 | 2017-04-12 | 12/04/2017 À 12/07/2017 | 410802.29 |  |  |  | 410802.29 |  | 1545203272.269 - MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 346469.14 | 346469.14 | 346469.14 | 346469.14 | CONTRATO ENCERRADO. | Falta descrição dos serviços. | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços 015/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas nos Bairros de Muribara, Penedo e Umuarama, no Município de São Lourenço da Mata/PE |  |  |  |  | 12.020.437/0001-76 | SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIM,ENTOS LTDA |  |  |  | 292691.56 | OBRA NÃO INICIADA | NÃO HOUVE | 0 | 292691.56 | [6 empty] | OBRA NÃO INICIADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços 012/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação e Drenagem na Rua das Rosas e Rua da Prata, nos Bairros de Penedo e Muribara, respectivamente, no Município de São Lourenço da Mata/PE |  |  |  |  | 12.020.437/0001-76 | SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIM,ENTOS LTDA |  |  |  | 218272.17 | Em Andamento | 90 DIAS | 0 | 218272.17 |  |  | 18322.13 |  |  | 18322.13 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços 003/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia Para Reforma da Quadra de Areia com Alambrado e Reforma da Praça José Antônio da Silva, Localizados Rua Guabiraba na Vila Ercina Lapenda no Município de São Lourenço da Mata/PE |  |  |  |  | 12.020.437/0001-76 | SENTRA SERV. E EMPREEND. LTDA |  |  |  | 154515.7 | OBRA NÃO INICIADA | 90 DIAS 90 DIAS | 0 | 154515.7 | [6 empty] | OBRA NÃO INICIADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta- Convite 018/2016 | Contratação da Empresa de Engenharia para Construção de 20 (Vinte) Pórticos em Estrutura Metálica, nas Entradas dos Bairros do Município de São Lourenço da Mata-PE |  |  |  |  | 23.431.088/0001-00 | M A DA SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP |  |  |  | 118460.6 | Não Iniciada | 150 DIAS | 0 | 118460.6 | [6 empty] | OBRA NÃO INICIADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta- Convite 029/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Restauração de Iluminação dos Campos de Futebol Distribuídos nos Bairros de Muribara, Vila do Reinado, Penedo, Várzea Fria e Matriz da Luz no Município de São Lourenço da Mata-P |  |  |  |  | 07.468.856/0001-35 | CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA |  |  |  | 80772.22 |  | NÃO HOUVE | 0 | 80772.22 | [6 empty] | OBRA NÃO INICIADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta- Convite 008/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de Unidade Básica de Saúde no Engenho Concórdia no Município de São Lourenço da Mata/PE |  |  |  |  | 17.633.457/0001-36 | M&M EMPREENDIMENTO E INCORPORAÇÃO LTDA ME |  |  |  | 70888.96 | EM ANDAMENTO | NÃO HOUVE | 0 | 70888.96 |  |  | 23491.84 |  |  | 23491.84 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta- Convite 023/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação e Drenagem na Rua ao Lado do Banco Itaú, Centro do Município de São Lourenço da Mata/PE |  |  |  |  | 17.609.678/0001-00 | PILAR PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME |  |  |  | 48099.58 | Em Andamento | OBRA NÃO INICIADA | 0 | 48099.58 | [6 empty] | OBRA NÃO INICIADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta- Convite 024/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Guarda-Corpo para Pontes e Canais, Loca Município de São Lourenço da Mata/PE |  |  |  |  | 23.159.046/0001-53 | D’ GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI ME |  |  |  | 45662.89 | OBRA NÃO INICIADA | 30 DIAS | 0 | 45662.89 | [6 empty] | OBRA NÃO INICIADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta-Convite 014/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Reforma do Centro de Reabilitação de Fisioterapia, Localizada na Rua Alcântara, no Centro do Município de São Lourenço da Mata-PE |  |  |  |  | 23.431.088/0001-00 | M A DA SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP |  |  |  | 39453.35 | OBRA NÃO INICIADA | 90 DIAS 90 DIAS | 0 | 39453.35 | [6 empty] | OBRA NÃO INICIADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta- Convite 027/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviços de Reforma na Creche Municipal Rosina Labanca Localizada na Rua 18, s/n°, Bairro Parque Capibaribe no Município de São Lourenço da Mata-PE |  |  |  |  | 07.468.856/0001-35 | CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA |  |  |  | 19204.6 | OBRA NÃO INICIADA | NÃO HOUVE | 0 | 19204.6 | [6 empty] | OBRA NÃO INICIADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta- Convite 025/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Drenagem com Construção de Ponta de Ala, Localizado no Bairro de Constantino, no Município de São Lourenço da Mata/PE |  |  |  |  | 17.653.616/0001-64 | J.C.M CONSTRUÇÕES LTDA ME |  |  |  | 17086.4 | OBRA NÃO INICIADA | NÃO HOUVE | 0 | 17086.4 | [6 empty] | OBRA NÃO INICIADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Dispensa 008/2016 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE UMUARAMA LOCALIZADA NA 1ª TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS, Nº 29, BAIRRO UMUARAMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE |  |  |  |  | 23.431.088/0001-00 | M A DA SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP |  |  |  | 14272.09 | OBRA NÃO INICIADA | 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS | 0 | 14272.09 | [6 empty] | OBRA NÃO INICIADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Dispensa 016/2016 | Contratação da Empresa de Engenharia para Execução de Drenagem em Canal por trás da Casa nº 49 da Rua Dr. José Sotero Souza, Centro do Município de São Lourenço da Mata-PE |  |  |  |  | 23.159.046/0001-53 | D’ GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI ME |  |  |  | 14128.09 | OBRA NÃO INICIADA | 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS | 0 | 14128.09 | [6 empty] | OBRA NÃO INICIADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | URBANIZAÇÃO DAS CALÇADAS NA PE-005 TRECHO ENTRE A UPA E O MERCADOPUBLICO DE TIUMA ,NO BAIRRO DE TIUMA NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA | 1030153-54 | MINISTERIO DAS CIDADES | 1233450 | 98676 | [9 empty] | 0 |  | 44.90.51 - Obras e Instalações | 0 |  |  | 0 | CLÁUSULA SUSPENSIVA ENCERRADA, CONTRATO ANULADO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E INFOMAÇÕES TURISTICAS. | 1035309-25 | MUNISTERIO DO TURISMO | 487500 | 10000 | [9 empty] | 0 |  | 44.90.51 - Obras e Instalações | 0 |  |  | 0 | CLÁSULA SUSPENSIVA ENCERRADA, CONTRATO ANULADO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇAO DE UPINHA MATRIZ DA LUZ | 010/2016 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNO DE PE | 500000 | 66188 | [9 empty] | 0 |  | 44.90.51 - Obras e Instalações | 151437.31 |  |  | 151437.31 | CONTRATO COM A EMPRESA ENCERRADO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇAO DO CENTRO MULTICULTURAL | 007/2014 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNO DE PE | 424448.38 | 411953.75 | [9 empty] | 0 |  | 44.90.51 - Obras e Instalações | 182520.43 |  |  | 182520.43 | CONTRATO COM A EMPRESA ENCERRADO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM AREAS DE RISCO EM SÃO LOURENÇO DA MATA MCMV | 351546-7 | MINISTERIO DAS CIDADES | 2000000 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 44.90.51 - Obras e Instalações | 185330.24 |  |  | 185330.24 | SOLICITADO A CAIXA O ENCERRAMENTO DO CONTRATO COM FUNCIONABILIDADE | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA REVITALIZAÇAO E IMPLEMENTAÇAO DA PRAÇA DR. ARAUJO SOBRINHO | 1009634-99 | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 42391.3 | [9 empty] | 0 |  | 44.90.51 - Obras e Instalações | 228361.84 |  |  | 228361.84 | PARALIZADO / CONTRATO ENCERRADO (AGUARDANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS) | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS (FEM 2014) | 011/2016 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNO DE PE | 799615.74 | 100386.84 | [9 empty] | 0 |  | 44.90.51 - Obras e Instalações | 238342.22 |  |  | 238342.22 | CONTRATO COM A EMPRESA ENCERRADO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 1003495-74 | MINISTERIO DAS CIDADES | 4516115.7 | 421148.65 | [9 empty] | 0 |  | 44.90.51 - Obras e Instalações | 371978.25 |  |  | 371978.25 | EM PRESTAÇÃO DE CONTAS | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇAO DE UPINHA IMPERIAL | 002/2014 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNO DE PE | 1990587.74 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 44.90.51 - Obras e Instalações | 1242531.01 |  |  | 1242531.01 | CONTRATO COM A EMPRESA ENCERRADO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | URBANIZAÇAO DAS CALÇADAS DO CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA | 003/2013 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNO DE PE | 1422593.66 | 229464.42 | [9 empty] | 0 |  | 44.90.51 - Obras e Instalações | 1432698.34 |  |  | 1432698.34 | EM ATENDIMENTO AS PENDÊNCIAS DA SECID | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DA PEC MODELO M2 | 363430-67 | MINISTERIO DA CULTURA | 2710000 | 318260 | [9 empty] | 0 |  | 44.90.51 - Obras e Instalações | 2235033.68 |  |  | 2235033.68 | EM ELABORAÇÃO PLANILHA DO SALDO A LICITAR E ELABORAÇÃO DE NOVA PLANILHA DE SERVIÇOS DANIFICADOS | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇAO DE DIVERSAS RUAS DA PARQUE CAPIBARIBE NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA | 373397-68 | MINISTERIO DAS CIDADES | 3163400 | 131808.33 | [9 empty] | 0 |  | 44.90.51 - Obras e Instalações | 2404953.65 |  |  | 2404953.65 | EM PRESTAÇÃO DE CONTAS | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE SÃO LOURENÇO DA MATA | 019708/2017 | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 30000 | [9 empty] | 0 |  | 44.90.51 - Obras e Instalações |  |  |  |  | CONTRATO ENCERRADO. | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REFORMA DO PATIO DA FEIRA AMARO ALVES | 009/2016 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNO DE PE | 300000 | 169053.98 | [9 empty] | 0 |  | 44.90.51 - Obras e Instalações | 91601.7 |  |  | 91601.7 | CONTRATO COM A EMPRESA ENCERRADO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REFORMA DO MERCADO DE TIÚMA | 008/2016 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNO DE PE | 480000 | 120000 | [9 empty] | 0 |  | 44.90.51 - Obras e Instalações | 182859.74 |  |  | 182859.74 | CONTRATO COM A EMPRESA ENCERRADO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REFORMA E MODERNIZAÇÃO GINASIO DE ESPORTE - O PEREIRÃO - NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. | 368546-69 | MINISTERIO DE ESPORTE | 1500000 | 150000 | [9 empty] | 0 |  | 44.90.51 - Obras e Instalações | 513253.55 |  |  | 513253.55 | À LICITAR | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL | 020066/2017 | MINISTERIO DOS ESPORTES | 243750 | 6250 | [9 empty] | 0 |  | 44.90.51 - Obras e Instalações |  |  |  |  | Em elaboração de projetos | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | [8 empty] | x | x
SÃO VICENTE FERRER | PREFEITURA MUNICIPAL | RDC nº 01/2014 | Construções de Unidades Básicas de Saúde (UBS) COHAB, Vila Siriji, Alto da Igreja, Recreio e Engº -Patos Siriji, LOTE 1. |  |  |  |  | 13.253.384/0001-04 | JVS Construtora Ltda EPP | 05/2014 | 2014-04-08 | 2014-12-04 | 2367690.44 |  | 2018-03-18 | 9951.69 | 2377642.13 |  | 44.90.51 |  |  | 309496.8 |  | Andamento |  | 573/2018 | 2018-11-13 | 173/2018 | 57148/18 | Conforme pode se verificar no TOME CONTA, dia 21/11/2018, o valor total da obra foi empenhado. Porém, menos da metade foi efetivamente pago ou liquidado, mostrando que ainda há serviços a serem feitos ou medidos e reconhecidos para que haja sua liquidação.Obra inacabada. |  | Concluído.Boletins finais emitidos e pagamento empenhado. | x |  | x
SÃO VICENTE FERRER | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 001/2011 | Pavimentação em paralelepípedos graniticos na Estrada de Acesso a Chã do Esquecido ETAPAS II e III |  | Ministério das Cidades |  |  | 04.496.374/0001-09 | BRUMAC CONSTRUÇÕES LTDA | 51/2011 | 2011-04-28 | 2011-10-25 | 535284.48 |  | 540 dias | 0 | 535284.48 |  | 449051 |  |  |  | 180123.82 | Paralisada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 573/2018 | 2018-11-13 | 173/2018 | 57148/18 | Como a obra em questão foi considerada como sem funcionalidade pela Instiruição Financeira de Repasse, com parte ainda por fazer e a parte concluída depreciada, a obra é classificada como paralisada/inacabada. |  | Etapa II, esta obra foi abandonada pela gestão anterior o que resultou na sua depreciação. Sendo assim, a mesma foi considerada como obra sem funcionalidade pela institução financeira de repasse, a Caixa Econômica Federal, atrelada, que instaurou Tomada de Contas Especial. Etapa III Contrato de repasse cancelado pela instituição financeira Caixa econômica Federal, Ministério das cidades. | x |  | x
SÃO VICENTE FERRER | PREFEITURA MUNICIPAL | RDC nº 01/2015 | Construção de Quadra Coberta no Anexo da Escola Dr.Manoel Borba- LOTE 1 |  |  |  |  | 04.917.317/0001-48 | Teixeira Bosshard Const, Consult Ltda | 62/2014 | 2014-09-01 | 2015-01-29 | 517101.65 |  | 2018-05-13 | 7672.88 | 524774.53 |  | 44.90.51 |  |  | 73982.98 |  | Andamento |  | 573/2018 | 2018-11-13 | 173/2018 | 57148/18 | Como declara o ofício, a obra encontra-se em fase de aguardo de cronograma de execução e retomada da execução da obra, sendo assim continua paralisada. |  | Paralisada. Notificação enviada à empresa solicitando cronograma de execução e retomada da obra. | x |  | x
SÃO VICENTE FERRER | PREFEITURA MUNICIPAL | TP nº 002/2010 | Construção de 122 Módulos Sanitários Domiciliares |  | FUNASA | 500000 | 16600 | 09.276.855/0001-14 | Lemos de Almeida Empreend. Ltda | 46/2010 | 2010-07-02 | 2010-09-30 | 508848.27 |  | 450 dias | 0 | 508848.27 |  | 449051 |  |  |  | 213321.56 | Paralisada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 573/2018 | 2018-11-13 | 173/2018 | 57148/18 | O orgão declara a obra como concluída mas no TOME CONTA, consultado dia 21/11/2018, não há pagamento referente a essa obra. Continua como paralisada. |  | Obra Concluída. Convênio nº 309/08 prestado contas aguardamento parecer da FUNASA conforme ofício GP 015/2017 desta Prefeitura em anexo. | x |  | x
SÃO VICENTE FERRER | PREFEITURA MUNICIPAL | TP nº 03/2010 | Pavimentação em paralelepípedos garniticos da estrada de acesso a Chã do Esquecido ETAPA I | 294145-09 | CEF |  |  | 41.046.285/0001-89 | A.A de Souza Junior Engenharia-ME | 62/2010 | 2010-07-26 | 2011-01-22 | 213746.6 |  | 360 dias | 0 | 213746.6 |  | 449051 |  |  |  | 170665 | Paralisada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 573/2018 | 2018-11-13 | 173/2018 | 57148/18 | Como a obra em questão foi considerada como sem funcionalidade pela Instiruição Financeira de Repasse, com parte ainda por fazer e a parte concluída depreciada, a obra é classificada como paralisada/inacabada. |  | Essa obra foi abandonada pela gestão anterior que resultou em sua depreciação. Sendo assim a mesma foi considerada obra sem funcionalidade e distratada pela Instituição financeira de Repasse a Caixa Econômica Federal, atrelada CR 291.445-09/2009, que instaurou Tomada de Contas Especial de acordo com o Ofício 535/2013/GIDURCA. Vale informar que o orgão concendente foi o Ministério do Turismo. | x |  | x
Serra Talhada | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2014 | Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Construção de Cozinha, Refeitório e Depósito da Escola Municipal do Bairro Mutirão e do Distrito de Água Branca , neste município. |  |  |  |  | 14.949.489/0001-57 | Natal Engenharia LTDA | 019/2014 | 10/03/2014 | 2014-10-06 | 588250.04 |  | 2015-05-04 |  | 588250.04 | [5 empty] | 158091.93 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 574/2018 | 2018-11-08 | 354/2018 | 56307/18 | Em consulta realizada ao Tome Conta, em 20/12/18, não foram identificados pagamentos referente a esta obra desde 2014, assim como a administração não apresentou documentação comprobatória. |  | TP 001/2014 - O número da modalidade não foi informada ao TCE e a mepresa contratada, informada no mesmo ofício, não é a que de fat executou o serviço, conforme foi informado no mapa do período de Julho a Setembro de 2015, como concluída. Esclarecemos ainda que o número do processo informado no ofício em questão, é 015/2014 e não 019/2014 e que essa obra não consta do Mapa Anula de 2017, o qual se refere o ofício do Tribunal. | x |  | x
SERRA TALHADA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP005/2011 | Serviços de Construção de uma Cozinha Comunitária no Bairro Bom Jesus. | 706070/2009 | Governo Federal | 350000 | 17500 | 09.477.628/0001-57 | Immobiliare Construtora e Incorporadora Ltda. | 071/2011 | 2011-06-30 | 2011-12-27 | 338131.82 |  | 1.620 Dias | -511.18 | 337620.64 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 275955.06 | Concluída | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 574/2018 | 2018-11-08 | 354/2018 | 56307/18 | Em consulta realizada ao Tome Conta, em 20/12/18, foram identificados pagamentos referente a esta obra na importância de R$268.933,16, de 2012 a 2015, restando saldo de R$68.687,48 (20% do valor do contrato) sem justificativa. |  | Encontra-se concluída e informada no mapa do período de Janeiro a março de 2016. Essa obra não consta do Mapa Anual de 2017, o que se refere o ofício do Tribunal. | x |  | x
SERRA TALHADA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV005/2015 | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Reforma da Praça da Avenida Afonso Magalhães, entre o nº150 e nº44 |  |  |  |  | 10.644.993/0001-98 | Meta Construções e Empreendimento Ltda | 045/2015 | 2015-09-01 | 2015-10-31 | 144631.25 |  | 120 Dias | 0 | 144631.25 |  | 4.490.51 |  |  |  | 77659.71 | Cancelada - Devido a falta de recursos,fez-se necessário a recisão contratual, sendo os serviços lançados com reprogramação para recursos do FEM | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 574/2018 | 2018-11-08 | 354/2018 | 56307/18 | A administração não apresentou em qual obra esses serviços foram inseridos, nem se esta foi concluída. |  | O processo foi cancelado e incluído na reprogramação de obra com recurso do Fundo Estadual de Apoio aos Municípios - FEM, para evitar o aporte de recurso do município, visto que havia a disponibilidade de recursos do Estado de Pernambuco. Essa obra não consta do Mapa Anual de 2017, o qual se refere o ofício do tribunal. | x |  | x
SERRA TALHADA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Construção de Pavimento em Paralelepípedo Granítico nas Ruas Esperança e Baixa Renda, Bairro Malhada, neste Município |  |  |  |  | 05.418.653/0001-09 | J.E. Gomes Sampaio & CIA LDTA | 085/2013 | 12/07/2013 | 2013-09-10 | 66860.47 |  | 2013-11-09 | 10073.85 | 76934.32 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 574/2018 | 2018-11-08 | 354/2018 | 56307/18 | Em 20/12/2018, em consulta ao Tome Conta, foram identificados pagamentos de apenas R$ 19.669,43 (apenas 25% do valor do contrato), nos exercícios 2013 e 2015, sem justificativa da administração. |  | Obra concluída e informada no mapa de 2015. | x |  | x
Serra Talhada | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Construção de Pavimento em Paralelepípedo Granítico nas Ruas Esperança, Baixa Renda, Travessa 5 e Rua Vicente Inácio de Oliveira, Bairro Malhada, neste Município |  |  |  |  | 17.950.410/0001-04 | Souza e Correia Construções Ltda | 093/2013 | 11/07/2013 | 2014-01-01 | 74900 |  | 2015-11-28 |  | 74900 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 574/2018 | 2018-11-08 | 354/2018 | 56307/18 | Em 20/12/2018, em consulta ao Tome Conta, não foram identificados pagamentos para este objeto, sem justificativa da administração. |  | Obra concluída e informada no mapa de 2015. | x |  | x
Serra Talhada | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de Empresa para Execução do Serviços de Construção de Cobertura da Quadra Poliesportiva 627m², Localizada na Escola Vicente Inácio de Oliveira no Bairro Mutirão. |  |  |  |  | 20.530.271/0001-66 | RVG - Construtora e Serviços Ltda | 041/2015 | 12/03/2015 | 2015-04-11 | 44316.42 |  | 2015-05-11 |  | 44316.42 | [5 empty] | 51869.38 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 574/2018 | 2018-11-08 | 354/2018 | 56307/18 | Não foi possível identificar tal contrato de remanescente dentro dos mapas de 2014 a 2017. |  | Contrato rescindido. Houve nova licitação (TP013/2015) para continuidade do serviço. | x |  | x
Serra Talhada | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de Empresa para Construção de Pilares na Quadra Luiza Kehrle, deste Município |  |  |  |  | 20.229.039/0001-92 | J. Matos Construtora Ltda. | 135/2015 | 20/09/2015 | 2015-10-20 | 24383.96 |  | 2015-10-20 |  | 24383.96 | [5 empty] | 11614.89 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 574/2018 | 2018-11-08 | 354/2018 | 56307/18 | Em 20/12/2018, em consulta ao Tome Conta, não foram identificados pagamentos para este objeto, sem justificativa da administração. |  | Obra concluída e informada no mapa de 2015. | x |  | x
SERRITA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2016 | Consiste na construção e ampliação do Sistema de abastecimento d'água nos Sitios Gurdião e Floresta zona rural do município de Serrita - PE. |  |  |  |  | 03.792.129/0001-78 | EWG SERVIÇOS LTDA | 033/2016 | 2016-06-28 | 2016-10-26 | 69930.36 | 2016-10-28 | 0 | 0 | 69930.36 |  | 4490.51.00 | 0 |  |  | 0 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 447/2018 | 2018-11-14 | 138/2018 | 57569/18 | Obra paralisada por falta de recurso. |  | A ordem de serviço foi expedida, porém não foi executada diante da escassez de recurso própio. | x |  | x
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2016 | Construção de Quadra Coberta - Povoado Várzea Velha | 204316/2013 | FNDE | 509211.89 | 1118.35 | 10.581.445/0001-66 | João Gualberto Rufino de Siqueira - ME | 079/2016 | 2016-08-10 | 2016-12-23 | 653659.64 | 2016-12-31 | **** |  | 653659.64 | *** | 4.4.90.51 | 69162.7 | 0 | 0 | 69162.7 | INACABADA |  | 575/2018 | 2018-11-12 | 203/2018 | 56743/18 | No TomeConta, em 03/12/2018, há um pagamento de R$ 69.162,70 para a empresa João Gualberto. Novo processo licitatório: TP 009/2017 com a empresa S.A Locações e Construções e Serviços para a conclusão da quadra no valor de R$ 406.497,39. No Tome Conta, em 03/12/2018, não há pagamentos. |  | Nova licitação: Iniciada. | x |  | x
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 006/2011 | Construção de Creche TIPO C | PAC 201483/11 | FNDE | 618324.7 |  | 04.628.047/0001-55 | Construtora Valério | 085/2011 | 05/01/2012 | 2012-07-03 | 618324.7 | ***** | 2012-12-30 | 19263.39 | 637588.09 | *** | 4.490.51 | 0 | 0 | 0 | 522654.23 | INACABADA |  | 575/2018 | 2018-11-12 | 203/2018 | 56743/18 | No TomeConta, em 03/12/2018, há apenas um pagamento de R$ 28.255,82 em 2018. |  | Concluída | x |  | x
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2016 | Conclusão da construção da Academia da Saúde Cruzeiro do Nordeste | 113008/2013 | Ministério da Saúde | 0 |  | 10.496.113/0001-83 | C.W.E. Construções LTDA-ME | 011/2014 | 2016-07-21 | 2017-01-02 | 440546.8 | 2016-12-31 | **** |  | 440546.8 | **** | 4.4.90.51 | 103364.73 | 0 | 0 | 103364.73 | INACABADA | [9 empty] | x | x
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 006/2016 | Construção de Muradas nas Creches Tipo B e Tipo C | *** | *** |  |  | 10.581.445/0001-66 | João Gualberto Rufino de Siqueira - ME | 130/2014 | 2014-11-19 | 2015-02-17 | 181072.38 | **** | **** |  | 181072.38 | *** |  | 107177.52 | 0 | 0 | 107177.52 | CONCLUÍDA |  | 575/2018 | 2018-11-12 | 203/2018 | 56743/18 | Esta informação está duplicada na linha 1871. No TomeConta, em 04/12/2018, há 2 pagamentos totalizando R$ 38.786.30. |  | Não apresentou justificativas. | x |  | x
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 006/2014 | Construção das Muradas de 02(duas) Creches Pro Infância Tio B e C | 158/2014 | FEM 2 | 182544.54 |  | 10.581.445/0001-66 | João Gualberto Rufino de Siqueira - ME | 130/2014 | 2014-11-19 | 2015-02-17 | 181072.38 |  |  |  | 181072.38 |  | 4.490.51 | 107177.52 | 0 | 0 | 107177.52 | CONCLUIDA |  | 575/2018 | 2018-11-12 | 203/2018 | 56743/18 | Esta informação está duplicada na linha 1871. No TomeConta, em 04/12/2018, há 2 pagamentos totalizando R$ 38.786.30. |  | Não apresentou justificativas. | x |  | x
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2014 | Construção de 04 (quatro) Academias da Saúde Albuquerque-Né | 113010 / 2013 | Ministério da Saúde | 180000 |  | 07.950.585/0001-50 | AGT Construções LTDA | 031/2014 | 2014-07-15 | 2014-11-27 | 180000 | 2016-12-31 | 2015-04-11 |  | 180000 | **** | 4.490.51 | 24409.58 | 0 | 0 | 24409.58 | INACABADA |  | 575/2018 | 2018-11-12 | 203/2018 | 56743/18 | Eu acredito que estas 4 são parte da mesma licitação, mas em lotes diferentes pois tem os mesmos números e data de início e a mesma empresa contratada. Em 06/12/2018, no TomeConta só consta um pagamento de R$ 98.811.98 para as academias de saúde dos 4 distritos. Na justificativa que o municipio mandou, afirma-se que apenas uma das quatro academias foi concluída (a do Alto Rio Branco). O remanescente das obras foi relicitado. |  | Obra inacabada. | x |  | x
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2014 | Construção de 04 (quatro) Academias da Saúde Alto do Rio Branco | 113007 / 2013 | Ministério da Saúde | 180000 |  | 07.950.585/0001-50 | AGT Construções LTDA | 031/2014 | 2014-07-15 | 2014-11-27 | 180000 | **** | 2015-04-11 |  | 180000 | **** | 4.490.51 | 64947.07 | 0 | 0 | 64947.07 | INACABADA |  | 575/2018 | 2018-11-12 | 203/2018 | 56743/18 | Eu acredito que estas 4 são parte da mesma licitação, mas em lotes diferentes pois tem os mesmos números e data de início e a mesma empresa contratada. Em 06/12/2018, no TomeConta só consta um pagamento de R$ 98.811.98 para as academias de saúde dos 4 distritos. Na justificativa que o municipio mandou, afirma-se que apenas uma das quatro academias foi concluída (a do Alto Rio Branco). O remanescente das obras foi relicitado. |  | Obra inacabada. | x |  | x
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2014 | Construção de 04 (quatro) Academias da Saúde Rio da Barra | 113009 / 2013 | Ministério da Saúde | 180000 |  | 07.950.585/0001-50 | AGT Construções LTDA | 031/2014 | 2014-07-15 | 2014-11-27 | 130000 | 2016-12-31 | 2015-04-11 |  | 130000 | **** | 4.490.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | INACABADA |  | 575/2018 | 2018-11-12 | 203/2018 | 56743/18 | Eu acredito que estas 4 são parte da mesma licitação, mas em lotes diferentes pois tem os mesmos números e data de início e a mesma empresa contratada. Em 06/12/2018, no TomeConta só consta um pagamento de R$ 98.811.98 para as academias de saúde dos 4 distritos. Na justificativa que o municipio mandou, afirma-se que apenas uma das quatro academias foi concluída (a do Alto Rio Branco). O remanescente das obras foi relicitado. |  | Obra inacabada. | x |  | x
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2014 | Construção de 04 (quatro) Academias da Saúde Cruzeiro do Nordeste | 113008/2013 | Ministério da Saúde | 100000 |  | 07.950.585/0001-50 | AGT Construções LTDA | 031/2014 | 2014-07-15 | 2014-11-27 | 100000 | 2016-12-31 | 2015-04-11 |  | 100000 | **** | 4.490.51 | 20700 | 0 | 0 | 20700 | INACABADA |  | 575/2018 | 2018-11-12 | 203/2018 | 56743/18 | Eu acredito que estas 4 são parte da mesma licitação, mas em lotes diferentes pois tem os mesmos números e data de início e a mesma empresa contratada. Em 06/12/2018, no TomeConta só consta um pagamento de R$ 98.811.98 para as academias de saúde dos 4 distritos. Na justificativa que o municipio mandou, afirma-se que apenas uma das quatro academias foi concluída (a do Alto Rio Branco). O remanescente das obras foi relicitado. |  | Obra inacabada. | x |  | x
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite 009/2014 | Abastecimento d'água no Distrito de Albuquerque Né e Povoado Waldemar Siqueira | 158/2014 | FEM | 77039.91 | 4854 | 10.581.445/0001-66 | João Gualberto Rufino de Siqueira - ME | *** | 2015-03-25 | **** | 77039.91 | **** | **** |  | 77039.91 | *** | 4.4.90.51 | 45955.01 | 0 | 0 | 45955.01 | CONCLUÍDA |  | 575/2018 | 2018-11-12 | 203/2018 | 56743/18 | No TomeConta, em 04/12/2018, só consta um pagamento e R$ 21.958,41 em 2016. (Como não tem o número do processo no empenho, eu não sei se é o convite de 2014 ou o de 2015) |  | Situação da obra concluída. | x |  | x
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite 009/2014 | Abastecimento de água no Distrito Albuquerque-Né e Waldemar Siqueira | 158/2014 | FEM 2 | 72185.91 | 4854 | 10.581.445/0001-66 | João Gualberto Rufino de Siqueira - ME | 136/2014 | 2014-12-22 | 2015-03-22 | 77039.91 | 2017-01-01 |  |  | 77039.91 |  | 4.490.51 | 77039.91 | 0 | 0 | 45955.01 | CONCLUIDA |  | 575/2018 | 2018-11-12 | 203/2018 | 56743/18 | No TomeConta, em 04/12/2018, só consta um pagamento e R$ 21.958,41 em 2016. (Como não tem o número do processo no empenho, eu não sei se é o convite de 2014 ou o de 2015) |  | Situação da obra concluída. | x |  | x
Sirinhaém | PREFEITURA MUNICIPAL |  | RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS |  |  |  |  | 12.929.067/0001-94 | AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME | 009/2014 | 2014-01-27 | 2014-07-26 | 322515.26 | 2014-07-27 | 2015-01-22 | 6905.96 | 329421.22 | [5 empty] | 291321.26 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 576/2018 | 2018-11-08 | 136/018 | 56043/18 | O orgão declara a obra como concluída, porém não enviou documentação comprobatória. |  | Concluída | x |  | x
Sirinhaém | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE SETE (07) BOX NA ÁERA EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL |  |  |  |  | 04.350.357/0001-50 | ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME | 073/2015 | 2015-10-01 | 2016-03-29 | 87688.19 | 2016-04-04 | 2016-03-29 |  | 87688.19 | [5 empty] | 67969.06 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 576/2018 | 2018-11-08 | 136/018 | 56043/18 | O orgão declara a obra como concluída, porém não enviou documentação comprobatória. |  | Concluída | x |  | x
Sirinhaém | PREFEITURA MUNICIPAL |  | RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE |  |  |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME | 026/2015 | 2015-04-24 | 2015-10-21 | 81256.74 | 2015-10-24 | 2015-10-21 |  | 81256.74 | [5 empty] | 64676 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 576/2018 | 2018-11-08 | 136/018 | 56043/18 | O orgão declara a obra como concluída, porém não enviou documentação comprobatória. |  | Concluída | x |  | x
SIRINHAÉM | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017 | IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL |  |  |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME | 103/2017 | 2017-09-05 | 2018-03-04 | 58318.5 | 2018-03-05 | 0 |  | 58318.5 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | PARALISADA |  | 576/2018 | 2018-11-08 | 136/018 | 56043/18 | Como próprio ofício aponta, obra paralisada. |  | Paralisada | x |  | x
Solidão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS PEDRA GRANITICA E MEIO FIO NAS RUAS DIVERSAS |  | SEPLAG |  |  | 19829313/0001-85 | EVERALDO BALBINO SILVA EIRELI-ME | 14/2014 | 2014-07-03 | 2014-10-01 | 106275.43 |  | 2014-10-01 |  | 106275.43 | [5 empty] | 42616.55 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
Solidão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS PEDRA GRANITICA E MEIO FIO NA RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES |  | SEPLAG |  |  | 198.29313/0001-85 | EVERALDO BALBINO SILVA EIRELI-ME | 13/2014 | 2014-07-03 | 2014-10-01 | 63349.34 |  | 2014-10-01 |  | 63349.34 | [5 empty] | 24988.12 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SURUBIM | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P. N°002/2014 PROC. LIC. N°021/2014 | Ampliação e Reforma das Instalações Físicas da Policlínica Municipal do Surubim, Visando á Tranformação em uma Unidade de Pronto Atendimento- UPA, Tipo I, Com Adequações, no Município de Surubim. | x | x | x | x | 07.468.034/0001-54 | CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA | 055/2014 | 2014-12-23 | 2015-06-21 | 1072359.13 | X | 360 dias | 0 | 1072359.13 |  | 44.90.51 | 17206.92 |  |  | 657978.46 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
SURUBIM | PREFEITURA MUNICIPAL | T. P. N°004/2014 PROC. LIC. N°029/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS COBERTA - LOTE 1 LOCALIZADA NO SÍTIO FURNAS | 2013 | FNDE | 589273.97 | 53747.58 | 03.226.372/0001-29 | VL TECNOLOGICA LTDA - EPP | 064/2014 | 2014-08-11 | 2015-01-08 | 643004.24 | X | 2018-04-22 |  | 643004.24 | x | 44.90.51.99 | 83320.37 | 83320.37 | 83320.37 | 509470.73 | Andamento | [9 empty] | x | x
SURUBIM | PREFEITURA MUNICIPAL | T. P. N°004/2014 PROC. LIC. N°029/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS COBERTA - LOTE 2 LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA NOVA | 2014 | FNDE | 589273.97 | 40572.92 | 03.226.372/0001-29 | VL TECNOLOGICA LTDA - EPP | 064/2014 | 2014-10-13 | 2015-03-12 | 629830.76 | X | 2018-06-24 |  | 629830.76 | x | 44.90.51.99 | 100107.03 | 76500 | 76500 | 491681.82 | Andamento | [9 empty] | x | x
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA PREGÃO 00032/2015 | MANUTENÇÃO OPERAÇÃO, ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 07.177.559/0001-30 | ELETRO - LASER SERVIÇOS LTDA. |  |  |  | 395000 |  |  | 0 | 395000 |  | 33.90.39 | 188120.08 |  |  | 188120.08 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 577/2018 | 2018-12-19 | 245/2018 | 65653/18 | Não apresentou justificativa para o saldo de contrato, tampouco as informações que faltam. |  | Solicito que seja considerado o termo concuído no lugar de em andamento. | x |  | x
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | DIRETA | CONSTRUÇÃO DE GALERIA NO POVOADO DO BREJINHO | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 3390.36 | 4.837,00 | 4.837,00 | 4.837,00 | 4837 | CONCLUIDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 577/2018 | 2018-12-19 | 245/2018 | 65653/18 | Não apresentou as informações que faltam no mapa de obras. |  |  | x |  | x
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | DIRETA | PERFURAÇÃO DE POÇOS | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 3390.39 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7000 | CONCLUIDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 577/2018 | 2018-12-19 | 245/2018 | 65653/18 | Não apresentou as informações que faltam no mapa de obras. |  |  | x |  | x
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | DIRETA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA RACHÃO NA RUA AGUSTINHO NOGUEIRA BARROS | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 339039 | 14415.84 | 14415.84 | 14415.84 | 14415.84 | CONCLUIDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 577/2018 | 2018-12-19 | 245/2018 | 65653/18 | Não apresentou as informações que faltam no mapa de obras. |  |  | x |  | x
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | DIRETA | SERVIÇO DE ABERTURA DO CANAL DA RUA ROSA XAVIER PARA A PASSAGEM MOLHADA PARA PASSAGEM DE TUBOS | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 339039 339030 339036 | 21511.9 | 21511.9 | 21511.9 | 21511.9 | CONCLUIDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 577/2018 | 2018-12-19 | 245/2018 | 65653/18 | Não apresentou as informações que faltam no mapa de obras. |  |  | x |  | x
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | DIRETA | COMPLEMENTAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DE CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DO PATIO EM FRENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 3390.30 339036 | 69456.16 | 69456.16 | 69456.16 | 69456.16 | CONCLUIDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 577/2018 | 2018-12-19 | 245/2018 | 65653/18 | Não apresentou as informações que faltam no mapa de obras. |  |  | x |  | x
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | DIRETA | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO VITORINO GOMES | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 4490.51 | 75063.7 | 75063.7 | 75063.7 | 75063.7 | CONCLUIDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 577/2018 | 2018-12-19 | 245/2018 | 65653/18 | Não apresentou as informações que faltam no mapa de obras. |  |  | x |  | x
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | DIRETA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 339030 339039 | 120645.47 | 120645.47 | 120645.47 | 120645.47 | CONCLUIDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 577/2018 | 2018-12-19 | 245/2018 | 65653/18 | Não apresentou as informações que faltam no mapa de obras. |  |  | x |  | x
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 00007/2012 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, TIPO 4-MODULO COM VASO SANITARIO, BANHEIRO, LAVATORIO, RESERVATORIO ELEVADO, TANQUE DE LAVAR ROUPA, PIA DE COZINHA, TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. | 671986 | FUNASA | 250.000,00 |  | 07.524.547/0001-35 | V & A CONSTRUTORA LTDA ME | 00048/2012 | 30/12/2011 | 2012-04-28 |  |  | 0 |  | 0 |  | 4490.51 | 305391.91 | 305391.91 | 305391.91 | 305391.91 | em andamento | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 577/2018 | 2018-12-19 | 245/2018 | 65653/18 | Não apresentou as informações que faltam no mapa de obras. |  | Solicito que seja considerado o termo concuído no lugar de em andamento. | x |  | x
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | DIRETA | REFORMA DA CASA DA MULHER | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 3390.30 | 893 | 893 | 893 | 893 | CONCLUIDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 577/2018 | 2018-12-19 | 245/2018 | 65653/18 | Não apresentou as informações que faltam no mapa de obras. |  |  | x |  | x
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | DIRETA | REFORMA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 3390.30 3390.36 | 83352.62 | 83352.62 | 83352.62 | 83352.62 | CONCLUIDO | Informações Incompletas. Falta valor contratado. | 577/2018 | 2018-12-19 | 245/2018 | 65653/18 | Não apresentou as informações que faltam no mapa de obras. |  |  | x |  | x
Tacaimbó | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de empresa de enganharia para construção de 05(cinco) UBS- Unidades Basicas de Saúde, em diversas localidades no Município de Tacaimbó/PE |  | Ministerio da Saude |  |  | 10.570.642/0001-80 15.088.207/0001-37 | Construtora Leite Barros Ltda - ME (Lote I e IV) / S.A Souza Construtora Ltda- EPP (Lote II,III e V) | 039/2014 040/2014 | 2014-10-16 | 2015-10-11 | 1986477.39 | 16/10/2015 | 2015-10-11 |  | 1986477.39 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 636/2018 | 2018-11-06 |  | 55319/2018 | no Tome Conta consta apenas dois pagamentos irrisórios considerando o valor total da obra, mesmo antes do distrato ter ocorrido. |  | Foram concluídas 4 UBS, restando apenas a conclusão da UBS localizada na rua João Clemente, que se encontra com 79,36% executada, porém a empresa responsável não teve mais o interesse em continuar com a execução da obra, resultando no distrato pelo município, que está providenciando um novo certame para conclusão da obra. | x |  | x
Tacaimbó | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO PRESENCIAL 001/2016 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO 2 NESTE MUNICÍPIO | 11042/2014 | Ministério da Educação | 1288750.66 |  | 18.570.749/0001-30 | GM RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 012/2016 |  |  | 1288750.66 |  | 0 |  | 1288750.66 |  |  | 373737.69 | 0 |  | 373737.69 | DISTRATO | Informado na resposta ao ofício do NEG. | 636/2018 | 2018-11-06 |  | 55319/2018 |  |  | Percentual de 30,51% executado, a convenente so repassou 29% do valor acordado. A empresa não teve interesse em continuar a obra. | x |  | x
Tacaimbó | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 002/2014 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38m), PADRÃO FNDE, NESTE MUNICÍPIO. | 9547/2014 | Ministério da Educação | 504605.4 |  | 15.088.207/0001-37 | AS SOUZA CONSTRUTORA LTDA EPP | 038/2014 |  |  | 504605.4 |  | 0 |  | 504605.4 |  |  | 252302.71 | 0 | 0 | 252302.71 | DISTRATO | Informado na resposta ao ofício do NEG. | 636/2018 | 2018-11-06 |  | 55319/2018 |  |  | Percentual de 50% executado, a convenente so repassou 29% do valor acordado. A empresa não teve interesse em continuar a obra. | x |  | x
TACARATU | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência / 016/2014 | Recapeamento Asfáltico em CBUQ de Diversas Ruas de Caraibeiras e Tacaratu/PE | 033/2014 | SEPLAG | 2000029.79 | 2083.64 | 07.308.813/0001-92 | GL-Empreendimentos Ltda - ME | 019/2014 | 2014-11-24 | 2015-02-22 | 2000001.21 | - | 2017-05-12 |  | 2000001.21 |  | 4.4.90.51 | 1199992.5 | 0 | 0 | 1199992.5 | Paralisada, aguardando repasse de parcela do recurso por parte do Estado. |  | 578/2018 | 2018-11-21 | 333/2018 - PMT | 58567/18 | obra paralisada em virtude de falta de repasse da parcela pertinente ao Estado de Pernambuco |  | Obra encontra-se paralisada devido a falta de repasse da parcela pertinente e de responsabilidade do Estado de Pernambuco. | x |  | x
TACARATU | PREFEITURA MUNICIPAL | Pregão Presencial / 015/2014 | Manutenção dos Prédios Escolares do Município de Tacaratu/PE. | Ob.010/2014 | Recursos Próprios | 0 | 0 | 12.343..102/0001-99 | Barbosa e Serafim Construções e Serviços Ltda ME | 020/2014 | 2015-01-05 | 2016-01-05 | 989101.2 | - | 2018-12-20 | 112828.45 | 1101929.65 |  | 4.4.90.51 | 945736.66 | 0 | 0 | 945736.66 | Em Andamento |  | 578/2018 | 2018-11-21 | 333/2018 - PMT | 58567/18 | não foi possível encontrar pagamentos referentes ao serviço descrito no TOME CONTAS. Acesso em 29/11/2018. Obra tida como paralisada. |  | Conforme Mapa demonstrativo do Exercício 2018 - 2º Trimestre, período referencial de Abril a Junho já enviado ao TCE, este serviço ja foi concluído. | x |  | x
TACARATU | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços / 013/2014 | Urbanização e Iluminação da Av. José Estevão e Dep. Afonso Ferraz e Reforma e Ampliação da Praça Francina Maria de Araújo, no Distrito de Caraibeiras e Urbanização e Iluminação da Av. Aristides Teles de Menezes e Av. Manoel Mariano na Sede do Município | 164/2014 | FEM | 905639.88 | 31496.02 | 12.343..102/0001-99 | Barbosa e Serafim Construções e Serviços Ltda ME | 016/2014 | 2014-10-08 | 2015-02-05 | 937135.9 | - | 2016-09-27 |  | 937135.9 |  | 4.4.90.51 | 625687.21 | 0 | 0 | 625687.21 | Em Andamento |  | 578/2018 | 2018-11-21 | 333/2018 - PMT | 58567/18 | Os pagamentos verificados no TOME CONTAS (29/11/2018) são considerados irrisórios frente ao valor total da obra, dessa forma a obra é tida como paralisada. |  | Informa que conforme o mapa de obras do 3º trimestre de 2018, a obra se encontra em andamento. Também informa que o atraso deveu-se à necessidade de reprogramação junto a SEPLAG e a Secretaria finalística (CEHAB), onde desde a apresentação do novo plano de trabalho e projeto de reprogramação e a efetiva aprovação denotou considerável tempo e paralisação da obra. Atualmente a obra se encontra em andamento e já evoluiu para o valor de R$ 641.368,09. | x |  | x
TACARATU | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços / 016/2015 | Construção de Quadras Esportivas, Descobertas nas Escolas Santa Luzia no Sítio Altinho e Umburana na Agrovila 07, Zona Rura e Construção de Uma Quadra Coberta na Rua João Rodrigues de Araújo, s/n - distrito de Caraibeiras Tacaratu/PE. | Ob. 008/2015 | Recursos Próprios | 0 | 0 | 12.343..102/0001-99 | Barbosa e Serafim Construções e Serviços Ltda ME | 015/2015 | 2015-11-12 | 2016-05-10 | 736527.24 | - | 2016-11-06 | 113587.01 | 850114.25 |  | 4.4.90.51 | 494600.57 | 75532.43 | 75532.43 | 494600.57 | Em Andamento |  | 578/2018 | 2018-11-21 | 333/2018 - PMT | 58567/18 | conforme consulta ao TOME CONTAS (30/11/2018), não houve nenhum pagamento realizado em 2018. Logo, a obra é tida como paralisada. |  | Conforme mapa de obras do 3º trimestre de 2018, esta obra se encontra em andamento, e evoluiu para R$ 648.536,24. | x |  | x
TACARATU | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços / 003/2008 | Construção de Módulos Sanitários Domiciliares, Tipo 1-módulo com vaso sanitário, banheiro, lavatório, reservatório, tanque septico e sumidouro | 0466/2007 | FUNASA | 650000 | 21042.74 | 05.468.317/0001-70 | A & S Construtora Albuquerque & Souza Ltda. | 078/2008 | 2008-06-23 | 2009-06-23 | 669577.06 | Redução de meta concluída. | 0 |  | 669577.06 |  | 4.4.90.51 | 588942.14 | 0 | 0 | 588942.14 | Houve redução de meta, o saldo do recurso foi devolvido e concluído a prestação de contas com a FUNASA. |  | 578/2018 | 2018-11-21 | 333/2018 - PMT | 58567/18 | não foi enviada nenhuma documentação que comprove a conclusão da obra. |  | Informa em ofício que, a obra foi concluída e a prestação de contas com uma redução de metas foi entregue e aprovada. | x |  | x
TACARATU | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços / 002/2014 | Construção de Unidade Básica de Saúde na Agrovila 09 | Ob.002/2014 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 408000 | 0 | 15.088.207/0001-37 | S. A Souza Construtora Ltda ME | 006/2014 | 2014-03-11 | 2014-11-06 | 355400.98 | - | 480 dias | 7784.2 | 363185.18 |  | 4.4.90.51 | 148161.61 |  |  | 148161.61 | Houve Distrato e os serviços remanescentes foram licitados e executados. | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 578/2018 | 2018-11-21 | 333/2018 - PMT | 58567/18 | o município não enviou informações acerca do novo contrato, de modo que não há como comprovar que os serviços foram concluídos. |  | Em 2016, foi informado que a obra foi distratada, os serviços remanescentes foram licitados e executados. Conforme informado, em 2017, a obra encontra-se concluída, totalmente quitada, o Prédio foi inaugurado e a UBS está em funcionamento. Omotivo do atraso e recontrato com outra empresa dos serviços remanescentes foi que a empresa anterior abandonou a obra, foi notificada, mas não reiniciou o serviço. Conforme o próprio ofício nº 578/2018, a obra ja teve seus serviços concluídos. Atualmente a UBS já possui quase 2 anos de inaugurada e se encontra em pleno funcionamento. | x |  | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP015/2014 | Construção de Quadra Coberta na Escola Padre Ibiapina – Gravatá do Ibiapina | **************** | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | ******************** | ******************** | 03.930.312/0001-92 | ACR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | 141/2014 | 2014-05-22 | 2014-11-18 | 528083.11 | **************** | ************* | 0 | 528083.11 | ******************** | 44.90.51 | 189635.65 |  |  | 189635.65 | INACABADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 448/2018 | 2018-11-23 | 481/2018 | 59090/18 | A empresa contratada não foi encontrada no Tome Conta, sendo impossível verificar se os pagamentos foram realizados. |  | Esta obra encontra-se concluída em 100% fisicamente. Em prestação de contas ao órgão competente (FNDE-MEC) | x |  | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Iluminação em LED da Praça Otto Sailer e Implantação de Fonte no Lago da Praça Antônio Pereira | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 17.331.335/0001-95 | C&M CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 34122.8 |  |  | 34122.8 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Pavimentação da Rua Dos Lírios – Zamba – Sede | **************** | SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO | ******************** | ******************** | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 2088.4 |  |  | 2088.4 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Pavimentação da Rua Pe. Ibiapina – Gravatá do Ibiapina | **************** | SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO | ******************** | ******************** | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 2088.4 |  |  | 2088.4 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Pavimentação da Rua Presidente Tancredo Neves – Jerimum | **************** | SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO | ******************** | ******************** | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 2088.4 |  |  | 2088.4 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Prestação de Serviço de Concretagem para os Pilares da Quadra Coberta Da Escola Chefe Leandro – Jerimum | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 004.906.537-82 | JOSÉ FELIPE DA SILVA | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.36 | 2369.24 |  |  | 2369.24 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Pavimentação da Rua Flórida – North Park – Sede | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 091.343.454-00 | JOSÉ EDSON FERREIRA DE SOUZA | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.36 | 2499.6 |  |  | 2499.6 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Prestação de Serviço na Construção de Fossa Comunitária da Vila do Algodão | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 066.803.604-47 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ROCHA | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 2743.75 |  |  | 2743.75 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Aplicação de Lajotas de Concreto 50X50 em Passeio Público na Rua José Bezerra de Andrade – Sede | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 14.812.938/0001-10 | JOSÉ SOARES DE BRITO | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.39 | 3349.2 |  |  | 3349.2 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Cobertura e Revestimento do Canal da Beira Rio – Sede ( V Etapa ) | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 14.812.938/0001-10 | JOSÉ SOARES DE BRITO | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.39 | 5653.17 |  |  | 5653.17 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Prestação de Serviços Para Construção da Praça da Serrinha – Pão de Açúcar | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 117.368.298-82 | MANOEL MESSIAS ROMÃO DA SILVA | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 7800.12 |  |  | 7800.12 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Pavimentação da Rua Severino Caetano – Alto da Boa Vista – Sede | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 214.019.854-91 | JOSÉ SOARES DE BRITO | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.36 | 8221.2 |  |  | 8221.2 | INACABADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Prestação de Serviços na Pavimentação na Comunidade do Sítio Oití | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 108.318.364-82 | CARLOS DIOGO DA SILVA | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 8704.8 |  |  | 8704.8 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Prestação de Serviços na Pavimentação na Comunidade do Sítio Oití | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 108.318.364-82 | CARLOS DIOGO DA SILVA | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.36 | 4313.16 |  |  | 8704.8 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Pavimentação da Rua Vidal Pereira – Jerimum | **************** | SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO | ******************** | ******************** | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 9000.06 |  |  | 9000.06 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Prestação de Serviços na Pavimentação da Rua do Colégio em Mateus Vieira – (II ETAPA) | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 108.318.364-82 | CARLOS DIOGO DA SILVA | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.36 | 9616.32 |  |  | 9616.32 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Prestação de Serviços na Pavimentação na Comunidade do Sítio Oití – (II ETAPA) | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 108.318.364-82 | CARLOS DIOGO DA SILVA | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.36 | 12150.46 |  |  | 12150.46 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Prestação de Serviços na Pavimentação da Rua do Colégio em Mateus Vieira - ( IV ETAPA ) | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 214.019.854-91 | JOSÉ SOARES DE BRITO | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.36 | 12775.97 |  |  | 12775.97 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Aplicação e Assentamento de Piso de Granilito Artificial com Juntas de Nylon na Praça de Alimentação Magno Moura | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 213.899.934-34 | GERCINO JOAQUIM DE ANDRADE | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 13662 |  |  | 13662 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Prestação de Serviços na Pavimentação da Rua do Colégio em Mateus Vieira – (III ETAPA) | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 214.019.854-91 | JOSÉ SOARES DE BRITO | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.36 | 13737.54 |  |  | 13737.54 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Construção de Passeio com Intertravados na Praça Antônio Pereira | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 20.615.512/0001-70 | EVERTON DIEGO DOS SANTOS CARVALHO | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.39 | 14123.76 |  |  | 14123.76 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Prestação de Serviços na Pavimentação da Rua do Colégio em Mateus Vieira | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 108.318.364-82 | CARLOS DIOGO DA SILVA | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.36 | 14145.6 |  |  | 14145.6 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Aplicação de Lajotas de Concreto 50X50 na Ciclovia da Praça Otto Sailer – Sede | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 14.812.938/0001-10 | JOSÉ SOARES DE BRITO | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.39 | 14880 |  |  | 14880 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Cobertura e Revestimento do Canal da Beira Rio – Sede ( IV Etapa ) | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 214.019.854-91 | JOSÉ SOARES DE BRITO | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.36 | 8188.37 |  |  | 18653.82 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Pavimentação da Rua Das Angélicas – Zamba – Sede | **************** | SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO | ******************** | ******************** | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 34553.75 |  |  | 34553.75 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Pavimentação da Rua Das Gardênias – Zamba – Sede | **************** | SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO | ******************** | ******************** | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 39263.11 |  |  | 39263.11 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Pavimentação da Rua Das Avencas – Zamba – Sede | **************** | SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO | ******************** | ******************** | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 41213.2 |  |  | 41213.2 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Pavimentação da Rua Otacílio Marreiro – Marília – Sede | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 59708.88 |  |  | 59708.88 | INACABADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Reforma e Reconstrução do Lago da Praça Antônio Pereira | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 14.812.938/0001-10 | JOSÉ SOARES DE BRITO | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 5681.12 |  |  | 5681.12 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TEREZINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 02/2010 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA PRO-INFANCIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 002/2010 |  | 1205981.06 | 12181.63 | 02.320.253/0001-78 | O & M EMPREENDIMENTOS LTDA | 014/2010 | 2010-06-21 |  | 1205981.06 |  |  |  | 1205981.06 |  | 4.4.9.0.51.00 |  |  |  |  | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 637/2018 | 2019-01-14 | 04/2019 | 1318/19 |  |  | Obra paralisada e a administração judicializou o ex-gestor para devolução dos recursos ao erário. | x |  | x
TEREZINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 01/2014 | SERVICOS DE MODERNIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA CIDADE DE TEREZINHA PE | 001/2014 |  | 468881.93 |  | 06.698.978/0001-55 | AGAS CONSTRUTORA LTDA | 001/2014 | 2014-10-14 | 2015-04-12 | 468881.93 | 2015-04-14 |  |  | 468881.93 |  | 4.4.9.0.51.00 |  |  |  |  | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 637/2018 | 2019-01-14 | 04/2019 | 1318/19 | Em consulta ao Tome Conta, em 17/01/2019, foram identificados pagamentos de apenas R$271.625,59, até o exercício de 2015. |  | Obra concluída, em fase de prestação de contas. | x |  | x
TEREZINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 01/2015 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde | 001/2015 |  | 326400 |  | 15.088.207/0001-37 | S. A SOUZA CONSTRUTORA LTDA | 002/2015 | 2015-11-18 | 2016-05-16 | 408754.47 | 2016-05-18 |  |  | 408754.47 |  | 4.4.9.0.51.00 |  |  |  | 81600 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 637/2018 | 2019-01-14 | 04/2019 | 1318/19 | Não há pagamentos no TomeConta, até o exercício de 2018, pesquisa em 17/01/2019. |  | Obra paralisada, distratada e recontratada com a empresa Agreste Empreendimentos Ltda-ME. Contrato 04/2018, em fase final de execução. | x |  | x
TEREZINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, NA COMUNIDADE LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 002/2011 |  | 150000 |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME | 002/2011 | 2011-10-23 | 2012-03-21 | 198661.01 | 2012-03-23 |  |  | 198661.01 |  | 4.4.9.0.51.00 |  |  |  | 50000 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 637/2018 | 2019-01-14 | 04/2019 | 1318/19 |  |  | Obra paralisada por abandono da empresa. A administração judicializou a empresa e o ex-gestor paras devolução dos recursos ao erário. | x |  | x
TERRA NOVA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 004/2016 | Execução de obra e serviços de engenharia relativos a melhoria sanitárias tipo construção de redes de esgoto e limpeza de fossas já existentes em diversas ruas, na sede do município e povoado do Guarani. | - | - | - | - | 21.641.207/0001-15 | J. N. Construtora Eireli - EPP | 043/2015 | 2015-08-13 | 2016-01-10 | 137666.1 | 2016-06-11 | 150 dias | 0 | 137666.1 | - | 4.4.90.51.00 | 36833.83 |  |  | 46676.63 | concluida | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 568/2018 | 2018-11-09 | 139/2018 | 56806/18 | O orgão disse que não houveram obras e não houve pagamento em 2017, mas a obra ainda tem serviços a serem feitos, assim continua como paralisada. |  | A obra da Planilha teve Ordem de Serviço datada de 13/08/2015. Foi executado o total de 34% da obra, mas por escassez de recursos, não foi renovado após a expiração do seu prazo. Não foi executado serviços dessa obra e nenhuma quantia foi paga no exercício de 2017. | x |  | x
TIMBAÚBA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA 002/2013 PROCESSO 019/2013 | PAVIMENTAÇÃO EM TSD NAS RUAS ESTUDANTE ÁLVARO XAVIER, TRAVESSA SANTIAGO, JOÃO FERNANDO MACHADO, MARIA EMÍLIA, MAURO FAUSTINO DOS SANTOS E VALDIR CAVALCANTI | CONTRATO DE REPASSE 347502-07/2010 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 2052083.33 | 82083.33 | 05.356.734./0001-21 | TEP CONSTRUTORA LTDA | 038/2013 | 2013-07-11 | 2013-12-08 | 2106610.74 | 2015-01-05 | 2017-11-28 |  | 2106610.74 |  | 3.3.90.39 |  |  |  |  | INACABADA |  | 579/2018 | 2018-11-09 | 111/2018 | 56316/2018 | Com o distrato do contrato e a espera pela liberação da Caixa Econômica para o início da obra, a obra foi classificada como paralisada pela auditoria |  | Na gestão anterior a empresa não realizou o objeto alegando equívocos no projeto, os serviços de terraplenagem não foram aprovados pela caixa e a obra ficou paralisada sem justificativa. Na gestão atual a contratada foi notificada e houve o distrato do contrato. Nova licitação foi realizada para o mesmo objeto, estando aguardando liberação de início de obra por parte da Caixa Econômica Federal para que a obra seja iniciada. | x |  | x
TIMBAÚBA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA 001/2014 PROCESSO 035/2014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO SAPUCAIA | FEM - TERMO DE ADESÃO Nº 169/2014 | GOVERNO DO ESTADO | 1660376.38 | 3760.78 | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA | 032/2014 | 2014-10-13 | 2015-07-10 | 1617965.79 | 2017-07-11 | 2017-09-25 | 44845.47 | 1662811.26 |  | 4.4.90.51 | 1662811.26 |  |  | 1330823.49 | CONCLUÍDA |  | 579/2018 | 2018-11-09 | 111/2018 | 56316/2018 | Não foi encontrada a empresa responsável no Tome Conta (19/11/2018), sendo impossível verificar se os pagamentos realmente ocorreram. |  | O pagamento da medição final foi realizado em 08/06/2018, conforme cópia de empenho em anexo | x |  | x
TIMBAÚBA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA 002/2017 PROCESSO 035/2017 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 20 RUAS | CONTRATO DE REPASSE: 822900/2015 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 1976600 | 23400 | 07.271.503/0001-40 | E.U.S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | 134/2017 | 2017-06-29 | 2018-05-25 | 1584942.2 | 2017-07-20 | 0 |  | 1584942.2 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | INACABADA |  | 579/2018 | 2018-11-09 | 111/2018 | 56316/2018 | A prefeitura não informou o nome da nova empresa que venceu a licitação, nem a modalidade ou qualquer outra informação que permitisse alguma verificação |  | A empresa contratada desistiu de realizar a obra, havendo o distrato do contrato. Foi realizado novo processo licitatório e a obra encontra-se em andamento. | x |  | x
TIMBAÚBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 004/2017 PROCESSO 034/2017 | PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA PRINCIPAL E RUA SANDOVAL PEREIRA | CONTRATO DE REPASSE: 1026925-85/2015 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 987600 | 12400 | 14.733.583/0001-74 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME | 130/2017 | 2017-06-12 | 2017-12-09 | 772332.98 |  | 0 |  | 772332.98 |  | 4.4.90.51 | 29833.19 |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | 579/2018 | 2018-11-09 | 111/2018 | 56316/2018 | Com o distrato do contrato e ainda sem a realização de um novo projeto, a obra encontra-se paralisada. |  | A empresa contratada desistiu de realizar a obra, havendo o distrato do contrato. A prefeitura está elaborando um novo projeto com o remanescente da obra para que seja realizado um processo licictatório para a conclusão do objeto. | x |  | x
TIMBAÚBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA PREÇOS 006/2013 PROCESSO 028/2013 | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS | CONTRATO DE REPASSE 375.601-91/2011 | MINISTÉRIO DO TURISMO | 576000 | 24000 | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 030/2013 | 2013-06-18 | 2013-12-15 | 516015.62 | 2017-01-01 | 2018-07-09 | -127204.43 | 388811.19 |  | 4.4.90.51 | 232143.71 |  |  | 232143.71 | PARALISADA |  | 579/2018 | 2018-11-09 | 111/2018 | 56316/2018 | Como ainda há pendências sendo resolvidas pelo municípios e os pagamentos verificados no Tome Conta não batem com o valor total do contrato, a conclusão é de obra paralisada. |  | Processo com pendências de ordem técnicas junto à Caixa Econômica Federal, mandatária do Ministério do Turismo. As pendências estão sendo providenciadas pelo município para atendimento junto à CEF. | x |  | x
TIMBAÚBA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA 001/2013 PROCESSO 018/2013 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA VILA NOVA VIDA E NO LOTEAMENTO ISMAEL VASCONCELOS | CONTRATO DE REPASSE 324.820-67/2010 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 344450 | 14400 | 15.342.776/0001-67 | M.M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 037/2013 | 2013-07-09 | 2013-11-06 | 348297.92 | 2017-01-01 | 2017-01-30 |  | 348297.92 |  | 3.3.90.39 | 195104.45 |  |  | 185328.08 | INACABADA |  | 579/2018 | 2018-11-09 | 111/2018 | 56316/2018 | A prefeitura não deu informações além de que o contrato previsto foi extinto. |  | O contrato foi extinto pelo término do prazo previsto para a conclusão da obra | x |  | x
TIMBAÚBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 003/2017 PROCESSO 033/2017 | DRENAGEM DA AVENIDA PRINCIPAL DO LOTEAMENTO ELIEZER BARBOSA DE ARAÚJO E DA AVENIDA SANDOVAL PEREIRA, ARARUNA |  |  |  |  | 20.010.332/0001-64 | MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | 131/2017 | 2017-06-12 | 2017-09-10 | 204743.26 | 2017-11-15 | 2017-12-09 | 8897.37 | 213640.63 |  | 4.4.90.51 | 39035.57 | 30138.2 | 30138.2 | 30138.2 | INACABADA |  | 579/2018 | 2018-11-09 | 111/2018 | 56316/2018 | No Tome Conta consta um pagamento irrisório comparado ao valor inicial do contrato. Como a prefeitura informou que será realizado um novo processo licitatório, a obra ainda se encontra paralisada. |  | A empresa contratada desistiu de realizar a obra, rescindindo-se o contrato. A prefeitura está elaborando um novo projeto com o remanescente da obra para que seja rezliado um novo processo licitatório para a conclusão do objeto. | x |  | x
TIMBAÚBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 001/2014 PROCESSO 031/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DOM BOSCO | PAC 204676/13 | FNDE/MEC | 163182.73 | 14080.09 | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA | 029/2014 | 2014-09-10 | 2015-06-07 | 177262.82 | 2017-03-19 | 2017-03-19 | -2249.63 | 175013.19 |  | 3.3.90.39 | 175013.19 |  |  | 149370.91 | CONCLUÍDA |  | 579/2018 | 2018-11-09 | 111/2018 | 56316/2018 | Não foi comprovado (por fotos de boletim de medição, comprovante de pagamento) que a obra realmente foi concluída, sendo por isso classificada como paralisada até comprovação. |  | A obra foi concluída, porém não houve o repasse final por parte do FNDE, de modo que o município não pode realizar o pagamento final à empresa. | x |  | x
TIMBAÚBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 002/2013 PROCESSO 013/2013 | REFORMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 15.342.776/0001-67 | M.M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 033/2013 | 2013-07-09 | 2013-10-07 | 89212.96 | 2013-11-30 | 90 DIAS | 0 | 89212.96 |  | 3.3.90.39 | 35490.31 |  |  | 11389.93 | INACABADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 579/2018 | 2018-11-09 | 111/2018 | 56316/2018 | Não houve comprovação de que a obra estaria atualmente em execução pelo município, sendo impossível verificar a veracidade da alegação. |  | Obra inacabada na gestão anterior, o contrato foi extinto pelo término do prazo previsto para a conclusão da obra. Atualmente a obra está sendo executada de forma direta pelo município. O item já foi respondido quanto questionado pelop TC-NEG 566/2017. No Ofício referido, a Prefeitura confirmou que a obra estava paralisada, não havendo empenhos para sequenciar a execução do objeto. Novo projeto executivo, com previsão orçamentária para 2018 teria licitação ainda em 2017 e teria início em março de 2018 por recursos próprios. | x |  | x
TIMBAÚBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 002/2017 PROCESSO 021/2017 | REQUALIFICAÇÃO DO PSF - POSTO DE SAÚDE DE CRUANGI, NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA-PE. | PROPOSTA Nº 11360.8840001/14-003 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 94881.45 |  | 10.610.140/0001-35 | EMPREITEIRA CONFIANÇA LTDA | 046/2017 |  |  | 73220.13 |  | 0 |  | 73220.13 |  | 3.3.90.39 | 3865.99 |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | 579/2018 | 2018-11-09 | 111/2018 | 56316/2018 | A Prefeitura não forneceu nenhuma informação além de que o contrato foi cancelado, sendo, por isso, concluído que a obra está atualmente paralisada. |  | Obra/contrato cancelado por erro no projeto básico. | x |  | x
TIMBAÚBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 003/2015 PROCESSO 020/2015 | MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DOM BOSCO |  |  |  |  | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 019/2015 | 2015-07-13 | 2015-10-11 | 60464.47 | 2015-10-05 | 409 DIAS | 0 | 60464.47 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 579/2018 | 2018-11-09 | 111/2018 | 56316/2018 | A obra não foi iniciada, não havendo registros de pagamento no Tome Conta. |  | O contrato foi extinto pelo término do prazo previsto para a conclusão da obra. A obra não foi iniciada, não houve empenho nem medição, os valores do projeto estavam defasados. A prefeitura concluiu em 2017 um projeto de manutenção das escolas do município e já possui outro em fase de licitação neste ano. A prefeitura informa que já respondeu este item quando questionada pelo Ofício TC-NEG nº 566/2017, que foi mandado em anexo. No ofício em questão, a Prefeitura informou que a obra não iniciou e que o processo havia sido cancelado. | x |  | x
TIMBAÚBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 003/2015 PROCESSO 020/2015 | COMPLEMENTAÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA DR. ANTÔNIO GALVÃO CAVALCANTI |  |  |  |  | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 019/2015 | 2015-07-13 | 2015-10-11 | 55008.32 | 2015-10-05 | 409 DIAS | 0 | 55008.32 |  | 4.4.90.51 | 20283.04 |  |  | 20283.04 | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 579/2018 | 2018-11-09 | 111/2018 | 56316/2018 | Impossível verificar a informação dada pela Prefeitura, classificando, por isso, a obra como paralisada. |  | O contrato foi extinto pelo término do prazo previsto para a conclusão da obra, os valores do projeto estava mdefasados. A Prefeitura concluiu em 2017 um projeto de manutenção das escolas do município, tendo outro em fase de licitação em 2018. | x |  | x
TIMBAÚBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 003/2015 PROCESSO 020/2015 | MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA LEÃO XIII |  |  |  |  | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 019/2015 | 2015-07-13 | 2015-10-11 | 34192.34 | 2015-10-05 | 409 DIAS | 0 | 34192.34 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | PARALISADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 579/2018 | 2018-11-09 | 111/2018 | 56316/2018 | A obra não foi iniciada, não havendo registros de pagamento no Tome Conta. |  | O contrato foi extinto pelo término do prazo previsto para a conclusão da obra. A obra não foi iniciada, não houve empenho nem medição, os valores do projeto estavam defasados. A prefeitura concluiu em 2017 um projeto de manutenção das escolas do município e já possui outro em fase de licitação neste ano. | x |  | x
Toritama | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de empresa de Engenharia para execução dos serviços em diversas ruas e em diversos bairros da cidade de Toritama, com material e mão-de-obra da empreiteira. |  |  |  |  | 04.451.521/0001-16 | Ogel - Obras Gerais Ltda - EPP | 021/2014 | 2014-04-16 | 2014-08-14 | 772248.16 |  | 2014-08-14 |  | 772248.16 | [5 empty] | 850808.41 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 580/2018 | 2018-12-18 | 346/2018 | 64576/18 | apresentou argumentação genérica e não apresentou documentos comprobatórios específicos. |  | Obra concluída e por terem saldo remanescente foram citados no mapa como "em andamento". |  | x | x
TORITAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP nº 005/2014 | Serviços de pavimentação e araalelepipados co pedras graniticas de ruas, avnidas e travessas no unicípio de Tortama, co material e mão- de- obra da empreiteira. |  |  |  |  | 05.463.276/0001-20 | Viacon Contruções e Montagens Ltda | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.51 | 2908451.93 |  |  | 2908451.93 | Andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 580/2018 | 2018-12-18 | 346/2018 | 64576/18 | Valores identificados no Tome CONTA, em 09/01/2019, alcançam R$ 1.197.864,04 e a administração não apresentou informações complementares de dados do contrato, inclusive valor. |  | Obra concluída e por terem saldo remanescente foram citados no mapa como "em andamento". | x |  | x
Tracunhaém | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAV. EM PARALELEPÍPEDOS - RUA 30 BAIXA VERDE, TRAV 7 DE SETEMBRO E (TRECHO) RUA OITO NO TETO DO POVO |  | FEM |  |  | 08.748.873/0001-99 | MÊNFIS ENGENHARIA LTDA | 011/2015 | 2015-03-05 | 2015-05-04 | 143727.42 |  | 2015-05-04 |  | 143727.42 | [5 empty] | 108727.55 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 638/2018 | 2018-11-26 | 034/2018 | 59494/18 | A prefeitura apenas mencionou que o contrato foi rescindido de maneira amigável, não fornecendo nenhuma outra informação a respeito do andamento da obra e de como se concluiria o serviço. Consideraremos a obra paralisada. |  | Foi realizada a rescisão do contrato da empresa Mênfis Engenharia LTDA, responsável pela obra indicada. | x |  | x
TRINDADE | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA PÚBLICA, Nº 001/2014, PROCESSO Nº 007/2014, CONTRATO Nº 18/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA ANIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) PADRÃO - I |  |  |  |  | 17.450.606/0001-21 | GOMES DE ARAÚJO EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES LTDA | 18/2014 | 2014-07-16 | 2014-11-13 | 2572353.1 | _ | 2015-05-12 |  | 2572353.1 | _ | 449051 |  | 51903.84 | 51903.84 | 51903.84 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
TRINDADE | PREFEITURA MUNICIPAL | OBRA/CONCORRÊNCIA PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2016 E CONTRATO | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO - 1 CONVENCIONAL DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, NO BAIRRO SÃO GERALDO - TRINDADE-PERNAMBUCO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 2977/2012, FIRMADO COM FNDE, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016. | 009/2016 | FNDE/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 2168872.55 | - | 02.262.405/0001-23 | AVANÇAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | 009/2016 | 2016-06-29 | 2016-12-26 | 2168872.55 | - | 0 |  | 2168872.55 | _ | 449051 |  | 73812.87 | 73812.87 | 73812.87 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
TRINDADE | PREFEITURA MUNICIPAL | OBRA/CONCORRÊNCIA PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2016 E CONTRATO | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO - 1 CONVENCIONAL DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, NO DISTRITO DIVINO ESPÍRITO SANTO - TRINDADE-PERNAMBUCO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 29346/2014, FIRMADO COM FNDE, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016. | 010/2016 | FNDE/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 2161954.41 | - | 22.328.425/0001-67 | LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELLI - EPP | 010/2016 | 2016-06-29 | 2016-12-26 | 2161954.41 | - | 0 |  | 2161954.41 | _ | 449051 |  | 298194.73 | 298194.73 | 298194.73 | A COMEÇAR | [9 empty] | x | x
TRINDADE | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 029/2014, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2014 E CONTRATO Nº 047/2014 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITOS NAS SEGUINTES RUAS: OSVALDO CRUZ, FABILINO PEREIRA, JOSÉ MARIANO, NOVA TRINDADE, RUA DA ALEGRIA, HOMENÍDIO ALVES DOS REIS, JOSÉ ALVES DOS REIS, POVOADO SACO VERDE RUAS: TRAVESSA ARAÚJO E JOSÉ PEDRO DO MUNICÍPIO DE TRINDADE-PE. | 174/2013 | FEM - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 1098905.83 |  | 19.623.296/0001-25 | ALEXANDRE C.P. MATOS EIRELI ME | 047/2014 | 2014-10-30 | 2015-04-28 | 1098905.83 | _ | 0 |  | 1098905.83 | _ | 449051 |  | 155189.23 | 155189.23 | 155189.23 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
TUPARETAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 004/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 6 (SEIS SALAS DE AULA NA SEDE DSTE MUNICIPIO). | 31326 | FNDE | 1019327.33 |  | 13.477.111/0001-35 | COSNTRUTORA CANTEIRO DE OBRAS LTDA - ME | 081/2014-CPL | 2014-12-17 | 2015-12-17 | 1019327.33 | _ | 2017-12-17 |  | 1019327.33 |  | 44.90.51 | 126625.57 | _ | 29256.22 | 155881.79 | EM ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
TUPARETAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP- Nº 001/2014 | CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA | 11762/2014 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 509991.69 | 0 | 08.561.439/0001-03 | PITOMBEIRA LTDA-EPP | 059/2014 - CPL | 2014-05-23 | 2014-11-19 | 509693.58 | 2016-11-07 | 720 DIAS | 0 | 509693.58 |  | 449051 |  |  |  | 267949.07 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TUPARETAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-001/2014 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE SANTA RITA | PROPOSTA 112931120 00113000 | Ministerio da Saúde | 408000 | 20666.18 | 08.561.439/0001-03 | PITOMBEIRA LTDA-EPP | 020/2014 - CPL | 2014-05-07 | 2014-11-03 | 428666.18 | 2016-11-04 | 720 DIAS | 0 | 428666.18 |  | 449051 |  |  |  | 323012.63 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TUPARETAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONVITE Nº 009/2015- CPL | MANUTEÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E REDE DE ESGOTOS | ... | ... | ... | ... | 19.690.539/0001-48 | CONSTRUSERVICE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 091/2015-CPL | 2015-09-21 | 2016-05-18 | 140999 | 2016-05-21 | ... | 0 | 140999 |  | 449051 | 19019.87 |  |  | 25957 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TUPARETAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP- Nº 002/2014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS: MANOEL TUNÚ DA COSTA, VEREADOR ANTONIO LOPES, FRANCISCA PASTORA E TRAVESSA IZÍDIO PEREIRA | 034/2014 | SECID | 128000 | 14398.24 | 13.477.111/0001-35 | CONSTRUTORA CANTEIRO DE OBRAS LTDA-ME | 070/2014-CPL | 2014-09-02 | 2015-03-01 | 134817.17 | 2016-08-24 | 540 dias | 0 | 134817.17 |  | 449051 |  |  |  | 71124.08 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TUPARETAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONVITE N°015/2016 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL NA SEDE DO MUNICIPIO | TERMO DE ADESÃO Nº 175/2014 | FEM | 138888.07 | 722.09 | 03.332.651/0001-77 | J. ANCHIETA SILVA LTDA | 070/2014-CPL | 2014-09-26 | 2015-03-25 | 132569 | 2016-09-15 | 540 DIAS | 0 | 132569 |  | 449051 | 16288.09 |  |  | 55622.74 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
TUPARETAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP- Nº 002/2014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS: ULISSES PEREIRA E PERGENTINO JOSÉ DA SILVA | 035/2014 | SECID | 130000 | 15192.43 | 13.477.111/0001-35 | CONSTRUTORA CANTEIRO DE OBRAS LTDA-ME | 070/2014 - CPL | 2014-09-02 | 2015-03-01 | 132310.85 | 24/08/201 | 540 DIAS | 0 | 132310.85 |  | 449051 |  |  |  | 71199.12 | EM ANDAMENTO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
VENTUROSA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2014 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA PARA ESCOLA VEREADOR AFONSO BEZERRA | 205862/2013 | PAC 02 FNDE | 509921.58 | x | 10.600.699/0001-84 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | 060/2014 | 2014-05-13 | 2015-02-07 | 508168.24 | X | 06.02.2015 30.10.2015 | 0 | 508168.24 | X | 4.4.90.51 |  |  |  | 253870.33 | DISTRATADO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 584/2018 | 2018-11-14 | 037/2018 | 57881/2018 | No TomeConta, em 28/11/2018, consta pagamentos no total de R$ 218.870,33 (43% do contrato). |  | A obra foi distratada com a Construtora Seta e feito novo procedimento licitatório com a Construtora Santos. (vide TP 01/2016) | x |  | x
VENTUROSA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 003/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO SAA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA) NO POVOADO PEDRA FIXE – VENTUROSA – PE | TC0550/2008 | M.S.D - FUNASA | 1100000 | 40000 | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 063/2016 | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 407889.18 | X | 0 |  | 407889.18 | X | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | PARALISADA |  | 584/2018 | 2018-11-14 | 037/2018 | 57881/2018 | Não há pagamentos no TomeConta, em 28/11/2018. |  | A obra não foi iniciada porque a fonte de captação de água é insuficiente para a demanda existente, precisando ser ampliada. Devido a isso, o convenio será encerrado e prestado contas a FUNASA. | x |  | x
VERDEJANTE | PREFEITURA MUNICIPAL | LICITAÇÃO N° 033/2011 - TP Nº002/2011 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA RUA ANCILON ELOI BEZERRA E PARTE DA RUA FREI DAMIÃO NA SEDE E TRAVESSA DA MATRIZ NO DISTRITO DE GROSSOS. | 310.017-43/2009 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 295300 | 69390.3 | 03.792.129/0001-78 | EWG SERVIÇOS LTDA | 051/2011 | 2011-06-07 | 2011-12-04 | 364690.3 | 2018-02-28 | 2018-08-29 |  | 364690.3 | - | 4.4.90.51 | - | - |  | 315426.7 | CONCLUIDO |  | 585/2018 | 2018-11-08 | 32/2018 | 55972/18 | Obra declarada pelo orgão como finalizada, porém sem nenhuma documentação comprobatória. Paralisada. |  | Tal obra foi finalizada, tendo todas as ruas contempladas a sua execução, por meio de convênio com Caixa Econômica Federal. | x |  | x
VERTENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 004/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2016 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NOS SÍTIOS MARINHO, RIACHO DIREITO, BARREIRA VERMELHA, E NOS DISTRITOS LIVRAMENTO E SERRA SECA |  |  |  |  | 20.520.477/0001-05 | SANDRA S. DE SOUZA CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP | 138/2016 | 2016-05-23 | 2016-11-19 | 830838.3 | 12.07.2017 | 2017-11-14 | 159111 | 989949.3 |  | 4.4.90.51 | 734462.89 | 0 | 0 | 734462.89 | CONCLUÍDA (RESTANTE DO VALOR SERÁ ESTORNADO) |  | 587/2018 | 2018-11-12 | 134/2018 | 56659/18 | Foi impossível fazer a verificação de pagamento pois a empresa contratada não foi identificada no Tome Conta. Por este motivo, consideraremos a obra paralisada. |  | Obra concluída com redução de metas | x |  | x
Vertentes | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NAS RUAS: PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO, JOÃO RODRIGUES, JOSÉ AVELINO DE BARROS, LUIZ SOARES DA SILVA, OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE, MAJOR LUDUÉRIO E AVENIDA 01 E 02 DA PE 90 |  |  |  |  | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA | 141/2010 | 2010-05-10 | 2010-08-08 | 810828.53 | 27.01.2015 | 2015-01-14 |  | 810828.53 | [5 empty] | 390274.53 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 587/2018 | 2018-11-12 | 134/2018 | 56659/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível fazer a verificação do pagamento. |  | Obra concluida e com sua prestação de contas devidamente aprovada pela Caixa Econômica Federal, extrato extraído do site da CEF, na aba "Poder público - Acompanhamento de Recursos para Obras". Trata-se de recursos destinados ao município pelo Ministério do Turismo para pavimentação das ruas citadas ao lado. Durante o transcorrer da execução da obra houveram alguns atrasos nos repasses, fatos que foram sanados e devidamente quitados. | x |  | x
VERTENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 002/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 | CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE |  |  |  |  | 01.514.128/0001-36 | SCAVE – SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO | 104/2016 | 2016-03-31 | 2016-09-27 | 564105.53 |  | 2018-03-21 |  | 564105.53 |  | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO (AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS) |  | 587/2018 | 2018-11-12 | 134/2018 | 56659/18 | O município não forneceu informações a respeito da nova empresa que foi contratada depois da expiração do contrato inicial, sendo impossível fazer a verificação do pagamento no Tome Conta. |  | Não houve liberação dos recursos financeiros por parte do órgão concedente (FUNASA), expirando o prazo do contrato da empresa vencedora, que a mesma não quis continuar a obra forçando a administração a abrir uma nova licitação para o mesmo objeto no exercício 2017. A obra já se encontra em execução conforme mapa de prestação de contas do 3º trimestre | x |  | x
VERTENTES | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO MANOEL DE SOUZA LEAL | CONVÊNIO Nº 015/2010 | CEHAB |  |  | 08.320.395/0001-96 | ASSOCIAÇÃO SALLUS ET CÁRITAS | PMV/ASC Nº 001/2010 | 2010-07-15 | 2010-10-13 | 224766.53 |  | 62 MESES | 0 | 224766.53 |  | 4.4.90.51 | 56191.63 |  |  | 56191.63 | CONCLUÍDA, RESTANTE DO VALOR ESTORNADO | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 587/2018 | 2018-11-12 | 134/2018 | 56659/18 | Foi impossível fazer a verificação de pagamento pois a empresa contratada não foi identificada no Tome Conta. Por este motivo, consideraremos a obra paralisada. |  | A obra está paralisada devido à falta de liberação com CPRH da Licença de Instalação de fossa séptica e filtro sumidouro. Conseguimos a licença nº 02.17.03.001117 a obra já foi reiniciada. | x |  | x
VERTENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP- Nº 004/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2014 | CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE, NAS LOCALIDADES: ALTO DO CRUZEIRO, RUA PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, ACESSO A RUA JOAQUIM BARBOSA DA SILVA, GRAVATAZINHO, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E NOS DISTRITOS CHÃ DO JUNCO E CAPELA NOVA, EM VERTENTES |  |  |  |  | 04.684.200/0001-61 | PROQUALYT ENGENHARIA LTDA | 271/2014 | 2014-12-09 | 2015-05-08 | 87872.5 | 09.05.2016 | 10 MESES | 0 | 87872.5 |  | 3.4.4.90.51 | 71068.65 |  |  | 71068.65 | CONCLUÍDA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 587/2018 | 2018-11-12 | 134/2018 | 56659/18 | Não foi encontrada menção à obra no Tome Conta, sendo impossível fazer a verificação do pagamento. |  | Obra concluída com redução de metas | x |  | x
VERTENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | CV Nº 005/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2014 | SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, NA CIDADE DE VERTENTES |  |  |  |  | 17.331.335/0001-95 | C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME | 107/2014 | 2014-02-24 | 2014-03-11 | 25961.87 |  | 2017-07-23 |  | 25961.87 |  | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONCLUÍDA, CONFORME INFORMADO EM RESPOSTA AO OFÍCIO TC-NEG Nº 575/2017 |  | 587/2018 | 2018-11-12 | 134/2018 | 56659/18 | Foi impossível fazer a verificação de pagamento pois a empresa contratada não foi identificada no Tome Conta. Por este motivo, consideraremos a obra paralisada. |  | o CNPJ indicado é referente à empresa que venceu o certame licitatório, cujo objeto seria a colocação de placas de identificação nas ruas citadas ao lado, contudo, a executora da obra de pavimentação da sinalização, visto que se tratou aqui de recursos oriundos do Ministério das Cidades e, por isso, a empresa vencedora da obra (citada no item 4) tinha por obrigação implantar essa sinalização | x |  | x
VICÊNCIA | PREFEITURA MUNICIPAL | Pregão 002/2014 | Unidade Básica de Saúde da Família na Travessa Álvaro Tavares Veiga no Lot. Nova Vicência |  |  |  |  | 05.506.000/0001-81 | MAV. CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 002/2014 | 2014-04-04 | 2014-09-01 | 386067.54 | 2014-09-04 |  | 0 | 386067.54 |  |  | 335402.68 |  |  | 335402.68 | Em andamento | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 588/2018 | 2018-11-27 | 222/2018 | 59865/18 | Busca realizada no TOME CONTAS, em 03/12/2018, verificou-se que os pagamentos referentes ao contrato em questão não totalizam o valor contratado. Dessa maneira não foi possível confirmar a conclusão da obra, de forma que a mesma permanece como inacabada. |  | O contrato nº 02/2014 celebrado entre o município e a empresa mav consultoria e serviços LTDA. Encontra-se com execução 100% concluída | x |  | x
VICÊNCIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 06/2017 | Contrução de uma Unidade Básica de Saúde Tipo 1 Localizada Sitio Tejo |  | UBS Nº 10168235000/110007 MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  | 13.515.645/0001-49 | TR Contrutora LTDA - ME | 019/2012 | 2012-05-14 | 2012-09-11 | 238715.26 | 2012-09-14 | 0 |  | 238715.26 |  | OBRA | 208523.92 | 13730.91 | 13730.91 | 150563.2 | CONCLUIDA |  | 588/2018 | 2018-11-27 | 222/2018 | 59865/18 | Não fei enviado nenhum termo de recebimento definitivo de obra que comprove sua finalização. Busca realizada no TOME CONTAS, em 03/12/2018, também não encontrou a empresa em questão, de forma que não foi possível comprovar sua execução. |  | O contrato nº 19/2012 celebrado entre o município de vicência e a empresa e a empresa TR CONSTRUÇÃO LTDA. Referente à obra de construção de uma unidade básica de saúde tipo I, comunidade cristã, tejo, tem o seu termo de recebimento definitivo datado de 20 de setembro de 2017, restando o aguardo da liberação de recursos para a quitação dos débitos restantes com a contratada. | x |  | x
VICÊNCIA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO DO PRINCIPAL ACESSO AO DISTRITO DE MURUPÉ |  |  |  |  | 05.356.734/0001-21 | TEP CONSTRUTORA LTDA-EPP | 013/2014 | 2014-04-23 | 2014-10-20 | 190409.64 | 2014-10-23 |  |  | 190409.64 | [5 empty] | 133689.8 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 588/2018 | 2018-11-27 | 222/2018 | 59865/18 | Obra paralisada, conforme consta na resposta. |  | Devido à má execução e a notificação dos órgãos de controle (TCE E MPE) o ato da gestão foi devolver o recurso e aguardar os procedimentos jurídicos | x |  | x
VICÊNCIA | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo nº029/2015 | Serviços de Reposição em Paralelepipedos em diversas ruas do Minicipo |  |  |  |  | 11.717.420/0001-00 | Pedroza Vasconcelos Empreendimento LTDA | 029/2015 | 2015-06-22 | 2015-10-20 | 141276.99 | 2015-10-22 |  | 0 | 141276.99 |  |  | 37103.66 |  |  | 37103.66 | Paralisada | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 588/2018 | 2018-11-27 | 222/2018 | 59865/18 | Conforme a informação prestada a obra foi cancelada, ou seja, não concluida. |  | A obra em questão foi cancelada, com base no parecer jurídico nº 31/2017 da procuradoria jurídica do município, que na análise dos autos verificou a impossibilidade da dilatação de prazo, uma vez que o último aditivo foi realizado em 16/07/2016 com prazo de 120 dias, e no início da nova gestão em janeiro de 2017 já havia expirado o prazo máximo de 180 dias (consecutivos ou initerruptos) para um novo aditivo ou prorrogação do contrato. | x |  | x
Vicência | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de Muro de Arrimo do Distrito de Murupé. |  |  |  |  | 04.393.361/0001-04 | EMPRESA VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2014-05-07 | 2014-07-06 | 112009.78 | 2014-07-07 | 2014-07-06 |  | 112009.78 | [5 empty] | 55794.25 | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 588/2018 | 2018-11-27 | 222/2018 | 59865/18 | Em busca realizada no TOME CONTAS, em 03/12/2018, verificou-se que os pagamentos realizados para o contrato em questão não totalizam o valor contratado. Assim a obra continua identificada como paralisada, visto não ser possível comprovar sua conclusão pelos dados apresentados pelo município. |  | No início da gestão em 2017, a obra constava concluída. | x |  | x
VICÊNCIA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Pavimentação em Paralelepípedos graniticos na Rua:Projetoda no Loteamento Cromacio Figueiredo |  |  |  |  | 10.826.193/0001-41 | TOP CONSTRUTORA LTDA-ME | 008/2014 | 2014-03-26 | 2014-07-24 | 82128.07 |  |  |  | 82128.07 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 588/2018 | 2018-11-27 | 222/2018 | 59865/18 | Não foi encaminhado nenhum documente que comprove a conclusão da obra. |  | A obra encontra-se com execução de 100%, aguardando recursos pendentes para posterior prestação de contas. | x |  | x
VICÊNCIA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | RECONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PAISAGISMO DA PRAÇA DRºMARIO RAMOS DE ANDRADE LIMA. FEM 2014 |  |  |  |  | 10.510.735/0001-19 | BATISTA E VASCONCELOS LTDA-ME | 046/2014 | 2014-10-29 | 2015-01-27 | 64932.49 | 2015-01-29 | 2015-01-29 |  | 64932.49 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | 588/2018 | 2018-11-27 | 222/2018 | 59865/18 | consulta realizada no TOME CONTAS, em 03/12/2018, mostram pagamento de 15.408,10, o que não totaliza o valor contratado, de forma que não é possível identificar a obra como concluída. |  | Obra concluída | x |  | x
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | P.L: 096/2015 Concorrência 011/2015 | Construção da Ponte da Militina Sobre o Rio Tapacurá no Loteamento Conceição |  |  |  |  | 22.990.537/0001-89 | Gap Construtora EIRELI EPP | 066/2016 | 2016-01-21 | 2017-01-15 | 3691191.16 | PARALIZADA |  | 768019.62 | 4459210.78 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 1453488.62 | PARALIZADA | [9 empty] | x | x
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | P.L: 051/2012 Concorrência: 003/2012 | Construção da Praça do PAC | 0363432-85/2012 | Ministério da Cultura | 1892512.35 | 195399.18 | 03.065.862/0001-90 | Conserv Comercial e Engenharia Ltda | 112/2012 | 2012-08-13 | 2013-03-11 | 1747822.59 | ANDAMENTO |  | 63941.78 | 1811764.37 | 478685.52 | 4.4.90.51 | 53729.9 | 53729.9 | 53729.9 | 1593423.18 | ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | P.L: 093/2015 T.P: 016/2015 | Pavimentação em Pedras Graníticas em Diversos Bairros no Municipio de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 01.666.477/0001-73 | J.V.Silva Engenharia Ltda EPP | 091/2015 | 2015-09-04 | 2016-08-29 | 1354736.13 | PARALIZADA | 1º Aditivo Execução | 0 | 1354736.13 |  | 4.4.90.51 | 40019.96 |  |  | 40019.96 | PARALIZADA | Identificada paralisada em 2017 e não declarada no Mapa de 2017 | [8 empty] | x | x
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | P.L: 073/2015 Concorrência 008/2015 | Construção de 2 Quadras Cobertas com Vestiário para Escola Municipal Duque de Caxias e Colegio Comercial no Municipio de Vitória de Santo Antão | 5863/2013 e 10459/2014 | FNDE |  |  | 17.129.658/0001-63 | Arraial Construções de Edificios Ltda | 030/2016 | 2016-03-22 | 2017-03-17 | 1286606.71 | PARALIZADA | 0 |  | 1286606.71 |  | 3.44.90.51 |  |  |  | 86368.61 | PARALIZADA | [9 empty] | x | x
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | P.L: 043/2016 T.P: 007/2016 | Pavimentação em Pedras Graniticas no Loteamento Ivete Lira no Bairro Jardim Ipiranga e Loteamento Stio do Meio no Bairro de Lidia Queiroz | 181/2014 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FEM - EMENDA PARLAMENTAR Nº 352/2015) | 560000 | 294200.1 | 22.990.537/0001-89 | Gap Construtora EIRELI EPP | 072/2016 | 2016-06-29 | 2017-06-24 | 854200.1 | ANDAMENTO |  |  | 854200.1 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 382021.43 | ANDAMENTO | [9 empty] | x | x
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | P.L: 057/2015 T.P: 005/2015 | Construção da Quadra Coberta com Vestiário para Escola Jornalistsa Assis Chateaubriand | 10459/2014 | FNDE |  |  | 02.951.249/0001-08 | Rio Branco Construtora EIRELI EPP | 097/2015 | 2015-10-07 | 2016-10-01 | 690733.14 | PARALIZADA |  | 27303.53 | 718036.67 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 367336.3 | PARALIZADA | [9 empty] | x | x
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | P.L: 093/2015 T.P: 016/2015 | Construção da Praça Jardim Ipiranga no Municipio de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 07.640.020/0001-76 | Constrol Construtora Olindense Ltda - ME | 012/2016 | 2016-02-03 | 2017-01-28 | 574641.44 | PARALIZADA/DISTRATO | 0 |  | 574641.44 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 76723.08 | PARALIZADA | [9 empty] | x | x
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | P.L: 0452015 T.P: 004/2015 | Serviço de Reposiçaõ em Pedras Graníticas (Tapa Buraco) em Diversos Bairros da Cidade de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 10.569.363/0001-04 | Construtora Solo Ltda - ME | 062/2015 | 2015-07-10 | 2016-01-06 | 501910.14 | PARALIZADA |  |  | 501910.14 |  | .4.4.90.51 |  |  |  | 257038.62 | PARALIZADA | [9 empty] | x | x
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | P.L: 092/2015 T.P: 015/2015 | Reforma e Ampliação de Cinco Escolas Municipais no Perimetro Urbano no Municipio de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 12.272.426/0001-83 | Harpia Construção, Comercio e Saerviços EIRELI - EPP | 007/2016 | 2016-01-21 | 2016-07-19 | 488370.57 | CONCLUIDO |  |  | 488370.57 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 185298.25 | FALTA PAGAMENTO | [9 empty] | x | x
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | P.L: 032/2016 T.P: 005/2016 | Reforma da Praça Diogo de Braga no Municipio de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 17.539.386/0001-07 | Moreira Silva Comércio, Locação e Serviços EIRELI - EPP | 053/2016 | 2016-06-06 | 2016-12-03 | 94594.86 | CONCLUIDO | 0 |  | 94594.86 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 75454.47 | FALTA PAGAMENTO | [9 empty] | x | x
Lagoa do Ouro | PREFEITURA MUNICIPAL | TP004/14 | Ampliação do Cemitério Municipal | 098/2014 | Governo do Estado - FEM | 183002.58 |  | 65.354.250/0001-75 | Garoa Construções e Empreendimentos | 232/2014 | 2014-12-31 | 2015-06-29 | 141670.66 | 2018-03-19 | 2018-05-14 | 9006.65 | 150677.31 | 9006.65 | 4.4.90.51 | 106748.52 |  |  | 106748.52 | em andamento | Obra inserida após resposta ao ofício do NEG | 435/2018 | 2018-10-30 | 013/2018 | 54724/18 |  |  | Apresentou mapa de obras de 2017 em resposta ao ofício do NEG, sem pagamentos realizados no ano de 2017 e sem justificativa acostada. | x |  | x
|  |  | TOTALIZAÇÃO |  |  | 5717399036.258 | 1158456595.852 | [5 empty] | 5978981101.723 |  |  | 1180761349.6968 | 7247426135.4998 | 146397550.2094 |  | 996406310.5291 | 118071545.65 | 160063449.26 | 2380177573.1091 | [8 empty] | Total Contrato+Aditivos | 4469918259.3898 | 2777507876.11 | 7247426135.4998
Formulas:
PRAZO (em dias) = [DATA INÍCIO]+420
PRAZO (em dias) = [DATA INÍCIO]+6*30
ADITIVO = [PRAZO (em dias)]+5*30
ADITIVO = [PRAZO (em dias)]+300

## Por órgão Após Respostas
DIAGNÓSTICO DE OBRAS PARALISADAS 2018
RESUMO QUANTIDADE DE OBRAS PARALISADAS POR ENTE PÚBLICO
|  | Obras Paralisadas/Inacabadas após Respostas aos Ofícios |  |  | Obras com Fortes Indícios Paralisadas/Inacabadas sem Respostas aos Ofícios |  |  | Obras Paralisadas/Inacabadas ou que permanecem com Fortes Indícios, após Respostas aos Ofícios
Unidade da Federação | Órgão | Quantidade de Contratos (und) | Valor dos Contratos (R$) | Valor Pago Total (R$) | Quantidade de Contratos (und) | Valor dos Contratos (R$) | Valor Pago Total (R$) | Quantidade de Contratos (und) | Valor dos Contratos (R$) | Valor Pago Total (R$)
PERNAMBUCO | ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 2 | 28416760.69 | 26351804.11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28416760.69 | 26351804.11
PERNAMBUCO | CASA MILITAR DE PERNAMBUCO | 7 | 12480971.46 | 5357938.17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12480971.46 | 5357938.17
PERNAMBUCO | CEPE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | 38 | 421130919.903 | 141648072.42 | 6 | 100710265.06 | 13421167.91 | 44 | 521841184.963 | 155069240.33
PERNAMBUCO | COMPESA | 48 | 444472277.71 | 51993309.66 | 0 | 0 | 0 | 48 | 444472277.71 | 51993309.66
PERNAMBUCO | Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda | 2 | 1268631.68 | 421741.41 | 2 | 202618.6 | 0 | 4 | 1471250.28 | 421741.41
Pernambuco | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO | 1 | 1590325.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1590325.21 | 0
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | 0 | 0 | 0 | 28 | 530368819.04 | 259274324.44 | 28 | 530368819.04 | 259274324.44
PERNAMBUCO | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNMABUCO | 1 | 31520002.53 | 2771177.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31520002.53 | 2771177.68
PERNAMBUCO | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 576165.99 | 99615.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 576165.99 | 99615.87
PERNAMBUCO | Fundo Estadual de Saúde | 0 | 0 | 0 | 3 | 9411622.92 | 8504952.71 | 3 | 9411622.92 | 8504952.71
PERNAMBUCO | Instituto Agronômico de Pernambuco | 3 | 3162048.14 | 1081607.08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3162048.14 | 1081607.08
PERNAMBUCO | LAFEPE | 2 | 10594504.71 | 8075525.93 | 1 | 208997.26 | 0 | 3 | 10803501.97 | 8075525.93
PERNAMBUCO | POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO | 3 | 718918.55 | 461614.46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 718918.55 | 461614.46
Pernambuco | Polícia Militar de Pernambuco | 3 | 649944.66 | 389886.65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 649944.66 | 389886.65
PERNAMBUCO | PORTO DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 2 | 32551398.1 | 7465325.93 | 2 | 32551398.1 | 7465325.93
PERNAMBUCO | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 4 | 5196723.64 | 1031443.38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5196723.64 | 1031443.38
PERNAMBUCO | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | 5 | 62539516.87 | 50074414.17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62539516.87 | 50074414.17
PERNAMBUCO | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | 13748890.74 | 5487072.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13748890.74 | 5487072.59
PERNAMBUCO | SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO | 1 | 55000 | 32719.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55000 | 32719.83
PERNAMBUCO | SECRETARIA DA MULHER | 1 | 807164.09 | 27545.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 807164.09 | 27545.28
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | 9 | 971146413.07 | 1727865.91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 971146413.07 | 1727865.91
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PERNAMBUCO | 2 | 1460910.63 | 187050.34 | 2 | 99318321.17 | 7874290.09 | 4 | 100779231.8 | 8061340.43
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 5 | 2028035.17 | 511798.91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2028035.17 | 511798.91
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO | 4 | 18636828.56 | 13534497.35 | 1 | 6268303.24 | 3795259.49 | 5 | 24905131.8 | 17329756.84
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO | 5 | 38596303.38 | 6281743.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38596303.38 | 6281743.36
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 3501084.24 | 3607785.91 | 1 | 157637398.78 | 153350230.22 | 2 | 161138483.02 | 156958016.13
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | 0 | 0 | 0 | 17 | 61687065.87 | 30295874.09 | 17 | 61687065.87 | 30295874.09
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS | 0 | 0 | 0 | 6 | 52686506.21 | 11443241.75 | 6 | 52686506.21 | 11443241.75
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PERNAMBUCO | 1 | 15641812.37 | 13744248.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15641812.37 | 13744248.73
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 0 | 0 | 0 | 11 | 129964132.8 | 94019535.01 | 11 | 129964132.8 | 94019535.01
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TRANSPORTE DE PERNAMBUCO | 0 | 0 | 0 | 5 | 3527495.32 | 2058437.96 | 5 | 3527495.32 | 2058437.96
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | 23 | 67185408.44 | 27253773.69 | 0 | 0 | 0 | 23 | 67185408.44 | 27253773.69
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAS | 15 | 245867922.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 245867922.55 | 0
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | 10 | 345484137.62 | 143109716.47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 345484137.62 | 143109716.47
Pernambuco | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO | 0 | 0 | 0 | 3 | 86405694.64 | 17905514.57 | 3 | 86405694.64 | 17905514.57
PERNAMBUCO | SUAPE | 6 | 296596674.49 | 198757118.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 296596674.49 | 198757118.69
PERNAMBUCO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | 0 | 0 | 0 | 1 | 220692.54 | 11881590.54 | 1 | 220692.54 | 11881590.54
PERNAMBUCO | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | 1 | 2013619.57 | 697662.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013619.57 | 697662.81
RECIFE | AUTARQUIA DE SANEAMENTO | 3 | 55388402.6 | 20240784.85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55388402.6 | 20240784.85
RECIFE | AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE (CSURB) | 5 | 1756368.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1756368.66 | 0
RECIFE | CIA DE SERVIÇOS URBANOS | 1 | 490731.09 | 95624.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 490731.09 | 95624.2
Recife | COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO | 0 | 0 | 0 | 1 | 286541.48 | 296233.26 | 1 | 286541.48 | 296233.26
RECIFE | EMLURB | 0 | 0 | 0 | 64 | 965370293.29 | 364884538.83 | 64 | 965370293.29 | 364884538.83
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | 14 | 303375399.15 | 103514000.61 | 0 | 0 | 0 | 14 | 303375399.15 | 103514000.61
RECIFE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0 | 0 | 0 | 8 | 30787101.27 | 7218513.44 | 8 | 30787101.27 | 7218513.44
RECIFE | GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS | 1 | 1332772.94 | 32231.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1332772.94 | 32231.75
RECIFE | GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES | 0 | 0 | 0 | 2 | 58561294.75 | 17667934.27 | 2 | 58561294.75 | 17667934.27
RECIFE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 7 | 20356247.46 | 5206095.6 | 7 | 20356247.46 | 5206095.6
RECIFE | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 4 | 27571142.31 | 20235721.39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27571142.31 | 20235721.39
RECIFE | SECRETARIA DE SANEAMENTO | 5 | 217623719.95 | 46154239.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 217623719.95 | 46154239.11
Recife | Secretaria de Saúde | 3 | 11623049.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11623049.44 | 0
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 14 | 8373023.2 | 2712195.06 | 14 | 8373023.2 | 2712195.06
AFOGADOS DA INGAZEIRA | CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ | 0 | 0 | 0 | 1 | 70500 | 10000 | 1 | 70500 | 10000
AFOGADOS DA INGAZEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | 5 | 2167197.34 | 780861.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2167197.34 | 780861.6
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 4623605.65 | 930218.22 | 6 | 4525796.7 | 261572.11 | 10 | 9149402.35 | 1191790.33
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 26 | 18325219.48 | 9342321.46 | 26 | 18325219.48 | 9342321.46
ÁGUAS BELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | 15 | 7701532.93 | 702170.22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7701532.93 | 702170.22
ALAGOINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 1049504.84 | 429496.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1049504.84 | 429496.23
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | 16 | 12879614.98 | 5292219.65 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12879614.98 | 5292219.65
ALTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 730711.33 | 387907.01 | 3 | 730711.33 | 387907.01
AMARAJI | PREFEITURA MUNICIPAL | 6 | 2428775.38 | 1288953.62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2428775.38 | 1288953.62
ANGELIM | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 640535.62 | 0 | 1 | 640535.62 | 0
ARAÇOIABA | PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 1418607.36 | 65364.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1418607.36 | 65364.9
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 1818713.17 | 750445.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1818713.17 | 750445.3
ARCOVERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 3754197.76 | 1833629.98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3754197.76 | 1833629.98
Barra de Guabiraba | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 140300.61 | 71867.88 | 1 | 140300.61 | 71867.88
BARREIROS | PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 1010815.34 | 886357.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1010815.34 | 886357.7
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL | 20 | 667350.69 | 750978.48 | 0 | 0 | 0 | 20 | 667350.69 | 750978.48
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 25 | 11750774.58 | 4070081.19 | 25 | 11750774.58 | 4070081.19
BETÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 2415474.74 | 59765.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2415474.74 | 59765.48
BEZERROS | PREFEITURA MUNICIPAL | 5 | 2978848.57 | 2013447.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2978848.57 | 2013447.09
BODOCÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | 7 | 7106617.66 | 3731125.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7106617.66 | 3731125.11
BOM CONSELHO | PREFEITURA MUNICIPAL | 7 | 4274415.6 | 400675.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4274415.6 | 400675.01
Bom Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 1955785.03 | 1606941.49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1955785.03 | 1606941.49
BONITO | PREFEITURA MUNICIPAL | 10 | 1621708.87 | 634387.49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1621708.87 | 634387.49
Brejão | PREFEITURA MUNICIPAL | 6 | 6735923.94 | 229131.43 | 1 | 163054.39 | 62447.55 | 7 | 6898978.33 | 291578.98
BREJO DA MADRE DE DEUS | PREFEITURA MUNICIPAL | 8 | 12994068.49 | 4087764.26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12994068.49 | 4087764.26
BUÍQUE | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 1855936.85 | 853235.88 | 3 | 1855936.85 | 853235.88
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | 18 | 138585441.9468 | 75314744.39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 138585441.9468 | 75314744.39
CABROBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 8 | 4208992.52 | 2342163.34 | 8 | 4208992.52 | 2342163.34
CACHOEIRINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 4 | 235646.78 | 181935.07 | 4 | 235646.78 | 181935.07
CAETÉS | PREFEITURA MUNICIPAL | 2 | 2210236.35 | 1035562.04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2210236.35 | 1035562.04
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 19 | 4012923.7 | 1634285.71 | 19 | 4012923.7 | 1634285.71
Calumbi | PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 581636.42 | 303131.58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 581636.42 | 303131.58
CAMARAGIBE | FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | 1 | 13988.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13988.32 | 0
CAMARAGIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | 10 | 38889726.9 | 15374955.86 | 6 | 11057561.28 | 3440411.84 | 16 | 49947288.18 | 18815367.7
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PREFEITURA MUNICIPAL | 10 | 9154655.16 | 1515700.28 | 6 | 1783237.74 | 2607464.95 | 16 | 10937892.9 | 4123165.23
CANHOTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | 7 | 2437856.23 | 1269615.42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2437856.23 | 1269615.42
CAPOEIRAS | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 539865.31 | 382644.76 | 1 | 501938.73 | 0 | 2 | 1041804.04 | 382644.76
CARNAÍBA | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 275898.4 | 215417.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275898.4 | 215417.23
Carpina | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 11 | 30876789.48 | 1572571.5 | 11 | 30876789.48 | 1572571.5
CARUARU | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 816907.7 | 724768.1 | 1 | 816907.7 | 724768.1
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | 11 | 36127883.36 | 10646743.68 | 10 | 7621586.64 | 2544525.43 | 21 | 43749470 | 13191269.11
CASINHAS | PREFEITURA MUNICIPAL | 5 | 512097.99 | 623443.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 512097.99 | 623443.98
CEDRO | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 79990 | 0 | 1 | 79990 | 0
CHÃ DE ALEGRIA | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 7 | 3526602.15 | 1944281.7 | 7 | 3526602.15 | 1944281.7
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 8 | 3086568.73 | 1653856.47 | 8 | 3086568.73 | 1653856.47
CONDADO | PREFEITURA MUNICIPAL | 6 | 2658644.29 | 355861.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2658644.29 | 355861.28
CORRENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | 7 | 14501600.37 | 5653475.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14501600.37 | 5653475.99
CORTÊS | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 7048055.55 | 4149334.77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7048055.55 | 4149334.77
CUMARU | PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 1197017.25 | 556934.48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1197017.25 | 556934.48
CUPIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | 2 | 102407.37 | 74170.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102407.37 | 74170.21
CUSTÓDIA | CÂMARA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 142609.63 | 118165.08 | 1 | 142609.63 | 118165.08
CUSTÓDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 3027373.38 | 921493.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3027373.38 | 921493.04
Dormentes | PREFEITURA MUNICIPAL | 9 | 5342683.53 | 2952247.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5342683.53 | 2952247.02
ESCADA | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | 110398.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110398.38 | 0
ESCADA | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 5 | 2217389.89 | 1238124.79 | 5 | 2217389.89 | 1238124.79
EXU | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 10 | 6709312.21 | 3162297.09 | 10 | 6709312.21 | 3162297.09
FEIRA NOVA | PREFEITURA MUNICIPAL | 2 | 692258.79 | 138543.14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 692258.79 | 138543.14
FERREIROS | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 511455.75 | 251772.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511455.75 | 251772.25
FLORES | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 1462715.17 | 679919.27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1462715.17 | 679919.27
FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL | 9 | 4995942.11 | 1372263 | 5 | 937309.44 | 173932.13 | 14 | 5933251.55 | 1546195.13
FREI MIGUELINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | 9 | 3708782.77 | 1965054.39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3708782.77 | 1965054.39
GAMELEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 2052677.56 | 248842.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2052677.56 | 248842.75
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | 7 | 13529722.09 | 5874051.94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13529722.09 | 5874051.94
GLÓRIA DO GOITÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 5396576.14 | 1488332.17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5396576.14 | 1488332.17
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 30 | 28834794.92 | 3866719.06 | 30 | 28834794.92 | 3866719.06
GRANITO | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 0 | 240727.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 240727.33
GRAVATÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 9 | 8789914.8 | 6548564.55 | 9 | 8789914.8 | 6548564.55
Iati | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 3420184.16 | 1500634.1 | 2 | 3420184.16 | 1500634.1
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 12 | 2429260.87 | 895514.5 | 12 | 2429260.87 | 895514.5
IGARASSU | PREFEITURA MUNICIPAL | 10 | 7284325.92 | 2966996.05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7284325.92 | 2966996.05
Iguaracy | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 545708.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 545708.3 | 0
ILHA DE ITAMARACÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 6 | 5999463.57 | 1251796.67 | 6 | 5999463.57 | 1251796.67
INGAZEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 2088561.83 | 604995.03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2088561.83 | 604995.03
IPOJUCA | PREFEITURA MUNICIPAL | 20 | 75673798.33 | 30114260.34 | 0 | 0 | 0 | 20 | 75673798.33 | 30114260.34
IPUBI | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 3353678.72 | 1282607.39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3353678.72 | 1282607.39
Itacuruba | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 4 | 1271208.87 | 636145.29 | 4 | 1271208.87 | 636145.29
Itambé | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 2719194.05 | 260742.33 | 3 | 2719194.05 | 260742.33
ITAPISSUMA | PREFEITURA MUNICIPAL | 6 | 633961.91 | 497993.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 633961.91 | 497993.23
ITAQUITINGA | PREFEITURA MUNICIPAL | 5 | 2616584.29 | 651186.19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2616584.29 | 651186.19
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | 25 | 129711671.75 | 35326114.56 | 14 | 109113043.26 | 70151733.71 | 39 | 238824715.01 | 105477848.27
JAQUEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 6 | 3099744.56 | 1208570.26 | 6 | 3099744.56 | 1208570.26
Jataúba | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 199246.27 | 84430.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199246.27 | 84430.21
Jatobá | PREFEITURA MUNICIPAL | 6 | 1746308.76 | 680846.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1746308.76 | 680846.19
JUCATI | PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 3919417.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3919417.96 | 0
JUPI | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 1184363.91 | 526453.68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1184363.91 | 526453.68
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | 9 | 3611429.8 | 1777458.31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3611429.8 | 1777458.31
Lagoa do Ouro | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 150677.31 | 106748.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150677.31 | 106748.52
Lagoa dos Gatos | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 236924.83 | 45145.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 236924.83 | 45145.07
LAGOA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | 8 | 2598891.06 | 1332226.3591 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2598891.06 | 1332226.3591
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | 15 | 42745911.47 | 20110423.82 | 0 | 0 | 0 | 15 | 42745911.47 | 20110423.82
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL | 21 | 23513730.98 | 8514097.11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23513730.98 | 8514097.11
MACAPARANA | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 4141035.54 | 650615.11 | 2 | 4141035.54 | 650615.11
MANARI | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 513533.92 | 4 | 0 | 513533.92
NAZARÉ DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | 6 | 6362396.22 | 1406666.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6362396.22 | 1406666.17
OLINDA | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 59692.53 | 27114.62 | 2 | 59692.53 | 27114.62
OROBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 2047516.58 | 665648.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2047516.58 | 665648.03
Ouricuri | PREFEITURA MUNICIPAL | 2 | 1310380.16 | 502937.53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1310380.16 | 502937.53
PALMARES | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 3996914.66 | 410118.45 | 3 | 3996914.66 | 410118.45
Palmeirina | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 4 | 2167275.57 | 740842.49 | 4 | 2167275.57 | 740842.49
PANELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 219530.6 | 58530.16 | 2 | 219530.6 | 58530.16
PARANATAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | 6 | 2046094.3 | 862503.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2046094.3 | 862503.37
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 13 | 4238784.96 | 2060976.54 | 13 | 4238784.96 | 2060976.54
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 14 | 8530030.55 | 4086105.39 | 14 | 8530030.55 | 4086105.39
PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 13 | 54095006.45 | 11757469.99 | 13 | 54095006.45 | 11757469.99
PEDRA | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 7 | 5106159.32 | 1322970.94 | 7 | 5106159.32 | 1322970.94
PESQUEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | 5 | 2564596.77 | 652635.42 | 1 | 162416.59 | 123019.66 | 6 | 2727013.36 | 775655.08
PETROLÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 6 | 2237860 | 0 | 6 | 2237860 | 0
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | 63 | 47881445.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 47881445.51 | 0
POÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 1925892.11 | 395716.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1925892.11 | 395716.48
POMBOS | PREFEITURA MUNICIPAL | 6 | 1432391.51 | 765708.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1432391.51 | 765708.05
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 555971.63 | 16 | 0 | 555971.63
RIACHO DAS ALMAS | PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 1054033.78 | 588162.85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1054033.78 | 588162.85
RIBEIRÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 51206.62 | 6 | 0 | 51206.62
SALGADINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 746016.19 | 382702.64 | 1 | 746016.19 | 382702.64
SALGUEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 4 | 5271506.37 | 107617.04 | 4 | 5271506.37 | 107617.04
SALOÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 3114996.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3114996.57 | 0
Santa Cruz | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 14618.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14618.48 | 0
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 12 | 12483944.92 | 3934225.25 | 12 | 12483944.92 | 3934225.25
SANTA FILOMENA | PREFEITURA MUNICIPAL | 7 | 3716094.29 | 51927.78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3716094.29 | 51927.78
Santa Maria da Boa Vista | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 4748394.95 | 1484158.02 | 8 | 989284.55 | 874438.95 | 12 | 5737679.5 | 2358596.97
SANTA TEREZINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 648200.64 | 0 | 1 | 648200.64 | 0
SÃO BENEDITO DO SUL | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 3498474.82 | 1120724.35 | 3 | 3498474.82 | 1120724.35
SÃO BENTO DO UNA | PREFEITURA MUNICIPAL | 5 | 4030089.57 | 1275688.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4030089.57 | 1275688.52
SÃO CAETANO | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 8020006.44 | 1628942 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8020006.44 | 1628942
SÃO JOAQUIM DO MONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 367122.98 | 86091.83 | 2 | 367122.98 | 86091.83
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | 2 | 1503831 | 87807.9 | 1 | 0 | 528631.47 | 3 | 1503831 | 616439.37
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 382147.88 | 127751.24 | 16 | 2393071.31 | 1540283.24 | 19 | 2775219.19 | 1668034.48
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 34 | 3184554.69 | 9940786.77 | 34 | 3184554.69 | 9940786.77
SÃO VICENTE FERRER | PREFEITURA MUNICIPAL | 5 | 4160296.01 | 564110.38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4160296.01 | 564110.38
SERRA TALHADA | PREFEITURA MUNICIPAL | 7 | 1291036.63 | 575190.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1291036.63 | 575190.97
SERRITA | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 69930.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69930.36 | 0
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | 10 | 2397472.31 | 1008138.64 | 1 | 440546.8 | 103364.73 | 11 | 2838019.11 | 1111503.37
SIRINHAÉM | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 556684.65 | 423966.32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 556684.65 | 423966.32
Solidão | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 169624.77 | 67604.67 | 2 | 169624.77 | 67604.67
SURUBIM | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 2345194.13 | 1659131.01 | 3 | 2345194.13 | 1659131.01
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | 11 | 395000 | 890687.68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 395000 | 890687.68
Tacaimbó | PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 3779833.45 | 626040.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3779833.45 | 626040.4
TACARATU | PREFEITURA MUNICIPAL | 6 | 5921943.25 | 4003120.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5921943.25 | 4003120.69
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 528083.11 | 189635.65 | 28 | 0 | 403599.47 | 29 | 528083.11 | 593235.12
TEREZINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 2282278.47 | 131600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2282278.47 | 131600
TERRA NOVA | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 137666.1 | 46676.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137666.1 | 46676.63
TIMBAÚBA | PREFEITURA MUNICIPAL | 13 | 7564558.33 | 1959477.36 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7564558.33 | 1959477.36
TORITAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 0 | 2908451.93 | 1 | 772248.16 | 850808.41 | 2 | 772248.16 | 3759260.34
Tracunhaém | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 143727.42 | 108727.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143727.42 | 108727.55
TRINDADE | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 4 | 8002085.89 | 579100.67 | 4 | 8002085.89 | 579100.67
TUPARETAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 7 | 2498383.11 | 970746.43 | 7 | 2498383.11 | 970746.43
VENTUROSA | PREFEITURA MUNICIPAL | 2 | 916057.42 | 253870.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 916057.42 | 253870.33
VERDEJANTE | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 364690.3 | 315426.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 364690.3 | 315426.7
VERTENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | 6 | 2703484.26 | 1251997.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2703484.26 | 1251997.7
VICÊNCIA | PREFEITURA MUNICIPAL | 7 | 1215539.77 | 712553.59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1215539.77 | 712553.59
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 10 | 12144071.77 | 4517172.52 | 10 | 12144071.77 | 4517172.52
| 204 | 876 | 4469918259.3898 | 1186158176.2191 | 672 | 2777507876.11 | 1194019396.89 | 1548 | 7247426135.4998 | 2380177573.1091

## Não Responderam Ofício do TCE
DIAGNÓSTICO DE OBRAS PARALISADAS 2018
LISTA DE ÓRGÃOS QUE NÃO RESPONDERAM AO OFÍCIO DO NEG ATÉ 31/12/2018
Unidade da Federação | Órgão
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco
PERNAMBUCO | Fundo Estadual de Saúde
PERNAMBUCO | INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS
PERNAMBUCO | PORTO DO RECIFE
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TRANSPORTE DE PERNAMBUCO
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO
PERNAMBUCO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
Recife | COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
RECIFE | EMLURB
RECIFE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Recife | Fundo Municipal Prezeis do Recife
RECIFE | GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES
RECIFE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Recife | Secretaria de Educação do Recife
Recife | Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer do Recife
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL
ALTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL
ANGELIM | PREFEITURA MUNICIPAL
ARAÇOIABA | PREFEITURA MUNICIPAL
Barra de Guabiraba | PREFEITURA MUNICIPAL
BELÉM DE SÃO FRANCISCO | PREFEITURA MUNICIPAL
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL
CABROBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL
CACHOEIRINHA | PREFEITURA MUNICIPAL
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL
Carpina | PREFEITURA MUNICIPAL
CEDRO | PREFEITURA MUNICIPAL
CHÃ DE ALEGRIA | PREFEITURA MUNICIPAL
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL
ESCADA | PREFEITURA MUNICIPAL
EXU | PREFEITURA MUNICIPAL
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL
GRAVATÁ | PREFEITURA MUNICIPAL
Iati | PREFEITURA MUNICIPAL
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL
ILHA DE ITAMARACÁ | PREFEITURA MUNICIPAL
INAJÁ | PREFEITURA MUNICIPAL
Itacuruba | PREFEITURA MUNICIPAL
ITAÍBA | PREFEITURA MUNICIPAL
Itambé | PREFEITURA MUNICIPAL
JAQUEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL
Jatobá | PREFEITURA MUNICIPAL
JUPI | PREFEITURA MUNICIPAL
MACAPARANA | PREFEITURA MUNICIPAL
MANARI | PREFEITURA MUNICIPAL
Moreilândia | PREFEITURA MUNICIPAL
Olinda | PREFEITURA MUNICIPAL
PALMARES | PREFEITURA MUNICIPAL
Palmeirina | PREFEITURA MUNICIPAL
PANELAS | PREFEITURA MUNICIPAL
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL
Paulista | PREFEITURA MUNICIPAL
PEDRA | PREFEITURA MUNICIPAL
PETROLÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL
POMBOS | PREFEITURA MUNICIPAL
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL
RIBEIRÃO | PREFEITURA MUNICIPAL
SALGADINHO | PREFEITURA MUNICIPAL
SALGUEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL
Saloá | PREFEITURA MUNICIPAL
Sanharó | PREFEITURA MUNICIPAL
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL
SANTA FILOMENA | PREFEITURA MUNICIPAL
SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | PREFEITURA MUNICIPAL
SANTA TEREZINHA | PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO BENEDITO DO SUL | PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOAQUIM DO MONTE | PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL
Solidão | PREFEITURA MUNICIPAL
SURUBIM | PREFEITURA MUNICIPAL
TRINDADE | PREFEITURA MUNICIPAL
Tupanatinga | PREFEITURA MUNICIPAL
TUPARETAMA | PREFEITURA MUNICIPAL
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PREFEITURA MUNICIPAL
CALÇADO | CÂMARA MUNICIPAL
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | CÂMARA MUNICIPAL
CUSTÓDIA | CÂMARA MUNICIPAL
GOIANA | CÂMARA MUNICIPAL
ITACURUBA | CÂMARA MUNICIPAL
OROCÓ | CÂMARA MUNICIPAL
SIRINHAÉM | CÂMARA MUNICIPAL
SURUBIM | CÂMARA MUNICIPAL
XEXÉU | CÂMARA MUNICIPAL
Tupanatinga | CÂMARA MUNICIPAL
AFOGADOS DA INGAZEIRA | CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ
BELÉM DE SÃO FRANCISCO | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
CALUMBI | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
EXU | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
Jaboatão dos Guararapes | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS (PLANO FINANCEIRO)
Lagoa dos Gatos | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MIRANDIBA | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
Quipapá | Instituto de Previdência Social do Município de Quipapá
Rio Formoso | Consórcio Intermunicipal Portal da Mata Sul
São José do Belmonte | Fundo de Previdência de São José do Belmonte