## Resumo
Informações Fornecidas na Prestação de Contas 2014
Descrição | Valor Atual do Contrato (Contrato+Aditivos) | Valor Pago Acumulado até Dezembro/2014 | Saldo dos Contratos até Dezembro/2014 | Número de Contratos
OBRAS DECLARADAMENTE PARALISADAS (A) | 2170876346.35 | 799736547.9 | 1371139798.45 | 260
OBRAS COM INDÍCIOS DE PARALISADAS (B) | 3073582255.4 | 1090426360.22 | 1983155895.18 | 450
Total OBRAS PARALIZADAS / INACABADAS (C) = (A + B) | 5244458601.75 | 1890162908.12 | 3354295693.63 | 710
Consolidação Após Resposta ao Ofício do TCE-PE
Descrição | Valor Final do Contrato | Valor Pago Acumulado até Dezembro/2014 | Saldo dos Contratos até Dezembro/2014 | Número de Contratos
Total (C) | 5244458601.75 | 1890162908.12 | 3354295693.63 | 710
RESPOSTA: Contratos Reiniciados ou Concluídos (D) | 368255712.49 | 243584413.04 | 124671299.45 | 78
RESPOSTA: Obra com Nova Licitação ou Outra Forma de Execução (E) | 213818727.4 | 94016976.57 | 119801750.83 | 48
RESPOSTA: Obras Já Realizadas Suficientes Para Prescindir de Novo Contrato (F) | 711768.02 | 514591.73 | 197176.29 | 1
RESPOSTA: Obra em Execução (G) | 1537914910.62 | 815016150.45 | 722898760.17 | 162
RESPOSTA: Houve Equívoco na Informação Anterior do Gestor (H) | 1592611.81 | 0 | 1592611.81 | 2
Total de Obras Paralisadas (I) = (C - D - E - F - G - H) | 3122164871.41 | 737030776.33 | 2385134095.08 | 419
Após Esclarecimentos Prestados Pelos Gestores
Descrição | Valor Final do Contrato | Valor Pago Acumulado até Dezembro/2014 | Saldo dos Contratos até Dezembro/2014 | Número de Contratos
Obras que os Gestores não Apresentaram Resposta ao Ofício do TCE-PE (J) | 861541826.91 | 252528405.74 | 609013421.17 | 217
Total que Pemaneceram como OBRAS DECLARADAMENTE PARALISADAS (K) | 2260623044.5 | 484502370.59 | 1776120673.91 | 202
Total de Obras Paralisadas (I) = (J + K) | 3122164871.41 | 737030776.33 | 2385134095.08 | 419

## Completa
Consolidação das informações relativas à ocorrência de obras paralisadas/inacabadas
Fonte de referência: Mapa de obras e serviços de engenharia consolidado do exercício 2014
Jurisdição | Unidade da Federação | Órgão | Identificação da obra / Serviço de Engenharia | Convênio | Contratada | Contrato |  |  |  |  | Aditivo |  |  | Pagamento |  | Situação Declarada no Mapa de Obras | Resposta ao Ofício Enviado Pelo TCE-PE | [7 empty] | Após a Resposta ao Ofício
[6 empty] | Nº | Data Início | Prazo | Valor | Data da Conclusão/ Paralisação | Prazo Aditado Final | Valor Aditado | Valor Contrato+Aditivos | Valor Pago no Exercício 2014 | Valor Pago Acumulado |  | Justificativa Recebida | Contrato reiniciado | Obra em execução | Obra concluída | Novo processo licitatório / Outra forma de execução | Obras já realizadas suficientes para prescindir novo contrato. | Houve equivoco na informação Anterior | Paralisada | Gestores Não Apresentaram Resposta | Obras que Permanecem com Indícios de Paralisadas
NEG | PERNAMBUCO | SUAPE - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros | Obras de dragagem e derrocagem do canal de acesso externo ao porto organizado de Suape. |  | Van Oord Serviços de Operações Marítimas Ltda | 073-11 | 6/9/2011 | 2013-08-26 | 275815240.54 | 2013-10-24 | 2013-10-25 | 3201000 | 279016240.54 | 52484597.64 | 197055999.28 | Contrato encerrado | Contrato encerrado com quantitativos esgotados. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | SUAPE - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros | Execução de implantação de pequenos acessos e melhorias do Sistema Viário no Complexo Industrial Portuário de SUAPE |  | Lidermac Construções e Equipamentos Ltda | 089-11 | 2011-11-11 | 2012-11-10 | 9067561.22 | 2013-12-31 | 2014-01-04 | 2250219.89 | 11317781.11 | 1508032.54 | 10007896.9 | Contrato encerrado | Obra concluída e contrato encerrado. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | SUAPE - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros | Contratação de empresa especializada para execução de terraplenagem e drenagem da Área 5 da Zona Industrial (ZI-5), do Complexo Industrial Portuário de SUAPE. |  | AD Consultoria e Engenharia Ltda. | 036-13 | 2013-10-16 | 2014-10-16 | 8720501.31 | 2014-11-30 | 2014-12-01 | 1754734.43 | 10475235.74 | 8212685.43 | 8212685.43 | Contrato encerrado | Obra concluída e contrato encerrado. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | SUAPE - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros | Execução de manutenção preventiva e corretiva de vias, recuperação e serviços complementares nas vias não concessionadas no complexo industrial portuário de SUAPE. |  | Empertec - Empresa Pernambucana Técnica de Engenharia e Comércio Ltda. | 059-14 | 2014-12-03 | 2016-12-02 | 6129709.74 | 2016-12-02 |  | 0 | 6129709.74 |  |  | Em execução | Em andamento. Houve pagamento em 2015 referente a serviços executados em 2014. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | SUAPE - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros | Construção de Obras Civis no Habitacional Nova Tatuoca e áreas de convivência no Complexo Industrial Portuário de SUAPE |  | Pernambuco Construtora Empreendimentos Ltda | 040-14 | 2014-08-11 | 2015-01-08 | 1274067.8 | 2015-01-27 |  | 0 | 1274067.8 |  |  | Em execução | Obra concluída. Pagamento referente a serviços executados em 2014 = R$681.945,19. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco | NÃO APRESENTOU MAPA DE OBRAS | [9 empty] | 0
NEG | PERNAMBUCO | Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco | Serviços e obras de engenharia para construção do Plénário e do Edifício Anexo À Assembleia Legislativa |  | Construtora Pottencial Ltda | 018/2012 | 2012-07-03 | 2013-12-25 | 21678755.95 | Contrato cancelado |  | 46981895 | 68660650.95 | 9678495.88 | 29547953.93 | Contrato Cancelado | Obra em andamento com novo contrato. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco | Serviços de construção do edifício Anexo II da Assembleia Legislativa |  | AWM engenharia Ltda | 029/2014 | 2014-11-18 | 2015-05-17 | 10744460.33 | Em andamento |  |  | 10744460.33 |  |  | Em execução | Obra em andamento normal. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Casa Militar | construção do acesso ao conjunto Habitacional Engenho Baeté, no município de Barreiros. Lote II |  | VIACERTA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA | 044/2013 | 2013-08-05 |  | 1976544.65 | 2014-10-27 | 1900-05-29 |  | 1976544.65 |  | 354134.51 | Rescindido | Atraso nos pagamentos (CEF) o contrato foi distratado. Formando novo termo de referência para contratar remanescente. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Casa Militar | construção ao conjunto habitacional Nova Esperança, no município de Palmares. Lote III |  | WERNECK RUSSO LTDA | 059/2014 | 2014-08-21 |  | 1769853.01 |  | 1900-04-29 | -85007.51 | 1684845.5 |  |  | Em execução | 90% executado. 02 BM não pagos por falta da GFIP da contratada. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Casa Militar | Construção do acesso ao conjunto Habitacional Engenho Paul, no município de Palmares. Lote III |  | VIACERTA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA | 045/2013 | 2013-08-05 | 2013-12-03 | 1426853.6 | 2014-10-27 |  | -24864.59 | 1401989.01 | 488507.68 | 689595.1 | Rescindido | Rescindido por inexecução. Novo contrato assinado e OS emitida em 18/05/2015 |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Casa Militar | Construção do acesso à Fase II do Conjunto habitacional Engenho Barra D'Ouro, no município de Água Preta. |  | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA | 040/2014 | 2014-05-05 | 2014-08-03 | 988193.32 |  | 2015-03-31 | -76965.09 | 911228.23 |  |  | Em execução | 95% executada. Falta pagamento de 03 boletins de medição R$806.183,56 |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Casa Militar | Construção de abastecimento de água do Conjunto Habitacional São Francisco I e II, no município de Barreiros. Lote I |  | JLPM CONSTRUÇÕES LTDA | 021/2013 | 2013-06-11 |  | 871179.74 |  | 1900-12-25 | -6037.63 | 865142.11 |  |  | Em execução | 80% executada. Falta pagamento de 04 BM. Aguardando análise e liberação da CEF. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Codecipe - Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco | Serviços de engenharia para executar ações de desassoreamento da barragem de Brotas no município de Afogados da Ingazeira - OPERAÇÃO SECA |  | JR LOCAÇÕES LTDA. | 181/2013 | 2013-11-01 |  | 474315.12 | 2013-12-19 |  |  | 474315.12 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Codecipe - Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco | Serviços de engenharia para executar ações de desassoreamento da barragem de Boa Vista no município de Itapetim - OPERAÇÃO SECA |  | NATAL ENGENHARIA | 009/2014 | 2014-02-14 |  | 404193.74 |  |  |  | 404193.74 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Codecipe - Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco | Serviços de engenharia para executar ações de desassoreamento da barragem de Serrinha no município de Brejinho - OPERAÇÃO SECA |  | COMPECC ENGENHARIA | 007/2014 | 2014-02-14 |  | 335005.37 |  |  |  | 335005.37 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Codecipe - Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco | Serviços de engenharia para executar ações de desassoreamento da barragem de Bom Sucesso no município de Tuparetama - OPERAÇÃO SECA |  | NATAL ENGENHARIA | 012/2014 | 2014-02-14 |  | 316914.22 |  |  | -4.69 | 316909.53 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Codecipe - Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco | Serviços de engenharia para executar ações de desassoreamento da barragem de Cascudo no município de Santa Terezinha - OPERAÇÃO SECA |  | COMPECC ENGENHARIA | 006/2014 | 2014-02-14 |  | 295784.9 |  |  |  | 295784.9 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Codecipe - Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco | Serviços de engenharia para executar ações de desassoreamento da barragem de Neves no município de Jucati - OPERAÇÃO SECA |  | COMPECC ENGENHARIA | 005/2014 | 2014-02-14 |  | 248049.86 |  |  | -1742.24 | 246307.62 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Codecipe - Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco | Serviços de engenharia para executar ações de desassoreamento da barragem de Santa Rita no município de Jupi - OPERAÇÃO SECA |  | COMPECC ENGENHARIA | 004/2014 | 2014-02-14 |  | 208347.26 |  |  |  | 208347.26 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Codecipe - Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco | Serviços de engenharia para executar ações de desassoreamento da barragem de Mãe D'água no município de Itapetim - OPERAÇÃO SECA |  | NATAL ENGENHARIA | 010/2014 | 2014-02-14 |  | 178488.64 |  |  |  | 178488.64 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Codecipe - Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco | Serviços de engenharia para executar ações de desassoreamento da barragem Açude do Governo no município de Jucati - OPERAÇÃO SECA |  | COMPECC ENGENHARIA | 003/2014 | 2014-02-14 |  | 161424.86 |  |  | -183.82 | 161241.04 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Execução dos serviços e construção de 552 unidades habitacionais e infraestrutura composta pelos serviços de abastecimento de água esgotamento sanitário e drenagem nas localidades da - UE11 e 12 - OLINDA |  | CINZEL ENGENHARIA LTDA | 044/2011 | 2012-02-08 | 2015-06-07 | 77437798.08 | Suspensão 120 dias | 2016-09-29 |  | 77437798.08 |  | 911328.45 | Em execução | Contrato paralisado por necessidade de readequação de projetos. Construção de 552 unidades teve migração para Minha Casa Minha Vida aprovada. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | a) construção de 280 unidades habit6acionais; b) implantação de infra-estrutura de macro e micro drenagem, pavimentação e obras viárias, sistemas de abastecimento d'água e esgotamento sanitário; c) obras de urbanização integrada com os projetos institucionais previstos para área e seu entorno, conforme projetos fornecidos pela CEHAB. visando a implantação do Projeto de Urbanização UE-13-PAC -Programa de Aceleração do Crescimento (PT nº 222.635-50), no município de Olinda. |  | CONSORCIO SCHAIN/ABF | 027/2008 | 02/07/2008 | 2016-02-06 | 27556314.98 | 2016-02-06 | 2021-08-08 | 6433012.16 | 33989327.14 | 999613.57 | 23431270.2 | Paralisada | Contratada paralisou a obra. Contrução de 280 unidades migrada para Minha Casa Minha Vida.. Cehab estudando novas medidas para viabilizar empreendimento. Serão tomadas medidas cabiveis contra a contratada. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | contratação da empresa de engenharia para a construção de 512 (quinhentos e doze) unidades habitacionais verticalizadas, implantação de infraestrutura básica de construção de equipamentos comunitários no Residencial do Canal do Jordão, no município do Jaboatão do Guararapes/ PE, através do convenio de Repasse nº 0222.639-96 |  | SAINT ENTON LTDA | 007/2012 | 2012-03-28 | 2015-01-15 | 27598918.26 |  | 2016-01-15 | 29650.15 | 27628568.41 | 408174.94 | 10487786.53 | Inacabada | Em presa abandonou a obra. Processo administrativo aberto pela CEHAB. CEHAB contratou 3ª colocada e a obra está em andamento. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | a) construção de 148 unidades habitacionais; b) implantação de infra-estrutura de macro e micro drenagem, pavimentação e obras viárias, contenção de encostas, escadarias, sistemas de abastecimento d'água e esgotamento sanitário; c) construção de equipamentos comunitários- 02 escolas e 02 campos de futebol, para implantação do Projeto de Urbanização UE-17-Passarinho/Alto da Bondade/PAC - Programa de Aceleração do Crescimento (PT nº 218.760-07), no município de Olinda/PE. |  | IMOBILIARIA ROCHA / CAMILO BRITO | 028/2008 | 02/07/2008 | 2015-05-30 | 17608493.78 | 2016-05-30 | 2020-04-03 | 4401820.33 | 22010314.11 |  | 8672741.48 | Paralisada | Contrato paralisado. 64 unidades migradas para Minha Casa Minha Vida.Projeto de pavimentação a ser finalizado. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Conclusão do PROJETO CHARNEQUINHA, com recursos provenientes do PAC -Programa de Aceleração do Crescimento, no município do Cabo de Santo Agostinho/PE, nos termos da concorrência nº 003/2008 e seus anexos: a) execução de obras de infra-estrutura (abastecimento d'água e ligações domiciliares, esgotamento sanitário e ligações domiciliares, drenagem pluvial, sistema viário,contenção/muro de arrimo e estações elevatórias); b) construção de 194 unidades habitacionais; c) construção de 118 unidades sanitárias; d) execução de 136 melhorias habitacionais; e) construção de equipam,entos comunitários (praça do pórtico, polo de lazer, posto policial, posto de saúde , sementeira, praça do vale e conclusão do centro comunitário e escola municicpal); f) projeto ambiental (recuperação de encostas e plantio de árvores frutíferas em quintais, sementeira e praça do vale). |  | CONSÓRCIO FLAMAC/DORNELLAS | 022/2008 | 26/05/2008 | 2012-12-30 | 18663257.13 | 2012-12-30 | 2016-07-12 | 1620915.55 | 20284172.68 |  | 14861941.71 | Paralisada | Cehab e tratativas para convênio com COMPESA para realização das estações elevatórias e sistema hidrossanitário. As 72 unidades habitacionais remanescentes do contrato foram solicitadas para migrarem para o programa Minha Casa Minha Vida. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Constitui objeto do presente instrumento a execução do remanescente, através do regime de empreitada por preço unitário, dos serviços de construção de 600 unidades habitacionais duplex, no Loteamento Suassuna I,no Município de Jaboatão dos Guararapes-PE. |  | JAG EMPREENDIMENTOS | 003/2012 | 2012-03-05 | 2014-06-16 | 19398081.56 |  | 2015-06-16 |  | 19398081.56 |  | 11064724.06 | Rescindido | Substituido pelo contrato 010/2014, com a JCL Engenharia Ltda. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Constitui objeto do presente instrumrnto a execução, pela contratada, pelo regime de empreitada por preço unitario, dos serviços de complemento da implantação do projeto de saneamento integrado da UE23 com obras e serviços de recuperação e/ou melhorias habitacionais, implantação de infraestrutura com serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitario e urbanização integrada com paisagismo e construção de 05 praças, no Bairro de Campo Grande, municipio do Recife/PE. |  | CONSORCIO PROCRSSO ENGENHARIA LTDA E QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA. | 008/2012 | 2012-09-01 | 2015-03-02 | 16715508.2 |  | 2016-03-01 | 2099457.66 | 18814965.86 | 2868749.86 | 6651111.82 | Paralisada | Contrato paralisado por necessidade de readequação nos projetos. Readequações e desapropriações sendo realizadas. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Execução pelo regime de empreitada por preço unitário para construção de 128 Unidades Habitacionais (conclusão), pavimentação e drenagem das vias, na Comunidade de Sítio Grande/Dancing Days, no bairro da Imbiribeira, município do Recife/PE |  | CONSÓRCIO PROCESSO ENGENHARIA LTDA/DIPON LTDA | 002/2014 | 2014-02-11 | 2015-05-06 | 13966640.62 |  |  |  | 13966640.62 | 686596.19 | 686596.19 | Paralisada | Contrato paralisado aguardando aprovação de reprogramação. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | construção pelço regime de empreitada por preço unitário, de 230 unidades habitacionais, 01 equipamento comunitário( praça) , implantação de infraestrutura básica, compreeendendo : terraplenagem, pavimentação , drenagem, sistema de esgotamento sanitário, sistema de abastecimento d'água , recuperação ambiental e melhoria habitacional , no município de Moreno , através do Programa Urbanização , Reguilarização de Assentamento Precário- FNHIS 2007. |  | CONSÓRCIO SBM /CAMILO BRITO | 040/2010 | 16/06/2010 | 2015-06-16 | 9383538.82 |  | 2018-05-31 | -3652.19 | 9379886.63 | 232127.03 | 825256.76 | Paralisada | Obra paralisada por falta de disponibilidade de terrenos para implantação do empreendimento e por ivasões ocorridas em 48 unidades parcialmente construídas. Aguardando reprogramação com redução de metas. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Contratação pelo regime de empreitada por preço unitário, para execução de serviços de construção de UH's, pavimentação, drenagem e paisagismo das ruas 01, 02, 03, 04 e 05 do Habitacional, localizado na unidade de esgotamento sanitário da UE 23, Campo Grande, no município de Recife/PE. |  | JCL ENGENHARIA LTDA - | 029/2014 | 2014-11-24 | 2016-05-16 | 6583646.24 |  |  |  | 6583646.24 |  |  | Em execução | Contrato paralisado por necessidade de adequações do projeto, em elaboração pela CEHAB. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Contratação pelo regime de empreitada por preço unitário da Empresa para construção de 45 unidades habitacionais e implantação de infraestrutura básica, compreendendo: Terraplenagem, pavimentação, drenagem, abastecimento d'água, esgotamento, sanitário, iluminaçãopública, urbanização e melhorias habitacionais na comunidade Multirão, no municipio de Serra Talhada/PE FNHIS 2007 |  | DUARTE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA | 010/2010 | 26/04/2010 | 2015-08-30 | 5396262.71 |  | 2019-10-08 | 798798.39 | 6195061.1 | 310882.77 | 4369690.69 | Inacabada | Obra paralisada desde outubro/2014 por falta de pagamento pelos serviços executados e não medidos. Aguardando reprogramação para dar inicio às obras. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Prestação dos serviços referentes ao recebimento , tratamento e destinação final de resíduos Classe II , da obra do Fragoso em Olinda/PE. |  | CTR -PE CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | 024/2011 | 14/10/2011 | 2014-09-29 | 4800000 |  | 2016-09-18 |  | 4800000 | 271628.8 | 562220.51 | Paralisada | Contrato não renovado em abril/2014, está sendo demandado novo processo licitatório. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Execução pelo regime de empreitada por preço unitário, de empresa de engenharia para a construção de 60(sessenta) unidades habitacionais e implantação de infraestrutura básica,compreendendo: terraplenagem, pavimentação, drenagem, sistema de abastecimento dágua, esgotamento sanitária e iluminação pública, no Distrito de Tejucupapo, munícipio de Goiana/PE - Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários - FHINS - 2007 - Pt - n°233.397-05, nas condições fixadas no edital licitatório e seus anexos, e nos termos da Concorrencia. |  | CONSTRUTORA SBM LTDA | 005/2010 | 13/04/2010 | 2015-08-05 | 2978409.79 |  | 2019-11-12 | 652389.64 | 3630799.43 | 363963.15 | 2748151.78 | Paralisada | Obra paralisada desde novembro/2014 por falta de pagamento pelos serviços executados e não medidos. Aguardando reprogramação para dar inicio às obras. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Contratação pelo regime de empreitada por preço unitário, de 105 unidades habitacionais, no município de Garanhuns-PE, através de Emenda Parlamentar, PT nº 0258.165-30. |  | JCL ENGENHARIA LTDA | 045/2010 | 06/07/2010 | 2015-07-05 | 2098600.18 |  | 2019-06-14 | 477540.62 | 2576140.8 | 902266.21 | 902266.21 | Paralisada | Obra paralisada por invasões ocorridas nas 34 habitações parcialmente construídas. Aguardando órdem judicial para reiniciar obra. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Execução pelo regime de empreitada por preço unitario, dos serviços para construção de 37 unidades habitacionais e implantação de infraestrutura basica de terraplenagem e pavimentação ( Rua 01 e Rua 02), abastecimento d'agua e esgotamento sanitario no loteamento Queimadas - municipio Timbaúba. |  | CONSTRUTORA SBM LTDA | 041/2011 | 16/12/2011 | 2015-02-17 | 1876212.49 | 1º T. de Suspen. Temp. (120 dias) | 2017-10-04 | 110742.9 | 1986955.39 | 134247.88 | 974846.72 | Inacabada | Obra distratada por falta de repasse da CAIXA. Cehab provienciando planilha dos serviços remanescentes para nova licitação. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Contratação pelo regime de empreitada por preço unitário, para execução de serviços de implantação do guarda-corpo no canal, drenagem de ruas, pintura interna, instalações de combate a incêndios nas 302 UH's e passeio interno dos habitacionais da Bacia do Canal do Fragoso I, no município de Olinda/PE -através do Programa Pro-Moradia-Saneamento Integrados/FGTS -PT nº 0229.027-44. |  | JCL ENGENHARIA LTDA - | 030/2013 | 2013-12-25 | 2015-09-28 | 1098004.17 |  | 2017-01-20 | 260418.49 | 1358422.66 | 823181.89 | 823181.89 | Paralisada | Falta pintura interna de 124 apartamentos e construção de calçada de contorno de 09 blocos. Serviços serão retomados em outubro, após conclusão das unidades pela Jetta Engenharia. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Contratação pelo regime de empreitada por preço unitário , das obras de pavimentação e drenagem de diversas ruas localizadas na Serra do Redentor, no munícípio de Limoeiro/PE, nos termos da Tomada de Preços nº 008/2010. |  | EMPERTEC - EMPRESA PERNAMBUCANA TÉCNICA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | 001/2011 | 30/03/2011 | 2013-11-11 | 1255400.1 |  | 2015-11-01 |  | 1255400.1 | 40312.55 | 220069.48 | Paralisada | Obra distratada. Final de 2011 a obra foi paralisada por falta de liberação de recursos federais. Agurdando programação financeira. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Execução de serviços remanescentes de infraestrutura de drenagem e linha d'agua, abastecimento de água e esgotamento sanitário no Loteamento Jaçanã - 3ª etapa, no município de Santa Cruz do Capibaribe/PE - Programa de Construção de Habitações de Interesse Social - FNHIS/2007, Plano de Trabalho nº 0233.405-05. |  | CONSTRUTORA TECPLAN LTDA | 028/2013 | 2013-11-11 | 2015-07-12 | 809016.74 |  | 2016-05-07 |  | 809016.74 |  |  | Paralisada | Aguardando reprogramação financeira para reinício da obra. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Execução pelo regime de empreitada por preço unitário, das obras de construção de 28 Unidades Habitacionais e implantação do Conjunto fossa/sumidouro no município de FEIRA NOVA/PE - Programa de Construção de Habitação de Interesse Social -FNHIS/2008. |  | CONSTRUTORA BAPTISTA LEAL LTDA | 026/2009 | 27/05/2009 | 2014-03-18 | 661062.22 |  | 2018-09-23 | 23730.79 | 684793.01 |  |  | Inacabada | Distratado desde 23/05/2014. Aguardando reprogramação para licitar. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Contratação pelo regime de empreitada por preço unitário, para execução das obras de construção de 28 unidades habitacionaise implantação do Conjunto fossa/sumidouro no município de GLÓRIA DO GOIATÁ/PE. |  | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA | 067/2009 | 18/12/2009 | 2014-03-08 | 660027.86 |  | 2018-02-15 | 19560.3 | 679588.16 |  | 321777.3 | Inacabada | Contrato teve 10 UH concluídas e 09 executadas parcialmente, até distrato. Nova lictação contratou Sampaio Campos Ltda (Contrato 003/2015). |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | execução pelo regime de empreitada por preço unitário, dos serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação e sinalização para compatibilização do sistema viário do Canal do Jordão e sua conexão com a Estrada da Batalha, entre os municípios de Recife e Jaboatão/PE. |  | EMPRESA PERNAMBUCANA TÉCNICA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA -EMPERTEC | 004/2014 | 2014-03-26 | 2014-10-22 | 624349.81 | suspensão 180 dias | 2015-02-19 |  | 624349.81 | 191129.48 | 191129.48 | Paralisada | Obra paralisada por impasse na desapropriação de terreno do Min da Aeronáutica. CEHA está em contato com o comando da Aeronáutica. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Execução pelo regime de empreitada por preço unitário, dos serviços de pavimentação e drenagem das ruas Benedito tavares Diniz e San Marino, no bairro de Maranguape II, no município de Paulista/PE. |  | JCL ENGENHARIA LTDA | 030/2014 | 2014-11-24 | 2015-05-25 | 604422.14 |  | 2015-08-23 |  | 604422.14 |  |  | Em execução | Obra concluída em abril/2014. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | execução pelo regime de empreitada por preço unitário, dos serviços de pavimentação e drenagem no Loteamento Vila Garrancho, município de Salgueiro/PE - FNHIS 2007 - PT 0233.404-90 |  | ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 014/2014 | 2014-05-12 | 2015-05-30 | 555377.74 | suspensão 120 dias | 2015-11-26 |  | 555377.74 |  |  | Inacabada | Obra paralisada por exigência da CAIXA por falta de desoneração dos preços. Aguardando nova reprogramação. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Execução dos serviços de implantação de cerca para fechamento dos terrenos da Cehab, nas localidades do Fragoso II Loteamento Olinda e Loteamento INOCOOP/Olinda), UE 17 (Olinda), UE 13 (Olinda), Charnequinha (Cabo), Cedro III (Caruaru) e Loteamento Ilha Energética (Gravatá), PE. |  | JCL ENGENHARIA LTDA | 032/2014 | 2014-11-24 | 2015-04-22 | 521242.02 |  |  |  | 521242.02 |  |  | Em execução | Obras suspensas por ocorrência de invasões na área. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Contratação pelo regime de empreitada por preço unitário, das obras de pavimentação e drenagem de diversas ruas localizadas na COHAB Velha, no município de Limoeiro/PE, nos termos da Tomada de Preço nº 009/2010. |  | EMPERTEC - EMPRESA PERNAMBUCANA TÉCNICA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | 002/2011 | 30/03/2011 | 2013-07-15 | 513000 |  | 2014-03-12 |  | 513000 | 40470.17 | 221481.07 | Paralisada | Contrato distratado por falta de liberação de recursos federais. Aguardando nova programação financeira da Presidência da CEHAB para licitar remanescente. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | contratação pelo regime de empreitada por preço unitário , para execução das obras de construção 10 unidades habitacionais remanescentes, no município de Itambé/PE, através da Emenda Parlamentar /SECID-PT nº 0258.157-33. |  | DIAS ENGENHARIA LTDA | 008/2014 | 2014-04-07 | 2015-01-08 | 453461 | suspensão 120 dias | 2015-07-07 |  | 453461 |  |  | Inacabada | Obra paralisada por exigência da CAIXA por falta de desoneração dos preços. Aguardando nova reprogramação. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | execução pelo regime de empreitada por preço unitário, dos serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem das riuas projetadas 01, 02, 03 e 04, e construção de muro de arrimo na Localidade do Loteamento Vale Verde, no município de Sairé, através do Programa FNHIS 2008, Plano de Trabalho nº 0250.308-87. |  | JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 011/2014 | 2014-05-05 | 2015-02-04 | 296058.78 | suspensão 120 dias | 2015-08-03 |  | 296058.78 |  |  | Inacabada | Obra paralisada por exigência da CAIXA por falta de desoneração dos preços. Aguardando nova reprogramação. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Constitui objeto do presente instrumento a execução, pela CONTRATADA, pelo regime empreitada por preço unitario, das obras de pavimentação, terraplenagem e drenagem da Rua Janiópolis UR-5, localizado no Bairro do Ibura, no municipio de RECIFE/PE, atraves do lote 06. |  | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA | 009/2011 | 2011-07-18 | 2014-07-23 | 279513.46 |  | 2017-03-09 |  | 279513.46 |  | 10833.39 | Inacabada | Obra distratada. No aguardo de reprogramação financeira para nova licitação. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Execução de serviço para recuperação da Praça Charnequinha, no bairro de Charnequinha, no município do Cabo de Santo Agostinho/PE, nos termos da tomada de preços nº 10/2013 CPLOSE |  | DIAS ENGENHARIA LTDA | 001/2014 | 2014-02-03 | 2015-04-28 | 182106.89 |  | 2016-03-23 | 45503.08 | 227609.97 | 152220.55 | 152220.55 | Paralisada | Obra sofreu depredação, o que impediu o recebimento da obra pela CAIXA. CEHAB notificou contratada para se pronunciar. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Gás | O presente contrato tem por objeto o fornecimento de 01 (uma) estação redutora de pressão – ERP, a ser instalada no município de Goiana – PE, e 16 (dezesseis) estações redutoras de pressão e medição - ERPMs de Gás Natural, a serem entregues com todos os seus componentes interligados entre si, formando conjunto único, testados, ajustados e prontos para operar, sendo 04 (quatro) destas para serem instaladas nas áreas fabris dos clientes Itaipava, Brasil Kirin, Klabin e Bom Gosto e as demais (ERPMs típicas tipos 2, 3 e 4, quatro unidades cada) como itens de estoque para atendimento à RDGN. |  | TORMENE AMERICANA DO BRASIL EQUIPAMENTOS GÁS NATURAL LTDA. | DTC 023/14 | 15/10/2014 | 2015-05-13 | 1963440.86 | 13/05/2015 |  |  | 1963440.86 |  |  | Em execução | Em fase de testes de aceitação. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ESGOTOS DO CABANGA. |  | CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA | 11.6.026 | 2013-03-18 | 2015-05-18 | 81538369.57 | 2014-10-15 |  | 14257000.08 | 95795369.65 |  | 2407684.51 | Paralisada | Contrato distratado por necessidade de grandes alterações no projeto. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | Ampliação do SES de Recife-PROEST1 |  | CONSÓRCIO INCO ENGENHARIA LTDA / MERCURIUS ENGENHARIA LTDA / CONSTRUTORA GRANITO LTDA. | 11.6.100 | 2012-01-09 | 2014-07-09 | 60252867.2 |  | 2014-12-23 | 5446604.09 | 65699471.29 | 5783176.34 | 32579814.54 | Em execução | Contrato distratado por atrazos provocados pela demora da CAIXA em analisar os termos aditivos e pela mudança de cronograma proposta pela PCR por conta da Operção Verão e Copa do Mundo. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM ENGENHO MARANHÃO, EM CONCRETO COMPACTADO A ROLO (CCR), LOCALIZADA NO RIO IPOJUCA, NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA - PE. |  | TOP ENGENHARIA LTDA | 12.6.295 | 2013-03-04 | 2015-03-04 | 44237162.68 | 2014-07-02 |  | -37416.96 | 44199745.72 |  | 262061.47 | Paralisada | Contrato suspenso por falhas de projeto que acarretaram necessidade de acréscimo de valor na monta de 73% do valor inicial. Novo valor para nova licitação = R$ 57.949.821,63. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO ENGENHO PEREIRA - RIO JABOATÃO - MORENO - PE. |  | TOP ENGENHARIA LTDA | 12.6.373 | 2013-02-19 | 2015-02-08 | 33440734.6 |  |  | 5523223.15 | 38963957.75 | 5462333.68 | 12636233.85 | INACABADA | Contrato rescindido por quantitativos da planilha em desacordo com a realidade que acarretaram na necessidade de acrécimo de valor na monta de 70% do valor inicial. Valor para nova licitação = R$ 51.042.226,98. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | SETORIZAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE NOS BAIRROS DE ROSARINHO, AFLITOS E ESPINHEIRO(D-20B); GRAÇAS E IPUTINGA(D-22B); MADALENA E TORRE(D-26); MANGUEIRA, AFOGADOS E MUSTARDINHA (D-27); PRADO, CORDEIRO E ZUMBI(D-29); BONGI E JIQUIÁ (D-30). |  | GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | 12.4.258 | 2012-09-10 | 2014-03-04 | 28653815.07 | 2014-11-14 | 2014-11-05 | 33330434.35 | 61984249.42 | 4468834.68 | 12467330.64 | Paralisada | Inviabilizada a retomada da obra por atrasos diversos. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | SETORIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE NOS BAIRROS DE MACAXEIRA E BURITI (D-10); CASA FORTE (D-11); ALTO SANT IZABEL E ALTO DO MANDU (D-12); PARNAMIRIM (D-13); CASA AMARELA (D-15); ARRUDA E ÁGUA FRIA (D-17A), CAMPO GRANDE E HIPÓDROMO (D-18) |  | GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | 12.4.349 | 2012-12-03 | 2014-05-26 | 23928682.55 | 2014-09-14 | 2014-12-02 | 24430052.62 | 48358735.17 | 2096919.99 | 7456491.07 | Paralisada | Inviabilizada a retomada da obra por atrasos diversos. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | Implantação de setorização de infraestrutura de rede do subsistema 2 e 3 dos Morros do Ibura, nos municípios de Recife e Jaboatão dos Guararapes/PE. |  | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | 13.4.035 | 2014-08-01 | 2015-02-01 | 19989677.02 |  |  |  | 19989677.02 | 832781.16 | 832781.16 | Em execução | Contrato distratado por ausência de serviços indispensáveis na planilha orçamentária que acarretariam em acréscimos superiores a 25% do valor inicial. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | Execução das obras e serviços de adequação r ampliação de rede de distribuição fr água do Recife 8A beneficiando parte dos bairros de Iputinga, Caxangá, Dois Irmão, Apipucos e Monteiro. |  | COLIWAL - CONSTRUTORA LIMA WANDERLEY LTDA | 12.4.304 | 2013-01-02 | 2015-01-01 | 8880373.56 |  |  | 9206391.63 | 18086765.19 |  | 564633.84 | INACABADA | Realizado distrato a pedido da contratada. Convocado o segundo colocado, foi assinado novo contrato que aguarda ainda a aprovação do órgão financiador. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | Obras e serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água do cabo de Santo Agostinho (SEDE) |  | HL ENGENHARIA LTDA | 13.4.112 | 2013-12-02 | 2015-11-21 | 15786684.52 | 2015-03-31 |  |  | 15786684.52 |  |  | Paralisada | Distrato contratual por falta de aprovação dos recursos pela CAIXA. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | Prestação de serviços eletromecânicos, nas Unidades Operacionais de Água (inclusive PIRAPAMA) e esgoto RMR |  | REAL ENERGY LTDA | 10.5.143 | 2010-05-19 | 2011-05-19 | 1490358.61 |  | 2015-05-19 | 8549016.91 | 10039375.52 |  | 3825877.77 | Em execução | Serviço continuado. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Ipojuca/PE |  | ABF ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 10.6.317 | 2011-08-15 | 2012-09-15 | 3593000 | 2014-11-17 | 2014-01-13 | 784692.8 | 4377692.8 |  | 2018922.44 | Paralisada | Obra suspensa por ausência de aprovação de termo aditivo de valor pela CAIXA. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | Prestação de serviços de manutenção eletromecânica preventiva e corretiva, nas unidades de produção de água suberrânea (poços) da Compesa |  | REAL ENERGY LTDA | 09.0.0624 | 2010-01-20 | 2011-01-16 | 917269.9 |  | 2014-12-01 | 6417985.49 | 7335255.39 |  | 2846439.07 | Em execução | Serviços concluídos. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | II Etapa da ETE e serviços complementares do SES de Nossa Senhora do Ó |  | ABF - ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 13.4.081 | 2013-11-04 | 2014-08-30 | 2968302 | 2014-10-08 |  | -97905.05 | 2870396.95 | 2126252.1 | 2126252.1 | Paralisada | A CAIXA permanece na análise do processo licitatório. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | Perfuração, instalação eletromecânica e energização dos poços tubulares profundos (P.1.13 - IT e P. 1.14 - IT) destinados ao reforço do sistema de abastecimento de água de Itamaracá - PE |  | HIDROCON HIDROGEÓLOGOS CONSULTORES LTDA | 12.4.142 | 2012-05-28 | 2012-12-24 | 2296932.07 |  | 2015-02-19 | 2339354.28 | 4636286.35 | 37515.91 | 1740201 | Em execução | Obra retomada com previsão de conclusão em 60 dias. | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | Instalação de macromedidores de vazão com aferição e calibração através de serviços de pitometria |  | ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA | 13.4.358 | 2014-01-13 | 2015-01-13 | 4510079.82 |  |  |  | 4510079.82 | 164084.87 | 164084.87 | Em execução | Pontos inicialmente previstos já foram devidamente executados e pagos. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE JARDIM CAJUEIRO EM JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE |  | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 13.4.317 | 2014-02-03 | 2014-08-02 | 958979.2 |  | 2015-06-02 | 146820.8 | 1105800 | 86627.01 | 86627.01 | Em execução | Serviços não previstos no projeto acarretariam necessidade de acréscimo maiores que 25% do valor inicial. Contrato interrompido para realizar nova licitação. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | Reforma, com recuperação estrutural do Reservatório da BELA VISTA, CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE. |  | CLORPAC CONSTRUTORA LTDA. | 11.5.095 | 2011-07-24 | 2012-01-24 | 821061.48 | 2014-03-25 | 2014-01-23 | 996518.47 | 1817579.95 | 37243 | 299927.53 | INACABADA | Realizado distrato contratual e aplicação de penalidades à contratada. Já foi realizado novo processo licitatório que aguarda definição de disponibilidade de recurso. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | Obras e serviços de perfuração de instalação eletromecânica e energização do poço tubular P 1.4 - GN, destinado ao reforço do abastecimento de tejucupapo - Municipio de Goiana/PE |  | TECNOPOÇOS PERFURAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE TÉCNICA DE POÇOS ARTESIANOS LTDA | 13.4.042 | 2013-11-18 | 2014-05-17 | 854463.5 |  | 2015-02-15 | 68765.21 | 923228.71 |  |  | Em execução | Atrasos provocados por exigências do agênte financiador para aprovação de termo aditivo. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | A locação e manutenção de estações de radiocomunicação na região metropolitana do Recife |  | RADNOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA EPP | 14.4.243 | 2014-10-07 | 2015-10-02 | 337599.6 |  |  |  | 337599.6 | 8581.1 | 8581.1 | Em execução | Contrato permanece em vigor. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA, CONSTITUÍDA DE TELHAS METÁLICAS ONDULADAS, FIXADAS SOBRE ESTRUTURA EM TUBOS GALVANIZADOS, INCLUSIVE MONTAGEM, SOBRE A TRAVESSIA ELEVADA DO TERMINAL INTEGRADO DA MACAXEIRA. |  | CONSTRUCON CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA | 05913.020/2013 | 2013-12-09 | 2014-02-07 | 51800 | 2014-09-11 | 2014-08-06 | 0 | 51800 |  |  | Em execução | Pagamento ocorreu em abril de 2015. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco | SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA SEÇÃO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE SERRA TALHADA. |  | Não informado | 001/12-CPL/Obras |  |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-18 | 386383.99 | 386383.99 |  | 794060.21 | INACABADA | Contrato não renovado. Agrardando programação financeira para licitar remanescente. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco | SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA SEÇÃO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE ARCOVERDE. |  | Não informado | 001/13-CPL/Obras |  |  |  | 2014-04-01 |  |  | 0 | 569663.22 | 569663.22 | INACABADA | Contrato rescindido amigavelmente. Agrardando programação financeira para licitar remanescente. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, DUPLICAÇÃO E MELHORAMENTOS DA RODOVIA PE-160, TRECHO: ENTR. BR-104 (PÃO DE AÇUCAR) - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, COM EXTENSÃO 12,15 KM. |  | SVC Construções Ltda | 0031/14 | 2014-06-12 | 2015-12-04 | 64401947.86 | 23/04/2016 (Conclusão) |  |  | 64401947.86 | 3730796.19 | 3730796.19 | Paralisada | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | 0008/14 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-095, TRECHO: PE-050-( LIMOEIRO)-ENTR. BR-104-(CARUARU), COM EXTENSÃO DE 80,10KM. |  | Consórcio SVC / TOP Engenharia - | 0008/14 | 2014-03-28 | 2017-03-12 | 58082633.45 | 29/05/2014 (Paralisação) 06/10/2017 (Coclusão) |  | 4196730.61 | 62279364.06 | 10787606.03 | 10787606.03 | Paralisada | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RODOVIA PE-037, TRECHO: ENTR.PE-025- (USINA BOM JESUS), ENTR. PE-039(ENGENHO PEDRA ) / DISTRITO DE JUSSARAL, ENTR. PE-045(ENGENHO JABOATÃOZINHO), EXTENSÃO DE 34,985KM |  | TAMASA ENGENHARIA SA | 0007/12 | 2012-04-03 | 2013-09-26 | 35297832.87 | 18/05/2015 (Conclução) | 2014-09-26 | 2350464.36 | 37648297.23 | 3416502.67 | 12414486.14 | Paralisada | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ROD. VPE-TRÊS LADEIRAS, TRECHO: ENTR. PE- 041(USINA SÃO JOSÉ)/DISTRITO DE TRÊS LADEIRAS/CHÃ DE SAPÉ/ ITAQUITINGA, EXTENSÃO DE 25,75KM |  | ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA | 0027/11 | 2011-10-03 | 2013-09-23 | 29149199.01 | 02/05/2014 (Paralisação) 05/04/2015 (Conclusão) | 2014-05-21 | 7118103.67 | 36267302.68 | 1754014.32 | 24829365.36 | Paralisada | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-089, TRECHO: ENTR. PE-090 (LIMOEIRO)-ENTR. BR-408 (TIMBAÚBA), COM EXTENSÃO DE 57,10K |  | SVC Construções Ltda | 0090/12 | 2012-12-17 | 2014-06-10 | 24978592 | 28/12/2012 - 30/09/2014 (Paralisado) 11/10/2014 (Conclusão) |  | 4167239.74 | 29145831.74 | 16884326.53 | 27412171.66 | Paralisada | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DA VIA EXISTENTE E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-059, TRECHO BR- 408(NAZARÉ DA MATA) - BUENOS AIRES, ENTR. PE- 074- (P/VICÊNCIA), COM EXTENSÃO DE 20,50KM |  | A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA e Novatec Construções e Empreendimentos Ltda | 0016/13 | 2013-07-08 | 2014-07-03 | 21469499.77 | 16/07/2014 (Conclusão) 30/10/2014 (Conclusão) |  | -430883.88 | 21038615.89 | 3587510.57 | 6486131.37 | Paralisada | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-063, TRECHO PE-058(ACESSO A PRIMAVERA) ENTR. PE -071(AMARAJI) E DO ACESSO A PRIMAVERA, NUMA EXTENSÃO DE 23,74 KM |  | CONST. ANDRADE GUEDES LTDA | 0043/13 | 2013-10-25 | 2015-01-18 | 17579586.52 | 08/02/2015 (Conclusão) |  | 3400151.56 | 20979738.08 | 6403338.3 | 10186426.06 | Paralisada | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-103, TRECHO: ENTR. BR-232(BEZERROS) - ENTR. PE-109(BONITO). EXT. 29,50 KM. |  | TAMASA ENGENHARIA SA | 0016/14 | 2014-03-03 | 2015-02-26 | 19970624.96 | 02/05/2014 (Paralisado) 13/09/2015 (Conclusão) |  |  | 19970624.96 | 891493.34 | 891493.34 | Rescindido | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-004, TRECHO: ENTR. PE-052- ( ITAQUITINGA); ENTR. PE-075-(ITAMBÉ), COM EXTENSÃO DE 22,94 KM. |  | Lidermac Construções e Equipamentos Ltda | 0032/14 | 2014-07-01 | 2016-04-07 | 19203689.46 |  |  | 481000.08 | 19684689.54 | 4026200.7 | 4026200.7 | Paralisada | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-292 |  | ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA | 0042/14 | 2014-09-05 | 2015-10-30 | 15480253.23 | 31/10/2014 (Paralisado) 06/01/2016 (Conclusão) |  | 2378236.08 | 17858489.31 | 4019374.42 | 4019374.42 | Paralisada | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-088, TRECHO: JOÃO ALFREDO - ENTR. PE- 090 - BOM JARDIM - OROBÓ - DIVISA PE-PB(UMBURETAMA), COM EXTENSÃO DE 27,00 KM. |  | Novatec Construções e Empreendimentos Ltda e GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 0007/13 | 2013-04-03 | 2014-03-29 | 13915533.15 | 25/11/2014 (Conclusão) | 2014-11-24 | 2542465.77 | 16457998.92 | 4524988.37 | 6349670.32 | Paralisada | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-075, TRECHO: ENTR. PE-062 ( GOIANA)-ITAMBÉ-ENTR. PE-082 (IBIRANGA), SEGUIMENTOS: ESTACA 0 A ESTACA 15 E ESTACA 345 A ESTACA 1959+17,60M. COM EXTENSÃO DE 32,60KM |  | J & F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 0092/12 | 2012-12-21 | 2014-03-16 | 16050091.05 | 19/08/2014 (Conclusão) |  |  | 16050091.05 | 68886.71 | 957655.96 | Rescindido | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-041 - TRECHO ENTRADA- PE-027- (ARAÇOIABA) ENTRADA BR- 408- (CARPINA),COM EXTENSÃO DE 22,00 KM |  | GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 0017/13 | 2013-07-08 | 2014-07-03 | 15919250.61 | 26/07/2014 (Conclusão) | 2014-10-31 |  | 15919250.61 | 6032535.98 | 6801514.58 | Paralisada | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃOO DA RODOVIA PE- 086, TRECHO: ENTR. PE- 088(OROBÓ)/MACHADOS, EXTENSÃO DE 15,45KM |  | CONST. ANDRADE GUEDES LTDA | 0056/11 | 2011-11-01 | 2012-08-28 | 12530217.53 | 01/07/2012 Paralisado 02/11/2011 Paralisado 16/01/2014 (Conclusão) |  | -108124.72 | 12422092.81 | 361887.25 | 1268756.03 | Paralisada | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-217, TRECHO: ENTR. BR- 232(PESQUEIRA) - ALAGOINHA - ENTR. BR-424(VENTUROSA). EXT. DE 29,85 |  | ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA | 0059/13 | 2013-12-05 | 2014-11-30 | 10822137.63 | 29/11/2014 (Conclusão) |  | 1470881.88 | 12293019.51 | 11599254.14 | 11599254.14 | Paralisada | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-280(SANTA MARIA / DISTRITO DE RIO DA BARRA) / ENTR. BR-232 (KM 315), COM EXTENSÃO DE 8,70 KM. |  | Contek - Engenharia S/A | 0071/12 | 2012-09-26 | 2013-09-22 | 10957381.26 | 27/09/2012 (Paralisado) 06/08/2015 (Conclusão) |  |  | 10957381.26 | 3308132.43 | 3308132.43 | Paralisada | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-375(SOLUÇÃO 1 ), TRECHO: ENTR. BR-110 E ENTR. PE-316(TRAÍRAS/CARAIBEIRAS/TACARATU), COM EXTENSÃO DE 38,00 KM |  | CM - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 0030/14 | 2014-06-10 | 2015-04-06 | 10130251.83 | 18/06/2014 (Paralisado) 25/04/2015 (Conclusão) |  |  | 10130251.83 | 6874514.52 | 6874514.52 | Paralisada | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO DE JIRAU TRECHO: ENTRADA PE- 270(ITAIBA)/(POVOADO DE JIRAU), NUMA EXTENSÃO DE 6,00 KM, E COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO DE NEGRA; TRECHO:ENTRADA PE-300 ITAIBA. NUMA EXTENSÃO DE 9,00 KM. |  | Uniterra - União Terraplenagem e Engenharia Ltda | 0045/13 | 2013-10-25 | 2014-06-22 | 9365401.01 | 19/10/2014 (Conclusão) | 2014-10-20 |  | 9365401.01 | 2286020.38 | 2286020.38 | Paralisada | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXEC. OBRAS E SERV. PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-123 |  | Novatec Construções e Empreendimentos Ltda | 0087/12 | 2012-11-20 | 2013-05-19 | 7996722.12 | 2013-05-18 | 2014-01-04 | 801510.56 | 8798232.68 | 1381836.16 | 7430314.21 | Paralisada | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | OBRAS E SERVIÇOS DE IMP/PAV DA ROD. PE-027, TRECHO: CHÃ DE CRUZ / ARAÇOIABA. EXT.: 18,00 KM - PE |  | CONST. ANDRADE GUEDES LTDA | 0095/08 | 2008-12-29 | 2009-06-27 | 8588174.6 | 29/06/2009 (Conclução) | 2010-06-22 |  | 8588174.6 | 454737.98 | 4214010.29 | Paralisada | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL RAINHA ISABEL, TRECHO: ENTR. PE- 218- (LAGOA DE SÃO JOSÉ), RAINHA ISABEL |  | SOLO CONTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 0057/13 | 2013-12-05 | 2014-11-30 | 6636277.04 | 29/11/2014 (Conclusão) |  | 955795.46 | 7592072.5 | 2235293.75 | 2398202.4 | Paralisada | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-193 |  | TAMASA ENGENHARIA SA | 0006/14 | 2014-03-06 | 2014-11-01 | 7451992.69 | 31/10/2014 (Paralisado) 12/01/2015 (Conclusão) |  |  | 7451992.69 | 3951293.8 | 3951293.8 | Paralisada | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DE CATIMBAU. EXT. 9,44 KM |  | SOLO CONTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 0039/14 | 2014-08-08 | 2015-04-05 | 6510002.71 | 31/10/2014 (Paralisação) 19/08/2015 (Conclusão) |  |  | 6510002.71 | 577853.8 | 577853.8 | Paralisada | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADEQUAÇÃO DA VIA EXISTENTE A IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA PE-158, TRECHO: CALÇADOS - (KM 51), ENTR. BR-423 (JUPI). EXT. 10,52 KM |  | I M COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA | 0055/13 | 2013-12-05 | 2014-08-02 | 3841105.4 | 02/01/2014 (Paralisado) 30/10/2014 (Conclusão) |  |  | 3841105.4 | 908924.2 | 908924.2 | Paralisada | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | SUP. REST. PE-088 (JÃO ALFREDO UMBURETAMA) |  | JBR - ENGENHARIA LTDA | 0002/13 | 2013-04-05 | 2014-03-31 | 1564964.36 | 2014-03-30 | 2014-12-27 | 740573.59 | 2305537.95 | 570570.1 | 1281296.58 | Paralisada | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco | OBRA DE REFORMA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS DA SEDE DO DETRAN/PE |  | PTG SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 157/2013 | 2013-10-18 | 2014-08-14 | 328907.1 |  |  |  | 328907.1 | 26840.59 | 26840.59 | DISTRATADO | Rescisão contratual amigável. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Faculdade de Ciências Médicas | Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Execução de Revisão, Restauração, da Coberta das Salas do Centro Pedagógico |  | JENEC Construções & Serviços LTDA-ME | 006/2014 | 2014-11-10 | 2015-02-08 | 121964.03 |  |  | 15842.72 | 137806.75 |  |  | Em execução | Obra concluída em 27/03/2015. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco | Acessibilidade Do Casarão Do Museu Do Estado De Pernambuco |  | Construtora A.R LTDA | 844/2013 | 15/07/13 | 2014-03-12 | 362734.33 |  | 2014-07-16 | 103724.16 | 466458.49 |  | 52427.18 | Em execução | Atraso na entrega do elevador. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Fundo de Desenvolvimento Social | NÃO APRESENTOU MAPA DE OBRAS | [9 empty] | 0
NEG | PERNAMBUCO | Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE GOIANA |  | DIRECTA ENGENHARIA &PROJETOS LTDA | 44/2014 | 2014-06-02 | 2015-11-24 | 18869270.65 | 2015-11-24 |  |  | 18869270.65 | 629049.45 | 629229.45 | Em execução | Obra em andamento. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco | FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) NOVOS ELEVADORES PARA SEREM INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGARÁ OS CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJPE |  | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 180/2011 | 05/12/2011 | 2012-09-10 | 258939.99 | 24/05/2012 | 2014-02-25 |  | 258939.99 |  | 129470 | Paralisada | Contrato suspenso por rescisão de contrato de serviços de preparação para instalação dos elevadores. Novos processos licitatórios em andamento. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Fundo Estadual de Assistência Social | SERVIÇO |  | ACF ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 021/2014 | 2014-08-26 |  | 426197.19 | 2015-04-15 | 1900-03-30 |  | 426197.19 | 56665.59 | 56665.59 | Em execução | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Fundo Estadual de Saúde | Serviços de Engenharia especializada em construção civil para para elaboração do prjeto executivo, execução das obras e serviços de engenharia para construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE LIMOEIRO |  | JME ENGENHARIA LTDA | 011/2013 | 25/03/2013 | 2013-11-20 | 6514226.74 | 30/05/2014 (Paralisação) | 2014-07-18 | 821757.2 | 7335983.94 | 5754300.44 | 7642511.53 | PARALISADA | Serviços concluídos. UPA em operação. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Fundo Estadual de Saúde | Serviços de Engenharia especializada em construção civil para elaboração de projetos executivos e execução das obras de reforma e ampliação das emergências adulto, pediátrico, almoxarifado, CME, farmácia, laboratório e bloco cirúrgico do Hosp Dom Moura. |  | JCL ENGENHARIA LTDA | 036/2013 | 13/05/2013 | 2014-01-08 | 2861707.41 | 23/01/2014 | 2014-09-05 | 1413980.98 | 4275688.39 | 3201274 | 3683719.76 | PARALISADA | Obra paralisada até que situação orçamentária seja solucionada. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Fundo Estadual de Saúde | SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DO CÂNCER EM RECIFE/PE |  | CINZEL ENGENHARIA LTDA | 174/2013 | 31/05/2013 | 2014-05-31 | 25998962.42 | 04/08/2014 (paralisação) | 2014-11-27 | 6146159.28 | 32145121.7 | 16617187.63 | 28349778.33 | PARALISADA | Obra paralisada até que situação orçamentária seja solucionada. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Fundo Estadual de Saúde | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, EM RECIFE/PE |  | TRÓPICOS ENG. COM. LTDA. | 179/2012 | 23/07/2012 | 2014-01-14 | 29418761.98 | 01/12/2014 (paralisação) | 2015-01-09 | 7085051.2 | 36503813.18 | 6719351.4 | 20623356.29 | PARALISADA | Obra paralisada até que situação orçamentária seja solucionada. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Fundo Estadual de Saúde | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE AREIAS (CENTRO DO IDOSO), EM RECIFE/PE. | MINISTÉRIO DA SAÚDE | ESCO - EMPRESA DE SERVIÇOS E CONST. LTDA | 057/2013 | 13/05/2013 | 2014-02-07 | 4275418.25 | 31/03/2014 (paralisação) | 2014-05-08 | 917863.3 | 5193281.55 | 1621387.68 | 2350331.01 | PARALISADA | Obra paralisada até que situação orçamentária seja solucionada. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Fundo Estadual de Saúde | REFORMA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO PARA IMPLANTAÇÃ O DE LEITOS DE INTERNAÇÃO E AMBULATÓRIO |  | CONSTRUTORA SBM LTDA | 333/2012 |  |  | 5008394.49 |  |  | 2.019.346,11 | 7027740.6 | 5072128.33 | 5072128.33 | PARALISADA | Obra paralisada até que situação orçamentária seja solucionada. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Fundo Estadual de Saúde | CONSTRUÇÃO DA UPA ARRUDA/PE |  | TRÓPICOS ENGENHARIA LTDA | 051/2009 | 27/07/2012 | 2013-01-23 | 5135934.53 |  | 2013-12-19 |  | 5135934.53 | 1923592.12 | 4821232.95 | PARALISADA | Obra paralisada até que situação orçamentária seja solucionada. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Fundo Financeiro de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco | NÃO APRESENTOU MAPA DE OBRAS | [9 empty] | 0
NEG | PERNAMBUCO | Hospital Universitário Oswaldo Cruz | Radioterapia |  | Plínio Cavalcanti e CIA LTDA. | 133/2009 | 24/05/2010 | 2011-12-15 | 2997138.5 | 31/12/2010 | 2012-12-09 |  | 2997138.5 |  |  | Em execução | Obra reiniciada em janeiro/2015. | x
NEG | PERNAMBUCO | Instituto Agronômico de Pernambuco | BARRAGEM POÇO GRANDE |  | CONSTRUTORA DUARTE LUNA LTDA | 116/2013 | 2013-09-12 | 2014-01-10 | 1738240.65 | PARALIZADA DESDE 05/2014 | 2014-09-07 | 0 | 1738240.65 | 161527.32 | 247588.29 | Paralisada | Obra paralisada por icapacidade operacional da contratada. Então sendo apuradas as responsabilidades para aplicação das penas legais. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Instituto Agronômico de Pernambuco | Drenagem e pavimentação do Centro Integrado de Pesquisa Governador Miguel Arraes |  | Via Técnica Construções e Serviços Ltda | 081/2013 | 2013-08-29 | 2013-12-27 | 635491.47 | 2013-12-30 | 2013-04-22 |  | 635491.47 | 157447.46 | 157447.46 | Paralisada | Foi dada a ordem de paralização dos serviços em face das chuvas intensas. Paralisação continua até os dias atuais. Nova programação financeira foi realizada para reinicio em setembro/2015. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco | Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de melhoramentos dos setores das enfermarias do Hospital dos Servidores do Estado - HSE. |  | Andrade Pontes Engenharia e Comercio Ltda - EPP | 063/2014 | 2014-09-22 | 2015-02-19 | 1225301.27 |  |  |  | 1225301.27 |  |  | Em execução | Em andamento com R$ 240.284,25 pagos em 2015. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva a serem prestadas no edifício do IRH e anexos e Agências do SASSEPE. |  | A & D Soluções em Manutenção e Comércio Ltda | 035/2013 | 2013-07-24 | 2014-07-24 | 583000.2 |  | 2014-12-31 | 25779.83 | 608780.03 |  |  | Em execução | Em andamento com R$ 720.994,83 pagos em 2015. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco | Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma e adequação dos setores de Raio-X e Agência Trasfusional Hospital dos Servidores do Estado - HSE. |  | Linhares Construtora Ltda | 077/2013 | 2013-12-16 | 2014-04-15 | 352800 |  | 2014-08-13 |  | 352800 |  |  | Em execução | Obra concluída. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco | Contratação de empresa de engenharia para adequação e melhorias físicas da Central de Saúde Mental/PE. |  | Leila Pessoa da Silva Construtora Eireli - ME | 051/2014 | 2014-09-08 | 2014-12-07 | 82300 |  | 2015-01-01 |  | 82300 |  |  | Em execução | Em andamento com R$ 64.176,55 pagos em 2015. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco | Contratação de empresa de engenharia para adequação e melhorias físicas da Agência do IRH em Arcoverde/PE |  | Construtora Régio Ltda - ME | 073/2013 | 2013-11-29 | 2014-02-27 | 71000 |  |  |  | 71000 |  |  | Em execução | Obra concluída. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco | Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de interligação das novas instalações elétricas do setor de emergência ao grupo gerador e do cabeamento estruturado (dados e voz) dos setores de emergência, ambulatório e crônicos do Hospital |  | Linhares Construtora Ltda | 060/2014 | 2014-09-22 | 2014-10-22 | 49027.94 |  | 2014-11-21 |  | 49027.94 |  |  | Em execução | Empresa solicitou distrado por falta de saúde financeira. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Ministério Público de Pernambuco | Instalação de Climatização central tipo VRF no Edifício Paulo Cavalcanti |  | CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO LTDA | 003/2014 | 2014-05-05 |  | 665000 | 2014-11-01 | 1900-01-29 | 103794.39 | 768794.39 |  |  | Em execução | Contrato rescindido com aplicação de penalidades. Nova licitação será realizada. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Ministério Público de Pernambuco | Reforma para adequação para ocupação dos 2º, 3º e 4º pavimentos do anexo II do Ed. Roberto Lyra |  | Kenneth Nascimento e Cia LTDA | 072/2014 | 2015-01-19 |  | 617000 | 2015-09-16 | 0 | 0 | 617000 |  |  | Em execução | Em andamento. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Ministério Público de Pernambuco | Reforma para adequação para ocupação dos 2º, 3º e 4º pavimentos do anexo II do Ed. Roberto Lyra |  | CONTREL - Construções e Realizações Ltda. | 066/2012 | 2013-05-27 |  | 569748.84 | 2014-01-22 |  | 0 | 569748.84 |  |  | Paralisada | Contrato rescindido amigavelmente. Nova empresa contratada (Kenneth) através de licitação. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Ministério Público de Pernambuco | Reforma do 4º andar do edifício Roberto Lyra |  | AJP Engenharia Ltda. | 029/2014 | 2014-04-07 |  | 437595.45 | 2014-07-14 | 0 | 60379.56 | 497975.01 | 121778.71 | 121778.71 | Paralisada | Rescisão contratual em elaboração. Objeto concluído por execução direta. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Ministério Público de Pernambuco | Obra de Reforma do Pátio Interno do Edf. Paulo Cavalcanti |  | CONSULTOP | 41306 | 2013-10-09 |  | 288500 | 2014-05-09 | 1900-05-19 | 27688.4 | 316188.4 |  |  | Paralisada | Contrato rescindido com aplicação de penalidades. Objeto concluído por execução direta. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Ministério Público de Pernambuco | Reforma e Adaptação imóvel Rua do Futuro - NIMPE GAECO |  | RPL Engenharia e serviços Ltda. | 060/2014 | 2014-10-27 |  | 288431.22 | 2015-04-25 | 0 | 0 | 288431.22 | 41683.66 | 41683.66 | Em execução | Em fase de conclusão. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Ministério Público de Pernambuco | Reforma e Adaptação imóvel Rua do Futuro - NIMPE GAECO |  | CONSULTOP | 035/2011 | 2013-10-14 |  | 265000 | 2014-04-28 | 1900-12-30 | 22675.06 | 287675.06 |  |  | Paralisada | Contrato rescindido com aplicação de penalidades. Nova empresa contratada (RPL) através de licitação e objeto em fase de conclusão. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Ministério Público de Pernambuco | Grelhas - Ed. Paulo Cavalcanti |  | Sentra Serv. E Empreendimentos LTDA | 071/2014 | 2014-12-15 |  | 58290 | 2015-02-13 | 0 | 0 | 58290 |  |  | Em execução | Obra concluída. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Polícia Civil de Pernambuco | Reforma do prédio da DELEGACIA DE POLÍCIA DA 73ª CIRCUNSCRIÇÃO - SERINHAÉM, sito à Rua Sebastião Chaves, s/nº, Centro, município de Sirinhaém/PE. |  | SEMPRA CONSTRUÇÃO LTDA. | 016/2013 | 2013-08-16 | 2014-04-13 | 379460 | 2014-07-25 | 2014-08-11 |  | 379460 | 108607.26 | 162213.43 | INACABADA | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Polícia Civil de Pernambuco | Construção da rampa de acesso da DECASP, sito na Rua Gervásio Píres, nº 863, Boa Vista, Recife - PE. |  | LOC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 028/2013 | 2013-09-06 | 2013-11-05 | 36784.52 | 2014-01-04 | 2014-01-04 |  | 36784.52 |  | 27947.24 | INACABADA | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Polícia Militar de Pernambuco | Recuperação e reforma de edificação para Companhia do 6º BPM (Jaboatão dos Guararapes) |  | Inove Engenharia LTDA | 040 (2013) | 2013-11-18 | 2014-03-18 | 209328.74 | Previsão para 17/03/2014 | 2015-01-01 | 0 | 209328.74 | 78220.66 | 78220.66 | Paralisada | Obra paralisada. Aguardando liberação do pedido orçamentário Nº 572, em análise na Superintendência Técnica. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Polícia Militar de Pernambuco | Serviço de Pintura Externa do Quartel do Comando Geral da PMPE |  | Multiservice Manutenção Predial LTDA ME | 029 (2014) | 2014-12-02 | 2015-01-31 | 61820 | Previsão para 30/01/2015 |  | 0 | 61820 |  |  | Em execução | Obra concluída. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Porto do Recife S.A | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO DO RECIFE |  | BRAENGE BRASIL ENGENHARIA LTDA | 029/2010 | 2010-08-26 | 2011-03-26 | 24533546.84 |  | 2014-04-20 | 25858487.44 | 50392034.28 |  | 5960548.65 | ENCERRADO | Rescisão amigável por desequilibrio econômico-financeiro do contrato. Aguardando final dos serviços da Novo Porto Recife S/A para realização dos serviços em tela. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Porto do Recife S.A | SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO PORTO DO RECIFE: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E DA REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, REFORMA COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS PRÉDIOS DAS SUB-ESTAÇÕES , TRECHOS DAS FACHADAS DOS ARMAZÉNS DOS CAIS 00,1,7,8 3 PARTE DO 9 |  | CONSTRUTORA SBM LTDA | 024/2013 | 2013-12-03 | 2014-06-01 | 6013577.1 |  |  | 7424588.08 | 13438165.18 |  | 4608934.35 | Em execução | Obra paralisada por restrições financeiras e técnicas. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA GARAGEM DO PRORURAL |  | JMF - CONSTRUÇÕES E SERVOÇOS TERC. LTDA |  |  |  | 96000 | EM ANDAMENTO |  | 45944.51 | 141944.51 |  |  | Em execução | Todos os serviços concluídos e devidamente entregues. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | REFORMA UGT ARCOVERDE |  | CPM CONSTRUTORA LTDA |  |  |  | 106703.67 | EM ANDAMENTO |  |  | 106703.67 |  |  | Em execução | Todos os serviços concluídos e devidamente entregues. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | REFORMA BANHEIRO 3º ANDAR - SEDE |  | WAF CONSTRUÇÕES |  |  |  | 29173.55 | EM ANDAMENTO |  |  | 29173.55 |  |  | Em execução | Todos os serviços concluídos e devidamente entregues. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Projeto de Apoio à Modernização e à Transparência da Gestão Fiscal do Estado de Pernambuco | Serviços de restauração da fachada e reforma do edfificio Sede da SEFAZ |  | KAENA CONSTRUÇÕES LTDA | PROFISCO 019/2014 | 2014-10-30 | 2015-08-26 | 2170642.26 | 26/08/2015 |  |  | 2170642.26 |  |  | Em execução | Serviços seguindo cronograma do contrato. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria da Criança e da Juventude | CENIP/RECIFE |  | QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA | 010/2014-SCJ | 2014-03-11 | 2015-10-11 | 36012387.32 |  |  | 843112.39 | 36855499.71 | 2511491.15 | 2511491.15 | Em execução | Obra paralisada em 26/02/2015. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria da Criança e da Juventude | JABOATÃO DOS GUARARAPES |  | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | 015/2014-SCJ | 2014-03-24 | 2014-10-24 | 17465360.33 | 2014-10-15 |  |  | 17465360.33 | 3674039.89 | 3674039.89 | Paralisada | Paralisada devido ao atraso na aprovação do projeto pedagógico. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria da Criança e da Juventude | CASE CABO 02 |  | WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA | 002/2014-SCJ | 2014-01-21 | 2014-12-31 | 15168688.2 | 2014-10-15 |  |  | 15168688.2 | 3880539.65 | 3880539.65 | Paralisada | Paralisada devido ao atraso na aprovação do projeto pedagógico. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria da Criança e da Juventude | CASE ARCOVERDE |  | CONSÓRCIO W.LOPES E SBM | 001/2014-SCJ | 2014-01-21 | 2014-08-21 | 20732030.77 | 2014-12-10 |  |  | 20732030.77 | 4676933.45 | 4676933.45 | Paralisada | Paralisada devido ao atraso na aprovação do projeto pedagógico. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria da Criança e da Juventude | Reforma e ampliação do CASE Garanhuns |  | QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA | 026/2014-SCJ | 2014-04-28 | 2014-12-28 | 2498055.26 |  |  |  | 2498055.26 | 1880731.8 | 1880731.8 | Em execução | Obra paralisada em 26/02/2015. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria da Criança e da Juventude | Não apresentou identificação de obras |  | PROJETEC PROJETOS TECNICOS LTDA | 054/2014-SCJ | 2014-08-01 | 2015-08-01 | 972720.94 | Paralizado em 19/12/2014 |  |  | 972720.94 | 668569.58 | 668569.58 | Paralisada | Não apresentou justificativas. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria da Fazenda | Implantação do Pátio do Estacionamento e Construção do Novo Posto Fiscal de Xexéu |  | USINA DE OBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA | C-SAFI 053/2014 | 12/09/2014 | 2015-09-07 | 12176482.24 | 07/09/2015 |  |  | 12176482.24 |  |  | Em execução | Atrasos provocados por necessidade de adequação ao novo greide da BR-101. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria da Fazenda | Aquisição e instalação de 01 (uma) plataforma elevatória de acessibilidade para a ESAFAZ |  | A.S.R COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | C-SAFI 048/2014 | 06/01/2015 | 2015-05-06 | 46500 | 06/05/2015 |  |  | 46500 |  |  | Em execução | Conclusão prevista para 02/07/2015. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria das Cidades | Reabilitação do Pavimento e obras de melhoramentos, adequação da capacidade e segurança rodoviária e implantação do sistema de TRO/BRT na BR-101 |  | Mendes Jr. Lidermarc | 2013/051 | 2013-11-20 |  | 216896856.5 | - |  | -5946475.68 | 210950380.82 | 3595039.96 | 3595039.96 | Em execução | Em andamento processo administrativo para rescisão do contrato. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria das Cidades | Serviços de dragagem de manutenção e recomposição da calha natural de trechos do Rio Capibaribe e da oz do Rio Beberibe para implantação de hidrovia |  | CONSTRUTORA BRASIL GUAIBA LTDA | 047/2012 | 2012-11-27 | 2014-12-17 | 101488639.09 |  |  |  | 101488639.09 | 474263.97 | 7482108.8 | Em execução | Apenas o corredor oeste recebeu OS, mas está paralisado por aguardar liberação de terreno pela Marinha para contrução da Estação Tacaruna. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria das Cidades | Obra, Projeto e Plano de Circulação do Corredor Norte/Sul - Ramal Agamenon |  | Consórcio Heleno & Fonseca e Consbem Construções | 11/2013 | 2013-04-08 | 2014-09-30 | 96570509.59 | Paralisação - 01/01/14 |  |  | 96570509.59 |  | 1270691.51 | Paralisada | Obra paralisada em janeiro/2014. Em andamento tratativas para replanilhamento e retomada da obra. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria das Cidades | Implantação das 7 estações fluviais |  | ETC e BRASÍLIA GUAÍBA | 032/2013 | 2013-08-01 | 2023-06-10 | 94548504.2 |  | 2015-01-16 |  | 94548504.2 |  |  | Em execução | Paralisada por falta de liberação de recursos pela CAIXA. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria das Cidades | Viadutos da Agamenon Magalhães |  | Consórcio JM-CIDADE | 028/2012 | 2012-08-13 | 2014-02-04 | 87541224.24 | Paralisação Obras - 03/04/13 | 2015-01-01 | 0 | 87541224.24 |  |  | Paralisada | Contrato em fase de rescisão. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria das Cidades | BR-101 - Obra de Artes Especiais, Passarela e TI da Macaxeira |  | Consórcio Maia Melo e AeT Arquitetura | 009/2012 | 2012-08-08 | 2013-06-04 | 11001290.32 | - | 2015-04-08 | 0 | 11001290.32 |  | 3300387.1 | Em execução | Contrato paralisado para análise dos produtos entregues. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria das Cidades | construção do TI DE SANTA LUZIA, integrado a estação homônima do metrô do Recife no Bairro do Jequiá |  | USINA DE OBRAS | 054/2012 | 2012-12-07 | 2013-06-05 | 3397868 |  | 2014-04-02 | 841710 | 4239578 | 195614.36 | 1907930.27 | Em execução | Obras concluídas e em andamento adequações solicitadas pela CBTU. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria das Cidades | Plano de Controle Ambiental |  | PROJETEC | 031/2013 | 2013-08-01 | 2014-12-24 | 3293084.95 |  |  |  | 3293084.95 | 179732.06 | 1100774.5 | Em execução | Em andamento com exigências da CPRH. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria das Cidades | Viário da Lagoa D´Água |  | Geossistemas Engenharia e Planejamento Ltda | 021/2012 | 2012-06-25 | 2012-12-22 | 2657302.29 | 08/02/2014 (Paralisado) | 2013-12-17 | 0 | 2657302.29 | 132960.46 | 2258706.24 | Paralisada | Sem disponibilidade financeira para a obra. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria das Cidades | Simulação da Circulação do Tráfego e do Transporte com Pós BRT Praça do Derby e a R. Real da Torre |  | TECTRAN - TÉCNICOS EM TRANSPORTES LTDA | 2013/013 | 2013-04-17 |  | 249841.39 | - | 2015-04-02 | 0 | 249841.39 |  | 249841.39 | Em execução | Em andamento, aguardando formalização de aditivo. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária | Construção de uma Barragem de terra no Sítio Pau Leite, na Zona Rural do Munícipio de Iguaracy - PE |  | Natal Engenharia Ltda - EPP | 032/2014 | 2014-12-10 | 2015-06-08 | 124457.4 |  |  |  | 124457.4 |  |  | Em execução | Obra concluída em 2015. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária | Execução dos Serviços de Engenharia para Reforma e Recuperação de 02 (dois) Açougues Públicos no Múnicipio de São Joaquim do Monte - PE |  | Construtora Vale do Una Ltda - EPP | 037/2014 | 2014-12-02 | 2015-01-31 | 87891.37 |  |  |  | 87891.37 |  |  | Em execução | Obra do mercado do centro concluída e do distrito Vila Santana em fase de conclusão. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Execução das obras de engenharia para reforma e ampliação do edifício situado à Rua Etelvino Souto Maior, s/n – Bom Jardim/PE |  | Octagon Empreendimentos Ltda | 007/2013 | 2013-11-19 | 2014-05-18 | 453817.71 | 2015-02-10 | 2015-02-07 | 31463.37 | 485281.08 | 385952.6 | 385952.6 | Encerrado | Obra concluída com quitação dos serviços executados. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Execução das obras de reforma no prédio do Marco Pernambucano da Moda |  | Andalux Construtora Ltda ME | 004/2013 | 2013-08-20 | 2013-10-19 | 63597.83 | 2013-11-19 | 2013-11-18 | 18190.38 | 81788.21 | 26084.75 | 63582.15 | Contrato encerrado | Obra concluída com quitação dos serviços executados. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Reconstrução da Escola Estadual Fraternidade Palmeirense – Palmares/PE. |  | Construtora TORREÃO VILLARIM Ltda. | 164/2014-SEE | 2014-10-09 |  | 3419934.57 |  |  |  | 3419934.57 |  |  | Em execução | A ordem de serviço da obra data de 2015, datando de 2014 apenas a OS dos projetos. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Reconstrução da Escola Municipal Luiz Bezerra de Melo – Barreiros /PE . |  | Construtora SBM Ltda. | 161/2014-SEE | 2014-10-22 |  | 3361819.94 |  |  |  | 3361819.94 |  |  | Em execução | A ordem de serviço da obra data de 2015, datando de 2014 apenas a OS dos projetos. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Reconstrução da Escola Municipal Carlos de Lima Cavalcante – Cortês. |  | Latache Engenharia e Instalações Ltda | 166/2014-SEE | 2014-10-01 |  | 2922155.54 |  |  |  | 2922155.54 |  |  | Em execução | Em função de troca de áreas, foi necessário novo estudo de sondagem, bem como fundação. Locação da infraestrutura em execução. | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Reconstrução da Escola Estadual Pedro Afonso de Medeiros – Palmares/PE. |  | Construtora SBM Ltda. | 162/2014-SEE | 2014-10-22 |  | 2912551.67 |  |  |  | 2912551.67 |  |  | Em execução | A ordem de serviço da obra data de 2015, datando de 2014 apenas a OS dos projetos. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Ampliação e construção de quadra coberta da Escola Coronel Nicolau Siqueira - Águas Belas. |  | Construcife Construtora Recife | 005/2011-GJUR | 2011-03-14 |  | 2894553.77 | 2013-09-20 | 2012-12-23 | 0 | 2894553.77 |  | 1671257.98 | Paralisada | Contrato rescindido. Novo processo está aguardando disponibilidade financeira para adjudicar/homologar. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Reconstrução da Escola Municipal Telma Maria Leandro – Município de Palmares. |  | Construtora TORREÃO VILLARIM Ltda. | 165/2014-SEE | 2014-10-09 |  | 2886252.41 |  |  |  | 2886252.41 |  |  | Em execução | A ordem de serviço da obra data de 2015, datando de 2014 apenas a OS dos projetos. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Manutenção prevent. e corretiva/Gre Metropolitana Sul-Recife |  | JME Engenharia Ltda. | 017/2014-SEE | 2014-04-16 |  | 2719081.38 | 2014-09-08 |  |  | 2719081.38 | 1158841.2 | 1158841.2 | Paralisada | Suspenso por medida cautelar do TCE. Novo contrato em vigor desde 12/01/2015. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Manutenção prevent. e corretiva/Gre Recife Norte |  | Processo Engenharia Ltda. | 018/2014-SEE | 2014-04-16 |  | 2442089.84 | 2014-09-09 |  |  | 2442089.84 | 887627.61 | 887627.61 | Paralisada | Suspenso por medida cautelar do TCE. Novo contrato em vigor desde 12/01/2015. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Manutenção prevent. e corretiva/Gre Recife Sul |  | Trópicos Engenharia e Comércio Ltda. | 019/2014-SEE | 2014-04-16 |  | 2404118.02 | 2014-09-10 |  |  | 2404118.02 | 1221863.44 | 1221863.44 | Paralisada | Suspenso por medida cautelar do TCE. Novo contrato em vigor desde 12/01/2015. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Reconstrução da Escola Municipal Fernando Augusto Pinto , Palmares - PE. |  | Latache Engenharia e Instalações Ltda | 168/2014-SEE | 2014-10-01 |  | 2398635.56 |  |  |  | 2398635.56 |  |  | Em execução | Em função de troca de áreas, foi necessário novo estudo de sondagem, bem como fundação. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Manutenção prevent. e corretiva/Gre Metropolitana Norte-Recife |  | Construtora VENÂNCIO LTDA | 016/2014-SEE | 2014-04-16 |  | 2260512.52 | 2014-09-07 |  |  | 2260512.52 | 302465.23 | 302465.23 | Paralisada | Suspenso por medida cautelar do TCE. Novo contrato em vigor desde 12/01/2015. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Reconstrução da Escola Municipal João Antônio de Souza Filho – Quipapá/PE. |  | Construtora TORREÃO VILLARIM Ltda. | 169/2014-SEE | 2014-10-09 |  | 2162559.84 |  |  |  | 2162559.84 |  |  | Em execução | A ordem de serviço da obra data de 2015, datando de 2014 apenas a OS dos projetos. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Manutenção prevent. e corretiva/Gre Sertão do Moxotó/Ipanema-Arcoverde |  | L&R Santos Construções Ltda. | 021/2014-SEE | 2014-04-16 |  | 1969410.23 | 2014-09-12 |  |  | 1969410.23 | 80967.38 | 80967.38 | Paralisada | Suspenso por medida cautelar do TCE. Novo contrato em vigor desde 12/01/2015. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Manutenção prevent. e corretiva/Gre Sertão do Médio São Francisco-Petrolina |  | Construtora VENÂNCIO LTDA | 022/2014-SEE | 2014-04-16 |  | 1841793.88 | 2014-09-13 |  |  | 1841793.88 | 26417.59 | 26417.59 | Paralisada | Suspenso por medida cautelar do TCE. Novo contrato em vigor desde 12/01/2015. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Reconstrução da Creche Jonas Thompson, Água Preta - PE. |  | NB CONSTRUÇÕES LTDA | 230/2014-SEE | 2014-11-12 |  | 1822652.16 |  |  |  | 1822652.16 |  |  | Em execução | A ordem de serviço da obra data de 2015, datando de 2014 apenas a OS dos projetos. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Reconstrução da Escola Conselheiro Euclides Celso com Quadra, Barreiros - PE. |  | NB CONSTRUÇÕES LTDA | 231/2014-SEE | 2014-11-12 |  | 1773621.53 |  |  |  | 1773621.53 |  |  | Em execução | A ordem de serviço da obra data de 2015, datando de 2014 apenas a OS dos projetos. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Manutenção preventiva e corretiva da GRE Sertão Sub-médio São Francisco- Floresta |  | Walter Lopes Engenharia | 025/2014-SEE | 2014-04-16 |  | 1430197.98 | 2014-09-16 | 0 | 0 | 1430197.98 | 646860.91 | 646860.91 | Paralisada | Suspenso por medida cautelar do TCE. Novo contrato em vigor desde 12/01/2015. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Reconstrução da Escola Corintha Melo com Quadra, Bonito - PE. |  | NB CONSTRUÇÕES LTDA | 233/2014- SEE | 2014-11-12 |  | 1376515.59 |  |  |  | 1376515.59 |  |  | Em execução | A ordem de serviço da obra data de 2015, datando de 2014 apenas a OS dos projetos. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Reconstrução da Escola João Vinte e Três com Quadra, Barreiros - PE. |  | NB CONSTRUÇÕES LTDA | 229/2014-SEE | 2014-11-12 |  | 1341926.21 |  |  |  | 1341926.21 |  |  | Em execução | A ordem de serviço da obra data de 2015, datando de 2014 apenas a OS dos projetos. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Reconstrução da Escola Municipal Francisco Vié, Sirinhaem - PE. |  | NB CONSTRUÇÕES LTDA | 234/2014-SEE | 2014-11-12 |  | 1280022.03 |  |  |  | 1280022.03 |  |  | Em execução | A ordem de serviço da obra data de 2015, datando de 2014 apenas a OS dos projetos. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Manutenção prevent. e corretiva/Gre Agreste Centro Norte-Caruaru |  | Construtora SBM Ltda. | 010/2014-SEE | 2014-04-16 |  | 1194027.21 | 2014-09-01 |  |  | 1194027.21 | 492917.18 | 492917.18 | Paralisada | Suspenso por medida cautelar do TCE. Novo contrato em vigor desde 12/01/2015. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Manutenção prevent. e corretiva/Gre Agreste Meridional-Garanhuns |  | Quality Empreendimentos Ltda | 011/2014-SEE | 2014-04-16 |  | 1143471.32 | 2014-09-02 |  |  | 1143471.32 | 604991.62 | 604991.62 | Paralisada | Suspenso por medida cautelar do TCE. Novo contrato em vigor desde 12/01/2015. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Manutenção prevent. e corretiva/Gre Mata Norte-Nazaré da Mata |  | Plínio Cavalcanti e Cia Ltda. | 014/2014-SEE | 2014-04-16 |  | 1138856.15 | 2014-09-05 |  |  | 1138856.15 | 514369.6 | 514369.6 | Paralisada | Suspenso por medida cautelar do TCE. Novo contrato em vigor desde 12/01/2015. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Manutenção preventiva e corretiva da GRE Sertão do Araripe-Araripina |  | Walter Lopes Engenharia | 020/2014-SEE | 2014-04-16 |  | 1040716.05 | 2014-09-11 |  | 0 | 1040716.05 | 424607.19 | 424607.19 | Paralisada | Suspenso por medida cautelar do TCE. Novo contrato em vigor desde 12/01/2015. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Reconstrução da Escola Municipal José Joaquim de Santana, Primavera - PE. |  | CONSTRUTORA FAELLA LTDA | 093/2014-SEE | 2014-10-27 |  | 997307.04 |  |  |  | 997307.04 |  |  | Em execução | A ordem de serviço da obra data de 2015, datando de 2014 apenas a OS dos projetos. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Manutenção prevent. e corretiva/Gre Mata Centro-Vit. Sto Antão |  | Processo Engenharia Ltda. | 013/2014-SEE | 2014-04-16 |  | 957265.74 | 2014-09-04 |  |  | 957265.74 | 93770.96 | 93770.96 | Paralisada | Suspenso por medida cautelar do TCE. Novo contrato em vigor desde 12/01/2015. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Manutenção preventiva e corretiva da GRE Sertão do Alto do Pajeú-Afogados da Ingazeira |  | Akaroa Engenharia | 026/2014-SEE | 2014-04-16 |  | 903512.45 | 2014-09-17 | 0 | 0 | 903512.45 | 162578.23 | 162578.23 | Paralisada | Suspenso por medida cautelar do TCE. Novo contrato em vigor desde 12/01/2015. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Manutenção prevent. e corretiva/Gre Vale do Capibaribe-Limoeiro |  | Alca Engenharia Ltda. | 023/2014-SEE | 2014-04-16 |  | 871861.07 | 2014-09-14 |  |  | 871861.07 | 446461.82 | 446461.82 | Paralisada | Suspenso por medida cautelar do TCE. Novo contrato em vigor desde 12/01/2015. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Reforma da Biblioteca Pública do Estado - Recife |  | A&D Soluções em Manutenção e Comércio Ltda. | 003/2014-SEE | 2014-11-10 |  | 861441.94 |  |  |  | 861441.94 |  |  | Em execução | Em execução. Solicitado aditivo de prazo para conclusão em novembro/2015. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Manutenção preventiva e corretiva da GRE Sertão Central - Salgueiro |  | Construtora SBM Ltda. | 024/2014-SEE | 2014-04-16 |  | 834241.47 | 2014-09-15 | 0 | 0 | 834241.47 | 84003.43 | 84003.43 | Paralisada | Suspenso por medida cautelar do TCE. Novo contrato em vigor desde 12/01/2015. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Manutenção preventiva e corretiva da GRE Mata Sul Palmares |  | Akaroa Engenharia Ltda | 015/2014-SEE | 2014-04-16 |  | 683223.1 | 2014-09-06 | 0 | 0 | 683223.1 | 51733.86 | 51733.86 | Paralisada | Suspenso por medida cautelar do TCE. Novo contrato em vigor desde 12/01/2015. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Construção Quadra Coberta da Escola João Rodrigues Cardoso-Águas Belas |  | Construtora A.S. Ltda. | 067/2013-SEE | 2013-09-04 |  | 632857.6 |  | 1900-04-29 | 0 | 632857.6 | 132944.78 | 186004.88 | Paralisada | Contrato Rescindido. 2º colocado chamado para assumir a obra. Aguardando dotação orçamentária para iniciar a obra. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | Manutenção prevent. e corretiva/Gre Litoral Sul-Barreiros |  | JME Engenharia Ltda. | 012/2014-SEE | 2014-04-16 |  | 579763.97 | 2014-09-03 |  |  | 579763.97 | 343286.63 | 343286.63 | Paralisada | Suspenso por medida cautelar do TCE. Novo contrato em vigor desde 12/01/2015. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo | PAVIMENTAÇÃO DA PE 087 TRECHO ENTRE GRAVATÁ E MANDACARÚ |  | CONTRUTORA G & F LTDA | 17/2012 | 2012-08-09 | 2013-08-09 | 13323067.98 | 2013-08-08 |  |  | 13323067.98 | 40770.18 | 9460711.39 | CONTRATO ENCERRADO | Contrato encerrado por falência da empresa. Nova licitação em andamento. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo | Urbanização do Acesso ao Molhe de Brasília Teimosa até o Parque das Esculturas. |  | ENERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 004/2010 | 2010-05-17 | 2011-01-12 | 7654122.02 | 28/02/2014 Paralisado durante 15 meses | 2013-01-25 | -235552.93 | 7418569.09 |  | 4424835.52 | Em execução | Obra concluída. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A SEMARIA JAGUARIBE ABREU E LIMA-PE |  | CAEL -COELHO DE ANDRADE ENG. LTDA | 003/2009 | 2010-01-25 | 2010-06-24 | 4823944.31 | 2010-06-25 | 2013-12-31 | 0 | 4823944.31 |  | 3066767.26 | Em reprogramação | Obra paralisada por falta de contrapartida da Prefeitura de Abreu e Lima. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo | Complexo de lazer e turismo denominado Parque da Cidade no Município de Gravatá/PE |  | DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA | 026/2010 | 2010-12-30 | 2011-12-30 | 3693241.45 | 31/12/2012 Paralisada durante 7 meses e 11 dias | 2012-08-26 | 891539.75 | 4584781.2 |  | 3044887 | Inacabada | Contrato reincidido. Obra reiniciada através de nova licitação e contrato. Em fase de conclusão. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo | Execução da Readequação da Rodovia PE-009, trecho: entroncamento da PE-038 (Nossa Senhora do Ó/Porto de Galinhas), numa extensão de 8,5km. |  | ESSE ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 022/2013 | 2013-12-03 | 2014-06-01 | 4556598.97 | 2014-06-03 |  |  | 4556598.97 |  |  | Em execução | Obra paralisada. Aguardando reinicio da obra pela empresa. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo | Execução dos serviços de Sinalização Turística na Rodovia BR-232 e complemento até Petrolina (PE-555 e trecho da BR-122). |  | SN SINALIZADORA NACIONAL E SERVIÇOS LTDA | 023/2013 | 2013-12-09 | 2014-08-06 | 3474193 | 2014-08-09 |  |  | 3474193 |  |  | Em execução | Obra em fase de conclusão. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo | Restauração e Conclusão das obras de implantação e pavimentação da Rodovia PE-051, trecho: do entronc. da PE-009 - entronc. da rodovia vicinal de acesso a Serrambi. |  | ESSE ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 035/2013 | 2013-11-22 | 2014-02-20 | 1952668.87 | 2014-02-22 |  |  | 1952668.87 |  |  | Em execução | Obra concluída. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo | 2ª ETAPA DA PAV. E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO À PRAIA - MURO ALTO/IPOJUCA |  |  |  | 2013-09-23 | 2016-09-07 | 1772830.04 | ******* |  |  | 1772830.04 |  |  | Não informado | Aguardando reprogramação para licitar obra. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo | MELHORIAS URBANISTICAS BREJO DA MADRE DE DEUS |  | T. BARRETO CONSTRUÇÕES LTDA | 011/2013 | 2013-06-25 | 2013-09-23 | 1037686.18 | 2014-03-28 | 2014-03-22 |  | 1037686.18 | 7287.01 | 274067 | Em execução | Aguardando repasse da União. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DE ACESSO DOS ROMEIROS À ESTÁTUA DO CRISTO SALVADOR, NO MUNICÍPIO DE SOLIDÃO, EM PERNAMBUCO. |  | CONSTRUTORA DUARTE LUNA LTDA | 016/2011 | 2011-09-20 | 2012-05-17 | 385607 | 2012-05-20 | 2012-11-13 | 441636.01 | 827243.01 |  | 150941.04 | Contrato Cancelado | Contrato encerrado por falência da empresa. Novo contrato aguardando disponibilização de resuroso pela SEPLAG. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO DE ARTESANATO - VALE DO CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. |  | EMPERTEC - Empresa Pernambucana técnica de engenharia e Comercio Ltda. | 009/2010 | 2010-05-28 | 2010-11-24 | 536844.8 | 2010-11-28 | 2011-07-22 | 0 | 536844.8 |  | 100702.03 | Em reprogramação | Aguardando orçamento da SEPLAG para licitar obra. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ENTORNO DA PRAÇA DA ACADEMIA DAS CIDADES EM LIMOEIRO |  | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | 007/2010 | 2010-05-28 | 2010-08-26 | 532427.46 | 2010-08-28 | 2011-02-22 | 0 | 532427.46 |  | 147086.19 | Não informado | Obra concluída e totalmente paga. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MARIA PEREIRA DA ROCHA E JOÃO RAIMUNDO DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE |  | ROCHA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA. | 005/2012 | 2010-01-25 | 2010-05-25 | 461134.55 | 2009-07-26 | 2011-02-19 | 0 | 461134.55 |  | 482223.28 | Não informado | Obra concluída e totalmente paga. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DE ACESSO DOS ROMEIROS À ESTÁTUA DO CRISTO SALVADOR, NO MUNICÍPIO DE SOLIDÃO, EM PERNAMBUCO. |  | ROCHA ENGENHARIA INCORPORAÇÕES LTDA |  |  |  | 374933.59 |  |  |  | 374933.59 |  |  | Em reprogramação | Contrato ainda não assinado por falta de disponibilização de recursos pela SEPLAG. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VILA MENDES E DA PRAÇA DA VILA DE URUCUBA EM LIMOEIRO. |  | CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. | 008/2010 | 2010-05-28 | 2010-11-24 | 177380.44 | 2010-11-28 | 2011-05-23 | 20636.55 | 198016.99 |  | 62541.5 | Não informado | Obra concluída e totalmente paga. |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer | Construção de uma quadra poliesportiva. Inicialmente descoberta sem iluminação - Petrolina (Dom Avelar)( Subação - A052 ) |  | SENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 018/2013 | 2013-08-01 | 2014-01-28 | 82327.31 | 2014-06-02 | 2014-06-02 |  | 82327.31 |  | 51597.99 | Em execução | Obra em fase de conclusão. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer | Construção de uma quadra poliesportiva. Inicialmente descoberta sem iluminação - Petrolina (Jardim São Paulo) (Subação - A052 ) |  | SENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 019/2013 | 2013-08-01 | 2014-01-28 | 72116.24 | 2015-04-30 | 2015-02-01 |  | 72116.24 |  | 63664.7 | Em execução | Obra em fase de conclusão. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Articulação Social e Regional | SERVIÇO |  | PESSOAL ENGENHARIA E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 005/2014 |  |  | 10931.52 |  |  |  | 10931.52 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Recursos Hídricos e Energéticos | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM PANELAS II - (2º ETAPA) |  | TOP ENGENHARIA LTDA | 005/2013 | 2013-03-25 | 2014-03-25 | 46490781.34 | 2014-10-10 | 2014-10-21 | 5242866.42 | 51733647.76 | 20810134.01 | 29049485.17 | Paralisada | Obra suspensa pela Administração. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Recursos Hídricos e Energéticos | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM GATOS - (2º ETAPA) |  | CINZEL ENGENHARIA LTDA | 011/2013 | 2013-04-24 | 2014-04-24 | 20599431.83 | 2014-10-10 |  |  | 20599431.83 | 6226417.4 | 7207705.12 | Paralisada | Obra suspensa pela Administração. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Recursos Hídricos e Energéticos | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM SÃO PAULO |  | VIGA ENGENHARIA LTDA | 003/2014 | 2014-05-20 | 2014-11-16 | 1798163.82 | 2014-10-10 |  |  | 1798163.82 | 757048.11 | 757048.11 | Paralisada | Obra suspensa pela Administração. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Ressocialização | Construção da Cadeia Pulblica Masculina III de Araçoiaba-PE. (LOTE III) |  | Cinzel Engenharia LTDA | 034/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-06 | 49943831.54 | 2015-06-06 | 0 | 0 | 49943831.54 | 21580.67 | 21580.67 | Em execução | Obra paralisada por subdimensionamento da terraplenagem, provocando contratação de empresa para realização de dos serviços por R$ 7.320.000,02, iniciados em 23/03/2015. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Ressocialização | Construção da Cadeia Pulblica Masculina I de Araçoiaba-PE. (LOTE 0II) |  | Consórcio Walter Lopes/Concrepoxi sociedades Quality/Processo | 033/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-06 | 32617162.33 | 2015-06-06 | 0 | 0 | 32617162.33 | 21642.87 | 21642.87 | Em execução | Obra paralisada por subdimensionamento da terraplenagem, provocando contratação de empresa para realização de dos serviços por R$ 7.320.000,02, iniciados em 23/03/2015. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Ressocialização | Construção da Cadeia Pulblica Feminina I de Araçoiaba-PE. (LOTE 0I) |  | Consórcio de sociedades Quality/Processo | 032/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-06 | 30583267.91 | 2015-06-06 | 0 | 0 | 30583267.91 | 21199.5 | 21199.5 | Em execução | Obra paralisada por subdimensionamento da terraplenagem, provocando contratação de empresa para realização de dos serviços por R$ 7.320.000,02, iniciados em 23/03/2015. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Ressocialização | Intervenção e Reforma do Complexo Prisional do Curado |  | Consórcio Trópicos/Pottencial | 060/2009 | 2009-07-08 | 2010-07-08 | 19683498.67 | 2014-07-08 |  | 935002.9 | 20618501.57 | 17253841.16 | 17634422.94 | Paralisada | Contrato rescindido, com aplicação de penalidades. Em elaboração estudos para realização de serviços que visem minimizar os problemas da superlotação. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco | REFORMA DA INSPETORIA REGIONAL DE GARANHUNS - IRGA |  | CONSTRUTORA MILÃO | 80/2013 | 2013-12-02 | 2014-11-27 | 167406.32 | 2014-12-01 |  | 3202.16 | 170608.48 | 17870.18 | 17870.18 | Inacabada | Empresa paralisou a obra por incapacidade financeira, o contrato foi encerrado por decurso de prazo e foi instalado processo administrativo para apurar responsabilidades. Nova licitação em andamento para executar serviços remanescentes. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco | REFORMA DA ESCOLA DE CONTAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES |  | CONSTRUTORA MILÃO | 81/2013 | 2013-12-02 | 2014-11-27 | 76840.75 | 2014-12-01 |  | 0 | 76840.75 |  |  | Em execução | Empresa paralisou a obra por incapacidade financeira, o contrato foi encerrado por decurso de prazo e foi instalado processo administrativo para apurar responsabilidades. Nova licitação em andamento para executar serviços remanescentes. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ESTRUTURAL |  | H. LAPROVITERA |  |  |  | 11610 |  |  |  | 11610 |  |  | Em execução | Serviço de monitoramento estrutural ao longo de 02 anos. |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Unidade Executora Estadual do PRODETUR de Pernambuco | Requalificação da Rodovia PE – 035, Trecho: Entroncamento BR 101 (Igarassu) – Itapissuma – Itamaracá, Numa Extensão de 18Km, Constando de Restauração de Pavimentação, Drenagem, Sinalização Horizontal e Vertical. |  | Construtora Ancar LTDA. | 037/2013 | 2014-01-16 | 2015-01-16 | 12318036.47 | 15/01/2015 Paralisado 4 meses Paralisada Sine die |  |  | 12318036.47 | 826603.52 | 826603.52 | Paralisada | Paralisada por redução da meta em 50%, por solicitação do Mtur. Aguardando autorização da CAIXA para reinício. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Unidade Executora Estadual do PRODETUR de Pernambuco | Complexo de lazer e turismo denominado Parque da Cidade no Município de Gravatá/PE |  | DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA | 026/2010 | 2010-12-30 | 2011-12-30 | 3693241.45 | 31/12/2012 Paralisada durante 7 meses e 11 dias | 2012-08-26 | 891539.75 | 4584781.2 |  |  | Inacabada | Contrato rescindido. Nova licitação Contrato 001/2013. |  |  |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Unidade Executora Estadual do PRODETUR de Pernambuco | Execução da Readequação da Rodovia PE-009, trecho: entroncamento da PE-038 (Nossa Senhora do Ó/Porto de Galinhas), numa extensão de 8,5km. |  | ESSE ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 022/2013 | 2013-12-03 | 2014-06-01 | 4556598.97 | 17/11/2014 Paralisada sine die | 2014-07-31 |  | 4556598.97 | 2017071.73 | 2017071.73 | Paralisada | Obra paralisada. | [6 empty] | x |  | x
NEG | PERNAMBUCO | Unidade Executora Estadual do PRODETUR de Pernambuco | Execução da Obra de Implantação de Rotatória na Rodovia PE-035, no Município de Igarassu/PE. |  | Construtora Ancar LTDA. | 004/2014 | 2014-07-01 | 2014-10-29 | 1477993.56 | 26/01/2015 Paralisada Sine die | 2014-11-28 | 368390.52 | 1846384.08 | 682882.34 | 682882.34 | Paralisada | Aguardando liberação de áreas a desapropriar. | [6 empty] | x |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA. |  | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 6-016/10 | 2010-10-01 |  | 638593552.44 | 2015-09-30 |  | 57143255.5 | 695736807.94 |  | 437315680.49 | Em execução | Em execução |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA. |  | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA CAEL ENGENHARIA | 6-015/10 | 2010-09-04 |  | 186851311.2 | 2015-09-03 |  | 2301150 | 189152461.2 |  | 129260865.2 | Em execução | Em execução |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | SERV. REC. TRAT. DEST. FINAL RES. SOLIDOS. |  | ECOPESA AMBIENTAL SA CTR CANDEIAS | 6-013/11 | 2011-11-09 |  | 93641243.72 | 2015-11-08 | 1902-12-30 | 69379376.95 | 163020620.67 |  | 86959690.07 | Em execução | Não houve justificativa do contrato 6-013/11. | [6 empty] | x |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | COLETA E TRANSP. RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS |  | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA CAEL ENGENHARIA | 6-004/10 | 2010-04-28 |  | 54858301.23 | 2015-04-27 | 1903-12-30 | 45775354.51 | 100633655.74 |  | 46729146.03 | Em execução | Em execução |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO | Governo de Pernambuco/Secretaria de Planejamento | CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA | 6-057/13 | 2014-01-29 |  | 29902283.4 | 2015-01-29 |  | 9477016.26 | 39379299.66 |  | 27135405.81 | Em execução | Em execução |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | SERV. DE NATUREZA CONTINUA DE PODA NAS VIAS PUB. |  | ENGEMAIA & CIA LTDA | 6-032/10 | 2011-01-26 |  | 6244870.44 | 2015-01-25 | 2014-01-25 | 29155497.84 | 35400368.28 |  | 24880700.63 | Em execução | Em execução |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO | Governo de Pernambuco/Secretaria de Planejamento | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-056/13 | 2014-02-10 |  | 29905505.68 | 2015-02-10 |  | 1785683.09 | 31691188.77 |  | 19989330.97 | Em execução | Em execução |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | SER COMPLEM LIMPEZA URBANA |  | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-020/13 | 2013-06-17 |  | 12621201.28 | 2015-06-17 | 1900-12-30 | 17938456.96 | 30559658.24 |  | 16303224.13 | Em execução | Em andamento |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO | Governo de Pernambuco/Secretaria de Planejamento | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-058/13 | 2014-01-29 |  | 16796191.25 | 2015-01-29 |  | 4790731.6 | 21586922.85 |  | 12229876.77 | Em execução | Em execução |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO | Governo de Pernambuco/Secretaria de Planejamento | PRESSA CONSTRUCOES LTDA | 6-059/13 | 2014-01-29 |  | 11064262.91 | 2015-01-29 |  | 3466722.68 | 14530985.59 |  | 10553163.19 | Em execução | Em execução |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | PROTECAO E MANUTENCAO DA ORLA DE BOA VIAGEM |  | EMPRESA CONSTRUTORA CAMILO COLLIER LTDA | 6-021/10 | 2011-02-18 |  | 7223539.8 | 2015-02-18 | 1902-12-31 | 6372652.03 | 13596191.83 |  | 6774996.15 | Em execução | Em andamento |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | REC DE PASSEIOS |  | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-021/13 | 2013-09-13 |  | 10168581.75 | 2015-03-12 | 1900-06-28 | 987956.04 | 11156537.79 |  | 5546451.28 | Em execução | Alterações qualitativas e quantitativas provocadas por necessidades de campo e interferências com redes de saneamento e iluminação pública. | [6 empty] | x |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | SERV. REC. TRAT. DEST. FINAL RES. SOLIDOS |  | CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP | 6-017/10 | 2010-10-01 |  | 1815572.16 | 2015-09-30 | 1903-12-30 | 7838172.24 | 9653744.4 |  | 4452560.16 | Em execução | Em andamento |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | LIMP. DE CANAL UTILIZANDO-SE O PROC.BARRAGEM MOVEL |  | HIDROMAX CONSTRUCOES LTDA | 6-030/13 | 2013-10-01 |  | 4691743.12 | 2015-10-01 | 1900-12-30 | 4691743.12 | 9383486.24 |  | 5121412.98 | Em execução | Em andamento |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE DRENAGEM. |  | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | 6-023/14 | 2014-03-07 |  | 7214999.77 | 2015-03-07 |  | 2116419.8 | 9331419.57 |  | 3203723.14 | Em execução | Em andamento |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE DRENAGEM. |  | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-024/14 | 2014-03-07 |  | 7069031.67 | 2015-03-07 |  | 1950723.44 | 9019755.11 |  | 3680007.8 | Em execução | Em andamento |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE DRENAGEM. |  | SERVITIUM LTDA | 6-022/14 | 2014-03-14 |  | 6971777.54 | 2015-03-14 |  | 1592580.48 | 8564358.02 |  | 1436380.75 | Em execução | Em andamento |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE MACRODRENAGEM. |  | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-030/14 | 2014-04-01 |  | 7589976.21 | 2015-04-01 |  | 0 | 7589976.21 |  | 2418989.17 | Em execução | Em andamento |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | COLETA E TRANSP. RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS |  | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-005/10 | 2010-03-01 |  | 1540523.52 | 2015-03-01 | 1903-12-31 | 5868547.87 | 7409071.39 |  | 6218655.4 | Em execução | Em execução |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | REC.PRACAS NA CIDADE DO RECIFE |  | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-055/13 | 2014-01-23 |  | 5748317.35 | 2016-01-23 |  | 1544379.13 | 7292696.48 |  | 2502955.78 | Em execução | Em andamento |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE MACRODRENAGEM. |  | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-028/14 | 2014-04-01 |  | 5259999.72 | 2015-04-01 |  | 1977771.81 | 7237771.53 |  | 3908305.95 | Em execução | Em andamento |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | PLANO DE GESTAO E MANEJO DAS AGUAS PLUVIAIS | Ministério das Cidades/PAC2/OGU | ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 6-016/12 | 2012-11-19 |  | 5638906.47 | 2015-05-18 | 1900-06-28 | 1173745.76 | 6812652.23 |  | 4032402.69 | Em execução | Em andamento |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | CONS. CONT. PREV. E CORR. PRC, PRQ, JRD, AREAS VER |  | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-008/14 | 2014-02-05 |  | 5399896.08 | 2015-02-05 |  | 600997.98 | 6000894.06 |  | 2079838.68 | Em execução | Em execução |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, TERRAPLENAGEM, LIXIVIADO E GASES E PLANTIO DE VEGETAÇÃO GRAMÍNEA PARA O ENCERRAMENTO DO ATERRO DA MURIBECA |  | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | 6-037/13 | 2013-12-17 |  | 4273593.89 | 2015-12-17 |  | 1567950.72 | 5841544.61 |  | 710231.09 | Em execução | Em execução |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | REC.PRACAS NA CIDADE DO RECIFE |  | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-054/13 | 2014-01-23 |  | 5761652.99 | 2016-01-23 |  | 0 | 5761652.99 |  | 1217698.87 | Em execução | Em andamento |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | MANUTENCAO SIST. ILUM. POSTES ACIMA 12M. |  | VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 6-020/10 | 2010-10-01 |  | 878169.6 | 2015-09-30 | 1903-12-30 | 4392179.23 | 5270348.83 |  | 4222529.96 | Em execução | Em execução |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | CONS. CONT. PREV. E CORR. PRC, PRQ, JRD, AREAS VER |  | NATIFLORES COMERCIO E SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA | 6-009/14 | 2014-03-10 |  | 4649999.4 | 2015-03-10 |  | 437536.92 | 5087536.32 |  | 1413386.31 | Em execução | Em execução |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE MACRODRENAGEM. |  | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-029/14 | 2014-04-01 |  | 5058999.98 | 2015-04-01 |  | 0 | 5058999.98 |  | 1648484.32 | Em execução | Em andamento |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | OPE. MANUT.COMPORTAS,TUNEL E CASA APOIO E EE IPSEP |  | JPW ENGENHARIA ELETRICA LTDA | 6-007/10 | 2010-05-01 |  | 2424819.12 | 2015-05-01 | 1903-12-31 | 2565873.27 | 4990692.39 |  | 3303701.91 | Em execução | Em andamento |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA |  | PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA | 6-060/13 | 2014-02-06 |  | 4448853.91 | 2015-02-06 |  | 197808.13 | 4646662.04 |  | 3481741.56 | Em execução | Em andamento |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | CANALETA DA FABRICA -MACAXEIRA |  | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA | 6-021/14 | 2014-04-01 |  | 3398999.99 | 2015-04-26 | 1900-07-28 | -0.05 | 3398999.94 |  | 1242584.85 | Em execução | Alterações qualitativas e quantitativas provocadas por necessidades de campo. | [6 empty] | x |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | MAN CONTINUA SEMENTEIRA |  | ENGEMAIA & CIA LTDA | 6-044/13 | 2013-12-01 |  | 3279134.4 | 2015-12-01 | 1900-12-30 | 0 | 3279134.4 |  | 1587562.8 | Em execução | Redução da execução pela proximidade do verão e dificuldades operacionais. | [6 empty] | x |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA |  | NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 6-032/13 | 2013-11-01 |  | 2965902.98 | 2015-11-01 | 1900-12-30 | 131872.1 | 3097775.08 |  | 2349185.99 | Em execução | Em andamento |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | Serv. Recup. Drenagem Rua do Espinheiro |  | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA | 6-038/13 | 2013-12-03 |  | 2549561.1 | 2015-02-26 | 1900-12-25 | 540455.45 | 3090016.55 |  | 1084975.73 | Em execução | Paralisada por período chuvoso e interferências, necessitando de novo planejamento e mobilizações complementares necessárias. | [6 empty] | x |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | RPA 3 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA |  | REAL ENERGY LTDA | 6-009/13 | 2013-08-16 |  | 1839798.96 | 2015-08-16 | 1900-12-30 | 1051339.88 | 2891138.84 |  | 868902.34 | Em execução | Em execução |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | RECUPERACAO PAVIMENTO PARALELEPIPEDOS |  | PROCESSO ENGENHARIA LTDA | 6-038/14 | 2014-07-07 |  | 2871104.09 | 2015-07-07 |  | -0.16 | 2871103.93 |  | 318343.83 | Em execução | Em execução |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | Serv. Recup. Drenagem Rua Genaro Guimarãe |  | CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP | 6-042/13 | 2013-12-11 |  | 2822356.03 | 2015-02-04 | 1900-11-25 | -3175.4 | 2819180.63 |  | 997812.11 | Em execução | Paralisada por período chuvoso e interferências, necessitando de novo planejamento e mobilizações complementares necessárias. | [6 empty] | x |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | REVITALIZACAO PCA TIRADENTES |  | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | 6-004/14 | 2014-02-10 |  | 2754999.88 | 2015-02-05 | 1900-06-28 | 44952.01 | 2799951.89 |  | 829998.6 | Em execução | Paralisação formal por conveniência da Administração. | [6 empty] | x |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | RECUPERACAO PAVIMENTO PARALELEPIPEDOS |  | QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-039/14 | 2014-07-07 |  | 2701433.65 | 2015-07-07 |  | -0.36 | 2701433.29 |  | 426323.94 | Em execução | Em execução |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | REC ESCADARIAS |  | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-018/14 | 2014-02-10 |  | 2489966.04 | 10/02/15 |  | -74.89 | 2489891.15 |  | 530103.6 | Em execução | Em andamento |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | RPA 2 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA |  | REAL ENERGY LTDA | 6-005/13 | 2013-08-16 |  | 1561430.99 | 2015-08-16 | 1900-12-30 | 915930.44 | 2477361.43 |  | 804812.77 | Em execução | Em execução |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | SERVICOS ILUMINACAO ESPECIAL |  | REAL ENERGY LTDA | 6-009/11 | 2011-10-07 |  | 1128305.16 | 2015-10-06 | 1902-12-30 | 1135917.72 | 2264222.88 |  | 1325529.09 | Em execução | Em execução |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | MANUTEN?AO DA AREA EXTERNA DO PARQUE D.LINDU |  | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-012/11 | 2011-11-09 |  | 1300355.58 | 2015-11-08 | 1902-12-30 | 959994.88 | 2260350.46 |  | 1099068.92 | Em execução | Em execução |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | RPA 6 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA |  | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-012/13 | 2013-09-16 |  | 1115572.6 | 2015-09-16 | 1900-12-30 | 1115572.6 | 2231145.2 |  | 846531 | Em execução | Em execução |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | RPA 1 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA |  | REAL ENERGY LTDA | 6-008/13 | 2013-03-21 |  | 1306829.61 | 2015-03-21 | 1900-12-30 | 759182.49 | 2066012.1 |  | 813247.59 | Em execução | Em execução |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | RECUPERACAO PAVIMENTO PARALELEPIPEDOS |  | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | 6-026/14 | 2014-05-01 |  | 2049999.95 | 2015-05-01 |  | -0.14 | 2049999.81 |  | 299998.37 | Em execução | Em execução |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | RECUPERACAO PAVIMENTO PARALELEPIPEDOS |  | CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP | 6-027/14 | 2014-05-01 |  | 2009999.97 | 2015-05-01 |  | -0.06 | 2009999.91 |  | 378801.47 | Em execução | Em execução |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | RPA 5 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA |  | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-011/13 | 2013-09-16 |  | 956925.88 | 2015-09-16 | 1900-12-30 | 956925.88 | 1913851.76 |  | 835939.51 | Em execução | Em execução |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | RPA 4 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA |  | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-010/13 | 2013-09-16 |  | 936978.4 | 2015-09-16 | 1900-12-30 | 936978.4 | 1873956.8 |  | 684498.75 | Em execução | Em execução |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | MAN VIAS NAO PAVIMENTADAS |  | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-003/14 | 2014-02-10 |  | 1414496 | 2015-02-10 |  | 185458 | 1599954 |  | 439661.24 | Em execução | Em execução |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | RECUPERACAO DE PASSARELAS EM DIVERSOS LOCAIS |  | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-035/14 | 2014-06-18 |  | 1569965.9 | 2015-06-18 |  | 0 | 1569965.9 |  | 163150.49 | Em execução | Em andamento |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | REC ESCADARIAS |  | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-017/14 | 2014-02-10 |  | 1031953.49 | 2015-02-10 |  | 257915.74 | 1289869.23 |  | 307033.39 | Em execução | Em andamento |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | REC ESCADARIAS |  | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-019/14 | 2014-02-10 |  | 1251376.55 | 2015-02-10 |  | 0.01 | 1251376.56 |  | 399999.46 | Em execução | Em andamento |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | REC.ESTRUTURAL DA PONTE DE TEJIPIO |  | JATOBETON ENGENHARIA LTDA | 6-016/14 | 2014-03-17 |  | 837000 | 2015-03-12 | 1900-08-27 | 413875.3 | 1250875.3 |  | 1250875.28 | Em execução | Não apresentou justificativas. | [6 empty] | x |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | CONSTRUCAO DE CASA DE BOMBA- JUSANTE NORTE |  | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-013/12 | 2013-09-19 |  | 772716.05 | 2015-03-13 | 1901-03-25 | 0 | 772716.05 |  | 111019.48 | Em execução | Atrasos por mudança de projeto e interferências com Celpe. | [6 empty] | x |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | CONSTRUCAO DE CASA DE BOMBA-JUSANTE SUL |  | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-013/13 | 2013-09-24 |  | 681511.13 | 2015-03-18 | 1901-03-25 | 60200.52 | 741711.65 |  | 131954.48 | Em execução | Atrasos por mudança de projeto e interferências com Celpe. | [6 empty] | x |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | PLANO DE GESTAO E MAN.AG.PLUV.PLAN.REAJ.DE PREÇOS. |  | ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 6-036/13 | 2013-11-08 |  | 450925.72 | 2015-11-08 |  | 0 | 450925.72 |  | 206435.53 | Em execução | Em andamento |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | IMPLANT SERPENTE-PREP ESTRUTURA |  | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-045/14 | 2014-01-13 |  | 294999.96 | 2015-01-13 |  | 0 | 294999.96 |  |  | Em execução | Concluído |  |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | RECUP.FACHADA DA IGREJA E COBERTA DO VELORIO |  | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 1-013/14 | 2014-12-05 |  | 146827.8 | 2015-02-03 |  |  | 146827.8 |  | 43643.89 | Em execução | Aditamento de prazo necessários por dificuldade de restauro de edificações tombadas. |  | x
NEG | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | CONSTRUÇÃO DE MURO |  | CONSECOM CONSTRUCOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 1-015/14 | 2014-11-10 |  | 65861.26 | 2015-01-09 |  |  | 65861.26 |  | 24999.97 | Em execução | Concluído |  |  | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização | PAV./DRENAGEM E OBRA DE ARTE, SUBST. A, B, C E PONTE SEMIPERIMETRAL | BANCO MUNDIAL | CONSÓRCIO CINZEL/CAMILO BRITO | 009/12 | 2012-05-23 |  | 42788258.14 | 14/11/2013 |  | 10625730.88 | 53413989.02 | 9276339.87 | 16051069.98 | Em execução | Obra declarada em execução, mas identificada como paralisada pelo TCE-PE através de auditoria realizada em agosto/2014, tendo sido instaurado processo de auditoria especial para o seu acompanhamento. | [7 empty] | x | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização | REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 01 | BNDES | CONSORCIO WALTER LOPES / SBM / DIAS | 002/10 | 2010-03-16 |  | 22879236.52 | 2014-04-02 | 1901-01-14 | 2054466.98 | 24933703.5 |  | 8967443 | EM DISTRATO | Extinção do contrato. A URB contratou em 2014 obras civis complementares dos saldos de serviço para a quadra 40. Posteriormente será licitado a execução das quadras seguintes. |  |  |  | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização | REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 02 | CAIXA | CONSORCIO VENÂNCIO / JEPAC | 013/11 | 2011-10-19 |  | 15928807.99 | 2013-10-18 |  | 161678.52 | 16090486.51 |  | 876232.64 | EM DISTRATO | Rescisão contratual em 21/05/2014. | [6 empty] | x |  | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSSAS RUAS LOTE 02 | GOV. ESTADO | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA | 057/10 | 2010-11-16 |  | 9242825.12 | 2014-03-11 | 1901-04-24 | 548203.08 | 9791028.2 |  | 8300615.8 | EM DISTRATO | Extinção do contrato. 07 ruas concluídas e 01 (rua Maestro Jones Jonhson - 1º e 2º trecho) com serviços remanescentes inseridos em em novo contrato que será licitado após análise do projeto. |  |  |  | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização | EXECUÇÃO DE 11 CANAIS EM DIVERSOS BAIRRO | CAIXA | LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA | 045/11 | 2011-10-21 |  | 8631470.38 | 2015-01-02 | 1901-03-11 | 0 | 8631470.38 | 231357.75 | 4215044.98 | Em execução | Em execução. 04 canais concluídos, canal do Sport será incluído no programa de ações mitigadoras junto a SEMOC-Prefeitura do Recife, e 06 (Caiara, Buriti, Santa Rosa, Paranmirim, ABC e Prado) estão em fase de negociação com desapropriações. | [6 empty] | x |  | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização | CONTENÇÃO EM 11 SETORES DE RISCO RPA - 03, 04 E 06 | CAIXA | ABF ENGENHARIA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. | 029/14 | 2014-08-27 |  | 7148953.13 | 2015-11-20 |  | 0 | 7148953.13 |  |  | Em execução | Paralisada. Aprovação de planilha de serviços junto à OGU/CEF em análise. | [6 empty] | x |  | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização | CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06 | CAIXA | W B CONSTRUTORA LTDA. | 017/14 | 2014-05-30 |  | 6582603.94 | 2015-08-23 |  | 0 | 6582603.94 |  |  | Em execução | Paralisada em 2014. Ordem de retomada em 2015. |  | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização | CONTENÇÃO EM AREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 06 | CAIXA | W B CONSTRUTORA LTDA. | 012/14 | 2014-05-30 |  | 5439170.33 | 2014-10-27 |  | 0 | 5439170.33 |  |  | Em execução | Em execução. Ordem de serviço aprovada pela CAIXA em 05/01/2015. |  | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização | CONSTRUÇÃO PRAÇA NA AV. CAXANGÁ | CAIXA | ESCO | 011/13 | 2014-03-11 |  | 5267843.46 | 2015-03-11 |  | 0 | 5267843.46 | 11074.27 | 11074.27 | Em execução | Em execução. Construção do centro educacional nos fundos do terreno provocou necessidade de revisão geral do projeto. |  | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização | PAVI. RUAS: MARILIA, ALVENÓPOLIS E JOSÉ TAVARES DE HOLANDA | CAIXA | KAENA CONSTRUÇÕES LTDA. | 033/14 | 2014-10-14 |  | 3423036.2 | 2015-10-14 |  | 0 | 3423036.2 | 77499.93 | 77499.93 | Em execução | Em execução. As ruas Alvenópolis e José Tavares de Holanda sofreram algumas interferências de desapropriações que estão sendo sanadas. |  | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização | SERVIÇO ARQUEOLOGICO NA COMUNIDADE DO PILAR | BNDES | FUNDAÇÃO SIRIDÓ | 042/09 | 2009-11-04 |  | 1366096.64 | 2014-03-14 |  | 144838.4 | 1510935.04 |  | 1055873.56 | EM DISTRATO | Extinção do contrato. Remanescente do contrato inseridos no processo licitatório 11/2015. |  |  |  | x
NEG | Recife | Empresa de Urbanização | PAVIMENTAÇÃO ALARGAMENTO AV. DOIS RIOS |  | D H F ENGENHARIA LTDA. | 005/14 | 2014-03-20 |  | 1363892.13 | 2015-03-20 |  | 0 | 1363892.13 |  |  | Em execução | Em distrato. Estudo demonstrou obra não ser viável, comparado com Radial Sul. | [6 empty] | x |  | x
NEG | Recife | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | Não Apresentou Mapa de Obras | [9 empty] | 0
NEG | Recife | Gabinete de Projetos Especiais | Obras e Serviços de restauro do Teatro do Parque |  | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA. | 2014 | 2014-12-08 | 2016-02-01 | 8225751.47 | 2016-02-01 | 0 |  | 8225751.47 |  |  | Em execução | Em execução. |  | x
NEG | Recife | Gabinete de Projetos Especiais | Construção do Centro Municipal de Educação Infantil situado na Avenida Dr. José Rufino, 1848, Barro – Recife/PE | COMPESA | KAIZEN CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES LTDA. | 2014 | 2014-09-15 | 2015-05-13 | 2732358.4 | 2015-08-16 | 0 |  | 2732358.4 |  | 400070.06 | Em execução | Em execução. |  | x
NEG | Recife | Secretaria de Educação | Construção da E.M Referência do Jiquia |  | DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | 93/2014 | 04/07/2014 | 04/03/2015 | 5279755.18 |  |  |  | 5279755.18 | 172812.4 | 172812.4 | Em execução | [8 empty] | x | x
NEG | Recife | Secretaria de Educação | CMEI RODA DE FOGO ( DISTRATO NOVA LICÍTAÇÃO) |  | CONSTRUTORA SBM LTDA | 162/2014 | 23/05/2014 | 23/01/2015 | 2903225.73 |  |  |  | 2903225.73 | 25818.91 | 25818.91 | Paralisada | [8 empty] | x | x
NEG | Recife | Secretaria de Educação | Constitui objeto deste instrumento a prestação de serviços de engenharia para execução dos Serviços de Construção das unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação do Recife, de acordo com as especificações do Termo de Referência anexo ao Edital, que segue: LOTE III - Reforma e Ampliação da Escola Municipal Nossa Senhora Auxiliadora, Rua Dr. Correia de Oliveira, nº 669, Torrões, Recife/PE, no valor de R$ 93.412,75 (noventa e três mil, quatrocentos e doze reais e setenta e cinco centavos); LOTE IV - Reforma e Ampliação da Creche Municipal Flor da Guabiraba, Rua Cassiterita, s/nº, Guabiraba, Recife/PE, no valor de R$ 186.472,50 (cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) e LOTE V - Reforma e Ampliação da Creche Municipal Sementinha do Skylab, Rua Mucurici, nº 62, Iputinga, Recife/PE, no valor de R$ 253.969,83 (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos). (CONTRATO ENCERRADO) |  | WB CONSTRUTORA LTDA | 044/2013 | 17/04/2013 | 28/04/2014 | 533855.08 |  |  | 85843.62 | 619698.7 | 85843.62 | 361026.43 | DISTRATO DE PARTE DO CONTRATO: REFORMA DA CRECHE SEMENTINHA SKYLAB. | [8 empty] | x | x
NEG | Recife | Secretaria de Saneamento | Prestação de serviços especializados de engenharia para execução das obras e serviços de implantação de Saneamento Integrado em áreas de baixa renda da Bacia do Rio Beberibe nas Unidades de Esgotamento, U E´s 03 ,04, 08, 17,19, 20 e 21. | Ministério das Cidades/CEF | Terrabrás - Terraplenagens do Brasil S/A | 29/2014 | 2014-02-07 | 2016-01-28 | 54926563.02 | 13/02/16 Termo Final Contratual |  | 0 | 54926563.02 | 2087746.57 | 2087746.57 | Em execução | Contrato distratado a pedido da construtora. Nova licitação será lançada com remanescentes. | [6 empty] | x |  | x
NEG | Recife | Secretaria de Saneamento | Prestação de serviços especializados de engenharia para execução das obras e serviços de Urbanização da Bacia do Beberibe II, 2ª Etapa, nas U E´s 03 ,04, 08, 17,19, 20, 21, 22 e 24. | Ministério das Cidades/CEF | Terrabrás - Terraplenagens do Brasil S/A | 30/2014 | 2014-02-07 | 2016-01-28 | 37801919.66 | 13/08/16 Termo Final Contratual |  | 0 | 37801919.66 | 11301.29 | 11301.29 | Em execução | Contrato distratado a pedido da construtora. Nova licitação será lançada com remanescentes. | [6 empty] | x |  | x
NEG | Recife | Secretaria de Saneamento | Execução das obras de Urbanização da Unidade de Esgotamento 03 (UE-03), no Município do Recife, área de atuação do programa de infra-estrutura em áreas de baixa renda da RMR - Prometrópole na Bacia do Beberibe - Recife/PE. | Estado de Pernambuco/CONDEPE-FIDEM | Consórcio formado pelas Empresas: Construtora Venâncio Ltda., Jepac Construções Ltda. e Construtora Andrade Guedes Ltda. | 113/08 | 2008-08-11 | 2009-06-07 | 15991869.24 | 28/2/2013 Termo Final Contratual | 2013-03-02 | 2370545.59 | 18362414.83 | 856437.82 | 17696418.91 | Paralisada | Estação elevatória inconclusa. Em tratativas com consórcio. | [6 empty] | x |  | x
NEG | Recife | Secretaria de Saneamento | Execução das obras de esgotamento sanitário de Roda de Fogo no bairro dos Torrões, na cidade do Recife/PE. | Ministério das Cidades / CEF | Consórcio formado pelas Empresas: Dornellas Engenharia Ltda. e Flamac Incorporação e construção Ltda. | 204/2008 | 2008-09-12 | 2009-09-07 | 8882135.77 | 31/8/2011 Termo Final Contratual | 2012-01-07 | 3140971.15 | 12023106.92 |  | 8437971.64 | Inacabada | Redecoletora condominial faltando 30% da execução e entregue à Compesa para concluir remanescente. | [6 empty] | x |  | x
NEG | Recife | Secretaria de Saúde | Reforma das Unidades de Saúde |  | Walter Lopes Engenharia Ltda | 088/2014 | 2014-05-12 | 2014-12-08 | 2900921.25 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 4058600.25 | 6959521.5 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
NEG | Recife | Secretaria de Saúde | Reforma das Unidades de Saúde |  | CC Estrada Construtora Ltda | 089/2014 | 2014-05-12 | 2014-12-08 | 2544299.79 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 3433380.72 | 5977680.51 | 118396.81 | 118396.81 | Em execução | [8 empty] | x | x
NEG | Recife | Secretaria de Saúde | Reforma das Unidades de Saúde |  | CIFRA Engenharia e Serviço Ltda | 087/2014 | 2014-05-12 | 2014-12-08 | 1097819.4 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 1563381.89 | 2661201.29 | 77754.5 | 77754.5 | Em execução | [8 empty] | x | x
NEG | Recife | Secretaria de Saúde | Construção UBS Rio da Prata |  | T. Barreto Construções Ltda | 128/2013 |  |  | 1031228.39 |  |  |  | 1031228.39 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
NEG | Recife | Secretaria de Saúde | Construção da UBS UR 04/05 |  | SEDENGE Serviços de Engenharia Ltda | 131/2013 |  |  | 910796.68 |  |  |  | 910796.68 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
NEG | Recife | Secretaria de Saúde | Construção da UBS Novo Jiquiá |  | SEDENGE Serviços de Engenharia Ltda | 127/2013 |  |  | 805714.17 |  |  |  | 805714.17 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
NEG | Recife | Secretaria de Saúde | Construção da UBS Chié II |  | Guimarães e Albuquerque Engenharia Ltda | 121/2013 |  |  | 756334.83 |  |  |  | 756334.83 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRMN | Abreu e Lima | Prefeitura Municipal | Contratação De empresa para coleta de lixo hospitalar consórcio entre a empresa Via Ambiental e Serquip no municipio de Abreu e Lima. |  | Serquip Serviços Const. E Equip. Ltda. - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 009/2010 | 2009-05-13 | 2010-05-08 | 7056270.84 | 0 | 2013-04-22 |  | 7056270.84 | 67321.35 | 304936.73 | Em execução | [8 empty] | x | x
IRMN | Abreu e Lima | Prefeitura Municipal | Reforma de diversas escolas localizadas em diversos bairros da área Urbana |  | Atlanta Comércio e Serviço, Importação e Exportação Ltda - ME | 226/2014 | 2014-09-25 | 2015-06-22 | 1845190.4 | 0 |  |  | 1845190.4 | 112388.45 | 112388.45 | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRMN | Abreu e Lima | Prefeitura Municipal | Aquisição de luminárias com lampadas tipo LED as quais serão instaladas no municipio de Abreu e Lima/PE. |  | Real Energy Ltda | 210/2012 | 2012-12-27 | 2013-10-23 | 1496271 | PARALIZADA | 0 |  | 1496271 |  | 1292433.16 | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRMN | Abreu e Lima | Prefeitura Municipal | Reforma das Escolas em diversos locais da área Rural - Lote I e II |  | Atlanta Comércio e Serviço, Importação e Exportação Ltda - ME | 219/2014 | 2014-09-08 | 2015-09-08 | 1054271.34 | 0 |  |  | 1054271.34 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRMN | Abreu e Lima | Prefeitura Municipal | Drenagem em deversos Bairros do Município de Abreu e Lima |  | Pilar Participações e Locações Eirelii -ME | 126/2014 | 2014-08-11 | 2015-04-08 | 797611.83 | 0 |  | 41611.26 | 839223.09 | 30752.21 | 30752.21 | Em execução | [8 empty] | x | x
IRMN | Abreu e Lima | Prefeitura Municipal | Reforma do Estacionamento da Sede da Prefeitura do Município de Abreu e lima |  | Leôncio Construções Ltda - EPP | 218/2014 | 2014-10-13 | 2014-12-12 | 148385.58 | 0 |  |  | 148385.58 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRMN | Abreu e Lima | Prefeitura Municipal | Reposição de Paralelepípedos Graníticos em Diversas Ruas do Município |  | DALL- Engenharia e Setviços Ltda-EPP | 274/2014 | 2014-11-05 | 2015-02-03 | 147652.64 | 0 |  |  | 147652.64 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRMN | Abreu e Lima | Prefeitura Municipal | Construção da Praça de Caetés III |  | Trena Construção Ltda | 271/2014 | 2014-12-01 | 2015-01-30 | 146876.92 | 0 |  |  | 146876.92 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRMN | Abreu e Lima | Prefeitura Municipal | Execução de Obras de reposição de placas de galeria em diversos locais do municipio de Abreu e Lima/PE. |  | J.G. Engenharia e Construção Ltda-ME | 184/2013 | 2013-09-12 | 2014-06-09 | 141420.62 | 02/12/2014 | 2015-03-06 |  | 141420.62 | 48746.59 | 48746.59 | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRAR | Afogados da Ingazeira | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de Engenharia para construção do Pátio da Feira Livre. |  | GVAL Empreend.e Construções Ltda | 013/12 | 2012-03-09 | 2012-08-06 | 1582186.63 | 0 | 0 |  | 1582186.63 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRAR | Afogados da Ingazeira | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de Engenharia para executar os serviços de reposição (TAPA BURACO) de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas localidades na Zona Urbana e Rural do Município de Afogados da Ingazeira-PE. |  | MSV CONSTRUÇÕES -LTDA | 38/2014 | 2014-10-24 | 2015-10-19 | 147610 | 0 | 0 |  | 147610 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRAR | Afogados da Ingazeira | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de Engenharia Civil para executar os serviços de das diversas Obras Civis ( paredes e painéis, concreto convencional, lajes pré-moldadas, pisos, estrutura para cobertura, esquadrias, revestimento de paredes, pinturas, forros e caixas para coletores de esgotos). |  | LOPES E SIQUEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 46/2014 | 2014-12-15 | 2015-12-10 | 146729.15 | 0 | 0 |  | 146729.15 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRPE | Afrânio | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE TRÊS ESCOLAS NOS POVOADOS DE BARRA DAS MELANCIAS, POÇÃO E CACHOEIRA DO ROBERTO | FNDE | ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | CONTRATO 119/2014 | 2014-11-18 |  | 3071095.2 | 0 | 0 |  | 3071095.2 |  |  | Em execução | Em execução, com medições em 2015. |  | x
IRPE | Afrânio | Prefeitura Municipal | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICIPIO | CODEVASF | SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. | Contrato nº002/07 | 2007-02-14 |  | 1866984.57 | 2011-02-11 | 1900-06-28 |  | 1866984.57 |  |  | Paralisada | Contrato e convênio encerrados na gestão anterior. | [6 empty] | x |  | x
IRPE | Afrânio | Prefeitura Municipal | IMPLANTAÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO "C" NO DISTRITO DE EXTREMA | FNDE | AB ENGENHARIA LTDA | CONTRATO 047/2012 | 2012-05-24 |  | 838534.72 | 2013-01-24 | 0 |  | 838534.72 |  | 416316.94 | Paralisada | Contrato rescindido por desvio de recursos por parte da gestão anterior. Obra em execução em novo contrato (TP 02/2015, Contrato 75/2015). |  |  |  | x
IRPE | Afrânio | Prefeitura Municipal | REFORMA DE CASAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | FUNASA | JK ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CONTRATO 044/08 | 2008-07-01 |  | 749000.25 | 0 | 0 |  | 749000.25 |  |  | Paralisada | Obra concluída. |  |  | x
IRPE | Afrânio | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO DOS POVOADOS DE ARIZONA, EXTREMA E POÇÃO. | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VERTCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. | CONTRATO 062/2008 | 2008-10-16 |  | 512540.8 | 2014-02-20 | 1900-05-29 |  | 512540.8 |  | 508930.96 | Em execução | Obra fisicamente concluída, aguardando liberação de recursos pela CAIXA. |  |  | x
IRPE | Afrânio | Prefeitura Municipal | IMPLANTAÇÃO DE 28 UNIDADES HABITACIONAIS | MINISTÉRIO DAS CIDADES | AB ENGENHARIA LTDA | Contrato nº 032/08 | 2008-06-06 |  | 511642.44 | 2013-08-13 | 1900-03-30 |  | 511642.44 |  | 495201.36 | Em execução | Contrato finalizado conforme prestação de contas com CAIXA. |  |  | x
IRPE | Afrânio | Prefeitura Municipal | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTUARIO PADRÃO FNDE | FNDE | PPV SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA | CONTRATO 046/2012 | 2012-05-21 |  | 509852.84 | 2012-02-21 | 0 |  | 509852.84 | 40959.5 | 201445.39 | Paralisada | Contrato rescindido por desvio de recursos por parte da gestão anterior. Em replanilhamento para nova licitação. | [6 empty] | x |  | x
IRPE | Afrânio | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO SITIO ARAÇA | FNS | ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | CONTRATO 128/2013 | 2013-08-30 |  | 233426.69 | 0 | 0 |  | 233426.69 | 125463.01 | 146045.29 | Em execução | Contrato rescindido por quantitativos da planilha não coincidirem com os projetos. Está sendo aberto novo processo licitatório com remanescente. | [6 empty] | x |  | x
IRPE | Afrânio | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO ROBERTO LUIZ | FNS | ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | CONTRATO 130/2013 | 2013-08-30 |  | 233426.69 | 0 | 0 |  | 233426.69 | 132638.53 | 153220.81 | Paralisada | Contrato rescindido por quantitativos da planilha não coincidirem com os projetos. Está sendo aberto novo processo licitatório com remanescente. | [6 empty] | x |  | x
IRPE | Afrânio | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE NO BAIRRO JOSE RAMOS | FNS | AB ENGENHARIA LTDA | CONTRATO 131/2013 | 2013-08-30 |  | 198455.64 | 0 | 0 |  | 198455.64 | 72211.55 | 108351.3 | Paralisada | Contrato rescindido por quantitativos da planilha não coincidirem com os projetos. Está sendo aberto novo processo licitatório com remanescente. | [6 empty] | x |  | x
IRPE | Afrânio | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE NO BAIRRO ROBERTO LUIZ | FNS | ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | CONTRATO 133/2013 | 2013-08-30 |  | 117742.21 | 0 | 0 |  | 117742.21 | 29619.17 | 49417.88 | Paralisada | Contrato rescindido por quantitativos da planilha não coincidirem com os projetos. Está sendo aberto novo processo licitatório com remanescente. | [6 empty] | x |  | x
IRBE | Agrestina | Prefeitura Municipal | Pavimentação de Ruas | Mcidades | Multi Serviços e Projetos Ltda | 09 - INFRA | 2013-05-22 | 2014-02-15 | 1186352.33 |  |  |  | 1186352.33 |  |  | Paralisada | Obra não iniciada e convênio extinto pela CAIXA. | [5 empty] | x
IRBE | Agrestina | Prefeitura Municipal | Pavimentação na rua Caetano Candido | FEM | Princesa do Agreste Empreendimentos Ltda | 14 - INFRA | 2013-10-11 | 2015-01-03 | 49058.6 |  |  |  | 49058.6 |  | 27065.06 | Em execução | Obra concluída. |  |  | x
IRPA | Água Preta | Prefeitura Municipal | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DAS OBRAS DA CRECHE PADRÃO FNDE, TIPO B | FNDE | CONSTRUTORA ALTERNATIVA EPP | 54/2014 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 840673.46 | 0 | 0 |  | 840673.46 | 32858.19 | 32858.19 | Em execução | [8 empty] | x | x
IRPA | Água Preta | Prefeitura Municipal | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS NO COLÉGIO SEVERINO CANTO, DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, MUNICÍPIO DA ÁGUA PRETA | FNDE | CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA EPP | 60/2014 | 2014-12-17 | 2015-06-15 | 486230.36 | 0 | 0 |  | 486230.36 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRMN | Aliança | Prefeitura Municipal | NÃO APRESENTOU MAPA DE OBRAS | [9 empty] | 0
IRBE | Altinho | Prefeitura Municipal | Ampliação, manutenção e reforma das escolas municipais |  | Construtora Alto do Moura Ltda - EPP | TP 001/2014 | 2014-02-03 | 2014-08-02 | 432038.5 |  |  |  | 432038.5 | 15923.78 | 15923.78 | Em andamento | Não apresentou justificativa. | [6 empty] | x |  | x
IRPA | Amaraji | Prefeitura Municipal | Construção de uma creche tipo C na localidade de demarcação | FNDE/PRÓ-INFÂNCIA | L2-SERVIÇOS TÉCNICOS DE METALURGIA E PINTURA LTDA-EPP | S/N | 2012-08-31 | 2013-05-31 | 676778.83 | 31/02/2014 |  |  | 676778.83 | 27396.37 | 267659.54 | Em execução | [8 empty] | x | x
IRPA | Barreiros | Prefeitura Municipal | SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RUAL E URBANA DO MUNICIPIO |  | AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA |  | 15/10/2014 | 2015-02-12 | 1336065.27 | 15/04/2015 |  |  | 1336065.27 | 56726.37 | 56726.37 | Em execução | Creche municipal em fase de conclusão e demais obras já concluídas. |  | x
IRBE | Belo Jardim | Prefeitura Municipal | REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A IMPLANTAÇÃO DE 250 PRIVADAS HIGIENICAS NO MUNICÍPIO E DISTRITOS CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2012, BOLETO DE MEDIÇÃO N° 7, TOMADA DE PREÇO N° 006/2012 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 043/2012 COM VENCIMENTO EM 28/06/2014. EMPENHO COM RETENÇÃO DE 11% DE INSS EM CIMA DO VALOR DA MÃO DE OBRA (60% DO VALOR DO SERVIÇO) E 4% DE ISS E 1,5% DE IR EM CIMA DO VALOR TOTAL DO SERVIÇO - EMPENHO N° 2452, NOTA N°350 VALOR R$ 43.283,64 - EMPENHO N° 1508 NOTA N° 316 VALOR R$28.855,76 - EMPENHO N° 1843 NOTA N°326 VALOR R$36.069,70 - EMPENHO N° 2264 NOTA N° 340 VALOR R$50.497,58 - EMPENHO N°2567 NOTA N° 358 VALOR R$32.462,73 |  | RICON CONSTRUTORA LTDA | 043/2012 | 05/07/2013 | 2014-06-30 | 905425.46 |  | 2015-06-25 |  | 905425.46 |  | 281343.66 | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRBE | Belo Jardim | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO |  | GL EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 110/2014 | 27/08/2017 | 2017-11-25 | 564257 |  | 2015-02-20 |  | 564257 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRBE | Belo Jardim | Prefeitura Municipal | COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUNICIPAL LUIZA LEOPOLDINA - XUCURU |  | MASA ENGENHARIAE CONSTRUÇÕES LTDA | 228/2013 | 19/12/2013 | 2014-03-19 | 154963.48 |  | 2015-03-19 | 189598.29 | 344561.77 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRBE | Belo Jardim | Prefeitura Municipal | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE FAMILIAR |  | JCM CONSTRUÇÃO LTDA ME | 059/2014 | 20/11/2014 | 2015-04-19 | 138602.58 |  |  |  | 138602.58 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSU | Bezerros | Prefeitura Municipal | Construção de Quadra Poliesportiva com Palco na Escola Municipal Nelson Castanha | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | JPR Construções LTDA. | s/nº | 2012-08-15 | 2013-02-11 | 502548.64 | 2013-02-15 | 2014-02-11 | 928.88 | 503477.52 | 14528.42 | 14528.42 | Rescindido | Nova licitação com obra em fase de conclusão. |  |  |  | x
IRPE | Bodocó | Prefeitura Municipal | INFORMAÇÕES INCOPLETAS | [9 empty] | 0
IRGA | Bom Conselho | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa especializada para manutenção, reparos e concertos de pavimentação em paralelepipado das diversas ruas da sede e distritos de Bom Conselho-PE. |  | Garoa Construções e Empreendimentos LTDA-ME | 052/2014 | 2014-07-15 | 2015-07-15 | 1065476.68 |  |  |  | 1065476.68 | 29803.08 | 29803.08 | Em execução | [8 empty] | x | x
IRGA | Bom Conselho | Prefeitura Municipal | Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da Cidade | Mnistério do Turismo | Mega Construtora e Serv.Ltda | 063/2011 | 2011-04-28 | 2011-10-25 | 684340.1 |  | 2012-12-22 |  | 684340.1 |  | 22932.21 | Em execução | [8 empty] | x | x
IRGA | Bom Conselho | Prefeitura Municipal | Construção de melhorias sanitárias domiciliares Tipo 4 em diversas localidades do Municipio. | FUNASA-Fundação Nacional de Saúde | GTA Construção LTDA-EPP | 031/2012 | 2012-03-13 | 2013-02-13 | 555732.55 |  |  |  | 555732.55 | 141070.71 | 141070.71 | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRGA | Bom Conselho | Prefeitura Municipal | Reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil Giselda Vieira Belo neste Município. |  | SS Construtora e Incorporadora Paulista Ltda | 035/2012 | 2012-03-19 | 2012-08-19 | 213005.75 |  |  |  | 213005.75 |  |  | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRGA | Bom Conselho | Prefeitura Municipal | Reforma e ampliação da Escola José Alexandre ,localizada no Distrito de Logradouro dos Leões,neste Município. |  | GTA Construção LTDA-EPP | 088/2012 | 2012-09-14 | 2012-12-14 | 97907.93 |  |  |  | 97907.93 | 48275.36 | 48275.36 | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRGA | Bom Conselho | Prefeitura Municipal | Construção de um muro de arrimo para a Escola Marechal Dantas Barreto neste Município. |  | GTA Construção LTDA-EPP | 193/2011 | 2011-09-26 | 2011-12-24 | 44540.46 |  | 2012-08-18 |  | 44540.46 | 30356.24 | 30356.24 | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRGA | Brejão | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA LEGALMENTE HABILITADA, PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO JOÃO CABRAL DA SILVA FILHO | MUNICÍPIO | LOCALIZAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA EPP |  | 2014-06-30 | 2015-06-30 | 1498738.93 |  |  |  | 1498738.93 | 50645.36 | 50645.36 | Em execução | [8 empty] | x | x
IRGA | Brejão | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | MINISTÉRIO DA SAÚDE | S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) |  | 2014-03-24 | 2014-10-24 | 843644.82 |  |  |  | 843644.82 | 70802.32 | 70802.32 | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRGA | Brejão | Prefeitura Municipal | SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE BREJÃO | FEM 2 | S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) |  | 2014-09-01 | 2015-05-01 | 413250.7 |  |  |  | 413250.7 | 119860.07 | 119860.07 | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRGA | Brejão | Prefeitura Municipal | SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | SUDENE | A & S CONSTRUTORA ALBURQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP |  | 2014-08-26 | 2015-06-26 | 389637.7 |  |  |  | 389637.7 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRAR | Brejinho | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de espaços educativos |  | Itapajeú Construções e Projetos Ltda EPP | 026/14 CPL | 29/09/2014 | 29/05/2015 | 3798402.6 |  |  |  | 3798402.6 |  |  | Em execução | Valor pago em 2015 = R$260.663,54. |  | x
IRAR | Brejinho | Prefeitura Municipal | contratação de empresa para execução da obra de construção de pavimentação de vias públicas no Município de Brejinho (PE) referente ao Termo de Adesão n.º. 029/2014 ao Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM | SEPLAG | Masa Engenharia e Construções Ltda - ME | 074/14 CPL | 25/11/2014 | 30/06/2015 | 299842.77 |  |  |  | 299842.77 |  |  | Em execução | Valor pago em 2015 = R$180.916,75. |  | x
IRAR | Brejinho | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa para execução da obra de construção das arquibancadas do Estádio Municipal de Brejinho/PE. | SEPLAG | Construtora Canteiro de Obras Ltda ME | 076/14 CPL | 09/10/2014 | 09/01/2015 | 157044.72 |  |  |  | 157044.72 |  |  | Em execução | Valor pago em 2015 = R$83.075,57. |  | x
IRAR | Brejinho | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa para execução dos serviços de obra da construção de uma Praça Pública no sítio Lagoa dos Campos. |  | Masa Engenharia e Construções Ltda - ME | 054/14 CPL | 09/06/2014 | 09/09/2014 | 76910.39 |  |  |  | 76910.39 |  |  | Em execução | Obra concluída. |  |  | x
IRAR | Brejinho | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa para execução dos serviços de obra para demolição de rochas, visando desobstrução de vias destinadas a pavimentação de acesso ao Cemitério local. |  | Construtora Canteiro de Obras Ltda ME | 048/14 CPL | 19/05/2014 | 31/12/2014 | 66196.78 |  |  |  | 66196.78 |  |  | Em execução | Licitação deserta | [6 empty] | x |  | x
IRSU | Buenos Aires | Prefeitura Municipal | INFORMAÇÕES INCOPLETAS | [9 empty] | 0 |  |  |  | Resposta ao ofício com mapa em formato diverso e sem as informações completas.
IRAR | Buíque | Prefeitura Municipal | Contratação de emepresa de engenharia para construção do sistema de esgotamento sanitário de diversos distritos e Povoados do municipio | _ | FJ Construções e serviços LTDA | S/N° | 2012-06-19 | 2012-12-16 | 3648024.53 | 08/11/2013 |  |  | 3648024.53 | 109185.3 | 376976.9 | Em execução | Aguardando parecer jurídico para dar início a distrato. | [6 empty] | x |  | x
IRAR | Buíque | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de engenharia para construção de quadras polieportivas cobertas nas Escolas José Cursino Galvão, Antônio de Barros Sampaio e Carolina Guedes no Municipio de Buique. | _ | Ambrella Construtora e Incorporada LTDA-ME | S/N° | 19/12/2011 | 2012-06-16 | 1441341.68 | 16/06/2012 | 2013-12-16 |  | 1441341.68 | 249281.01 | 965122.88 | Paralisada | Obra em andamento. |  | x
IRAR | Buíque | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa para construção melhorias sanitárias domiciliares | Ministerio da Saúde Fundação Nacional de Saude | N.B Construções LTDA | S/N° | 12/01/2010 | 2010-07-11 | 940796.63 | 12/07/2010 | 2012-07-10 |  | 940796.63 |  | 420389.22 | Paralisada | Estão sendo tomadas providências para devolução de recursos devidos. | [6 empty] | x |  | x
IRAR | Buíque | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa para construção de melhorias habitacionais para controle de Chagas padrão FUNASA Catonho e Amaro | Ministerio da Saúde Fundação Nacional de Saude | A & S Construtora Albuquerque & Souza LTDA | S/N° | 20/10/2010 | 2011-04-18 | 672749.89 | 20/04/2011 | 2013-10-07 |  | 672749.89 |  | 432846.66 | Em execução | Aguardando parecer jurídico para devolução de recursos. | [6 empty] | x |  | x
IRAR | Buíque | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa para construção de melhorias habitacionais padrão FUNASA | Ministerio da Saúde Fundação Nacional de Saude | Camol Construtora Amorim Ltda | S/N° | 22/06/2010 | 2010-12-19 | 623321.72 | 23/12/2010 | 2013-06-14 |  | 623321.72 |  | 518249.54 | Paralisada | Obra concluída. |  |  | x
IRAR | Buíque | Prefeitura Municipal | Contrtação de empresa de engenharia para a pavimentação em paralelepípedos em várias vias Serra do Catimbau e Povoado Amaro | Ministério do Turismo/Caixa | Atrativa Construções LTDA | S/N° | 20/04/2011 | 2011-10-17 | 406259.48 | 17/11/2011 | 2013-04-16 |  | 406259.48 |  |  | Paralisada | Obra anulada sem liberação de recursos. | [5 empty] | x
IRAR | Buíque | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de engenharia para efetuar aos serviços de pavimentação em paralelepípedo referente ao trecho do cemitério Riachão Municipio de Buique | _ | Comercial Ipanema & Construções EIRELI - ME | S/N° | 23/10/2014 | 2014-11-22 | 25471.46 | 22/11/2014 |  |  | 25471.46 |  |  | Paralisada | Concluída. |  |  | x
IRMS | Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura Municipal | Contratação deEmpresa Especializada para execução de reformo urbana das praças e passeios da Vila Social |  | SBC - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA | 01/2014 | 2014-01-22 | 2015-01-17 | 1728414.3 |  | 2016-01-12 |  | 1728414.3 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRMS | Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura Municipal | Pavimentação e Drenagem de diversas de 19 Ruas e Av. 5 Enseada dos C orais. | Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | CONSTRUTORA COELHO DE ANDRADE LTDA. | 211/2008 | 2008-08-06 | 2009-08-01 | 6352010.08 |  | 2015-12-30 | 840036.2 | 7192046.28 | 19803.34 | 5180239.48 | Em andamento | [8 empty] | x | x
IRMS | Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura Municipal | Pavimentação e Drenagem de Vias Estruturadoras | Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | CONSTRUTORA ANCAR LTDA. | 213/2009 | 2009-12-30 | 2010-12-25 | 10357213.16 |  | 2015-12-30 | 375348.89 | 10732562.05 | 634786.93 | 3942518.13 | Em andamento | [8 empty] | x | x
IRMS | Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura Municipal | Requalificação e recapeamento do Sistema Viário | Ministério do Turismo/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | M.F. ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA | 214/2009 | 2010-01-28 | 2011-01-23 | 8968170.25 |  | 2015-12-30 | 2241959.34 | 11210129.59 | 521490.37 | 7802155.58 | Em andamento | [8 empty] | x | x
IRMS | Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura Municipal | Urbanização das favelas Chiado do Rato e Vila do Maruim | Ministério das Cidades/Governo do Estado de Pernambuco/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | MF Engenharia e Equipamentos LTDA. | 039/2010 | 2010-05-03 | 2011-07-26 | 17608334.1 |  | 2015-12-31 | 2778912.17 | 20387246.27 | 467585.72 | 13668612.13 | 2ª Etapa em andamento | [8 empty] | x | x
IRMS | Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura Municipal | Urbanização da Comunidade Nova Era e Esgotamento Sanitário da Comunidade Manoel Vigia no Município do Cabo de Santo Agostinho | Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | MF Engenharia e Equipamentos LTDA. | 066/2012 | 2012-09-18 | 2014-04-18 | 27462491.1 |  | 2015-12-31 | 2237322.05 | 29699813.15 | 521499.62 | 3422526.78 | Em andamento | [8 empty] | x | x
IRMS | Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura Municipal | Execução de Obras de Revestimento dos canais 1,2 e do canal do Boto, localizado em Eneadas dos Corais | Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | SBC - Sociedade Brasileira de Construção LTDA. | 009/2013 | 2013-09-02 | 2014-06-02 | 6649966.62 |  | 2015-12-31 |  | 6649966.62 | 367705.1 | 387443.94 | Em andamento | [8 empty] | x | x
IRMS | Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura Municipal | Regularização urbanista e fundiária das unidades habitacionais das Comunidades: Chiado do Rato e Vila Maruim, no Município do Cabo de Santo Agostinho. | Ministério das Cidades/Governo do Estado de Pernambuco/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda | 081/2011 | 2011-09-05 | 2012-09-05 | 382518 |  | 2015-02-24 |  | 382518 |  | 38251.8 | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRGA | Caetés | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) ECOLA COM 6 SALAS DE AULA NO SÍTIO QUIMADA GRANDE. | FNDE | CPM CONSTRUTORA LTDA-EPP | TP 005/14 | 2014-06-11 | 2015-03-18 | 950768.32 |  |  |  | 950768.32 |  |  | Em execução | Obra paralisada por falta de repasse dos recursos da União. | [6 empty] | x |  | x
IRGA | Caetés | Prefeitura Municipal | TERRAPLANAGEM DO TERRENO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO COLÉGIO MUNICIPAL MONS. JOSÉ DE ANCHIETA CALLOU. |  | CPM CONSTRUTORA LTDA-EPP | CV001/14 | 2014-01-23 | 2014-02-22 | 129082.25 |  | 2014-03-24 | 40256.46 | 169338.71 | 36066.5 | 36066.5 | PARALISADA | Obra concluída em 2015. |  |  | x
IRGA | Caetés | Prefeitura Municipal | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NO SÍTIO QUEIMADA GRANDE. |  | META PROJETOS E CONSTRUÇÕES EPP. | TP001/14 | 2014-02-25 | 2014-05-26 | 94189.7 |  |  |  | 94189.7 | 24266.38 | 24266.38 | PARALISADA | Recursos federais devidamente repassados e obra reiniciada. |  | x
IRSA | Calumbi | Prefeitura Municipal | Melhorias Sanitárias |  | C. Ferraz Serviços LTDA. | 021/2012 | 2012-06-04 | 2012-12-02 | 510215.38 |  |  |  | 510215.38 |  | 221357.44 | Em execução | Em execução de acordo com desembolso da Prefeitura. |  | x
IRSA | Calumbi | Prefeitura Municipal | Pavimentação em Pedra granitica | FEM 2014 | Grande Serra Construção LTDA. | 013/2014 | 2014-11-12 | 2015-04-12 | 246915.67 |  |  |  | 246915.67 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | Calumbi | Prefeitura Municipal | Construção de Escola Municipal com 02 salas. | FNDE | MBP Serviços de Construções LTDA. | 011/2014 | 2014-08-22 | 2015-01-22 | 242186.1 |  |  |  | 242186.1 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | Calumbi | Prefeitura Municipal | Construção de Praças | FEM 2014 | Grande Serra Construção LTDA. | 014/2014 | 2014-11-12 | 2015-04-12 | 188310.36 |  |  |  | 188310.36 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRMS | Camaragibe | Prefeitura Municipal | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA JOVELINA ALBUQUERQUE DOS PRAZERES- AREEIRO | ESTADO DE PERNAMBUCO | CARLOS EDUARDO SOUSA ANDRADE | 151/2011 | 2012-08-13 | 2013-02-09 | 400015.15 |  | 2015-07-29 |  | 400015.15 | 0 | 164244.74 | EM ANDAMENTO | Obra paralisada desde 11/2012 devido a pendências no Efisco e FIDEM. | [6 empty] | x |  | x
IRMS | Camaragibe | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS: JOSÉ ANTÔNIO DE LUNA; CACHOEIRA DO ITAPEMIRIM- VIANA E SÉRGIO ROMERO- CÓRREGO DO SAPO |  | SOERGUER CONST. LTDA. | 054/2012 | 2012-08-13 | 2012-11-11 | 109641.39 |  | 2013-02-09 |  | 109641.39 | 0 | 22697.91 | INACABADA | Construção da escadaria na Rua Cachoeira do Itapemirim está contemplada no contrato 065/2015, aguardando autorização do Prefeito para OS. | [6 empty] | x |  | x
IRMS | Camaragibe | Prefeitura Municipal | RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS: R. AMÉLIA, R. 21 DE ABRIL, R. AMENDOLÂNDIA, R. SANTA ROSA, R. MOREIRA SALES- B. DOS ESTADOS, CAMARAGIBE/PE, EMPRESA CONTRATADA: P & B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. INFORMAMOS QUE FORAM REALIZADOS APENAS OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA DA R. AMENDOLÂNDIA- B. DOS ESTADOS. |  | P & B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 009/2012 | 2012-03-05 | 2012-05-04 | 60049.18 |  | 2012-07-03 |  | 60049.18 | 0 | 21081.27 | INACABADA | Obra abandonada. Enviado ofício em 13/01/2015 para aprocuradoria do Município tomar providências administrativas. | [6 empty] | x |  | x
IRBE | Camocim de São Félix | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA SÍTIO MONDÉ DOS CABRAIS, NESTE MUNICÍPIO. | MINISTÉRO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 068/2013 | 20/12/2013 | 2014-09-16 | 1019123.41 |  | 2015-09-22 |  | 1019123.41 |  |  | Em execução | Em andamento. R$292.512,00 pago em 2015. |  | x
IRBE | Camocim de São Félix | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTUÁRIO NO SÍTIO SERRA DE AÍRES, NESTE MUNICÍPIO. | MINISTÉRO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 067/2013 | 03/12/2013 | 2014-08-30 | 509773.03 |  | 2015-12-31 |  | 509773.03 |  |  | Em execução | Em andamento. R$49.680,00 pago em 2015. |  | x
IRBE | Camocim de São Félix | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | MINISTÉRO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP | 002/2015 | 2015-01-07 | 2015-07-06 | 306725.17 |  |  |  | 306725.17 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRBE | Camocim de São Félix | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SÍTIO PALMEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 031/2013 | 14/11/2013 | 2014-03-14 | 165396.78 |  | 2015-12-31 |  | 165396.78 |  |  | Em execução | Em andamento. R$130.000,00 pago em 2015. |  | x
IRBE | Camocim de São Félix | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PARA AS LOCALIDADES DO LOTEAMENTO GONZAGÃO E DO LOTEAMENTO JOSÉ ABÍLIO, NESTE MUNICIPIO. | MINISTÉRO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP | 033/2014 | 24/09/2014 | 2015-01-22 | 149907.77 |  | 2015-02-20 |  | 149907.77 |  |  | Em execução | Em andamento. R$107.064,08 pago em 2015. |  | x
IRBE | Camocim de São Félix | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTA MUNIC´PIO. | MINISTÉRIO DA SAÚDE | PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP | 012/2014 | 06/08/2014 | 2014-12-04 | 148504.91 | ANDAMENTO | 2014-12-05 |  | 148504.91 |  |  | Em execução | Em andamento. R$20.000,00 pago em 2015. |  | x
IRBE | Camocim de São Félix | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ACADEMIA DAS CIDADES-FEM/2014, NESTE MUNICIPIO. | MINISTÉRO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP | 001/2015 | 06/01/2015 | 2015-05-06 | 144772.88 |  |  |  | 144772.88 |  |  | Em execução | Em andamento. |  | x
IRBE | Camocim de São Félix | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MELHORIAS DE TRÁFEGO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NAS RUAS DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE | CONSTRUTORA SALVIANO LTDA - EPP | 063/2013 | 14/11/2013 | 2014-01-13 | 126208.15 |  | 2015-06-30 |  | 126208.15 |  |  | Em execução | Concluído. |  |  | x
IRBE | Camocim de São Félix | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DO LOTEAMENTO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | MINISTÉRO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | CONSTRUTORA ALTO DO MOURA LTDA - EPP | 028/2014 | 04/09/2014 | 2014-12-03 | 101261.61 |  | 2015-06-30 |  | 101261.61 |  |  | Em execução | Concluído. |  |  | x
IRBE | Camocim de São Félix | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM MEIO FIO DA RUA FÉLIX FRANCISCO-LOT. SÃO JOÁO E AS RUAS 02 E 03-LOTE JOSÉ ABÍLIO ALVES DE OLIVEIRA, MESTE MUNICÍPIO. | MINISTÉRO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | CARMO CONSTRUÇOES LTDA - ME | 029/2014 | 2014-09-04 | 2014-11-03 | 87392.86 |  | 2015-06-30 |  | 87392.86 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRBE | Camocim de São Félix | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADAS EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICÍPIO. | MINISTÉRO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | CONSTRUTORA GOMES E SANTOS LTDA - ME | 030/2014 | 08/09/2014 | 2014-11-07 | 58466.31 |  | 2015-06-30 |  | 58466.31 |  |  | Em execução | Concluído. |  |  | x
IRGA | Canhotinho | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE 220 UNIDADES SANITÁRIAS | FUNASA | A.A. de S. Jr. Eneg. | 020/2009 | 2009-03-27 | 2009-06-27 | 901051.4 | 0 | 2014-12-30 | 0 | 901051.4 |  | 544433.58 | Em execução | Paralisada por irregularidades apontadas pela FUNASA. Aguardando visita para comprovar correções realizadas. | [6 empty] | x |  | x
IRGA | Canhotinho | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA BENJAMIN CONSTANT | MT | Const. Ancar Ltda | 024/09 | 2009-10-01 | 2009-12-31 | 303447.79 | 0 | 0 | 0 | 303447.79 |  | 136795.35 | Em execução | Obra paralisada em razão da vigência do convênio ter expirado. Prefeitura empenhada em regularização junto à CAIXA. | [6 empty] | x |  | x
IRGA | Canhotinho | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE 48 UNIDADES SANITÁRIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA VILA TUPY | FUNASA | A.A. de S. Jr. Eneg. | 64/09 | 2009-12-28 | 2010-03-28 | 202477.76 | 0 | 2014-12-28 | 0 | 202477.76 |  | 100988.88 | Em execução | Solicitada redução de metas do convênio em 50% junto à FUNASA. Em processo de encerramento. | [6 empty] | x |  | x
IRGA | Canhotinho | Prefeitura Municipal | COSNTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) UNIDADES SANITÁRIAS NO DISTRITO DE PAQUEVIRA | FUNASA | Con. e I. Neves Ltda | 043/09 | 2009-06-10 | 2009-10-10 | 138819.93 | 0 | 2015-01-30 | 0 | 138819.93 |  | 82282.64 | Em execução | Paralisada por irregularidades apontadas pela FUNASA. Aguardando visita para comprovar correções realizadas. | [6 empty] | x |  | x
IRGA | Capoeiras | Prefeitura Municipal | Contratação de prestação de serviços de engenharia para reposição de pavimentação em paralelepípedos, caiação de meio-fio e capinação de diversas ruas da cidade |  | ECO CONSTRUTORA & IMCORPORADORA LTDA-ME | 36 | 2014-10-13 | 2015-10-13 | 501938.73 |  |  |  | 501938.73 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRBE | Caruaru | Prefeitura Municipal | ELABORACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO, RECAPEAMENTO E SINALIZACAO DE VIAS URBANAS. DIVERSAS RUAS, BAIRRO DIVERSOS | MTUR/CAIXA SEPLAG | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 034/2010 | 2010-06-25 | 2011-02-20 | 24500006.83 |  | 2015-02-03 | 27825783.56 | 52325790.39 | 2236680.02 | 15372910.25 | Em execução | Obra paralisada, aguardando recursos do Min do Turismo. | [6 empty] | x |  | x
IRBE | Caruaru | Prefeitura Municipal | CONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS, TIPO 2. BOA VISTA I E RENDEIRAS. |  | TIMES ENGENHARIA LTDA. | 004/2012 | 2012-08-20 | 2012-12-18 | 5642400.5 |  | 2015-01-19 | 7053000.42 | 12695400.92 |  | 2064735.73 | Em execução | Obra em execução com 97% executado na UPA Boa Vista e 95% da UPA Rendeiras. |  | x
IRBE | Caruaru | Prefeitura Municipal | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RIO IPOJUCA, COMPREENDENDO OS CANAIS E RIACHOS QUE SE RAMIFICAM AO LONGO DO RIO. |  | CONSTRUTORA CEZÁRIO LTDA | 013/2013 | 2013-11-14 | 2014-11-09 | 1497824.6 |  | 2015-11-09 |  | 1497824.6 |  |  | Em execução | Contrato transferido de Secretaria e prorrogado por mais 12 meses. | [6 empty] | x |  | x
IRBE | Caruaru | Prefeitura Municipal | SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. VILA DO CAJÁ | FUNASA | DUARTE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA | 169/2010 | 2011-01-14 | 2012-01-14 | 1163870.55 | 20/03/2014 (PARALISAÇÃO) | 2014-04-29 |  | 1163870.55 | 15768.12 | 271770.81 | Paralisada | Obra paralisada para readequação do projeto. | [6 empty] | x |  | x
IRBE | Caruaru | Prefeitura Municipal | SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E REDE D'ÁGUA EM VIAS LOCALIZADAS NA VILA CAJÁ. RUA REI DAVID, VILA CAJÁ | SEPLAG/PE | DUARTE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA | 130/2010 | 2012-06-20 | 2012-12-17 | 1054021.25 | 04/06/2013 (PARALISAÇÃO) | 2014-01-11 |  | 1054021.25 |  | 257516.87 | Paralisada | Obra executada em 95%. |  | x
IRBE | Caruaru | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, A SER LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARCELINO DE ARAUJO Nº 1062, CEDRO, NESTA CIDADE. |  | SOLITEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME. | 014/2014 | 2014-09-24 | 2015-09-24 | 332911.01 |  |  | 331546.65 | 664457.66 |  |  | Em execução | 57% executada. |  | x
IRBE | Caruaru | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EUCLIDES QUEIROZ, NO BAIRRO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO. | SEPLAG/PE | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | 009/2014 | 2014-04-10 | 2014-08-08 | 202404.48 | 11/06/2014 (PARALISAÇÃO) |  |  | 202404.48 | 64142.68 | 64142.68 | Paralisada | Obra paralisada por determinação judicial. | [6 empty] | x |  | x
IRBE | Caruaru | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER ARTESÃ, A SER LOCALIZADA NO ALTO DO MOURA, NESTA CIDADE. | MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA | FERNANDES MACHADO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. | 001/2013 | 2013-04-04 | 2013-10-01 | 146395.58 | 30/06/2014 (PARALISAÇÃO) | 2014-09-26 |  | 146395.58 | 23820.35 | 23820.35 | DISTRATADO | Obra em execução através do contrato 013/2015, Nunes & Cavalcanti Ltda EPP. |  |  |  | x
IRBE | Caruaru | Prefeitura Municipal | REFORMA DE ÁREAS MOLHADAS E CAIXAS D'ÁGUA NO CONJUNTO HABITACIONAL BONANÇA, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA ROSA, NESTE MUNICÍPIO. |  | ROGÉRIO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 032/2014 | 2014-11-05 | 2015-01-04 | 19904.85 |  | 1981-09-23 02:38 |  | 19904.85 |  |  | Em execução | Obra concluída. |  |  | x
IRSU | Casinhas | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UMA(01) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO SITIO LAGOA DE PEDRA |  | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 09/10/2014 | 2015-04-07 | 498150.4 | 09/06/2015 |  |  | 498150.4 | 21383.7 | 21383.7 | Em execução | Obra com valor já pago de R$146.703,79, com providências em relação aos atrasos sofridos. |  | x
IRSA | Cedro | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO DAS RUAS: JOSÉ LUIZ DE SANTANA, ADALGIZA QUENTAL MARTINS, ANTONIO LEANDRO DA ROCHA, JOSÉ MOISÉS NETO E VILA ZACARIAS. | MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA OGU | W.N. ENGENHARIA LTDA - EPP | 097/2014 | 2014-10-24 | 2015-04-24 | 255271.8 |  |  |  | 255271.8 |  |  | Paralisada | Paralisada por falta de repasse de recursos federais. | [6 empty] | x |  | x
IRMS | Chã de Alegria | Prefeitura Municipal | Pavimento com paralelepípedo graníticos das Ruas: Av. Maria Doralice (2ª etapa); Sebastiana G. da Silva; Josefa Mª de Santana; D; V. Alvorada; Profª Mª Z. Q. Pinheiro; V; O; Eulino P. de Luna; Feliciano do Vale; Severina F. da Silva; D. Agostinho Ikas; Ca | Ministério das Cidades | Universo Empreendimentos Ltda. | 015/2010 | 28/05/2010 | 2011-01-23 | 711768.02 |  | 2014-04-28 |  | 711768.02 |  | 514591.73 | Em execução | Contrato de repasse encerrado, aguardando atesto da CAIXA para as ruas que foram executadas. |  |  |  |  | x
IRMS | Chã de Alegria | Prefeitura Municipal | Construção de uma Quadra Poliesportiva no Sítio Chã de Aldeia | Ministério dos Esportes | Nova Era Construções e Incorporações Ltda. | 015/2011 | 29/06/2011 | 2011-11-26 | 155918.06 |  |  | 146.55 | 156064.61 | 55391.74 | 75794.93 | Paralisada | Contrato de repasse aguardando encerramento pela CAIXA. Os serviços remanescentes serão concluídos com recursos do FEM III, após atualização do projeto. | [6 empty] | x |  | x
IRBE | Chã Grande | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA RUA GERUZINHA BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA VILA NEWTON CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 002/2014 E CARTA CONVITE 001/2014. |  | CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA | 002/2014 | 2014-01-17 | 2014-03-18 | 75866.3 |  |  |  | 75866.3 | 42258.61 | 42258.61 | Paralisada | Obra paralisada. | [6 empty] | x |  | x
IRMN | Condado | Prefeitura Municipal | Ampliação da Unidade de Saúde da Familia do Novo Tempo | FMS | Trena Construções LTDA | 082/2013 | 04/12/2013 | 2014-03-04 | 76560.32 | 04/03/2014 | 2014-11-29 |  | 76560.32 | 57821.53 | 57821.53 | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRGA | Correntes | Prefeitura Municipal | Contratação pelo Município das Correntes/PE da execução na forma de execução indireta, pelo regime de empreitada por preço global, das obras e serviços de EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DAS CORRENTES/PE, objeto do Convênio | FUNDAÇÃO NACIONAL DE | Scave Serviços de Engenharia e Locação LTDA | 159/2012 | 2012-06-29 | 2013-06-29 | 9088000 | 29/6/12 |  |  | 9088000 | 90263.15 | 3143011.04 | Em execução | Aguardando órgão concedente aprovar reprogramação de planilha. | [6 empty] | x |  | x
IRGA | Correntes | Prefeitura Municipal | Construção de 202 (duzentos e duas) Privadas Higiênicas no Município. | MINISTÉRIO DA SAÚDE | O & M Empreendimentos Ltda. | 067/09 | 17/11/2009 | 2010-07-15 | 677200.84 | 17/07/2010 | 2012-07-04 |  | 677200.84 | 29000 | 320748.44 | Paralisada | Constatadas irregularidades pelo órgão concedente. Convênio expirou. | [6 empty] | x |  | x
IRPA | Cortês | Prefeitura Municipal | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A COMUNIDADED DO ENGENHO LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | CONVÊNIO SEC. AGRIC. E REFORMA AGRARIA - CV IPA/NUV Nº 039/2013 | CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA | 037/2014 | 23/07/2014 | 2014-09-21 | 239961.11 |  |  |  | 239961.11 |  |  | Em execução | Contrato rescindido. Aguardando aprovação do novo projeto pela CAIXA. | [6 empty] | x |  | x
IRPA | Cortês | Prefeitura Municipal | REFORNA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA AVENIDA SERINHAÉM CORTES - PE |  | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA | 002/2014 | 01/01/2014 | 2014-04-01 | 130166.81 |  | 2014-12-27 |  | 130166.81 | 21849.68 | 21849.68 | Contrato Cancelado | Contrato rescindido por falta de recursos da Prefeitura. Obra concluída com recursos da Câmara Municipal. |  |  |  | x
IRPA | Cortês | Prefeitura Municipal | COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA ANDREA AGUIAR CARNEIRO | TERMO ADESÃO Nº 053/2013 - FEM | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA | 027/2014 | 23/05/2014 | 2014-06-22 | 76897.43 |  |  |  | 76897.43 | 29531.81 | 29531.81 | Rescindido | Obra concluída com a segunda colocada no certame licitatório. |  |  | x
IRBE | Cumaru | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS COM CALÇADA E MEIO FIO DA TRAVESSA SEVERINO LEMOS, BAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO (LOTE 01) E RUA PAILU E ACESSO AO BAIRRO SANTA TEREZINHA (LOTE 02) | CAIXA ECONOMICA FEDERAL MINISTÉRIO DAS CIDADES | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA | 118/2012 | 15/06/2012 | 2012-12-12 | 493793.64 | XXXXXXXX |  |  | 493793.64 | 8345.89 | 12887.99 | Em execução | [8 empty] | x | x
IRBE | Cumaru | Prefeitura Municipal | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO E SERVIÇOS DE LIMPEZA | RECURSOS PROPRIOS | S.O.S POÇOS LTDA | 027/2014 | 05/05/2014 | 2014-07-04 | 89350 | xxxxxxxxxx |  |  | 89350 |  | 79750 | Em execução | [8 empty] | x | x
IRAR | Custódia | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de engenharia para pavimentação do sistema viário do município das ruas: Projetada 01, 02 e 03 no Bairro Miguel Arraes de Alencar | Secretaria dos Transportes | M E Construção Ltda - ME | 083/12 | 26/07/2012 | 2012-10-24 | 211094.11 | 08/12/2014 | 2014-12-09 |  | 211094.11 |  | 100000 | inacabada | [8 empty] | x | x
IRPE | Dormentes | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO | FNDE | ESTRELA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 106/2012 | 2012-12-06 | 2013-09-02 | 1486005.13 | 26/06/2014 | 2014-05-30 |  | 1486005.13 | 50132.08 | 1184756.04 | INACABADA | [8 empty] | x | x
IRPE | Exu | Prefeitura Municipal | Implantação do Sistema de Abastecimento de Água nas Comunidades de Zé Gomes e Adjacências. | Ministério da Saúde FUNASA | Liderânça Serviços de Construção e Locação de Veículos Maquinas e Ventos LTDA | 371/2012 | 18/06/2012 | 2012-12-15 | 1624235.32 |  | 2014-06-08 |  | 1624235.32 |  | 1085192.35 | Em execução | Em rítmo lento e aguardando liberação de recursos federais. | [6 empty] | x |  | x
IRPE | Exu | Prefeitura Municipal | Implantação da 2ª Etapa do Sistema de Abastecimento de Água nas Comunidades de Zé Gomes e Adjacências. | Ministério da Saúde FUNASA | Liderânça Serviços de Construção e Locação de Veículos Maquinas e Ventos LTDA | 427/2012 | 22/10/2012 | 2013-04-20 | 1426499.46 |  | 2014-04-15 |  | 1426499.46 |  | 1003011.02 | Em execução | Em rítmo lento e aguardando liberação de recursos federais. | [6 empty] | x |  | x
IRPE | Exu | Prefeitura Municipal | Constrção de Unidade básica de Saúde nos Distritos de Timorante e Viração | Ministério da Saúde | Liderânça Serviços de Construção e Locação de Veículos | 164/ 2011 | 13/07/2011 | 2012-01-09 | 490294.8 |  | 2013-12-29 |  | 490294.8 |  | 420285.71 | Em execução | Obra concluída aguardando ultima parcela. |  |  | x
IRPE | Exu | Prefeitura Municipal | Implantação de iluminação da passarela de acesso ao parque Aza Branca, Exu-PE. |  | Real Energy LTDA | 367/2014 | 19/09/2014 | 2015-01-17 | 145000 |  |  |  | 145000 |  |  | Em execução | Obra concluída. |  |  | x
IRPE | Exu | Prefeitura Municipal | Contratação de Estatua de Luiz Gonzaga em concreto armado e detalhamento em relevo artistico |  | Creusinete de Souza Santana-ME | 414/2012 | 03/09/2012 |  | 97130 |  |  |  | 97130 |  | 53000 | Em execução | Não foi possível concluir a obra por pendências fiscais da contratada. PME tomando providências para término da obra. | [6 empty] | x |  | x
IRSU | Ferreiros | Prefeitura Municipal | Construção de melhorias sanitárias domiciliares, em diversos sítios deste município | Ministério da Saúde Funasa | COGEPAC - Consultoria Arquitetura e Engenharia Gestão e Planejamento de cidades Ltda. | 036/2012 | 17/07/2012 | 2013-03-14 | 511455.75 | 25/10/2013 |  |  | 511455.75 |  | 251772.25 | Paralisada | Obra paralisada pela contrutora. Empresa contratada recebeu, na gestão anterior, o valor correspondente à construção de 42 MSD (50% do contrato para 84 MSD) e não concluiu as mesmas. Empresa e o MPPE já foram notificados. | [6 empty] | x |  | x
IRSA | Floresta | Prefeitura Municipal | CRECHE PRONFÂNCIA TIPO B - TRÊS MARIAS | FNDE | CONSTRUMAR LTDA | 024/2012 | 2013-01-02 | 2013-09-29 | 1283348.93 | - | 2014-04-27 |  | 1283348.93 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | Floresta | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS NAS ESCOLAS AUDOMAR FERRAZ E MAJOR JOÃO NOVAES | FNDE | J.E. GOMES SAMPAIO LTDA | 023/2012 | 02/04/2012 | 2012-09-29 | 969325.36 | - | 2015-03-18 |  | 969325.36 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | Floresta | Prefeitura Municipal | CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C | FNDE | CONSTRUMAR LTDA | 024/2012 | 2012-04-02 | 2013-04-02 | 619404.14 | - | 2015-04-22 |  | 619404.14 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | Floresta | Prefeitura Municipal | Construção da Praça Três Marias e Revitalização das praças Av. Antônio Cavalcanti Novaes, Av. Audomar Ferraz, Praça Antônio Ferraz Boiadeiro e Praça Cel. Fausto Ferraz - LOTE II | FEM II | Gildete Cordeiro da Silva EIRELI - ME | 001/2015 | 2015-01-15 | 2015-07-14 | 591291.09 |  |  |  | 591291.09 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | Floresta | Prefeitura Municipal | Pavimentação granítica das Ruas José Quirino de Sá, Agamenon Cornélio, GersinoMarques de sá, Clávio Menezes e Emílio Novaes na sede do municipio - Caixa | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Laranjeira Administradora Ltda. | 024/2011 | 20/04/2011 | 2011-08-18 | 446246.5 | - |  | 60378.05 | 506624.55 |  |  | Não informado | [8 empty] | x | x
IRSA | Floresta | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO GRANITICA NA AGROVILA 06 | MIN. INTEGRAÇÃO NACIONAL | META CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 048/2012 | 2012-05-22 | 2012-09-19 | 409163.15 |  | 2015-03-08 |  | 409163.15 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | Floresta | Prefeitura Municipal | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PEREIRA MACIEL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CONSTRUMAR LTDA | 038/2011 | 2011-06-28 | 2011-08-27 | 130684.71 |  | 2015-04-08 | 17870.58 | 148555.29 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSU | Frei Miguelinho | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE NOVA CAPIVARA | PROPRIO | FORMM CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2013-04-02 | 2014-04-02 | 665258.29 | 2014-04-01 |  | 163932.61 | 829190.9 |  | 486451.34 | Paralisada | Obra com várias paralisações não justificadas pela contratada, mas em andamento com 84,11% já executados. |  | x
IRSU | Frei Miguelinho | Prefeitura Municipal | REQUALIFICAÇÃO DO ENTORNO DOS AÇUDES NOVA E DA BICA | FEM - GOVERNO ESTADO PERNAMBUCO | WC CONSTRUTORA LTDA | S/N | 2013-09-16 | 2014-04-14 | 357838.69 | 2014-04-14 | 13/04/2015 | 38203.44 | 396042.13 |  | 362537.38 | Em execução | Em fase final de construção e aguardando pagamento do ultimo boletim de medição para prestação de contas junto ao governo estadual. |  | x
IRSU | Frei Miguelinho | Prefeitura Municipal | REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE CARNES E CEREAIS | FEM - GOVERNO ESTADO PERNAMBUCO | VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS | S/N | 2013-09-26 | 2014-02-23 | 253392.54 | 2014-02-23 | 21/12/2014 | 123689.65 | 377082.19 |  | 305656.05 | Em execução | Obra concluída com 99,26% pago. |  |  | x
IRSU | Frei Miguelinho | Prefeitura Municipal | RECUPERAÇÃO MICRODRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | PROPRIO | WC CONSTRUTORA LTDA | S/N | 2013-09-12 | 2014-03-11 | 240416.88 | 2014-03-11 | 07/02/2015 | 58766.27 | 299183.15 |  | 282996.28 | Em execução | Obra paralisada com 95% dos serviços executados, mas não haverá necessidade de complementação. |  |  | x
IRSU | Frei Miguelinho | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO: CAPIVARA, CHÃ GRANDE, PATOS E PLACAS | FEM 2 - GOVERNO ESTADO PERNAMBUCO | WC CONSTRUTORA LTDA | S/N |  | 1900-04-30 | 289195.56 |  |  |  | 289195.56 |  |  | Em execução | obra em andamento com 38,07% executado. |  | x
IRSU | Frei Miguelinho | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE MEPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DOS ACESSOS RURAIS DO MUNICIPIO | FEM 2 - GOVERNO ESTADO PERNAMBUCO | WC CONSTRUTORA LTDA | S/N |  | 1900-04-29 | 149020.95 |  |  |  | 149020.95 |  |  | Em execução | obra em andamento com 33,72% executado. |  | x
IRAR | Garanhuns | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção de 04 (quatro) Quadras Escolares Cobertas com Vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre, situadas respectivamente nos Bairros da Boa V | FNDE | FORRM Construções | 001/2013 | 17/06/2013 | 2014-06-17 | 1873099.24 |  |  |  | 1873099.24 | 89801.49 | 89801.49 | Em execução | Obras paralisadas por descontinuidade do repasse de recursos do governo federal. | [6 empty] | x |  | x
IRMS | Glória de Goitá | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE | FNDE | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 097/2012 | 18/08/14 | 2015-04-15 | 1301280 | 18/04/15 |  |  | 1301280 | 49097.76 | 49097.76 | Em execução | [8 empty] | x | x
IRMN | Goiana | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇAO DA PRAÇA DE ESPORTE E DA CULTURA | CEF | L & D LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 105/2013 | 2014-01-23 | 2014-11-19 | 1812041.43 | 2014-11-23 |  |  | 1812041.43 | 38507.58 | 38507.58 | Paralisada | Obra em andamento (não apresentou documentos comprobatórios). |  | x
IRMN | Goiana | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA SEDE E NO DISTRITO | FEM | PLANAUTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | 223/2014 | 2014-10-13 | 2015-04-11 | 1449978.13 | 2015-04-13 |  |  | 1449978.13 |  |  | Em execução | Obra em andamento (não apresentou documentos comprobatórios). |  | x
IRMN | Goiana | Prefeitura Municipal | SERVIÇO DE CONSTRUÇAO DA PRAÇA JULIO RABELO NO LOTEAMENTO AGRO PASTORIL | FEM | CONSTRUTORA F & COSTA LTDA -ME | 222/2014 | 2014-10-13 | 2015-02-10 | 270346.5 | 2015-02-13 |  |  | 270346.5 |  |  | Paralisada | Obra paralisada. Aguardando 2ª parcela de recursos do FEM. | [6 empty] | x |  | x
IRMN | Goiana | Prefeitura Municipal | SERVIÇO DE REVITALIZAÇAO DAS PRAÇAS DA BIBLIA E DUQUE DE CAXIAS | RECURSO PROPRIO | CONSTRUTORA F & COSTA LTDA -ME | 215/2014 | 2014-10-07 | 2015-02-04 | 145833.02 | 2015-02-07 |  |  | 145833.02 | 34098.38 | 34098.38 | Paralisada | Obra concluída (não apresentou documentos comprobatórios). |  |  | x
IRMN | Goiana | Prefeitura Municipal | SERVIÇO DE REPOSIÇAO EM PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO | RECURSO PROPRIO | J APARECIDO DOS SANTOS CONSTRUÇOES EIRELLI-ME | 195/2014 | 2014-09-15 | 2015-02-12 | 145456.59 | 2015-02-15 |  |  | 145456.59 | 23632.7 | 23632.7 | Paralisada | Obra concluída (não apresentou documentos comprobatórios). |  |  | x
IRMN | Goiana | Prefeitura Municipal | SERVIÇO DE REPOSIÇAO EM PAVIMENTAÇAO ASFALTICA | RECURSO PROPRIO | RTS PEREIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELLI- EPP | 224/2014 | 2014-10-15 | 2015-01-13 | 99908.62 | 2015-01-15 |  |  | 99908.62 |  |  | Paralisada | Em processo de distrato. | [6 empty] | x |  | x
IRPE | Granito | Prefeitura Municipal | Drenagem superficial de águas pluviais e pavimentação de vias. | SEPLAG | JCS Construções Ltda |  |  |  | 319222.15 |  |  |  | 319222.15 |  | 82536.52 | Paralisada | Obra paralisada por falta de repasse de recursos do FEM/2014. Município vem diligenciando para receber repasses. | [6 empty] | x |  | x
IRBE | Gravatá | Prefeitura Municipal | Serviços de plenagem, pavimentação e drenagem de diversas ruas dos municipio de gravatá | Ministério do Turismo - MTUR | NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIEMENTO LTDA |  | 14/05/2010 |  | 1620969.15 | 30/10/2013 | 1900-04-30 |  | 1620969.15 |  | 1170554.73 | DISTRATADO | Distrato com 75,78% executado. | [6 empty] | x |  | x
IRBE | Gravatá | Prefeitura Municipal | Requalificação e Adequação do CAIC na cidade de Gravatá | SEPLAG | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA | 065/2014 | 02/01/2015 | 2015-05-02 | 1315000 | 02/05/2015 |  |  | 1315000 |  |  | Em execução | Obra concluída e inaugurada em 30/07/2015. |  |  | x
IRBE | Gravatá | Prefeitura Municipal | Serviços de teraplenagem, pavimentação e drenagem deiversas ruas do municipio de Gravatá | Ministério do Turismo - MTUR | AGC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 10/12/2008 |  | 432266.28 |  | 1900-04-30 |  | 432266.28 |  | 264680.84 | DISTRATADO | Distrato com 65,48% executado. | [6 empty] | x |  | x
IRBE | Gravatá | Prefeitura Municipal | Construção de uma Academia da Saúde Bairro Nossa Senhora Aparecida. | Minstério da Saúde | FERNANDES MACHADO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-EPP | 057/2012 |  | 1900-04-29 | 284982.79 |  |  | 73021.77 | 358004.56 |  | 171754.87 | Paralisada | Paralisada com 70% executada. | [6 empty] | x |  | x
IRGA | Iati | Prefeitura Municipal | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA LOCALIDADE DE QUATI E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DAS LOCALIDADES DE BELA VISTA E SANTA ROSA DO MUNICÍPIO DE IATI/PE | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF | AGRESTE PROJETOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA - EPP | PROCESSO Nº 050/12 - CONCORRÊNCIA 001/12 | 2012-12-28 | 2013-06-26 | 2957440.79 |  |  |  | 2957440.79 | 110000 | 1161657.93 | paralisada | Solicitada liberação da 2ª parcela à FUNASA em 28/01/2015 para dar continuidade. | [6 empty] | x |  | x
IRGA | Iati | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IATI/PE | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | J.R. CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA | PROCESSO Nº 058/2009 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2009 | 2009-11-16 | 2010-07-14 | 1182732.49 |  |  |  | 1182732.49 | 74008.3 | 943056.02 | paralisada | Em litígio com o FNDE para prorrogação do prazo do convênio e conclusão da obra com 82,48% dos serviços executados. | [6 empty] | x |  | x
IRBE | Ibirajuba | Prefeitura Municipal | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | IPA | AGRESTE PROJ. SERVIÇOS LTDA | 009/2012 | 07/05/2012 | 21/01/2015 | 208833.3 |  |  |  | 208833.3 |  | 91155.7 | Em execução | [8 empty] | x | x
IRBE | Ibirajuba | Prefeitura Municipal | PINTURA E MANUT. SCFV III - SEDE E DISTRITO |  | MACHADO SOBRAL CONSTRUÇÕES LTDA | - | 2014-02-03 | 28/01/2015 | 127117.34 |  |  |  | 127117.34 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRAR | Iguaracy | Prefeitura Municipal | Construção de uma Creche Tipo "C" para Fucionamento de Escola Infantil no Distrito de Jabitacá, neste Município. | FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação. | Construmais Construtora e Locadora de Máquinas Ltda. | 044/2011 | 2012-02-06 |  | 593675.13 |  | 1902-12-15 |  | 593675.13 | 10335.44 | 495053.03 | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRMN | Ilha de Itamaracá | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA | MINISTERIO DA CULTURA/CAIXA | T & S ENGENHARIA LTDA- EPP | 064/2012 | 2012-09-28 | 2013-03-27 | 1944197.35 |  | 2014-03-22 |  | 1944197.35 | 199692.83 | 561129.31 | PARALISADA | Aguardando liberação do pagamento pelo Min da Cultura para a contratada para dar início a uma nova licitação. | [6 empty] | x |  | x
IRMN | Ilha de Itamaracá | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS JOÃO DE BARROS, BARILOCHE, HERMANO CORDEIRO GALVÃO, CAMPO SANTO, CAPITÃO GUERRA, BERTIOGAS. | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FEM | AP. CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 150/2013 | 2014-01-02 | 2014-04-02 | 868842.43 |  | 2014-12-28 |  | 868842.43 | 593470.65 | 593470.65 | PARALISADA | Acrescentadas 04 ruas ao plano de trabalho e reiniciados os trabalhos após aprovação da Sec das Cidades. |  | x
IRMN | Ilha de Itamaracá | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS VALDIR PESSOA, AYRTON SENA, TANCREDO NEVES E SAUDADE | SECID – SECRETARIA DAS CIDADES | T & S ENGENHARIA LTDA- EPP | 059/2012 | 2012-09-12 | 2013-03-11 | 376695.45 |  | 2014-03-06 |  | 376695.45 | 50695.26 | 192901.23 | PARALISADA | Contrato rescindido por descumprimento do contrato pela contratada. Solicitado aditivo de prazo para a Secretaria da Cidade para dar início a nova licitação. | [6 empty] | x |  | x
IRMN | Ilha de Itamaracá | Prefeitura Municipal | PINTURA DE PAREDES E ESQUADRIAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS. |  | CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA-ME | 096/2014 | 2014-11-14 | 2015-02-12 | 77284.25 |  |  |  | 77284.25 |  |  | Em execução | Concluída em 07/02/2015. |  |  | x
IRAR | Ingazeira | Prefeitura Municipal | Reconstrução de melhorias habitacionais controle da doença de chagas | MS-FUNASA | AGS CONSTRUTORA E PREMOLDADOS | 40909 | 2012-12-28 | 2013-06-26 | 363256.56 |  |  |  | 363256.56 |  | 312984.66 | Em execução | Concluída. |  |  | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução de obras e serviços de controle de erosão estabilização de solos, drenagem e monitoramento pós obra através do fornecimento e aplicação de polÍmero acrílico denominado revestimento polimérico aserem executados em áreas de risco no Munic do Ipojuca |  | VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | 054/14 | 2014-03-17 | 2016-03-06 | 5876224.99 |  |  |  | 5876224.99 | 163621.38 | 163621.38 | Em execução | Obra paralisada para análise do desempenho da aplicação da metodologia. | [6 empty] | x |  | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução das Obras e Serviços de pavimentação de diversas ruas do Distrito de Camela, em Ipojuca. |  | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA. | 162/12 | 2012-07-23 | 2014-02-18 | 2406012.42 |  | 2014-08-08 | 2848392.55 | 5254404.97 | 251827.7 | 336405.39 | Em execução | Obra concluída. |  |  | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução das obras e Serviços de Construção de 02 (duas) Escolas públicas em Porto de Galinhas deste município. | REFINARIA ABREU E LIMA S.A. | CONSTRUCIFE | 137/11 |  |  | 3278504.5 |  |  | 217910.97 | 3496415.47 |  | 507135.22 | paralisada | Ocontrato encerrado. Aguardando solução do convênio para nova licitação. | [6 empty] | x |  | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução das obras e serviços de conclusão do Complexo Educacional Desportivo Pedro Serafim de Souza, em Ipojuca-Sede, correspondente ao Lote 01: Conclusão das Obras do Ginásio e complementares. |  | USINA DE OBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA. | 126/12 | 2012-06-29 | 2013-06-23 | 3117800 |  |  |  | 3117800 |  | 159837.87 | paralisada | Ocontrato encerrado. Aguardando solução do convênio para nova licitação. | [6 empty] | x |  | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Construção de 01 (um) mercado Público e 06 (seis) quiosques duplos em Ipojuca-sede | REFINARIA ABREU E LIMA S.A. | CONSTRUCIFE | 019/11 |  |  | 2246440.56 |  |  | 527569.74 | 2774010.3 |  | 362217.2 | paralisada | Ocontrato encerrado. Aguardando solução do convênio para nova licitação. | [6 empty] | x |  | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução das obras e serviços de conclusão do Complexo Educacional Desportivo Pedro Serafim de Souza, em Ipojuca-Sede, correspondente ao Lote 02: Fornecimento e Montagem da Estrutura Metálica e Coberta do Ginásio. |  | USINA DE OBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA. | 126/12 | 2012-06-29 | 2013-06-23 | 2643192.81 |  |  |  | 2643192.81 |  | 465109.3 | paralisada | Ocontrato encerrado. Aguardando solução do convênio para nova licitação. | [6 empty] | x |  | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Construção de Escola Municipal na localidade de Serrambi, em Ipojuca -Sede. | REFINARIA ABREU E LIMA S.A. | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | 049/11 |  |  | 1659949.87 |  |  | 36624.72 | 1696574.59 |  | 1047175.79 | paralisada | Ocontrato encerrado. Aguardando solução do convênio para nova licitação. | [6 empty] | x |  | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução das Obras e Serviços de melhorias do acesso ao loteamento Porto Coqueiral, em Porto de Galinhas. |  | CAEL- COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA. | 074/12 | 2012-05-07 | 2012-12-06 | 454316.98 |  | 2014-05-06 | 522948.59 | 977265.57 | 26121.26 | 269102 | Em execução | Obra concluída. |  |  | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução das obras e serviços de construção da Praça das Esculturas, em Porto de Galinhas. |  | RD SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME | 085/12 | 2012-05-11 | 2013-10-30 | 422869.33 |  |  | 521518.3 | 944387.63 |  | 309379.58 | paralisada | Obra concluída. |  |  | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | CONSTRUIR 01 ESCOLA DO PROGRAMA PROINFANCIA, OBEDECENDO AS TIPOLOGIAS DOS PROJETOS PADRÃO DO FNDEPARA O TIPO C, METODOLGIAS INOVADORAS, EM IPOJUCA CENTRO, MUNICIPIO DO IPOJUCA | FNDE | MVC COMPONENTES PLÁSTICOS | 270/2013 | 2014-12-10 | 08/06/2014 | 901309.58 |  |  |  | 901309.58 |  |  | Em execução | Obra reiniciada em julho/2015. |  | x
IRMS | Ipojuca | Prefeitura Municipal | Execução de obras de reforma e ampliação do Posto de Saúde da família (PSF) Engenho Caetés, Ipojuca - PE |  | CONSTRUTORA SAM LTDA. | 072/2014 | 2014-01-24 | 2014-06-22 | 344139.74 |  | 2015-01-18 |  | 344139.74 |  |  | Em execução | Obra paralisada para adequações de projeto. | [6 empty] | x |  | x
IRPE | Ipubi | Prefeitura Municipal | Descrição não apresentada. | MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO MACEDO LTDA – ME | 046/2011 | 2011-04-18 | 2011-09-15 | 1231803.74 |  | 2014-03-03 |  | 1231803.74 |  | 938806.72 | EM ANDAMENTO | [8 empty] | x | x
IRPE | Itacuruba | Prefeitura Municipal | PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO | MIN. TURISMO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | LAROCERIE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA | PL 015-TP 04/2013 | 2013-06-21 | 2013-12-18 | 216546.76 | 2015-02-12 |  |  | 216546.76 | 16448.59 | 16448.59 | Não informado | [8 empty] | x | x
IRPE | Itacuruba | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO CRECHE ED. INFANTIL TIPO C | FNDE | ADM. LARANJEIRA LTDA | PL 032-TP 11/2011 | 2012-01-09 | 2012-09-05 | 618980.25 | 2014-09-15 |  |  | 618980.25 | 14982.2 | 624179.7 | Não informado | [8 empty] | x | x
IRPE | Itacuruba | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS PEDRO PEREIRA LIMA E JOSÉ LINO | MIN. DAS CIDADES – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ADM. LARANJEIRA LTDA | PL 022-TP 05/2011 | 2011-06-27 | 2011-10-25 | 303289.43 | 2014-10-11 |  |  | 303289.43 | 0 | 78871.62 | Não informado | [8 empty] | x | x
IRPE | Itacuruba | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO CRECHE PROINFANCIA 1 | FNDE | ADM. LARANJEIRA LTDA | PL009-TP 01/2010 | 2010-09-24 | 2011-05-22 | 720203.92 | 2014-09-15 |  |  | 720203.92 | 0 | 675186 | Não informado | [8 empty] | x | x
IRAR | Itapetim | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa especializada para execuão da obra de construção de espaços educativos, conforme projeto básico de engenharia. | Recursos - FNDE | Itapajeú Construções e Projetos Ltda EPP | 113/14 CPL | 2014-08-26 | 2015-05-26 | 3432920.44 |  |  |  | 3432920.44 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRAR | Itapetim | Prefeitura Municipal | Execução dos serviços de construção de escola com 4 salas padrão FNDE. | Recursos - FNDE | Construtora Canteiro de Obras Ltda. ME. | 131/14 CPL | 2014-09-30 | 2015-06-30 | 861773.08 |  |  |  | 861773.08 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRAR | Itapetim | Prefeitura Municipal | Execução dos serviços da obra de construção da Praça do Conjunto Habitacional Governador Miguel Arraes de Alencar, conforme Projeto de básico de Engenharia. |  | Itapajeú Construções e Projetos Ltda EPP | 127/14 CPL | 2014-09-16 | 2015-09-11 | 520566.03 |  |  |  | 520566.03 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRAR | Itapetim | Prefeitura Municipal | Execução da obra de construção de uma quadra escolar coberta com vestiário. | Recursos - FNDE | Construtora Canteiro de Obras Ltda. ME. | 112/14 CPL | 2014-08-13 | 2015-08-13 | 499431.39 |  |  |  | 499431.39 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRAR | Itapetim | Prefeitura Municipal | Execução dos serviços de construção de ponte em concreto armado, conforme projeto básico de engenharia. | Recursos - FEM | Itapajeú Construções e Projetos Ltda EPP | 143/14 CPL | 2014-10-20 | 2015-05-20 | 187542.89 |  |  |  | 187542.89 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRAR | Itapetim | Prefeitura Municipal | Execução dos serviços de extração de rochas em áreas públicas do município. |  | Construtora Canteiro de Obras Ltda. ME. | 142/14 CPL | 2014-10-17 | 2015-01-16 | 143580 |  |  |  | 143580 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRAR | Itapetim | Prefeitura Municipal | Execução dos serviços de horas-máquina para limpeza de barreiros e estradas vicinais. |  | Planalto Pajeú Empreendomentos Ltda. | 130/14 CPL | 2014-09-23 | 2015-02-22 | 140794.5 |  |  |  | 140794.5 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRAR | Itapetim | Prefeitura Municipal | Execução dos serviços de projeto de adequação de edificação do antigo matadouro para implantação de Unidade de Confecção de Roupas. |  | Tradição Serviços Ltda. | 144/14 CPL | 2014-10-21 | 2015-02-20 | 138463.23 |  |  |  | 138463.23 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRAR | Itapetim | Prefeitura Municipal | Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos. | Recursos - FEM | MASA Engenharia e Construções LTDA EPP | 128/14 CPL | 2014-09-16 | 2015-03-16 | 133224.48 |  |  |  | 133224.48 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRAR | Itapetim | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de garagem municipal. |  | MASA Engenharia e Construções LTDA EPP | 91/14 CPL | 2014-06-23 | 2014-09-23 | 50138.99 |  | 2014-12-23 |  | 50138.99 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRAR | Itapetim | Prefeitura Municipal | Execução dos serviços de extração de rochas em diversas ruas do município. |  | Planalto Pajeú Empreendomentos Ltda. | 129/14 CPL | 2014-09-23 | 2014-10-23 | 34958.98 |  |  |  | 34958.98 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRAR | Itapetim | Prefeitura Municipal | Serviços de complemento de pavmentação em paralelepípedos graníticos das Rua Projetadas 01,02,03,04 e 05 do Conjunto Habitacional Governador Miguel Arraes de Alencar. |  | Planalto Pajeú Empreendomentos Ltda. | 92/14 CPL | 2014-06-23 | 2014-07-23 | 25084.8 |  |  |  | 25084.8 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRAR | Itapetim | Prefeitura Municipal | Execução dos serviçoas de rampa de Acessibilidade da Creche Tipo "B", no Povoado de Piedade, Município de Itapetim. |  | Construtora Canteiro de Obras Ltda. ME. | 136/14 CPL | 2014-10-10 | 2014-11-10 | 14746.31 |  |  |  | 14746.31 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRMN | Itapissuma | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS: RUA I-BOTAFOGO (TRECHO), RUA S-BOTAFOGO, RUA P-BOTAFOGO, RUA G-BOTAFOGO (TRECHO) E RUA SÃO MIGUEL ARCANJO- LOTEAMENTO CIDADE INDUSTRIAL - CENTRO ITAPISSUMA-PE - LOTE 02 |  | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA. | 011/2014 | 2014-09-15 | 2015-03-14 | 673829.59 | 2015-03-15 |  |  | 673829.59 | 165246.63 | 165246.63 | Em execução | Obra paralisada, aguardando liberação de repasse. | [6 empty] | x |  | x
IRMN | Itapissuma | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DO PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE |  | LCR CONSTRUTORA LTDA - EPP | 012/2014 | 2014-09-15 | 2015-03-14 | 219811.05 | 2015-03-15 |  |  | 219811.05 |  |  | Em execução | Obra paralisada, aguardando liberação de repasse. | [6 empty] | x |  | x
IRMN | Itapissuma | Prefeitura Municipal | Reforma da USF do Distrito de Mangabeira | Ministério da Saúde | IG Construtora LTDA | 109/20 12 | 2012-09-13 | 2012-12-12 | 57399.7 | 2015-03-03 | 2014-12-02 |  | 57399.7 | 1278.37 | 43156.67 | Em execução | Obra paralisada para análise de realinhamento de preços. | [6 empty] | x |  | x
IRMN | Itapissuma | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS HOSPITALAR E ESPECIAIS PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | ***** | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA. | 013/2014 | 2014-10-23 | 2014-10-28 | 27402.44 | 2014-10-30 |  |  | 27402.44 |  |  | Em execução | Obra em andamento. |  | x
IRMN | Itaquitinga | Prefeitura Municipal | Construção de galerias na sede do Município |  | Delphi Serviços e Comércio Ltda. |  | 12/09/2014 | 2015-03-11 | 562524.12 |  |  |  | 562524.12 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Apoiar a estruturação dos galpões de triagem de resíduos a serem implantados no Município de Jaboatão dos Guararapes. |  | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELLI | 001/2014 | 2014-01-02 | 2015-01-02 | 1344550.18 |  | 02/01/2016 |  | 1344550.18 | 49284.39 | 49284.19 | em andamento | Trata-se de prestação de serviço continuado (contratação de pessoas). Em andamento. |  | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Recuperação de todas as peças estruturais das obras d'ártes, incluindo: pilares, vigas, lajes, corrimãos de pontes e passarelas no município do Jaboatão dos Guararapes. |  | CC ESTRADA CONSTRUTORA LTDA. | 002/2014 | 01/08/2014 | 2014-11-29 | 332397.85 |  |  |  | 332397.85 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | Empresa manifestou o não interesse por iniciar a obra devido a grave estado de saúde de um dos sócios. Não houve pagamentos. | [6 empty] | x |  | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Manutenção para recuperação de pontos críticos do sistema de drenagem, no município do Jaboatão dos Guararapes. | ___ | LUZ ENGENHARIA LTDA. | 004/2014 | 17/01/2014 | 2015-01-17 | 1859383 |  | 2016-01-17 |  | 1859383 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | Órdem de serviço expedida em 25/07/2014. Serviços em rítmo normal. |  | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa Especializada para Reforma da Praça Marcos Freire, Conjunto Marcos Freire, no Município de Jaboatão dos Guararapes |  | CBL Empreendimentos Ltda - EPP | 005/2012 - SEO | 2014-05-06 | 2014-08-04 | 407893.69 | 2014-05-21 |  |  | 407893.69 | 41124 | 41124 | OBRA PARALISADA | [8 empty] | x | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de serviços especializados para Reforma da Quadra Poliesportiva - Curado I, no Município do Jaboatão dos Guararapes. |  | Nordeste Comércio de Materiais de Construção e Serviços em Geral Ltda. | 007/2013 - SEINFRA | 2013-08-27 | 2013-10-26 | 137237.64 | 2014-06-01 | 2014-01-24 |  | 137237.64 |  |  | OBRA PARALISADA | [8 empty] | x | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa Especializada para Construção da Praça de Dois Carneiros no Município do Jaboatão dos Guararapes. |  | Momento Construções e Serviços LTDA - EPP | 008/2013 - SEDES | 2013-09-11 | 2014-03-10 | 2736610.29 | 2014-09-01 |  |  | 2736610.29 | 923793.64 | 923793.64 | OBRA PARALISADA | [8 empty] | x | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Execução Emergencial de Serviços de Engenharia para estabilização de área de risco de deslisamento de encostas em assentamentos precários, construção e recuperação de drenagem e construção de passeios, sobretudo na Região da 1ª Travessa da Ladeira da Igreja |  | CONSTRUTORA SAM LTDA. | 009/2013 | 04/09/2013 | 2014-01-02 | 761398.29 |  | 2014-03-02 |  | 761398.29 | 0 | 645119.81 | EM ANDAMENTO | [8 empty] | x | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa especializada para Construção da Escola Municipal e Creche Medalha Milagrosa no Municipio do Jaboatão dos Guararapes. |  | SBC - Sociedade Brasileira de Construções Ltda | 009/2013 - SEDES | 2013-03-22 | 2016-07-24 | 2188658.5 | 2014-10-17 |  |  | 2188658.5 |  |  | OBRA PARALISADA | [8 empty] | x | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Engenharia Para Estabilização de Áreas de Risco de Deslizamentos nos 26(vinte e seis) Setores do Plano Municipal de Redução de Riscos no Município do Jaboatão dos Guararapes. (Lote 01) | União Federal por intermédio do Ministério das Cidades | CONSTRUTORA SAM LTDA.. | 010/2013 | 09/10/2013 | 2015-01-02 | 10937391.29 |  |  |  | 10937391.29 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO, AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Termo de início de obra dado pela CAIXA em 19/11/2014 e posterior termo de reinício dado em 05/01/2015. Aguardando liberação da Caixa Econômica Federal. | [7 empty] | x | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Pavimentação e Drenagem nas Ruas Floresta e Gravatá, em Vista Alegre, Nossa Senhora dos Prazeres, em Jardim Jordão, Lindo Amor, em Guararapes e da Rua Carmem Chaves, no Bairro da Muribeca n | União Federal por intermédio do Ministério do Turismo/ Caixa Econômica Federal | JFE PROJETOS E EMPREEMENTOS LTDA. | 010/2014 | 09/04/2014 | 2014-08-07 | 333336.83 |  |  |  | 333336.83 | 9830.2 | 9830.2 | EM ANDAMENTO | Contrato submetido aos trâmites da CAIXA. | [6 empty] | x |  | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Estabilização de Áreas de Risco de Deslizamentos nos 26(vinte e seis) Setores do Plano Municipal de Redução de Riscos no Município do Jaboatão dos Guararapes. (Lote 02) | União Federal por intermédio do Ministério das Cidades | MF ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA. | 012/2013 | 09/10/2013 | 2015-01-02 | 10298756.54 |  |  |  | 10298756.54 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO, AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Termo de início de obra dado pela CAIXA em 19/11/2014 e posterior termo de reinício dado em 05/01/2015. Aguardando liberação da Caixa Econômica Federal. | [6 empty] | x |  | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Estabilização de Áreas de Risco de Deslizamentos nos 26(vinte e seis) Setores do Plano Municipal de Redução de Riscos no Município do Jaboatão dos Guararapes. Lote 03 | União Federal por intermédio do Ministério das Cidades | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA. | 013/2013 | 09/10/2013 | 2015-01-02 | 9654205.97 |  |  |  | 9654205.97 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO, AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Termo de início de obra dado pela CAIXA em 19/11/2014 e posterior termo de reinício dado em 05/01/2015. Aguardando liberação da Caixa Econômica Federal. | [6 empty] | x |  | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Estabilização de Áreas de Risco de Deslizamentos nos 26(vinte e seis) Setores do Plano Municipal de Redução de Riscos no Município do Jaboatão dos Guararapes. (Lote 04) | União Federal por intermédio do Ministério das Cidades | WB CONSTRUTORA LTDA. | 014/2013 | 09/10/2013 | 2015-01-02 | 9362292.69 |  |  |  | 9362292.69 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO, AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Termo de início de obra dado pela CAIXA em 19/11/2014 e posterior termo de reinício dado em 05/01/2015. Aguardando liberação da Caixa Econômica Federal. | [6 empty] | x |  | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Serviços especializados para Reestruturação do Centro de Processamento de Dados localizado no Prédio Sede da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. |  | SL Construções e Edificações Ltda - ME | 015/2014 - SEINFRA | 2014-06-30 | 2014-08-29 | 146011.52 | 2014-07-16 |  |  | 146011.52 | 21072.51 | 21072.51 | OBRA PARALISADA | [8 empty] | x | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Execução de Terraplanagem e Macro Drenagem do Terreno onde será implantada a Escola Técnica do Jaboatão dos Guararapes. |  | Luz Engenharia Ltda - EPP | 021/2013 - SEINFRA | 2014-05-20 | 2014-07-04 | 701905 | 2014-11-03 | 2014-09-02 |  | 701905 | 441914 | 441914 | OBRA PARALISADA | [8 empty] | x | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Obras Complementares de Construção da Central Única de Comercialização no âmbito de resíduos sólidos no Município do Jaboatão dos Guararapes/PE. |  | Walter Lopes Engenharia Ltda | 022/2013 - SEINFRA | 2013-11-11 | 2014-08-08 | 782248.55 | 2014-09-15 |  |  | 782248.55 | 105455.84 | 105455.84 | OBRA PARALISADA | Obra retomada em 31/03/2015. Problemas técnicos que resultaram em rítmo lento foram solucionados. | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Serviços Especializados de Engenharia para Construção de 01 Maternidade no Município e Jaboatão dos Guararapes |  | Trópicos Engenharia e Comécio Ltda | 024/2013 - SESAU | 2013-08-13 | 2014-05-10 | 22949316.53 | 2014-10-31 | 2015-02-04 | 5612223.66 | 28561540.19 | 5130879.11 | 6854680.4 | OBRA PARALISADA | [8 empty] | x | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de Engenharia para execução de serviços emergenciais de Reforma no Mercado Público de Cavaleiro, situado no Município do Jaboatão dos Guararapes. |  | Incorporadora Bonanza Ltda - ME | 029/2014 - SEPLAG | 2014-07-09 | 2014-11-06 | 13740802.12 | 2014-08-09 |  |  | 13740802.12 | 213052.46 | 213052.46 | OBRA SUSPENSA | [8 empty] | x | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de Reforma e Reestruturação da Quadra da Antiga Escola Piaget no Município do Jaboatão dos Guararapes |  | Panorâmica Serviços de Construção Civil e Comércio de Materiais de Construção Ltda | 040/2013 - SEPSI | 2014-05-26 | 2014-07-25 | 125132.88 | 2014-08-06 | 2014-12-22 |  | 125132.88 |  |  | OBRA PARALISADA | [8 empty] | x | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa Especializada para Reforma e Reestruturação de 20 (vinte) Campos de Futebol no Município de Jaboatão dos Guararapes. |  | Walter Lopes Engenharia Ltda | 044/2012 - SEDES | 2013-07-29 | 2013-09-27 | 830239.32 | 2014-07-31 | 2014-02-24 |  | 830239.32 | 157577.21 | 157577.21 | OBRA PARALISADA | [8 empty] | x | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa especializada para Execução de Serviços de Reforma do Núcleo de Mobilização Regional de Jaboatão Centro - Regional 01, no Município do Jaboatão dos Guararapes |  | Directa Engenharia & Projetos Ltda | 045/2011 - SEO | 2012-02-06 | 2012-05-06 | 453464.03 | 2014-07-01 | 2012-08-04 | 207000.88 | 660464.91 | 4818.29 | 352753.97 | OBRA PARALISADA | [8 empty] | x | x
IRMS | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | Contratação de Serviços Especializados de Engenharia para Construção de Unidade Modular com Portabilidade, assim compreendendo a Aquisição, o Fornecimento e a Montagem de Módulos com Cobertura, Instalações Elétricas, Hidráulicas, de Lógica, Telefonia, e Climatização, destinadas à Instalação de 15 (Quinze) Unidades Básicas de Saúde no Município e Jaboatão dos Guararapes – USF DOIS CARNEIROS BAIXO 2 – USF LOTE 92 – USF RIO DAS VELHAS – USF PRAIA DO SOL |  | Metalúrgica Valença Indústria e Comércio Ltda | 045/2013 - SESA | 2014-07-28 | 2014-10-26 | 17299934.53 | 2014-10-01 | 2015-01-24 |  | 17299934.53 | 2164150.05 | 2164150.05 | OBRA PARALISADA | [8 empty] | x | x
IRGA | Jurema | Prefeitura Municipal | Mapa com formato diverso | [9 empty] | 0
IRMS | Lagoa de Itaenga | Prefeitura Municipal | Constratação de uma empresa para construção de quadra coberta no municipio de Lagoa do Itaenga no distrito da Camboa |  | Arraial construções de edificios LTDA-ME | 65/2014 | 2014-12-22 |  | 504408.09 | 2015-09-21 |  |  | 504408.09 |  | 52204.54 | Em execução | Obra em andamento com 43,8% já executados. |  | x
IRGA | Lagoa do Ouro | Prefeitura Municipal | Recuperação das Quadras de Esportes da Cidade de Lagoa do Ouro e do Distrito de Campo Alegre | Governo do Estado - FEM | SS Serviços e Locações Ltda | 211/2014 | 2014-10-27 | 2015-04-25 | 319369.11 | 2015-04-25 |  |  | 319369.11 |  |  | Em execução | Aguardando conclusão dos serviços do contrato 232/2014 para receber a liberação da 2a parcela dos recursos do FEM II | [6 empty] | x |  | x
IRGA | Lagoa do Ouro | Prefeitura Municipal | Ampliação do Cemitério Municipal | Governo do Estado - FEM | Garoa Construções e Empreendimentos | 232/2014 | 2014-12-31 | 2015-06-29 | 141670.66 | 2014-06-29 |  |  | 141670.66 |  |  | Em execução | Em fase de conclusão. |  | x
IRPA | Lagoa dos Gatos | Prefeitura Municipal | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares/FUNASA, tipo I, nos Sítios: Brejo de Pontes, Dois Irmãos, Lagoa dos Patos, Cafundó e Serra do Cafundó, Cocão, Ingá e Santa Cruz. | FUNASA | CONSTRUTORA RÉGIO LTDA | S/Nº | 2011-11-28 | 2012-05-25 | 665179.95 |  |  |  | 665179.95 |  | 302174.9 | Em execução | O município recebeu 1a parcela (R$280.000,00) em 12/08/2011 e aguarda aprovação da prestação de contas e liberação da 2a parcela da FUNASA. | [6 empty] | x |  | x
IRPA | Lagoa dos Gatos | Prefeitura Municipal | Melhorias Sanitárias Domiciliares, tipo FUNASA, nos Sítios Gurjaú, Jussará, Campos e Igrejinha. | FUNASA | A & S Construtora Albuquerque & Souza Ltda. | S/Nº | 2010-02-03 | 2010-06-03 | 500509.66 |  | 2014-12-31 |  | 500509.66 |  | 259031.42 | Em execução | O município recebeu 1a e 2a parcelas (R$250.000,00) até 08/09/2010 e aguarda aprovação da prestação de contas e liberação da 3a parcela da FUNASA. | [6 empty] | x |  | x
IRPA | Lagoa dos Gatos | Prefeitura Municipal | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares/FUNASA, tipo I, nos Sítios: Flecheiras, Chã de Lajedo, Brejinho dos Pintos, Lajedo e Bebida. | FUNASA | CONSTRUTORA RÉGIO LTDA | S/Nº | 2011-11-25 | 2012-05-25 | 237205.1 |  |  |  | 237205.1 |  | 130429.25 | Em execução | O município recebeu 1a parcela (R$125.000,00) em 15/08/2011 e aguarda aprovação da prestação de contas e liberação da 2a parcela da FUNASA. | [6 empty] | x |  | x
IRPA | Lagoa dos Gatos | Prefeitura Municipal | Construção da Unidade Básica de Saúde / UBS / Porte I, localizada à Rua Aprígio Soares, s/nº, Vila Cipó, Lagoa dos Gatos – PE, GPS, 25 L 0180159, UTM 9042209. | Ministério da Saúde | LOCALIZAR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA | S/Nº | 2014-04-25 | 2014-09-22 | 236924.83 |  | 2015-12-31 |  | 236924.83 |  | 45145.07 | Em execução | O município recebeu a 2a parcela da FUNASA em 30/04/2015 e tomou medidas cabíveis para o andamento normal da obra. |  | x
IRPA | Lagoa dos Gatos | Prefeitura Municipal | Construção de Mini Terminal Rodoviário e Praça e Revitalização da Praça São Sebastião. | Ministério do Turismo | MARCK COM. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | S/Nº | 2010-11-26 | 2011-03-26 | 136252.13 |  | 2015-12-30 |  | 136252.13 |  | 59199.1 | Em execução | Aguardando aprovação da 3a parcela pelo Ministério do Turismo/CAIXA, mas já retomou o andamento das obras. |  | x
IRPA | Lagoa dos Gatos | Prefeitura Municipal | Construção de Muro de Arrimo, Rua do Rosário, Parte Baixa, Saída para Água Branca, Vila Rosário |  | M.M. ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 012/2014 | 2014-09-05 | 2014-11-05 | 11108.96 |  |  |  | 11108.96 |  |  | Em execução | Obra concluída. Medição de 20/11/2014 foi paga em 11/05/2015. |  |  | x
IRPE | Lagoa Grande | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VERMELHOS | OGU | SILVA E SOUZA LTDA - ME | 114-2014 | 2014-11-17 | 2015-02-15 | 243283.54 |  |  |  | 243283.54 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRPE | Lagoa Grande | Prefeitura Municipal | RECAPEAMENTO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO | MINISTERIO DAS CIDADES | SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 087-2013 | 2013-06-07 | 2013-11-04 | 200408.16 | 2013-11-07 |  |  | 200408.16 | 49021.96 | 49021.96 | INACABADA | Aguardando aprovaçãopela CAIXA de novo processo licitatório realizado. |  |  |  | x
IRPE | Lagoa Grande | Prefeitura Municipal | REFORMA DOS CEMITÉRIOS |  | ELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 028-2014 | 2014-03-24 | 2014-05-23 | 98060.07 | 2014-07-18 | 2014-07-22 |  | 98060.07 | 56896.4 | 56896.4 | Paralisada | Obra paralisada. | [6 empty] | x |  | x
IRGA | Lajedo | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM TECNOLOGIA LED, EM VARIOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE LAJEDO/PE |  | SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA | 76/14 | 2014-09-09 | 2017-08-24 | 1630705.71 |  |  | 0 | 1630705.71 | 17863.2 | 17863.2 | Em execução | Serviço em andamento com 17% executados. |  | x
IRGA | Lajedo | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 6 SEIS SALAS DE AULA PADRAO FNDE - NO ASSENTAMENTO PEREIRO | FNDE | JMA CONSTRUÇÃO LTDA | 102/14 | 2014-10-16 | 2015-06-13 | 937556.78 |  |  |  | 937556.78 |  |  | Em execução | Obra co 38% executado. Aguardando liberação financeira pelo FNDE. | [6 empty] | x |  | x
IRGA | Lajedo | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA ZELIA MOURA MELO FERREIRA |  | LOCALIZAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EPP | 152/14 | 2014-12-05 | 2015-06-03 | 693370.3 |  |  |  | 693370.3 |  |  | Em execução | 97,51% da obra no BM 05, de 02/06/2015, com saldo de apenas R$94.818,56. |  | x
IRSU | Limoeiro | Prefeitura Municipal | Execução de Serviços de Pavimentação e Drenagens em Diversas Ruas do Município | Mcidades | Camol Costrutora Amorim LTDA | TP004/2011 | 2011-05-20 | 2011-11-16 | 615144.99 | 2011-11-20 | 2014-10-31 | -17.59 | 615127.4 |  | 83250.4 | Em execução | as 06 ruas estão concluídas e em fase de correções de não conformaidades para prstação de contas final do convênio. |  |  | x
IRSU | Limoeiro | Prefeitura Municipal | Execução dos Serviços de Base da Rua José Cordeiro,Canal do Bairro da Congal,Pavimentação do Entorno da Praça da Cohab e Urbanização de Calçadas e Canteiros Centrais em diversos pontos,neste município | Setra/PE | MF.Eng. e Equip. Ltda | TP012/2013 | 2013-09-13 | 2014-01-11 | 512697.48 | 2014-01-13 | 2014-09-08 |  | 512697.48 |  | 293452.77 | Em execução | Aguardando repasse de recursos do estado para executar obras do canal do Congal e demais obras. | [6 empty] | x |  | x
IRSU | Limoeiro | Prefeitura Municipal | Construção de 01 (uma) Quadra Poliesportiva,neste município | FNDE | Multi Empreendimentos e Corporações LTDA | TP022/2012 | 2013-01-11 | 2013-10-08 | 507391.9 | 2013-10-11 | 2015-04-01 |  | 507391.9 |  | 245991.78 | Paralisada | Obra concluída. |  |  | x
IRSU | Limoeiro | Prefeitura Municipal | Execução da Obra de uma Construção da Unidade Básica de Saúde no Bairro da COHAB - UBS COHAB |  | Multi Empreendimento Emcorporações LTDA | TP010/2012 | 23/05/2012 | 2012-11-19 | 333899.92 | 23/11/2012 | 2014-05-13 | 66783.01 | 400682.93 |  | 237201.63 | Em execução | Obra concluída. |  |  | x
IRSU | Limoeiro | Prefeitura Municipal | Execução da Obra de Reforma e Ampliação física do Pólo Limoeiro da universidade Aberta do Brasil- UAB |  | Germac Construções LTDA | TP003/2011 | 2011-04-27 | 2011-08-25 | 289899.37 | 2011-08-27 | 2014-09-08 | 39905.72 | 329805.09 | 13341.48 | 263017.83 | Em execução | Obra concluída. |  |  | x
IRSU | Limoeiro | Prefeitura Municipal | Urbanização do Canteiro Central - Av. Severino Pinheiro | Mtur | Construtora Evidência | TP013/2012 | 06/06/2012 | 2012-10-04 | 252661.69 | 06/10/2012 | 2014-09-24 |  | 252661.69 | 37429.87 | 37429.87 | Paralisada | Obra paralizada para ajustar falhas do projeto inicial. | [6 empty] | x |  | x
IRSU | Limoeiro | Prefeitura Municipal | Construção de Praças - (01) Campo Grande e (01) Cohab |  | ACR Engenharia e Consultoria LTDA EPP | TP005/2014 | 2014-08-14 | 2014-11-12 | 236857.4 | 2014-11-14 |  |  | 236857.4 |  |  | Em execução | Praça de Campo grande concluída e da COHAB será iniciada após festejos juninos. | [6 empty] | x |  | x
IRSU | Limoeiro | Prefeitura Municipal | Execução da Obra de Construção de Uma Quadra Poliesportiva no Distrito dos Mendes | MEsporte | Camol Costrutora Amorim LTDA | TP005/2011 | 2011-05-20 | 2011-09-17 | 189861.99 | 2011-09-20 | 2014-09-01 | -657.88 | 189204.11 |  | 85894.19 | Em execução | 80% das obras concluídas, aguardando conclusão de contenção de talude para ser concluída. |  | x
IRSU | Limoeiro | Prefeitura Municipal | Reposição de Calçamento em Diversa ruas deste Município |  | Rogan LTDA | CV006/2014 | 2012-07-12 | 2013-01-08 | 164022.5 | 2013-01-12 | 2014-01-03 |  | 164022.5 |  | 81890.51 | Em execução | Serviço concluído em 2014. |  |  | x
IRSU | Limoeiro | Prefeitura Municipal | Execução dos Serviços de Recuperação de Dispositivo de Drenagem em diversas ruas em nosso município |  | Rogan Transportes,obras e Serviços | CV007/2014 | 2013-03-15 | 2013-06-13 | 142159.62 | 2013-06-15 |  |  | 142159.62 |  |  | Paralisada | Serviço concluído em 2014. |  |  | x
IRSU | Macaparana | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA NO ANEXO DA ESCOLA ANTONIO MORAIS NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA | EXECUÇÃO DIRETA | FGR ENGENHARIA EIRELI EPP | 106/2011 |  |  | 534453.15 | 06/07/2012 |  |  | 534453.15 | 29105.39 | 29105.39 | INACABADA | Distrato em 06/07/2012 para realização de novo contrato de contrução em local mais adequado. Nova licitação já foi realizada e o terreno está em fase de regularização. |  |  |  | x
IRSU | Macaparana | Prefeitura Municipal | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO E DA ESCOLA ANTONIO DE MORAIS NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA | EXECUÇÃO DIRETA | FGR ENGENHARIA EIRELI EPP | 106/2011 |  |  | 233978.22 | 06/07/2012 |  |  | 233978.22 | 20807.19 | 20807.19 | INACABADA | Distrato em 06/07/2012 e realizada nova licitação para execução dos serviços remanescentes (Emanuella Construções Ltda) com conclusão em fev/2014. |  |  |  | x
IRSU | Machados | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa sob forma de empreitada para realização de obras/serviços de engenharia, destinada a construção de uma escola com 6 (seis) salas no bairro Machadinho . |  | MOMENTO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | S/N | 2014-03-20 | 2014-12-15 | 953263.42 | 2014-11-20 |  |  | 953263.42 | 23250.15 | 30239.94 | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRSU | Machados | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa sob forma de empreitada para realização de obras/serviços de engenharia, destinada a reforma da UBS situada na comunidade de machadinho |  | MOMENTO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | S/N | 2014-04-29 | 2015-02-23 | 513934.04 | 29/02/2015 |  | 12040.53 | 525974.57 | 42244.71 | 101801.71 | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRSU | Machados | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa sob forma de empreitada para realização de obras/servisos de engenharia, destinada a construção do mercado de carnes e cereais |  | WR CONTRUÇÕES, INCORP, COMÉRCIO E IMPOSTO LTDA EPP | S/N | 2013-12-12 | 2014-06-10 | 493791.53 | 2014-06-12 | 2015-06-10 |  | 493791.53 | 17729.58 | 291459.45 | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSU | Machados | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa sob forma de empreitada para realização de obras/serviços de engenharia, destinada a reforma da UBS situada na comunidade de Larangeiras |  | Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA EPP | S/N | 2014-04-29 | 2014-10-26 | 151861.74 | 2014-10-29 |  |  | 151861.74 | 5257.24 | 5257.24 | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSU | Machados | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa sob forma de empreitada para realização de obras/serviços de engenharia, destinada a reculperação da iluminação da via principal do municipio |  | PEDROZA VASCONSELOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME | S/N | 2014-09-02 | 2014-12-01 | 149012.43 | 2014-12-02 |  |  | 149012.43 | 49554.7 | 49554.7 | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRPE | Moreilândia | Prefeitura Municipal | Mapa com formato diverso | [9 empty] | 0
IRMS | Moreno | Prefeitura Municipal | Construção de uma UPA - Unidade de Pronto Atendimento, em tefreno desta municipalidade, de acordo com as determinações contidas no processo licitatório nº 025/2013, Concorrência 002/2013 e seus anexos |  | HCS Construções e Empreendimentos Ltda | 033/2013 | 2013-08-19 | 2014-06-15 | 1414984.16 |  |  |  | 1414984.16 |  |  | Paralisada | Foi instaurado processo administrativo para apurar os fatos e proceder o distrato do contrato. | [6 empty] | x |  | x
IRMN | Olinda | Prefeitura Municipal | Confecção e Fornecimento de Equipamentos Urbanos (quiosques) a serem instalados na Praça da Sé para atender as necessidades da Secretaria de Patrimônio e Cultura do Município de Olinda. |  | AM Junior Comércio de Artigos de Couro Ltda-ME | 070/12 | 2012-05-05 | 2012-07-04 | 328000 | 2012-10-25 | 2014-03-11 | 80388.8 | 408388.8 | 20251.4 | 316251.14 | Em execução | Em execução com prazo previsto de conclusão para 70 dias a partir de 19/07/2015. |  | x
IRMN | Olinda | Prefeitura Municipal | Implantação do Sistema Elétrico de Fornecimento da Energia elétrica dos quiosques do Alto da Sé em Olinda |  | BLB Engenharia Ltda | 032/14 | 27/10/14 | 2014-11-26 | 40093.4 | 2014-11-03 |  |  | 40093.4 | 19159.54 | 19159.54 | Contrato suspenso | Contrato suspenso por depender de serviços do contrato das adaptações dos quiosques (070/12). | [6 empty] | x |  | x
IRMN | Olinda | Prefeitura Municipal | Implantação da ¦nfraestrutura para a Instalação do Sistema Elétrico dos Quiosques do Alto da Sé de Olinda |  | BLB Engenharia Ltda | 012/14 | 2014-03-01 | 2014-03-31 | 19599.13 | 2014-03-20 |  |  | 19599.13 | 7955.08 | 7955.08 | Contrato suspenso | Contrato suspenso por depender de serviços do contrato das adaptações dos quiosques (070/12). | [6 empty] | x |  | x
IRSU | Orobó | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NOS DISTRITOS DE MANIBÚ, TANQUES, CAIÇARAS E VARJÃO DESTE MUNICIPIO. |  | MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08/2014 | 2014-09-22 | 2015-03-21 | 700376.97 |  |  |  | 700376.97 | 32518.68 | 32518.68 | Em execução | Rescisão unilateral do contrato em 06/02/2015. Nova empresa já contratada através de nova licitação e os serviços estão para ser reiniciados. |  |  |  | x
IRPE | Orocó | Prefeitura Municipal | Mapa com formato diverso | [9 empty] | 0
IRPE | Ouricuri | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PAC MODELO 3000M² | MINISTERIO DA CULTURA | TRÊS "R" ENGENHARIA LTDA | 079/2012 |  |  | 2013708.72 |  |  |  | 2013708.72 | 158121.69 | 158121.69 | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRGA | Palmeirina | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE LOCALIZADA NO SITIO INHUMAS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE SEIS RUAS NO MUN. DE PALMEIRINA-PE | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | CONSTRUTORA SANTOS LTDA - ME | 046/2013 | 2014-01-23 | 2014-05-23 | 427477.27 | 2014-09-15 |  |  | 427477.27 |  | 377447.07 | PARALISADA | [8 empty] | x | x
IRGA | Paranatama | Prefeitura Municipal | CONTRATÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE LOTE 1 - UNIDADE DE 2 COMPOSTAGEM E LOTE 2-PAVIMENTO EM PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA VICENTE FERREIRA (SEDE), DIVERSAS RUAS NO PÁTIO DA FEIRA (POVOADO ALTO DA SERRA) | SEPLAG | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA-EPP | 036/2014 | 2014-11-28 | 2015-07-26 | 600375.43 |  |  |  | 600375.43 |  |  | Em execução | A obra de pavimentação está paralisada por falta de repasse de recursos estaduais e quanto à unidade de compostagem essa está para iniciar já com liberação pela CPRH. | [6 empty] | x |  | x
IRGA | Paranatama | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1. |  | GAROA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | 034/2014 | 2014-10-31 | 2015-08-27 | 420491.16 |  |  |  | 420491.16 | 14534.98 | 14534.98 | Em execução | Em execução com atraso, mas já solucionados pela contratada. |  | x
IRMN | Paudalho | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução da Construção Da Unidade de Pronto Atendimento-UPA, no Município de Paudalho. | Fundo Nacional de Saúde | CA Construções Civis Ltda. | 013/14 | 09/05/2014 | 2015-05-09 | 2516951.25 | em andamento |  | 0 | 2516951.25 | 95052.71 | 95052.71 | Em execução | Em execução. Aguardando repase da 2ª parcela do Min da Saúde. |  | x
IRMN | Paudalho | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica (CBUQ) da Estrada de Belém e Diversas Ruas do Alto Dois Irmãos Paudalho-PE | Secretaria de Infraestrutura do Estado de Pernambuco | Pressa Construções Ltda. | 046/14 | 30/06/2014 | 2014-12-27 | 1339891.8 | 28/11/2014 |  |  | 1339891.8 | 720596.42 | 720596.42 | Paralisada | Aguardando repasse da 2ª parcela dos recursos da Secretaria de Transportes do Estado. | [6 empty] | x |  | x
IRMN | Paudalho | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Para Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Preditiva dos Prédios Públicos, Vinculados a Secretaria de Saúde, Localizada no Município de Paudalho-PE. |  | CA Construções Civis Ltda. | 006/14 | 19/03/2014 | 2015-03-19 | 1269881 | em andamento |  |  | 1269881 | 50718.43 | 50718.43 | Em execução | Em execução. |  | x
IRMN | Paudalho | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução de Complementação dos serviços de Reforma, Ampliação da Escola Municipal Manoel da Rosa, Localizada no Alto Dois irmãos no Município de Paudalho/PE |  | Sirius Construções ¦Comercio e Representações Ltda | 127/13 | 16/12/2013 | 2014-04-15 | 491606.79 | 30/09/2014 |  |  | 491606.79 | 271103.54 | 271103.54 | Paralisada | Paralisada por falta de recursos municipais. | [6 empty] | x |  | x
IRMN | Paudalho | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma de Imóvel para Instalação do Novo Departamento de Tributação do município de Paudalho |  | Esfera Construções Ltda | 005/14 | 17/01/2014 | 2014-05-17 | 317914.58 | paralizada |  | 0 | 317914.58 | 15484.5 | 15484.5 | Paralisada | Paralisada por falta de recursos municipais. | [6 empty] | x |  | x
IRMN | Paulista | Prefeitura Municipal | Serviços de infraestrutura urbana, macro e microdrenagem na cidade do Paulista na seguinte meta: LOTE 02: pavimentação, esgotamento sanitário, drenagem e construção de unidade habitacionais na área de reassentamento das comunidades justiça e paz(Tururu), São Pedro e comunidade do meio. |  | NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA. | 001/2007 | 15/1/2007 | 2008-01-15 | 10114670.48 |  | 2014-12-09 | 3276372.18 | 13391042.66 | 343199.35 | 12740976.19 | EM ANDAMENTO | [8 empty] | x | x
IRMN | Paulista | Prefeitura Municipal | Construção de praça dos esportes e cultura - PEC 3000,localizada na Avenida Lindolfo Collor,Paratibe,no município do Paulista/PE |  | NB CONSTRUÇÕES LTDA | 011/2014 | 2014-03-26 | 2014-09-22 | 2051239.28 |  |  |  | 2051239.28 |  |  | INACABADA | [8 empty] | x | x
IRMN | Paulista | Prefeitura Municipal | LOTE 01:pavimentação e drenagem de 20(vinte) ruas |  | CONSORCIO ECAM ALIANCE | 165/2014 | 2014-09-15 | 2015-07-12 | 8064294.48 |  |  |  | 8064294.48 | 260645.99 | 260645.99 | EM ANDAMENTO | [8 empty] | x | x
IRMN | Paulista | Prefeitura Municipal | Pavimentação e drenagem de 7 ruas nos bairros do Município do Paulista/PE |  | CAMILO BRITO INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS LTDA - EPP | 180/2014 | 2014-10-30 | 2015-04-28 | 4796501.18 |  |  |  | 4796501.18 | 176775.32 | 176775.32 | EM ANDAMENTO | [8 empty] | x | x
IRMN | Paulista | Prefeitura Municipal | Contenção de encostas, por trás da Avenida João Paulo II - Mirueira no Município do Paulista/PE |  | CONSTRUTORA PAULISTA LTDA |  |  |  | 1137453.47 |  |  |  | 1137453.47 |  |  | INACABADA | [8 empty] | x | x
IRMN | Paulista | Prefeitura Municipal | Pavimentação da rua Cumarú no bairro do Janga - Paulista/PE |  | CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA - ME | 158/2014 | 2014-08-28 | 2014-10-12 | 58833.89 |  | 2014-11-26 |  | 58833.89 |  |  | EM ANDAMENTO | [8 empty] | x | x
IRMN | Paulista | Prefeitura Municipal | Desassoreamento e abertura de calha do complexo canal angelim/riacho tururu, trecho da Av. floresta ao rio Paratibe no município do Paulista/PE. |  | ETNA - ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA. | 055/2012 | 2012-06-05 | 2014-05-26 | 384217.5 |  | 2016-05-15 |  | 384217.5 |  | 118044.46 | EM ANDAMENTO | [8 empty] | x | x
IRMN | Paulista | Prefeitura Municipal | Contenção de encostas, ladeira do cano da compesa na Avenida Paulista - Arthur Lundgren - Paulista/PE |  | ABL ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 016/2014 | 2014-03-26 | 2014-11-21 | 897746.74 |  | 2015-03-21 |  | 897746.74 | 21249.64 | 21249.64 | EM ANDAMENTO | [8 empty] | x | x
IRMN | Paulista | Prefeitura Municipal | Obras de construção do Ecoparque - Parque das Paineiras - Paulista/PE |  | LINEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 145/2014 | 2014-09-29 | 2015-09-29 | 1101355.75 |  |  |  | 1101355.75 |  |  | EM ANDAMENTO | [8 empty] | x | x
IRMN | Paulista | Prefeitura Municipal | Construção de 02(dois)pontilhões para acesso a UBS em Arthur Lundgren I e em Jardim Paulista, no Municipio do Paulista/PE |  | ITAPAJEU CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP | 151/2014 | 2014-09-30 | 2014-11-29 | 62346.3 |  |  |  | 62346.3 |  |  | EM ANDAMENTO | [8 empty] | x | x
IRAR | Pedra | Prefeitura Municipal | Projeto para Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede do municipio da Pedra-PE | FUNASA | NB CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2011-06-01 | 2011-11-28 | 2056773.11 |  | 2013-05-29 |  | 2056773.11 | 0 | 145116.94 | ANDAMENTO | [8 empty] | x | x
IRAR | Pedra | Prefeitura Municipal | Aquisição de Serviços de reposição de Saneamento na cidade da Pedra - PE. | _ | D. BARROS CONSTTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | SN | 2013-09-04 | 2014-03-03 | 118802.73 |  |  |  | 118802.73 | 0 | 29817.95 | ANDAMENTO | [8 empty] | x | x
IRAR | Pedra | Prefeitura Municipal | Execução de Ação do Sistema de Abastecimento Dagua no Distrito do Alegre Pedra – PE. | FUNASA | V & A Construtora Ltda | S/N | 2012-06-19 | 2012-12-16 | 789442.14 |  |  |  | 789442.14 | 0 | 299840.07 | ANDAMENTO | [8 empty] | x | x
IRAR | Pedra | Prefeitura Municipal | Construção do sistema de esgotamento sanitário na cidade da Pedra- PE. |  | A&S Construtora Albuquerque e Souza LTDA – EPP | S/N | 2014-04-25 | 2014-10-22 | 3418949.61 |  |  |  | 3418949.61 | 0 | 0 | ANDAMENTO | [8 empty] | x | x
IRSA | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos a adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Dom Avelar, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. | Ministério das Cidades | CONSTRUTORA CASSI LTDA | 359/2011 | 2011-11-08 | 2012-11-07 | 9148829.28 | 2012-11-07 | 2015-05-30 | 1253479.94 | 10402309.22 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos a adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Antônio Cassimiro, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. | Ministério das Cidades | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 372/2011 | 2011-11-11 | 2012-11-10 | 4600129.23 | Conclusão 29/05/2015 | 2015-05-29 | 950057.05 | 5550186.28 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos à implantação de infraestrutura e equipamentos comunitários (AME e Clube do Bairro) no Loteamento Cacheado e no Bairro Pedra Linda. | Ministério das Cidades | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 025/2013 | 2013-09-06 | 2014-12-30 | 3599992.32 | 2015-01-05 | 2016-03-24 | -751000 | 2848992.32 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | Petrolina | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia civil, relativa a implantação de quadras, poliesportivas descobertas e equipadas, localizadas nos nucleos N1, N2, N3,N4,N5,N6,N7,N8,N9, N10 e N11, do Projeto de Irrigação Senado | Ministério do Esporte | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 268/2010 | 2011-04-10 | 2012-04-09 | 1279610.26 | Conlusão 17/10/2015 | 2016-04-08 | 228086.67 | 1507696.93 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos à Urbanização e Revitalização da Orla Fluvial do município de Petrolina-PE. | Ministério do Turismo | ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 153/2013 | 2013-06-26 | 2013-12-23 | 1187007.33 | 2015-06-21 | 2014-12-18 | -44839.25 | 1142168.08 |  |  | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRSA | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia civil relativos à reforma e adequação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Rainha dos Anjos - CAIC, localizada no bairro Cohab IV/Massangano, neste município de Petrolina-PE, conforme solicitação expr |  | CONSTRUTORA JMT LTDA | 031/2012 | 2012-01-24 | 2012-04-23 | 594154.44 | 2012-04-23 | 2012-07-22 | 286644.04 | 880798.48 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos à implantação do Pátio da Feira do bairro José e Maria no município de Petrolina-PE. |  | CONSTEMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 233/2012 | 2012-09-18 | 2013-01-16 | 681949.72 | 2013-01-17 |  |  | 681949.72 |  |  | Não informado | [8 empty] | x | x
IRSA | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos à Pavimentação Asfaltica em CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado a Quente na Orla III, no município de Petrolina-PE. |  | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 251/2014 | 2014-10-27 | 2015-01-25 | 592865.72 | 2015-04-27 | 2015-04-25 |  | 592865.72 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia civil relativa à construção do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS. | Ministério do Desenvolvimento Social | CONTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 421/2011 | 2012-03-12 | 2012-11-07 | 444761.01 | Conclusão 09/04/2015 | 2015-03-27 | 97661.03 | 555418.33 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos à construção de quadra poliesportiva na escola municipal Profª Maria Luiza Barbosa, Projeto Senador Nilo Coelho N-10, referente ao Lote 11, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Educação. |  | CF ENGENHARIA LTDA | 184/2012 | 2012-06-15 | 2013-03-12 | 509992.9 |  |  |  | 509992.9 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos à construção de quadra poliesportiva na escola municipal Profª Maria Odete Sampaio, referente ao Lote 01 - bairro Jardim São Paulo, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Educação. |  | ARCO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | 183/2012 | 2012-05-25 | 2013-02-19 | 490000 |  |  |  | 490000 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos à construção de quadra poliesportiva na escola municipal Luis Rodrigues de Araújo, referente ao Lote 02 - Bairro Santa Luzia, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Educação. |  | CONSTRUTORA JMT LTDA | 185/2012 | 2012-05-25 | 2013-02-19 | 490000 |  |  |  | 490000 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos á implatação de Unidade de Biomasa no bairro Pedra Linda, no municipio de Petrolina-PE. | Fundo Clima | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA | 352/2014 | 2015-02-23 | 2015-05-24 | 438148.94 | 2015-05-23 |  |  | 438148.94 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos á implantação da unidade de apoio á distribuição de alimentos da Agricultura Familiar no bairro do Quati II, no municipio de petrolina-PE. | Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome | BRAÇOS FORTES TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 397/2014 | 2015-03-06 | 2015-09-02 | 406320.5 | 2015-09-06 |  |  | 406320.5 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos á construção do Centro de Referência Especializado para População em situação de Rua- CENTRO POP | Desenvolvimento e Combate a Fome | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA | 226/2014 | 2014-10-17 | 2015-02-14 | 374647.03 | 2015-07-17 |  |  | 374647.03 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos à pavimentação em paralelepipedo, do estacionamento do prédio da Guarda Municipal, pertecente a Segurança Cidadã, no município de Petrolina-PE. |  | BRAÇOS FORTES TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 368/2014 | 2015-01-15 | 2015-03-16 | 138061.39 | 2015-04-16 | 2015-05-15 | 160616.09 | 298677.48 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos á drenagem de águas pluviais na rua Severo Dunga (Rua 19), no bairro São Gonçalo, no municipio de Petrolina-PE. |  | CONSTRUTORA PPV-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | 273/2014 | 2014-09-30 | 2015-01-28 | 123101.13 | 2015-04-30 | 2015-04-28 | 147641.13 | 270742.26 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos à reforma em prédio pertencente ao município para implantação da Casa do Mel no Distrito do Capim neste município, conforme solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Rural. |  | CONSTRUTORA JMT LTDA | 140/2012 | 2012-04-20 | 2012-08-18 | 126459.55 | 2012-08-19 |  | 21116.93 | 147576.48 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos à reforma de Unidade Básica de Saúde da seguintes localidade: do bairro Cosme e Damião, referente ao Lote 01, conforme solicitação expressa do Fundo Municipal de Saúde. |  | GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 292/2012 | 2012-08-13 | 2013-02-09 | 97799.84 |  |  |  | 97799.84 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos à reforma de Unidade Básica de Saúde Miguel de Lima Durando, referente ao Lote 02 - Bairro Loteamento Recife, conforme solicitação expressa do Fundo Municipal de Saúde. |  | GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 211/2012 | 2012-06-08 | 2012-12-05 | 81745.58 |  |  |  | 81745.58 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos á drenagem de águas pluviais nas ruas: 14,15,16,17,18,19,20,21,22 no bairro Pedro Raimundo, no municipio de Petrolina-PE. |  | CONSTRUTORA PPV-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | 272/2014 | 2014-09-30 | 2014-11-29 | 32745.98 | 2015-03-30 | 2015-01-28 |  | 32745.98 |  |  | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRSA | Petrolina | Prefeitura Municipal | Prestação de serviços de engenharia relativos à reforma de Unidade Básica de Saúde da seguintes localidade: do bairro Cosme e Damião, referente ao Lote 01, conforme solicitação expressa do Fundo Municipal de Saúde. |  | GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 292/2012 | 2012-08-13 | 2013-02-09 | 674.38 |  |  |  | 674.38 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRBE | Pombos | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de engenharia para executar obra de construção de uma quadra coberta de esportes com vestiário,na localidade de dois leões . | PAC 2 - Fundo Nacional de Desemvolvimento da Educação | GRUPO MAIS - COMERCIO, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME | 013/2015 |  |  | 496817.41 |  |  |  | 496817.41 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRBE | Pombos | Prefeitura Municipal | Construção de uma coberta de quadra grande no colégio antônio simplício na usina nossa senhora do carmo | PAC 2 - Fundo Nacional de Desemvolvimento da Educação | CONSERV COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA | 014/2015 |  |  | 239117.89 |  |  |  | 239117.89 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRBE | Pombos | Prefeitura Municipal | Construção de 10 (dez) cisternas em diversas escolas municipais |  | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | 090/2014 |  | 1900-04-29 | 100881.76 | - |  |  | 100881.76 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRBE | Pombos | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de Engenharia para executar os serviços de Fornecimento e Instalações de refletores em diversas rua deste Municipio |  | Alliance Locações e Serviços Eireli | 087/2014 |  | 1900-02-28 | 88804.5 | - |  |  | 88804.5 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | Quixaba | Prefeitura Municipal | Construção de empresa para execução dos serviços de construção de uma escola padrão FNDE - 12 (doze) salas. | FNDE | VL TECNOLÓGICA LTDA. | 00023/2014 | 25/07/2014 | 2015-04-21 | 3533978.13 | 24/04/2015 |  |  | 3533978.13 |  | 778184.09 | Em execução | Em rítmo normal com 30% já executado. |  | x
IRSA | Quixaba | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de Campo de Futebol No Município de Quixaba - PE. | Ministério Dos Esportes | JVS CONSTRUÇÕES LTDA. |  | 28/06/2012 | 2012-12-25 | 192839 | 27/12/2012 | 2013-12-20 | 33173.64 | 226012.64 |  | 206188.52 | Em execução | Obra em fase de conclusão. Atrasos provocados por falta de liberação de recursos pela CAIXA. |  | x
IRSA | Quixaba | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa para execução dos serviços de construção De Pavimentação em Paralelepípedos no Município de Quixaba-PE | MInistério Das Cidades | JVS CONSTRUÇÕES LTDA. |  | 28/06/2012 | 2012-12-25 | 154864.77 | 27/12/2012 | 2015-12-10 |  | 154864.77 |  | 65404.52 | Paralisada | Obra totalmente concluída. |  |  | x
IRSA | Quixaba | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa para execução dos serviços de construção De Pavimentação em Paralelepípedos no Município de Quixaba-PE | RECURSO PRÓPRIO | JC. F. Construções LTDA EPP. | 00025/2014 | 12/09/2014 | 2014-12-11 | 114589.82 | 11/12/2014 | 2015-12-06 |  | 114589.82 |  | 38210.58 | Em execução | Obra totalmente concluída. |  |  | x
IRPA | Rio Formoso | Prefeitura Municipal | Reforma da Creche Maria do Carmo Silva Neves na Villa UNICAP |  | Construtora ABIDÁ Ltda - ME | 2014 | 2014-06-09 | 2014-10-07 | 64671.57 | 2014-10-09 | 09/02/2015 |  | 64671.57 |  |  | Em execução | Obra concluída. |  |  | x
IRBE | Sairé | Prefeitura Municipal | Pavimentação em paralelepípedos | SEPLAG | SOLITEC CONSTRUÇÕES LTDA - ME. | 019/2014 | 2014-06-06 | 2014-08-05 | 189706.83 |  | 2015-02-01 |  | 189706.83 | 0 | 124508 | Em execução | Não apresentou justificativa. | [6 empty] | x |  | x
IRBE | Sairé | Prefeitura Municipal | Reforma de UBS Insurreição | SEPLAG | SOLITEC CONSTRUÇÕES LTDA - ME. | 019/2014 | 2014-06-06 | 2014-10-04 | 125386.78 |  | 2015-02-01 |  | 125386.78 | 0 | 108952.49 | Em execução | Não apresentou justificativa. | [6 empty] | x |  | x
IRSU | Salgadinho | Prefeitura Municipal | CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO CENTRO |  | PEDROSA VASCONSELOS EMPEENDIMENTOS LTDA | 022/2013 | 2013-06-13 | 2014-03-10 | 746016.19 |  |  |  | 746016.19 | 29441.71 | 229240.83 | Em execução | [8 empty] | x | x
IRPE | Salgueiro | Prefeitura Municipal | Reforma da Creche N. Sra. Do Perpétuo Socorro |  | Construtora Pitombeira Ltda | 445-B/2014 | 2014-10-20 | 2015-03-19 | 440707.51 |  | 2015-05-18 |  | 440707.51 |  |  | Em execução | Em execução (Valor pago acumulado R$317.593,46) |  | x
IRPE | Salgueiro | Prefeitura Municipal | Reforma do Passeio Localizado na Av. Antonio Angelim |  | Real Energy Ltda | 509/2014 | 2014-11-13 | 2015-05-12 | 239700 |  |  |  | 239700 |  |  | Em execução | Concluída (Valor Pago acumulado R$171.072,99). |  |  | x
IRPE | Salgueiro | Prefeitura Municipal | Diversas Ruas (tapa burraco) |  | JCS Construções - EPP | 603/2014 |  | 1900-06-28 | 221002.5 |  |  |  | 221002.5 |  |  | Em execução | Em execução (Valor pago acumulado R$252.564,94) |  | x
IRPE | Salgueiro | Prefeitura Municipal | Revisão da parte eletrica do CEASA |  | Construtora Pitombeira Ltda | 182-E/2014 | 2014-05-07 | 2014-07-06 | 26389.5 |  |  |  | 26389.5 |  |  | Não informado | Concluída (Valor Pago acumulado R$20.736,06). |  |  | x
IRGA | Saloá | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de Engenharia para executar á construção de uma escola de seis salas de aula padrão FNDE, no Povoado Serrinha da Prata | FNDE/PAC 2 | Multi Serviços e Projetos LTDA | TP 011/2014 | 2014-11-10 | 2015-07-10 | 951184.01 |  |  |  | 951184.01 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRGA | Saloá | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de Engenharia para executar á construção de uma escola de seis salas de aula padrão FNDE, na cidade de Saloá | FNDE/PAC 2 | Agreste Projetos e Serviços de Locação LTDA- ME | TP 009/2014 | 2014-10-20 | 2015-06-20 | 895149.26 |  |  |  | 895149.26 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRGA | Saloá | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de engenharia para construção do sistema de esgotamento sanitario do bairro Cohab nova |  | Agreste Projetos e Serviços de Locação LTDA- ME | TP 001/2014 | 2014-03-20 | 2014-09-20 | 228926.24 |  |  |  | 228926.24 |  |  | Paralisada | Distratada antes do inicio da obra. | [6 empty] | x |  | x
IRGA | Saloá | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de Engenharia para conclusão das obras de construção de quadra poliesportiva coberta da vila da Serrinha da Prata |  | Multi Serviços e Projetos LTDA | TP 005/2014 | 2014-06-01 | 2014-10-01 | 213914.68 |  |  |  | 213914.68 |  |  | Paralisada | Paralisada por falta de recursos próprios. | [6 empty] | x |  | x
IRGA | Saloá | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de engenharia para contrução de uma praça no povoado São Serafim | SECID | Multi Serviços e Projetos LTDA | TP 003/2014 | 2014-05-20 | 2014-11-20 | 207414.96 |  |  |  | 207414.96 |  |  | Em execução | Paralisada por falta de mão-de-obra. | [6 empty] | x |  | x
IRGA | Saloá | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de Engenharia para construção de Pavimentação e Drenagem do conjunto habitacional Ubirajara Barsosa na vila de Iatecá | SECID | Multi Serviços e Projetos LTDA | TP 004/2014 | 2014-06-12 | 2014-08-12 | 192615.2 |  |  |  | 192615.2 |  |  | Paralisada | Paralisada por falta de mão-de-obra. | [6 empty] | x |  | x
IRPE | Santa Cruz | Prefeitura Municipal | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO SITIO CALDEIRÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ |  | KRM CONSTRUÇÕES LTDA ME | 019/2014 | 2014-05-23 | 2014-08-21 | 14618.48 |  |  |  | 14618.48 |  |  | PARALISADA | [8 empty] | x | x
IRSA | Santa Cruz da Baixa Verde | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO |  | CONCRETEX - COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 041/2013 | 2013-09-10 | 2014-03-09 | 615190.91 |  | 2015-03-04 |  | 615190.91 | 18511.5 | 18511.5 | Em execução | Obra com 73,51% executada. |  | x
IRSA | Santa Cruz da Baixa Verde | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 01 PAVIMENTO COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA NO SÍTIO ICÓ |  | EWG - SERVIÇOS LTDA - EPP | 045/2014 | 2014-09-24 | 2015-01-22 | 237014.51 |  |  |  | 237014.51 | 5109.4 | 5109.4 | Em execução | Em execução plena. |  | x
IRSU | Santa Cruz do Capibaribe | Prefeitura Municipal | NÃO APRESENTOU MAPA DE OBRAS | [9 empty] | 0
IRPE | Santa Filomena | Prefeitura Municipal | Obras e Serviços de Construção de Hospital de Pequeno Porte na Sede do Município de Santa Filomena (PE) |  | Construtora e Locadora Norberto Macedo Ltda. - ME | 48/2013 | 2013-09-02 | 2014-06-29 | 1269407.82 | 2014-09-05 | 2015-04-25 | 0 | 1269407.82 | 346626.09 | 346626.09 | Paralisada | Contrato rescindido em 05/09/2014 por necessidades de adequações no projeto. Realizada nova contratação (Contrato 49/2014) para a conclusão das obras. |  |  |  | x
IRPE | Santa Filomena | Prefeitura Municipal | Obras e Serviços de Engenharia Relativos a Pavimentação em Pedras Paralelas em Diversas Ruas do Município de Santa Filomena (PE) |  | RM Construção Ltda. ME | 47/2014 | 2014-12-11 | 2015-06-09 | 822761.9 | - |  |  | 822761.9 |  |  | Em execução | Obras atrasadas em relação ao cronograma, mas em execução. |  | x
IRPE | Santa Filomena | Prefeitura Municipal | Obras e Serviços de Engenharia Relativos a Construção de Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário na Sede do Município de Santa Filomena (PE) |  | DB Construções Indústria Comércio e Serviço de Mão de Obra Ltda. - ME | 36/2014 | 2014-11-11 | 2015-05-10 | 494126.09 | - |  |  | 494126.09 |  |  | Em execução | Em andamento. |  | x
IRPE | Santa Filomena | Prefeitura Municipal | Obras e Serviços de Engenharia Relativos a Construção de Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário, no Distrito do Socorro, no Município de Santa Filomena (PE) |  | DB Construções Indústria Comércio e Serviço de Mão de Obra Ltda. - ME | 37/2014 | 2014-11-11 | 2015-05-10 | 494126.09 | - |  |  | 494126.09 |  |  | Em execução | Em andamento. |  | x
IRPE | Santa Filomena | Prefeitura Municipal | Obras e Serviços de Engenharia Relativos a Construção dos Coletores e Ramificações para Ligações Domiciliares em Diversas Ruas a Serem Pavimentadas na Sede do Município de Santa Filomena (PE) |  | RM Construção Ltda. ME | 48/2014 | 2014-12-11 | 2015-06-09 | 425444.96 | - |  | 0 | 425444.96 |  |  | Em execução | Obras atrasadas em relação ao cronograma, mas em execução. |  | x
IRPE | Santa Filomena | Prefeitura Municipal | Obras e Serviços de Engenharia Relativos a Construção de Quadra Poliesportiva no Distrito do Livramento, no Município de Santa Filomena (PE) |  | DB Construções Indústria Comércio e Serviço de Mão de Obra Ltda. - ME | 38/2014 | 2014-11-11 | 2015-03-11 | 139572.1 | - |  |  | 139572.1 |  |  | Em execução | Obra em rítmo lento por dificuldade de mão-de-obra e financeira da Prefeitura. |  | x
IRSU | Santa Maria do Cambucá | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS LAGOA DOCE I, TABÚ E CAMELO, NESTE MUNICIPIO. | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | CONSTRUHINDO LTDA - EPP | 10/2015 | 05/02/2015 | 2015-05-06 | 384706.63 | 05/05/2015 |  |  | 384706.63 |  |  | Em execução | Ausência de pagamento decorrente de falta de apresentação de documentos pela contratada, mas irregularidades já foram resolvidas e está sendo providenciado o pagamento da 1ª medição. |  | x
IRPA | São Benedito do Sul | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA, COBERTA C/ VESTIARIO | FNDE | LCR CONSTRUTORA LTDA | 2013 | 20/09/2013 | 2014-09-20 | 607216.07 | 31/12/2015 | 2015-09-20 |  | 607216.07 | 339017.75 | 351464.22 | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRGA | São Bento do Una | Prefeitura Municipal | Construção Posto Saúde-Sítio Tamanduá | S.U.S | Construtora Leite Barros-LTDA-ME | 051/13 | 2013-08-14 | 2014-02-10 | 187184 |  |  |  | 187184 |  | 43899.12 | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRGA | São Bento do Una | Prefeitura Municipal | Reforma e Ampliação da Escola Padre José Orlando Duarte | FUNDEB | Construtora Lopes Barros Ltda.ME | 097/12 | 2012-04-18 | 2012-10-15 | 300545.66 |  | 2013-01-13 |  | 300545.66 | 13708.35 | 223151.88 | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRGA | São Bento do Una | Prefeitura Municipal | Aquisição parcelada de Tubos de concreto para manutenção de esgotos e drenagem |  | Pesqueira Prémoldados ltda. | 62/13 | 2013-09-16 | 2014-03-15 | 410250 |  |  |  | 410250 | 11520 | 21696 | Em andamento | [8 empty] | x | x
IRGA | São Bento do Una | Prefeitura Municipal | Pavimentação em revestimento Asfaltico em diversas ruas da Cidade | CAIXA ECONÔMICA | Construtora Ancar Ltda. | 137/12 | 2012-06-06 | 2012-12-03 | 1934313 |  | 2013-06-01 |  | 1934313 |  | 903088.06 | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRGA | São Bento do Una | Prefeitura Municipal | Pavimentação em Paralelo na Rua-03-Balança-2 | F.E.M. | RICON CONSTRUTORA LTDA. | 119/12 | 2012-05-03 | 2012-07-02 | 106898.18 |  |  |  | 106898.18 | 37959.68 | 92115.06 | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRGA | São Bento do Una | Prefeitura Municipal | Co0nstr.de 01(USF) e Reforma de 01-(USF)-Bairro dos Terreiros e Santo Afonso | F.M.SAÚDE | REAL FACTOR ADM.SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.ME | 34/14 | 2014-04-24 | 2014-10-21 | 479906 |  |  |  | 479906 | 19385.25 | 19385.25 | Em andamento | [8 empty] | x | x
IRGA | São Bento do Una | Prefeitura Municipal | Adequação Prédio do (SAMU) | ---------- | RAFAEL & ALMEIDA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | 54/14 | 2014-08-07 | 2015-02-03 | 206336.39 |  |  |  | 206336.39 | 9000 | 9000 | Em andamento | [8 empty] | x | x
IRBE | São Caetano | Prefeitura Municipal | contratação de serviços destinados implantação de pavimentação graniticos e urbanização em diversas ruas, neste Município. | Ministerio do Turismo | Gval Empreendimentos e Construção Ltda | xx | 13/06/2012 | 2012-12-10 | 252139.7 |  | 2013-06-08 |  | 252139.7 | 5557 | 94746.16 | Em execução | Trabalhos forma retomados após repasse de recursos da CAIXA e hoje está com 98,88% executado. |  | x
IRBE | São Caetano | Prefeitura Municipal | contratação de serviços destinados implantação de pavimentação graniticos e urbanização do Pátio da Estação Ferroviaria, neste Município. | Ministerio do Turismo | Gval Empreendimentos e Construção Ltda | xx | 13/06/2012 | 2012-12-10 | 188964.26 |  | 2013-06-08 |  | 188964.26 | 5572.98 | 150222.05 | Em execução | No aguardo de liberação de rcursos com 79,5% da obra realizada. | [6 empty] | x |  | x
IRBE | São Caetano | Prefeitura Municipal | Contratação de serviços na reforma de Escolas da rede Municipal de Ensino, desta cidade |  | Meira Guimarães Construtora-ME | xxx | 24/07/2014 | 2014-09-22 | 144933.38 |  |  |  | 144933.38 |  | 128700.65 | Em execução | Serviços atrasados por falta de recuroso próprios da Prefeitura, mas já está com 88,8% concluídos. |  | x
IRBE | São Caetano | Prefeitura Municipal | Contratato de serviços (incluindo mão de Obra e fornecimento de materias) para reforma e ampliação .Munipal Adolpho Pereira Carneira, nesta cidade | FEM II | Rio Branco Construtora Ltda | xx | 20/11/2014 |  | 90884.85 |  |  |  | 90884.85 |  | 18879.66 | Em execução | Obra paralisada por falta de repasse do FEM. Buscando soluções para liberações. | [6 empty] | x |  | x
IRGA | São João | Prefeitura Municipal | Mapa com formato diverso | [9 empty] | 0
IRBE | São Joaquim do Monte | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DA COBERTA DE UMA QUADRA ESCOLAR NA VILA BARRA DO RIACHÃO - 2º DISTRITO DESTE MUNICÍPIO | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | D' BARROS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME | 036/2014 | 25/04/2014 | 2014-10-22 | 169968.61 | 25/10/2014 | 2015-04-20 |  | 169968.61 | 6171.5 | 6171.5 | Em execução | [8 empty] | x | x
IRPA | São José da Coroa Grande | Prefeitura Municipal | SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO DA GAMILEIRA, SITIO CUNHA E BOA VISTA (07) |  | CONSTUTORA VALE DO UNA LTDA |  |  |  | 1530831 |  |  |  | 1530831 | 74590.2 | 74590.2 | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRPA | São José da Coroa Grande | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DO PSF DA MATA DO CAJUEIRO(02) |  | CONSTUTORA VALE DO UNA LTDA |  |  |  | 190559.98 |  |  |  | 190559.98 | 9998.89 | 9998.89 | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRSA | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Reforma e Ampliação das Escolas Municipais- Monteiro Lobato na Malhada Vermelha, Sebastião Mariano Sítio Bananeiras, Cassimiro Gomes Poços das Corôas, José Nunes de Magalhães Cacimba Nova e Miguel Henrique Sítio Caneta, neste município |  | TRÊS R ENGENHARIA LTDA | 077/13 | 21/10/13 | 2014-01-19 | 979718.71 | 21/01/14 |  |  | 979718.71 |  | 903661.53 | Em execução | Concluída. |  |  | x
IRSA | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Construção de Coberta da Quadra do Colégio Municipal Dr. Arcôncio Pereira - Sede |  | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 037/12 | 26-10-12 | 2013-04-24 | 175876.61 | 26/04/13 |  |  | 175876.61 |  | 35568.82 | Em execução | Aguardando recursos. | [6 empty] | x |  | x
IRSA | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Construção de Arquibancada e Piso na Escola Municipal Dr. Arcôncio Pereira, neste município |  | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 072/13 | 24/09/13 | 2013-12-23 | 121452 | 24/12/13 |  |  | 121452 |  | 107970.7 | Em execução | Concluída. |  |  | x
IRSA | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | Serviços de Tapa Buracos no Povoado do Jatobá, Distrito do Carmo e Bom Nome |  | BARROS & BARRETOS- Prestação de Serviços | 061/09 | 01-02-10 | 2010-03-03 | 88891.94 | 01-03-10 |  |  | 88891.94 |  | 42229.65 | Em execução | Concluída. |  |  | x
IRAR | SÃO JOSÉ DO EGITO | Prefeitura Municipal | Serviços de Conclusão da Construção de Quadra Poliesportiva coberta com vestiário na Escola Municipal Pedro Eufrásio de Feitosa - Sítio Barra Nova no Município |  | Construmar - Construtora Marivan Ltda | 10.333/2014 | 24/09/2014 | 2015-04-22 | 422182.25 | 24/09/2015 |  |  | 422182.25 | 13531.92 | 13531.92 | Em execução | [8 empty] | x | x
IRMS | São Lourenço da Mata | Prefeitura Municipal | Mapa com formato diverso | [9 empty] | 0
IRSA | SERRA TALHADA | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Construção de Escola Padrão FNDE, com 12 (doze) Salas de Aula, no Bairro Malhada. |  | EWG Serviços LTDA | 025/2014 | 25/04/2014 | 2015-01-20 | 3609420.58 |  |  |  | 3609420.58 |  | 22770.84 | Em execução | Em andamento com 20% executado. |  | x
IRSA | SERRA TALHADA | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Recuperação de Estradas Vicinais nos Assentamentos Virgulino Ferreira, Bela Vista, Gilvan Santos e Poldrinho, neste Município |  | Novidades Serviços Ltda-ME | 110/2013 | 08/10/2013 | 2014-10-08 | 3300716.43 |  | 2015-10-08 |  | 3300716.43 |  |  | Em execução | Excução desacelerada por atraso nos repasses do INCRA. | [6 empty] | x |  | x
IRSA | SERRA TALHADA | Prefeitura Municipal | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Construção do CEU - Centro de Arte e Esporte Unificado, do Bairro Caxixola no Municipio |  | Natal Engenharia LTDA | 056/2013 | 25/06/2013 | 2013-12-22 | 1665485.21 |  | 2015-12-12 | -126232.11 | 1539253.1 |  |  | Em execução | Com rítmo lento por atraso nos repasses de recursos do Min da Cultura. |  | x
IRSA | SERRA TALHADA | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa Para Execução dos Serviços de Pavimento e Revestimento Asfáltico dos Bairros AABB, Universitário, CAGEP e Malhada, neste município. |  | Natal Engenharia LTDA | 106/2014 | 11/11/2014 | 11/11/2014 | 1217883.52 |  |  |  | 1217883.52 |  |  | Em execução | Excução desacelerada por atraso nos repasses da CEHAB. | [6 empty] | x |  | x
IRSA | SERRA TALHADA | Prefeitura Municipal | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Construção de Barragens de Terra a ser Executado em Várias Localidades Situadas na Zona Rural deste Município |  | SMRV Ferrari Lima Construtora LTDA | 069/2013 | 25/06/2013 | 2014-02-20 | 581741.36 |  | 2016-02-10 | -4985.41 | 576755.95 |  |  | Em execução | Com rítmo lento por atraso nos repasses de recursos do Min da Agricultura. |  | x
IRSA | SERRA TALHADA | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Reforma dos Canteiros da Avenida Afonso Magalhães, Lote I e do Trevo da Malhada, Lote II, neste Municipio. |  | Meta Construções e Empreendimento Ltda | 087/2014 | 25/08/2014 | 2014-12-23 | 338683.91 |  |  |  | 338683.91 |  |  | Em execução | Em execução. |  | x
IRSA | SERRA TALHADA | Prefeitura Municipal | Serviços de Construção de uma Cozinha Comunitária no Bairro Bom Jesus. |  | Immobiliare Construtora e Incorporadora Ltda. | 071/2011 | 30/06/2011 | 2011-12-27 | 338131.82 |  | 2014-06-14 | -511.18 | 337620.64 |  | 38369.31 | Em execução | Em andamento com término em 30/06/2015. |  | x
IRSA | SERRA TALHADA | Prefeitura Municipal | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Construção de Uma Praça Denominada "Academia das Cidades", no Bairro Bom Jesus, Neste Município. |  | Immobiliare Construtora e Incorporadora Ltda. | 093/2011 | 08/08/2011 | 2011-11-06 | 318486.39 |  | 2014-04-24 |  | 318486.39 |  | 201135.79 | Em execução | Obra concluída aguardando vistoria da Sec das Cidades. |  |  | x
IRSA | SERRA TALHADA | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Construção de Cozinha, Refeitório e Depósito da Escola Municipal do Bairro Mutirão e do Distrito de Água Branca , neste município. |  | SW Construções Ltda | 015/2014 | 24/03/2014 | 2014-06-22 | 234131.89 |  | 2014-12-19 |  | 234131.89 |  | 5000 | Em execução | Demora na execução por indisponibilidade financeira. |  | x
IRSA | SERRA TALHADA | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Reforma da Praça Vereador Silvino Cordeiro, neste Municipio. |  | Meta Construções e Empreendimento Ltda | 094/2014 | 15/10/2014 | 2015-01-13 | 143909.54 |  | 2015-04-13 |  | 143909.54 |  |  | Em execução | Houve atraso por necessidade de adequação de projeto, aguardando autorização da CEHAB. |  | x
IRSA | SERRA TALHADA | Prefeitura Municipal | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Construção de Pavimento em Paralelepípedo Granítico nas Ruas Esperança, Baixa Renda, Travessa 5 e Rua Vicente Inácio de Oliveira, Bairro Malhada, neste Município |  | J.E. Gomes Sampaio & CIA LDTA | 085/2013 | 12/07/2013 | 2013-09-10 | 80352.6 |  | 2014-01-08 | 10073.85 | 90426.45 |  |  | Em execução | Obra concluída. |  |  | x
IRSA | SERRA TALHADA | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Construção de Pavimento em Paralelepípedo Granítico na Rua do Sol, no Bairro Borborema; Travessa Alexandre Nogueira, no Bairro Nossa Senhora da Penha e a Travessa 31 de Março no Bairro da CAGEPE, Neste Município |  | SMRV Ferrari Lima Construtora LTDA | 051/2014 | 15/05/2014 | 2014-08-13 | 84382.58 |  | 2015-02-09 |  | 84382.58 |  |  | Em execução | Falta apenas a execução da travessa 31 de Março, as outras já se encontram concluídas. |  | x
IRSA | SERRA TALHADA | Prefeitura Municipal | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Construção de Pavimento em Paralelepípedo Granítico nas Ruas Esperança e Baixa Renda, Bairro Malhada, neste Município |  | J.E. Gomes Sampaio & CIA LDTA | 085/2013 | 12/07/2013 | 2013-09-10 | 66860.47 |  | 2013-11-09 | 10073.85 | 76934.32 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSA | SERRA TALHADA | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Construção de Pavimento em Paralelepípedo Granítico nas ruas Projetada e Travessa Bela Vista, no Bairro Bom Jesus e rua Manoel Antonio de Souza, no Bairro COHAB |  | SMRV Ferrari Lima Construtora LTDA | 155/2013 | 10/01/2014 | 2014-03-11 | 48605.16 |  | 2014-07-09 | 5390.99 | 53996.15 |  |  | Em execução | Obra concluída. |  |  | x
IRSA | SERRA TALHADA | Prefeitura Municipal | Contratação de Empresa Para Execução dos Serviços de Reforma dos Canteiros do Bairro da CAGEP, neste município. |  | SW Construções Ltda | 101/2014 | 20/11/2014 | 2015-02-18 | 21716.48 |  |  |  | 21716.48 |  |  | Em execução | Em distrato sem recebimento de recursos. | [6 empty] | x |  | x
IRSA | SERRITA | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA AVENIDA DANIEL ARRAES, CORONEL CHICO ROMÃO E NAS RUAS: JOÃO DE JOANES, PROJETADAS 1, 2 E 3 NA VILA SÃO TOMÉ, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRITA – PE. |  | H.C ENGENHARIA EIRELLI EPP | 061/2014 | 03/11/2014 | 2015-04-02 | 163358.58 | 03/04/2015 |  |  | 163358.58 |  |  | Em execução | Em andamento. |  | x
IRAR | SERTÂNIA | Prefeitura Municipal | Construção de Coberta de Quadra - Distrito Rio da Barra |  | Paxedes LTDA EPP | 057/2014 | 2014-05-23 | 2015-02-17 | 222295.51 |  | 2015-05-18 |  | 222295.51 |  |  | Em execução | Paralisada pela contratada injustificadamente. Será notificada. | [6 empty] | x |  | x
IRAR | SERTÂNIA | Prefeitura Municipal | Abastecimento d'água no Sítio Campos |  | Carvalho e Reis | 90/2012 | 2012-11-09 | 2013-01-23 | 131478.1 |  | 2014-07-17 |  | 131478.1 |  | 102220.38 | Em execução | Paralisada pela contratada injustificadamente. Contrato será distratado. | [6 empty] | x |  | x
IRPA | SIRINHAÉM | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA PADRE VENÂNCIO |  | AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME | 077/2017 | 2014-09-01 | 2015-05-29 | 509645.14 | 2015-06-01 |  |  | 509645.14 | 12951.49 | 12951.49 | Em execução | Obra em andamento, não tendo mais justificativas a apresentar a este tribunal. |  | x
IRBE | SURUBIM | Prefeitura Municipal | Implantação do Anel Viário no município de Surubim-Rua Major Prisciliano da Mota Silveira e Avenida João Batista Filho ( Pavimentação Asfáltica em CBUQ ) |  | ECAN TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 040/2014 | 20/05/2014 | 2015-01-15 | 658999.16 | x | 2015-09-12 |  | 658999.16 | 17854.78 | 17854.78 | Em execução | Houve falha na informação anterior. Houve pagamento de R$155.856,63. |  | x
IRBE | SURUBIM | Prefeitura Municipal | Construção de duas Quadras Cobertas, sendo o Lote I localizada no Sitio Furnas e o Lote II - Loclizda no Sítio Lagoa Nova no município de Surubim/PE Padrão FNDE - SÍTIO LAGOA NOVA |  | VL TECNOLÓGIA LTDA - EPP | 064/2014 | 13/10/2014 | 2015-03-12 | 629830.76 | x |  |  | 629830.76 | 22680.51 | 22680.51 | Em execução | Obra em rítmo lento. Prefeitura notificou a contratada para corrigir falhas. |  | x
IRAR | Tabira | Prefeitura Municipal | Mapa com formato diverso | [9 empty] | 0
IRSA | Tacaratu | Prefeitura Municipal | Construção de módulos sanitários domiciliares, tipo 1 | FUNASA | A&S Construtora Albuquerque e Souza Ltda | 078/2008 | 2008-06-23 | 2009-06-23 | 569577.06 |  |  |  | 569577.06 | 0 | 588942.14 | Paralisada | Em pactuação com a FUNASA para redução de meta e término do convênio. | [6 empty] | x |  | x
IRSA | Tacaratu | Prefeitura Municipal | Pavimentação em paralelo granítico das Travessas Jailson Manoel do Nascimento e José Gomes de Araújo. | Ministério das Cidades | Construtora São Jorge Ltda | 055/2013 | 2013-05-27 | 2013-08-25 | 123370.69 |  |  |  | 123370.69 |  |  | Em execução | Houve pactuação reprogramação. |  | x
IRPA | Tamandaré | Prefeitura Municipal | Mapa com formato diverso | [9 empty] | 0
IRSU | Taquaritinga do Norte | Prefeitura Municipal | Construção de Creche Tipo B – Pão de Açúcar |  | T & S Engenharia LTDA. | 174/2012 | 2012-04-19 | 2013-01-14 | 1473631.95 |  |  |  | 1473631.95 | 159200.02 | 159200.02 | INACABADA | Obra inacabada. | [6 empty] | x |  | x
IRSU | Taquaritinga do Norte | Prefeitura Municipal | Construção de Duas Quadras Poliesportivas – Algodão e Placas |  | J D Lira Engenharia LTDA | 112/2012 | 2012-04-15 | 2012-06-14 | 144762.58 | 2012-10-16 | 2014-02-04 | 35464.03 | 180226.61 | 44109.23 | 171021.02 | INACABADA | Obra inacabada. | [6 empty] | x |  | x
IRSU | Taquaritinga do Norte | Prefeitura Municipal | Construção de Quadra Coberta na Escola Padre Ibiapina – Gravatá do Ibiapina |  | ACR Consultoria e Projetos LTDA. | 141/2014 | 2014-05-22 | 2014-11-18 | 528083.11 |  | 2016-05-11 |  | 528083.11 | 250176.99 | 250176.99 | INACABADA | Obra inacabada. | [6 empty] | x |  | x
IRSU | Taquaritinga do Norte | Prefeitura Municipal | Pavimentação da Rua Padre Ibiapina – Gravatá do Ibiapina | SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO | Construtora PRS LTDA | 199/2014 |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 | 59512.87 | 59512.87 | INACABADA | Obra inacabada. | [6 empty] | x |  | x
IRSU | Taquaritinga do Norte | Prefeitura Municipal | Serviço de Consultaria para serviços de engenharia consultiva e assessoramento contínuo |  | Pina Bueno Engenharia LTDA – ME | 125/2014 |  |  | 42000 |  |  |  | 42000 | 28500 | 28500 | INACABADA | Obra inacabada. | [6 empty] | x |  | x
IRSU | TIMBAÚBA | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM TSD NAS RUAS ESTUDANTE ÁLVARO XAVIER, TRAVESSA SANTIAGO, JOÃO FERNANDO MACHADO, MARIA EMÍLIA, MAURO FAUSTINO DOS SANTOS E VALDIR CAVALCANTI |  | TEP CONSTRUTORA LTDA | 038/2013 | 2013-07-11 | 2013-12-08 | 2106610.74 |  | 2015-03-03 |  | 2106610.74 |  |  | Em execução | Obra paralisada por falta de repasse de recursos pela CAIXA, com 2,49% executados. | [6 empty] | x |  | x
IRSU | TIMBAÚBA | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA VILA NOVA VIDA E NO LOTEAMENTO ISMAEL VASCONCELOS |  | M.M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 037/2013 | 2013-07-09 | 2013-11-06 | 348297.92 | 2014-01-02 | 2015-03-01 |  | 348297.92 |  |  | Paralisada | Obra paralisada por falta de repasse de recursos pela CAIXA, com 32,53% executados. | [6 empty] | x |  | x
IRSU | TIMBAÚBA | Prefeitura Municipal | REFORMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |  | M.M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 033/2013 | 2013-07-09 | 2013-10-07 | 89212.96 | 2013-11-30 | 2015-03-31 |  | 89212.96 |  | 11389.93 | Paralisada | Obra paralisada por falta de recursos. | [6 empty] | x |  | x
IRBE | TORITAMA | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa para construção de 03 (três), Unidades Básica de Saúde, porte I, no Municipio de Toritama, sendo LOTE 1- localizada no sítio São João: o LOTE 2 - localizada no bairro Independente; e o LOTE 3 - localizada no sítio Cacimbas (Vila São Benedito) de Toritama, com material e mão-de-obra da empreiteira. |  | Ogel - Obras Gerais Ltda - EPP |  |  |  | 1316620 |  |  |  | 1316620 |  |  | Não informado | [8 empty] | x | x
IRBE | TORITAMA | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de Egenharia para execução dos serviços de pavimentção em paralelepípedo com pedras graníticas de ruas, avenidas e travessas no Município de Toritama, com material e mão-de-obra da empreiteira. |  | Viacon - Construções e Montagens Ltda. |  |  |  | 1288068.1 |  |  |  | 1288068.1 |  |  | Não informado | [8 empty] | x | x
IRBE | TORITAMA | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de Engenharia para execução dos serviços em diversas ruas e em diversos bairros da cidade de Toritama, com material e mão-de-obra da empreiteira. |  | Ogel - Obras Gerais Ltda - EPP |  |  |  | 772248.16 |  |  |  | 772248.16 |  |  | Não informado | [8 empty] | x | x
IRBE | TORITAMA | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de Engenharia para revitalização do porque das feiras e urbanização e pavimentação de ruas no entorno do parque, com material e mão-de-obra da empreiteira. |  | Ogel - Obras Gerais Ltda - EPP |  |  |  | 725089.01 |  |  |  | 725089.01 |  |  | Não informado | [8 empty] | x | x
IRBE | TORITAMA | Prefeitura Municipal | Contratação de empresas de Engenharia para construção de 01 (uma) quadra poliesportiva coberta com palco localizada no bairro Independente no Município de Toritama, com material e mão-de-obra da empreiteira. |  | Viacon - Construções e Montagens Ltda. |  |  |  | 426381.71 |  |  |  | 426381.71 |  |  | Não informado | [8 empty] | x | x
IRBE | TORITAMA | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de Engenharia para execução dos serviços em diversas ruas e em diversos bairros da cidade de Toritama, com material e mão-de-obra da empreiteira. |  | Contrel - Construções e Realizações Empresariais LTDA - EPP |  |  |  | 139550.1 |  |  |  | 139550.1 |  |  | Não informado | [8 empty] | x | x
IRBE | TORITAMA | Prefeitura Municipal | Contratação de empresa de Engenharia para execução dos serviços em diversas ruas e em diversos bairros da cidade de Toritama, com material e mão-de-obra da empreiteira. |  | Ogel - Obras Gerais Ltda - EPP |  |  |  | 78653.99 |  |  |  | 78653.99 |  |  | Não informado | [8 empty] | x | x
IRMN | Tracunhaém | Prefeitura Municipal | NÃO APRESENTOU MAPA DE OBRAS | [9 empty] | 0
IRPE | TRINDADE | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR - POVOADO MANGUEIRA |  | CONSTRUTORA E LOCADORA NOBERTO MACEDO LTDA | .048/2014 | 2014-11-18 | 2015-03-18 | 197195.07 | _ |  |  | 197195.07 |  |  | Em execução | Obra em excução. Estrutura metálica e coberta sendo executada fora do canteiro, nas instalações da metalúgica. |  | x
IRAR | Tupanatinga | Prefeitura Municipal | INFORMAÇÕES INCOPLETAS | [9 empty] | 0 |  |  |  | Mapa apresentado continua com informações incompletas
IRSU | Vertente do Lério | Prefeitura Municipal | Mapa com formato diverso | [9 empty] | 0
IRSU | VERTENTES | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DISRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, APLICADO SOBRE PAVIMENTO EXIXTENTE EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS |  | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 161/2012 | 2012-08-29 | 2012-11-27 | 2866101.15 |  | 2015-05-16 |  | 2866101.15 |  | 3130970.6 | Em execução | Obra concluída. |  |  | x
IRSU | VERTENTES | Prefeitura Municipal | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ACÁCIO PESSÔA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE |  | PROQUALYT ENGENHARIA LTDA |  |  |  | 1118981.49 |  |  |  | 1118981.49 |  |  | Em execução | Em execução com término previsto para jan/2016. |  | x
IRSU | VERTENTES | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NAS RUAS: PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO, JOÃO RODRIGUES, JOSÉ AVELINO DE BARROS, LUIZ SOARES DA SILVA, OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE, MAJOR LUDUÉRIO E AVENIDA 01 E 02 DA PE 90 |  | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA | 141/2010 | 2010-05-10 | 2010-08-08 | 810828.53 |  | 2014-10-16 |  | 810828.53 |  | 372694.76 | Em execução | Obra concluída. Falta aprovação de readequação com redução de metas junto à CAIXA. |  |  | x
IRSU | VERTENTES | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, APLICADO SOBE PAVIMENTO EXISTENTE EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, INCLUSIVE RETORNO NA CIDADE DE VERTENTES |  | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 101/2012 | 2012-05-14 | 2012-08-12 | 303175.58 |  | 2015-04-29 | -1134.6 | 302040.98 |  | 267214.32 | Em execução | Obra concluída, falta prestação de contas final junto à CAIXA. |  |  | x
IRSU | VERTENTES | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NAS RUAS ELVIRA BARBOSA DE ARRUDA, INÁCIO ALVES CAVALCANTE, OTÁVIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE COM O PRIMEIRO E SEGUNDO ACESSO A PE 130, E ACESSO AO LOTEAMENTO MANOEL DE SOUZA LEAL, E RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO COM SUA PRIMEIRA TRAVESSA |  | DIVISAS SERVIÇOS E OBRAS LTDA |  |  |  | 298195.91 |  | 1907-05-23 |  | 298195.91 |  | 267487.33 | Contrato Cancelado | Houve equívoco no mapa de obras, pois a obra está concluída com prestação de contas final junto à CAIXA. |  |  | x
IRSU | VERTENTES | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO MANOEL DE SOUZA LEAL |  | ASSOCIAÇÃO SALLUS ET CÁRITAS | PMV/ASC Nº 001/2010 | 2010-07-15 | 2010-10-13 | 224766.53 | PARALISADA DESDE 08/2010 |  |  | 224766.53 |  | 56191.63 | Paralisada | Aguardando licença da CPRH para retornar rítmo normal da obra. | [6 empty] | x |  | x
IRSU | VICÊNCIA | Prefeitura Municipal | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO GOMES DE ARAÚJO NO DISTRITO DE TRIGUEIROS |  | EMPRESA VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA | 014/2014 | 2014-05-05 | 2015-01-30 | 204309.41 | 2015-02-05 |  |  | 204309.41 |  |  | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRSU | VICÊNCIA | Prefeitura Municipal | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO DO PRINCIPAL ACESSO AO DISTRITO DE MURUPÉ |  | TEP CONSTRUTORA LTDA-EPP | 013/2014 | 2014-04-23 | 2014-10-20 | 190409.64 | 2014-10-23 |  |  | 190409.64 | 133689.8 | 133689.8 | Paralisada | [8 empty] | x | x
IRSU | VICÊNCIA | Prefeitura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedos graniticos na Rua:Projetoda no Loteamento Cromacio Figueiredo |  | TOP CONSTRUTORA LTDA-ME | 008/2014 | 2014-03-26 | 2014-07-24 | 82128.07 |  |  |  | 82128.07 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRSU | VICÊNCIA | Prefeitura Municipal | RECONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PAISAGISMO DA PRAÇA DRºMARIO RAMOS DE ANDRADE LIMA. FEM 2014 |  | BATISTA E VASCONCELOS LTDA-ME | 046/2014 | 2014-10-29 | 2015-01-27 | 64932.49 | 2015-01-29 | 2015-01-29 |  | 64932.49 |  |  | Em execução | [8 empty] | x | x
IRPA | XEXÉU | Prefeitura Municipal | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NAS RUAS; MARIA ALZIRA-BAIRRO NOVO,RUA DA LINHA,JOSEFA MARIA DE PAULA - BAIRRO ALICE GONÇALVES |  | COMUNATY EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME |  | 26/05/2014 | 2014-07-25 | 138950 | 08/09/2014 |  |  | 138950 |  |  | Em execução | Concluída em 15/01/2015. |  |  | x
|  |  |  | 2053 |  |  |  |  | 9236130979.83 |  |  | 2126795955.0692 | 11364724813.4292 | 1860913737.3679 | 5383454246.9762 |  | Valores Analisados = | 11337828.94 | 1537914910.62 | 356917883.55 | 213818727.4 | 711768.02 | 1592611.81 | 2260623044.5 | 861541826.91 | 3122164871.41
[17 empty] | Número de Contratos = | 4 | 162 | 74 | 48 | 1 | 2 | 202 | 217 | 419
Obs. 1: As informações constantes da planilha acima foram obtidas através do cruzamento das informações contidas nos Mapas de Obras e Serviços de Engenharia encaminhados ao TCE-PE pelas respectivas unidades gestoras, referente ao exercício 2014, com as respostas aos Ofícios de esclarecimentos enviados pelo Núcleo de Engenharia (NEG).
Obs. 2: Para fins de preenchimento dos Mapas de Obras e Serviços de Engenharia, considera-se: Situação que se encontra a obra ou serviço - em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício.
Obs. 3: Para fins do presente levantamento, consideraram-se como obras com fortes indícios de paralisação aquelas iniciadas em exercícios anteriores a 2014 e que não tiveram pagamentos realizados em 2014 ou cujos valores pagos neste período foram insignificantes. Os órgãos que possuíam obras com essas características também foram oficiados pelo Tribunal para prestarem esclarecimentos, e a as obras com fortes indícios de paralisação também se encontram relacionadas nesta planilha.

## Não Encaminharam Inform 2014
Municípios e Órgãos do Estado que não Encaminharam Informações Detalhadas sobre Obras e Serviços de Engenharia na Prestação de Contas de 2014.
Nº | Unidade da Federação | Órgão | Jurisdicionado à | Descrição
1 | PERNAMBUCO | Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco | NEG | NÃO APRESENTOU MAPA DE OBRAS
2 | PERNAMBUCO | Fundo de Desenvolvimento Social | NEG | NÃO APRESENTOU MAPA DE OBRAS
3 | PERNAMBUCO | Fundo Financeiro de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco | NEG | NÃO APRESENTOU MAPA DE OBRAS
4 | Recife | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | NEG | Não Apresentou Mapa de Obras
5 | Buenos Aires | Prefeitura Municipal | IRSU | INFORMAÇÕES INCOPLETAS
6 | Santa Cruz do Capibaribe | Prefeitura Municipal | IRSU | NÃO APRESENTOU MAPA DE OBRAS
7 | Vertente do Lério | Prefeitura Municipal | IRSU | Mapa com formato diverso
8 | Bodocó | Prefeitura Municipal | IRPE | INFORMAÇÕES INCOPLETAS
9 | Moreilândia | Prefeitura Municipal | IRPE | Mapa com formato diverso
10 | Orocó | Prefeitura Municipal | IRPE | Mapa com formato diverso
11 | Tamandaré | Prefeitura Municipal | IRPA | Mapa com formato diverso
12 | São Lourenço da Mata | Prefeitura Municipal | IRMS | Mapa com formato diverso
13 | Aliança | Prefeitura Municipal | IRMN | NÃO APRESENTOU MAPA DE OBRAS
14 | Tracunhaém | Prefeitura Municipal | IRMN | NÃO APRESENTOU MAPA DE OBRAS
15 | Jurema | Prefeitura Municipal | IRGA | Mapa com formato diverso
16 | São João | Prefeitura Municipal | IRGA | Mapa com formato diverso
17 | Tabira | Prefeitura Municipal | IRAR | Mapa com formato diverso
18 | Tupanatinga | Prefeitura Municipal | IRAR | INFORMAÇÕES INCOPLETAS

## Não Responderam Ofício
Municípios e Órgãos do Estado que não Apresentaram Resposta ou Responderam Parcialmente ao Ofício do TCE-PE
Nº | Unidade da Federação | Órgão | Quantidade de Contratos sem Resposta | Valor
1 | PERNAMBUCO | Codecipe - Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco | 9 | 2620593.22
2 | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | 25 | 477957506.88
3 | PERNAMBUCO | Fundo Estadual de Assistência Social | 1 | 426197.19
4 | PERNAMBUCO | Polícia Civil de Pernambuco | 2 | 416244.52
5 | PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Articulação Social e Regional | 1 | 10931.52
6 | Recife | Empresa de Urbanização | 1 | 53413989.02
7 | Recife | Secretaria de Educação | 3 | 8802679.61
8 | Recife | Secretaria de Saúde | 7 | 19102477.37
9 | Abreu e Lima | Prefeitura Municipal | 9 | 12875562.43
10 | Afogados da Ingazeira | Prefeitura Municipal | 3 | 1876525.78
11 | Água Preta | Prefeitura Municipal | 2 | 1326903.82
12 | Amaraji | Prefeitura Municipal | 1 | 676778.83
13 | Belo Jardim | Prefeitura Municipal | 4 | 1952846.81
14 | Bom Conselho | Prefeitura Municipal | 6 | 2661003.47
15 | Brejão | Prefeitura Municipal | 4 | 3145272.15
16 | Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura Municipal | 8 | 87982696.26
17 | Calumbi | Prefeitura Municipal | 3 | 677412.13
18 | Camocim de São Félix | Prefeitura Municipal | 2 | 394118.03
19 | Capoeiras | Prefeitura Municipal | 1 | 501938.73
20 | Condado | Prefeitura Municipal | 1 | 76560.32
21 | Cumaru | Prefeitura Municipal | 2 | 583143.64
22 | Custódia | Prefeitura Municipal | 1 | 211094.11
23 | Dormentes | Prefeitura Municipal | 1 | 1486005.13
24 | Floresta | Prefeitura Municipal | 7 | 4527712.51
25 | Glória de Goitá | Prefeitura Municipal | 1 | 1301280
26 | Ibirajuba | Prefeitura Municipal | 2 | 335950.64
27 | Iguaracy | Prefeitura Municipal | 1 | 593675.13
28 | Ipubi | Prefeitura Municipal | 1 | 1231803.74
29 | Itacuruba | Prefeitura Municipal | 4 | 1859020.36
30 | Itapetim | Prefeitura Municipal | 13 | 6183225.12
31 | Itaquitinga | Prefeitura Municipal | 1 | 562524.12
32 | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | 14 | 79235220.17
33 | Lagoa Grande | Prefeitura Municipal | 1 | 243283.54
34 | Machados | Prefeitura Municipal | 5 | 2273903.69
35 | Ouricuri | Prefeitura Municipal | 1 | 2013708.72
36 | Palmeirina | Prefeitura Municipal | 1 | 427477.27
37 | Paulista | Prefeitura Municipal | 10 | 31945031.25
38 | Pedra | Prefeitura Municipal | 4 | 6383967.59
39 | Petrolina | Prefeitura Municipal | 22 | 27801456.45
40 | Pombos | Prefeitura Municipal | 4 | 925621.56
41 | Salgadinho | Prefeitura Municipal | 1 | 746016.19
42 | Saloá | Prefeitura Municipal | 2 | 1846333.27
43 | Santa Cruz | Prefeitura Municipal | 1 | 14618.48
44 | São Benedito do Sul | Prefeitura Municipal | 1 | 607216.07
45 | São Bento do Una | Prefeitura Municipal | 7 | 3625433.23
46 | São Joaquim do Monte | Prefeitura Municipal | 1 | 169968.61
47 | São José da Coroa Grande | Prefeitura Municipal | 2 | 1721390.98
48 | SÃO JOSÉ DO EGITO | Prefeitura Municipal | 1 | 422182.25
49 | SERRA TALHADA | Prefeitura Municipal | 1 | 76934.32
50 | TORITAMA | Prefeitura Municipal | 7 | 4746611.07
51 | VICÊNCIA | Prefeitura Municipal | 4 | 541779.61
Total |  |  | 217 | 861541826.91

## Resumo - (por Unidade Gestora)
Resumo Obras Paralisadas por Órgão - Após Resposta ao Ofício do TCE-PE
Nº | Unidade da Federação | Órgão | Número de Contratos com Obras Paralisadas ou inacabadas | Valor Final do Contrato (Contrato+Aditivos) | Valores Pagos (informados pelo Jurisdicionado)
1 | PERNAMBUCO | Casa Militar | 1 | 1976544.65 | 354134.51
2 | PERNAMBUCO | Codecipe - Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco | 9 | 2620593.22 | 0
3 | PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | 25 | 229233953.37 | 67216338.38
4 | PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | 13 | 418141774.19 | 73438832.63
5 | PERNAMBUCO | Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco | 2 | 386383.99 | 1363723.43
6 | PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | 25 | 477957506.88 | 164991464.91
7 | PERNAMBUCO | Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco | 1 | 328907.1 | 26840.59
8 | PERNAMBUCO | Fundo Estadual de Assistência Social | 1 | 426197.19 | 56665.59
9 | PERNAMBUCO | Fundo Estadual de Saúde | 6 | 90281579.95 | 64900546.67
10 | PERNAMBUCO | Instituto Agronômico de Pernambuco | 2 | 2373732.12 | 405035.75
11 | PERNAMBUCO | Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco | 1 | 49027.94 | 0
12 | PERNAMBUCO | Ministério Público de Pernambuco | 1 | 768794.39 | 0
13 | PERNAMBUCO | Polícia Civil de Pernambuco | 2 | 416244.52 | 190160.67
14 | PERNAMBUCO | Polícia Militar de Pernambuco | 1 | 209328.74 | 78220.66
15 | PERNAMBUCO | Porto do Recife S.A | 2 | 63830199.46 | 10569483
16 | PERNAMBUCO | Secretaria da Criança e da Juventude | 6 | 93692355.21 | 17292305.52
17 | PERNAMBUCO | Secretaria das Cidades | 7 | 604757850.55 | 17906933.61
18 | PERNAMBUCO | Secretaria de Educação | 1 | 2398635.56 | 0
19 | PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo | 6 | 13102837.89 | 3441536.29
20 | PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Articulação Social e Regional | 1 | 10931.52 | 0
21 | PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Recursos Hídricos e Energéticos | 3 | 74131243.41 | 37014238.4
22 | PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Ressocialização | 4 | 133762763.35 | 17698845.98
23 | PERNAMBUCO | Unidade Executora Estadual do PRODETUR de Pernambuco | 3 | 18721019.52 | 3526557.59
24 | Recife | Empresa de manutenção e Limpeza urbana | 10 | 192329744.87 | 99742924.68
25 | Recife | Empresa de Urbanização | 5 | 86648791.17 | 21142347.6
26 | Recife | Secretaria de Educação | 3 | 8802679.61 | 559657.74
27 | Recife | Secretaria de Saneamento | 4 | 123114004.43 | 28233438.41
28 | Recife | Secretaria de Saúde | 7 | 19102477.37 | 196151.31
29 | Abreu e Lima | Prefeitura Municipal | 9 | 12875562.43 | 1789257.14
30 | Afogados da Ingazeira | Prefeitura Municipal | 3 | 1876525.78 | 0
31 | Afrânio | Prefeitura Municipal | 6 | 3159888.64 | 658480.67
32 | Água Preta | Prefeitura Municipal | 2 | 1326903.82 | 32858.19
33 | Altinho | Prefeitura Municipal | 1 | 432038.5 | 15923.78
34 | Amaraji | Prefeitura Municipal | 1 | 676778.83 | 267659.54
35 | Belo Jardim | Prefeitura Municipal | 4 | 1952846.81 | 281343.66
36 | Bom Conselho | Prefeitura Municipal | 6 | 2661003.47 | 272437.6
37 | Brejão | Prefeitura Municipal | 4 | 3145272.15 | 241307.75
38 | Brejinho | Prefeitura Municipal | 1 | 66196.78 | 0
39 | Buíque | Prefeitura Municipal | 3 | 5261571.05 | 1230212.78
40 | Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura Municipal | 8 | 87982696.26 | 34441747.84
41 | Caetés | Prefeitura Municipal | 1 | 950768.32 | 0
42 | Calumbi | Prefeitura Municipal | 3 | 677412.13 | 0
43 | Camaragibe | Prefeitura Municipal | 3 | 569705.72 | 208023.92
44 | Camocim de São Félix | Prefeitura Municipal | 2 | 394118.03 | 0
45 | Canhotinho | Prefeitura Municipal | 4 | 1545796.88 | 864500.45
46 | Capoeiras | Prefeitura Municipal | 1 | 501938.73 | 0
47 | Caruaru | Prefeitura Municipal | 4 | 55189890.02 | 15708823.74
48 | Cedro | Prefeitura Municipal | 1 | 255271.8 | 0
49 | Chã de Alegria | Prefeitura Municipal | 1 | 156064.61 | 75794.93
50 | Chã Grande | Prefeitura Municipal | 1 | 75866.3 | 42258.61
51 | Condado | Prefeitura Municipal | 1 | 76560.32 | 57821.53
52 | Correntes | Prefeitura Municipal | 2 | 9765200.84 | 3463759.48
53 | Cortês | Prefeitura Municipal | 1 | 239961.11 | 0
54 | Cumaru | Prefeitura Municipal | 2 | 583143.64 | 92637.99
55 | Custódia | Prefeitura Municipal | 1 | 211094.11 | 100000
56 | Dormentes | Prefeitura Municipal | 1 | 1486005.13 | 1184756.04
57 | Exu | Prefeitura Municipal | 3 | 3147864.78 | 2141203.37
58 | Ferreiros | Prefeitura Municipal | 1 | 511455.75 | 251772.25
59 | Floresta | Prefeitura Municipal | 7 | 4527712.51 | 0
60 | Garanhuns | Prefeitura Municipal | 1 | 1873099.24 | 89801.49
61 | Glória de Goitá | Prefeitura Municipal | 1 | 1301280 | 49097.76
62 | Goiana | Prefeitura Municipal | 2 | 370255.12 | 0
63 | Granito | Prefeitura Municipal | 1 | 319222.15 | 82536.52
64 | Gravatá | Prefeitura Municipal | 3 | 2411239.99 | 1606990.44
65 | Iati | Prefeitura Municipal | 2 | 4140173.28 | 2104713.95
66 | Ibirajuba | Prefeitura Municipal | 2 | 335950.64 | 91155.7
67 | Iguaracy | Prefeitura Municipal | 1 | 593675.13 | 495053.03
68 | Ilha de Itamaracá | Prefeitura Municipal | 2 | 2320892.8 | 754030.54
69 | Ipojuca | Prefeitura Municipal | 7 | 19948357.9 | 2705096.76
70 | Ipubi | Prefeitura Municipal | 1 | 1231803.74 | 938806.72
71 | Itacuruba | Prefeitura Municipal | 4 | 1859020.36 | 1394685.91
72 | Itapetim | Prefeitura Municipal | 13 | 6183225.12 | 0
73 | Itapissuma | Prefeitura Municipal | 3 | 951040.34 | 208403.3
74 | Itaquitinga | Prefeitura Municipal | 1 | 562524.12 | 0
75 | Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | 19 | 109216210.05 | 11825068.25
76 | Lagoa do Ouro | Prefeitura Municipal | 1 | 319369.11 | 0
77 | Lagoa dos Gatos | Prefeitura Municipal | 3 | 1402894.71 | 691635.57
78 | Lagoa Grande | Prefeitura Municipal | 2 | 341343.61 | 56896.4
79 | Lajedo | Prefeitura Municipal | 1 | 937556.78 | 0
80 | Limoeiro | Prefeitura Municipal | 3 | 1002216.57 | 330882.64
81 | Machados | Prefeitura Municipal | 5 | 2273903.69 | 478313.04
82 | Moreno | Prefeitura Municipal | 1 | 1414984.16 | 0
83 | Olinda | Prefeitura Municipal | 2 | 59692.53 | 27114.62
84 | Ouricuri | Prefeitura Municipal | 1 | 2013708.72 | 158121.69
85 | Palmeirina | Prefeitura Municipal | 1 | 427477.27 | 377447.07
86 | Paranatama | Prefeitura Municipal | 1 | 600375.43 | 0
87 | Paudalho | Prefeitura Municipal | 3 | 2149413.17 | 1007184.46
88 | Paulista | Prefeitura Municipal | 10 | 31945031.25 | 13317691.6
89 | Pedra | Prefeitura Municipal | 4 | 6383967.59 | 474774.96
90 | Petrolina | Prefeitura Municipal | 22 | 27801456.45 | 0
91 | Pombos | Prefeitura Municipal | 4 | 925621.56 | 0
92 | Sairé | Prefeitura Municipal | 2 | 315093.61 | 233460.49
93 | Salgadinho | Prefeitura Municipal | 1 | 746016.19 | 229240.83
94 | Saloá | Prefeitura Municipal | 6 | 2689204.35 | 0
95 | Santa Cruz | Prefeitura Municipal | 1 | 14618.48 | 0
96 | São Benedito do Sul | Prefeitura Municipal | 1 | 607216.07 | 351464.22
97 | São Bento do Una | Prefeitura Municipal | 7 | 3625433.23 | 1312335.37
98 | São Caetano | Prefeitura Municipal | 2 | 279849.11 | 169101.71
99 | São Joaquim do Monte | Prefeitura Municipal | 1 | 169968.61 | 6171.5
100 | São José da Coroa Grande | Prefeitura Municipal | 2 | 1721390.98 | 84589.09
101 | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Prefeitura Municipal | 1 | 175876.61 | 35568.82
102 | SÃO JOSÉ DO EGITO | Prefeitura Municipal | 1 | 422182.25 | 13531.92
103 | SERRA TALHADA | Prefeitura Municipal | 4 | 4617250.75 | 0
104 | SERTÂNIA | Prefeitura Municipal | 2 | 353773.61 | 102220.38
105 | Tacaratu | Prefeitura Municipal | 1 | 569577.06 | 588942.14
106 | Taquaritinga do Norte | Prefeitura Municipal | 5 | 2323941.67 | 668410.9
107 | TIMBAÚBA | Prefeitura Municipal | 3 | 2544121.62 | 11389.93
108 | TORITAMA | Prefeitura Municipal | 7 | 4746611.07 | 0
109 | VERTENTES | Prefeitura Municipal | 1 | 224766.53 | 56191.63
109 | VICÊNCIA | Prefeitura Municipal | 4 | 541779.61 | 133689.8
Total |  |  | 419 | 3122164871.41 | 737030776.33
Obs.: As informações constantes da planilha acima foram obtidas através do cruzamento das informações contidas nos Mapas Consolidados de Obras e Serviços de Engenharia encaminhados ao TCE-PE pelas respectivas unidades gestoras, referentes ao exercício 2014, com as respostas aos Ofícios de esclarecimentos enviados pelo Núcleo de Engenharia.