## 2020
Consolidação das informações relativas à ocorrência de obras paralisadas/inacabadas | [18 empty] | 0.32 | 0.0529 | 6.0491
Fonte de referência: Mapa de obras e serviços de engenharia consolidado do exercício 2020
INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS
Unidade da Federação | Órgão | MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  | ADITIVO |  | EXECUÇÃO |  |  | SITUAÇÃO DECLARADA
|  |  |  | CONCEDENTE | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | Data Final | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA FINAL após Aditivos | VALOR CONTRATO APÓS ADITIVOS (R$) | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) |  | Observações da Auditoria | Classificação da Obra | Percentual de Saldo de Contrato | Percentual Pago em 2020 | Declaração | Declaradamente Paralisada | Obras com Fortes Indícios de Paralisada/ Inacabada
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | EC 040/2012 | IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 01 - ARCOVERDE/ CARUARU | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE | 18.081.808/0001-06 | CONSORCIO ADUTOR AGRESTE - L1 | CT.OS.13.6.146 | 2013-04-06 | 2015-04-06 | 361396969.19 | 2022-02-06 | 353999140.52 | 227145580.96 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros | CC 002/2011 | Obras de dragagem e derrocagem do canal de acesso externo ao porto organizado de Suape. |  |  | Consórcio JBR-Norconsult | 069-11 | 2011-08-25 | 2012-04-21 | 275815240.54 | 2012-04-21 | 279016240.54 | 197055999.28 |  | 197055999.28 | Encerrado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Transporte - Portos | 29.37% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | PROC N.º 003/2013 CONC. Nº3 002/2013 | REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO E OBRAS DE MELHORAMENTOS, ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA RODOVIÁRIA E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRO/BRT NA BR-101 | DNIT | 19.394.808/0001-29 40.882.060/0001-08 | MENDES JR. LIDERMARC | 051/2013 | 2013-11-20 | 2015-11-10 | 216896856.5 | 2015-11-10 | 207533937.19 | 6153725.48 |  | 3595039.96 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 98.27% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | PROC.LICIT. Nº 007/2011-CEL, CONCORRÊNCIA Nº 005/2011-CEL | CORREDOR NORTE-SUL | CAIXA | 17.393.547/0001-05 | CONSÓRCIO EMSA/ATERPA | 026/2011 | 2011-12-01 | 2013-05-24 | 151113293.56 | 2013-05-24 | 186605073.72 | 161778936.53 |  | 161778936.53 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - VLT, BRT, Metrô e similares | 13.3% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros | CC 022/2008 | Obras e Serviços de duplicação do TDR-NORTE e implantação e pavimentação do contorno do Cabo de Santo Agostinho. | União | 05.708.108/0001-57 30.276.927/0001-10 | Van Oord Serviços de Operações Marítimas Ltda | 073-11 | 2011-09-06 | 2013-08-26 | 146600155.33 | 2017-06-08 | 183231465.16 | 181224576.9 |  | 181224576.9 | PAD | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 1.095% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | PROC.LICIT. Nº 006/2011-CEL, CONCORRÊNCIA Nº 004/2011-CEL | CORREDOR LESTE-OESTE | CAIXA | 19.394.808/0001-29 | CONSÓRCIO MENDES JR/SERVIX | 027/2011 | 2011-12-01 | 2013-05-24 | 145380016.61 | 2013-05-24 | 168673939.21 | 136257718.04 |  | 136257718.04 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - VLT, BRT, Metrô e similares | 19.22% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Recursos Hídricos | CC - Nº 003/2012 | Construção da Barragem Igarapeba no Município de São Benedito do Sul, na Bacia do Rio UNA (Rio Piranji) | A União pelo Ministério da Integração Nacional | 18.677.446/0001-10 | GPO - Gestão de Projetos e Obras LTDA e Construtora SANENCO LTDA | 010/2013 | 2013-04-25 | 2014-07-19 | 120746726.34 | 2016-05-09 | 136095425.52 | 53724456.24 |  | 53724456.24 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Recursos Hídricos - Barragens | 60.52% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras |  | Realização das obras de adequação da II Perimetral Metropolitana Norte, trechos: entre a PE-015 (terminal de passageiros) / Via Metropolitana Norte (Casa Caiada) / entre PE-001 (Ponto Rio Doce). Fragoso II - Etapa 02 | x | 61.099.826/0001-44 | CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A | 033/2013 | 2013-09-09 | 2018-04-21 | 123203031.54 | 2020-02-10 | 120561700.33 |  |  | 123358.52 | Inacabada | Obra declarada como paralisada no mapa de 2018 e não consta no mapa de obras de 2020 | Macro drenagem - Canais e Rios |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento |  | IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA PARA REFORÇO DA ADUTORA DO OESTE A PARTIR DA BARRAGEM DO CHAPÉU, EM PARNAMIRIM/PE. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 18.967.316/0001-12 | CONSÓRCIO ROCHA/SANEA/ABF | CT.OS 13.5.319 | 2013-10-10 | 2015-06-02 | 114373522.24 | 2015-06-02 | 114373522.24 |  |  | 22917058.47 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | RDC 04/2013 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO AGRESTE LOTE 05 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE | 19.163.342/0001-50 | CONSORCIO ADUTOR AGRESTE - L5 | CT.OS. 13.6.350 | 2017-11-01 | 2019-05-02 | 110595000 | 2022-08-08 | 109770956.98 | 49126419.25 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAS | CC 002/2012 cpl | Serviços de dragagem de manutenção e recomposição da calha natural de trechos do Rio Capibaribe e da foz do Rio Beberibe para implantação de hidrovia | MCID | 03.193.191/0001-43 E 33.192.873/0001-00 | CONSÓRCIO ETC & BRASILIA GUAIBA LTDA | 047/2012 | 2013-04-26 | 2013-05-17 | 101179379.2 | 2013-05-17 | 101179379.2 |  |  | 1727865.91 | CONTRATO ENCERRADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Macro drenagem - Canais e Rios |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 08/14 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA - RODOVIA BR - 232 - RECIFE - CARUARU - KM 0,00 AO KM 129,9, SOB A JURISDIÇÃO DO 1º DISTRITO RODOVIÁRIO - RECIFE |  | 08.073.264/0001-87 | CONST. ANDRADE GUEDES LTDA | 0043/14 | 2014-11-20 | 2015-11-20 | 13461343.4 | 2021-11-17 | 100187527.23 | 4015744.13 | 5298352.77 | 67160947.54 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Transporte - Rodovias | 32.96% | 5.288% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | ICB 001/2015 | EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE. | BIRD | 27.171.452/0001-92 | CONSORCIO GEL-ACCIONA | CT.OS 17.6.062 | 2017-05-29 | 2020-05-30 | 98965389.94 | 2021-04-16 | 98937576.79 | 109074578.57 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Agrário | Concorrência 002/2013 | Execução de Obras de Engenharia para Implantação e/ou Recuperação de Pequenas Barragens. | MDR | 21.309.692/0001-24 | Consórcio Via Técnica / SCAVE / CPM CONSTRUTORA | 033/2014 | 2014-05-11 | 2016-04-30 | 98097500 | 2016-04-30 | 98097500 | 21011983.67 |  | 21011983.67 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Recursos Hídricos - Barragens | 78.58% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | PROC.LICIT. Nº 009/2012-CPL - CONCORRÊNCIA Nº 003/2012-CEL | OBRA, PROJETO E PLANO DE CIRCULAÇÃO DO CORREDOR NORTE/SUL - RAMAL AGAMENON |  | 61.573.184/0001-73 | CONSÓRCIO HELENO & FONSECA E CONSBEM CONSTRUÇÕES | 11/2013 | 2013-04-08 | 2014-09-30 | 96570509.59 | 2014-09-30 | 96570509.59 | 2541383 |  | 2541383.01 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 97.37% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAS | CC 002/2012 CPL | Implantação de 07 Estações Fluviais e do Galpão de manutenção | MCID | 03.193.191/0001-43 E 33.192.873/0001-00 | CONSÓRCIO ETC & BRASILIA GUAIBA LTDA | 032/2013 | 2013-09-16 | 2014-05-14 | 94548504.2 | 2014-05-14 | 94548504.2 |  | 29609.86 |  | CONTRATO ENCERRADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Macro drenagem - Canais e Rios |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 1016/2016 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE (DUPLICAÇÃO) E RESTAURAÇÃO NA RODOVIA BR-104/PE. Extensão: 13,20 |  | 21.681.150/0001-88 / 66.806.555/0001-33 / 09.323.098/0001-92 | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA / FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S/A / CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA - CONSÓRCIO MIX | 0015/17 | 2017-09-11 | 2020-08-26 | 77967813.73 | 2021-08-21 | 87413310.11 | 870295.91 | 2195635.46 | 40283845.55 | Paralisado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Transporte - Rodovias | 53.92% | 2.512% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | RD001CPL16 | ADEQUAÇÃO DA ETE CABANGA PARA ELEVAR O NÍVEL DE TRATAMENTO DE PRIMÁRIO PARA SECUNDÁRIO, COM REMOÇÃO DE COLIFORMES | CAIXA - FGTS | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | CT.OS. 16.5.215 | 2017-06-26 | 2019-06-27 | 64500000 | 2021-06-29 | 77840928.13 | 74901304.66 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Concorrencia nº 006/2011 - CPLOSE | Execução dos serviços e construção de 552 unidades habitacionais e infraestrutura composta pelos serviços de abastecimento de água esgotamento sanitário e drenagem nas localidades da - UE11 e 12 - Olinda | 117781821.57 | 08.059.768/0001-42 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | 044/2011 | 2011-12-28 | 2016-06-02 | 77437798.08 | 2016-06-02 | 77437798.08 | 1206390.38 |  | 911328.45 | Paralisada/ a ser licitada | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Habitação |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | PJ003DTE16 | ADEQUAÇÃO DA ETE CABANGA PARA ELEVAR O NÍVEL DE TRATAMENTO DE PRIMÁRIO PARA SECUNDÁRIO, COM REMOÇÃO DE COLIFORMES | FGTS | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | CT.OS. 16.5.215 | 2017-06-26 | 2019-06-16 | 64500000 | 2020-06-19 | 74917178.11 | 7590667.87 | 5243100.89 | 5243100.89 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 93% | 6.999% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Concorrência nº 011/2017 | Execução de serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e esgotamento sanitário - UE 11 E 12- Olinda | MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional) | 00.749.205/0001-74 | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA EPP | 004/2018 | 2018-07-05 | 2019-01-01 | 61098525.31 | 2021-12-16 | 68091867.23 | 4787322.46 | 5430344.66 | 15283729.62 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 77.55% | 7.975% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Recursos Hídricos | CC - Nº 005/2013 | Construção da Barragem Barra de Guabiraba no Município de Barra de Guabiraba, na Bacia do Rio Sirinhaém | A União pelo Ministério da Integração Nacional | 65.280.737/0001-50 | Construtora SANENCO LTDA | 001/2013 | 2013-09-02 | 2014-11-26 | 56647387.8 | 2016-06-18 | 61071337.89 | 16550164.61 |  | 16550164.61 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Recursos Hídricos - Barragens | 72.9% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Recursos Hídricos | RDC Nº 001/2015-CEL/OSE | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE SÃO BENTO DO UNA |  | 17.155.391/0001-16 | CONSTRUTORA ÁPIA LTDA | 009/2017-SEPLAG | 2018-06-06 | 2019-11-28 | 54561721.35 | 2019-11-28 | 54561721.35 |  |  | 0 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Recursos Hídricos - Barragens | 100% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | EC 041/2012 | IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 02 - ARCOVERDE/BUÍQUE | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE | 18.257.136/0001-47 | CONSORCIO ADUTOR AGRESTE - L2 | CT.OS.13.6.185 | 2013-06-06 | 2014-11-28 | 63972381.59 | 2020-03-29 | 52397776.81 | 35422377.48 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Recursos Hídricos | CC - Nº 009/2012 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM PANELAS II - (2º ETAPA) | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 14.448.260/0001-39 | TOP ENGENHARIA LTDA | 005/2013 | 2013-03-25 | 2014-03-20 | 46490781.34 | 2014-10-16 | 51733647.76 | 29965552.9 |  | 29965552.9 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Recursos Hídricos - Barragens | 42.08% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LPI 002/2017 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DA ADUTORA DA BARRAGEM DE SERRO AZUL | BID - PSA IPOJUCA | 29.776.370/0001-05 | CONSORCIO CONSTRUTOR SERRO AZUL | CT.OS.18.5.078 | 2018-12-04 | 2020-06-06 | 48832268.65 | 2021-08-16 | 49048407.15 | 12594581.98 |  |  | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Saúde de Pernambuco | CC 015/2012 | Construção do Hospital da Mulher, no Município de Caruaru/PE. | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 08.059.768/0001-42 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | 055/2013 | 2013-05-13 | 2014-07-07 | 46749857.25 | 2017-12-22 | 46751094.6 | 29438373.95 |  | 28430819.98 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 39.19% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | EC 043/2012 | IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 04 - CARUARU/SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE | 18.466.004/0001-25 | CONSORCIO ADUTOR AGRESTE - L4 | CT.OS.13.6.154 | 2013-04-06 | 2014-09-28 | 60302844.66 | 2020-09-15 | 44032782.44 | 37083996.24 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LPN 005/2019 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE BEZERROS | BID - PSA IPOJUCA | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERV. DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA | CT.OS.19.5.172 | 2019-11-26 | 2021-11-27 | 37980890.8 | 2021-11-27 | 43446387.23 | 6285018.97 | 2405536 | 2405536 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 94.46% | 5.537% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 9/2014 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS: PE - 220 , PE - 263, PE - 264, PE - 265, PE - 275, PE - 280, PE - 283, PE - 285, PE - 292, PE - 304, PE - 309, PE-320, PE - 329, PE - 336, PE - 337, PE - 340, PE - 350, PE - 360, PE - 365, VPE - 412, SOB JURISDIÇÃO DO 5º DISTRITO RODOVIÁRIO |  | 40.869.463/0001-09 | ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA | 0002/15 | 2015-03-25 | 2016-03-24 | 8346789.21 | 2020-03-23 | 42405853.75 | 2784339.65 | 2661232.03 | 25053318.63 | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Transporte - Rodovias | 40.92% | 6.276% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência 13/13 | CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 8º DOD-PETROLINA: PE'S 550, 555, 573, 574, 604, 624, 625, 626, 634, 635, 636, 638, 639, 647, 655 E ACESSOS. |  | 04.299.154/0001-87 | CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA | 0019/14 | 2014-02-05 | 2015-02-05 | 6733536.48 | 2020-02-05 | 39287409.19 | 1390104.55 | 1953715.83 | 19344234.59 | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Transporte - Rodovias | 50.76% | 4.973% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Recursos Hídricos | CC - Nº 006/2012 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE BREJÃO |  | 14.448.260/0001-39 (TOP) 01.397.753/0001-45 (Paviservice) | Consórcio: TOP Engenharia Ltda / Paviservice Serviços de Pavimentação Ltda | 009/2013 | 2013-04-15 | 2014-04-10 | 39092436.25 | 2014-04-10 | 39092436.25 | 10765235.36 |  | 10765235.36 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Recursos Hídricos - Barragens | 72.46% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LPN 005/2019 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE - SES BEZERROS | BID - PSA IPOJUCA | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERV. DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA | CT.OS.19.5.172 | 2019-11-26 | 2021-11-27 | 37980890.8 | 2021-11-27 | 37980890.8 | 2405536 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Saúde de Pernambuco | CC 003/2012 | Serviços de Engenharia especializada em construção civil para reforma e ampliação - Hospital Barão de Lucena em Recife/PE. |  | 11.542.750/0001-01 | TRÓPICOS ENG. COM. LTDA. | 179/2012 | 2012-07-23 | 2014-01-14 | 29418761.98 | 2015-01-09 | 36503813.18 | 22232551.64 |  | 22232551.64 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 39.1% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 6/14 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 2º DOD: PE'S: 004; 040; 041; 050; 052; 053; 054; 059; 062; 069; 074; 075; 082; 084; 086; 088; 089; 090; 091; 095; 102; 106; 121, |  | 05.623.631/0001-80 | JEPAC ENGENHARIA LTDA | 0040/14 | 2014-08-15 | 2015-08-15 | 7737038.89 | 2020-08-13 | 35030483.85 | 475185.01 | 154513.99 | 18755394.75 | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Transporte - Rodovias | 46.46% | 0.4411% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REMOÇÃO DE HIDRÔMETROS , INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO E REGISTRO NO PADRÃO COMPESA, COM MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA, CENSO COM DIGITAÇÃO POR IMÓVEL E CADASTRAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO |  | 17.119.291/0001-34 | ODEBRECHT AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE/GOIANA SPE SA | CT.PSH. 13.1.059.H03/04 | 2013-07-23 | 2016-07-07 | 33852013.94 | 2016-07-07 | 33852013.94 |  |  | 127943.76 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LPN 003/2018 | OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BELO JARDIM E OBRAS COMPLEMENTARES | BID - PSA IPOJUCA | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERV. DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA | CT.OS.18.5.252 | 2018-11-15 | 2020-08-28 | 27215297.18 | 2022-01-20 | 33749228.17 | 9844602.88 | 2214173.94 | 9844602.88 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 70.83% | 6.561% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Agrário | Concorrência 001/2020 | Recuperação, implantação e gestão de sistemas de dessalinização em comunidades do Semiárido pernambucano | MDR | 02.286.941/0001-69 03.205.589/0001-52 | Consórcio Via Tecnica Construções LTDA / Acquapura | 006/2020 | 2020-06-03 | 2022-07-23 | 33412217.77 | 2022-07-23 | 33412217.77 | 150588.69 | 150588.69 | 150588.69 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 99.55% | 0.4507% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros | CC 007/2017 | Execução de serviços de Dragagem e Aterro Hidraulico para alargamento do canal nº 1 do Cluster Naval, no Porto de Suape. |  | 11.381.605/0001-96 12.285.441/0001-66 | Consórcio Eicomnor - TPF | 050-17 | 2017-09-29 | 2018-04-27 | 33365029.39 | 2020-03-06 | 33365029.39 | 27248843.73 |  | 27248843.73 | Encerrado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Transporte - Portos | 18.33% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco | CONCORRÊNCIA Nº002/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE PAULISTA |  | 06945546/0001-00 | CONTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 004/2014 | 03/02/14 | 2016-04-03 | 27948076.91 | 2016-04-03 | 31520002.53 | 0 | 0 | 2771177.68 | INACABADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LPN 003/2018 | OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BELO JARDIM E OBRAS COMPLEMENTARES | BID - PSA IPOJUCA | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERV. DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA | CT.OS.18.5.252 | 2018-11-15 | 2020-08-28 | 27215297.18 | 2020-08-28 | 30944556.99 | 9844602.88 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Agrário | Pregão Presencial 001/2014 | Execução de Obras de Engenharia para Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água Para Consumo Humano. | MDR | 02.286.941/0001-69 | Via Técnica Construções e Serviços Ltda. | 004/2015 | 2015-03-16 | 2015-12-11 | 30552995.85 | 2015-12-11 | 30552995.85 | 8199666.38 |  | 8199666.38 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 73.16% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude | DISPENSA/PL.014/2016.007/2016-CPL/SDSCJ | CONTINUIDADE E CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO DO CASE JABOATÃO DOS GUARARAPES |  | 05.275.604/0001-64 | WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA | 017/2016 | 2016-10-31 | 2017-05-30 | 14306264.88 | 2020-12-20 | 30228468.74 | 762599.74 | 762599.74 | 15383134.65 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 49.11% | 2.523% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 11/14 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 4º DOD: PE-037; PE-039; PE-042; PE-045; PE-058; PE-063; PE-064; PE-071; PE-073; PE-085; PE-096; PE-099; PE-103; PE-125; PE-126; VPE-179, E ACESSOS |  | 40.869.463/0001-09 | ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA | 0008/15 | 2015-05-20 | 2020-05-18 | 5894663.19 | 2024-05-17 | 29464514.63 | 1121266.85 | 68399.7 | 12117948.31 | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Transporte - Rodovias | 58.87% | 0.2321% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LPN 002/2016 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE SANHARÓ | BID - PSA IPOJUCA | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERV. DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA | CT.OS.16.5.305 | 2017-05-26 | 2019-04-27 | 15310697.77 | 2021-01-16 | 29457694.64 | 16555938.32 | 1828865.56 | 15497219.75 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 47.39% | 6.208% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LC 052/2018 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 03 A - PEDRA/IATI | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE | 11.630.923/001- 43 | CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA | CT.OS.19.5.039 | 2019-11-04 | 2020-11-05 | 28700000 | 2022-07-08 | 28700000 | 14696402.26 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco | Concorrência nº 003/2015 | Obras de conclusão do Edifício do Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Pernambuco |  | 13.031.257/0001-52 | Construtora CELI Ltda | 008/2016 | 2016-02-26 | 2017-04-21 | 26494875.46 | 2017-09-18 | 28243624.25 | 26351804.11 | 0 | 26351804.11 | Paralisado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 6.698% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | PJ013DTE16 | OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ESCADA - 1ª ETAPA | PSA-IPOJUCA BID | 11.630.923/0001-43 | CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA | CT.OS.19.5.094 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 28079809.55 | 2019-06-19 | 28079809.55 | 926740.89 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LP011CEL18 | OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ESCADA - 1ª ETAPA | PSA-IPOJUCA BID | 11.630.923/0001-43 | CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA | CT.OS.19.5.094 | 2019-06-19 | 2020-12-10 | 28079809.55 | 2022-04-17 | 28079809.55 | 4994825.98 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Porto do Recife S.A. |  | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO DO RECIFE |  | 24.557.563/0001-43 | BRAENGE BRASIL ENGENHARIA LTDA | 029/2010 | 2010-08-26 | 2011-03-26 | 24533546.84 | 2011-03-26 | 25858487.44 |  |  | 5960548.65 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Transporte - Portos |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LC 205/2019 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE- LOTE 4 A - CARUARU/SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | CT.OS.20.5.200 | 2020-07-22 | 2022-01-23 | 24496816.2 | 2022-01-23 | 24496816.2 | 7040592.57 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco | 001/2009 | Intervenção e Reforma do Complexo Prisional do Curado | MJ/CEF | 11.542.750/0001-01 06.945.546/0001-00 | Consórcio Tropicos/Pottencial | 060/2009 | 2009-07-08 | 2010-07-08 | 19379465.57 | 2010-07-08 | 23205264.4 | 17481773.28 |  | 17862672.2 | PARALISADO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares) |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LPN 002/2016 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE SANHARÓ | BID - PSA IPOJUCA | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERV. DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA | CT.OS.16.5.305 | 2017-05-26 | 2019-04-27 | 15310697.77 | 2021-01-26 | 23138883.25 | 15799317.1 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | RDC 003/2017 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DOS POÇOS DE TUPANATINGA | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE | 11.630.923/0001-43 | CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA | CT.OS.19.5.098 | 2019-06-05 | 2020-06-06 | 19828115.23 | 2022-01-06 | 22026569.34 | 17749144.36 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | PJ011DTE18 | MELHORIA DO SAA MORROS DA ZONA NORTE DO RECIFE | FGTS | 00.746.715/0001-98 | CONSTRUTORA SAGA | CT.OS.19.5.064 | 2019-06-19 | 2021-06-08 | 21000000 | 2021-06-08 | 21000000 | 826321.45 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LC023CPL18 | MELHORIA DO SAA MORROS DA ZONA NORTE DO RECIFE | CAIXA - FGTS / IN 14 | 00.746.715/0001-98 | CONSTRUTORA SAGA | CT.OS.19.5.064 | 2019-06-19 | 2021-06-08 | 21000000 | 2021-06-08 | 21000000 | 3213061.21 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros | PD 011/2020 | Execução dos serviços de recuperação do molhe de abrigo do Porto de Suape |  | 11.381.605/0001-96 | Eicomnor Engenharia Impermeabilização Comércio do Nordeste Ltda. | 029/2018 | 2018-05-15 | 2018-07-14 | 20000000 | 2019-09-12 | 20735801 | 2668253.15 |  | 2668253.15 | Em Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Transporte - Portos | 87.13% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude | CP005/2013/ PL. 020.CP005/2013. CEL.SCJ | Contratação de empresa especializada em construção civil para continuidade e conclusão das obras e serviços de engenharia da construção do CASE - Centro de Atendimento Sócio educativo de Arcoverde - PE - CASE ARCOVERDE |  | W.LOPES - 05.275.604/0001-64 SBM - 02.908.931/0001-18 | CONSÓRCIO W.LOPES E SBM | 001/2014-SCJ | 2014-01-21 | 2014-08-21 | 20732030.77 | 2014-08-21 | 20732030.77 | 4676933.45 |  |  | Inacabada | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Recursos Hídricos | CC - Nº 002/2013 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM GATOS - (2º ETAPA) | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 08.059.768/0001-42 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | 011/2013 | 2013-04-24 | 2014-04-19 | 20599431.83 | 2015-02-13 | 20599431.83 | 7207705.12 |  | 7207705.12 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Recursos Hídricos - Barragens | 65.01% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 64/12 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-292 |  | 40.869.463/0001-09 | ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA | 0042/14 | 2014-09-05 | 2015-10-30 | 15480253.23 | 2016-07-29 | 20413126.5 | 2362292.55 | 24545.32 | 2362292.55 | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Transporte - Rodovias | 88.43% | 0.1202% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | PJ035DRM17 | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BOA VIAGEM | OGU | 04.451.521/0001-16 | OGEL OBRAS GERAIS LTDA | CT.OS.19.5.088 | 2019-08-19 | 2021-08-08 | 19149599.97 | 2021-08-08 | 19149599.97 | 455589.26 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | RD019CPL17 | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BOA VIAGEM | CAIXA - OGU | 04.451.521/0001-16 | OGEL OBRAS GERAIS LTDA | CT.OS.19.5.088 | 2019-08-19 | 2021-08-08 | 19149599.97 | 2021-08-08 | 19149599.97 | 1143910.44 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | RD019CPL17 | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BOA VIAGEM |  | 33.049.503/0001-00 | CONSTRUTORA METROPOLITANA S A | CT.OS.17.5.516 | 2018-01-06 | 2020-01-02 | 19000000 | 2020-01-02 | 19000000 | 115232.8 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco | CC-002/2017 | Contratação dos Serviços de Engenharia na atual Unidade de Regime Semiaberto 2 (URSA-2) do Centro Integrado de Ressocialização de Itaquitinga com a finalidade de adequá-la a uma unidade de regime fechado. | DEPEN | 41.244.807/0001-57 | Construtora Carajás Ltda. | 064/2017 | 2017-12-15 | 2018-08-12 | 14946174.12 | 2019-07-29 | 18679958.29 | 14331724.75 |  | 14331724.75 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares) | 23.28% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | EC017/2011-CEL | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE VITÓRIA A PARTIR DA BARRAGEM TAPACURA, PARA REFORÇO DO SAA DA CIDADE DE VITÓRIA (SEDE) E DISTRITO DE BONANÇA, MORENO/PE. |  | 11.514.148/0001-60 | SIENA ENGENHARIA LTDA. | CT.OS 12.6.407 | 2013-01-02 | 2014-06-26 | 21842051.52 | 2014-06-26 | 18489700.55 | 573761.47 |  | 644259.69 | Em andamento | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco | CC-002/2013 | Construção da Cadeia Pública Masculina I de Araçoiaba-PE. (LOTE II) | MJ/CEF | 20.344.227/0001-61 | Consórcio Walter Lopes/Carajás | 033/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-01 | 16179115.83 | 2016-09-10 | 18297914.8 | 8267108.28 | 772270.51 | 9039378.79 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares) | 50.6% | 4.221% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco | CC-002/2013 | Construção da Cadeia Pública Masculina II de Araçoiaba-PE. (LOTE II) | MJ/CEF | 20.344.227/0001-61 | Consórcio Walter Lopes/Carajás | 033/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-01 | 16438046.5 | 2016-09-10 | 18297864.58 | 8867606.07 | 497364.36 | 9364970.43 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares) | 48.82% | 2.718% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco | CC-003/2013 | Construção da Cadeia Pública Masculina III de Araçoiaba-PE. (LOTE III) | MJ/CEF | 08.059.768/0001-42 | Cinzel Engenharia LTDA | 034/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-01 | 16635417.42 | 2016-09-10 | 17426137.43 | 6319232.1 | 672010.59 | 6991242.69 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares) | 59.88% | 3.856% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco | CC-003/2013 | Construção da Cadeia Pública Masculina V de Araçoiaba-PE. (LOTE III) | MJ/CEF | 08.059.768/0001-42 | Cinzel Engenharia LTDA | 034/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-01 | 16656275.49 | 2016-09-10 | 17414931.35 | 8169301.3 | 431560.96 | 8600862.26 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares) | 50.61% | 2.478% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Gás | ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTO Nº 037/19 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP/ERPMS NOS MUNICÍPIOS DE CAMARAGIBE, SÃO LOURENÇO DA MATA, PAUDALHO E CARPINA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO. |  | 04.191.808/0001-54 | TECMASTER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | DTC 055.19 | 2019-11-25 | 2021-09-25 | 17389000 | 2021-09-25 | 17389000 | 309062.8 | 0 | 0 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Energia - combustíveis e derivados | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LN003CEL17 | OBRAS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ESCADA 1º ETAPA |  | 12/30/1899 | CONSTRUTORA JOLE LIMITADA | CT.OS.17.5.181 | 2017-08-25 | 2019-01-17 | 16433623.98 | 2019-01-17 | 17300629.49 | 570568.28 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento |  | OBRAS PARA REDUÇÃO DE VAZAMENTOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SISTEMA PIRAPAMA | BIRD | 01.958.324/0001-08 | PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CT.OS.13.4.393 | 2014-02-14 | 2015-02-09 | 15607387.9 | 2015-02-09 | 17275923.87 |  |  | 7991948.69 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco | CC-003/2013 | Construção da Cadeia Pública Masculina IV de Araçoiaba-PE. (LOTE III) | MJ/CEF | 08.059.768/0001-42 | Cinzel Engenharia LTDA | 034/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-01 | 16652138.63 | 2016-09-10 | 17116995.27 | 8064740.9 | 520407.8 | 8585148.7 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares) | 49.84% | 3.04% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | EC023/2012-CEL | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-SES, BACIA 2, GARANHUNS/PE | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10.634.830/0001-24 | CONSTRUTORA TRIEDRO LTDA | CT.OS.13.6.107 | 2013-06-14 | 2015-06-04 | 14144526.64 | 2015-06-04 | 17060413.67 | 281386.69 |  |  | CONCLUÍDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco | CC-001/2013 | Construção da Cadeia Pública Feminina I de Araçoiaba-PE. (LOTE I) | MJ/CEF | 20.344.126/0001-90 | Consórcio de sociedades Quality/Processo | 032/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-01 | 15281098.43 | 2016-09-10 | 16874411.12 | 8869058.2 | 2358875.65 | 11227933.85 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares) | 33.46% | 13.98% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | RD001CEL15 | SERV. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO IBURA SUBSISTEMA 2 E ADUTORA DO SUBSISTEMA 3 | CAIXA - FGTS | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | CT.OS.16.4.043 | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 16399975 | 2021-02-25 | 16869737.91 | 9688584.8 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco | CC-001/2013 | Construção da Cadeia Pública Feminina II de Araçoiaba-PE. (LOTE I) | MJ/CEF | 20.344.126/0001-90 | Consórcio de sociedades Quality/Processo | 032/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-01 | 15302169.48 | 2016-09-10 | 16861530.23 | 7975102.82 | 2088028.99 | 10063131.81 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares) | 40.32% | 12.38% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 14/2012 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-088, TRECHO: JOÃO ALFREDO - ENTR. PE- 090 - BOM JARDIM - OROBÓ - DIVISA PE-PB(UMBURETAMA), COM EXTENSÃO DE 27,00 KM | - | 00.338.885/0001-33 05.790.272/0001-56 | Novatec Construções e Empreendimentos Ltda / GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 007/13 | 2013-04-05 | 2014-03-31 | 13915533.15 | 2014-03-31 | 16457998.92 | 758868.21 |  | 7275151.13 | Andamento | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Transporte - Rodovias |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | RD001CEL15 | SERV. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO IBURA SUBSISTEMA 2 E ADUTORA DO SUBSISTEMA 3 |  | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | CT.OS.16.4.043 | 2018-02-26 | 2020-02-19 | 16399975 | 2020-02-19 | 16399975 | 2769993.04 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | EC017CEL12 | SERV. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO IBURA SUBSISTEMA 2 E ADUTORA DO SUBSISTEMA 3 | FGTS | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | CT.OS.16.4.043 | 2018-02-26 | 2019-02-26 | 16399975 | 2021-02-15 | 16399975 | 1866986.86 | 508640.99 | 508640.99 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 96.9% | 3.101% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LPN 002/2019 | CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA CIDADE DE BELO JARDIM | BID - PSA IPOJUCA | 35.541.010/0001-19 | FLAMAC INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA. | CT.OS. 19.5.144 | 2019-05-15 | 2021-02-16 | 13075687.71 | 2021-06-16 | 16054378.15 | 5990131.62 | 1363456.49 | 2954162.94 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 81.6% | 8.493% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Programa Estadual de Apoio Ao Pequeno Produtor Rural | CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2014 | Contratação de Serviços de implementação de cisternas de placas de 16 mil litros para abastecimento familiar | Ministério da Cidadania - MC (antigo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS) | 33.654.519/011-98 | Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 | 009/2015 | 2015-05-29 | 2016-05-28 | 14541515.84 | 2016-05-28 | 15815056.24 | 15187548.15 | 790173.93 | 15187548.15 | Contrato fora de vigência momentaneamente: Meta original: 5.024 Acréscimo: 440 Total: 5.464 Desempenho:5.269 cisternas entregues e pagas - 96,4% | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 3.968% | 4.996% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PERNAMBUCO | CONCORRÊNCIA 01/2013 | Contratação de empresa de engenharia para execução da 2ª etapa das obras de urbanização,contemplando construção de moradias, equipamentos sociais e infraestrutura urbana da ZEIS Ilha de Deus. |  | 00.376.507/0001-44 | ABF Engenharia, Serviços e Comércio Ltda | 018/2013 | 2013-09-02 | 2015-03-01 | 17358000 | 2015-03-01 | 15641812.37 | 1159178.42 | 1013272.08 | 13744248.73 | Paralisada | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Habitação |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Dispensa de Licitação 10/17 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 6º DOD: PE-422, PE-425, PE-430, PE-435, PE-450, PE-475, PE-483, PE-499, PE-507, PE -510, PE-520, PE-545, PE-555, PE-576, PE-585, PE-604, PE-615 E ACESSOS |  | 04.299.154/0001-87 | CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA | 0030/17 | 2017-10-11 | 2018-06-14 | 5048336.71 | 2020-06-13 | 15145010.14 | 1308400.93 | 1834368.58 | 9287817.98 | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Transporte - Rodovias | 38.67% | 12.11% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | EC016CEL12 | IMPLANTAÇÃO DO SES BACIA DO JANGA - LOTE 1 | OGU / MCIDADES | 06.280.244/0001-51 | CONSTRUTORA VALE DO OURO | CT.OS 18.4.037 | 2019-10-06 | 2021-03-29 | 15135522.7 | 2021-03-29 | 15135522.7 | 160748.56 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | RD015CPL17 | IMPLANTAÇÃO DO SES BACIA DO JANGA - LOTE 1 | CAIXA - OGU | 06.280.244/0001-51 | CONSTRUTORA VALE DO OURO | CT.OS 18.4.037 | 2019-10-06 | 2021-03-29 | 15135522.7 | 2021-11-27 | 15135522.7 | 1316107.87 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 2020/1 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE GETÚLIO VARGAS (PONTE DE ITAMARACÁ), EXCETO GUARDA-CORPO E PASSEIOS |  | 00.507.949/0001-82 | Jatobeton Engenharia Ltda | 0036/20 | 2020-09-21 | 2022-03-15 | 14963343.48 | 2022-03-15 | 14963343.48 | 2151634.5 | 2151634.5 | 2151634.5 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Transporte - Rodovias | 85.62% | 14.38% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | EC016CEL12 | IMPLANTAÇÃO DO SES BACIA DO JANGA - LOTE 2 | OGU / MCIDADES | 06.280.244/0001-51 | CONSTRUTORA VALE DO OURO | CT.OS.18.4.038 | 2019-10-06 | 2021-03-29 | 14859704.03 | 2021-03-29 | 14859704.03 | 363161.82 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | RD016CPL17 | IMPLANTAÇÃO DO SES BACIA DO JANGA - LOTE 2 | CAIXA - OGU | 06.280.244/0001-51 | CONSTRUTORA VALE DO OURO | CT.OS.18.4.038 | 2019-10-06 | 2021-03-29 | 14859704.03 | 2021-11-27 | 14859704.03 | 2475118.05 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LC 002/2018 | IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO ALTO CAPIBARIBE | FGTS - IN 14 | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | CT.OS.18.5.081 | 2018-12-04 | 2020-06-05 | 14785000 | 2022-11-04 | 14785000 | 8602323.77 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LPN 002/2019 | CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA CIDADE DE BELO JARDIM | BID - PSA IPOJUCA | 35.541.010/0001-19 | FLAMAC INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA. | CT.OS. 19.5.144 | 2019-05-15 | 2021-02-16 | 13075687.71 | 2021-02-16 | 14524622.03 | 2954162.94 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LC031CPL18 | COMPLEMENTAÇÃO SES PAULISTA - SUB 0 | CAIXA - OGU | 24.961.814/0001-04 | CONSORCIO CONSTRUTOR PAULISTA | CT.OS.19.5.329 | 2019-10-25 | 2021-04-17 | 14490000 | 2021-04-17 | 14490000 | 1117889.22 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | EC006CPL14 | SES PAULISTA - SUB 0 | OGU | 24.961.814/0001-04 | CONSORCIO CONSTRUTOR PAULISTA | CT.OS.19.5.329 | 2019-10-25 | 2022-04-12 | 14490000 | 2022-04-12 | 14490000 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | PJ034DRM17 | AMPLIAÇÃO DE ETE MINERVA CONSTRUÇÃO DE 3 MODULOS COMPLEMENTARES DE ETE MINERVA | OGU | 35.541.010/0001-19 | FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO | CT.OS.19.2.229 | 2019-08-16 | 2021-02-06 | 14399000 | 2021-02-06 | 14399000 | 1896598.62 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LC145CPL19 | AMPLIAÇÃO DE ETE MINERVA CONSTRUÇÃO DE 3 MODULOS COMPLEMENTARES DE ETE MINERVA | CAIXA - OGU | 35.541.010/0001-19 | FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO | CT.OS.19.2.229 | 2019-08-16 | 2021-02-06 | 14399000 | 2021-02-06 | 14399000 | 8954787.76 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LN002CEL14 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COMPOSTO POR RAMAIS CONDOMINIAIS DE ESGOTO, REDE COLETORA, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS ¿ EEE, EMISSÁRIO DE RECALQUE, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS ¿ ETE E LIGAÇÕES DOMICILIARES, NA CIDADE DE TACAIMBÓ/P | BID - PSA | 35.541.010/0001-19 | FLAMAC INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA. | CT.OS.14.6.332 | 2015-05-20 | 2017-05-09 | 10782230.49 | 2017-05-09 | 13754982.58 | 8999621.25 |  |  | Em andamento | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | RD018CPL17 | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SETÚBAL |  | 33.049.503/0001-00 | CONSTRUTORA METROPOLITANA S A | CT.OS.17.5.514 | 2018-01-06 | 2020-01-01 | 13721400 | 2020-01-01 | 13721400 | 248773.12 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | RD018CPL17 | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SETÚBAL | CAIXA - OGU | 04.451.521/0001-16 | OGEL OBRAS GERAIS LTDA | CT.OS.19.5.087 | 2019-08-18 | 2021-02-08 | 13593944.23 | 2021-07-27 | 13593944.23 | 1575602.11 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | PJ035DRM17 | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SETÚBAL | OGU | 04.451.521/0001-16 | OGEL OBRAS GERAIS LTDA | CT.OS.19.5.087 | 2019-08-19 | 2021-02-09 | 13593944.23 | 2021-02-09 | 13593944.23 | 86369.14 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Concorrencia nº 003/2013 - CPLOSE | Construção de 128 unidades habitacionais (conclusão), Pavimentação e drenagem de vias no bairro da Imbiribeira, Recife/PE (Comunidade de Sitio Grande e Dancing Days), nos termos da Concorrencia nº 003/2013 - CPLOSE. | 29837678.61 | Processo: 00.392.213/0001-06 Dias: 06.002.195/0001-95 | CONSÓRCIO: PROCESSO ENGENHARIA LTDA E DIPON | 002/2014 | 2014-01-28 | 2016-08-11 | 13966640.62 | 2016-08-11 | 13573714.61 | 0 | 0 | 667499.67 | Rescisão em 19/01/2017 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Habitação |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LC018CPL18 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES,CONTEMPLANDO AS LOCALIDADES DE MANASSU E CURADOS |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | CT.OS 18.5.334 | 2020-08-03 | 2022-01-25 | 13500000 | 2022-01-25 | 13500000 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LPN009CEL-2/2018 | OBRAS DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS - SES NOS BAIRROS ALTO DO MOURA E RENDEIRAS, NA CIDADE DE CARUARU – PE | BID - PSA IPOJUCA | 00.746.715/0001-98 | CONSTRUTORA SAGA LTDA | CT.OS. 19.6.073 | 2019-08-30 | 2020-10-23 | 11999919.5 | 2020-11-22 | 13394249.58 | 48512.65 | 1152803.7 | 1349936.69 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 89.92% | 8.607% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LC081CPL18 | SAA JABOATÃO CENTRO | CAIXA - FGTS / IN 14 | 33.163.004/0001-40 | HONDA CONSTRUTORA CONSORCIO | CT.OS.19.5.100 | 2019-10-14 | 2021-04-06 | 12499000 | 2021-04-06 | 13105679.74 | 765023.84 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | PJ003DTE18 | SAA JABOATÃO CENTRO | FGTS | 33.163.004/0001-40 | HONDA CONSTRUTORA CONSORCIO | CT.OS.19.5.100 | 2019-10-14 | 2020-10-08 | 12499000 | 2020-10-08 | 12499000 | 136062.59 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Processo Licitatório nº 007/2019 | Complemento da construção de 272 UH´s, implantação de infraestrutura básica e construção de equipamentos comunitários no Residencial Canal do Jordão, Jaboatão dos Guararapes | MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional) | 03.539.154/0001-44 | MULTISET ENGENHARIA LTDA | 026/2019 | 2019-10-22 | 2020-10-16 | 12495266.82 | 2022-06-08 | 12495266.82 | 1304277.81 | 1070353.57 | 1404936.28 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Habitação | 88.76% | 8.566% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 013/12 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-217, TRECHO: ENTR. BR- 232(PESQUEIRA) - ALAGOINHA - ENTR. BR-424(VENTUROSA). EXT. DE 29,85 |  | 40.869.463/0001-09 | ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA | 0059/13 | 2013-12-05 | 2014-11-30 | 10822137.63 | 2015-01-29 | 12293019.51 | 13613763.55 | 219973.72 | 13613763.55 | Paralisado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Transporte - Rodovias | -10.74% | 1.789% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 11/2012 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO DE JIRAU TRECHO: ENTRADA PE- 270(ITAIBA)/(POVOADO DE JIRAU), NUMA EXTENSÃO DE 6,00 KM, E COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO DE NEGRA |  | 02.724.778/0001-79 | Uniterra - União Terraplenagem e Engenharia Ltda | 0045/13 | 2013-10-25 | 2014-06-22 | 9365401.01 | 2016-05-12 | 12221453.65 | 11474659.68 | 178193.32 | 11474659.68 | Paralisado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 6.111% | 1.458% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Processo Licitatório nº 004/2019 | Execução de serviços de Implantação da II Perimetral Metropolitana Norte, estaca 40 a 70, Olinda, PE | MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional) | 02.286.941/001-69 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LTDA | 016/2019 | 2019-11-10 | 2020-11-04 | 10483660.76 | 2022-05-28 | 11972420.36 | 580133.47 | 409791.48 | 1575206.31 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 86.84% | 3.423% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LC026CPL18 | MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SAA GARANHUS |  | 33.609.000/0001-42 | CONSORCIO GARANHUNS | CT.OS 19.5.183 | 2019-01-10 | 2020-07-03 | 11950000 | 2020-07-03 | 11950000 | 40910.69 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | RD010CPL17 | SETORIZAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NOS BAIRROS NA CIDADE DO RECIFE |  | 11.520.665/0001-42 | CONSTRUTORA SAM LTDA. | CT OS. 17.5.508 | 2018-12-03 | 2020-11-26 | 11761000 | 2020-11-26 | 11611814.35 | 386897.28 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | PL n° 021/2012 CC n° 018/2012 | Construção da Escola Técnica de Jaboatão dos Guararapes | x | 02.731.208/0001-06 | Jacil Serviços de Engenharia Eirelli | 0088/2018 - SEE | 2018-10-18 | 2019-10-13 | 11309304.44 | 2020-10-07 | 11309304.44 | 640840.17 | 1381505.88 | 1614854.12 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 85.72% | 12.22% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | PROC.LICIT. Nº 019/2013-CEL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013-CEL | TERMINAL INTERGRADO COSME E DAMIÃO |  | 00.401.969/0001-74 | CONSÓRCIO QUALITY EMPREENDIMENTOS E PROCESSO EENGENHARIA LTDA | 050/2013 | 2013-11-04 | 2014-07-02 | 9576099.55 | 2014-07-02 | 11095304.29 | 8441553.18 |  | 8441553.18 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - Terminais | 23.92% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | PROC.LICIT. Nº 005/2017-CEL , CONCORRÊNCIA 001/2016 | ADEQUAÇÃO TI IGARASSU | CAIXA | 21.084.632/0001-50 | PLANES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 12/2017 | 2017-12-01 | 2019-11-21 | 11041851.29 | 2019-11-21 | 11041851.29 | 1767573.97 |  | 1767573.97 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - Terminais | 83.99% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | PROC.LICIT. Nº 011/2011-CPL, CONCORRÊNCIA Nº 001/2011-CPL | BR-101 - OBRA DE ARTES ESPECIAIS, PASSARELA E TI DA MACAXEIRA |  | 08.156.424/0001-51 | CONSÓRCIO MAIA MELO E AET ARQUITETURA | 009/2012 | 2012-08-08 | 2013-06-04 | 11001290.32 | 2013-06-04 | 11001290.32 | 4510529.03 |  | 4259699.61 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 61.28% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Pregão 4/2019 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO 5º DISTRITO RODOVIARIO. |  | 40.869.463/0001-09 | ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA | 0034/20 | 2020-09-02 | 2022-09-02 | 10984996.36 | 2022-09-02 | 10984996.36 | 1677329.36 | 1480075.99 | 1667141.54 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Transporte - Rodovias | 84.82% | 13.47% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | PL º 036/2012 CC nº 030/2013 | Construção da ETE de Caruaru | FNDE | 12.574.539/0001-33 | Construtora Venâncio | 0028/2013-SEE | 2013-09-10 | 2015-01-03 | 8892080.3 | 2015-01-03 | 10642412.4 | 9714215.68 | 890578.77 | 9051692.16 | Concluída em check list - termo de entrega provisório | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Gás | ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTO N° 020/19 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO/PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP/ERPMS NOS MUNICÍPIOS ONDE A COPERGÁS POSSUI REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO. |  | 73.830.614/0001-74 | GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA. | DTC 032.19 | 2019-08-21 | 2020-11-21 | 10552854.8 | 2020-11-21 | 10552854.8 | 1557496.27 | 1277510.05 | 3428907.23 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Energia - combustíveis e derivados | 67.51% | 12.11% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Gás | ESPECIAL DAS ESTATAIS - FECHADO - Nº 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS, MONTAGEM DE CR/CRM, RECENSEAMENTO, ADEQUAÇÃO, CONVERSÃO DE APARELHOS, INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS, EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES, ENSAIO DE ESTANQUEIDADE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM CLIENTES DA COPERGÁS. |  | 01.506.543/0001-48 | DIPON ENGENHARIA LTDA - EPP | DTC 026.18 | 2018-12-21 | 2021-12-05 | 10436380.13 | 2021-12-05 | 10436380.13 | 770984.29 | 875563.92 | 5254359.38 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Energia - distribuição (rede interna urbana e similares) | 49.65% | 8.39% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade | CONCORRÊNCIA - 3601012017000126 | EXECUÇÃO DA 1º ETAPA DA REFORMA DO PEDI |  | 00.749.205/0001-74 | CONSTRUTRA INGAZEIRA LTDA | 2014 | 2015-11-03 | 2016-06-30 | 9529282.55 | 2019-06-06 | 10425558.45 | 2400102.23 | 2400102.23 | 11788387.47 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | -13.07% | 23.02% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência nº 001/2017 | Construção de 272 UH´S, infraestrutura básica, Mulheres de Tejucupapo | MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional) | 04.735.888/0001-61 | MOTTA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 010/2017 | 2017-06-16 | 2018-06-11 | 10300490.47 | 2022-02-20 | 10392382.1 | 888919.78 | 761735 | 1740322.86 | Paralisada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Habitação | 83.25% | 7.33% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | Concorrência 032/2012 | Construção de Escola Técnica com Quadra Coberta de Abreu e Lima/PE | FNDE | 00.545.355/0001-66 | OTL Obras Técnicas Ltda | 023/2013-SEE | 2013-06-05 | 2014-05-31 | 8871317.91 | 2014-05-31 | 10149084.81 |  |  | 7195890.31 | Em andamento | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LC 034/2018 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MOXOTÓ PARA CUSTÓDIA-PE | FGTS - IN 22 | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | CT. OS. 18.5.371 | 2019-07-03 | 2021-01-03 | 12049000 | 2021-11-02 | 10027111.2 | 6316463.74 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Programa Estadual de Apoio Ao Pequeno Produtor Rural | CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2014 | Contratação de Serviços de implementação de cisternas de placas de 16 mil litros para abastecimento familiar | Ministério da Cidadania - MC (antigo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS) | 10.076.487/0001-40 | Diocese de Caruaru | 021/2014 | 2014-11-25 | 2015-11-25 | 13024845 | 2015-11-25 | 9768633.75 | 5895913.17 | 0 | 8036315.87 | Contrato fora de vigência momentaneamente: Meta original: 4.500 Supressão: 1.125 Total: 3.375 Desempenho: 2.032 cisternas entregues e pagas - 60,2% (1) Em agosto/2018, foi emitido Termo de "Notificação de Ocorrências de Desempenho" para a Diocese de Caruaru, por está aquém das condicionantes do contrato. (2) O desempenho continua aquém das condicionantes contratuais. | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 17.73% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Saúde de Pernambuco | CC 002/2011 | Serviços de Engenharia Civil concernentes e reforma nas areas I, II, III, IV, V e VI edo Hospital Belarmino Correia em Goiana/PE |  | 11.542.750/0001-01 | TRÓPICOS ENG. COM. LTDA. | 033/2012 | 2012-04-02 | 2012-12-12 | 3890332.2 | 2014-05-06 | 9665255.32 | 4666985.27 |  | 2943858.94 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 69.54% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 065/12 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 6º DOD: PE's 422 - 425 - 430 - 435 - 450 - 475 - 483 - 499 - 507 -510-520-545-555-576-585-604-615 E ACESSOS |  | 40.869.463/0001-09 | ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA | 0031/13 | 2013-08-15 | 2014-08-15 | 9460608.56 | 2014-08-15 | 9460608.56 | 6186231.36 | 33905.51 | 6186231.36 | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Transporte - Rodovias | 34.61% | 0.3584% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | RD001CPL15 | OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ETA- BEZERROS PE | OGU | 04.491.523/0001-39 | TEC HIDRO - SERV. TECNICO E COM. LTDA | CT.OS. 15.6.083 | 2015-04-30 | 2016-10-21 | 8844206 | 2021-02-27 | 9221935.24 | 192103.05 | 565017.81 | 6539050.28 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 29.09% | 6.127% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | PJ012DTE18 | AMPLIAÇÃO DO SAA TABATINGA, INABI,JARDIM PRIMAVERA E VALE DAS PEDREIRAS | FGTS | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | CT OS. 18.5.333 | 2019-09-23 | 2021-09-12 | 9109000.02 | 2021-09-12 | 8828092.86 | 70370.52 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LC021CPL18 | AMPLIAÇÃO DO SAA TABATINGA, INABI,JARDIM PRIMAVERA E VALE DAS PEDREIRAS - SAA ALDEIA DE BAIXO | CAIXA - FGTS / IN 14 | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | CT OS. 18.5.333 | 2019-09-23 | 2021-09-12 | 9109000.02 | 2021-09-12 | 8828092.86 | 862586.6 |  |  | SUSPENSA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco |  | EXEC. OBRAS E SERV. PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-123 |  | 00.338.885/0001-33 | Novatec Construções e Empreendimentos Ltda | 0087/12 | 2012-11-20 | 2013-05-19 | 7996722.12 | 2013-05-19 | 8798232.68 |  |  | 7430314.21 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Transporte - Rodovias |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | PJ026DRM14 | OBRA DE AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA PARA OS MORROS DO RECIFE | BIRD - BANCO MUNDIAL - PSH | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | CT.OS. 15.4.097-01 | 2015-05-25 | 2016-01-20 | 6978377.5 | 2019-08-02 | 8657843.29 | 93500.29 | 560868.01 | 560868.01 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 93.52% | 6.478% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco |  | OBRAS E SERVIÇOS DE IMP/PAV DA ROD. PE-027, TRECHO: CHÃ DE CRUZ / ARAÇOIABA. EXT.: 18,00 KM - PE |  | 08.073.264/0001-87 | CONST. ANDRADE GUEDES LTDA | 0095/08 | 2008-12-29 | 2009-06-27 | 8588174.6 | 2009-06-27 | 8588174.6 |  |  | 4214010.29 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Transporte - Rodovias |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | PL n° 017/2017 CC n° 015/2017 | Construção da Escola Técnica Estadual de Exu | x | 15.544.385/0001-25 | Capa Construções, Eventos e Empreendimentos Eirelli - ME | 0080/2018 - SEE | 2018-09-25 | 2020-07-16 | 8557767.13 | 2022-01-07 | 8557767.13 | 325501.24 |  | 325501.24 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 96.2% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | EC023CPL12 | COMPLEMENTAÇÃO DO SAA CABO - SETORES 1,2,3 E 9 | OGU | 18.729.404/0001-86 | METAL ENGENHARIA LTDA-EPP | CT.OS.19.5.305 | 2019-04-10 | 2021-03-30 | 8228000 | 2021-03-30 | 8228000 | 25214.34 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LC076CPL19 | COMPLEMENTAÇÃO DO SAA CABO - SETORES 1,2,3 E 9 | CAIXA - OGU | 18.729.404/0001-86 | METAL ENGENHARIA LTDA-EPP | CT.OS.19.5.305 | 2019-04-10 | 2020-04-09 | 8228000 | 2021-01-04 | 8228000 | 25214.34 |  |  | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | RD006CPL17 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA PARA ZONA NORTE - DUPLICAÇÃO DA ALÇA NORTE | CAIXA - FGTS | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | CT.OS.19.4.278 | 2019-02-12 | 2020-02-12 | 7389652.46 | 2021-04-09 | 7641611.47 | 892100.11 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Recursos Hídricos | CC Nº 004/2011 | Implantação do sistema de abastecimento de água da cidade de Jaqueira/PE |  | 11.514.148/0001-60 | SIENA ENGENHARIA LTDA | 017/2013 | 2013-10-07 | 2014-10-02 | 6814033.64 | 2018-01-14 | 7572457.18 | 3877336.77 |  | 3877336.77 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 48.8% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | EC002/2014-CPL | AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO DA ETA SALGADO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE SEUS EFLUENTES | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 35.541.010/0001-19 | FLAMAC INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA. | CT. OS .14.6.295 | 2015-03-02 | 2016-08-23 | 10146211.06 | 2016-08-23 | 7485603.73 | 4553988 |  |  | CONCLUÍDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | PJ105DRM15 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA PARA ZONA NORTE - DUPLICAÇÃO DA ALÇA NORTE | FGTS | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | CT.OS.19.4.278 | 2019-02-12 | 2020-02-07 | 7389652.46 | 2020-02-07 | 7389652.46 | 165359.31 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Defesa Social | Conc. nº 007/2010-CPL/SDS. Hom 23nov10-SEGI/SDS DOE nº 218 de 24nov10 | RFFSA | - | 00.401.969/0001 - 74 | Quality Empreendimentos Ltda | 254/2010 de 01/12/10 | 2010-12-08 | 2011-06-06 | 7299284.15 | 2011-06-06 | 7299284.15 |  |  | 6092486.6 | INACABADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares) |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | NC001CEL16 | Instalações e Substituições de Hidrômetros em Municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR). |  | 07.192.861/0001-68 | ENORSUL SERVICOS EM SANEAMENTO LTDA. | CT.PS. 16.5.103 | 2016-01-07 | 2017-12-29 | 8817424.4 | 2018-12-24 | 7255148.61 | 2206665.07 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Gás | ESPECIAL DAS ESTATAIS - FECHADO - Nº 005/2018 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE AS BUILTS, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS EXTERNOS EM POLIETILENO - PEAD, PE 100, DN 32 E 63 MM, ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRM, INSTALAÇÃO DE TRANSIÇÃO DE AFLORAMENTO PE - AÇO, TUBULAÇÃO DE AÇO DN 1" E VÁLVULA GERAL DE BLOQUEIO - VGB COM TAMPA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA, EM CONSUMIDORES DOS SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL DA COPERGÁS. |  | 12.458.204/0001-50 | VM ENGENHARIA LTDA | DTC 006.19 | 2019-03-15 | 2022-02-27 | 6955094.69 | 2022-02-27 | 6955094.69 | 1149803.9 | 659177.49 | 3392513.99 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Energia - combustíveis e derivados | 51.22% | 9.478% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LC 016/2018 | CONSTRUÇÃO DAS OBRAS ESTACIONÁRIAS DA ADUTORA DO ALTO CAPIBARIBE | FGTS - IN 14 | 04.451.521/001-16 | OGEL OBRAS GERAIS LTDA | CT.OS.18.5.304 | 2018-11-26 | 2020-05-27 | 5619999.99 | 2021-01-28 | 6923679.87 | 1124981.03 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
Pernambuco | Secretaria de Educação e Esportes |  | Obra de implantação da Biblioteca Estadual e Expresso Cidadão, situado no Parque Urbano da Macaxeira |  | 00.392.213/0001-00 | PROCESSO ENGENHARIA LTDA | 014/2013 | 2013-04-29 | 2014-01-24 | 6070824.01 | 2014-01-24 | 6874751.77 |  |  | 6268908.77 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 024/2012 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL RAINHA ISABEL, TRECHO: ENTR. PE-218(LAGOA DE SÃO JOSÉ), RAINHA ISABEL.(REMANESCENTE), COM EXTENSÃO DE 11,00 KM |  | 01.086.932/0001-61 | PATROL CONSTRUCOES LTDA | 0029/17 | 2017-09-01 | 2019-06-23 | 5407871.3 | 2020-10-15 | 6777752.65 | 688999.63 | 1306195.83 | 9346756.08 | Paralisado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | -37.9% | 19.27% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Concorrencia nº 006/2014 - CPLOSE | Construção das unidades habitacionais, pavimentação, drenagem e paisagismos nas ruas 01, 02, 03, 04 e 05 do habitacional, localizado na unidade de esgotamento sanitario da UE-23, Campo Grande - Recife/PE. | 27708826.87 | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 029/2014 | 2014-10-27 | 2016-05-24 | 6583646.24 | 2016-05-24 | 6583646.24 | 41315.13 |  | 41315.13 | A ser licitada | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Habitação |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | TP 074/2019 | MANUTENÇÃO PREDIAL | x | 00.401.969/0001-74 | QUALITY EMPREENDIMENTOS | 051/2020 | 2020-03-11 | 2021-03-11 | 6270025.19 | 2021-03-11 | 6270025.19 | 398165.37 |  |  | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Defesa Social | CC002/2012-CPL/SDS | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE SALGUEIRO | - | 02.325.995/0001-96 | JPR Construções Ltda | 011/2013 | 2013-11-08 | 2014-09-04 | 6268303.24 | 2014-09-04 | 6268303.24 | 3795259.49 |  | 3795259.49 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares) | 39.45% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Defesa Social | CC002/2011-CPL/SDS | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLÍCIA CIENTÍFICA DE CARUARU | - | 02.325.995/0001 - 96 | JPR Construções Ltda | 098/2011 | 2011-06-18 | 2012-04-13 | 4707898.07 | 2014-06-02 | 6250099.12 | 3456234.14 |  | 3456234.14 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares) | 44.7% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | TP 074/2019 | MANUTENÇÃO PREDIAL | x | 11.523068/0001-71 | CONSTRUTORA FAELLA | 045/2020 | 2020-03-11 | 2021-03-11 | 6196785.45 | 2021-03-11 | 6196785.45 | 791653.17 | 407213.32 | 407213.32 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 93.43% | 6.571% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros | PD 014/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA, HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E CABEAMENTO ESTRUTURADO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS E DE TODO O TERRITÓRIO ESTRATÉGICO DE SUAPE. |  |  | ANTONIO MIRANDA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP | 004/2020 | 2020-01-15 | 2020-09-11 | 4819000 | 2020-09-11 | 5910675.49 | 3543987.53 |  | 3543987.53 | Em Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Transporte - Portos | 40.04% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | TP 074/2019 | MANUTENÇÃO PREDIAL | x | 00.392.213/0001-07 | PROCESSO ENGENHARIA | 033/2020 | 2020-03-11 | 2021-03-11 | 5856282.59 | 2021-03-11 | 5856282.59 | 30280.09 |  |  | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | TP 074/2020 | MANUTENÇÃO PREDIAL | x | 00.392.213/0001-07 | PROCESSO ENGENHARIA | 039/2020 | 2020-03-11 | 2021-03-11 | 5763056.99 | 2021-03-11 | 5763056.99 | 270892.95 |  |  | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Gás | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPERGÁS NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO. |  | 21.964.874/0001-39 | MRS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS PERNAMBUCANOS - EIRELLI - ME | DTC 031.17 | 2018-03-31 | 2020-03-30 | 5458000 | 2020-09-26 | 5458000 | 685600.14 | 498741.97 | 4332933.2 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Energia - distribuição (rede interna urbana e similares) | 20.61% | 9.138% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | RD008CPL16 | SETORIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE NOS BAIRROS DE ROSARINHO, AFLITOS E ESPINHEIRO (D-20B), GRAÇAS E IPUTINGA (D-22B), MADALENA E TORRE (D-26), MANGUEIRA, AFOGADOS E MUSTARDINHA (D-27), PRADO, CORDEIRO E ZUMBI (D-29), BONGI E JIQUIÁ (D-3) - SETORIZAÇÃO LOTE 4 | CAIXA - FGTS | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | CT.OS. 17.4.078 | 2017-03-08 | 2018-03-03 | 4534000 | 2020-02-21 | 5236828.54 | 2730417.13 |  |  | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | EC006CEL12 | SETORIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE NOS BAIRROS DE ROSARINHO, AFLITOS E ESPINHEIRO (D-20B), GRAÇAS E IPUTINGA (D-22B), MADALENA E TORRE (D-26), MANGUEIRA, AFOGADOS E MUSTARDINHA (D-27), PRADO, CORDEIRO E ZUMBI (D-29), BONGI E JIQUIÁ (D-3 | FGTS | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | CT.OS. 17.4.078 | 2017-03-08 | 2018-03-03 | 4530000 | 2020-02-21 | 5132159.28 | 73779.19 | 327265.85 | 327265.85 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 93.62% | 6.377% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Programa Estadual de Apoio Ao Pequeno Produtor Rural | CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2014 | Contratação de Serviços de implementação de cisternas de placas de 16 mil litros para abastecimento familiar | Ministério da Cidadania - MC (antigo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS) | 10.076.487/0001-40 | Diocese de Caruaru | 006/2015 | 2015-02-09 | 2016-02-09 | 9936509.53 | 2016-02-09 | 5068111.91 | 2984136.71 | 0 | 5067822.47 | Contrato fora de vigência momentaneamente: Meta original: 3.433 Supressão: 1.682 Total: 1.751 Desempenho: 1.031 cisternas entregues e pagas - 58,9% (1) Em agosto/2018, foi emitido Termo de "Notificação de Ocorrências de Desempenho" para a Diocese de Caruaru, por está aquém das condicionantes do contrato. (2) O desempenho continua aquém das condicionantes contratuais. | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 0.005711% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | TP 010/2020 | MANUTENÇÃO PREDIAL | x | 02.908.931/0001-18 | CONSTRUTORA SBM | 049/2020 | 2020-03-11 | 2021-03-11 | 4848611.33 | 2021-03-11 | 4848611.33 | 233801.75 |  |  | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Casa Militar de Pernambuco | Concorrência nº 007/2013 | Construção do acesso ao Conjunto Habitacional Engenho Primavera-Sede, no município de Primavera | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) | 03.608.944/0001-34 | JEPAC Construções LTDA. | 010/2015 | 2015-06-17 | 2015-10-15 | 4813409.19 | 2015-10-15 | 4813409.19 | 1546596.78 |  | 1546596.78 | Obra Concluída, aguardando a liberação de recursos por parte da CEF para efetuar o pagamento. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Mobilidade urbana - vias urbanas |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | RD001CPL17 | SERV. IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE AGUA TRATADA DA ETA ALTO DO CÉU PARA REFORÇO DO ABAST. DE OLINDA | CAIXA - OGU | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | CT.OS 17.4.183 | 2018-02-15 | 2019-02-15 | 4749660.39 | 2021-05-10 | 4803471.79 | 1041020.03 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Casa Militar de Pernambuco | CONCORRÊNCIA Nº 002/2013 | Construção do acesso principal ao Conjunto Habitacional Laje dos Caroços, no Município de Jurema-PE. Lote VI | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) | 15.191.007/0001-05 | D&L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIEMENTO LTDA. | 042/2013 | 2013-08-05 | 2013-12-03 | 4790069.14 | 2015-05-27 | 4790069.14 | 2016536.26 |  | 2016536.26 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 57.9% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | PJ095DRM15 | SERV. IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE AGUA TRATADA DA ETA ALTO DO CÉU PARA REFORÇO DO ABAST. DE OLINDA | OGU / MCIDADES | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | CT.OS 17.4.183 | 2018-02-15 | 2019-02-10 | 4749660.39 | 2021-01-30 | 4749660.39 | 603309.08 | 603309.08 | 603309.08 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 87.3% | 12.7% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LP004CEL17 | OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO (REFORMA E AMPLIAÇÃO) DO LABORATÓRIO CENTRAL DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO METROPOLITANO DE ESGOTO DA COMPESA |  | 35.541.010/0001-19 | FLAMAC INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA. | CT.OS.18.5.130 | 2018-06-25 | 2020-06-15 | 4183979.19 | 2020-06-15 | 4645633.2 | 1671556.4 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LN005CEL20 | Adequação das ETAs Petrópolis e Salgado para interligar os Sistemas Prata / Pirangi, Adutora do Agreste e Adutora de Jucazinho |  | 35.541.010/0001-19 | FLAMAC INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA. | CT.OS.20.6.325 | 2020-04-11 | 2020-11-07 | 4489999.97 | 2020-11-07 | 4489999.97 | 856587.76 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento |  | IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE SETORIZAÇÃO DOS DISTRITOS 03 E 05 DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE SALGUEIRO/PE. |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA. | CT.OS 13.5.257 | 2013-10-01 | 2014-09-26 | 4377520.61 | 2014-09-26 | 4377520.61 |  |  | 2077860.76 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saneamento |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Gás | ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 008/19 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (RDGN) NO ESTADO DE PERNAMBUCO, RAMAIS DE SERVIÇO, INCLUINDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL, PROTEÇÃO CATÓDICA, O ESTUDO DE INTERFERÊNCIA ELÉTRICA, ESTUDO DE INTERFERÊNCIAS COM TERCEIROS, LEVANTAMENTO DO SOLO ATRAVÉS DE SONDAGENS GEOFÍSICAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS PRA LICENCIAMENTO, CADASTRAMENTO DE DESENHOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, LEVANTAMENTO DE ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ESTAÇÕES JUNTO A TERMOPERNAMBUCO E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO. |  | 67.987.198/0001-10 | T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA. | DTC 025.19 | 2019-08-07 | 2020-11-07 | 4305652.69 | 2020-11-07 | 4305652.69 | 667252.98 | 351571.35 | 558618.83 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Energia - combustíveis e derivados | 87.03% | 8.165% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | TP 010/2020 | MANUTENÇÃO PREDIAL | x | 02.760.686/0001-44 | POTENZA CONSTRUÇÕES | 044/2020 | 2020-03-11 | 2021-03-11 | 4277303.28 | 2021-03-11 | 4277303.28 | 185331.17 |  |  | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Saúde de Pernambuco |  | Serviços de Engenharia especializada em construção civil para elaboração de projetos executivos e execução das obras de reforma e ampliação das emergências adulto, pediátrico, almoxarifado, CME, farmácia, laboratório e bloco cirúrgico do Hosp Dom Moura. |  | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 036/2013 | 13/05/2013 | 2014-01-08 | 2861707.41 | 2014-01-08 | 4275688.39 |  |  | 3683719.76 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | PL nº 004/2014 CC nº 002/2014 | Reconstrução da Escola Municipal Comunidade Cristã | FNDE | 10.978.682/0001-65 | Plínio Cavalcanti e Cia LTDA | 0142/2015-SEE | 2015-10-15 | 2017-02-06 | 3935501.91 | 2017-02-06 | 4260389.89 | 3847765.8 |  | 0 | Concluída com Termo de Entrega Definitiva | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LN005CEL18 | Obras de Requalificação do SES Caruaru |  | 35.541.010/0001-19 | FLAMAC INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA | CT.OS 18.6.361 | 2019-08-07 | 2020-03-04 | 4424699.85 | 2021-10-25 | 4259808.58 | 3681320.39 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | PL nº 023/2013 CC nº 015/2013 | Construção da Escola Cônego Emanuel Vasconcelos com construção de Quadra Coberta | X | 04.177.700/0001-07 | Enseada Construções e Serviços LTDA | 0108/2015-SEE | 2015-07-24 | 2016-11-15 | 3929117.26 | 2016-11-15 | 3929117.26 | 663904.73 | 38497.09 | 663904.73 | paralisada | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADEQUAÇÃO DA VIA EXISTENTE A IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA PE-158, TRECHO: CALÇADOS - (KM 51), ENTR. BR-423 (JUPI). EXT. 10,52 KM |  | 08.288.581/0001-10 | I M COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA | 0055/13 | 2013-12-05 | 2014-08-02 | 3841105.4 | 2014-08-02 | 3841105.4 |  |  | 908924.2 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Transporte - Rodovias |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros | PD 012/2019 | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NAS COMUNIDADES DE VILA CEPOVO, VILA CLAUDETE E VILA MASSANGANA I |  |  | Empertec - Empresa Pernambucana Técnica de Engenharia e Comércio Ltda. | 065/2019 | 2019-10-14 | 2021-01-06 | 3200000 | 2021-11-02 | 3793554.81 | 1784927.52 |  | 1873365.14 | Em Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Transporte - Portos | 50.62% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LN006CEL19 | Fabricação e instalação de uma ETE Compacta para o SES do bairro Alto do Moura - Caruaru/PE |  | 34.687.878/0001-69 | CONSORCIO FLAMAC/FHR CONSTRUCOES | CT.PS. 19.6.327 | 2019-02-12 | 2019-12-09 | 3730807 | 2019-12-09 | 3730807 | 1628862.88 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | PL nº 024/2013 CC nº 016/2013 | Reconstrução da Escola Estadual Fraternidade Palmeirense | FNDE | 41.203.514/0001-21 | Construtora Torreão Villarim LTDA | 0164/2014-SEE | 2014-10-09 | 2016-02-01 | 3419934.57 | 2016-02-01 | 3522971.84 |  |  | 0 | Concluída em check list - termo de Entrega Provisória | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco | CC 001/2013 CPL | Execução dos serviços de apoio logístico/operacional para complementação dos processos de desapropriação e liberação da faixa da Ferrovia Transnordestina, trecho: Divisa PE/PI – Trindade e Salgueiro – Suape | DNIT | 12.285.441/0001-66 | TPF ENGENHARIA LTDA | 001/2013 | 2013-06-13 | 2014-06-13 | 3501084.24 | 2014-06-13 | 3501084.24 | 0 | 0 | 3607785.91 | Solicitado Prorrogação de Prazo do Convênio e Contrato encerrado | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Transporte - Ferrovias |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Agrário | PROCESSO N² 4349866/2017PE n² 20170012/ SOHIDRA(ARP 014/2018) | Serviços de Locação,Perfuração e Bombeamento com Análise Físio-Química para Poços Tubulares Profundos em cimunidades difusas da zona Rural dos municípios do Estado de Pernambuco | MDR | 10.572.055/0001-20 | Hidrogeo Projetos e serviços Eireli |  | 2019-08-28 | 2020-08-22 | 3498682 | 2020-08-22 | 3498682 | 440705.54 | 440705.54 | 1357713.98 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 61.19% | 12.6% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | EC010/2012-CEL | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA DO MUNICÍPIO DE JATAÚBA, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RESERVATÓRIO. |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA. | CT.OS 12.6.314 | 2013-10-07 | 2014-08-03 | 3478183.98 | 2014-08-03 | 3478183.98 | 94427.54 |  | 1533337.9 | Paralisada | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Gás | ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 004/19 | FORNECIMENTO DE 720 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 2 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, 4.284 METROS DE TUBO EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL E 22.008 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, SENDO TODOS COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDADO TRIPLA CAMADA, PSL1, PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL DE GÁS NATURAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO Q4. |  | 08.689.024/0001-01 | VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A. | DTC 016.19 | 2019-05-28 | 2020-05-27 | 3449847.12 | 2020-05-27 | 3449847.12 | 2359014.57 | 0 | 2359014.57 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Energia - combustíveis e derivados | 31.62% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LC002CPL20 | ENERGIZAÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE CABANGA PARA ELEVAR O NÍVEL DE TRATAMENTO DE PRIMARIO PARA SECUNDARIO, COM REMOÇÃO DE COLIFORMES | CAIXA - FGTS | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | CT.OS 20.2.126 | 2020-05-18 | 2021-05-18 | 3301499.39 | 2021-05-18 | 3301499.39 | 388143.7 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | EC008/2014-CPL | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ALIANÇA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 35.597.061/0001-62 | GCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | CT.OS. 14.6.315 | 2015-04-16 | 2016-10-07 | 2676405.28 | 2016-10-07 | 3220657.6 | 252676.66 |  |  | CONCLUÍDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 4/2020 | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RESTAURAÇÃO DO ACESSO A MACHADOS NA RODOVIA PE - 084, TRECHO: ENTR. PE - 089 (KM 16,3) - MACHADOS |  | 06.204.246/0001-61 | ECAM TERRAPLANAGEM PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP | 0047/20 | 2020-11-16 | 2021-01-15 | 3210472.43 | 2021-01-15 | 3210472.43 | 299818.62 | 299818.62 | 299818.62 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Transporte - Rodovias | 90.66% | 9.339% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | PL nº 024/2013 CC nº 016/2013 | Reconstrução da Escola Municipal Carlos de Lima Cavalcante | FNDE | 10.996.627/0001-06 | Latache Engenharia LTDA | 0166/2014-SEE | 2014-10-01 | 2016-01-24 | 2922155.54 | 2016-01-24 | 3147700.1 | 2441229.11 | 185409.24 | 2441259.11 | paralisada | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | TP 008/2020 | MANUTENÇÃO PREDIAL | x | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA | 036/2020 | 2020-03-11 | 2021-03-11 | 3143606.96 | 2021-03-11 | 3143606.96 | 461611.33 |  |  | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Defesa Social | CC001/2011-CPL/SDS | CONSTRUÇÃO DA AIS PETROLINA | - | 07.408.234/0001 - 11 | L e R Santos Construções Ltda | 097/2011 | 2011-06-20 | 2012-02-15 | 3124553.81 | 2014-06-04 | 3124553.81 | 2983625.67 |  | 2983625.67 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares) | 4.51% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | TP 010/2020 | MANUTENÇÃO PREDIAL | x | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO | 046/2020 | 2020-03-11 | 2021-03-11 | 3110360.88 | 2021-03-11 | 3110360.88 |  |  |  | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Concorrencia nº 003/2014 - CPLOSE | Construção do Mercado Publico Jardim Jordão e implantação de pavimentação e drenagem na area interna do mercado, localizado no bairro do Ibura, Município de Jaboatão dos Guararapes/PE. | X | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 021/2014 | 2014-07-24 | 2015-08-25 | 3072543.46 | 2015-08-25 | 3072543.46 | 23034.87 |  | 23034.87 | A ser distratada | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | PROCESSO Nº 009/2015 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 002/2015 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ACESSIBILIDADE AOS ATRATIVOS TURÍSTICOS NAS CIDADES DE RECIFE E OLINDA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, ROTAS: ACESSÍVEL 01 (RUA DO BOM JESUS, MARCO ZERO E TORRE MALAKOFF); ACESSÍVEL 02 (PRAÇA DA REPÚBLICA E CASA DA CULTURA / ESTAÇÃO CENTRAL); ACESSÍVEL 03 (MERCADO DE SÃO JOSÉ E PÁTIO DE SÃO PAULO); ACESSÍVEL 04 (ORLA DE BOA VIAGEM E PARQUE DONA LINDÚ); ACESSÍVEL 05 (TERMINAL INTEGRADO DE PASSAGEIROS - TIP) ACESSÍVEL 06 (PALÁCIO DOS GOVERNADORES, MERCADO DA RIBEIRA E LARGO DO AMPARO). |  | CNPJ Nº 00.749.205/0001-74 | Construtora Ingazeira Ltda. (Rota 04, 05, 06) | 008/2016 | 2016-06-13 | 2016-10-11 | 3057573.79 | 2017-10-06 | 3057573.79 | 592409.39 |  | 592409.39 | RESCINDIDA, SERÁ LICITADA NOVAMENTE | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 80.62% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros | PD 013/2019 | Execução dos serviços de conservação e restauração de pavimentação, obras de arte, sistema de drenagem e sinalização nas vias não concessionadas no Complexo Portuário de SUAPE |  |  | ANTONIO MIRANDA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP | 044/2020 | 2020-07-14 | 2021-03-11 | 2490000 | 2022-03-11 | 2971947.77 | 1155252.73 |  | 1658379.99 | Em Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 44.2% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LC014CPL18 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RIO DA BARRA - SERTÂNIA/PE | PISF / MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | CT.OS.20.5.338 | 2020-03-12 | 2020-08-09 | 2852980.47 | 2020-08-09 | 2852980.47 | 126621.3 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LC006CPL18 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IPOJUCA PE | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | CT.OS. 18.5.270 | 2018-05-11 | 2019-01-06 | 2250000 | 2020-06-03 | 2804738.64 | 1752271.94 |  |  | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Recursos Hídricos | CC Nº 001/2016 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA BARRAGEM DE SÃO BENTO DO UNA | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 00.392.460/0001-02(IBI) 03.275.136/0001-00(GOA) | CONSORCIO IBI/GOA | 013/2016 | 2018-11-04 | 2020-06-26 | 2736925.47 | 2021-06-21 | 2736925.47 | 130489.35 |  | 130489.35 | Paralisada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Recursos Hídricos - Barragens | 95.23% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Saúde de Pernambuco | CC 004/2012 | Obras no Hospital Otávio de Freitas: Reforma com Ampliação do Ambulatório de MDR, Reforma dos Isolamentos de MDR e da Enfermaria de Tisiologia(PROJETO SANAR). |  | 02.908.931/0001-18 | CONSTRUTORA SBM LTDA | 081/2013 | 2013-09-02 | 2014-03-01 | 2241693.06 | 2016-11-07 | 2733087.65 | 1029408.68 |  | 1029408.68 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 62.34% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros | PD 015/2019 | ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO QUE VISA MONITORAR O ESTADO DE DETERIORAÇÃO, ESTABELECER PRIORIDADES, PLANEJAR E CONTROLAR AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ESTRUTURAS, ATRAVÉS DA INSPEÇÃO VISUAL E EXECUÇÃO DE ENSAIOS NAS ESTRUTURAS MARÍTIMAS DO PORTO ORGANIZADO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SUAPE. |  |  | UNIBASE ENGENHARIA LTDA EPP | 009/2020 | 2020-02-28 | 2021-05-23 | 2250000 | 2021-10-20 | 2723397.9 | 1556273.52 |  | 1556273.52 | Em Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Transporte - Portos | 42.86% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | TP 074/2019 | MANUTENÇÃO PREDIAL | x | 11.542.750/0001-01 | TRÓPICOS ENGENHARIA | 053/2020 | 2020-03-11 | 2021-03-11 | 2683605.75 | 2021-03-11 | 2683605.75 | 112760.37 |  |  | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | PROC.LICIT. Nº 016/2011-CPL, CONCORRÊNCIA Nº 002/2011-CPL | VIÁRIO DA LAGOA D´ÁGUA |  | 70.073.275/0001-30 | GEOSSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 021/2012 | 2012-06-25 | 2012-12-22 | 2657302.29 | 2012-12-22 | 2657302.29 | 2258706.94 |  | 2125746.48 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 20% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | NCB005/2016-CEL-2 | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS 03 (TRÊS) ELEVATÓRIAS DO SISTEMA ADUTOR DO PRATA PARA ATENDIMENTO DA OFERTA DE ÁGUA FORNECIDA PELO SISTEMA ADUTOR DO PIRANGI |  | 35.541.010/0001-19 | FLAMAC INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA. | CT.OS.17.5.102 | 2017-05-03 | 2017-08-31 | 2595002.13 | 2017-08-31 | 2595002.13 | 1950182.67 |  |  | CONCLUÍDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LN004CEL16 | Obras e serviços para proteção catódica de adutora em aço carbono localizada entre o distrito de Laje Grande (Município de Catende) e a estação elevatória 01 do sistema adutor do Prata, situada no Município de São Joaquim do Monte/PE |  | 34.073.353/0001-33 | IEC INSTALACOES E ENGENHARIA DE CORROSAO LTDA | CT.OS.17.5.117 | 2017-12-06 | 2018-05-05 | 2156149.44 | 2018-12-01 | 2577443.04 | 557003.2 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | DP006358/2016 | Ampliação do Sistema Produtor de Jucazinho, a partir do Sistema Palmeirinha |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | CT.OS. 16.6.153 | 2016-07-25 | 2017-01-21 | 2566770.12 | 2017-01-21 | 2566770.12 | 154158.5 |  |  | CONCLUÍDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
Pernambuco | Companhia Estadual de Habitação e Obras |  | Circo Arena, Café e Restaurante do Parque da Macaxeira | X | 00.392.213/0001-06 | PROCESSO ENGENHARIA LTDA | 035/2013 | 2013-08-14 | 2013-12-12 | 2563727.82 | 2013-12-12 | 2563727.82 |  |  | 832591.56 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude |  | Reforma e ampliação do CASE Garanhuns |  | 00.401.969/0001-74 | QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA | 026/2014-SCJ | 2014-04-28 | 2014-12-28 | 2498055.26 | 2014-12-28 | 2498055.26 |  |  | 1880731.8 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Procuradoria Geral do Estado | CCO 01/2013 | Obra de Reforma Interna para Integração dos Prédios Localizados à rua do sol, 143 e Rua Siqueira Campos, 368 |  | 70.221.064/ 0001-06 | JORGE COSTA Engenharia Ltda. | 032/14 | 2014-02-20 | 2014-10-18 | 2097674.93 | 2018-05-30 | 2475269.07 | 2281757.73 |  |  | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Programa de Educação Integral | CCO 01/2013 | Obra de Reforma Interna para Integração dos Prédios Localizados à rua do sol, 143 e Rua Siqueira Campos, 368 |  | 70.221.064/ 0001-06 | JORGE COSTA Engenharia Ltda. | 032/14 | 2014-02-20 | 2014-10-18 | 2097674.93 | 2018-05-30 | 2475269.07 | 2281757.73 |  |  | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | RD020CEL18 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PONTE DOS CARVALHOS - CABO DE SANTO AGOSTINHO /PE | FGTS | 35.597.061/0001-62 | GCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | CT.OS.18.5.027 | 2019-01-22 | 2020-03-17 | 2689000 | 2021-01-11 | 2402865.34 |  |  |  | CONCLUIDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Gás | ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTO Nº 036/19 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DOS PROJETOS: INTERLIGAÇÃO DOS BOLSÕES PIEDADE / SETÚBAL E ESTRUTURADOR CURCURANA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO. |  | 73.830.614/0001-74 | GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA. | DTC 057.19 | 2020-01-13 | 2020-09-12 | 2400000 | 2020-09-12 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Energia - combustíveis e derivados | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | TP 009/2020 | MANUTENÇÃO PREDIAL | x | 02.760.686/0001-44 | POTENZA CONSTRUÇÕES | 035/2020 | 2020-03-11 | 2021-03-11 | 2391268 | 2021-03-11 | 2391268 | 200224.45 |  |  | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | EC009CEL12 | PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE PONTAS DE PEDRA - GOIANA/PE. |  | 13.647.862/0001-52 | HIDROCON - HIDROGEOLOGOS CONSULTORES LTDA | CT.OS. 12.4.291 | 2014-07-29 | 2015-02-24 | 2275341.61 | 2018-11-15 | 2386026.65 | 225993.94 |  |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Nada declarado |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | EC009CEL12 | PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE PONTAS DE PEDRA - GOIANA/PE. | OGU/CAIXA | 13.647.862/0001-52 | HIDROCON - HIDROGEOLOGOS CONSULTORES LTDA | CT.OS. 12.4.291 | 2014-07-29 | 2015-02-24 | 2275341.61 | 2018-11-15 | 2386026.65 | 1520670.88 |  |  | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | TP 074/2019 | MANUTENÇÃO PREDIAL | x | 11.542.750/0001-01 | TRÓPICOS ENGENHARIA | 052/2020 | 2020-03-11 | 2021-03-11 | 2385840.73 | 2021-03-11 | 2385840.73 | 43315.08 |  |  | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | TP 008/2020 | MANUTENÇÃO PREDIAL | x | 10.978.682/0001-65 | PLÍNIO & CAVALCANTI | 034/2020 | 2020-03-11 | 2021-03-11 | 2343946.53 | 2021-03-11 | 2343946.53 | 112824.29 | 112824.29 | 112824.29 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 95.19% | 4.813% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | SC003CEL13 | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D¿ÁGUA DAS SEDES DOS MUNICÍPIOS DE ABREU E LIMA, IGARASSÚ, ITAMARACÁ, ITAPISSUMA E PAULISTA /PE. |  | 20.637.221/0001-82 | INCIBRA - INNCIVE - ECOSOUL | CT.PS. 14.5.213 | 2014-08-18 | 2016-04-09 | 2196418.57 | 2018-02-28 | 2277985.57 | 446971.18 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | TP 008/2020 | MANUTENÇÃO PREDIAL | x | 02.908.931/0001-18 | CONSTRUTORA SBM | 037/2020 | 2020-03-11 | 2021-03-11 | 2273404.01 | 2021-03-11 | 2273404.01 | 124038.12 |  |  | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LC006CPL18 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IPOJUCA PE |  | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | CT.OS. 18.5.270 | 2018-05-11 | 2019-01-06 | 2250000 | 2019-01-06 | 2250000 | 285758.57 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Gás | ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 049/19 | FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) ESTAÇÕE SDE GÁS NATURAL SENDO 16 (DEZESSEIS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PREÇÃO E MEDIÇÃO E-ERPM CLASSE 150#, 11 (ONZE) CONJUNTOS DE MEDIÇÃO-CM CLASSE 150# E 02 (DUAS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÕ-ERPM CLASSE 300#, CONFORME ESPECIFICADO, A SEREM ENTREGUES COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR. 29 (VINTE E NOVE) ESTAÇÕES DEVERÃO SER FORNECIDAS COM O SISTEMA SUPERVISÓRIO, INCLUINDO: COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME) E PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE, COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO Q4. |  | 00.965.449/0001-94 | GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | DTC 001.20 | 2020-02-18 | 2022-02-18 | 2242000 | 2022-02-18 | 2242000 | 0 | 0 | 0 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Energia - combustíveis e derivados | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros | Pregão 004/2020 | Execução do serviço de reforço estrutural do Viaduto do Cone, na Rodovia PE-09, km 29+400, no Complexo Industrial Portuário de Suape, localizado no Município do Cabo de Santo Agostinho – PE. |  | 11.381.605/0001-96 | EMPERTEC – EMPRESA PERNAMBUCANA TÉCNICA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI | 011/2020 | 2020-03-10 | 2020-10-06 | 1989000 | 2020-10-06 | 2185067.74 | 0 |  | 0 | Em Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Transporte - Portos | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | PL nº 024/2013 CC nº 016/2013 | Reconstrução da Escola Municipal João Antônio de Souza Filho | FNDE | 41.203.514/0001-23 | Construtora Torreão Villarim LTDA | 0169/2014-SEE | 2014-10-09 | 2016-02-01 | 2162559.84 | 2016-02-01 | 2162559.84 |  |  | 0 | Concluída em check list - termo de Entrega Provisória | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | TP 010/2020 | MANUTENÇÃO PREDIAL | x | 05.275.604/0001-64 | WALTER LOPES | 047/2020 | 2020-03-11 | 2021-03-11 | 2159468.47 | 2021-03-11 | 2159468.47 |  |  |  | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LP010CEL19 | Requalificação e Complementação de rede coletora do SES Caruaru |  | 00.746.715/0001-98 | CONSTRUTORA SAGA LTDA | CT.OS 19.6.275 | 2020-09-09 | 2021-03-08 | 2145341.13 | 2021-03-08 | 2145341.13 | 294693.07 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Pronto-socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Prof. Luiz Tavares | TOMADA DE PRECO N.08/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO 2º E 3º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO ANEXO DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO DE PERNAMBUCO/PROCAPE. |  | 19.389.810/0001-00 | AHIH SERVICOS, CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI | 384/19 | 2019-12-27 | 2021-04-20 | 2143538.1 | 2021-04-20 | 2143538.1 | 17931.74 |  |  | EM EXECUÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Recursos Hídricos de Pernambuco | Concorrência Pública nº 013/2013 | Construção da infraestrutura para instalação de 80 (oitenta) sistemas de dessalinização |  | 03.205.589/0001-52 | ACQUAPURA LTDA – EPP. | 007/2015 | 2016-07-01 | 2016-12-28 | 2074444.85 | 2016-12-28 | 2074444.85 | 91966.22 |  | 91966.22 | Em andamento | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Tomada de Preços 43/2020 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA ESTAUAL DAS RODOVIAS VICINAIS DO SERTÃO - PERVS, PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A LAGOA DO BARRO. TRECHO: ENTR. BR-316 - LAGOA DO BARRO, EXTENSÃO DE 7,70 KM |  | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIÃO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 0043/20 | 2020-10-09 | 2021-02-06 | 2058749.37 | 2021-02-06 | 2058749.37 | 226224.33 | 214599.33 | 214599.33 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 89.58% | 10.42% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | RDC 007/2016 | PERFURAÇÃO DE QUATRO (04) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS (P.04-B.03;P.05-B.03;P.06-B.03 E P.07-B.03) INTEGRANTES DA BATERIA DE CAPTAÇÕES N° 03 (B.03) DO LOTE IV, LOCALIZADOS NO RIACHO BREJO SECO NO DOMINIO HIDROGEOLOGICO DA BACIA SEDIMENTAR DO JATOBÁ, OBJETIVANDO A EXPLORAÇÃO DO AQUÍFERO SEDIMENTAR TACARATU NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE | 13.647.862/0001-52 | HIDROCON - HIDROGEOLOGOS CONSULTORES LTDA | CT.OS.19.5.338 | 2020-05-28 | 2021-05-29 | 2049134.57 | 2021-05-29 | 2049134.57 | 901556.74 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Defesa Social | CC001/2012-CPL/SDS | CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO FORENSE | - | 08.432.427/0001-70 | Construtora Milão Ltda | 077/2012 | 2012-12-21 | 2013-10-17 | 1962891.48 | 2014-08-13 | 1962891.48 | 1002150.94 |  | 1002150.94 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares) | 48.95% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | CC / 009/2016-CEL | Pavimentação em CBUQ - Trindade |  | 03.006.548.0001-37 | Cosampa Projetos e Construções Ltda. | 007/2016 | 2016-06-07 | 2016-12-04 | 1862269.2 | 2016-12-04 | 1862269.2 | 914533.1 | 0 | 411125.75 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 77.92% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Distrito Estadual de Fernando de Noronha | PREGÃO ELETRÔNICO 020.2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA/PE |  | 03.446.513/0001-19 | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 059/2019 | 2019-12-20 | 2020-08-16 | 1855113.21 | 2020-12-14 | 1855113.21 | 1790946.57 |  |  | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Iluminação Pública | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | TP 010/2020 | MANUTENÇÃO PREDIAL | x | 00.120.518/0001-69 | CONSTRUCAJ CONSTRUÇÃO | 050/2020 | 2020-03-11 | 2021-03-11 | 1798474.84 | 2021-03-11 | 1798474.84 | 268278.65 |  |  | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Recursos Hídricos | CC - Nº 009/2013 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM SÃO PAULO |  | 14.575.353/0001-24 | VIGA ENGENHARIA LTDA | 003/2014 | 2014-05-20 | 2014-11-16 | 1798163.82 | 2014-11-16 | 1776614.95 | 1029509.2 |  | 1029509.2 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Recursos Hídricos - Barragens | 42.05% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2014 | 2ª ETAPA DA PAV. E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO À PRAIA - MURO ALTO/IPOJUCA | MTUR/CAIXA | CNPJ Nº 22.192.371/0001-55 | ROCHA ENGª. E INCORPORAÇÕES LTDA. | 007/2014 | 2013-09-23 | 2016-09-07 | 1772830.04 | 2016-09-07 | 1772830.04 | 16455.73 |  | 16455.73 |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 99.07% | 0% | Nada declarado |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 -TOMADA DE PREÇO 002/2018 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA ATRAVÉS DO PROGRAMA ACADEMIA PE (COBERTAS DAS ACADEMIAS PE´S) | ME/CAIXA | CNPJ/MF 23.439.237/0001-79 | USA Construção e Incorporação EIRELI EPP. | 020/2018 | 2018-05-11 | 2018-09-08 | 1746130.1 | 2020-01-01 | 1746130.1 | 56207.44 | 56207.44 | 56207.44 | CONTRATO ENCERRADO POR DECURSO DE PRAZO SERÁ FEITA NOVA LICITAÇÃO SERÁ FEITA NOVA LICITAÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 96.78% | 3.219% | Paralisada | X
Pernambuco | Instituto Agronômico de Pernambuco |  | BARRAGEM POÇO GRANDE | NÃO HOUVE | 08.064.592/0001-17 | CONSTRUTORA DUARTE LUNA LTDA | 116/2013 | 2013-09-12 | 2014-01-10 | 1738240.65 | 2014-01-10 | 1738240.65 |  |  | 247588.29 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Recursos Hídricos - Barragens |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | ETP001/2014-CSL | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS POÇOS DA BAIXA FUNDA |  | 05.473.496/0001-34 | VIZIR ENGENHARIA LTDA | CT. OS. 15.6.094 | 2016-07-25 | 2016-12-22 | 1453801.85 | 2016-12-22 | 1669083.83 | 349466.59 |  |  | CONCLUÍDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | SB003CEL16 | Estudos e Projetos para Adequação / Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água - Sistema Produtor e Distribuidor do Município de São Lourenço da Mata |  | 27.922.527/0001-20 | PROCESL/TECHNE | CT.OS.17.5.227 | 2017-06-09 | 2019-06-07 | 1647885.34 | 2020-02-01 | 1647885.34 | 271478.67 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | RDC 009/2016 | PERFURAÇÃO DE TRÊS (03) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS (P.01-B.02; P.02-B.02; P.03-B.02) INTEGRANTES DA BATERIA DE CAPTAÇÕES N° 02 (B.02) DO LOTE III, LOCALIZADOS NO RIACHO BREJO SECO NO DOMINIO HIDROGEOLOGICO DA BACIA SEDIMENTAR DO JATOBÁ, OBJETIVANDO A EXPLORAÇÃO DO AQUÍFERO SEDIMENTAR TACARATU NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE | 78.183.027/0001-54 | TECNOPOÇOS PERFURAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE POÇOS ARTESIANOS LTDA | CT.OS.20.5.088 | 2020-07-23 | 2021-10-24 | 1615941.96 | 2021-10-24 | 1615941.96 | 497702.54 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | TP 009/2020 | MANUTENÇÃO PREDIAL | x | 00.242.092/0001-16 | MULTICON ENGENHARIA | 041/2020 | 2020-03-11 | 2021-03-11 | 1608121.77 | 2021-03-11 | 1608121.77 | 280399.72 |  |  | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | TP 010/2020 | MANUTENÇÃO PREDIAL | x | 02.908.931/0001-18 | CONSTRUTORA SBM | 048/2020 | 2020-03-11 | 2021-03-11 | 1550490.75 | 2021-03-11 | 1550490.75 | 85947.23 |  |  | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | CC / 008/2016-PROCEL | Pavimentação Asfáltica nas Ruas - Timbaúba |  | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda. | 008/2016 | 2016-07-18 | 2016-11-15 | 1517903.43 | 2016-11-15 | 1517903.43 | 1297042.09 | 0 | 1297042.09 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 14.55% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência nº 002/2017 - CPLOSE | Conclusão de 36 UH´s, construção de 1 UH, e implantação de infraestrutura básica, Timbaúba | MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional) | 02.349.757/0001-10 | ACCOCIL CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 013/2017 | 2017-06-21 | 2017-10-19 | 1382209.83 | 2021-08-29 | 1487906.91 | 166854.63 | 218210.36 | 486386.26 | Paralisada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Habitação | 67.31% | 14.67% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | PROC.LICIT. Nº 002/2017-CPL , CONC 001/2017 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO PRADO E CARENAGEM DO TÚNEL |  | 14.780.722/0001-10 | BL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME | 26/2017 | 2018-01-09 | 2018-06-08 | 1396033.41 | 2018-06-08 | 1477703.93 | 747353.48 |  | 779867.41 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares | 47.22% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | TP 009/2020 | MANUTENÇÃO PREDIAL | x | 00.242.092/0001-17 | MULTICON ENGENHARIA | 042/2020 | 2020-03-11 | 2021-03-11 | 1436049.79 | 2021-03-11 | 1436049.79 | 100639.61 |  |  | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | RD022CPL17 | COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE NOSSA SENHORA DO Ó - IPOJUCA/PE |  | 04.491.523/0001-39 | TEC HIDRO - SERV. TECNICO E COM. LTDA | CT.OS.18.5.086 | 2018-04-16 | 2020-04-12 | 1395500 | 2020-08-10 | 1395500 | 725914.2 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 008/2014 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ACESSIBILIDADE AOS ATRATIVOS TURÍSTICOS NAS CIDADES DE RECIFE E OLINDA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, ROTAS: ACESSÍVEL 01 (RUA DO BOM JESUS, MARCO ZERO E TORRE MALAKOFF); ACESSÍVEL 02 (PRAÇA DA REPÚBLICA E CASA DA CULTURA / ESTAÇÃO CENTRAL); ACESSÍVEL 03 (MERCADO DE SÃO JOSÉ E PÁTIO DE SÃO PAULO); ACESSÍVEL 04 (ORLA DE BOA VIAGEM E PARQUE DONA LINDÚ); ACESSÍVEL 05 (TERMINAL INTEGRADO DE PASSAGEIROS - TIP) ACESSÍVEL 06 (PALÁCIO DOS GOVERNADORES, MERCADO DA RIBEIRA E LARGO DO AMPARO). |  | CNPJ Nº 00.749.205/0001-74 | Construtora Ingazeira Ltda. (Rota 01, 02, 03) | 004/2015 | 2015-12-11 | 2016-04-09 | 1349307.39 | 2017-10-31 | 1349307.39 | 678670.46 |  | 678670.46 | RESCINDIDA, SERÁ LICITADA NOVAMENTE | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 49.7% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | 015/2016-CEL | Recapeamento Asfaltíco de Diversas Ruas no Distrito de Ameixas - Cumaru |  | 03.608.944/0001-34 | Jepac Construções Ltda. | 014/2016 | 2016-07-15 | 2016-10-13 | 1313395.84 | 2016-10-13 | 1313395.84 | 941165.67 | 0 | 525962.61 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Transporte - Rodovias | 59.95% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Universidade de Pernambuco | Tomada de Preços Nº 01/2019 | Remanescente da Construção do Bloco Padrão "B" Pilotis + Tres Pavimentos de Salas de Aula e Laboratorios no Campus da UPE em Garanhuns | FNDE | 02.566.653/0001-68 | Empresa Geral de Construções Ltda. | 008/2019 | 2019-08-07 | 2020-08-01 | 1309243.72 | 2021-07-27 | 1309243.72 | 301226.72 | 295955.27 | 1452696.17 | Paralisada devido ao não repasse do convênio | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | -10.96% | 22.61% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LP008CEL19 | Substituição de Trecho da adutora do Sistema Bitury para São Bento do Una |  | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | CT.OS.19.6.312 | 2020-01-27 | 2020-06-25 | 1294020.93 | 2021-06-10 | 1306049.65 | 843339.12 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | PL nº 009/2013 CC nº 003/2013 | Reconstrução da Escola Municipal Francisco Vié | FNDE | 00.721.895/0001-53 | N.B Construções LTDA | 0234/2014-SEE | 2015-01-05 | 2015-08-03 | 1280022.03 | 2015-08-03 | 1280022.03 | 1279077.72 |  | 0 | Concluída em check list - termo de Entrega Provisória | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS | TP nº 003/2017 - CPLOSE | Construção de 28UH´s, Bodocó | MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional) | 18.259.511.0001-98 | WM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP | 012/2017 | 2017-06-12 | 2017-12-09 | 1218832.31 | 2020-06-11 | 1245385.57 | 69907.52 |  | 69907.52 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Habitação | 94.39% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco | 001/2016 Concorrência | Construção da Primeira Etapa do Novo Curral de Gado de Tabira-PE |  | 17.696.801/0001-36 | J Benevides da Silva Eireli- EPP | 010/2017 | 2017-07-17 | 2018-01-13 | 1220821.17 | 2018-01-13 | 1220821.17 | 1220821.17 | 33053.11 | 33053.11 | Concluido | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Casa Militar de Pernambuco | CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 | Construção de acesso principal ao Conjunto Habitacional Engenho Baeté, Barreiros-PE. | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) | 02.286.941/0001-69 | VIA TÉCNICA | 055/2016 | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 1170771.53 | 2017-11-20 | 1170771.53 | 905446.39 |  | 905446.39 | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 22.66% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | ETP004/2017-CPL | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE RIACHO DO MEIO - SÃO JOSÉ DO EGITO - PE |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | CT. OS. 17.6.162 | 2017-06-16 | 2017-11-13 | 935298.71 | 2017-11-13 | 1163492.19 | 1161950.14 |  |  | CONCLUÍDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Casa Militar de Pernambuco | CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 | Construção de contenção de encostas, drenagem e acessibilidade para as ruas Floriano Peixoto e Salvador Teixeira, no Município de Maraial-PE | Fonte 101 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) | 11.650.072/0001-09 | JLPM COSNTRUÇÕES LTDA | 062/2013 | 2013-10-26 | 2014-02-23 | 1150173.8 | 2016-08-11 | 1150173.8 | 991823.37 |  | 991823.37 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Prevenção em Áreas de Risco | 13.77% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento |  | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE JARDIM CAJUEIRO EM JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE |  | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 13.4.317 | 2014-02-03 | 2014-08-02 | 958979.2 | 2014-08-02 | 1105800 |  |  | 86627.01 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS | TP Nº 008/2013 - CPLOSE | Serviços remanescentes de infraestrutura de drenagem e linha d´água, abastecimento de água e esgotamento sanitário no Loteamento Jaçanã - 3ª ETAPA, Santa Cruz do Capibaribe | MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional) | 24.081.341/0002-88 | CONSTRUTORA TECPLAN LTDA | 028/2013 | 2013-11-11 | 2014-05-10 | 809016.74 | 2020-07-07 | 1055347.08 | 25412.18 | 35240.18 | 388453.64 | Paralisada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 63.19% | 3.339% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Distrito Estadual de Fernando de Noronha | CHAMADA PÚBLICA 082/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REABILITAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO PORTO DE SANTO ANTÔNIO NO ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA-PE |  | 03.446.513/0001-19 | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 050/2019 | 2019-09-18 | 2019-12-22 | 888888.88 | 2020-05-20 | 1049967.38 | 1025871.68 |  |  | Concluido | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 | REFORMA DO MERCADO DA MADALENA NA CIDADE DO RECIFE/PE | MTUR/CAIXA | CNPJ Nº 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e Serviços Ltda. ME | 011/2018 | 2018-08-05 | 2019-02-01 | 1045240.18 | 2020-01-27 | 1045240.18 | 115858.07 |  | 115858.07 | PARALISADA AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO SERÁ FEITA NOVA LICITAÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Turística | 88.92% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | TP / 002/2017-PROCEL | Elaboração dos Projetos de Engenharia para Obras de Infraestrutura em Diversos Munícipios. |  | 70.073.275/0001-30 | Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda. | 006/2017 | 2017-06-12 | 2017-12-09 | 1040530.65 | 2017-12-09 | 1040530.65 | 392357.59 | 0 | 392357.59 | ENCERRADO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 62.29% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 | MELHORIAS URBANISTICAS BREJO DA MADRE DE DEUS | MTUR/CAIXA | CNPJ Nº 02.105.940/0001-70 | T. BARRETO CONSTRUÇÕES LTDA | 011/2013 | 2013-06-25 | 2013-09-23 | 1037686.18 | 2014-03-22 | 1037686.18 | 421246.26 |  | 421246.26 | RESCINDIDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 59.41% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | PL nº 005/2016 CC nº 013/2016 | Recuperação da Estrutura Física das Escolas localizadas no Munícipio de Gravatá-PE. Escola Intermediária João Paulo I, Escola Camocim, Escola Francisco Galdino Chaves, Escola Padre Machado, Escola Cônego Eugênio Vila Nova | x | 01.372.302/0001-53 | Sirius Construções Comércio e Representações LTDA | 0061/2016-SEE | 2016-06-15 | 2016-12-12 | 960718.38 | 2016-12-12 | 980828.19 | 956841.92 | 45698.17 | 45698.17 | Concluída com Termo de Entrega Definitiva | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento |  | CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA ETE CARUARU. |  | 04.491.523/0001-39 | TEC HIDRO SERVIÇOS TÉCNICOS E COMÉRCIO LTDA | CT.OS 15.6.109 | 2015-05-20 | 2015-09-17 | 942765.65 | 2015-09-17 | 942765.65 |  |  | 139714.1 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2016 - TOMADA DE PREÇO nº 004/2016 | CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS E TRÊS TOTENS AO LONGO DA BR-232, EM MORENO - PE | MTUR/CAIXA | CNP Nº 02.320.452/0001-86 | Diniz Consultoria e Construções Ltda. | 031/2016 | 2016-09-13 | 2017-01-11 | 771650.5 | 2019-01-01 | 925370.36 | 377295.64 |  | 377295.64 | PARALISADA AGUARDANDO APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR PARA EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ FEITA NOVA LICITAÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Turística | 59.23% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento |  | Obras e serviços de perfuração de instalação eletromecânica e energização do poço tubular P 1.4 - GN, destinado ao reforço do abastecimento de tejucupapo - Municipio de Goiana/PE |  | 183.027/0001-54 | TECNOPOÇOS PERFURAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE TÉCNICA DE POÇOS ARTESIANOS LTDA | 13.4.042 | 2013-11-18 | 2014-05-17 | 854463.5 | 2014-05-17 | 923228.71 |  |  |  | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | DP006735/2017 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DA BERRAGEM DE PAU FERRO PARA A CIDADE DE CANHOTINHO |  | 35.597.061/0001-62 | GCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | CT.OS.17.6.055 | 2017-03-01 | 2017-06-29 | 909314.79 | 2017-06-29 | 909314.79 | 907397.96 |  |  | CONCLUÍDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | CPL 001/2019 | OBRAS REMANESCENTES CANAL DA MALÁRIA | CAIXA | 08.150.094/0001-97 | MATERA EMPREENDIMENTOS | 027/2019 | 2020-01-27 | 2020-07-25 | 907528.9 | 2020-07-25 | 907528.9 | 53822.78 |  | 17869.69 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Macro drenagem - Canais e Rios | 98.03% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Procuradoria Geral do Estado | TP 05/2013 | Serviços de Instalações Elétricas de Baixa Tensão para Integração dos edifícios IPSEP e Anexo da PGE |  | 70.221.064/ 0001-06 | JORGE COSTA Engenharia Ltda. | 064/14 | 2014-05-23 | 2014-11-19 | 769710.48 | 2018-08-30 | 901686.57 | 630718.02 |  |  | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Programa de Educação Integral | TP 05/2013 | Serviços de Instalações Elétricas de Baixa Tensão para Integração dos edifícios IPSEP e Anexo da PGE |  | 70.221.064/ 0001-06 | JORGE COSTA Engenharia Ltda. | 064/14 | 2014-05-23 | 2014-11-19 | 769710.48 | 2018-08-30 | 901686.57 | 630718.02 |  |  | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | PROC.LICIT. Nº 001/2016-CEL , PREGÃO ELETRÔNICO 001/2016 | PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PONTILHÃO E ESTAÇÕES BRT, INCLUSIVE INTERFERÊNCIAS, PLANO DE EXECUÇÃO E ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO RAMAL DA AV. AGAMENON MAGALHÃES, INTEGRANTE DO CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS NORTE-SUL. |  | 70.074.448/0001-35 | JBR ENGENHARIA LTDA | 010/2016 | 2016-09-05 | 2017-06-02 | 900000 | 2017-06-02 | 900000 | 82423.56 | 11301.42 | 70336.48 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 92.18% | 1.256% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2014-TOMADA DE PREÇO 001/2014 | ADEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO. | ME/CAIXA | CNPJ Nº 00.749.205/0001-74 | Construtora Ingazeira Ltda. | 014/2015 | 2015-09-18 | 2016-09-12 | 875371.22 | 2017-04-10 | 875371.22 | 51336.06 |  | 51336.06 | RESCINDIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 94.14% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude | CONTRATO DE REPASSE Nº 0328822-77/2010 | Empresa especializada na execução da obra da construção de 01 cozinha comunitária na comunidade quilombola de angico no município de Bom Conselho no estado de Pernambuco |  | 00.539.634/0001-17 | NICONSTROL - NIVALDO CONSTRUÇÕES LTDA | Nº 0328822-77/2010 |  | 0 | 835435.29 |  | 835435.29 |  |  |  | EM EXECUÇÃO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria da Mulher de Pernambuco | Pregão presencial 026/12 - PL 108/12 | Reforma dos prédios dos Organismos de Políticas para as Mulheres | União SPM-PR | 07.808.854/0001-48 | Construtora Régio Ltda ME | 022/2013 | 2013-03-27 | 2013-09-23 | 765624.09 | 2013-09-23 | 807164.09 | 27545.28 |  | 27545.28 | Não finda | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | PROC.LICIT. Nº 003/2017-CEL , PREGÃO 001/2017 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO CORREDOR LESTE-OESTE (TRECHO ENTRE A ESTACA 47 E A ESTACA 446) NOS MUNICÍPIOS DE RECIFE E CAMARAGIBE. | CAIXA | 08.439.201/0001-00 | S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVIÇOS LTDA | 11/2017 | 2017-08-03 | 2017-11-01 | 723284.7 | 2017-11-01 | 802816.11 | 694763.65 |  | 637093.36 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 20.64% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2010 - TOMADA DE PREÇO 002/2010 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER - PAUDALHO - PE (GUADALAJARA) | ME/CAIXA | CNPJ Nº 00.392.213/0001-06 | Processo Engenharia | 011/2010 |  | 1900-05-29 | 793662.28 | 1900-05-29 | 793662.28 | 439504.45 |  | 439504.45 | RESCINDIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 44.62% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Pregão Eletrônico 010/2014 | Serviço de engenharia para execução de obras de ampliação e reforma estrutural predial com fornecimento de material da Escola Agrícola de Palmares no município de Palmares/PE | FNDE | 07.808.854/ 0001-48 | Construtora Régio - ME | 041/ 2014 | 2014-10-09 | 2015-04-07 | 762566.46 | 2015-04-07 | 762566.46 | 169903.77 | 0 | 169903.77 | Convênio em fase de Prestação de Contas. | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 77.72% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LC024CPL19 | IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO TRATADO DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO Ó - IPOJUCA/PE | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO | 05.473.496/0001-34 | VIZIR ENGENHARIA LTDA | CT.OS.19.5.138 | 2019-05-08 | 2019-09-05 | 335000 | 2021-02-26 | 753018.71 |  |  |  | Suspensa | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2017 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2017 | 1ª ETAPA DA PAV. E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO À PRAIA - MURO ALTO/IPOJUCA |  | CNPJ Nº 24.061.780/0001-48 | JME Engenharia Ltda. | 078/2017 | 2017-08-11 | 2018-02-07 | 763730.87 | 2020-08-25 | 752002.25 | 44362.37 | 44362.37 | 524917.72 |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 30.2% | 5.899% | Nada declarado |  | X
PERNAMBUCO | Casa Militar de Pernambuco | CONCORRÊNCIA Nº 006/2014 | Construção do acesso principal ao Conjunto Habitacional Campos Frios, no Município de Xexéu-PE. | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) | 03.965.269/0001-09 | CONSTRUTORA WERNECK RUSSO LTDA | 007/2015 | 2015-05-25 | 2015-09-22 | 742151.53 | 2016-08-17 | 742151.53 | 127330.59 |  | 127330.59 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 82.84% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | SHOPPING 002/2018 | OBRAS DE REABILITAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 01 DO SISTEMA PIRANGI E SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO LONGO DA ADUTORA | BIRD | 00.654.704/001- 88 | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CT.OS.19.5.182 | 2019-11-20 | 2020-02-21 | 739887.29 | 2021-06-21 | 739887.29 | 189818.82 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | DP006655/2016 | Transposição do Rio Sirinhaém para o sistema Brejão / Bezerros |  | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | CT.OS 17.5.006 | 2017-01-17 | 2017-07-16 | 707592 | 2017-07-16 | 707592 | 521310.25 |  |  | CONCLUÍDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2014 | 1ª ETAPA DA PAV. E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO À PRAIA - MURO ALTO/IPOJUCA | MTUR/CAIXA | CNPJ Nº 22.192.371/0001-55 | ROCHA ENGª. E INCORPORAÇÕES LTDA. | 007/2014 | 2012-01-11 | 2015-10-22 | 706503.28 | 2015-10-22 | 706503.28 | 99976.25 |  | 99976.25 | CONCLUÍDA PENDENTE DE DESGLOSAS E PAGAMENTO POR FALTA DE RECURSOS DA UNIÃO E DO ESTADO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 85.85% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Casa Militar de Pernambuco | TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2016 - CEL/CAMIL | Serviços remanescentes de construção do acesso e construção da via local do Conj. Residencial Engenho Paul, Palmares-PE. | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) | 03.446.513/0001-19 | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS | 076/2016 | 2016-12-12 | 2017-03-12 | 690190.53 | 2017-11-27 | 690190.53 | 509621.32 |  | 509621.32 | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 26.16% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras |  | Execução pelo regime de empreitada por preço unitário, das obras de construção de 28 Unidades Habitacionais e implantação do Conjunto fossa/sumidouro no município de FEIRA NOVA/PE - Programa de Construção de Habitação de Interesse Social -FNHIS/2008. |  | 02.218.050/0001-75 | CONSTRUTORA BAPTISTA LEAL LTDA | 026/2009 | 2009-05-27 | 2014-03-18 | 661062.22 | 2014-03-18 | 684793.01 |  |  |  | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Habitação |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Pregão Eletrônico 010/2014 | Serviço de engenharia para execução de obras de ampliação e reforma estrutural predial com fornecimento de material da Escola Agrícola Luiz Dias Lins no município de Escada/PE | FNDE | 07.534.317/ 0001-57 | GT Engenharia Ltda - ME | 004/ 2015 | 2015-03-05 | 2015-06-26 | 671228.17 | 2015-06-26 | 671228.17 | 112584.64 | 0 | 112584.64 | Convênio em fase de Prestação de Contas. | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 83.23% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | PL n° 036/2017 CC n° 024/2017 | Construção de Quadra Coberta no Colégio da Polícia Militar |  | 19.843.140/0001-50 | Nove Engenharia Ltda | 0139/2018 | 2018-10-12 | 2019-04-10 | 542200.06 | 2019-12-06 | 663888.44 | 643702.41 | 48613.74 | 419199.76 | Termo Provisório | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 36.86% | 7.323% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017 | MELHORIAS URBANISTICAS BREJO DA MADRE DE DEUS |  | CNPJ Nº 08.873.963/0001-01 | Construtora AR Ltda. - ME | 025/2017 | 2017-08-17 | 2018-02-13 | 540500.13 | 2021-01-28 | 663608.51 | 38907.49 | 38907.49 | 201148.75 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 69.69% | 5.863% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Casa Militar de Pernambuco | TOMADA DE PREÇO Nº 010/2016 – CEL/CAMIL | Construção de contenção de encostas, drenagem escadarias, no Município de Cortês-PE | Fonte 123 – FECSEC (Fundo Especial de Combate às Situações de Emergência e Calamidades) | 10.703.032/0001-07 | ROCHA ENGENHARIA E INCOMPORAÇÕES LTDA EPP | 067/2016 | 2016-10-10 | 2017-02-07 | 656320.04 | 2018-03-04 | 656320.04 | 392678.56 |  | 392678.56 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Prevenção em Áreas de Risco | 40.17% | 0% | Inacabada | X
Pernambuco | Secretaria de Educação e Esportes |  | Construção Quadra Coberta da Escola João Rodrigues Cardoso-Águas Belas | FNDE | 13.162.486/0001-06 | Construtora A.S. Ltda. | 067/2013-SEE | 2013-09-04 | 2014-01-02 | 632857.6 | 2014-01-02 | 632857.6 |  |  | 186004.88 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Quadras em Unidades de Ensino |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Defesa Social | TP003/2017-CPL 1/SDS | REFORMA SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA DA SALA DE RECARGA DO CIOE/PMPE | - | 14.733.583/0001-74 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME | 066/2017 | 2017-11-20 | 2018-02-18 | 481659.69 | 2018-11-08 | 627080.15 | 265017.96 |  | 265017.96 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares) | 57.74% | 0% | Inacabada | X
Pernambuco | Fundo Estadual de Assistência Social | TP002/2016 / PL. 006/2016.TP002/2016 | Empresa especializada na execução da obra da construção de 01 cozinha comunitária na comunidade quilombola de angico no município de Bom Conselho no estado de Pernambuco CONTRATO DE REPASSE (MDS/CEF/SDSCJ) | Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | 00.539.634/0001-17 | NICONSTROL - NIVALDO CONSTRUÇÕES LTDA | 006/2016 | 2016-03-10 | 2016-08-07 | 576165.99 | 2019-11-04 | 615688.02 | 224323.25 | 27098.44 | 224323.25 | Paralisada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 63.57% | 4.401% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | TP / 009/2018-CEL | Pavimentação em Paralelepípedo Granítico - Lajedo | CAIXA / MCID | 09.053.050/0001-01 | Andrade Pontes Engenharia Ltda. | 008/2018 | 2018-11-08 | 2019-03-08 | 597054.54 | 2019-03-08 | 597054.54 | 215582.1 | 114812 | 156961.87 | ENCERRADO - SERÁ RELICITADO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 73.71% | 19.23% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros | PD 002/2019 | Implantação da rota de fuga do complexo portuário de Suape. |  |  | Esse Engenharia - Sinalização e serviços especiais LTDA. | 032/2019 | 2019-07-02 | 2019-11-29 | 597000 | 2020-11-03 | 597000 | 279260.37 |  | 387337.57 | Encerrado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Transporte - Portos | 35.12% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Pregão Eletrônico 010/2014 | Serviço de engenharia para execução de obras de ampliação e reforma estrutural predial com fornecimento de material da Escola Agrícola Justulino Ferreira Gomes no município de Bom Jardim/PE | FNDE | 01.666.477/ 0001-73 | JV Silva Engenharia Ltda | 039/ 2014 | 2014-09-12 | 2015-03-11 | 594240.54 | 2015-03-11 | 594240.54 | 229310.5 | 0 | 229310.5 | Convênio em fase de Prestação de Contas. | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 61.41% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2016 | INTERVENÇÃO NO ENTORNO DO TELEFÉRICO, EM BONITO - PE | MTUR/CAIXA | CNPJ/MF: 08.488.802/0001-02 | Rio Una Serviços Gerais Ltda. | 056/2016 | 2016-02-14 | 2016-08-12 | 590411.32 | 2017-06-08 | 590411.32 | 262625.98 |  | 262625.98 | CONTRATO VENCIDO POR DECURSO DE PRAZO SERÁ FEITA NOVA LICITAÇÃO EM ANÁLISE PLEITO PELA CONTRATADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Turística | 55.52% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | PROC.LICIT. Nº 011/2016-CEL , PREGÃO ELETRÔNICO 005/2016 | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS GEOMÉTRICO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA - SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DO RAMAL DA COPA - TRECHO EXTERNO E ACESSO A SANTA MÔNICA. |  | 08.156.424/0001-51 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | 011/2016 | 2016-08-30 | 2017-01-27 | 520000 | 2017-01-27 | 589404.89 | 221177.33 |  | 221177.33 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 62.47% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | ETP001/2016-CEL-2 | SUBSTITUIÇÃO DE TRECHO DA ADUTORA DE SALTINHO PARA TAMANDARÉ. |  | 16.953.015/0001-04 | AVB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | CT.OS.16.6.174 | 2016-10-03 | 2017-09-28 | 587269.33 | 2017-09-28 | 587269.33 | 245932.05 |  |  | CONCLUÍDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LC040CPL19 | AMPLIAÇÃO DA ADUÇÃO PARA AS UNIDADES DA UAST/UFRPE E UPE EM SERRA TALHADA | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO | 05.473.496/0001-34 | VIZIR ENGENHARIA LTDA | CT.OS.19.6.252 | 2020-01-13 | 2020-07-11 | 550000 | 2020-07-11 | 550000 | 509351.56 |  |  | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | TP / 009/2018-CPL | Pavimentação em Paralelepípedo Granítico - Igarassu | CAIXA / MCID | 41.051.046/0001-17 | Colméia | 017/2018 | 2018-11-07 | 2019-03-07 | 461684.77 | 2019-03-07 | 543491.65 | 27004.43 | 0 | 27004.43 | ENCERRADO - SERÁ RELICITADO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 95.03% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2009 - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2009 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO DE ARTESANATO - VALE DO CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | MTUR/CAIXA | CNPJ Nº 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC - Empresa Pernambucana técnica de engenharia e Comercio Ltda. | 009/2010 | 2010-05-28 | 2010-11-24 | 536844.8 | 2010-11-24 | 536844.8 | 100702.03 |  | 100702.03 | RESCINDIDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Turística | 81.24% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2014 -TOMADA DE PREÇO 002/2014 | ADEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE. | ME/CAIXA | CNPJ Nº 15.088.207/0001-37 | S. A. Construtora Ltda. - ME | 013/2014 | 2014-04-17 | 2014-10-14 | 464262.35 | 2018-03-27 | 536216.53 | 274126.31 |  | 274126.31 | PARALISADA POR DISTRATO COM A CONSTRUTORA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 48.88% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco | P.L. Nº 001/2017 | Conclusão do trecho final de 75m da construção da muralha no Complexo Prisional do Curado | - | 07.738.830/0001-60 | CONFIG ENGENHARIA LTDA | 004/2017 – SJDH | 2017-02-17 | 2017-06-17 | 498122.9 | 2017-06-17 | 498122.9 | 447965.58 | 0 | 302283.85 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares) |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros | Processo 003/2019 | Sinalização horizontal e vertical das vias portuárias. |  |  | L&R Santos Construções LTDA | 038/2019 | 2019-07-19 | 2020-01-15 | 388399.99 | 2020-10-07 | 484718.65 | 305455.05 |  | 395963.62 | Encerrado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Transporte - Portos | 18.31% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco | TP 002/2019 | RECUPERAÇÃO DOS GALPÕES DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO NA SEDE DO DETRAN / PE |  | 18.833.963/0001-31 | L & L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 054/2019 | 2019-11-27 | 2020-09-22 | 350442.9 | 2021-03-21 | 474126.06 | 342322.85 | 342322.85 | 342322.85 | EM ANDAMENTO. O contrato sofreu interrupção no prazo contratual, durante o exercício de 2020, da seguinte forma: 14 dias de paralização, no período de 20/05/20 à 02/06/20 devido à pandemia da COVID-19; suspensão do contrato por 83 dias, devido ao aguarde da aprovação por parte da CPF - Câmara de Programação Financeira - SEFAZ, do termo aditivo de prazo e preço no valor de R$123.683,16 (cento e vinte e três mil seiscentos e oitenta e três e dezesseis centavos). Destacamos que prorrogação de 180 dias tem prazo inicial em 28/12/2020 e prazo final em 25/06/2021. | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 27.8% | 72.2% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Universidade de Pernambuco | Tomada de Preços Nº 02/2019 | Construção da Coberta da Quadra Poliesportiva do Campus da UPE em Nazare da Mata | FNDE | 21.921.643/0001-48 | José Arthur Araujo e Silva EIRELI (CLS, Construções, Locações e Serviços) | 034/2019 | 2019-02-12 | 2019-08-11 | 426951.39 | 2020-08-05 | 466094.33 | 245225.3 | 245225.3 | 265368.88 | Paralisada devido ao não repasse do convênio | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 43.07% | 52.61% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2017 -TOMADA DE PREÇO 009/2017 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (PRAÇAS PARA ACADEMIA - PROGRAMA ACADEMIA - PE EM CUSTÓDIA). | ME/CAIXA | CNPJ Nº 04.628.047/0001-55 | Construtora Valério Ltda. - ME | 112/2017 | 2018-08-01 | 2018-10-30 | 464262.35 | 2021-03-18 | 464262.35 | 64047.11 | 64047.11 | 238426.34 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 48.64% | 13.8% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2016 - TOMADA DE PREÇO 001/2016 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER - PAUDALHO - PE (GUADALAJARA) |  | CNPJ Nº 11.780.510/0001-45 | Sena Construções e Serviços Ltda. | 032/2017 | 2017-08-17 | 2018-02-13 | 462564.29 | 2018-11-10 | 462564.29 | 112313.14 |  | 112313.14 | CONTRATO ENCERRADO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 75.72% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Convite 1008/216 | - Contratação de Empresa Especializada na área de engenharia elétrica para Intervenção na Iluminação do Túnel Plínio Pacheco na BR-232 |  | 04.792.477/0001-08 | FGTECH SERVIE PARTICIPACOES | 0047/16 | 2016-12-22 | 2018-08-14 | 92300 | 2019-12-07 | 461500 | 203717.74 | 148317.74 | 203717.74 | Rescindido | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Transporte - Rodovias | 55.86% | 32.14% | Paralisada | X
Pernambuco | Hospital Universitário Oswaldo Cruz | PREGÃO ELETRONICO | PE. 070/2019 - PL. 784/19 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVESTIMENTO, INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO EM MANTA ÚNICA, |  | 13.498.023/0001-10 | 13.498.023/0001-10 CONSTRUTORA FS EIRELI | 702019 | 2020-03-17 | 2020-09-13 | 458198.03 | 2020-09-13 | 458198.03 | 227097.15 |  | 227097.15 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 50.44% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Tomada de Preço nº 013/2013 | Construção de 10 unidades habitacionais remanecentes no Município de Itambé | 485040.87 | 06.002.195/0001-95 | DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 008/2014 | 2014-03-12 | 2015-11-02 | 453461 | 2015-11-02 | 453461 |  |  |  | Inacabada/ Paralisada | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Habitação |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | ETP006/2016-CPL | Implantação do SAA Sítio Novo e Sítio Quatro Contas, no Município de Feira Nova |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | CT.OS.17.6.101 | 2017-04-17 | 2017-09-14 | 445283.05 | 2017-09-14 | 445283.05 | 444555.36 |  |  | CONCLUÍDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
Pernambuco | Hospital Universitário Oswaldo Cruz | DISPENSA DE LICITAÇÃO | CI Nº. 075/20 P/ DL. 001/20 - PL. 001/20 - P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM ENGENHARIA P/ PREST. DE SERV. DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO DO CEON E CEONPE - COD. SEI. 7885343 -TR 001/20 - (COVID-19) |  | 24.118.265/0001-57 | 24.118.265/0001-57 - ALT'S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | 12020 | 2020-05-07 | 2020-09-04 | 331740.87 | 2020-11-03 | 414264.83 | 303476.39 |  | 303476.39 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 26.74% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Gás | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2019 - ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 016/2019 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PROTEÇÃO CATODICA, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS , INSTALAÇÃO, MONTAGEM, PRE-OPERAÇÃO E ELABORAÇÃO DE "DATA BOOK" DE 04 NOVOS RETIFICADORES E SEUS RESPECTIVOS LEITOS DE ANÔDOS, SENDO UM RETIFICADOR AUTOMÁTICO E OS DEMAIS TIPO MANUAL, QUE COMPORÃO O SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA NOS RAMAIS 378, 395, 402 E 422 DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPERGÁS, CONFORME PROJETO EXECUTIVO, CONFORME MAMORIAL DESCRITO ANEXO Q4. |  | 07.934.729/0001-84 | FIRST FISCHER CONSTRUCOES EIRELI | DTC 029.19 | 2019-08-16 | 2020-08-10 | 406000 | 2020-08-10 | 406000 | 213254.89 | 57327.2 | 109823 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Energia - combustíveis e derivados | 72.95% | 14.12% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2018 | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO EM FRENTE À PRAÇA DA MATRIZ E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB NO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS - PE | ***** | CNPJ/MF: 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELE EPP | 016/2018 | 2018-11-05 | 2019-03-05 | 391957.56 | 2021-02-22 | 391957.56 | 306145.42 |  | 306145.42 | RESCINDIDO POR DECURSO DE PRAZO, METAS CONCLUÍDAS | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 21.89% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Programa Estadual de Apoio Ao Pequeno Produtor Rural | SHOPPING | abastecimento d'água | BIRD | 35664416000199 | Associação dos Peq. Agric. e Prod. Do Sitio Roçadinho | 074/13 | 2016-12-14 | 2017-12-09 | 373111.72 | 2017-12-09 | 373111.72 |  | 373111.72 |  | NÃO CONCLUÍDO E PARALIZADO - A LICITAR | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 100% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS | Processo Licitatório N° 012/2019 | Instalação de estação Pressurizadora de água (TIPO BOOSTER) em rede de abastecimento de água em localidade Cajueiro Seco – SETOR 03 – Jaboatão dos Guararapes |  | 03.539.154/0001-44 | MULTISET ENGENHARIA LTDA | 032/2019 | 2020-03-08 | 2020-07-06 | 370195.57 | 2020-07-06 | 370195.57 |  |  |  | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Habitação | 100% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | Concorrência Nacional nº 010/2013 | Conclusão da obra da Escola José Mário da Silva-Ipojuca/PE. | FNDE | 04.739.863/0001-36 | Pontualidade Construções Ltda. | 018/2015-SEE | 2015-03-18 | 2015-07-16 | 369213.94 | 2015-07-16 | 369213.94 |  |  | 246907.67 | TERMO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018 - TOMADA DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO 009/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO DE ARTESANATO - VALE DO CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. |  | CNPJ/MF:10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELE EPP | 002/2019 | 2019-05-27 | 2019-11-23 | 367624.69 | 2021-01-16 | 367624.69 | 15186.93 | 15186.93 | 95901.96 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Turística | 73.91% | 4.131% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2013 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 006/2013 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ACESSIBILIDADE AOS ATRATIVOS TURÍSTICOS NAS CIDADES DE RECIFE E OLINDA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, ROTAS: ACESSÍVEL 01 (RUA DO BOM JESUS, MARCO ZERO E TORRE MALAKOFF); ACESSÍVEL 02 (PRAÇA DA REPÚBLICA E CASA DA CULTURA / ESTAÇÃO CENTRAL); ACESSÍVEL 03 (MERCADO DE SÃO JOSÉ E PÁTIO DE SÃO PAULO); ACESSÍVEL 04 (ORLA DE BOA VIAGEM E PARQUE DONA LINDÚ); ACESSÍVEL 05 (TERMINAL INTEGRADO DE PASSAGEIROS - TIP) ACESSÍVEL 06 (PALÁCIO DOS GOVERNADORES, MERCADO DA RIBEIRA E LARGO DO AMPARO). | MTUR/CAIXA | CNPJ Nº 05.356.134/0001-21 | TEP CONSTRUTORA LTDA (Rota - 07) | 049/2013 | 2013-01-12 | 2013-08-10 | 444842.4 | 2014-03-08 | 348115.48 | 245104.61 |  | 245104.61 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 29.59% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | TP002CSL15 | Obras e Serviços de Implantação do Saneamento Integrado do Beco da Tramways |  | 16.953.015/0001-04 | AVB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | CT.OS. 15.4.329 | 2016-04-12 | 2016-07-11 | 411491.74 | 2016-07-11 | 346471.2 | 197967.41 |  | 0 | Em andamento | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saneamento |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS | TP Nº 004/2017 | Pavimentação, drenagem, construção de muro de arrimo. Loteamento Vale Verde - Sairé | MDR | 13.753.226/0001-05 | ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA | 007/2017 | 2017-06-16 | 2017-11-13 | 331564.86 | 2021-01-11 | 331564.86 | 123454.4 |  | 123454.4 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 62.77% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 - TOMADA DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO 002/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO DE ARTESANATO - VALE DO CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. |  | CNPJ/MF:14.417.792/0001-09 | SS Serviços Locações e Construções Ltda. | 058/2016 | 2017-01-13 | 2017-09-10 | 329712.56 | 2017-09-10 | 329712.56 |  |  |  | DISTRATADA SEM EXECUÇÃO (EMPRESA DESISTIU) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Turística | 100% | 0% | Distratada |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2019-R - TOMADA DE PREÇO 006/2019 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER - PAUDALHO - PE (GUADALAJARA) |  | CNPJ/MF:11.717.420/0001-00 | Pedrosa e Vasconcelos Empreendimentos Ltda. ME | 003/2020 | 2010-07-20 | 2011-01-16 | 292807.05 | 2011-01-16 | 319998.08 |  |  |  | PARALISADA AGUARDANDO APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA ADITIVO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 100% | 0% | Paralisada | X
Pernambuco | POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO |  | Reforma do prédio da DELEGACIA DE POLÍCIA DA 89ª CIRCUNSCRIÇÃO - CARUARU, sito à Rua Bartolomeu Anacleto, s/nº, bairro do Salgado, município de Caruaru/PE. |  | 07.166.474/0001-57 | CONREPE CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES PERNAMBUCANA LTDA | 005/2014 | 2014-06-26 | 2015-02-21 | 265500 | 2015-02-21 | 302674.03 |  |  | 271453.79 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | ETP003/2016-CPL | ENERGIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATORIAS A1 E A2 DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA | CODEVASF | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | CT.PS. 16.6.216 | 2016-10-03 | 2017-05-31 | 301516.61 | 2017-05-31 | 301516.61 | 204121.65 |  |  | CONCLUÍDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | TP 005/2018 | REFORMA DE QUADRA ESCOLA OLAVO BILAC | x | 11.674.883/0001-31 | COAN CONSTRUTORA EIRELI | 0031/2020 | 2020-06-10 | 2020-09-08 | 296993.76 | 2020-09-08 | 296993.76 | 441047.67 | 20455.98 | 20455.98 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 93.11% | 6.888% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Polícia Militar de Pernambuco | TP Nº 001/2017 | Obra de construção de muro de segurança na 3ª CIPM da PMPE (Goiana-PE) |  | 10.324.550/0001-10 | Construtora PILARTEX EIRELI – EPP | 008/2018 | 2018-08-10 | 2019-03-28 | 296299.02 | 2019-03-28 | 296299.02 | 187103.51 | 187103.51 | 187103.51 | Paralisada,com vínculo contratual,com Termo aditivo de suspensão | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares) | 36.85% | 63.15% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco | TP-01/2018 | Contratação de empresa de engenharia com a finalidade de executar os serviços de engenharia consultiva para elaboração de projeto executivo de arquitetura e engenharia de obras de reforma e/ou ampliação das unidades prisionais: PPJS em Caruaru/PE e PSAL em Salgueiro/PE | FUNPEN/FUNPEPE | 12.285.441/0001-66 | TPF Engenharia LTDA | 024/2018 | 2019-11-03 | 2020-05-01 | 289937.13 | 2020-05-01 | 289937.13 | 201335.61 | 0 | 201335.61 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares) | 30.56% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Polícia Militar de Pernambuco | Processo nº 008 / TP nº 003 (2013) | Reforma das instalações físicas da DGP e coberta do QCG/PMPE |  | 02.518.401/0001-63 | Inove Engenharia LTDA | 018(2014) | 2014-09-15 | 2015-01-13 | 285980 | 2015-01-13 | 285980 | 76200.99 | 0 | 160903.85 | Inacabada e sem vínculo contratual | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares) | 43.74% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | LIC nº 015/2019 - DRM/CPL | IMPLANTAÇÃO DE RDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PARA A ÁREA DO PONTAL DO MARACAÍPE | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO | 05.473.496/0001-34 | VIZIR ENGENHARIA EIRELI | CT.OS.20.2.029 | 2020-03-18 | 2020-05-17 | 283000 | 2020-05-17 | 283000 |  |  |  | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco | PL.009.TP.05.2017.CEL.SJDH | Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de melhoria na Unidade Prisional do Município de Tacaimbó/PE, com Reforço Estrutural dos Brises nas Celas. |  | 00.449.936/0001-02 | ENGEMAIA & CIA LTDA | 061/2017 |  | 1900-03-30 | 252716.67 | 1900-03-30 | 252716.67 | 198368.2 |  | 198368.2 | FINALIZADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares) | 21.51% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Polícia Militar de Pernambuco | Processo nº 005 / TP nº 007 (2012) | Reforma com adequação do Batalhão de Polícia de Guardas (Centro de Convenções) |  | 10.536.997/0001-52 | GTA Construções LTDA EPP | 026(2013) | 2013-06-19 | 2013-09-17 | 246979.71 | 2013-09-17 | 246979.71 | 31284.04 | 0 | 177450.4 | Inacabada e sem vínculo contratual | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares) | 28.15% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | TP / 008/2017-CEL | Pavimentação em Paralelepípedo na Estrada de acesso ao Engenho Ouricuri no Município de Catende. | CAIXA / MCID | 15.088.207/0001-37 | S.A.Locações Construções e Serviços Ltda. | 024/2017 | 2018-02-26 | 2018-06-26 | 244094.27 | 2018-06-26 | 244094.27 | 55076.02 | 0 | 55076.02 | ENCERRADO - SERÁ RELICITADO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 77.44% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2017 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017 | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2016 PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE FREI DAMIÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | MTUR/CAIXA | CNPJ Nº 07.693.988/0001-60 | F.R.F - Engenharia Ltda. | 073/2017 | 2017-10-16 | 2018-01-14 | 238420.69 | 2020-04-03 | 238420.69 | 105716.39 |  | 105716.39 | CONTRATO RESCINDIDO SERÁ FEITA NOVA LICITAÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 55.66% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros | PD 019/2019 CEL | Contratação de empresa para execução de calçada em concreto simples ao longo do cercamento do Porto Organizado de Suape |  | 11.381.605/0001-96 | MARINA HABKOST SCHUH | 014/2020 | 2020-03-20 | 2020-06-18 | 237000 | 2020-06-18 | 237000 | 156217.09 |  | 156217.09 | Encerrado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Transporte - Portos | 34.09% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 014/2016 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA AV. MARIA DORALICE; REFORMA DAS PRAÇAS DA MATRIZ E DA SANTA LUZIA, EM CHÃ DE ALEGRIA - PE | MTUR/CAIXA | CNPJ Nº 13.509.312/0001-77 | BETON Brasil Construções EIRELI - EPP | 028/2017 | 2017-06-28 | 2017-09-26 | 235896.03 | 2018-12-20 | 235896.03 | 182180.3 |  | 182180.3 |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 22.77% | 0% | Nada declarado |  | X
Pernambuco | Hospital Universitário Oswaldo Cruz | PREGÃO ELETRONICO | PE. 003/19 - PL. 003/19 - REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR, ETC.. LICITAÇÃO: 138/20 - COD. SEI. - 6197876 - PROCESSO SEI 0040609421.000105/2019-83 |  | 07.581.569/0001-37 | 07.581.569/0001-37 - E C DE LIMA FILHO | 32019 | 2020-03-25 | 2021-03-20 | 58800 | 2021-09-16 | 235200 | 97118 |  | 97118 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 58.71% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | TP / 007/2016-PROCEL | Construção da Praça Manoel Lopes de Carvalho - Mirandiba |  | 10.698.641/0001-15 | Gildete Cordeiro Silva | 009/2016 | 2016-08-08 | 2017-02-04 | 231445.92 | 2017-02-04 | 231445.92 | 140070 | 0 | 0 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 100% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | CONCORRENCIA Nº003/2011 | REFERENTE AO CONTRATO 074/2011 CUJO OBJETO E A CONSTRUÇÃODA EDIFICAÇÃO PARA ABRIGAR OS CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS MAGISTRADOS E SERVIDORES-PAGO MEDIANTE TERMO DE QUITAÇÃO 006/16 |  | 24.065.617/0001-53 | TECNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME | 74/2011 | 2016-10-06 | 0 | 220692.54 |  | 220692.54 | 220692.54 |  | 11881590.54 | INACABADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Programa Estadual de Apoio Ao Pequeno Produtor Rural | SHOPPING | Abastecimento d'água | BIRD | 00610505000178 | ASSOC.TRABALHAD.RURAIS DO CHICO PEREIRA | 072/2014 | 2014-03-10 | 2015-03-05 | 39548.68 | 2015-03-05 | 220526.01 |  | 220526.01 |  | NÃO CONCLUÍDO E PARALIZADO - A LICITAR | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 100% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2014 - Tomada de Preços 009/2014 | SUPERVISÃO DA PAVIMENTAÇÃO 1º E 2º ETAPAS MURO ALTO | ***** | CNPJ Nº 70.073.275/0001-30 | Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda. | 028/2015 |  | 1900-04-29 | 217085.82 | 1900-04-29 | 217085.82 | 41774.22 |  | 41774.22 | RESCINDIDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 80.76% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | TP / 006/2014-PROCEL | Pavimentação em Paralelepídeo Granitico - Feira Nova |  | 02.934.357/0001-72 | Spala Nordeste Ltda-ME | 020/2015 | 2016-01-08 | 2016-05-07 | 214501.24 | 2016-05-07 | 214501.24 | 212505.92 | 0 | 146851.33 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 31.54% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda | PREGÃO ELETRÔNICO 12/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM ELEVADOR HIDRAULICO. |  | 05.379.701/0001-05 | EGS ELEVADORES EIRELI-EPP | 037.2016 | 2016-11-30 | 2017-11-30 | 193000 | 2017-11-30 | 193000 | 122000 | 0 | 122000 | CONTRATO CONCLUÍDO MAS NÃO PAGO EM SUA TOTALIDADE. | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 36.79% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS | TP nº 003/2016 | Construção de muro de fechamento do Empreendimento Habitacional Carlos Lamarca, Av. das Graças, RIO DOCE |  | 13.753.226.0001-05 | ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA | 021/2016 | 2017-09-22 | 2018-03-21 | 170527.02 | 2020-07-08 | 182867.51 | 63461.18 |  | 63461.18 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Habitação | 65.3% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | ETP011/2015-CPL | IMPLANTAÇÃO DO SAA DA VILA VER O MAR, LOCALIZADA EM BARRA DE SIRINHAÉM |  | 11.116.202/0001-10 | CAP ENGENHARIA LTDA. | CT.OS.16.6.161 | 2016-10-20 | 2017-01-18 | 169420.46 | 2017-01-18 | 169420.46 | 57078.15 |  |  | CONCLUÍDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Casa Militar de Pernambuco | TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2016 - CEL/CAMIL | Serviços remanescentes de construção do acesso principal ao Conjunto Habitacional Barra D'Ouro (Fase I), no município de Água Preta-PE | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS | 077/2016 | 2017-02-01 | 2017-07-31 | 160246.68 | 2018-02-26 | 160246.68 | 141415.08 |  | 141415.08 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 11.75% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco | Carta Convite n° 05/2019 | Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação, reinstalação e mudança de local, retirada e substituição de sistema de climatização de setores administrativos da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, com fornecimento total de peças e acessórios necessários para realização dos serviços |  | 08.359.698/0001-48 | Comtel Engenharia Eireli | 02/2020 | 2020-03-03 | 2020-06-01 | 78000 | 2020-08-30 | 156000 | 0 | 0 | 0 | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Pernambuco | Hospital Universitário Oswaldo Cruz | DISPENSA LICITAÇÃO | INSTALAÇÃO DE PISO EM GRANILITE PARA ATENDER O HUOC UPE - 0040609476.000026/2020-71 |  | 18.419.340/0001-17 | 18.419.340/0001-17 JLAS CONSTRUÇÕES LTDA |  |  | 0 | 152573.59 | 0 | 152573.59 | 39781.43 |  | 39781.43 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 73.93% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Programa Estadual de Apoio Ao Pequeno Produtor Rural | SHOPPING | Abastecimento d'água | BIRD | 06097393000180 | ASSOCIAÇÃO RURAL DO SITIO ABELHA | 051/2014 | 2014-03-06 | 2014-09-02 | 148607.78 | 2014-09-02 | 148607.78 |  |  |  | NÃO CONCLUÍDO E PARALIZADO - A LICITAR | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento |  | Remanejamento e substituição de Adutoras DN 500 e DN 300mm sob ponte de Cavaleiro - Jaboatão dos Guararapes |  | 15.367.556/0001-98 | NUNES INTERLIGACOES LTDA - EPP | CT.OS.15.4.377 | 01/12/2015 | 2015-12-31 | 142585 | 2015-12-31 | 142585 |  |  |  | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
Pernambuco | Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco |  | Reforma e Recuperação do Escritório da ADAGRO - Caruaru - PE. |  | 17.331.335/0001-95 | C&M Construtora e Prestadora de Serviços Ltda - ME | 030/2014 | 2014-10-20 | 2015-02-17 | 137665.25 | 2015-02-17 | 137665.25 |  |  | 84626.15 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Programa Estadual de Apoio Ao Pequeno Produtor Rural | SHOPPING | Abastecimento d'água | BIRD | 06303640000157 | Associação Com. Dos moradores dos Sitios Goiabeira e Salgadinho | 048/16 | 2016-12-15 | 2017-12-10 | 124729.15 | 2017-12-10 | 133407.17 |  | 121015.22 |  | NÃO CONCLUÍDO E PARALIZADO - A LICITAR | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 90.71% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Defesa Social | PE047/2018-CPL II/SDS "(OBS 2)" | REPARAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA DO CERE/ACIDES | - | 19.367.352/0001-08 | DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP | 001/2020 "(0BS 3)" | 2020-05-13 | 2020-08-11 | 131714.1 | 2020-08-11 | 131714.1 | 131714.1 |  |  | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares) | 100% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS | Convite nº 002/2016 - CPLOSE | Recuperação do Conjunto Habitacional Hélio Lemos, Paulista |  | 00.558.943/0001-34 | RÓTULA CONSTRUÇÕES LTDA | 018/2016 | 2017-09-01 | 2018-04-29 | 114565.38 | 2022-02-07 | 121117.26 | 58829.71 |  | 58829.71 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Habitação | 51.43% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação | Processo Licitatório nº 0020.2019.CPL.PE.0014.SETEQ - Pregão Eletrônico nº 014/2019 | Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos imóveis das Agências do Trabalho/SINE-PE, nos municípios de Escada, Igarassu, Cabo de Santo Agostinho e Paulista. |  | 25.902.153/0001-55 | I M DO DASCIMENTO FILHO EDIFICAÇÕES ME | 016/2019 | 2020-01-30 | 2020-04-29 | 119743.4 | 2020-04-29 | 119743.4 | 0 | 0 | 0 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Programa Estadual de Apoio Ao Pequeno Produtor Rural | SHOPPING | Abastecimento d'água | BIRD | 02.292.827/0001-41 | Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Pecuaristas do Sítio Papagaio de cima e Adjacências | 047/2016 | 2016-12-15 | 2018-01-09 | 117968.11 | 2018-01-09 | 117968.11 |  | 117968.11 |  | NÃO CONCLUÍDO E PARALIZADO - A LICITAR | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 100% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Polícia Militar de Pernambuco | TP Nº 001/2011 | Reforma das instalações físicas do 9º BPM |  | 08.064.592/0001-17 | Construtora Duarte Luna LTDA | 062(2011) | 2011-10-19 | 2011-11-18 | 116984.95 | 2011-11-18 | 116984.95 | 3819.66 | 0 | 51532.4 | Inacabada e sem vínculo contratual | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 55.95% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco | P.L. Nº 003/2016 | Reforma e Ampliação das Instalações do Centro de Observação e Triagem Professor Everaldo Luna - COTEL / CONTINUAÇÃO | - | 04.739.863/0001-36 | PONTUALIDADE Construção Ltda-EPP | 016/2016 - SJDH | 2016-04-18 | 2016-07-17 | 105000.61 | 2016-07-17 | 111634.84 | 0 | 0 | 99225.38 | CONCLUÍDO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares) |  |  |  |  | X
Pernambuco | Hospital Universitário Oswaldo Cruz | DISPENSA DE LICITAÇÃO | INSTALACAO DE ESTRUTURA ELETRICA E LOCAÇÃO DE GERADOR PARA UTI CIRURGICA |  | 24.095.960/0001-40 - | EDVALDO FERREIRA DA SILVA ELETRICA | 170/2020 | 2020-04-30 | 2020-10-27 | 66907 | 2021-04-25 | 107107 | 66907 |  | 66907 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 37.53% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros | DP 002/20 | ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO NAS COMUNIDADES DE VILA NAZARÉ, PRAIA DE SUAPE E GAIBU, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO |  |  | ATLANTIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 062/2020 | 2020-09-10 | 2021-02-07 | 97066.73 | 2021-02-07 | 97066.73 | 0 |  | 0 | Em Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | Dispensa de Licitação | CONSTRUÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA NO DISTRITO DE APOTI NA ALUVIÃO DO RIACHO OLHO D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE GOITÁ | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO | 05.424.472/0001-95 | EMGEPP EMPRESA DE ENGENHARIA E PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | CT.OS.19.6.363 | 2020-07-20 | 2021-07-21 | 84222 | 2021-07-21 | 84222 | 44672 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Casa Militar de Pernambuco | TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2016 - CEL/CAMIL | Construção do emissário final do Sistema de Esgotamento Sanitário do LOTEAMENTO SANTA LUZIA de Belém de Maria-PE. | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) | 14.813.867/0001-70 | ACQUASANE CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | 074/2016 | 2016-11-28 | 2017-02-26 | 83537.11 | 2017-04-27 | 83537.11 | 83537.11 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 100% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Programa Estadual de Apoio Ao Pequeno Produtor Rural | SHOPPING | Abastecimento d'água | BIRD | 10569603000162 | ASS.AGRIC(RES/RAS)ASSENT.COEPE S.L.DA MATA/PE | 029/2014 | 2014-04-17 | 2015-04-12 | 81598.58 | 2015-04-12 | 81598.58 |  | 81598.58 |  | NÃO CONCLUÍDO E PARALIZADO - A LICITAR | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 100% | Paralisada | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | Processo Licitatório nº 012/2016 - Tomada de Preços nº 007/2016 - Tipo Menor Preço | Recuperação do Estádio Municipal Luiz Rodolfo em Macaparana | ***** | CNPJ/MF: 07.408.234/0001-11 | L & R Santos Construções Ltda. | 051/2016 | 2016-10-28 | 2017-01-26 | 77967.98 | 2017-01-26 | 77967.98 | 35166.48 | 35166.48 | 35166.48 | RESCINDIDO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Infraestrutura Turística |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | DL265GEC19 | ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA EEAT E ETA AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO | 12.912.423/0001-67 | DNJ CONSTRUCOES LTDA ME | CT.OS 19.6.284 | 2019-07-10 | 2019-12-07 | 72056.13 | 2021-12-26 | 72056.13 | 32297.99 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | DL279GEC20 | CONSTRUÇÃO ABRIGO DE OPERADOR DA ESTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DE DITOSO BEM COMO CONSTRUÇÃO DE MURO DA UNIDADE EM RIBEIRÃO - PE | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA | CT.OS. 20.6.238 | 2020-09-24 | 2020-11-23 | 72000.69 | 2020-11-23 | 72000.69 | 72000.69 |  |  | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | DL252GEC20 | SUBSTITUIÇÃO DE TELA DOS FILTROS BIOLÓGICOS AERADOS SUBMERSOS 01, 02 E 03 DA ETE CENTRO | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO | 21.604.775/0001-46 | GABRIEL LUAN MACIEL | CT.OS 20.6.255 | 2020-05-10 | 2020-06-09 | 71280 | 2020-06-09 | 71280 | 71280 |  |  | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | CONV / 008/2018-CPL | Pavimentação em Paralelepípedo da rua Alto da Floresta - São Caetano | CAIXA / MCID | 19.367.352/0001-08 | Diniz Engenharia - EPP | 015/2018 | 2018-11-13 | 2019-03-13 | 70803.19 | 2019-03-13 | 70803.19 | 70800.68 | 0 | 0 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | DL342GEC20 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA VILA TRÊS VAQUEIROS - PE | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO | 20.238.776/0001-51 | J. D. JACINTO RIBEIRO | CT.OS. 20.6.280 | 2020-08-10 | 2020-10-09 | 64417.75 | 2020-10-09 | 64417.75 | 64338.25 |  |  | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | DL277GEC19 | CONSERTO E CONFECÇÃO DE GUARDA-CORPO, ESCADAS, GRADES DE UNIDADES E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE UNIDADES DE ESGOTO DA GNR SÃO FRANCISCO | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO | 28.319.130/0001-00 | MAK LAYANE DE SOUSA SILVA 06781907476 | CT.PS 19.6.283 | 2020-10-02 | 2020-11-01 | 58898.82 | 2020-11-01 | 58898.82 | 58898.82 |  |  | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Educação e Esportes | PL nº 014/2015 PE nº 001/2015 | Aquisição com instalação de uma Plataforma elevatoria vertical destinada ao prédio SEDE da Gerencia Regional de Educação - Recife Sul, Metro Norte e Metro Sul. | x | 05.441.127/0001-60 | GR INDUTRIAL LTDA - EPP | 0022/2016-SEE | 2016-06-06 | 2016-10-04 | 58000 | 2016-10-04 | 58000 | 58000 | 0 | 0 | Andamento | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | CV012CSL15 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARTINDO DO RAP MUTIRÃO, LOCALIZADO EM ENGENHO MARANGUAPE - PAULISTA/PE. |  | 11.116202/0001-10 | CAP ENGENHARIA LTDA. | CT.OS.16.4.011 | 2016-06-29 | 2016-12-10 | 56490.47 | 2016-12-10 | 56490.47 | 56490.47 |  |  | Concluído | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria de Turismo e Lazer | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2020 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA AV. MARIA DORALICE; REFORMA DAS PRAÇAS DA MATRIZ E DA SANTA LUZIA, EM CHÃ DE ALEGRIA - PE |  | CNPJ/MF: 20.852.678/0001-00 | GMAC Aluguel de Maquinas e Serviços Ltda. | 005/2020 | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 55367.31 | 2020-12-16 | 55367.31 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Turística | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação | Processo nº 006/2015 – Pregão Presencial nº 002/2015 | Reformas da Agência do Trabalho de Igarassu e Escada | Ministério do Trabalho e Emprego | 15.582.367/0001-38 | INSTALMONT – INSTALAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM – EPP | 040/2015 | 2015-04-12 | 2015-07-11 | 55000 | 2015-08-10 | 55000 | 32719.83 | 0 | 32719.83 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 40.51% | 0% | Inacabada | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | DL317GEC20 | CONSTRUÇÃO DO ACESSO PARA A PERFURAÇÃO DE UMA BATERIA DE 3 POÇOS NO DISTRITO DO CAVACO – ARARIPINA- PE. | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO | 35.702.562/0001-61 | R & C ENGENHARIA EIRELI | OES 20081 | 2020-07-08 | 2020-08-07 | 29972 | 2020-08-07 | 29972 | 29972 |  |  | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | DL475GEC20 | REFORMA DE AMBIENTE DA GERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DA SALA DO SISAR - ARCOVERDE/PE | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO | 09.280.485/0001-99 | IDEIA ENGENHARIA SOLUCOES - EIRELI | OES.20155 | 2020-02-12 | 2020-03-13 | 29401.25 | 2020-03-13 | 29401.25 | 29401.25 |  |  | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | DL299GEC20 | RECUPERAÇÃO E MELHORIAS FÍSICAS NO RESERVATÓRIO ELEVADO DO ALTO SANTA TEREZINHA EM TIMBAÚBA - PE | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO | 31.859.111/0001-81 | SETESA SERVICOS TECNICOS EM SANEAMENTO LTDA | OES 20072 | 2020-06-21 | 2020-07-21 | 29298.47 | 2020-07-21 | 29298.47 | 24590.39 |  |  | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | DL327GEC20 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA TRAVESSA CRUZ DAS ALMAS EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA | OES.20089 | 2020-08-18 | 2020-09-17 | 29130 | 2020-09-17 | 29130 | 29130 |  |  | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | DL139GEC20 | RECONSTRUÇÃO DO MURO DA BACIA DE CONTENÇÃO DO SISTEMA DE DESIDRATAÇÃO DO LODO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA DA ÁREA DE DEPÓSITO DO RESÍDUO - ETA VITÓRIA | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO | 15.408.777/0001-67 | SILVA & SOUSA LTDA | OES20096 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 27266.13 | 2020-09-30 | 27266.13 | 27266.13 |  |  | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | DL295GEC20 | SUBSTITUIÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO LEITO FILTRANTE DA ETA RIBEIRÃO I E RIBEIRÃO II | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA | OES 20090 | 2020-08-18 | 2020-09-17 | 26442.45 | 2020-09-17 | 26442.45 | 26442.45 |  |  | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | DL495GEC20 | MELHORIA NO ABASTECIMENTO DO POLISPACAS, SÃO MIGUEL PARTE ALTA E CIDADE ALTA EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO | 32.183.689/0001-23 | ATI CONSTRUCAO, SANEAMENTO, ESGOTOS E ALUGUEIS DE MAQUINAS LTDA | OES.20141 | 2020-11-11 | 2020-12-11 | 25985.49 | 2020-12-11 | 25985.49 | 25926.59 |  |  | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | DL434GEC20 | REFORMA CASA DE QUÍMICA E CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR EM SÃO BENTO DO UNA | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO | 04.355.910/0001-48 | CONSTRUTORA NAPOLIS LTDA | OES.20131 | 2020-10-30 | 2020-11-29 | 25893 | 2020-11-29 | 25893 | 25893 |  |  | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Estadual de Habitação e Obras | DISPENSA S/N DAJ | CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO DO LOTEAMENTO BAIRRO NOVO REDENTOR, VERA CRUZ, ALDEIA-CAMARAGIBE. |  | 02.124.282/0001-64 | STÁTICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | 013/2016 | 2016-10-27 | 2016-12-26 | 25459.49 | 2016-12-26 | 25459.49 |  |  |  | A iniciar | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares |  |  |  |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | DL231GEC20 | DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO APOIADO, LOCALIZADO NA ÁREA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MARAIAL. | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO | 04.355.910/0001-48 | CONSTRUTORA NAPOLIS LTDA | OES.20109 | 2020-09-28 | 2020-10-28 | 21524.64 | 2020-10-28 | 21524.64 | 21524.64 |  |  | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Concluída |  | X
Pernambuco | Ministério Público de Pernambuco | PE 3201012020000033 | Instalação vidro PJ Petrolina | X | 22.187.452/0001-67 | RTJA Construções Ltda | 18/2020 | 2020-08-31 | 2020-10-30 | 18200 | 2020-10-30 | 18200 | 18200 | 0 | 0 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | DL454CPL20 | SUBSTITUIÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO LEITO FILTRANTE DA ETA JOAQUIM NABUCO | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA | OES.20129 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 17970 | 2020-11-26 | 17970 | 17970 |  |  | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | DL605GEC20 | SERVIÇOS DE MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA JUPI / JUPI - PE | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO | 03.265.219/0001-00 | JCR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | OES.20163 | 2019-12-23 | 2020-01-22 | 17893.48 | 2020-01-22 | 17893.48 | 13121.89 |  |  | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Concluída |  | X
Pernambuco | Hospital Universitário Oswaldo Cruz | INEXIGIBILIDADE | CI.152/19 - DA ENGENHARIA DO HUOC. - PL. 780/19 - IN. 0010-HUOC. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 01(UMA) PORTA DE ELEVADOR PARA ATENDER AO CENTRO DE ONCOLOGIA ADULTO CEON DO HUOC. - 0072-0000-339039 - COD. SEI. 4501274 - LIC. 192/20 - processo sei 0040609421.000100/2019-51 |  | 90.347.840/0008-94 | 90.347.840/0008-94 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | PL 780/19 - IN0010/2019 | 2020-08-03 | 2020-08-18 | 17265.42 | 2020-08-18 | 17265.42 |  |  | 0 | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Escola Superior de Educação Física | DISPENSA | ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO GERAL NOS WCS DO GINÁSIO DE ESPORTE - BLOCO A , BLOCO C , E PARQUE AQUÁTICO DA ESEF COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. | x | 20.520.477/0001-05 | CONSTRUTORA SENTRA EIRELI - EPP | 31 | 2020-12-17 | 2021-01-01 | 16452.29 | 2021-01-01 | 16452.29 |  |  |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 100% | 0% | Nada declarado |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | DL246GEC20 | MELHORIA DO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DE CUMARU/PE | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO | 26.969.715/0001-40 | J E B DA SILVA ENGENHARIA | OES.20074 | 2020-07-29 | 2020-08-28 | 16177.77 | 2020-08-28 | 16177.77 | 16136.52 |  |  | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | DL517GEC20 | DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA (TORRE DE TRANSMISSÃO) | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO | 09.097.363/0001-61 | SOMATEC SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | OES20156 | 2020-02-12 | 2020-03-13 | 13500 | 2020-03-13 | 13500 | 13500 |  |  | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Concluída |  | X
PERNAMBUCO | Escola Superior de Educação Física | DISPENSA | SERV. DE REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA ESEF (RETIRADA E ASSENTAMENTO DE PORTAS E PINTURA-RETIRADA E INSTALACAO DE ACESSORIO SANITARIO - ESQUADRIAS E OUTROS) | x | 22.951.384/0001-60 | JAIRO BARBOSA SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 15 | 2020-02-10 | 2020-03-11 | 10313.61 | 2020-03-11 | 10313.61 |  |  |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Nada declarado |  | X
PERNAMBUCO | Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças | DISPENSA | RECUPERAÇÃO DA COBERTA TIPO CALHETÃO DO PREDIO PÓS-GRADUAÇÃO. |  | 14.877.395.0001-10 | ONZE CONSTRUÇOES EIRELLI | 8/12/2020 |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 |  |  |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Nada declarado |  | X
PERNAMBUCO | Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças | DISPENSA | SERVIÇOS DE PINTURAS NAS PAREDES INTERIOR DA FENSG. |  | 14.877.395.0001-10 | ONZE CONSTRUÇOES EIRELLI | 7/15/2020 |  | 0 | 2780 | 0 | 2780 |  |  |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Nada declarado |  | X
PERNAMBUCO | Companhia Pernambucana de Saneamento | EC003CPL13 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR PARA PORTO DE GALINHAS, MURO ALTO, NOSSA SENHORA DO Ó E MARACAÍPE. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | CT.OS.13.4.255 - 05 | 2015-10-05 | 2017-08-04 |  | 2017-08-04 | 0 | 181537.03 |  | 12439095.22 | Em andamento | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
Pernambuco | Gabinete de Projetos Estratégicos | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços de complementação e reparos na construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada – UPAE Carpina-PE. | X | X | X | X |  | 1900-12-25 |  | 1900-12-25 | 0 |  |  |  | SUSPENSO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  | Paralisada | X
Pernambuco | Gabinete de Projetos Estratégicos | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2019 | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços de complementação e reparos na construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada – UPAE ESCADA-PE. | X | X | X | X |  | 1900-12-25 |  | 1900-12-25 | 0 |  |  |  | SUSPENSO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  | Paralisada | X
Recife | Secretaria de Saneamento do Recife | Dispensa nº. 001/2018 | Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de esgotamento sanitária, pavimentação, drenagem e construção civil (4 estações elevatórias de esgoto e uma estação de tratamento de esgoto) na unidades de esgotamento - EU´s 41 B, 42 e 43 localizadas nos bairros do Cordeiro, Iputinga, Prado, Zumbi, Madalena, Torre e Engenho do Meio, todos na cidade do Recife. | Ministério das Cidades/CEF | 00.749.205/0001-74 | Construtora Ingazeira Ltda | 2301.04.2018 | 2018-05-03 | 2020-02-22 | 50975278.7 | 2020-02-22 | 95346129.82 | 5079724.26 | 666870.59 | 5079724.26 | Inacabada - NOTA EXPLICATIVA (1) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 94.67% | 0.6994% | Inacabada | X
Recife | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | PREGÃO / nº 004/2015 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE LOTE 04 - RPA 06. | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-010/15 | 2015-06-16 | 2016-06-15 | 9998997.98 | 2016-08-14 | 61001631.28 | 25156518.61 | 1919049.51 | 25158054.54 | encerrado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Rede de Drenagem de águas pluviais | 58.76% | 3.146% | Concluída |  | X
Recife | Secretaria de Saneamento do Recife | Processo Licitatório nº 003/2020 -Concorrência nº 003/2020 | Execução da continuidade das Obras de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Cordeiro - SES CORDEIRO. | Ministério das Cidades/CEF | 49.437.809/0001-74 | Paulitec Construções Ltda. | 2301.1.5.2020 | 2020-09-18 | 2021-09-13 | 57460077.54 | 2021-09-13 | 57460077.54 | 491640.73 |  |  | Em Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
RECIFE | Secretaria de Saneamento do Recife | Regime Diferenciado de Contratações - RDC Presencial n° 002/2013 - CELSS/SESAN | Prestação de serviços especializados de engenharia para execução das obras e serviços de implantação de Saneamento Integrado em áreas de baixa renda da Bacia do Rio Beberibe nas Unidades de Esgotamento, U E´s 03 ,04, 08, 17,19, 20 e 21. | Ministério das Cidades/CEF | 15.128.515/0001-49 | Terrabrás- Terraplanagens do Brasil S/A | 29/2014 | 2014-01-04 | 2015-12-25 | 54926563.02 | 2015-12-25 | 54926563.02 |  |  | 2087846.57 | Inacabada/Distratada | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares |  |  |  |  | X
Recife | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | PREGÃO / nº 004/2015 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE LOTE 01 - RPA 01. | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 07.086.088/0001-55 | SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 6-008/15 | 2015-06-15 | 2016-06-14 | 7730000 | 2017-02-09 | 50747273.3 | 17960432.5 | 3513704.58 | 17960432.5 |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Rede de Drenagem de águas pluviais | 64.61% | 6.924% | Nada declarado |  | X
Recife | Secretaria de Saneamento do Recife | Concorrência nº 002/2015 - CELSS/SESAN | Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 1, U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE. | Ministério das Cidades/CEF | 00.749.205/0001-74 | Construtora Ingazeira Ltda | 180/2016 | 2016-10-03 | 2018-06-25 | 35373473.48 | 2020-03-17 | 46767346.57 | 31515.89 | 31515.89 | 24988019.52 | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 46.57% | 0.06739% | Concluída |  | X
Recife | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | PREGÃO / nº 004/2015 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, LOTE 04 - RPA 06. | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-011/15 | 2015-06-15 | 2016-06-14 | 7199999.99 | 2016-08-13 | 45013276.07 | 26135594.92 | 2362071.93 | 26135653.31 | encerrado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Rede de Drenagem de águas pluviais | 41.94% | 5.248% | Concluída |  | X
Recife | Autarquia de Urbanização do Recife | CON 001/18 | IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS | CAIXA / PCR | 08.073.264/0001-87 | ANDRADE GUEDES | 013/18 | 2018-06-16 | 2019-12-15 | 37511833.29 | 2020-06-12 | 39135037.69 | 651996.8 | 651996.8 | 15237055.21 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 61.07% | 1.666% | Em execução |  | X
Recife | Autarquia de Urbanização do Recife | CON 001/12 | REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA | CAIXA / P C R | 17.327.583/0001-62 | CONSORCIO RIO DA PRATA | 075/12 | 2013-01-31 | 2016-01-31 | 31582322.64 | 2020-02-23 | 35318394.29 | 472733.18 |  | 25567598.22 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Macro drenagem - Canais e Rios | 27.61% | 0% | Em execução |  | X
Recife | Secretaria de Saneamento do Recife | Concorrência nº 002/2015 - CELSS/SESAN | Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 2, U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE. | Ministério das Cidades/CEF | 00.749.205/0001-74 | Construtora Ingazeira Ltda | 2301.02.2017 | 2017-03-04 | 2018-05-28 | 31575102.89 | 2020-12-29 | 34072628.07 | 5099279.02 | 4968561.85 | 28900212.57 | Em Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 15.18% | 14.58% | Em execução |  | X
Recife | Autarquia de Urbanização do Recife | CON 009/18 | REQUALIFICAÇÃO AV. BEIRA RIO – TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA | CAIXA / PCR | 08.059.768/0001-42 | CINZEL ENHENHARIA LTDA. | 001/19 | 2019-02-01 | 2020-07-30 | 32383232.06 | 2020-07-30 | 32383232.06 | 939721.96 |  | 939721.96 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 97.1% | 0% | Paralisada | X
Recife | Secretaria de Saneamento do Recife | Concorrência nº 002/2015 - CELSS/SESAN | Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 3, U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE. | Ministério das Cidades/CEF | 00.749.205/0001-74 | Construtora Ingazeira Ltda | 2301.03.2017 | 2017-03-04 | 2018-05-28 | 21401947.83 | 2020-12-29 | 22514858.61 | 2168736.17 | 2336072.32 | 12737749.83 | Em Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 43.43% | 10.38% | Em execução |  | X
Recife | Autarquia de Urbanização do Recife | CON 004/18 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO | CAIXA | 07.157.925/0001-90 | W B CONSTRUTORA LTDA. | 021/18 | 2019-05-17 | 2020-05-16 | 19802015.49 | 2020-05-16 | 19802015.49 | 863021.23 |  | 863021.23 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Prevenção em Áreas de Risco | 95.64% | 0% | Paralisada | X
Recife | Autarquia de Urbanização do Recife | CON 002/18 | CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 – PILAR | CAIXA / PCR | 07.408.234/0001-11 | L & R Santos CONSTRUÇÕES | 016/18 | 2018-09-28 | 2020-09-07 | 19260938.31 | 2020-09-07 | 19625448.77 | 819347.53 | 461517.05 | 1158960.8 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 94.09% | 2.352% | Em execução |  | X
Recife | Autarquia de Urbanização do Recife | CON 002/19 | REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05 | CAIXA / PCR | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE | 035/19 | 2019-12-27 | 2020-12-26 | 17065008.05 | 2020-12-26 | 17065008.05 | 1220817.21 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Em execução |  | X
Recife | Autarquia de Urbanização do Recife | CON 010/17 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO | CAIXA | 07.157.925/0001-90 | W B CONSTRUTORA LTDA. | 018/18 | 2020-02-07 | 2021-02-06 | 15743403.45 | 2021-02-06 | 15743403.45 | 215134.29 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Prevenção em Áreas de Risco | 100% | 0% | Em execução |  | X
RECIFE | Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer do Recife | CONCORRÊNCIA Nº 003/2013 | OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À URBANIZAÇÃO INTEGRADA PARA ESTRUTURAÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) PRAÇAS DE ESPORTES EM CAMPO DE VÁRZEA DO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE |  | 41.051.046/0001-17 | COLMEIA | 001/2014 | 2014-01-27 | 2019-01-01 | 15547142.39 | 2019-01-01 | 15547142.39 | 1714434.4 |  | 1714434.4 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Recife | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | CONCORRÊNCIA / nº 19/2019 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - RPA 02 E 03 |  | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-014/20 | 2020-06-15 | 2023-07-15 | 15299555.97 | 2023-07-15 | 15299555.97 |  |  |  | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Rede de Drenagem de águas pluviais | 100% | 0% | Em execução |  | X
Recife | Autarquia de Urbanização do Recife | CON 003/17 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO | CAIXA | 011.864.311/0001-15 | CONSTRUTORA S B C | 016/17 | 2019-04-01 | 2020-06-24 | 15000930.93 | 2020-06-24 | 15000930.93 | 800000 |  | 800000 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Prevenção em Áreas de Risco | 94.67% | 0% | Em execução |  | X
Recife | Autarquia de Urbanização do Recife | CON 006/18 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 09, CONTENÇÃO DE RISCO | CAIXA | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA | 026/18 | 2019-04-01 | 2020-03-31 | 11163692.68 | 2020-03-31 | 13570387.36 | 502612.35 |  | 4482737.7 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Prevenção em Áreas de Risco | 66.97% | 0% | Em execução |  | X
Recife | Autarquia de Urbanização do Recife | COM 008/14 | COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR LOTE 01 | BNDES / P C R | 5.205.071 / 0001 - 44 | ALCA ENGENHARIA LTDA. | 028/14 | 2014-07-04 | 2015-04-30 | 10510835.06 | 2020-03-22 | 13440246.14 | 9611669.65 |  | 9611669.65 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Habitação | 28.49% | 0% | Em execução |  | X
Recife | Autarquia de Urbanização do Recife | CON 005/17 | REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02 | CAIXA / PCR | 24.061.780/0001-48 | CONSORCIO JME / PLINIO CAVALCANTI & CIA | 024/17 | 2018-01-16 | 2019-01-11 | 11411563.65 | 2020-07-04 | 12970213.07 | 212383.34 | 212383.34 | 6137891.62 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 52.68% | 1.637% | Em execução |  | X
Recife | Autarquia de Urbanização do Recife | CON 011/17 | REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03 | CAIXA / PCR | 10.811.370/0001-62 | CONSTRUTORA GUERRA | 020/18 | 2018-09-19 | 2019-09-19 | 12241802.76 | 2020-09-18 | 12241802.76 | 624198.5 | 624198.5 | 2428909.32 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 80.16% | 5.099% | Em execução |  | X
RECIFE | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 001/2013 | RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS NA RPA 01 – LOTE 01 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-021/13 | 2013-09-13 | 2014-09-13 | 9520081.94 | 2014-09-13 | 11440056.05 | 11207213.42 | 1841478.61 | 11207213.42 | encerrado | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Infraestrutura Urbana - Urbanização |  |  |  |  | X
Recife | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - RPA 01 E 06 | FINISA | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-017/19 | 2019-04-16 | 2022-05-15 | 10309281.7 | 2022-05-15 | 10309281.7 | 1979831.35 | 1540136.25 | 1979831.35 |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Rede de Drenagem de águas pluviais | 80.8% | 14.94% | Nada declarado |  | X
Recife | Autarquia de Urbanização do Recife | CON 006/18 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTENÇÃO DE RISCO | CAIXA | 24.556.524/0001-21 | GERBE ENGENHARIA | 023/18 | 2019-05-17 | 2020-05-16 | 9052131.42 | 2021-05-16 | 9902131.42 | 167680.61 |  | 768058.72 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Prevenção em Áreas de Risco | 92.24% | 0% | Em execução |  | X
Recife | Autarquia de Urbanização do Recife | CON 001/16 | REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01 | CAIXA / PCR | 000.758.756/0001-2 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA. | 001/17 | 2017-03-17 | 2018-03-17 | 7658974.58 | 2019-12-28 | 9861711.35 | 606894.83 | 606894.83 | 8097819.9 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 17.89% | 6.154% | Em execução |  | X
Recife | Secretaria de Saúde do Recife |  | Construção da UPA-E do Ibura |  | 02.731.208/0001-06 | Jacil Empreendimentos LTDA | 65/2014 | 2014-03-31 | 2014-11-26 | 8753474.44 | 2014-11-26 | 9760556.4 |  |  |  | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Recife | Autarquia de Urbanização do Recife | CON 006/18 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO | CAIXA | 41.051.046/0001-17 | COLMEIA ENGENHARIA | 004/19 | 2019-05-17 | 2020-05-16 | 9433547.46 | 2020-05-16 | 9433547.46 | 1066920.57 |  | 1066920.57 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Prevenção em Áreas de Risco | 88.69% | 0% | Paralisada | X
Recife | Secretaria de Saúde do Recife | Dispensa de Licitação nº 112/2020 | Construção de 100 leitos de UTI e 320 leitos de enfermaria no Hospital Provisório do Recife , localizado na Rua Largo dos Coelhos, nº 39, Bairro dos Coelhos, para atender as demandas do COVID-19, para atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência em saude pública de importância internacional decorrente do COVID-19 |  | 00.392.231/0001-06 | PROCESSO Engenharia Ltda | 4801.01.37.2020 | 2020-03-20 | 2020-04-19 | 7504976.3 | 2020-04-29 | 9378949.12 | 7112803.75 |  |  | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Concluída |  | X
Recife | Autarquia de Urbanização do Recife | CON 013/18 | REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04 | CAIXA / PCR | 08.059.768/0001-42 | CINZEL ENHENHARIA LTDA. | 012/19 | 2019-09-05 | 2020-09-04 | 9092455.26 | 2020-09-04 | 9092455.26 | 332726.23 |  | 468869.71 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 94.84% | 0% | Em execução |  | X
RECIFE | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 08/2013 | REC.PRACAS NA CIDADE DO RECIFE - RPA'S 01,02, 03 E 04 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-054/13 | 2014-01-23 | 2016-01-23 | 5761652.99 | 2016-01-23 | 8950481.62 | 7261383.77 | 1320160 | 7160493.88 | andamento | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
RECIFE | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 11/2011 | PLANO DE GESTAO E MANEJO DAS AGUAS PLUVIAIS | Ministério das Cidades/PAC2/OGU | 00.376.507/0001-44 | ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 6-016/12 | 2012-11-19 | 2014-11-19 | 5638906.47 | 2014-11-19 | 8511584.93 | 7358976.32 | 392186.65 | 7080682.76 | encerrado | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Rede de Drenagem de águas pluviais |  |  |  |  | X
RECIFE | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 08/2013 | REC.PRACAS NA CIDADE DO RECIFE - RPA'S 05 E 06 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-055/13 | 2014-01-23 | 2016-01-23 | 5748317.35 | 2016-01-23 | 8341875.12 | 8501525.81 | 430185.42 | 8501525.81 | encerrado | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
RECIFE | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 007/2013 | RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS – RPA 03 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-018/14 | 2014-02-10 | 2015-02-10 | 2489966.04 | 2015-02-10 | 7815508.33 | 3626868.44 | 1033337.98 | 3626868.44 | andamento | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Prevenção em Áreas de Risco |  |  |  |  | X
Recife | Secretaria de Infraestrutura | Concorrência/ 10.2018 | Contratação de empresa Especializada em engenharia para complementação das Obras do Conjunto Habitacional Coelhos - praça Sergio Loreto, localizada na comunidade dos Coelhos, Recife-PE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 41.051.046/0001-17 | Colmeia Arquitetura e Engenharia LTDA | 49/2018 | 2019-02-01 | 2020-01-27 | 6800358.5 | 2021-01-21 | 7662039.5 | 96893.74 | 96893.74 | 96893.74 | PARALISADO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Habitação | 98.74% | 1.265% | Paralisada | X
Recife | Autarquia de Urbanização do Recife | CON 004/17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE RISCO EM ENCOSTAS - RPA 03 E 06 – LOTE 06 | CAIXA | 07.157.925/0001-90 | W B CONSTRUTORA LTDA. | 019/17 | 2017-12-14 | 2018-12-09 | 6258498.91 | 2021-02-06 | 7388498.91 | 159203.35 |  | 5729171.57 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Prevenção em Áreas de Risco | 22.46% | 0% | Em execução |  | X
Recife | Autarquia de Urbanização do Recife | CON 010/18 | COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL COELHOS – PRAÇA SERGIO LORETO | CAIXA / PCR | 41.051.046/0001-17 | COLMEIA ENGENHARIA | 049/18 | 2019-02-01 | 2020-02-01 | 6800358.5 | 2020-07-30 | 7200358.5 | 519607.87 | 519607.87 | 3467877.09 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Habitação | 51.84% | 7.216% | Em execução |  | X
Recife | Secretaria de Educação | LICITAÇÃO Nº 001/2013 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 | Contratação de empresa de engenharia para execução dos SERVIÇOS DE CO-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, para implementação e execução do sistema de preservação e manutenção preventiva e corretiva das unidades de ensino da Secretaria de Educação do Recife, para o Lote II - RPA 01 e 02. |  | 00.392.213/0001-06 | PROCESSO ENGENHARIA LTDA | 138/2013 | 2013-08-07 | 2019-10-07 | 4582173.37 | 2024-11-05 | 5727701.93 | 248783.07 | 248783.07 | 33656785.65 | CONTRATO ENCERRADO EM: 2019 | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | -487.6% | 4.344% | Paralisada | X
Recife | Secretaria de Educação | LICITAÇÃO Nº 008/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2012 | Contratação de empresa de engenharia para execução dos SERVIÇOS DE CO-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, para implementação e execução do sistema de preservação e manutenção preventiva e corretiva das unidades de ensino da Secretaria de Educação do Recife, para o Lote II - RPA 03 e 04. |  | 05.205.071/0001-44 | ALCA ENGENHARIA LTDA | 139/2013 | 2013-08-07 | 2019-10-07 | 4095789.57 | 2024-11-05 | 5119731.69 | 231693.01 | 231693.01 | 33725456.73 | CONTRATO ENCERRADO EM: 2019 | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | -558.7% | 4.525% | Paralisada | X
Recife | Secretaria de Educação | LICITAÇÃO Nº 001/2013 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 | Contratação de empresa de engenharia para execução dos SERVIÇOS DE CO-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, para implementação e execução do sistema de preservação e manutenção preventiva e corretiva das unidades de ensino da Secretaria de Educação do Recife, para o Lote II - RPA 05 E 06 |  | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 140/2013 | 2013-08-07 | 2019-10-07 | 4059996.54 | 2024-11-05 | 5074988.3 | 229675.21 | 229675.21 | 33822441.34 | CONTRATO ENCERRADO EM 2019 | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | -566.5% | 4.526% | Paralisada | X
Recife | Secretaria de Educação | LICITAÇÃO Nº 017/2014, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014 | CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RECIFE, LOTES III E IV. |  | 05.205.071/0001-44 | ALCA ENGENHARIA LTDA | 231/2014 | 2014-12-17 | 2020-12-16 | 2470905.92 | 2020-12-16 | 4941811.84 | 2470905.92 | 2470905.92 | 11254503.45 | CONTRATO ENCERRADO EM 2020 | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | -127.7% | 50% | Paralisada | X
Recife | Secretaria de Saúde do Recife | Dispensa de Licitação nº 111/2020 | Construção de 80 leitos de UTI e 27 leitos de enfermaria no Hospital Provisório do Recife , localizado na Avenida Mascarenhas de Moraes, nº 1.788, Bairro da Imbiribeira, para atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência em saude pública de importância internacional decorrente do COVID-19 |  | 69.968.238/0001-01 | JCL Engenharia Ltda | 4801.01.36.2020 | 2020-03-20 | 2020-04-19 | 4410859 | 2020-04-29 | 4602917.5 | 4410858.87 |  |  | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Concluída |  | X
RECIFE | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 007/2013 | RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS – RPA 02 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-017/14 | 2014-02-10 | 2015-02-10 | 1031953.49 | 2015-02-10 | 4292448.82 | 2405226.8 | 632476.57 | 2405226.8 | andamento | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Prevenção em Áreas de Risco |  |  |  |  | X
Recife | Secretaria de Saúde do Recife | Dispensa de Licitação nº 113/2020 | Construção de 100 leitos de UTI e 60 leitos de enfermaria no Hospital Provisório do Recife , localizado na Rua da Aurora nº1.675- Bairro de Santo Amaro, para atender as demandas do COVID-19, para atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência em saude pública de importância internacional decorrente do COVID-19 |  | 05.205.071/0001-44 | ALCA Engenharia Ltda - EPP | 4801.01.16.2020 | 2020-03-20 | 2020-04-19 | 3757133.22 | 2020-04-29 | 4159132.5 | 3745749.18 |  |  | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Concluída |  | X
Recife | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | CONCORRÊNCIA Licitação: 5/2019 | REQUALIFICAÇÃO DE PASSARELAS E PONTILHÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE | FINISA | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-034/19 | 2019-05-14 | 2021-12-09 | 3261117.18 | 2021-12-09 | 4053946.68 | 2231095.67 | 368820.43 | 1645477.93 |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 59.41% | 9.098% | Nada declarado |  | X
Recife | Secretaria de Saneamento do Recife | Processo Licitatório nº 006/2018 Concorrência 004/2018 | Execução de obras e serviços de construção das estações elevatórias de esgotos EEE-02 e EEE-03, e respectivos coletores troncos e emissários, componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário do Cordeiro. | Ministério das Cidades/CEF | 00.545.335/001-66 | OTL - Obras Técnicas Ltda | 2301.10.2018 | 2018-12-20 | 2019-10-16 | 3998675.99 | 2019-10-16 | 3998675.99 | 956256.15 |  | 956256.15 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 76.09% | 0% | Inacabada | X
Recife | Gabinete de Projetos Especiais do Recife | Concorrência | COMPAZ Coque - Obra (1ª Etapa) |  |  | PLANES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 2601.07.2019 | 2019-05-29 | 2020-03-24 | 2765945.44 | 2020-12-15 | 3795849.64 | 2914868.45 |  | 2914868.45 | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 23.21% | 0% | Em execução |  | X
Recife | Secretaria de Educação | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2019 | Manutenção predial e corretiva - lote V e VI |  | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 48/2019 | 2019-12-16 | 2020-06-13 | 3496887.09 | 2020-06-13 | 3496887.09 | 2923362.75 | 3420249.84 | 3420249.84 | CONTRATO ENCERRADO EM: 2020 | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 2.192% | 97.81% | Paralisada | X
Recife | Secretaria de Educação | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2019 | Manutenção predial e corretiva - lote I e II |  | 00.392.213/0001-06 | PROCESSO ENGENHARIA LTDA | 46/2019 | 2019-12-16 | 2020-06-13 | 3478138.05 | 2020-06-13 | 3478138.05 | 2690908.11 | 3169046.16 | 3169046.16 | CONTRATO ENCERRADO EM: 2020 | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 8.887% | 91.11% | Paralisada | X
Recife | Secretaria de Educação | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2019 | Manutenção predial e corretiva - lote III e IV |  | 05.205.071/0001-44 | ALCA ENGENHARIA LTDA | 47/2019 | 2019-12-16 | 2020-06-13 | 3423614.55 | 2020-06-13 | 3423614.55 | 2954541.06 | 3378155.61 | 3378155.61 | CONTRATO ENCERRADO EM: 2020 | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 1.328% | 98.67% | Paralisada | X
Recife | Secretaria de Educação | LICITAÇÃO Nº 017/2014, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, Nº 009/2014 | Constitui objeto deste Contrato a execução dos Serviços de Pintura Geral das unidades de ensino da Secretaria Municipal de educação do recife, lote VI. |  | 00.392.213/0001-06 | PROCESSO ENGENHARIA LTDA | 238/2014 | 2014-12-17 | 2020-12-16 | 1706179.57 | 2020-12-16 | 3412359.14 | 1706179.55 | 1012020.48 | 6509184.83 | CONTRATO ENCERRADO EM: 2020 | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | -90.75% | 29.66% | Paralisada | X
Recife | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | CONCORRÊNCIA Licitação: 3/2020 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DAVID NASSER E SENADOR THOMAZ LOBO | FINISA | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 6-027/20 | 2020-09-15 | 2021-03-14 | 3335155.86 | 2021-03-14 | 3335155.86 | 745133.96 | 456058.68 | 456058.68 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 86.33% | 13.67% | Em execução |  | X
Recife | Autarquia de Urbanização do Recife | CON 006/17 | EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTE DA VIA MANGUE | CAIXA | 10.978.682/0001-65 | PLINIO CAVALCANTI & CIA | 028/17 | 2018-12-12 | 2019-08-12 | 2784501.34 | 2020-08-06 | 3050390.86 | 283080.94 |  | 1324029.43 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 56.59% | 0% | Em execução |  | X
Recife | Autarquia de Urbanização do Recife | CON 007/17 | COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM | CAIXA | 07.157.925/0001-90 | W B CONSTRUTORA LTDA. | 001/18 | 2018-08-27 | 2019-05-24 | 2820641.94 | 2020-10-15 | 3040381.1 | 146069.37 |  | 329625.19 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Macro drenagem - Canais e Rios | 89.16% | 0% | Em execução |  | X
Recife | Secretaria de Saneamento do Recife | Processo Licitatório nº 002/2018 | Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação e drenagem na Rua Pereira Barreto. | Ministério das Cidades/CEF | 03.951.168/0001-70 | NE Construções e Serviços de Obras Civis EIRELI | 2301.05.2018 | 2018-05-23 | 2018-09-20 | 2448007.79 | 2020-10-05 | 2921186.61 | 931879.77 | 361350.18 | 1896657.56 | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 35.07% | 12.37% | Concluída |  | X
Recife | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB |  | REVITALIZACAO PCA TIRADENTES |  | 08.064.693/0001-98 | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | 6-004/14 | 2014-02-10 | 2014-06-10 | 2754999.88 | 2014-06-10 | 2799951.89 |  |  | 829998.6 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Recife | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | TOMADA DE PREÇOS Licitação: 3/2020 | RECUPERAÇÃO DE PARTE DE REDE DE DRENAGEM DA ESTRADA DO ENCANAMENTO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DAS UBAIAS E A RUA JOÃO BARBALHO, LOCALIZADA NO BAIRRO DE CASA AMARELA. | FINISA | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-023/20 | 2020-08-14 | 2021-02-10 | 2557611.31 | 2021-02-10 | 2557611.31 |  |  |  | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Rede de Drenagem de águas pluviais | 100% | 0% | Em execução |  | X
Recife | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | CONCORRÊNCIA / nº 7/2017 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DRENAGEM TERRAPLENAGEM E PLANTIO DE MUDAS NO ATERRO DA MURIBECA |  | 00.449.936/0001-02 | ENGEMAIA E CIA LTDA | 6-034/17 | 2017-12-18 | 2020-01-05 | 2359174.99 | 2020-07-03 | 2506063.79 | 1115748.8 | 282116.59 | 1115748.8 | encerrado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Rede de Drenagem de águas pluviais | 55.48% | 11.26% | Concluída |  | X
Recife | Gabinete de Projetos Especiais do Recife | Concorrência | Escola José Lourenço de Lima |  |  | KAENA CONSTRUÇÕES LTDA | 2601.01.20.2019 | 2019-11-26 | 2020-07-23 | 1431237.46 | 2021-06-10 | 1773859.07 | 1211484.32 |  | 1211484.32 | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 31.7% | 0% | Concluída |  | X
RECIFE | Fundo Municipal de Saúde do Recife | Pregão Presencial 04/2013 -Processo Licitatório 011/2013 | Reforma CS Fernandes Figueira | - | 06.081.565/0001-27 | Santa Júlia Incorporadora e Construtora Ltda | 025/2014 | 2002-01-14 | 2002-09-11 | 1499983.34 | 2002-09-11 | 1499983.34 |  |  | 537702.14 |  | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
RECIFE | Gabinete de Projetos Especiais do Recife | Tomada de Preço 004/2015 | Construção da Feira Livre do Bairro da Varzea |  | 00.749.205/0001-74 | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA. | 170/2016 | 2016-09-19 | 2017-02-16 | 1332772.94 | 2017-02-16 | 1332772.94 | 32231.75 | 32231.75 | 32231.75 | PARALISADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Recife | Gabinete de Projetos Especiais do Recife | Concorrência | Escola Córrego do Euclides |  |  | CONSTRUTORA TORREÃO VILLARIM LTDA | 2601.01.15.2019 | 2019-09-02 | 2020-04-29 | 1288440.99 | 2020-12-12 | 1300661.7 | 1018825.05 |  | 1018825.05 | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 21.67% | 0% | Concluída |  | X
Recife | Gabinete de Projetos Especiais do Recife | Tomada de Preço | PNI (Programa Nacional de Imunização) |  |  | MULTISET ENGENHARIA LTDA | 4801.01.38.2019 | 2019-09-16 | 2020-05-13 | 1100097.62 | 2021-08-30 | 1100097.62 | 33328.03 |  | 33328.03 | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 96.97% | 0% | Em execução |  | X
Recife | Secretaria de Saúde do Recife |  | Construção UBS Rio da Prata |  | 02.105.940/0001-70 | T. Barreto Construções Ltda | 128/2013 | 2013-11-04 | 2014-03-04 | 1031228.39 | 2014-03-04 | 1031228.39 |  |  |  | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
RECIFE | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | TOMADA / Nº 13/2011 | CONSTRUCAO DE CASA DE BOMBA- JUSANTE NORTE | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-013/12 | 2013-09-19 | 2013-12-18 | 772716.05 | 2013-12-18 | 907017.23 | 820232.67 |  | 820232.67 | encerrado | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Recife | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | TOMADA DE PREÇOS /nº 06/2018 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO. | 0 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-003/19 | 2019-02-05 | 2019-07-05 | 685992.87 | 2020-10-02 | 875908.37 | 346150.72 | 56598.19 | 346150.72 |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 60.48% | 6.462% | Nada declarado |  | X
Recife | Secretaria de Saúde do Recife |  | Construção Upinha Dia Poço da Panela |  | 17.772.572/0001-91 | Carvalho Pontes Engenharia LTDA | 66/2015 | 2015-03-04 | 2015-09-30 | 831264.65 | 2015-09-30 | 831264.65 |  |  |  | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Recife | Autarquia de Urbanização do Recife | PRE 002/18 | REFORMA E MANUTENÇÃO DA URB – RECIFE | P C R | 11.949.783/0001-70 | SANTA FÉ ENGENHARIA | 028/18 | 2018-10-11 | 2019-10-11 | 385000 | 2020-10-10 | 770000 | 69401.45 | 21512.71 | 484644.46 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 37.06% | 2.794% | Em execução |  | X
RECIFE | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | TOMADA / Nº 12/2011 | CONSTRUCAO DE CASA DE BOMBA-JUSANTE SUL | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-013/13 | 2013-09-24 | 2013-12-23 | 681511.13 | 2013-12-23 | 741711.65 | 188658.29 |  | 188658.29 | encerrado | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Recife | Gabinete de Projetos Especiais do Recife | Tomada de Preço | Praça - Parque Nova Descoberta |  |  | R&J COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA | 2601.1.12.2020 | 2020-08-28 | 2021-01-25 | 565901.51 | 2021-01-25 | 642081.89 | 533418.28 |  | 533418.28 | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 16.92% | 0% | Concluída |  | X
RECIFE | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | PREGÃO PRESENCIAL/ Nº 024/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO EM DIVERSAS PRAÇAS LOCALIZADAS EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-028/15 | 2016-05-25 | 2016-12-21 | 410999.99 | 2016-12-21 | 410999.99 | 174381.97 | 20499.05 | 174381.97 | encerrado | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
RECIFE | Autarquia de Serviços Urbanos do Recife (CSURB) | TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2015 | OBRA ENG READEQUAÇÃO SEDE CSURB |  | 09.175.317/0001-33 | LITIO ENG. LTDA. | 021/2015 | 2015-08-28 | 2015-11-26 | 356761.81 | 2015-11-26 | 356761.81 | 191598.84 | 0 |  | OBRA CONCLUÍDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Recife | Gabinete de Projetos Especiais do Recife | Carta - convite | Reforma WC do 9º Andar |  |  | MULTICON ENG. LTDA | 2601.01.26.2019 | 2019-12-23 | 2020-04-21 | 286108.24 | 2020-04-21 | 286108.24 |  |  |  | Finalizado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Concluída |  | X
RECIFE | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | TOMADA DE PREÇOS Licitação: 11/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PUBLICA ESPECIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS CONFORME PROJETO BASICO ANEXO. |  | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-033/17 | 2017-11-29 | 2017-12-29 | 255823.13 | 2017-12-29 | 255823.13 | 200570.1 | 200570.1 | 200570.1 | encerrado | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Iluminação Pública |  |  |  |  | X
Recife | Secretaria de Educação |  | Prestação de serviços de engenharia para execução das obras de recuperação da estrutura de coberta e instalações elètricas da quadra da E.M Antonio Heráclio do Rego, localizada na região político administrativa 02 (dois) da cidade do Recife, situada na rua Manoel Silva, nº 134, Fundão, conforme descrito no termo de referência, plantas e planilha orçamentaria para atender as necessidades da secretaria de educação. |  | 11.674.883/0001-31 | COAN CONSTRUTORA EIRELI | 29/2020 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 219061.69 | 2020-12-31 | 219061.69 | 193466.58 |  |  | CONTRATO ENCERRADO EM: 2020 ( VALOR EM RESTOS A PAGAR) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 100% | 0% | Paralisada | X
Recife | Secretaria de Educação | PL Nº 26/2019 CONVITE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2019 | Construção da quadra coberta na escola municipal Alto da Guabiraba, localizada na região política administrativo RPA 03 da cidade do Recife, situada na Rua Presidente Costa e Silva s/n - Brejo da Guabiraba. |  | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 27/2019 | 2019-09-02 | 2020-06-30 | 165694.98 | 2020-06-30 | 206916.09 | 56687.87 | 56687.87 | 192090.05 | CONTRATO ENCERRADO EM: 2020 | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 7.165% | 27.4% | Paralisada | X
Recife | Autarquia de Serviços Urbanos do Recife (CSURB) | CARTA CONVITE N.º 10/2018 | SERV. ENG. FORN. E MONTAGEM DE BRISES DE ALUMÍNIO E COBERTA COM TELHAS METÁLICAS AFOG/NOVA DESC. |  | 08.307.543.317/001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA | 008/2019 | 2019-04-29 | 2019-10-26 | 198649.21 | 2021-04-18 | 198649.21 | 80705.05 | 0 | 80705.05 | EM EXECUÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 59.37% | 0% | Em execução |  | X
Recife | Autarquia de Serviços Urbanos do Recife (CSURB) | CARTA CONVITE N.º 07/2019 | OBRA DE REFORMA DA SEDE CSURB |  | 07.811.641./0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 020/2019 | 2019-11-18 | 2020-07-15 | 188481.06 | 2021-03-12 | 188481.06 | 20338.34 | 20338.34 | 20338.34 | EM EXECUÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 89.21% | 10.79% | Em execução |  | X
Recife | Gabinete de Projetos Especiais do Recife | Carta - convite | Quadra de Futevôlei (Campina do Barreto) |  |  | MAX ENGENHARIA LTDA | 2601.1.23.2020 | 2020-10-07 | 2021-01-05 | 148290.16 | 2021-01-05 | 179423.23 | 143543.17 |  | 143543.17 | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 20% | 0% | Concluída |  | X
RECIFE | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | TOMADA DE PREÇOS Licitação: 2/2017 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA MURETA E ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS ONZE | 0 | 11.523.068/0001-71 | CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP | 6-017/17 | 2017-09-15 | 2017-11-14 | 168620.53 | 2017-11-14 | 168620.53 | 168620.53 | 168620.53 | 168620.53 | encerrado | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
RECIFE | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | CONVITE / Nº 003/2016 | SERVIÇO DE DRENAGEM E BLOQUEIO DE REFLUXO DE MARÉ NA RUA CAPITÃO LIMA | 0 | 00.749.205/0001-74 | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA | 1-004/16 | 2016-09-26 | 2016-11-25 | 147406.67 | 2016-11-25 | 164199.1 | 114109.73 |  | 69326.45 | andamento | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Rede de Drenagem de águas pluviais |  |  |  |  | X
RECIFE | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | CONVITE / Nº04/16 | RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS DA ORLA DE BOA VIAGEM | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUÇÕES | 1-001/16 | 2016-08-03 | 2016-10-02 | 147995.4 | 2016-10-02 | 147995.4 | 142434.9 | 31380 | 142434.9 | encerrado | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
RECIFE | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | CONVITE / Nº 09/2016 | RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS GAIOLAS DO MINI ZOOLOGICO DO PARQUE TREZE DE MAIO. | 0 | 05.473.496/0001-34 | VIZIR ENGENHARIA LDTA | 1-007/16 | 2017-02-21 | 2017-06-21 | 143355.76 | 2017-06-21 | 143355.76 | 143355.76 | 143355.76 | 143355.76 | encerrado | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
RECIFE | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | CONVITE / Nº 03/2017 | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SEGUNDO REFÚGIO DA AV. AGAMENON MAGALHÃES | 0 | 40.884.405/0001-54 | SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA | 1-006/17 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 130376.14 | 2017-07-01 | 130376.17 | 130375.34 | 130375.34 | 130375.34 | encerrado | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Recife | Fundação de Cultura Cidade do Recife | CC 001/2020 | Decoração Elemento decorativo poste / Iluminação Paisagística/ Iluminação Fachadas - Lote 01 - Ciclo Natalino 2020 |  | 32.185.141/0001-12 | CASTRO & ROCHA LTDA | 001/2020 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 116999.9 | 2020-12-10 | 116999.9 | 116999.9 | 0 | 0 | concluido | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Iluminação Pública | 100% | 0% | Concluída |  | X
RECIFE | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | CONVITE / Nº 02/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 200 METROS LINEAR DE MURO PERIMETRAL NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA | 0 | 40.884.405/0001-54 | PROLUCMAR PROJETOS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO LTDA-ME | 1-005/17 | 2017-05-29 | 2017-07-28 | 99425.79 | 2017-07-28 | 115461.5 | 115461.43 | 115461.43 | 115461.43 | encerrado | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Recife | Autarquia de Serviços Urbanos do Recife (CSURB) | CARTA CONVITE N.º 02/2019 | CONST DA COBERTA DOS COCHOS DO MERCADO DE NOVA DESCOBERTA |  | 11.630.536/0001-07 | BM SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI | 015/2019 | 2019-10-07 | 2020-04-04 | 82142.11 | 2021-03-30 | 102266.9 | 102266.9 | 0 | 57353.8 | FINALIZADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 43.92% | 0% | Concluída |  | X
RECIFE | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | CONVITE / Nº 005/2016 | SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTA DO PRÉDIO QUE ABRIGA AS BALANÇAS DE PESAGEM DE VEICULOS DO ATERRO SANITÁRIO DA MURIBECA. | 0 | 02.931.195/0001-19 | GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA | 1-003/16 | 2016-08-31 | 2016-10-30 | 64442.52 | 2016-10-30 | 67539.68 | 67539.68 | 3097.16 | 67539.68 | encerrado | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Recife | Secretaria de Saneamento do Recife |  | Reforma dos escritórios locais de saneamento (Santa Luzia, Mangueira, Mustardinha e Roda de Fogo), | COMPESA | 07.640.020/0001-76 | Consultrol Construtora Olindense Ltda | 013/15 | 2015-05-11 | 2015-12-10 | 50728.37 | 2015-12-10 | 50728.37 | 50728.37 |  |  | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saneamento |  |  |  |  | X
Recife | Empresa Municipal de Informática do Recife | Serviço contratado de Forma Direta | REFORMA DOS BANHEIROS | - | 16.724.678/0001-57 | PS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 24496.19 | 2020-05-20 | 24496.19 |  |  |  | - | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Nada declarado |  | X
Recife | Empresa Municipal de Informática do Recife | Serviço contratado de Forma Direta | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS | - | 16.724.678/0001-57 | PS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 13500 | 2020-05-22 | 13500 |  |  |  | - | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Nada declarado |  | X
RECIFE | Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB | CONVITE / Nº 0010/2016 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS PARA REFORMA DA GOFI 4-5. | 0 | 02.931.195/0001-19 | GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA | 1-009/16 | 2016-12-05 | 2017-01-04 | 12764.89 | 2017-01-04 | 12764.89 | 12764.88 | 12764.88 | 12764.88 | encerrado | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Recife | Fundação de Cultura Cidade do Recife | CC 014/2019 | Decoração Pontes Elemento Túnel / Iluminação Gambiarra / Poste Auxiliar - Ciclo Carnavalesco 2020 - Aditivo |  | 12.851.941/0001-18 | HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS LTDA | 014/2019 | 2020-02-08 | 2020-02-13 |  | 2020-02-18 | 8588.84 | 8588.84 | 0 | 0 | concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares | 100% | 0% | Concluída |  | X
Ipojuca | Prefeitura municipal | TP 012/2013 | Execução dos serviços de manutenção da macro e micro drenagem no Mun. do Ipojuca -PE |  | 07.693.988/0001-60 | F.R.F. ENGENHARIA LTDA | 001/2014 | 2014-01-20 | 2019-07-19 | 30366607.94 | 2019-07-19 | 53949566.92 | 1711910.73 | 3223726.04 | 45.005.202,13 | Encerrado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 16.58% | 5.975% | Concluída |  | X
Ipojuca | Prefeitura municipal | CC 002/2016 | Contratação de empresa na área de engenharia para apoio à Defesa Civil do município do Ipojuca, com trabalhos de monitoramento e redução de potenciais desastres, através dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nas estruturas de contenção de encostas, drenagens, pavimentação e escadarias existentes em pontos de risco e áreas adjacentes , nos distritos de Camela e Ipojuca Sede, no Município do Ipojuca. |  | 07.693.988/0001-60 | FRF ENGENHARIA LTDA | 128/2016 | 2016-09-30 | 2017-09-30 | 20935286.12 | 2022-09-29 | 47575330.55 | 2937136.21 | 3388817.67 | 18211994,42 | em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 61.72% | 7.123% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | PP 003/2018 | EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA A SUBSTITUIÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO EXISTENTES POR LED |  | 03.834.75010001-57 | EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA | 013/2018 | 2018-07-19 | 2019-07-14 | 11400000 | 2021-07-03 | 34200000 | 11125035.94 | 4484475.05 | 6874131.34 | EM EXECUÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Iluminação Pública | 79.9% | 13.11% | Em execução |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 002/2020 | IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE TRECHO DE VIAS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 1. | Ministério do Desenvolvimento Regional | 11.630.923/0001-43 | CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA | 283/2020 | 2020-08-07 | 2021-08-02 | 16888000 | 2022-06-28 | 33776000 | 5458761.35 |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Paulista | Prefeitura municipal | CC006/2015 | restauração e duplicação da pavimentação da rodovia PE 001, trecho ponte do Jangua/rua Dr. Luís Inácio de Andrade Lima - Cj Beira Mar, extensão aprox 4,4km - Paulista/PE. | Governo do Estado de PE - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE PE | 10.978.682/0001-65 | PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA. | 132/2015 | 2016-01-22 | 2016-09-18 | 16013790.7 | 2020-01-01 | 33382081.12 | 72639.64 | 72639.64 | 18010914.04 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 46.05% | 0.2176% | Concluída |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 009/2013 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO DOS CÓRREGOS DO SALGADO E MOCÓS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARUARU | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 005/2016 | 2016-04-20 | 2017-04-15 | 15990874.72 | 2021-08-08 | 32855808.63 | 13008183.85 | 1599116.14 | 12676653.81 | PARALISADA - AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA 4ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONVÊNIO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Macro drenagem - Canais e Rios | 61.42% | 4.867% | Paralisada | X
Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura municipal | CC 003/2010 | Urbanização da Comunidade Nova Era e Esgotamento Sanitário da Comunidade Manoel Vigia no Município do Cabo de Santo Agostinho | Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 05.646.333/0001-06 | MF Engenharia e Equipamentos LTDA. | 066/2012 | 2012-09-18 | 2014-04-18 | 27462491.1 | 2014-04-18 | 32037709.52 | 193632.29 | 193632.29 | 19540511.32 | Rescisão Contratual | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 39.01% | 0.6044% | Paralisada | X
Ipojuca | Prefeitura municipal | CC 008/2014 | Contratação de empresa especializada para Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretivas das instalações físicas das praças e espaços públicos do município de Ipojuca, abrangendo ações de paisagismo, podação, remoção de material, irrigação e reposição vegetal. |  | 12.854.865/0001-02 | CAEL- COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA. | 144/2014 | 2014-06-13 | 2020-06-12 | 27215784.3 | 2020-06-12 | 31616277.12 | 497150.82 | 1374980.85 | 13.578.802,03 | Encerrado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 57.05% | 4.349% | Concluída |  | X
Ipojuca | Prefeitura municipal | CC 009/2016 | Contratação de empresa na área de engenharia para A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REQUALIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTES NOS DISTRITOS DE IPOJUCA SEDE, CAMELA, NOSSA SEHORA DO Ó, SERRAMBI E PORTO DE GALINHAS NO MUNICÍPIO DO IPOJUCA/PE. |  | 04.856.454/0001-10 | CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 160/2016 | 2016-12-27 | 2017-12-26 | 14972426.29 | 2022-12-25 | 30560851.84 | 1850845.01 | 2354591.54 | 9.325.761,91 | em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 69.48% | 7.705% | Em execução |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 002/2020 | IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE TRECHO DE VIAS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 2. | Ministério do Desenvolvimento Regional | 15.270.565/0001-66 | LIGA ENGENHARIA LTDA | 284/2020 | 2020-08-07 | 2021-08-02 | 14203639.45 | 2023-01-24 | 28407278.9 | 6936284.73 |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRENCIA 01/12 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAJEDO - ETAPA II | FUNASA | 14.529.162/0001-26 | CONSORCIO SCAVE/ROTEC | 138/12 | 2012-04-23 | 2013-04-23 | 27544921.18 | 2013-04-23 | 27544921.18 | 14517134.66 |  | 14242320.71 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares |  |  |  |  | X
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo Nº 003/2013 - Concorrência Nº 002/2013 | Contratação de Serviços Especializados de Engenharia para Construção de 01 Maternidade no Município e Jaboatão dos Guararapes. |  | 11.542.750/0001-01 | Trópicos Engenharia e Comércio Ltda | 024/2013 - SESAU | 2013-08-13 | 2014-05-10 | 22949316.53 | 2014-05-10 | 27544081.38 | 202839.5 |  | 11127463.5 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | ARP 008./2017 JOÃO PESSOA - PB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA |  | 10.664.921/0001-02 | VC BATISTA EIRELI ME | 210/2017 | 2017-09-04 | 2018-08-30 | 5992996.12 | 2022-08-09 | 26621060.48 | 12427335.74 | 3599172.82 | 9072879.69 | EM EXECUÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Iluminação Pública | 65.92% | 13.52% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 005/2016 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS LOTES I, II, III, IV E V DO MUNICÍCPIO DE CARUARU | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 06.204.246/0001-61 | ECAM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 010/2016 | 2016-06-16 | 2017-02-11 | 12856457.76 | 2020-07-09 | 25219066.99 | 7010608 | 3430407.3 | 6558890.73 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 73.99% | 13.6% | Em execução |  | X
Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura municipal | CC 21/2011 | Pavimentação e Implantação de equipamento cultural no bairro de Santo Inácio (Praça 09 de Julho). | Recursos Próprios | 04.954.262/0001-46 | ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. | 09/2012 | 2012-02-15 | 2013-03-11 | 20126945.66 | 2019-12-31 | 24987100.04 | 18976454.07 | 0 | 18976454.07 | Rescisão Contratual | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 24.05% | 0% | Paralisada | X
Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura municipal | CC 006/2009 | Urbanização das favelas Chiado do Rato e Vila do Maruim | Ministério das Cidades/Governo do Estado de Pernambuco/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 05.646.333/0001-06 | MF Engenharia e Equipamentos LTDA. | 039/2010 | 2010-05-03 | 2021-07-26 | 17608334.1 | 2021-07-26 | 20122569.83 | 17036265.1 | 0 | 17036265.1 | Rescisão Contratual | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 15.34% | 0% | Paralisada | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 007/2020 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DAS RENDEIRAS |  | 10.827.681/0001-10 | AB CORTE REAL LTDA | 021/2020 | 2020-06-29 | 2021-10-22 | 9241679.45 | 2021-10-22 | 19328083.74 | 1992109.4 | 1475352.62 | 1475352.62 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 92.37% | 7.633% | Em execução |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 025/2019 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ORÇAMENTO BÁSICO PARA VIAS NÃO PAVIMENTADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO CENTRO URBANO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 1. | Ministério do Desenvolvimento Regional | 06.204.246/0001-61 | ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 003/2020 | 2020-01-27 | 2020-11-22 | 8093613.78 | 2022-05-16 | 17932819.51 | 3766130.01 |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CC038/2019 | Construção maternidade de Caruaru | Ministério da Saúde | 01.027.728/0001-70 | CSG ENGENHARIA LTDA | 124/2019 | 2019-12-27 | 2021-11-16 | 16857694.02 | 2021-11-16 | 17361294.15 | 2203588.05 | 2203588.05 | 2203588.05 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 87.31% | 12.69% | Em execução |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 025/2019 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ORÇAMENTO BÁSICO PARA VIAS NÃO PAVIMENTADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO CENTRO URBANO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 2. | Ministério do Desenvolvimento Regional | 06.204.246/0001-61 | ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 004/2020 | 2020-01-27 | 2020-11-22 | 7252235.42 | 2022-05-16 | 15504812.71 | 5269027.49 |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CC003/2018* | Construção maternidade de Caruaru | Ministério da Saúde | 02.350.293/0001-62 | CONSTRUSEL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 011/2018 | 2018-06-21 | 2020-06-10 | 15249438.82 | 2020-06-10 | 15249438.82 | 967211.74 | 852156.19 | 967211.74 | RESCISÃO CONTRATUAL | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 93.66% | 5.588% | Paralisada | X
Paulista | Prefeitura municipal | CC006/2018 | urbanização da área de reassentamento do loteamento Mãe Jaquinha das comunidades Justiça e Paz(Tururu) e São Pedro e pavimentação e drenagem de vias arteriais e coletoras nos bairros do Janga e Pau Amarelo. | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 10.978.682/0001-65 | PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA. | 138/2018 | 2019-04-22 | 2019-10-19 | 7375901.63 | 2021-10-08 | 15145434.37 | 806763.9 | 806763.9 | 2014920.35 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 86.7% | 5.327% | Em execução |  | X
Camaragibe | Prefeitura municipal | CP 04/2013 | Contratação de empresa de engenharia para construção do construção do Mercado Público do Município de Camaragibe-PE. | FEM | 07.826.791/0001-52 | USINA DE OBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA | 015/2014 | 2014-05-12 | 2016-01-06 | 15020776.69 | 2016-01-06 | 15020776.69 | 6253710.22 | 0 | 6253710.22 | encerrado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 58.37% | 0% | Concluída |  | X
Afogados da Ingazeira | Prefeitura municipal | Concorrência pública 001/2016 | Contratação de empresa para executar as obras de implantação, pavimentação, drenagem e iluminação pública nos trechos: Afogados da Ingazeira / PE 320 (acesso à Tabira), com extensão de 0,76 km e Afogados da Ingazeira / PE-320 (acesso à Carnaíba), com extensão de 1,72 km. | Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Pernambuco | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar LTDA | 021/2016 | 2017-01-02 | 2017-12-28 | 7115854.76 | 2017-12-28 | 14524898.9 | 293189.38 |  |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Nada declarado |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 002/2019 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE ARRUAMENTOS DA MALHA VIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 1. | Ministério das Cidades | 00.779.059/0001-20 | CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA | 067/2019 | 2019-02-04 | 2019-10-02 | 6900114.95 | 2020-07-28 | 13800229.9 | 4977865.94 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Saloá | Prefeitura municipal | concorrencia n° 01/2015 | Contratação de empresa de engenharia para executar o serviço de construção do sistema de esgotamento da sede municipio | Funasa | 05.545.366/0001-60 | Cpm Construtora LTDA- -EPP |  | 2015-07-07 | 2016-07-07 | 12972308.54 | 2016-07-07 | 12972308.54 |  |  |  | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Em execução |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 013/2019 | DUPLICAÇÃO DA AVENIDA MARECHAL HERMES DA FONSECA - ESTRADA DAS BANANAS, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. | Recurso FINISA/ Recurso Próprio | 00.779.059/0001-20 | CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA | 295/2019 | 2019-07-13 | 2020-05-08 | 5619180.62 | 2021-05-08 | 12575646.48 | 6489962.09 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura municipal | CC 260/2017 | Serciços de Manutenção em diversas Unidades de Saúde |  | 02.908.931/0001-18 | CONSTRUTORA SBM LTDA |  | 2017-06-01 | 2020-07-10 | 6191696.81 | 2020-07-10 | 12353393.62 | 3586059.46 | 0 | 3586059.46 | Encerrado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 70.97% | 0% | Concluída |  | X
Camaragibe | Prefeitura municipal | CP 02/2015 | Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de pavimentação e drenagem em diversas ruas do Município de Camaragibe-PE - Lote 05. | MCIDADES | 07.791.333/0001-25 | CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA | 043/2015 | 2015-06-01 | 2015-12-01 | 10531050.98 | 2015-12-01 | 11950826.51 | 2263870.91 | 0 | 2263870.91 | encerrado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 81.06% | 0% | Concluída |  | X
Moreilândia | Prefeitura municipal | CC - 04/2020 | EXECUÇÃO DE LIMPEZA E OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILÂNDIA |  | 24.526.759/0001-70 | OPA LOCAÇÕES DE TRANSP. E CONTRUÇÕES | 011/2020 | 2020-01-10 | 2020-07-08 | 11916800 | 2020-07-08 | 11916800 | 119168 | 103378.24 | 103378.24 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Recursos Hídricos - Barragens | 99.13% | 0.8675% | Concluída |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 010/2017 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARUARU | FINISA | 40.869.463/0001-09 | ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - ESSE | 034/2018 | 2018-05-02 | 2019-04-27 | 5199729.36 | 2020-10-18 | 11370637.63 | 5015310.21 | 434759.93 | 4984937.99 | PARALISADA - PANDEMIA COVID-19 | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 56.16% | 3.824% | Paralisada | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 023/2019 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 3. | Recurso FINISA | 15.270.565/0001-66 | LIGA ENGENHARIA LTDA | 429/2019 | 2019-11-18 | 2020-06-15 | 5030203.29 | 2021-06-10 | 11300157.27 | 6087237.58 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura municipal | CC 011/2011 | Urbanização do Chiado do Rato II - Loteamento Ilha - Distrito de Ponte dos Carvalhos | Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar LTDA. | 015/2012 | 2012-04-10 | 2013-03-09 | 10238452.04 | 2013-03-09 | 11271393.45 | 4996653.76 | 0 | 4996653.76 | Rescisão Contratual | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 55.67% | 0% | Paralisada | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 022/2019 | DUPLICAÇÃO DA AVENIDA CLEMENTINO COELHO, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. | Recurso FINISA | 15.270.565/0001-66 | LIGA ENGENHARIA LTDA | 416/2019 | 2019-10-22 | 2020-08-17 | 4850700.07 | 2020-10-16 | 10902469.75 | 3745275.24 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Camaragibe | Prefeitura municipal | CP 10/2017 | Contratação de empresa de engenharia para reforma dos PSF (posto de saúde da família) e unidades escolares do Município conforme descrito no projeto básico, cronograma físico financeiro e memorial descritivo. | x | 70.216.130/0001-41 | CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI | 210/2017 | 2017-12-19 | 2018-12-19 | 10351839.69 | 2018-12-19 | 10686436.8 | 1105032.16 | 0 | 1105032.16 | encerrado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 89.66% | 0% | Concluída |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 018/2019 | OBRA DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA DOM AVELAR, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. | Recurso FINISA | 01.624.281/0001-16 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | 380/2019 | 2019-09-20 | 2020-07-16 | 4645263.05 | 2021-09-09 | 10435742.38 | 4964788.28 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 100% | 0% | Concluída |  | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nacional nº 005/2011 | Prestação de serviços de engenharia relativos a adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Dom Avelar, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. | Ministério das Cidades | 35.389.170/0001-94 | CONSTRUTORA CASSI LTDA | 359/2011 | 2011-11-08 | 2012-11-02 | 9148829.28 | 2012-11-02 | 10402309.22 | 9504996.44 |  |  | Em andamento. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares |  |  |  |  | X
Ipojuca | Prefeitura municipal | CC 001/2019 | Execução dos serviços de manutenção predial preventiva e corretiva das unidades da rede municipal de saúde, no município de Ipojuca. |  | 11.520.665/0001-42 | CONSTRUTORA SAM LTDA | 036/2019 | 2020-08-19 | 2021-08-19 | 10150410.25 | 2021-08-19 | 10150410.25 | 1371342.65 | 986213.17 | 986.213,17 | em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 90.28% | 9.716% | Em execução |  | X
Tupanatinga | Prefeitura municipal | CONCORRENCIA0001/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICIPO DE TUPANATINGA | - | 05.545.366/0001-06 | CPM CONSTRUTORA LTDA-EPP | 029/2018 | 2019-02-08 | 2020-02-03 | 10029789.91 | 2020-02-03 | 10029789.91 | 1525857.99 | 799021.43 | 1525857.99 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 84.79% | 7.966% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 004/2015 | MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTES 2, 3 E 5. |  | 09.474.810/0001-54 | JB CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA | 028/2015 | 2015-08-21 | 2016-08-15 | 1438634.9 | 2020-08-12 | 9799526.09 | 6256633.08 | 931906.39 | 6256633.08 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 36.15% | 9.51% | Concluída |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 004/2015 | MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTE 10 |  | 10.664.816/0001-73 | H.O DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | 027/2015 | 2015-08-21 | 2016-08-15 | 1429063.99 | 2020-08-12 | 9630586.37 | 2808333.86 | 356587.5 | 2808333.86 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 70.84% | 3.703% | Concluída |  | X
Paulista | Prefeitura municipal | C003/2014 | Pavimentação e drenagem de 8 ruas nos bairros do Município do Paulista/PE. | SEPLAG | 12.775.724/0001-96 | CAMILO BRITO INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS LTDA - EPP | 180/2014 | 2014-10-23 | 2015-04-21 | 4796501.18 | 2021-09-16 | 9433368.7 | 538366.18 | 1108661.89 | 4906002.32 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 47.99% | 11.75% | Concluída |  | X
Ipojuca | Prefeitura municipal | CC 003/2019 | REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO ACESSO RODOVIÁRIO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAMELA – ETAPA I, SITUADA AS MARGENS DA PE-60, NO DISTRITO DE ACMELA, NO MUNICÍPIO DO IPOJUCA. |  | 11.520.665/0001-42 | CONSTRUTORA SAM LTDA | 093/2020 | 2020-07-28 | 2021-05-24 | 9390619.13 | 2021-05-24 | 9390619.13 | 54537.02 | 54537.02 | 54.537,02 | em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Transporte - Rodovias | 99.42% | 0.5808% | Em execução |  | X
Ipojuca | Prefeitura municipal | CC 008/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE PORTO DE GALINHAS NO MUNICÍPIO DO IPOJUCA/PE. |  | 00.749.205/0001-74 | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA. | 103/2020 | 2020-09-14 | 2021-09-09 | 9327115.95 | 2021-09-09 | 9327115.95 | 1381336.11 | 1015939.81 | 1.015.939,81 | em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 89.11% | 10.89% | Em execução |  | X
Correntes | Prefeitura municipal | Concorrência 01/2012 | Contratação pelo Município das Correntes/PE da execução na forma de execução indireta, pelo regime de empreitada por preço global, das obras e serviços de EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DAS CORRENTES/PE, objeto do Convênio TC PAC2 – PE1507110676, inclusive com o fornecimento dos materiais e equipamentos. | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE / FUNASA | 01.514.128/0001-36 | Scave Serviços de Engenharia e Locação LTDA | 159/2012 | 2012-06-29 | 2013-06-24 | 9088000 | 2013-06-24 | 9088000 | 3143011.04 | 90263.15 | 3143011.04 | Paralisada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 65.42% | 0.9932% | Paralisada | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 023/2019 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 1 | Recurso FINISA | 06.204.246/0001-61 | ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 428/2019 | 2019-11-18 | 2020-06-15 | 4015396.59 | 2021-06-10 | 8880569.49 | 4862524.23 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 004/2017 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE ACESSO À LOCALIDADE DE JUÁ, PARTINDO DO ENTRONCAMENTO DA BR-104, NO MUNICÍPIO DE CARUARU | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 40.869.463/0001-09 | ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - ESSE | 150/2017 | 2017-06-22 | 2017-12-19 | 3713944.06 | 2033-12-20 | 8547858.19 | 4268614.59 | 656269.42 | 4086537.17 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 52.19% | 7.678% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 012/2018 CPL/O | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA VIA PARQUE. | FINISA | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | 41/2018 CPL/O | 2018-10-10 | 2019-10-05 | 3812452.18 | 2019-12-26 | 8547602.29 | 4611124.02 | 182466.75 | 4611124.02 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 46.05% | 2.135% | Concluída |  | X
Paulista | Prefeitura municipal | Pregão Eletrônico 015/2019 | serviços de manutenção preventiva (recapeamento de vias) e corretiva (operação tapa buraco) em concreto betuminoso usinado á quente CBUQ e em paralelepípedo do sistema viário da Cidade do Paulista/PE. | -- | 03.951.168.0001-70 | NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS LTDA | 041/2019 | 2019-04-15 | 2020-09-06 | 8415900 | 2020-09-06 | 8415900 | 4203433.42 | 3868585.7 | 5699254.42 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 32.28% | 45.97% | Paralisada | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 023/2019 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 2 | Recurso FINISA | 06.204.246/0001-61 | ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 428/2019 | 2019-11-18 | 2020-06-15 | 3722222.14 | 2021-06-10 | 8370595.02 | 4648372.88 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 004/2015 | MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTES 6, 8 E 9. |  | 03.329.905/0001-06 | PORTELA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 029/2015 | 2015-08-21 | 2016-08-15 | 1129931.69 | 2020-08-12 | 7628577.33 | 5657987.49 | 654570.41 | 5657987.49 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 25.83% | 8.581% | Concluída |  | X
Lagoa do Ouro | Prefeitura municipal | TP 009/2018 PL 047/2018 | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E REFORMA DA ESCOLA JOSÉ APOLINARIO DANTAS | RECURSOS PRÓPRIOS | 02.265.219/0001-00 | JCR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA |  |  | 0 | 7504226.44 | 1901-12-20 | 7504226.44 | 277519.25 |  | 277519.25 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 96.3% | 0% | Paralisada | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 013/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE - MODELO III A SER EDIFICADO NA RUA PROJETADA, 1, BAIRRO CIDADE ALTA, CARUARU-PE | MINISTÉRIO DOS ESPORTES / CAIXA | 03.539.154/0001-44 | MULTISET ENGEHARIA LTDA | 290/2017 | 2018-03-26 | 2019-03-21 | 3431181.84 | 2021-03-16 | 7263863.7 | 469169.37 | 373355.47 | 373355.47 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 94.86% | 5.14% | Em execução |  | X
Itaíba | Prefeitura municipal | CONCORRÊNCIA Nº 02/18 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAÍBA – PERNAMBUCO, CONFORME RUCURSO FUNASA PAC 2 - TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 Nº 0143/2014, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA | FUNASA | 26.938.230/0001-90 | MAIS CONSTRUTORA COMÉRCIO EIRELLI - EPP | 044 | 2018-10-23 | 2019-10-23 | 7224178.58 | 2021-06-19 | 7224178.58 | 5709484.39 |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
Goiana | Prefeitura municipal | Processo Licitatório 010/2015 Concorrência Pública 01/2015 | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO COMERCIAL E FEIRA LIVRE DE GOIANA | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA / CAIXA | 4,023.803/0001-12 | Construdantas Construções e Incorporações |  | 2015-01-06 | 2016-01-01 | 6225604.03 | 2016-01-01 | 7064301.99 | 1555452.7 |  | 1555452.7 | ENCAMINHADO PARA ABERTURA DE PROCESO LICITATORIO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 77.98% | 0% | Paralisada | X
Goiana | Prefeitura municipal | Processo Licitatório 010/2015 Concorrência Pública 01/2015 | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO COMERCIAL E FEIRA LIVRE DE GOIANA | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA / CAIXA | 4,023.803/0001-12 | Construdantas Construções e Incorporações |  | 2015-01-06 | 2016-01-01 | 6225604.03 | 2016-01-01 | 7064301.99 | 1555452.7 |  | 1555452.7 | ENCAMINHADO PARA ABERTURA DE PROCESO LICITATORIO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 77.98% | 0% | Paralisada | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 031/2019 | EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE | FINISA | 07.408.234/0001-11 | L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA | 108/2019 | 2019-11-11 | 2020-11-05 | 2852883.08 | 2021-01-04 | 6904283.79 | 3782550.14 | 3208266.71 | 3273505.18 | PARALISADA - AGUARDANDO CHEGADA DE MATERIAIS | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 52.59% | 46.47% | Paralisada | X
Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura municipal | CC 005/2012 | Execução de Obras de Revestimento dos canais 1,2 e do canal do Boto, localizado em Eneadas dos Corais | Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 11.864.311/0001-15 | SBC - Sociedade Brasileira de Construção LTDA. | 009/2013 | 2013-09-02 | 2014-06-02 | 6649966.62 | 2014-06-02 | 6892862.72 | 4350355.91 | 119591.95 | 4350355.91 | Finalizado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Macro drenagem - Canais e Rios | 36.89% | 1.735% | Concluída |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 005/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE III - BAIRROS SALGADO E SÃO JOÃO DA ESCÓCIA | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 09.076.228/0001-30 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA - EPP | 043/2015 | 2016-01-11 | 2016-07-09 | 3065750.54 | 2020-12-26 | 6848905.99 | 2956642.75 | 273301.94 | 2896219.52 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 57.71% | 3.99% | Em execução |  | X
São Caetano | Prefeitura municipal | concorrencia pública 004/2010 | contratação de serviços especializados na implantação de sistema de Esgotamento Sanitário, deste Município, conf. TC/PAC 0554/07 e PAC 686/09 | TERMO COMPROMISSO/PAC TERMO COMPROMISSO/PAC | 01.514.128/0001-36 | scave- Serviços de engenharia e Locação Ltda | xx | 2012-05-03 | 2013-08-26 | 6771794.03 | 2013-08-26 | 6771794.03 | 1532944.48 |  | 1532944.48 | Distrato | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 77.36% | 0% | Distratada |  | X
Feira Nova | Prefeitura municipal | CONCORRÊNCIA 00001/2019 | CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO, ESCOLA THIAGO FERNANDES DE ARRUDA | FNDE | 17.331.335/0001-95 | C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA |  | 2019-08-08 | 2020-08-02 | 3293841.96 | 2020-08-02 | 6619570.32 | 611124.53 | 586768.23 | 586768.23 | PARALIZADA ( AGUARDANDO RECURSO DO FNDE) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 91.14% | 8.864% | Paralisada | X
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Licitatório nº 038/2015 - Concorrência nº 014/2015 | Contratação de Empresa Especializada para Execução da Obra de Revitalização do Mercado Público de Cavaleiro localizado no Município do Jaboatão dos Guararapes -PE. |  | 09.158.398/0001-63 | Santa Cruz Construções Ltda | 008/2016 - SEDURBS | 2016-06-30 | 2016-12-27 | 6329816.23 | 2016-12-27 | 6542604.08 | 890154.95 |  | 776413.86 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Tupanatinga | Prefeitura municipal | CONCORRENCIA0002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 12 SALAS DE AULAS DO POVOADO DO BOQUEIRA - PADRÃO FNDE DO MUNICIPIO DE TUPANATINGA | FNDE | 05.545.366/0001-06 | CPM CONSTRUTORA LTDA-EPP | 031/18 | 2019-11-03 | 2020-10-28 | 3066467.65 | 2021-10-23 | 6477882.4 | 788720.12 | 344957.1 | 788720.12 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 87.82% | 5.325% | Em execução |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 011/2020 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 1. | Ministério do Desenvolvimento Regional | 06.204.246/0001-61 | ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 370/2020 | 2020-05-01 | 2020-12-27 | 3225239.53 | 2020-12-27 | 6450479.06 | 0 |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Santa Maria da Boa Vista | Prefeitura municipal | CC001/2019 | CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ESCOLAS MODULARES, EM PAREDES ESTRUTURAIS CONSITUÍDAS DE PAINÉIS DE PVC PREENCHIDOS COM CONCRETO, NOS ASSENTAMENTOS SAFRA E BOQUEIRÃO, POVOADO CARAÍBAS E NO BAIRRO MANDACARU, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE | PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE | 16.912.179/0001-93 | GOLD CONSTRUTORA LTDA - ME | 014/2019 | 2019-01-04 | 2019-12-30 | 5154571.36 | 2020-10-15 | 6443201.44 | 2005742.33 |  | 1422617.78 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 77.92% | 0% | Em execução |  | X
Camaragibe | Prefeitura municipal | CP 04/2017 | Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação e drenagem em diversas ruas do Município de Camaragibe-PE - Lote 02. | MCIDADES | 120.200.437/0001-76 | SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 177/2017 | 2017-10-18 | 2018-04-18 | 5665510.41 | 2018-04-18 | 6427281.95 | 1239448.09 | 0 | 1239448.09 | encerrado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 80.72% | 0% | Concluída |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 002/2019 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE ARRUAMENTOS DA MALHA VIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 2. | Ministério das Cidades | 00.779.059/0001-20 | CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA | 108/2019 | 2019-06-05 | 2020-01-31 | 2870329 | 2021-09-22 | 6169806.79 | 2417396.79 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRENCIA 01/10 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAJEDO - ETAPA I | FUNASA | 14.529.162/0001-26 | CONSORCIO SCAVE/ROTEC | 275/11 | 2011-11-03 | 2012-11-02 | 5739787.3 | 2012-11-02 | 5739787.3 | 3583564.12 |  | 3583564.12 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares |  |  |  |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 004/2019 | REQUALIFICAÇÃO DA ORLA I, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. | Recurso FINISA | 15.270.565/0001-66 | LIGA ENGENHARIA LTDA | 197/2019 | 2019-06-14 | 2020-02-09 | 2274322.74 | 2021-01-09 | 5678757.56 | 3022026.92 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 016/2019 | REFORMA DA UPA CENTRO DE PARTO E ESPECIALIDADES DA MULHER, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. | Ministério da Saúde | 24.339.822/0001-60 | ENGECOL ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 363/2019 | 2019-09-21 | 2020-09-15 | 2335201.57 | 2021-01-13 | 5673297.65 | 2714457.05 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Concluída |  | X
CAMARAGIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA 003/2013 | OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM NAS RUAS: ÁGUAS MARINHAS-V. DAS PEDREIRAS; STA. VERÔNICA E ERSINA LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E ALTO PADRE CÍCERO- B. DOS ESTADOS, ANTÔNIO CAMILO E ARACI- AREEIRO E TRAV. S. PAULO- S. PAULO | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 07.042.353/0001-01 | PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA. | 061/2013 | 2013-09-27 | 2014-09-27 | 5591821.69 | 2014-09-27 | 5591821.69 |  |  | 1176670.36 | PARALISADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Prevenção em Áreas de Risco |  |  |  |  | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nacional nº 006/2011 | Prestação de serviços de engenharia relativos a adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Antônio Cassimiro, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. | Ministério das Cidades | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 372/2011 | 2011-11-11 | 2012-11-05 | 4600129.23 | 2012-11-05 | 5550186.28 | 5.030,494,76 |  |  | Concluida. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares |  |  |  |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 004/2015 | MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTES 1 E 4. |  | 20.369.034/0001-65 | ACF CONSTRUTORA LTDA | 026/2015 | 2015-08-21 | 2016-08-15 | 814580.76 | 2020-08-12 | 5548197.15 | 2688977.87 | 438514.5 | 2688977.87 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 51.53% | 7.904% | Concluída |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 011/2020 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 2. | Ministério do Desenvolvimento Regional | 07.308.813/0001-92 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA | 371/2020 | 2020-05-01 | 2020-12-27 | 2773984 | 2020-12-27 | 5547968 | 0 |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Ipojuca | Prefeitura municipal | CC 007/2016 | Contrato de execução de terraplenagem, pavimentação, tipo articulado, drenagem e sinalização para diversas ruas dos distritos de Ipojuca Sede, Camela, Nossa Senhora do Ó no município do Ipojuca,PE. |  | 07.693.988/001-60 | FRF ENGENHARIA LTDA | 058/2017 | 2017-08-30 | 2018-08-30 | 2556060.28 | 2018-08-30 | 5539291.93 | 17363.65 | 17363.65 | 3.071.433,61 | encerrado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 44.55% | 0.3135% | Concluída |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 016/2019 | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA NOVO PÁTIO DE EVENTOS ANA DAS CARRANCAS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. | Recurso FINISA/ Recurso Próprio | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 002/2020 | 2020-02-28 | 2020-08-26 | 2450609.64 | 2020-09-25 | 5471413.64 | 3015304 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Ipojuca | Prefeitura municipal | CC Nº006/2015 | REFORMA COM AMPLIAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO DA COSTA BRITO | - | 04.954.262/0001-46 | ROTEC CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA | 077/2016 | 2016-06-23 | 2017-06-23 | 4463032.6 | 2020-06-25 | 5402138.18 | 187415.6 | 0 | 3.612.018,86 | paralisada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 33.14% | 0% | Paralisada | X
Caruaru | Prefeitura municipal | TP 005/2020 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CARUARU |  | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 022/2020 | 2020-06-29 | 2021-06-24 | 2382302.67 | 2021-06-24 | 5288555.75 | 678968.03 | 678968.03 | 678968.03 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 87.16% | 12.84% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | TP 018/2018 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 19 RUAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU | FINISA | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELE EPP | 040/2018 | 2018-10-16 | 2019-10-11 | 2378365.12 | 2020-08-06 | 5064829.16 | 2394197.69 | 0 | 2394197.69 | CONTRATO RESCINDIDO POR DECURSO DE PRAZO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 52.73% | 0% | Paralisada | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 016/2020 | EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE CARUARU/PE | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 27.848.815/0001-81 | CONSTRUTORA PRIME LTDA | 029/2020 | 2020-08-11 | 2021-06-07 | 2513554.72 | 2021-06-07 | 5021194.97 | 525969.78 | 525969.78 | 525969.78 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 89.53% | 10.47% | Em execução |  | X
Brejão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO- PE | FUNASA | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇAO LTDA |  | 2012-11-27 | 2013-11-27 | 4910000 | 2013-11-27 | 4910000 |  |  |  | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 008/2020 | CONSTRUÇÃO DO CMEI NO BAIRRO NOVA CARUARU |  | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA | 023/2020 | 2020-07-03 | 2021-06-28 | 2350458.07 | 2021-06-28 | 4863282.03 | 413783.77 | 56887.3 | 56887.3 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 98.83% | 1.17% | Em execução |  | X
CAMARAGIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nº 007/2015 – processo licitatório nº 065/2015 | Serviços de Recapeamento em diversas ruas do município de Camaragibe-PE | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 042/2016 | 2016-09-08 | 2017-09-03 | 3874373.5 | 2017-09-03 | 4836900.99 | 1648748.49 |  | 962527.49 | Em Andamento | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Mobilidade urbana - vias urbanas |  |  |  |  | X
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Licitatório Nº 016/2015- Concorrência Nº 007/2015 | Contratação de Empresa Especializada para Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, a ser implantado na Juriti, Quadra - 2C, Loteamento Jardim Nossa Senhora das Graças, Sotave, no Município do Jaboatão dos Guararapes -PE. |  | 07.408.234/0001-11 | L&R Santos Construções Ltda - EPP | 050/2015 - SEDEMS | 2015-07-27 | 2016-01-23 | 4773716.52 | 2016-01-23 | 4773716.52 |  |  |  | OBRA PARALISADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 012/2020 | CONSTRUÇÃO DO CMEI NO BAIRRO DO INOCOOP |  | 08.117.778/0001-97 | MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | 025/2020 | 2020-07-03 | 2021-06-28 | 2297448.83 | 2021-06-28 | 4764434.29 | 299125.34 | 105330.82 | 105330.82 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 97.79% | 2.211% | Em execução |  | X
Ipojuca | Prefeitura municipal | CP 001/2018 | Execução das obras de constução de muro de arrimo e tela argamassada para contenção e estabilização de encostas nas ruas Vereador Antonio Bonifácio e rua Abel de queiroz, no distrito Sede, neste município de Ipojuca/PE |  | 07.693.988/0001-60 | FRF ENGENHARIA LTDA | 097/2018 | 2018-06-12 | 2019-04-11 | 2115142.56 | 2019-04-11 | 4753740.85 | 491272.86 | 491727.86 | 2.543.800,99 | Encerrado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Prevenção em Áreas de Risco | 46.49% | 10.34% | Concluída |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 002/2019 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE ARRUAMENTOS DA MALHA VIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 1. | Recurso FINISA | 00.779.059/0001-20 | CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA | 067/2019 | 2019-02-04 | 2019-10-02 | 2360219 | 2020-07-28 | 4720438 | 1764882.79 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 006/2020 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. | Ministério do Desenvolvimento Regional | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 317/2020 | 2020-09-24 | 2021-03-23 | 2355086.64 | 2022-01-17 | 4710173.28 | 1828488.94 |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Serra Talhada | Prefeitura municipal | CP005/2015 | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução dos Serviços de Pavimentação com Paralelepípedo de diversas Ruas - Bairros COHAB e Tancredo Neves | Governo Federal - Ministério das Cidades | 14.949.489/0001-57 | Natal Engenharia LTDA | 065/2015 | 2015-06-09 | 2015-10-07 | 2359000.25 | 2020-05-13 | 4629000.25 | 538232.73 | 538232.73 | 2268617.58 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 50.99% | 11.63% | Em execução |  | X
Tacaratu | Prefeitura municipal | Concorrência / 001/2019 -FME | Construção dos serviços remanescentes da escola de 12 salas, projeto FNDE com quadra coberta | MEC/FNDE | 03.446.513/0001-19 | UNIVERSOS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 006/2019 | 2019-08-20 | 2020-08-14 | 4493443.08 | 2020-08-14 | 4614161.13 | 911192.63 | 678604.84 | 678604.84 | Houve distrato amigável do contrato | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 85.29% | 14.71% | Distratada |  | X
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 011/2015 | Serviços de construção de Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no Bairro Severiano de Moraes Filho, neste município. | MINISTÉRIO DO ESPORTE | 24.127.557/0001-56 | Monte Sinai - Empreendimentos e Construções Ltda | 083/2015 | 21/08/2015 | 2016-08-15 | 4266489.16 | 2016-08-15 | 4605905.99 | 64039.77 |  | 64039.77 | Paralizada | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Ipojuca | Prefeitura municipal | CC Nº003/2016 | CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 - PADRÃO FNDE - MARACAÍPE | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 07.408.234/0001-11 | L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 126/2017 | 2017-12-29 | 2019-01-23 | 4040330.71 | 2020-06-28 | 4574466.46 |  |  | 2.850.357,49 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 37.69% | 0% | Concluída |  | X
Camaragibe | Prefeitura municipal | CP 04/2017 | Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação e drenagem em diversas ruas do Município de Camaragibe-PE - Lote 02. | MCIDADES | 120.200.437/0001-76 | SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 177/2017 | 2017-10-18 | 2018-04-18 | 3720219.1 | 2018-04-18 | 4538382.91 | 1317757.48 | 0 | 1317757.48 | encerrado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 70.96% | 0% | Concluída |  | X
Ipojuca | Prefeitura municipal | CP 004/2018 | Contratação de Empresa na área de engenharia para execução das obras de implantação do acesso ao Polo Jurídico do Município do Ipojuca, situado à margem da PE-42, neste Município. |  | 23.742.620/0001-00 | INSTTALE ENGENHARIA LTDA. | 191/2018 | 2018-10-11 | 2019-07-08 | 2176967.15 | 2021-09-15 | 4529952.61 | 299409.35 | 514953.3 | 1.693.319,16 | em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 62.62% | 11.37% | Em execução |  | X
Vitoria de Santo Antão | Prefeitura Municipal | P.L: 096/2015 Concorrência 011/2015 | Construção da Ponte da Militina Sobre o Rio Tapacurá no Loteamento Conceição no Município da Vitória de Santo Antão |  | 22.990.537/0001-89 | Gap Construtora EIRELI EPP | 066/2016 | 2016-01-21 | 2017-01-15 | 3691191.16 | 2017-01-15 | 4459210.78 | 1453488.62 |  | 1453488.62 | PARALIZADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares | 67.4% | 0% | Paralisada | X
Gravatá | Prefeitura municipal | CC011/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALDEMAR DE OLIVEIRA; PONTE COM 60,0M DE VÃO SOBRE O RIO IPOJUCA; IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CBU’Q DA TRAVESSA ADOLFO POROCA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE– RADIAL SUL - ETAPA I | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 39.511.690/0001-70 | NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI | 073/2019 | 2019-06-26 | 2020-03-22 | 4456220.45 | 2020-03-22 | 4456220.45 | 133190.5 | 133190.5 | 133190.5 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 97.01% | 2.989% | Paralisada | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 002/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, BAIRRO LUIZ GONZAGA. LOTE 01: RUA CLÁUDIA GONDIM, RUA JOSÉ T. ALVES PEREIRA. LOTE 02: RUA TENENTE COSTA E SILVA, RUA GALILEU FIGUEIREDO, RUA ALBERTO PEREIRA PINTO. | MIN. DO TURISMO // MIN. DAS CIDADES | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | 015/2015 | 2015-05-27 | 2015-11-23 | 2141748.45 | 2019-07-19 | 4392099.68 | 1483946.69 | 8814.15 | 1483946.69 | PARALISADA - FALTA DE RECURSO NA CONTA DO CONVÊNIO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 66.21% | 0.2007% | Paralisada | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 005/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE IV - BAIRROS NOVA CARUARU, UNIVERSITÁRIO, SEVERINO AFONSO, LAGES, RAFAEL, CACHOEIRA SECA. | CONVÊNIO Nº 789547/2013 MIN DAS CIDADES | 02.934.357/0001-72 | SPALA NORDESTE LTDA - ME | 044/2015 | 2016-01-11 | 2016-07-09 | 2137126.07 | 2020-12-02 | 4361677.62 | 1736626.76 | 116905.24 | 1736626.76 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 60.18% | 2.68% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | DL 004/2016 | LOTE I DO PROJETO REVITALINO, OBRAS ESTAS A SEREM DESENVOLVIDAS NA AV. MESTRE VITALINO, ALTO DO MOURA - OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ALTO DO MOURA, COMPREENDENDO: REVIT. DAS CALÇADAS (TRECHOS 2, 3, 4 e 5), PRAÇA DO RECEPTIVO E GRADIL DO ESTACIONAMENTO, RECEPTIVO TURÍSTICO E CASA DA MULHER ARTESÃ | MIN. DO TURISMO / CAIXA-CONVENIO SICONV 757244 | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | 002/2016 | 2016-02-26 | 2016-09-23 | 1991087.92 | 2020-10-20 | 4350027.47 | 1797034.22 | 311170.58 | 1797034.22 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Turística | 58.69% | 7.153% | Concluída |  | X
Camaragibe | Prefeitura municipal | CP 07/2015 | Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de Recapeamento asfaltico diversas ruas do Município de Camaragibe. | MCIDADES | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 042/2016 | 2016-09-09 | 2017-09-09 | 4298478.26 | 2017-09-09 | 4298478.26 | 1594659.07 | 355186.64 | 1594659.07 | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 62.9% | 8.263% | Em execução |  | X
Saloá | Prefeitura municipal | Concorrencia nº 01/2019 | Contratação de empresa de engenharia para executar obras de ampliação e reforma da Escola Municipal São Vicente. | Recursos próprios | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | 2019-05-11 | 2020-05-11 | 3416709.74 | 2020-05-11 | 4269425.93 |  |  |  | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN nº 005/2018 | IMPLANTAÇÃO, READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PARA PRÁTICA DE ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E LAZER NOS BAIRROS E DISTRITOS DE PETROLINA. | Ministério dos Esportes | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 249/2018 | 2018-06-27 | 2019-06-22 | 1868164.39 | 2020-06-16 | 4182420.16 | 201301.24 |  |  | Rescindido | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 100% | 0% | Paralisada | X
Camaragibe | Prefeitura municipal | CP 02/2015 | Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de pavimentação e drenagem em diversas ruas do Município de Camaragibe-PE - Lote 05. | MCIDADES | 07.791.333/0001-25 | CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA | 043/2015 | 2015-06-01 | 2015-12-01 | 2745670 | 2015-12-01 | 4165445.53 | 697176.38 | 0 | 697176.38 | encerrado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 83.26% | 0% | Concluída |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | TP Nº 018/2019 | IMPLANTAÇÃO, READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE, PARA PRÁTICA DE ESPORTE EDUCACIONAL, REACREATIVO E DE LAZER. | Ministério dos Esportes | 10.698.641/0001-15 | CONSTRUTORA MASTER EIRELI - ME | 156/2020 | 2020-04-20 | 2021-04-15 | 2075000 | 2021-04-15 | 4150000 | 986952.44 |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 100% | 0% | Em execução |  | X
Serra Talhada | Prefeitura municipal | TP002/2016 | Contratação de Pessoa Jurídica para Implantação de 25 Sistemas Simplificados de Abastecimento D'água,com a Perfuração de 25 Poços Artesianos,a instalação de 25 Reservatórios com Capacidade para 20 mil litros e a Execução de 25 Rede de Distribuição Domiciliares | Ministério da Integração- CODEVASF | 21.373.353/0001-07 | Construtora e Serviços WJC Ltda | 093/2016 | 2016-09-12 | 2017-09-07 | 4120460.03 | 2021-08-17 | 4120460.03 | 6079.29 | 6079.29 | 3161745.84 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 23.27% | 0.1475% | Em execução |  | X
Goiana | Prefeitura municipal | Concorrência nº 002/2020 Processo Licitatório Nº 012/2020 | Serviços de obras de engenharia, visando o calçamento de vias em paralelepípedo de diversas ruas da sede do município de Goiana-PE. | RECURSOS PRÓPRIOS | 07.360.005/0001-74 | CONSTRUTORA F & COSTA LTDA-ME |  |  | 0 | 4113266.41 | 0 | 4113266.41 |  |  |  | PARALISADA (MEDIDA CALTELAR) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Paralisada | X
Goiana | Prefeitura municipal | Concorrência nº 002/2020 Processo Licitatório Nº 012/2020 | Serviços de obras de engenharia, visando o calçamento de vias em paralelepípedo de diversas ruas da sede do município de Goiana-PE. | RECURSOS PRÓPRIOS | 07.360.005/0001-74 | CONSTRUTORA F & COSTA LTDA-ME |  |  | 0 | 4113266.41 | 0 | 4113266.41 |  |  |  | PARALISADA (MEDIDA CALTELAR) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Paralisada | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 005/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE II - BAIRROS CAIUCÁ, JOÃO MOTA, , MARIA AUXILIADORA, VILA CAJÁ. | CONVÊNIO Nº 789547/2013 MIN DAS CIDADES | 20.316.425/0001-11 | CONSERV EIRELE-ME | 042/2015 | 2016-01-11 | 2016-07-09 | 1833918.03 | 2020-12-30 | 4061391.85 | 1960547.68 | 325641.21 | 1960547.68 | PARALISADA - PERÍODO DE FÉRIAS COLETIVAS DA CONTRATADA / AGUARDANDO DESGLOSA DE ITENS E ATESTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 51.73% | 8.018% | Paralisada | X
Tamandaré | Prefeitura municipal | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTO E DRENAGEM DE 25 RUAS DO MUNICÍPIO COM MATERIAL E MÃO OBRA DA EMPREITEIRA |  | 03.671.887/0001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP | 033/2020 | 2020-02-04 | 2021-02-03 | 4045810.15 | 2021-02-03 | 4045810.15 | 242563.04 | 242563.04 | 242563.04 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 94% | 5.995% | Em execução |  | X
Triunfo | Prefeitura municipal | Proce. Lic. Nº 058/2018; Concorrencia Nº 01/2018. | Valor ref a construção de uma escola fundamental de 12 salas no municipio de Triunfo. Boletim Nº 02. NF - 294. | FNDE | 01.079.262/0001-56 | COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 25/2019 | 2019-02-20 | 2020-02-15 | 3948418.17 | 2020-02-15 | 4011022.87 | 70253.12 | 92968.66 | 92968.66 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 97.68% | 2.318% | Em execução |  | X
Triunfo | Prefeitura municipal | Proce. Lic. Nº 058/2018; Concorrencia Nº 01/2018. | Valor ref a construção de uma escola fundamental de 12 salas no municipio de Triunfo. Boletim Nº 03. NF - 357. | FNDE | 01.079.262/0001-56 | COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 25/2019 | 2019-02-20 | 2020-02-15 | 3948418.17 | 2020-02-15 | 4011022.87 | 94247.54 | 187216.2 | 187216.2 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 95.33% | 4.668% | Em execução |  | X
Triunfo | Prefeitura municipal | Proce. Lic. Nº 058/2018; Concorrencia Nº 01/2018. | Valor ref a construção de uma escola fundamental de 12 salas no municipio de Triunfo. Boletim Nº 04. NF - 358. | FNDE | 01.079.262/0001-56 | COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 25/2019 | 2019-02-20 | 2020-02-15 | 3948418.17 | 2020-02-15 | 4011022.87 | 136088.47 | 323304.67 | 323304.67 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 91.94% | 8.06% | Em execução |  | X
Triunfo | Prefeitura municipal | Proce. Lic. Nº 058/2018; Concorrencia Nº 01/2018. | Valor ref a construção de uma escola fundamental de 12 salas no municipio de Triunfo. Boletim Nº 05. NF - 363. | FNDE | 01.079.262/0001-56 | COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 25/2019 | 2019-02-20 | 2020-02-15 | 3948418.17 | 2020-02-15 | 4011022.87 | 109247.29 | 432551.96 | 432551.96 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 89.22% | 10.78% | Em execução |  | X
Triunfo | Prefeitura municipal | Proce. Lic. Nº 058/2018; Concorrencia Nº 01/2018. | Valor ref a construção de uma escola fundamental de 12 salas no municipio de Triunfo. Boletim Nº 06. NF - 371. | FNDE | 01.079.262/0001-56 | COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 25/2019 | 2019-02-20 | 2020-02-15 | 3948418.17 | 2020-02-15 | 4011022.87 | 82352.21 | 514904.17 | 514904.17 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 87.16% | 12.84% | Em execução |  | X
Afogados da Ingazeira | Prefeitura municipal | CC 001/2019/CPL/FMEAI | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS E QUADRA COBERTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201804346-1 NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE | FNDE |  | CONSTRUTORA VL TECNOLÓGICA LTDA |  |  | 0 | 4003790.49 | 0 | 4003790.49 | 395491.26 | 395491.26 | 395491.26 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 90.12% | 9.878% | Em execução |  | X
Salgadinho | Prefeitura municipal | CONCORRÊNCIA 001/2019 | Projeto Padrão FNDE - Escola Integral de Ensino Fundamental - Espaço Educativo 12 Salas de Aula com quadra | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS. |  | 2019-07-26 | 2020-05-21 | 3997924.76 | 2020-05-21 | 3997924.76 | 85991.06 | 85991.06 | 113979.61 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 97.15% | 2.151% | Em execução |  | X
Ipojuca | Prefeitura municipal | CC Nº005/2016 | REFORMA COM AMPLIAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS DE NAZARENO | - | 04.954.262/0001-47 | ROTEC CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA | 122/2016 | 2016-11-14 | 2018-02-07 | 3991793.8 | 2020-07-18 | 3991793.8 | 151830.68 | 99684.87 | 1.008.973,80 | paralisada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 74.72% | 2.497% | Paralisada | X
Cumaru | Prefeitura municipal | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE | FNDE | 17.440.286/0001-29 | COFEM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME | 040/2018 | 2018-12-20 | 2019-12-20 | 3982574.2 | 2020-12-19 | 3982574.2 | 3565780.3 | 186270.53 |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 4.677% | Nada declarado |  | X
Parnamirim | Prefeitura municipal | 057/2018 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS |  | 11.482.245/0001-19 | CONSTRUTORA PAVCON | 057/2018 | 2018-03-23 | 2019-03-18 | 3979874.09 | 2019-03-18 | 3979874.09 | 605654.1 |  | 605654.1 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 84.78% | 0% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 006/2016 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTES AO LOTE III (BAIRRO SÃO JOÃO DA ESCÓCIA) | MIN. DAS CIDADES / CAIXA | 20.369.034/0001-65 | ACF CONSTRUTORA LTDA | 013/2016 | 2016-11-23 | 2017-05-22 | 2051045.78 | 2020-11-16 | 3961798.03 | 1619413.13 | 87334.41 | 1619413.13 | PARALISADA - AGUARDANDO A VISTORIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA REALIZAR A DESGLOSA DE ALGUNS SERVIÇOS | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 59.12% | 2.204% | Paralisada | X
Agrestina | Prefeitura municipal | C/C 001/2018 | Construcão de 01 Escola com 12 salas | FNDE | 20.198.694/0001-20 | C3 Engenharia ltda - EPP | 023/2019 | 2019-07-05 | 2020-07-05 | 3950550.83 | 2020-07-05 | 3950550.83 | 63130.14 | 63130.14 |  | em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 1.598% | Em execução |  | X
Triunfo | Prefeitura municipal | Proce. Lic. Nº 058/2018; Concorrencia Nº 01/2018. | Valor ref a construção de uma escola fundamental de 12 salas no municipio de Triunfo. Boletim Nº 01. NF - 256. | FNDE | 01.079.262/0001-56 | COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 25/2019 | 2019-02-20 | 2020-02-15 | 3948418.17 | 2020-02-15 | 3948418.17 | 22715.54 | 22715.54 | 22715.54 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 99.42% | 0.5753% | Em execução |  | X
Camaragibe | Prefeitura municipal | TP 006/2018 | Obras/Serviços de Engenharia destinados a drenagem e pavimentação em paralelepípedos de diversas vias do municipios de camaragibe/PE.. | MDR/CAIXA | 14.417.792/0001-69 | SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 136/2018 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 1971418.26 | 2018-12-27 | 3941551.46 | 517559.5 | 517559.5 | 517559.5 | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 86.87% | 13.13% | Em execução |  | X
Jupi | Prefeitura municipal | CC Nº 003/2019 | CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO RURAL COM QUADRA COBERTA , NO CATONHO, MUNÍCIPO DE JUPI-PE | FNDE | 23.018.232/0001-72 | VASCONCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME |  | 2020-01-23 | 2021-01-17 | 3933576.49 | 2021-01-17 | 3933576.49 | 188653.29 | 188653.29 | 188653.29 | EM EXECUÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 95.2% | 4.796% | Em execução |  | X
Arcoverde | Prefeitura municipal | Concorrência Pública nº 001/2014 | Contratação de empresa de engenharia para construção de 01 (uma) Escola de 12 (doze) salas de aula modelo FNDE, localizada no bairro Cidade Jardim, no Município de Arcoverde. | ______ | 10.565.011/0001-72 | Planalto Pajeu | S/N | 2014-05-20 | 2014-11-16 | 3489391.35 | 2019-07-23 | 3908779.05 | 2233533.67 |  | 2233533.67 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 42.86% | 0% | Em execução |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 005/2018 | IMPLANTAÇÃO, READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PARA PRÁTICA DE ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E LAZER NOS BAIRROS E DISTRITOS DE PETROLINA. | Ministério dos Esportes | 32.651.460/0001-07 | GRADO ENGENHARIA LTDA | 251/2018 | 2018-06-27 | 2019-06-22 | 1728431.56 | 2020-06-16 | 3881859.1 | 1720965.5 |  |  | Rescindido | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 100% | 0% | Paralisada | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 005/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE I - BAIRROS CIDADE JARDIM, ALTO DA BALANÇA, INDIANÓPOLIS, JOSÉ LIBERATO, ENCANTO DA SERRA, PETRÓPOLIS | CONVÊNIO Nº 789547 / 2013 MIN. DAS CIDADES - SEPLAG/PE | 02.173.244/0001-00 | BRASILAR COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 041/2015 | 2016-01-11 | 2016-07-09 | 1731361.32 | 2019-05-20 | 3879134.47 | 1545765.65 | 0 | 1545765.65 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 60.15% | 0% | Concluída |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 011/2019 | CONSTRUÇÃO, REFORMAS E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU - LOTE II - (REFORMA DE 08 PRAÇAS: VILA KENNEDY, SANTA CLARA, PRAÇA DOS ESPORTES, QUADRA DE AREIA, ALTO DO MOURA (PRAÇA DO ARTESÃO), NOVA EUTERPE, CENTENÁRIO, JOÃO CABELUDO) | CONVÊNIO 844822 | 12.229.586/0001-40 | PTG SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP | 071/2019 | 2019-09-02 | 2020-08-27 | 1860673.4 | 2021-08-22 | 3876756.19 | 483733.89 | 412439.66 | 483733.89 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 87.52% | 10.64% | Em execução |  | X
Lajedo | Prefeitura municipal | CONCORRENCIA PUBLICA PML N° 001/2019 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS, PADRÃO FNDE | FNDE | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 58/19 | 2019-04-17 | 2020-04-11 | 3872860.98 | 2021-12-02 | 3872860.98 | 1395465.1 | 228218.89 | 828470.97 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 78.61% | 5.893% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 003/2017 | PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS: RUA PIO X, RUA SILVEIRA MARTINS, EZEQUIAS ISAIAS MORAIS, RUA LUIZ CARLOS TENÓRIO, RUA ARGEMIRO QUINTINO ALVES, RUA ROSALDO GOMES FERNANDES, RUA PETRÔNIO DOS SANTOS, RUA MARECHAL HERMES FONSECA, RUA PROFESSORA SEVERINA VANDERLEI E RUA Y. | MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELE EPP | 160/2017 | 2017-06-23 | 2017-12-20 | 1764819.14 | 2020-04-07 | 3828570.88 | 1383416.16 | 227288.5 | 1352998.05 | CONTRATO RESCINDIDO POR DECURSO DE PRAZO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 64.66% | 5.937% | Paralisada | X
Paulista | Prefeitura municipal | CC001/2016 | Pavimentação em paralelepípedo e drenagem das ruas Aratuípe, Ceilão, Alterosa, Aluinópolis e Alvinópolis - bairro Nossa Senhora da Conceição - Paulista/PE. | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 17.268.623/0001-42 | PLANCON - PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 036/2017 | 2017-09-11 | 2018-04-09 | 1907423.33 | 2021-03-24 | 3813536.36 | 202931.73 | 202931.73 | 1182286.95 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 69% | 5.321% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | TP 007/2019 | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | FINISA | 08.978.001/0001-17 | AJP ENGENHARIA LTDA EPP | 019/2019 | 2019-04-09 | 2020-04-03 | 1764024.82 | 2020-09-30 | 3641461.21 | 991364.47 | 397347.31 | 991364.47 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares | 72.78% | 10.91% | Concluída |  | X
Floresta | Prefeitura municipal | CC Nº 001/2013 | Construção de 4 Unidades Básica de Saúde da Familia (UBS) | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 11.473.020/0001-04 | RP CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 051/2013 | 2013-12-16 | 2014-06-14 | 1818789.56 | 2015-06-09 | 3637579.12 | 1503867.31 | 0 | 1503867.31 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 58.66% | 0% | Inacabada | X
Belém de Maria | Prefeitura municipal | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2020 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE BATATEIRA - FINISA / CAIXA |  | 01.991.627/0001-14 | KAIZEN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 040/2020 | 2020-06-09 | 2020-11-06 | 3612533 | 2020-11-06 | 3612533 | 270369.62 | 270369.62 | 270369.62 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 92.52% | 7.484% | Em execução |  | X
Belém de Maria | Prefeitura municipal | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2020 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE BATATEIRA - FINISA / CAIXA |  | 01.991.627/0001-14 | KAIZEN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 040/2020 | 2020-06-09 | 2020-11-06 | 3612533 | 2020-11-06 | 3612533 | 674266.45 | 528937.01 | 528937.01 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 85.36% | 14.64% | Em execução |  | X
Macaparana | PREFEITURA MUNICIPAL | CC001/2014 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 10.194.352/0001-89 | JUSTIZ MONTENEGRO SERVIÇOS LTDA-EPP | 89/2014 | 2014-07-18 | 2015-07-18 | 3405421.69 | 2015-07-18 | 3557772.91 | 203851.08 |  | 474258.12 | DISTRATADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares |  |  |  |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 005/2018 | IMPLANTAÇÃO, READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PARA PRÁTICA DE ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E LAZER NOS BAIRROS E DISTRITOS DE PETROLINA. | Ministério dos Esportes | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 250/2018 | 2018-06-27 | 2019-06-22 | 1613533.29 | 2020-12-13 | 3546173.05 | 1350509.69 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 100% | 0% | Concluída |  | X
Lagoa do Carro | Prefeitura municipal | CONCORRENCIA 001/2017 | CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA CRECHE/PRÉ ESCOLAPROJETO 1 CONVECIONAL - PADRÃO FNDE | FNDE | 11.179.408/0001-99 | AMPLUSTEC CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA EPP | 042/2017 | 2017-06-13 | 2018-02-08 | 1699785.52 | 2019-06-03 | 3536782.48 | 78603.21 | 78603.21 | 772611.71 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 78.15% | 2.222% | Em execução |  | X
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução das obras e Serviços de Construção de 02 (duas) Escolas públicas em Porto de Galinhas deste município. | REFINARIA ABREU E LIMA S.A. | 02.456.950/0001-50 | CONSTRUCIFE | 137/11 |  | 0 | 3278504.5 |  | 3496415.47 |  |  | 507135.22 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 024/2019 | CONSTRUÇÃO DO POLO GASTRONÔMICO DO PARQUE 18 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE CARUARU |  | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA | 085/2019 | 2019-10-07 | 2020-10-01 | 1552957.37 | 2020-10-01 | 3491207.22 |  |  |  | FINALIZADO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | TP Nº 008/2019 | IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS NAS LOCALIDADES DE PEDRINHAS E JATOBÁ, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. | Recurso FINISA | 00.096.631/0001-56 | SANJUAN ENGENHARIA LTDA | 304/2019 | 2019-11-07 | 2020-05-05 | 1565018.49 | 2020-11-01 | 3491168.02 | 1926149.52 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Gravatá | Prefeitura municipal | CC007/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE PRÉ ESCOLA – TIPO 1, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(CRUZEIRO) | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 111/2019 | 2020-08-14 | 2021-08-09 | 3418089.3 | 2021-08-09 | 3418089.3 | 10454.6 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Licitatório nº 015/2015 - Concorrência nº 006/2015 | Contratação de Empresa Especializada para a Construção do Ginásio de Esportes a ser implantado na Avenida Manoel Rabelo, S/N no Município do Jaboatão dos Guararapes. |  | 03.539.154/0001-44 | Multiset Engenharia Ltda | 049/2015 - SEDEMS | 2015-07-29 | 2016-01-25 | 3366111.75 | 2016-01-25 | 3370745.76 |  |  | 66092.24 | OBRA PARALISADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
IPOJUCA | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 028/2014 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MEIO CRISTALINO FISSURADO, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PERFIL GEOFÍSICO, ANÁLISE FÍSICO QUIÍMICA DA ÁGUA E OBRAS COMPLEMENTARES RELATIVAS Á PERFURAÇÃO DESSES POÇOS. |  | 02.286.941/0001-69 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 042/2015 | 2015-04-15 | 2016-10-20 | 3334854.16 | 2016-10-20 | 3334854.16 |  |  | 118313.82 | encerrado | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nacional nº 001/2013 | Prestação de serviços de engenharia relativos à implantação de infraestrutura e equipamentos comunitários (AME e Clube do Bairro) no Loteamento Cacheado e no Bairro Pedra Linda. | Ministério das Cidades | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 025/2013 | 2013-09-06 | 2014-12-30 | 3599992.32 | 2014-12-30 | 3319969.04 | 2911696.27 |  |  | Concluida | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Infraestrutura Urbana - Urbanização |  |  |  |  | X
Santa Cruz do Capibaribe | Prefeitura municipal | CP 01/2017 | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA INCLUINDO MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E RESPECTIVOS INSUMOS NAS UNIDADES DE ENSINO | RECURSOS PRÓPRIOS | 17.633.457/0001-36 | M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP | 74/2017 | 2017-08-18 | 2018-08-13 | 3258788.97 | 2020-08-02 | 3258788.97 | 696122.47 | 696122.47 | 2450214.55 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 24.81% | 21.36% | Paralisada | X
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação Direta de Empresa para Execução de Remanescente de Obra (Reformas de Unidades Integrantes da Rede Municipal de Saúde do Munícipio de Jaboatão dos Guararapes). |  | 02.325.995/0001-96 | JPR Construções Ltda | 020/2013 - SESAU | 2013-06-14 | 2013-11-11 | 3192681.75 | 2013-11-11 | 3192681.75 |  |  | 1190085.15 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | TP 001/2019 | EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA (PAVIMENTAÇÃO E CICLO-FAIXA) DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA QUINZE DE NOVEMBRO NO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE. | FINISA | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELE EPP | 012/2019 | 2019-04-15 | 2019-10-12 | 1433252.13 | 2020-10-11 | 3144655.48 | 773966.68 | 27271.76 | 773966.68 | CONTRATO RESCINDIDO (14/09/2020) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 75.39% | 0.8672% | Paralisada | X
Parnamirim | Prefeitura municipal | 060/2018 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO |  | 23.588.619/0001-64 | CONSTRUTORA SERRA NEGRA EIRELI | 060/2018 | 2018-09-24 | 2019-09-19 | 3135420.15 | 2019-09-19 | 3135420.15 | 1143633.09 |  | 1143633.09 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 63.53% | 0% | Em execução |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | TP Nº 015/2019 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DE VIAS PÚBLICAS NOS BAIRROS: GERCINO COELHO, JARDIM MARAVILHA, SÃO GONÇALO, HENRIQUE LEITE E VILA EDUARDO, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. | Ministério das Cidades | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 311/2019 | 2019-07-24 | 2020-01-20 | 1559612.5 | 2021-02-13 | 3119225 | 1559612.5 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução das obras e serviços de conclusão do Complexo Educacional Desportivo Pedro Serafim de Souza, em Ipojuca-Sede, correspondente ao Lote 01: Conclusão das Obras do Ginásio e complementares. |  | 07.826.791/0001-52 | USINA DE OBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA. | 126/12 | 2012-06-29 | 2013-06-23 | 3117800 | 2013-06-23 | 3117800 |  |  | 159837.87 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Buíque | Prefeitura municipal | Concorrencia-001/2018 | Contratação do sistema de esgotamento sanitario do distrito Vila Catimbau, Povoado do Tanque e Distrito Vila do Guanumbi (São Domingos), Zona Rural do Municipio de Buíque/PE | _ | 17.801.458/0001-42 | Zinger Engenharia Ltda-EPP | 138/2018 | 2018-11-29 | 2019-09-25 | 3105597.81 | 2019-09-25 | 3105597.81 | 759371.05 | 676785.52 | 759371.05 | Paralisada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 75.55% | 21.79% | Paralisada | X
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRENCIA 02/2014 | CONSTRUÇÃO DE TRÊS ESCOLAS NOS POVOADOS DE BARRA DAS MELANCIAS, POÇÃO E CACHOEIRA DO ROBERTO | FNDE | 05.670.659/0001-79 | ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 119/2014 | 2014-11-18 | 2015-08-15 | 3071095.2 | 2015-08-15 | 3071095.2 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Bom Conselho | Prefeitura municipal | TP 001/2018 | Reforma, Ampliação e Revitalização do Hospital Monsenhor Alfredo Pinto Dâmaso nesta Cidade. |  | 05.545.366/0001-60 | CPM Construtora Ltda Epp | 030/2018 | 2018-10-05 | 2019-10-05 | 3055088.41 | 2019-10-05 | 3055088.41 | 1613108.5 | 1613108.5 | 1613108.5 | Obra paralisada, com processo vigente. | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 47.2% | 52.8% | Paralisada | X
JUCATI | PREFEITURA MUNICIPAL | Proc. Nº 23/2016 - CP 01/2016 | Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção de uma Escola de um pavimento com 12 (doze) salas de aula, a ser implantada em um terreno próprio localizado no Bairro Nova Jucati, recurso próprio do Município |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP | 219/2016 | 2016-11-18 | 2017-09-14 | 3054087.39 | 2017-09-14 | 3054087.39 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Santa Maria da Boa Vista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE | SEPLAG | 10.573.221/0001-02 | VICTOR CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 124/2014 | 2014-12-23 | 2015-06-21 | 3037143.17 | 2015-06-21 | 3037143.17 |  |  | 557528.19 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Infraestrutura Urbana - Urbanização |  |  |  |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 004/2015 | EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO,DE SANEAMENTO E DE PRAÇAS. LOTE 7. |  | 03.329.905/0001-06 | PORTELA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 073/2018 | 2018-07-17 | 2019-07-12 | 754090.6 | 2020-12-17 | 2999539.42 | 1950569.74 | 1081799.34 | 1950569.74 | PARALISADA - FALTA DE INSUMOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 34.97% | 36.07% | Paralisada | X
Afogados da Ingazeira | Prefeitura municipal | TP 003/2018 | Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de implantação do Pátio da Feira Livre do Município de Afogados da Ingazeira. | Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal | 14.054.309/0001-79 | Brito & Melo Incorporações LTDA | 032/2018 | 2018-06-28 | 2019-06-23 | 1414334.22 | 2019-06-23 | 2973956.73 | 392950.89 |  | 110128.21 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 96.3% | 0% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | TP 003/2018 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DAS REDES DE ESGOTO NO POVOADO DE MALHADA DE PEDRAS (3º DISTRITO), SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE. | FINISA | 17.830.564/0001-54 | JOSÉ MARCOS DE LIMA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 03/2019 | 2019-01-28 | 2019-05-28 | 1399999.99 | 2020-10-19 | 2971255.06 | 768594.82 | 267214.16 | 749043.49 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 74.79% | 8.993% | Em execução |  | X
Iati | PREFEITURA MUNICIPAL |  | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA LOCALIDADE DE QUATI E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DAS LOCALIDADES DE BELA VISTA E SANTA ROSA DO MUNICÍPIO DE IATI/PE | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF | 10952038000118 | AGRESTE PROJETOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA - EPP | PROCESSO Nº 050/12 - CONCORRÊNCIA 001/12 | 2012-12-28 | 2013-06-26 | 2957440.79 | 2013-06-26 | 2957440.79 |  |  | 1161657.93 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares |  |  |  |  | X
Paulista | Prefeitura municipal | TP003/2019 | Obras de implantação e modernização de infraestrutura esportiva no Clube Municipal de Paratibe, no município do Paulista/PE; | MESPORTE/CAIXA | 19.221.997/0001-38 | GLC ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | 051/2019 | 2019-06-28 | 2020-02-23 | 1435724.57 | 2021-02-22 | 2871449.14 | 338249.91 | 338249.91 | 1158529.67 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 59.65% | 11.78% | Concluída |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 006/2020 | REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PROFESSOR ERLANDSEN RODRIGUES DA SILVA |  | 18.833.963/0001-31 | L&L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREILI | 015/2020 | 2020-07-16 | 2021-03-13 | 1185319.5 | 2021-03-13 | 2866369.03 | 514283.87 | 246991.34 | 246991.34 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 91.38% | 8.617% | Em execução |  | X
Paulista | Prefeitura municipal | CC001/2019 | Serviços de restauração do pavimento e/ou pavimentação de vias no Bairro de Maranguape I, Paulista/PE. | Mcidades/Caixa | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 062/2020 | 2020-06-18 | 2020-10-16 | 2858178.25 | 2020-10-16 | 2858178.25 | 491867.45 |  |  | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Paralisada | X
Aliança | Prefeitura municipal | PP 09/2014 | RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO ALIANÇA/CAUEIRAS – ALIANÇA-PE. | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 082/2014 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 2802117.57 | 2014-06-02 | 2802117.57 | 1133392.87 | 0 | 1133392.87 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 59.55% | 0% | Inacabada | X
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de 01 (um) mercado Público e 06 (seis) quiosques duplos em Ipojuca-sede | REFINARIA ABREU E LIMA S.A. | 02.456.950/0001-50 | CONSTRUCIFE | 019/11 |  | 0 | 2246440.56 |  | 2774010.3 |  |  | 362217.2 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Paulista | Prefeitura municipal | CC008/2017 | Serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no Bairro de Jardim Paulista/PE. | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 17.268.623/0001-42 | PLANCON - PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 063/2018 | 2018-06-13 | 2019-01-09 | 1348436.79 | 2021-05-31 | 2771054.45 | 205184.96 | 205184.96 | 735469.68 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 73.46% | 7.405% | Em execução |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 020/2019 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADES BÁSICA DE SÁUDE - UBS NOVA PETROLINA - TIPO IV, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. | Ministério da Saúde | 07.199.546/0001-62 | AB ENGENHARIA LTDA | 449/2019 | 2020-07-10 | 2021-07-05 | 1384366.81 | 2021-07-05 | 2768733.62 | 514429.83 |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Em execução |  | X
Goiana | Prefeitura municipal | Concorrência nº 001/2020 Processo Licitatório Nº 007/2020 | Calçamento de vias em paralelepípedo - diversas ruas da sede - Barro Vermelho, no Município de Goiana/PE. | RECURSOS PRÓPRIOS | 08.873.963/0001-01 | CONSTRUTORA A.R. LTDA |  | 2020-05-29 | 2021-02-23 | 2766366.6 | 2021-02-23 | 2766366.6 | 360571.15 | 360571.15 | 360571.15 | OBRA EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 86.97% | 13.03% | Em execução |  | X
Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura municipal | CC 001/2018 | Reforma da Unidade de Vigilância de Zoonoses - UVZ |  | 04.954.262/0001-46 | Rotec Construção e Incorporação Ltda. |  |  | 0 | 869547.66 | 0 | 2735026.69 | 104922.93 | 104922.93 | 357737.33 | Contrato Distratado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 86.92% | 3.836% | Distratada |  | X
Goiana | Prefeitura municipal | Concorrência nº 002/2019 Processo Licitatório Nº 047/2019 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNÍCIPIO DE GOIANA-PE, NAS LOCALIDADES DE SÃO LOURENÇO E BOA VISTA. | RECURSOS PRÓPRIOS | 11.963.541/0001-31 | DUART CONSTRUTORA |  | 2020-07-12 | 2021-05-08 | 2710766.23 | 2021-05-08 | 2710766.23 | 352818.79 | 352818.79 | 352818.79 | OBRA EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 86.98% | 13.02% | Em execução |  | X
Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura municipal | CC 012/2011 | Execução de Obras de Contenção de Encostas em àreas de Risco de diversas ruas no Bairro da Charnequinha. | Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 03.608.944/0001-34 | JEPAC Construções LTDA. | 014/2012 | 2012-03-15 | 2013-03-09 | 2677987.23 | 2013-03-09 | 2677987.23 | 1569370.29 | 52874.92 | 1569370.29 | Finalizado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Prevenção em Áreas de Risco | 41.4% | 1.974% | Concluída |  | X
Bom Jardim | Prefeitura municipal | PROC 039/2018 C. 001/2018 | Construção da Escola 19 de Julho, Com Recursos do FNDE, Ministério da Educação. Lote I | - | 14.780.722/0001-10 | B.L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 095/2018 | 2018-07-06 | 2019-07-06 | 2346755.18 | 2020-07-05 | 2643544.46 | 2153465.5 | 319089.97 | 2153465.5 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 18.54% | 12.07% | Em execução |  | X
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução das obras e serviços de conclusão do Complexo Educacional Desportivo Pedro Serafim de Souza, em Ipojuca-Sede, correspondente ao Lote 02: Fornecimento e Montagem da Estrutura Metálica e Coberta do Ginásio. |  | 07.826.791/0001-52 | USINA DE OBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA. | 126/12 | 2012-06-29 | 2013-06-23 | 2643192.81 | 2013-06-23 | 2643192.81 |  |  | 465109.3 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Barra de Guabiraba | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS N° 005/2017 PROCESSO 031/2017 FNDE | COSNTRUÇÃO DE ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 06 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE | FNDE | 09.249.063/0001-50 | ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | jan.-18 | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 1285394.1 | 2021-11-25 | 2642383.27 | 19708.21 | 19708.21 | 1212261.23 | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 54.12% | 0.7458% | Concluída |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 003/2016 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE (LOTE IV PADRÃO FNDE - TIPO 2 - DISTRITO PELADAS, EM PARCERIA COM O FNDE |  | 03.329.905/0001-06 | PORTELA CONSTRUÇÃO LTDA. | 054/2016 | 2016-06-20 | 2017-06-15 | 1186637.39 | 2017-06-15 | 2619458.67 | 1360987.45 | 0 | 1327321.28 | PARALISADA - AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DE NOVO CRONOGRAMA POR PARTE DA CONTRATADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 49.33% | 0% | Paralisada | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 024/2019 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E E ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS II, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. | Ministério da Saúde | 10.698.641/0001-15 | CONSTRUTORA MASTER EIRELI - ME | 016/2020 | 2020-06-18 | 2021-06-13 | 1225257.31 | 2021-06-13 | 2616549.87 | 464509.76 |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Em execução |  | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência nº 013/2015 | Relativo à Urbanização do Pátio de Eventos Ana das Carrancas no Municipio de Petrolina |  | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 225/2015 | 2015-08-10 | 2015-12-08 | 2093087.72 | 2015-12-08 | 2612855.69 | 1952641.01 |  |  | Concluida | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Aliança | Prefeitura municipal | CC 02/2012 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA DE TUPAOCA, CHÃ DE CATOLÉ, CAUEIRAS, DO ALTO ZELORITH E USINA ALIANÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | FUNASA/MS | 03.086.586/0001-47 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA EPP | 118/2012 | 2012-09-19 | 2013-03-18 | 2610550.62 | 2013-03-18 | 2610550.62 | 1331057.92 | 0 | 1331057.92 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 49.01% | 0% | Inacabada | X
Tamandaré | Prefeitura municipal | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2016 | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PEQUENAS REFORMAS |  | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA-ME | 026/2017 | 2020-01-01 | 2020-12-26 | 1300000 | 2021-12-21 | 2600000 | 246660.86 | 246660.86 | 246660.86 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 90.51% | 9.487% | Em execução |  | X
Serra Talhada | Prefeitura municipal | TP003/2020 | Contratação de Pessoa Jurídica para Construção de Proinfância (CRECHE) - Tipo 1 - Opção 220V com sapatas, Bairro Mutirão |  | 19.314.966/0001-21 | M&W Serviços de Construção e Reforma Ltda | 023/2020 | 2020-04-14 | 2021-02-08 | 2409467.13 | 2021-02-08 | 2573970.12 | 318641.9 | 318641.9 | 318641.9 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 87.62% | 12.38% | Em execução |  | X
Floresta | Prefeitura municipal | CC 002/2012 | Construção da Creche Proinfancia Tipo B - Três Marias | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 08.635.005/0001-00 | CONSTRUMAR | 024/2012 | 2012-04-02 | 2012-12-28 | 1283348.93 | 2018-11-27 | 2566697.86 | 1227048.12 | 0 | 1227048.12 | INACABADA (DISTRATO) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 52.19% | 0% | Inacabada | X
Serra Talhada | Prefeitura municipal | TP011/2018 | Contratação de Pessoa Jurídica para Construção de Proinfâcia (Creche) - Tipo 1 - Opção 220V com sapatas, no Bairro Mutirão | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 21.373.353/0001-07 | Construtora e Serviços WJC Ltda | 152/2018 | 2018-12-03 | 2019-09-29 | 2530820.79 | 2019-09-29 | 2530820.79 | 54364.65 |  | 54364.65 | Contrato reincidido, novo processo licitatório em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 97.85% | 0% | Em execução |  | X
Camaragibe | Prefeitura municipal | CP 02/2015 | Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de pavimentação e drenagem em diversas ruas do Município de Camaragibe-PE - Lote 05. | MCIDADES | 07.791.333/0001-25 | CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA | 043/2015 | 2015-06-01 | 2015-12-01 | 1073500 | 2015-12-01 | 2493275.53 | 318658.4 | 0 | 318658.4 | encerrado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 87.22% | 0% | Concluída |  | X
Gravatá | Prefeitura municipal | TP002/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE 14 (QUATORZE) RUAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE |  | 11.520.665/0001-42 | CONSTRUTORA SAM LTDA | 091/2020 | 2020-05-11 | 2020-07-10 | 2470021.5 | 2020-07-10 | 2470021.5 | 793129.98 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Serra Talhada | Prefeitura municipal | CP001/2016 | Contratação de Empresa para Construção de UBS nos Bairros Centro II, Caxixola, Bom Jesus I, COHAB I e Construção de uma UBS, Tipo II, no Bairro Mutirão | Governo Federal - Ministério da Saúde | 03.792.129/0001-78 | EWG Serviços LTDA | 040/2016 | 2016-06-22 | 2017-03-19 | 2427480.29 | 2025-09-03 | 2463449.63 | 100433.84 | 100433.84 | 2024238.91 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 17.83% | 4.077% | Em execução |  | X
Jupi | Prefeitura municipal | TP Nº 010/2018 | CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUPI/PE | FUNASA | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |  | 2019-01-30 | 2020-01-25 | 2462429.02 | 2021-01-19 | 2462429.02 | 179039.23 | 179039.23 | 179039.23 | EM EXECUÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 92.73% | 7.271% | Em execução |  | X
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE DO HOSPITAL SANTO CRISTO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, S/N, IPOJUCA-CENTRO. |  | 09.391.912/0001-06 | BLB ENGENHARIA LTDA | 032/2015 | 2015-03-13 | 2015-12-12 | 1957097.94 | 2015-12-12 | 2417445.16 |  |  | 1985903.95 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Santa Maria da Boa Vista | Prefeitura municipal | CC001/2018 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCOLAS, NAS AGROVILAS 36,25 E 07 DO PROJETO FULGÊNCIO, TODAS LOCALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SANTA AMRIA DA BOA VISTA- PE | PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE | 10.629.006/0001-86 | CONSTRUTORA RZ FENIX E EMPREENDIMENTOS LTDA | 054/2018 |  | 1900-12-25 | 2408392.26 | 1900-12-25 | 2408392.26 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 017/2019 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD (TRATAMENTO SUPERCIAL DUPLO) NOS POVOADOS: BAIXA ALEGRE, BOM JARDIM, CAROÁ E SIMPATIA, NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. | Ministério da Integração | 00.096.631/0001-56 | SANJUAN ENGENHARIA LTDA | 405/2019 | 2019-10-14 | 2020-04-11 | 1070950.18 | 2020-12-07 | 2408291.62 | 1264015.91 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Santa Cruz do Capibaribe | Prefeitura municipal | CP 001/2019 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO I DA MALHADA (PADRÃO FNDE-MEC), SITUADA NA RUA JOSÉ OILINDA XAVIER, S/N, BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO | FNDE | 17.633.457/0001-36 | M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP | 014/2019 | 2019-05-16 | 2020-05-10 | 2398690.7 | 2021-05-05 | 2398690.7 | 163670.06 | 163670.06 | 163670.06 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 93.18% | 6.823% | Paralisada | X
Floresta | Prefeitura municipal | TP 005/2016 | Construção da Praça Parque das Caraibeiras - MTur | MINISTÉRIO DO TURISMO | 10.698.641/0001-15 | GILDETE CORDEIRO DA SILVA | 145/2016 | 2016-06-30 | 2017-04-26 | 1169999.99 | 2018-02-20 | 2339999.98 | 118927.66 | 0 | 118927.66 | INACABADA (DISTRATO) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 94.92% | 0% | Inacabada | X
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Licitatório nº 009/2015 - Concorrência nº 002/2015 | Contratação de Empresa Especializada para Execução na prestação de serviços de complementação das obras de complementação das obras de construção da praça dos esportes e da cultura de Dois Carneiros no Município do Jaboatão dos Guararapes. |  | 03.965.980/0001-55 | Porto da Construção LTDA | 088/2015 – SEDEMS | 2016-04-25 | 2016-10-22 | 2250490.34 | 2016-10-22 | 2336989.44 | 130493.83 |  | 52445.98 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
CAMARAGIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA 001/2013 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, INCLUINDO CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM TABATINGA E BAIRRO DOS ESTADOS | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 07.042.353/0001-01 | PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA. | 042/2013 | 2013-09-23 | 2014-09-23 | 2328338.7 | 2014-09-23 | 2328338.7 |  |  | 975792.94 | PARALISADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Mobilidade urbana - vias urbanas |  |  |  |  | X
Paudalho | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019 LICITAÇÃO Nº 004/2019 | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE CAZUZA PINHEIRO | - | 19.869.416/0001-79 | QUASARES CONSTRUTORA EIRELI ME |  | 2019-04-17 | 2020-02-11 | 2196342.86 | 2020-12-07 | 2312903.6 | 56259.61 | 56259.61 | 56259.61 | HOUVE DISTRATO (ELABORADA UMA NOVA LICITAÇÃO) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 97.57% | 2.432% | Distratada |  | X
Goiana | Prefeitura municipal | Concorrência nº 004/2019 Processo Licitatório Nº 074/2019 | Serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do Distrito de Carne de Vaca no Município de Goiana/PE. | RECURSOS PRÓPRIOS | 17.268.623/0001-42 | PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI |  | 2020-03-02 | 2021-03-27 | 2278939.77 | 2021-03-27 | 2278939.77 | 234341.46 | 234341.46 | 234341.46 | OBRA EM PROCESSO DE DISTRATO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 89.72% | 10.28% | Distratada |  | X
Goiana | Prefeitura municipal | Concorrência nº 004/2019 Processo Licitatório Nº 074/2019 | Serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do Distrito de Carne de Vaca no Município de Goiana/PE. | RECURSOS PRÓPRIOS | 17.268.623/0001-42 | PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI |  | 2020-03-02 | 2021-03-27 | 2278939.77 | 2021-03-27 | 2278939.77 | 234341.46 | 234341.46 | 234341.46 | OBRA DISTRATADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 89.72% | 10.28% | Distratada |  | X
Santa Maria da Boa Vista | Prefeitura municipal | TP004/2019 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCOLAS, LOCALIZADAS NA AGROVILA 3 DO PROJETO FULGÊNCIO, POVOADO DE URIMAMÃ E FAZENDA PONTA DA SERRA, TODAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA- PE | PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE | 08.962.358/0001-07 | JUGAMA CONSTRUÇÕES LTDA- ME | 098/2019 |  | 1900-09-26 | 2261895.43 | 1900-09-26 | 2261895.43 | 282795.4 | 31405.11 | 282795.4 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 87.5% | 1.388% | Em execução |  | X
Camaragibe | Prefeitura municipal | CP 03/2017 | Contratação de empresa para realização de serviços de engenharia, destinado a limpeza e manutenção de microdrenagem e macrodrenagem especificações constantes na planilha orçamentária e cronograma físico financeiro. | x | 12.644.934/0001-45 | PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP | 102/2017 | 2017-07-27 | 2018-07-27 | 1981137.73 | 2018-07-27 | 2238903.56 | 257765.83 | 0 | 257765.83 | encerrado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Rede de Drenagem de águas pluviais | 88.49% | 0% | Concluída |  | X
Floresta | Prefeitura municipal | CC 001/2018 | Construção dos serviços remanescentes da Praça das Caraibeiras - Mtur | MINISTÉRIO DO TURISMO | 22.328.425/0001-67 | LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI - EPP | 021/2018 | 2018-06-29 | 2019-04-25 | 1117765.02 | 2019-04-25 | 2235530.04 | 133391.59 | 133391.59 | 133391.59 | INACABA (DISTRATO) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 94.03% | 5.967% | Inacabada | X
São Caetano | Prefeitura municipal | Proc. 015/15 concorrência. 001/15 | Contratação de serviços para construção de uma ponte para veiculos e pedestres sobre o Rio Ipojuca, nesta cidade. | MCIDADES | 04.451.521/0001-16 | Ogel Obras Gerais Eirelli-EPP | 014/15 | 2015-08-03 | 2016-03-30 | 2223081.93 | 2016-03-30 | 2223081.93 | 454807.12 |  | 454807.12 | Distrato | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares | 79.54% | 0% | Distratada |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 007/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NO LOTE II | SEPLAG/PE | 17.830.564/0001-54 | JOSÉ MARCOS DE LIMA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 007/2016 | 2016-09-28 | 2017-09-23 | 968468.33 | 2017-09-23 | 2207300.07 | 1055072.16 | 0 | 1038707.02 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 52.94% | 0% | Concluída |  | X
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo Nº 047/2012 - Concorrência Nº 015/2012 | Contratação de Empresa especializada para Construção da Escola Municipal e Creche Medalha Milagrosa no Municipio do Jaboatão dos Guararapes. |  | 11.864.311/0001-15 | SBC - Sociedade Brasileira de Construções Ltda | 009/2013 - SEDES | 2013-03-22 | 2013-07-20 | 2188658.5 | 2013-07-20 | 2188658.5 | 28786.04 |  | 707569.51 | OBRA PARALISADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Ipojuca | Prefeitura municipal | CC 006/2016 | Contrato de execução serviços de terraplenagem, pavimentação asfaltica (CBUQ), drenagem e sinalização para diversas ruas dos distritos do Ipojuca Sede, Camela, Nossa Srª do Ó no municipio do Ipojuca, PE. |  | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA | 055/2017 | 2017-08-30 | 2018-07-31 | 2184398.74 | 2018-07-31 | 2184398.74 | 1.746.507,99 | 323860.92 | 1.746.507,99 | Encerrado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 20.05% | 14.83% | Concluída |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 008/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE CONTORNO DO ALTO DO MOURA |  | 03.492.867/0001-08 | CONSTUTORA EVIDÊNCIA LTDA | 026/2018 | 2018-10-10 | 2019-10-05 | 2169159.77 | 2020-09-29 | 2169159.77 | 0 | 0 | 0 | CONTRATO RESCINDIDO (13/04/2020) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Paralisada | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 008/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE CONTORNO DO ALTO DO MOURA |  | 21.636.958/0001-43 | AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 016/2020 | 2020-06-16 | 2021-06-11 | 2169159.77 | 2021-06-11 | 2169159.77 | 0 | 0 | 0 | PARALISADA - AGUARDANDO PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DOS LIMITES DO TERRENO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Paralisada | X
Trindade | Prefeitura municipal | OBRA/CONCORRÊNCIA PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2016 E CONTRATO | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO - 1 CONVENCIONAL DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, NO BAIRRO SÃO GERALDO - TRINDADE-PERNAMBUCO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 2977/2012, FIRMADO COM FNDE, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016. | FNDE/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 29.058.452/0001-06 | ARJ SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES EIRELLI | 009/2016 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 2168872.55 | 2016-06-29 | 2168872.55 | 1179092.41 | 109384.37 | 1179092.41 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 45.64% | 5.043% | Em execução |  | X
Trindade | Prefeitura municipal | OBRA/CONCORRÊNCIA PROCESSO LICITATÓRIO 003/2018 E CONTRATO | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO - 1 CONVENCIONAL DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, NO DISTRITO DIVINO ESPÍRITO SANTO - TRINDADE-PERNAMBUCO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 29346/2014, FIRMADO COM FNDE, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016. | FNDE/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 26.780.152/0001-48 | SOUZA & REIS CONSTRUTORA LTDA - ME | 010/2016 | 2016-06-29 | 2016-12-26 | 2161954.41 | 2016-12-26 | 2161954.41 | 539777.72 |  | 539777.72 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 75.03% | 0% | Em execução |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | TP Nº 017/2018 | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL PAULO SOUZA COELHO, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. | Ministério dos Esportes | 20.296.627/0001-49 | BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 291/2018 | 2018-04-11 | 2018-10-08 | 979150.04 | 2020-04-30 | 2159982 | 1058625.21 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 100% | 0% | Concluída |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 007/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NOS LOTES I E III | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG | 02.173.244/0001-00 | BRASILAR COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 006/2016 | 2016-09-28 | 2017-03-27 | 990922.8 | 2019-08-26 | 2139408.73 | 868214.11 | 0 | 868214.11 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 59.42% | 0% | Concluída |  | X
PEDRA | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESSO Nº 043/2015 CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 | Contratação de empresa para construção do sistema de abastecimento Dágua no Poço do Boi e Poço das ovelhas no municipio da Pedra-PE. | FUNASA |  | Simões Martins Engenharia Eireli – EPP | 023/2016 | 2016-06-01 | 2016-11-28 | 2056773.11 | 2016-11-28 | 2056773.11 |  |  |  | A INICIAR | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 020/2018 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE - UBS MANDACARU, PORTE II. | Ministério da Saúde | 19.843.140/0001-50 | NOVE ENGENHARIA LTDA - EPP | 396/2018 | 2019-07-03 | 2020-06-27 | 912806.79 | 2022-03-19 | 2052788.18 | 1045930.1 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Concluída |  | X
Paulista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de praça dos esportes e cultura - PEC 3000,localizada na Avenida Lindolfo Collor,Paratibe,no município do Paulista/PE |  | 00.721.895/0001-53 | NB CONSTRUÇÕES LTDA | 011/2014 | 2014-03-26 | 2014-09-22 | 2051239.28 | 2014-09-22 | 2051239.28 |  |  |  | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Goiana | Prefeitura municipal | Concorrência nº 004/2019 Processo Licitatório Nº 074/2019 | Serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do Distrito de Carne de Vaca no Município de Goiana/PE. | RECURSOS PRÓPRIOS | 11.963.541/0001-31 | DUART CONSTRUTORA |  | 2020-06-11 | 2026-12-27 | 2044598.31 | 2026-12-27 | 2044598.31 | 175249.26 | 175249.26 | 175249.26 | OBRA EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 91.43% | 8.571% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | TP 011/2018 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM 06 (SEIS) VIAS URBANAS. | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP | 009/2018 | 2018-07-03 | 2019-06-28 | 1009650.95 | 2021-06-17 | 2044376.44 | 701351.12 | 19897.43 | 664616 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 67.49% | 0.9733% | Em execução |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 006/2019 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E ORÇAMENTO BÁSICO PARA VIAS NÃO PAVIMENTADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO CENTRO URBANO, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTES 1 E 2. | Ministério das Cidades | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 116/2019 | 2019-05-21 | 2019-11-17 | 995527.67 | 2021-02-13 | 2023023.17 | 991124.54 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Floresta | Prefeitura municipal | CC001/2015 | Construção de Escola de 06 salas, no bairro Três Marias - FNDE | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 08.174.804/0001-19 | CONSTRUTORA MATRIZ - EPP | 149/2015 | 2015-10-13 | 2016-07-09 | 1010000.13 | 2018-08-28 | 2020000.26 | 0 | 0 |  | INACABADA (DISTRATO) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Inacabada | X
Floresta | Prefeitura municipal | CC001/2015 | Construção de Escola de 06 salas, no bairro Santa Rosa - FNDE | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 08.174.804/0001-19 | CONSTRUTORA MATRIZ - EPP | 149/2015 |  | 1900-09-26 | 1010000.13 | 1902-11-15 | 2020000.26 | 0 | 0 | 0 | NÃO INICIADA (DISTRATO) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Distratada |  | X
Ipojuca | Prefeitura municipal | CP 064/2018 | Contratação de Empresa na área de engenharia para pavimentação em paralelo drenagem e urbanização de diversas ruas, no município do Ipojuca |  | 08.873.963/0001-01 | CONSTRUTORA AR LTDA | 186/2018 | 2018-10-01 | 2019-03-01 | 975357.16 | 2021-03-28 | 2018629.58 | 82778.89 | 82778.89 | 880357.14 | em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 56.39% | 4.101% | Em execução |  | X
Águas Belas | Prefeitura municipal | PR-015/2015 | Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de Barragens nas seguintes localidades: Sítio Engenho Velho, Sítio Nambi, Sítio Garanhunzinho, Sítio Ameixa, Sítio Garcia, Sítio Timbaúba e Sítio Riachão. |  | 05.645.366/0001-60 | CPMCONSTRUTORA LTDA - EPP | 055/2015 | 2015-07-02 | 2015-09-30 | 2014265.8 | 2015-09-30 | 2014265.8 | 642423.2 |  | 642423.2 | AGUARDANDO A APROVAÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO DO DNOCS | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Recursos Hídricos - Barragens | 68.11% | 0% | Paralisada | X
Santa Maria do Cambucá | Prefeitura municipal | CONCORRENCIA 01/2017 PL 03/2017 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR INFANTIL EM DECORRÊNCIA DO PROJETO PROINFANCIA TIPO 1. | FUNDO DE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04.684.200/0001-61 | PROQUALITY ENGENHARIA LTDA EPP | 095/2017 | 2017-06-21 | 2018-04-17 | 1907115.4 | 2019-12-08 | 2005571.57 | 636424.05 |  | 636424.05 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 68.27% | 0% | Paralisada | X
Tacaratu | Prefeitura municipal | Concorrência / 016/2014 | Recapeamento asfáltico em CBUQ de diversas ruas de Caraibeiras e Tacaratu/pe | SEPLAG | 07.308.813/0001-92 | GL- Empreendimentos Ltda - ME | 019/2014 | 2014-11-24 | 2015-02-22 | 2000001.21 | 2017-05-12 | 2000001.21 | 1199992.5 | 0 | 1199992.5 | Paralisada, aguardando repasse de parcela do recurso por parte do Estado para Conclusão da obra | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 40% | 0% | Paralisada | X
Tacaimbó | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de empresa de enganharia para construção de 05(cinco) UBS- Unidades Basicas de Saúde, em diversas localidades no Município de Tacaimbó/PE | Ministerio da Saude | 10.570.642/0001-80 15.088.207/0001-37 | Construtora Leite Barros Ltda - ME (Lote I e IV) / S.A Souza Construtora Ltda- EPP (Lote II,III e V) | 039/2014 040/2014 | 2014-10-16 | 2015-10-11 | 1986477.39 | 2015-10-11 | 1986477.39 |  |  |  | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Arcoverde | Prefeitura municipal | CC. N° 001/2019 | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE | - | 14.417.792/0001-09 | SS Serviços, Locações e Construções Ltda. | S/N | 2019-12-01 | 2020-11-25 | 1977007.35 | 2021-11-20 | 1977007.35 | 751351.43 | 0 | 751351.43 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 62% | 0% | Em execução |  | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nacional nº 008/2012 | Prestação de serviços de engenharia relativos à Construção de 01(uma) Praça dos Esportes e da Cultura-PEC-modelo 3.000m², no Bairro Rio Corrente, no município de Petrolina-PE. | Ministério da Cultura | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 278/2012 | 2013-04-22 | 2013-11-18 | 2075962.87 | 2013-11-18 | 1970032.88 | 1967493.09 |  |  | Concluída. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Santa Cruz do Capibaribe | Prefeitura municipal | CC 01/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, LOTE I - CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 1 NO BAIRRO ACAUÃ | FNDE | 17.633.457/0001-36 | M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP | 042/2016 | 2016-06-22 | 2017-03-19 | 1929872.03 | 2021-06-26 | 1969775.83 | 782010.5 |  | 782010.5 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 60.3% | 0% | Paralisada | X
Jatobá | Prefeitura municipal | PL 012/2016 | Construção da Creche, Projeto Proinfância Tipo 1, com 180 alunos, localizada Av. Caruaru município de Jatobá | FNDE | 20.001.546/0001-74 | Vale Top Construtora Ltda-ME. | 18/2016 | 2016-08-05 | 2017-06-01 | 1959902.25 | 2017-06-01 | 1959902.25 | 61591.11 | 61591.11 | 1003667.49 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 48.79% | 3.143% | Em execução |  | X
Xexéu | Fundo Municipal de Educação | CONCORRÊNCIA 001/2016 PROCESSO 008/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO I | FNDE | 12.070.635/0001-44 | CP CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 045/2016 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | 1955446.69 | 2018-01-10 | 1955446.69 | 653510.42 | 0 | 653510.42 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 66.58% | 0% | Em execução |  | X
Floresta | Prefeitura municipal | TP 001/2016 | Pavimentação granítica nas Ruas Vereador Manoel Florentino de Carvalho (rua do canal), Washington Nunes Nogueira, Vereador José Avelino de Barros (Trav. Cantidiano Valgueiro), Complemento Manoel Antonio Novaes, Complemento João Marques de Sá, Manoel Ernesto Gomes de Menezes (lateral do IF), Benedito Alves da Luz - MCidades | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 05.418.653/0001-09 | JE GOMES SAMPAIO LTDA | 185/2016 | 2016-10-17 | 2017-05-15 | 974798.53 | 2020-03-30 | 1949597.06 | 66283.59 | 94608.7 | 402085.15 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 79.38% | 4.853% | Em execução |  | X
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2016 (LOTEII) | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO DONA LICA |  | 07.940.834/0001-26 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | 042/2016 | 2016-06-22 | 2017-03-19 | 1938094.6 | 2017-03-19 | 1938094.6 | 24880.2 |  | 24880.2 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Cabo de Santo Agostinho | Prefeitura municipal | CC 011/FMI/2017 | Pavimentação e drenagem em diversas vias do Distrito de Pontezinha. | FEM | 23.742.620/0001-00 | INSTTALE ENGENHARIA LTDA | 001/FMI/2018 | 2018-01-22 | 2018-07-21 | 1355261.26 | 2018-07-21 | 1931630.92 | 1452804.1 | 22804.14 | 1452804.1 | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 24.79% | 1.181% | Concluída |  | X
Floresta | Prefeitura municipal | CC 001/2016 | Pavimentação granítica das Ruas Joaquim Nogueira Ferraz, Dr. Gilberto Ferraz Gominho, Dr. Márcio Falcão Ferraz, Manoel Maniçoba e Rua Antônio Firmo Ferraz - Mcidades | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 05.418.653/0001-09 | JE GOMES SAMPAIO LTDA | 193/2016 | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 939196.11 | 2020-11-11 | 1878392.22 | 41624.28 | 28159.86 | 664648.49 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 64.62% | 1.499% | Em execução |  | X
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRENCIA 001/06 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICIPIO | CODEVASF | 070860880001-55 | SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. | 002/07 | 2007-02-14 | 2007-08-13 | 1866984.57 | 2007-08-13 | 1866984.57 |  |  |  | PARALISADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares |  |  |  |  | X
Carpina | Prefeitura municipal | CC 001/2019 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO FEITICEIRO | FNDE | 03.671.887/0001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP | 543/2019 | 2019-07-15 | 2020-05-10 | 1842644.23 | 2021-03-06 | 1863973.85 | 60015.53 | 60015.53 | 115070.37 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 93.83% | 3.22% | Em execução |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | TP Nº 008/2018 | REESTRUTURAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E PASSEIOS DO COMPLEXO GASTRONÔMICO BODÓDROMO. | Ministério do Turismo | 10.897.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA EPP | 120/2018 | 2018-01-06 | 2018-07-05 | 840738.67 | 2020-03-26 | 1857511.45 | 997860.77 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Turística | 100% | 0% | Concluída |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 004/2018 | MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARUARU. LOTES 01, 02 E 03 |  | 26.725.233/0001-45 | B & Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 027/2018 | 2020-08-27 | 2021-08-22 | 1847551.36 | 2021-08-22 | 1847551.36 | 92805.31 | 92805.31 | 92805.31 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 94.98% | 5.023% | Em execução |  | X
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Reforma de diversas escolas localizadas em diversos bairros da área Urbana |  | 13.753.226/0001-05 | Atlanta Comércio e Serviço, Importação e Exportação Ltda - ME | 226/2014 | 2014-09-25 | 2015-06-22 | 1845190.4 | 2015-06-22 | 1845190.4 |  |  | 112388.45 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Paulista | Prefeitura municipal | Pregão Eletrônico 020/2020 | Serviço de pavimentação e drenagem de diversas ruas nos bairros de Pau Amarelo, Janga e Nossa Senhora da Conceição - Paulista/PE | -- | 17.191.579/0001-10 | BeB Locação de Mão de Obra LTDA | 144/2020 | 2020-10-13 | 2021-02-10 | 1840403.13 | 2021-02-10 | 1840403.13 | 91927.17 | 91927.17 | 91927.17 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 95.01% | 4.995% | Em execução |  | X
Goiana | Prefeitura municipal | CC 002/2013 | CONSTRUÇÃO DO PEC - PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA – LOTEAMENTO GULANDIM PONTAS DE PEDRA | MINISTÉRIO DA CULTURA / CAIXA | 10.569.412/0001-69 | L&D-Lacerda Construtora e Serviços |  | 2014-02-01 | 2014-11-28 | 1812041.43 | 2017-05-16 | 1836023.18 | 503958.85 |  | 503958.85 | ENCAMINHADO PARA ABERTURA DE PROCESO LICITATORIO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 72.55% | 0% | Paralisada | X
Goiana | Prefeitura municipal | CC 002/2013 | CONSTRUÇÃO DO PEC - PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA – LOTEAMENTO GULANDIM PONTAS DE PEDRA | MINISTÉRIO DA CULTURA / CAIXA | 10.569.412/0001-69 | L&D-Lacerda Construtora e Serviços |  | 2014-02-01 | 2014-11-28 | 1812041.43 | 2017-05-16 | 1836023.18 | 503958.85 |  | 503958.85 | ENCAMINHADO PARA ABERTURA DE PROCESO LICITATORIO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 72.55% | 0% | Paralisada | X
Timbaúba | Prefeitura municipal | CONCORRÊNCIA 003/2017 PROCESSO 075/2017 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 20 RUAS NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA-PE. | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 03.086.586.0001-47 | CONSBRASIL CONSTRUTORA BRASIL LTDA | 150/2017 | 2017-11-17 | 2018-10-13 | 1835036.24 | 2020-03-06 | 1835036.24 | 501995.6 | 274510.59 | 479501.63 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 73.87% | 14.96% | Em execução |  | X
Betânea | Prefeitura municipal | TP 002/2020 | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de uma escola de 6 (seis) salas com quadra padrão FNDE, no sítio Malhada do Boqueirão. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 03.226.372/0001-29 | VL TECNO ENGENHARIA LTDA | 024/2020 | 2020-08-05 | 2021-07-31 | 1824388.09 | 2021-07-31 | 1824388.09 | 180648.13 | 174099.64 | 174099.64 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 90.46% | 9.543% | Em execução |  | X
Jaqueira | Prefeitura municipal | CONCORRENCIA 001/2016 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1 - FNDE / MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | PRO-INFANCIA/FNDE | 12.020.437/0001-76 | SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | - | 2016-06-22 | 2017-06-17 | 1822638.69 | 2017-06-17 | 1822638.69 | 193450.3 | 193450.3 | 878796.14 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 51.78% | 10.61% | Em execução |  | X
Lagoa dos Gatos | Prefeitura municipal | TP 004/2018 | Reforma da Lagoa Maracajá, construção de pista de cooper em intertravados, quiosques e iluminação no Municipio de Lagoa dos Gatos - PE. | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – FEM / 03/2015 | 11.451.812/0001-70 | CLORPAC CONSTRUTORA LTDA | S/Nº | 2020-01-06 | 2020-07-04 | 835005.79 | 2020-07-04 | 1795667.45 | 212445.92 | 212445.92 | 212445.92 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 88.17% | 11.83% | Em execução |  | X
BREJO DA MADRE DE DEUS | PREFEITURA MUNICIPAL | CONC 001/2015 | CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DE 04 UBS´S TIPO I, DIVIDIDAS POR LOTES, N/MUNICÍPIO. |  | 11539332/0001-65 | CONSTRUTORA ALTO DO MOURA LTDA. | 059/15 | 17/12/15 | 2016-06-14 | 1778542.94 | 2016-06-14 | 1778542.94 |  |  | 1543606.05 |  | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Santa Cruz do Capibaribe | Prefeitura municipal | CP 005/2019 LOTE 02 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE, PADRÃO FNDE TIPO -1 NO BAIRRO DONA LICA | FNDE | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA | 047/2019 | 2019-10-16 | 2020-10-10 | 1766956.22 | 2021-10-05 | 1766956.22 |  |  |  | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Paralisada | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nacional nº 014/2015 | Prestação de serviço de engenharia civil relativo à Reforma do Parque Municipal Josefa Coelho | _ | 10.897.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 317/2015 | 2015-08-03 | 2016-03-30 | 1398014.82 | 2016-03-30 | 1752831.16 | 1743232.13 |  |  | Concluida | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 014/2020 | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LANDELINO ROCHA, SÍTIO PELADAS, 1º DISTRITO, ZONA RURAL |  | 11.091.079/0001-20 | AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP | 031/2020 | 2020-09-08 | 2021-09-03 | 875716.59 | 2021-09-03 | 1751433.18 | 174226.66 | 174226.66 | 174226.66 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 90.05% | 9.948% | Em execução |  | X
Floresta | Prefeitura municipal | TP 001/2014 | Construção de uma Escola de 06 salas no Distrito de Nazaré do Pico - FNDE | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 05.418.653/0001-09 | JE GOMES SAMPAIO LTDA | 028/2014 | 2014-03-07 | 2015-03-02 | 867098.83 | 2019-07-09 | 1734197.66 | 929910.07 | 0 | 929910.07 | CONCLUIDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 46.38% | 0% | Concluída |  | X
Betânea | Prefeitura municipal | CC 001/2013 | Contratação de empresa especializada para execução de serviço de engenharia para construção de 01 escola de 04 salas no Sítio Riacho Fundo e 01 escola 06 salas no Sítio São Caetano. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 08.174.804/0001-19 | CONSTRUTORA MATRIZ LTDA EPP | 026/2013 | 2013-05-28 | 2014-05-23 | 1733297.15 | 2014-05-23 | 1733297.15 |  |  |  | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Inacabada | X
Arcoverde | Prefeitura municipal | CC. N° 002/2017 | Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção da Praça da Juventude, no Município de Arcoverde. | MESPORTE | 17.830.564/0001-54 | JOSÉ MARCOS DE LIMA INFRAESTRUTURA EPP (JML) | S/N | 2017-11-30 | 2018-11-25 | 1716788.45 | 2019-11-25 | 1716788.45 | 98539.28 | 0 | 98539.28 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 94.26% | 0% | Em execução |  | X
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 02/2014 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAÇA DA JUVENTUDE NO LOT. CIDADE GARAPU/COHAB. | MINISTÉRIO DOS ESPORTES |  | ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORP.LTDA. | 36/2014 |  | 0 | 1706165.62 |  | 1706418.0868 |  |  | 775953.67 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo Nº 022/2015- Concorrência Nº 009/2015 | Contratação de Empresa Especializada para a construção de quatro quadras nas escolas JOSEFA BATISTA, MAURICIO MARTINS, ANIBAL VAREJÃO e POETA CASTRO ALVES No Município do Jaboatão dos Guararapes -PE. (LOTES II). |  | 03.539.154/0001-44 | Multiset Engenharia Ltda | 086/2015 – SEDEMS | 2016-02-25 | 2016-06-24 | 1702735.17 | 2016-06-24 | 1702735.17 | 50741.4 |  | 50741.4 | OBRA PARALISADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Quadras em Unidades de Ensino |  |  |  |  | X
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de Escola Municipal na localidade de Serrambi, em Ipojuca -Sede. | REFINARIA ABREU E LIMA S.A. | 04.297.655/0001-24 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | 049/11 |  | 0 | 1659949.87 |  | 1696574.59 |  |  | 1047175.79 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo Nº 022/2015- Concorrência Nº 009/2015 | Contratação de Empresa Especializada para a construção de quatro quadras nas escolas JOSEFA BATISTA, MAURICIO MARTINS, ANIBAL VAREJÃO e POETA CASTRO ALVES No Município do Jaboatão dos Guararapes -PE. (LOTES I). |  | 03.539.154/0001-44 | Multiset Engenharia Ltda | 087/2015 – SEDEMS | 2016-02-25 | 2016-06-24 | 1696202.1 | 2016-06-24 | 1696202.1 | 42880.65 |  | 42880.65 | OBRA PARALISADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Quadras em Unidades de Ensino |  |  |  |  | X
Camocim de São Félix | Prefeitura municipal | PROCESSO Nº 001 CONCORRÊNCIA Nº0012/2016 | PAVIMENTAÇÃO SOBRE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE O PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO EXINSTENTE EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O CONTRA TO DE REPASSE: LOTE 1 PT 1016.216-23 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA | Nº 43/2016 | 2016-09-20 | 2017-03-19 | 1692407.17 | 2019-03-09 | 1692407.17 | 178376.87 | 178376.87 | 1033756.7 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 38.92% | 10.54% | Em execução |  | X
Ipubi | Prefeitura municipal | CC 001/2018 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PADRÃO TIPO 1 DO PROGRAMA PROINFANCIA FNDE, DO DISTRITO DE SERROLÂNDIA. | FNDE PAC2 | 23.246.832/0001-98 | DRENA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES EIRELI-ME | 054/2018 | 2018-02-26 | 2018-12-23 | 1610694.44 | 2020-08-14 | 1675629.25 | 257841.63 | 110000 | 462776.44 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 72.38% | 6.565% | Em execução |  | X
Serra Talhada | Prefeitura municipal | CP002/2017 | Contratação de Pessoa Jurídica para Serviço de Pavimentação em Pedra Granítica em Diversas Ruas | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM | 03.792.129/0001-78 | EWG Serviços LTDA | 041/2017 | 2018-01-15 | 2018-11-11 | 1669248.14 | 2021-04-29 | 1669248.14 | 44965.05 | 44965.05 | 81757.05 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 95.1% | 2.694% | Em execução |  | X
Santa Cruz do Capibaribe | Prefeitura municipal | CP 005/2019 LOTE 01 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE, PADRÃO FNDE TIPO -1 NO BAIRRO SÃO JOSÉ | FNDE | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA | 047/2019 | 2019-10-16 | 2020-10-10 | 1668315.95 | 2021-10-05 | 1668315.95 | 98000.68 | 98000.68 | 98000.68 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 94.13% | 5.874% | Em execução |  | X
Serra Talhada | Prefeitura municipal | CP004/2017 | Construção da Unidade de Pronto Atendimento - 24h | Governo Federal - Ministério da Saúde | 18.218.614/0001-00 | M&M Construção Ltda - ME | 144/2017 | 2018-03-19 | 2018-12-14 | 1660832.37 | 2018-12-14 | 1660832.37 | 440270.25 |  | 440270.25 | Contrato reincidido | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 73.49% | 0% | Paralisada | X
Bodocó | Prefeitura municipal | CC Nº 001/2017 | COMPLEMENTAÇÃO/ CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE BODOCÓ – PE | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | 17.246.152/0001-71 | MIKAEL PEDROZA ENGENHARIA EIRELI – ME | 075/2017 | 2017-07-24 | 2018-01-20 | 1659099.52 | 2021-01-04 | 1659099.52 | 276203.14 | 51256.68 | 276203.14 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 83.35% | 3.089% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 004/2018 | MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARUARU. LOTES 05, 06 E 07. |  | 09.474.810/0001-54 | JB CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA | 029/2018 | 2020-08-27 | 2021-08-22 | 1638284.33 | 2021-08-22 | 1638284.33 | 191563.22 | 191563.22 | 191563.22 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 88.31% | 11.69% | Em execução |  | X
Glória do Goitá | Prefeitura municipal | CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS COM MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS | MINISTÉRIO DAS CIDADES (CAIXA) | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP. | 15/2015 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 1644859.16 | 2019-12-06 | 1628863.26 | 415084.24 |  | 496885.68 | Aguardado liberação de recursos | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 69.49% | 0% | Paralisada | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 025/2018 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VILA MARCELA, PORTE I. LOTE 3. | Ministério da Saúde | 24.339.822/0001-60 | ENGECOL ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 034/2019 | 2019-03-27 | 2020-02-20 | 723948.05 | 2020-08-18 | 1621192.78 | 845316.04 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Concluída |  | X
Custódia | Prefeitura municipal | Concorrência nº 002/2018 | Contratação de empresa de engenharia para construção de praça com área de eventos, bem como espaços destinados aos jovens e as famílias do município de Custódia/PE | Ministério das Cidades | 07.524.547/0001-35 | V & A Contrutora Ltda ME | 039/2018 | 2018-06-26 | 2018-12-23 | 1616565.68 | 2020-06-15 | 1616565.68 | 344813.5 |  | 172551.45 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 89.33% | 0% | Em execução |  | X
São Bento do Una | Prefeitura municipal | TP 001/2019 (PROC.013/2019) | Contratação de serviço de engenharia para Conclusão dos serviços remanescente da construção de uma Creche/Escola Projeto Pró Infância, Tipo 1, localizado no Loteamento Santo Afonso, no município de São Bento do Una – PE. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE-MEC) | 34.075.655/0001-40 | F S CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | 007/2020 | 2020-01-13 | 2021-01-07 | 1610510.62 | 2021-01-07 | 1610510.62 | 9835.11 | 9835.11 | 9835.11 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 99.39% | 0.6107% | Em execução |  | X
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | DL 004/2013 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC, MODELO 3.000 M², A SER LOCALIZADA NA AV. ZÉ TATU, ANTIGA AV. PROJETADA 02, BAIRRO MARIA AUXILIADORA, NESTE MUNICÍPIO. |  | 12.087.216/0001-15 | LIV ENGENHARIA LTDA | 008/2013 | 2013-08-30 | 2014-02-26 | 1812332.12 | 2014-02-26 | 1605919.64 | 1380707.65 |  | 1380707.65 | DISTRATADO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Jucati | Prefeitura municipal | TP 004/2018 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA | FNDE | 27.068.177/0001-67 | ALINK ENGENHARIALTDA | 73/2019 | 2019-02-18 | 2021-02-07 | 1602802.92 | 2021-02-07 | 1602802.92 | 169109.67 |  | 169109.67 | PARALISADO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 89.45% | 0% | Paralisada | X
Jucati | Prefeitura municipal | TP 004/2018 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA | FNDE | 09.249.063/0001-50 | ATUAL CONSTRUTORA | 73/2019 | 2020-08-31 | 2022-08-21 | 1602802.92 | 2022-08-21 | 1602802.92 | 104664.23 |  | 104664.23 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 93.47% | 0% | Em execução |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 020/2018 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS RIO CORRENTE - PORTE I, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. | Ministério da Saúde | 19.843.140/0001-50 | NOVE ENGENHARIA LTDA - EPP | 014/2020 | 2020-05-11 | 2021-05-06 | 712536.94 | 2021-05-06 | 1602219.63 | 622896.04 |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Em execução |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 025/2018 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SÃO JOSÉ, PORTE I. LOTE 2. | Ministério da Saúde | 24.339.822/0001-60 | ENGECOL ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 034/2019 | 2019-03-13 | 2020-02-06 | 713795.26 | 2021-07-07 | 1601549.3 | 822634.26 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Concluída |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 017/2019 | MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 1 |  | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELE EPP | 062/2019 | 2019-08-28 | 2020-08-22 | 772744.69 | 2020-08-22 | 1594614.29 | 134043.88 | 72819.42 | 72819.42 | CONTRATO RESCINDIDO (07/08/2020) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 95.43% | 4.567% | Paralisada | X
Belém de São Francisco | Prefeitura municipal | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO BAIRRO BELO HORIZONTE |  | 05.005.716/0001-03 | ESQUADRO CONSTRUÇÕES LTDA | 072/2020 | 2020-08-13 | 2021-02-09 | 1580000 | 2021-08-11 | 1580000 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | TP 010/2018 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM 06 (SEIS) VIAS URBANAS NA CIDADE DE CARUARU. | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP | 023/2018 | 2018-10-16 | 2019-10-11 | 771821.54 | 2021-12-20 | 1578283.44 | 756595.13 | 38047.53 | 722046.2 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 54.25% | 2.411% | Concluída |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 004/2019 | REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA OFICINA DO ARTESÃO MESTRE QUINCAS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. | Recurso FINISA | 20.975.997/0001-02 | AWG ENGENHARIA LTDA-EPP | 198/2019 | 2019-01-07 | 2019-09-04 | 627902.74 | 2020-02-01 | 1569704.55 | 901277.88 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Concluída |  | X
PETROLÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrencia 002/2016 | Const.de quadras poliesportivas nas Esc. Municipais:AVELOZ, AROEIRA,CHAPADA,XIQUE-XIQUE, JOSE DE C.ALCANTARA E NA COMINUDADE SERRINHA E AGROVILA 04 BL03. |  | 04.172.218/0001-84 | CONSTRUTORA RUETA LTDA-EPP | 037/2016 | 2016-01-06 | 2016-05-05 | 1568659.64 | 2016-05-05 | 1568659.64 |  |  |  | Concluida | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Quadras em Unidades de Ensino |  |  |  |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | TP Nº 001/2019 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - N6, NO PROJETO SENADOR NILO COELHO, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. | Ministério da Saúde | 13.585.696/0001-07 | CONSTRUTORA JF PRADO LTDA | 112/2019 | 2019-05-27 | 2020-04-21 | 691550.88 | 2021-12-12 | 1556018.63 | 859935.71 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Concluída |  | X
Goiana | Prefeitura municipal | Concorrência nº 001/2017 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE GOIANA, LOTE 1, SEDE | FNDE | 07977116/0001-24 | Emanuelle Construções Ltda - Me |  | 2018-04-24 | 2018-09-21 | 1538299.34 | 2018-09-21 | 1538299.34 | 1339481.46 | 1043540.54 | 1043540.54 | EM PROCESSO DE AUDITORIA INTERNA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 32.16% | 67.84% | Paralisada | X
Goiana | Prefeitura municipal | Concorrência nº 001/2017 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE GOIANA, LOTE 1, SEDE | FNDE | 07977116/0001-24 | Emanuelle Construções Ltda - Me |  | 2018-04-24 | 2018-09-21 | 1538299.34 | 2018-09-21 | 1538299.34 | 1339481.46 | 1043540.54 | 1043540.54 | EM PROCESSO DE AUDITORIA INTERNA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 32.16% | 67.84% | Paralisada | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 004/2019 | REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DA RUA ERALDO GUEIROS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. | Recurso FINISA/ Recurso Próprio | 12.790.499/0001-67 | CONSTEMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 196/2019 | 2019-06-27 | 2020-02-22 | 680484.34 | 2021-05-22 | 1531088.34 | 847453.78 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Ipojuca | Prefeitura municipal | CC 007/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS NO CENTRO DE IPOJUCA, NO MUNICÍPIO DO IPOJUCA/PE. |  | 07.408.234/0001-11 | L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 104/2020 | 2020-09-14 | 2021-02-11 | 1530071.25 | 2021-02-11 | 1530071.25 | 325495.85 | 172589.8 | 172.589,80 | em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 88.72% | 11.28% | Em execução |  | X
Aliança | Prefeitura municipal | PP 010/2012 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS DO BAIRRO DE CAUEIRAS. | CEF/M. CIDADES. | 10.510.735/0001-20 | CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA | 072/2012 | 2012-06-11 | 2012-12-08 | 1526286.99 | 2012-12-08 | 1526286.99 | 112196.82 | 0 | 112196.82 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 92.65% | 0% | Inacabada | X
Chã Grande | Prefeitura municipal | TP004/2019 | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL -TIPO B 220V DO PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA- METODOLOGIA INOVADORAS, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ PEREIRA LINS, BAIRRO MONSENHOR JOÃO INÁCIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 6461/2013,PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 020/2019, TOMADA DE PREÇOS DE Nº 004/2019 E CONTRATO DE Nº 075/2019 | PAC 2 TERMO DE COMPROMISSO 6461/2013 | 19.971.010/0001-00 | J R A CONSTRUTORA LTDA | 075/2019 | 2019-08-15 | 2020-08-09 | 1513555.32 | 2021-10-03 | 1513555.32 | 858120.4 | 424208.36 | 858120.4 | PARALIZADA AGUARDANDO RECURS0 | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 43.3% | 28.03% | Paralisada | X
Caruaru | Prefeitura municipal | TP 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 3 BATERIAS DE BANHEIROS E REFORMA DOS BANHEIROS EXISTENTES LOCALIZADOS NA BRASILIT,MERCADO DE FARINHA , MERCADO DE GOMA E FEIRA DO TROCA |  | 22.532.706/0001-37 | AVML CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS EIRELI | 002/2018 | 2018-04-24 | 2019-04-19 | 737886.88 | 2020-11-09 | 1512526.4 |  |  |  | FINALIZADO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 100% | 0% | Concluída |  | X
Ouricuri | Prefeitura municipal | CC - 007/2012 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PAC MODELO 3000M² | MINISTERIO DA CULTURA | 11.874.951/0001-06 | TRÊS "R" ENGENHARIA LTDA | 079/2012 |  | 0 | 1507498.37 | 0 | 1507498.37 |  |  |  | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Concluída |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 025/2018 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VALE DO GRANDE RIO, PORTE I. LOTE 1. | Ministério da Saúde | 13.585.696/0001-07 | CONSTRUTORA JF PRADO LTDA | 033/2019 | 2019-03-27 | 2020-02-20 | 670620.24 | 2023-06-04 | 1507038.22 | 384855.48 |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Em execução |  | X
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL |  | SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO DA GAMILEIRA, SITIO CUNHA E BOA VISTA (07) |  | 07.755.791/0001-09 | CONSTUTORA VALE DO UNA LTDA |  |  | 0 | 1503831 |  | 1503831 |  |  | 74590.2 | Paralisada | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Dormentes | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO | FNDE | 12.212.426/0001-100 | ESTRELA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 106/2012 | 2012-12-06 | 2013-09-02 | 1486005.13 | 2013-09-02 | 1486005.13 |  |  | 1184756.04 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Betânea | Prefeitura municipal | TP 001/2014 | Construção de Praças e Recuperação de Prédios. | FEM 2014 | 11.170.243/0001-94 | J F MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | 024/2014 | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 1478547.73 | 2017-10-07 | 1478547.73 | 113371.08 | 106115.33 | 106115.33 | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 92.82% | 7.177% | Concluída |  | X
Olinda | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019 | Contratação de empresa de engenharia especializada para a execução da obra de Restauração da Igreja de São Pedro Apóstolo, no bairro do Carmo em Olinda / PE | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | 40.786.519/0001-61 | PS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | 01/2020 | 2020-05-04 | 2020-08-03 | 1468253.24 | 2021-03-31 | 1468253.24 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
São Joaquim do Monte | Prefeitura municipal | TP 05/2016 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO 2 NO DISTRITO DE BARRA DO RIACHÃO | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 18.668.477/0001-05 | CONSTRUPAV CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - ME | 091/2016 | 2016-09-20 | 2017-06-17 | 1269410.72 | 2018-12-09 | 1466809.11 | 699028.42 |  | 699028.42 | DISTRATO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 52.34% | 0% | Distratada |  | X
São Bento do Una | Prefeitura municipal | TP 009/2018 (PROC.047/2018) | Contratação de Serviço de engenharia para Construção remanescente de 01 (uma) creche, tipo 2, localizada no Loteamento Menino Jesus de Praga, no município de São Bento do Una – PE | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE-MEC) | 19.314.966/0001-21 | M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA | 243/2018 | 2018-09-26 | 2019-05-24 | 1461007.91 | 2020-09-15 | 1461007.91 | 68077.47 | 68077.47 | 407460.21 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 72.11% | 4.66% | Inacabada | X
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRENCIA 01/13 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE LAJEDO-CEALA. | Governo do Estado de Pernambuco | 10.570.642/0001-80 | CONSTRUTORA LEITE BARROS LTDA | 94/13 | 2013-10-10 | 2014-03-09 | 1105998.41 | 2014-03-09 | 1458241.07 | 1456016.2 |  | 1185355.92 | CONCLUIDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
Bodocó | Prefeitura municipal | TP Nº 005/2014 | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DA COHAB, SÃO FRANCISCO, NOVO BODOCÓ, RAUL ALVES E CLARANÃ | FUNDO ESTADUAL DE APOIO O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM | 13.507.813/0001-14 | MJ EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 079/2014 |  | 1900-12-25 | 1252427.92 | 1903-12-10 | 1441965.18 | 1201092.73 | 0 | 1201092.73 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 16.7% | 0% | Concluída |  | X
BREJO DA MADRE DE DEUS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ CARLOS DE SANTANA, N/CIDADE. |  | 07940834/0001-26 | CEDRO ENGENHARIA LTDA. | 019/14 | 2014-04-28 | 2015-02-22 | 1437608.34 | 2015-02-22 | 1437608.34 |  |  | 933259.04 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
São Caetano | Prefeitura municipal | Concorrência Publica 002/2013 | Contratação de serviços para construção de uma Escola Infantil (creche) tipo B , em conformidade com as normas do FNDE, nesta cidade. | PAC/FNDE/MEC | 10.565.011/0001-72 | Planalto Pajeu Empreendimentos Ltda | 032/2012 | 2012-05-10 | 2013-02-04 | 1419763.74 | 2013-11-01 | 1434588.2 | 848032.62 |  | 848032.62 | Distrato | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 40.89% | 0% | Distratada |  | X
Paulista | Prefeitura municipal | CC002/2017 | Execução de obras de contenção de encosta e estabilização de taludes em diversas areas do município do Paulista/PE. (AREA 12N) Centro. | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 02.297.922/0001-38 | KAENA CONSTRUÇÕES LTDA | 081/2017 | 2018-05-21 | 2018-11-17 | 692761.92 | 2022-07-16 | 1421676.52 | 194764.02 | 158611.34 | 691938.16 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Prevenção em Áreas de Risco | 51.33% | 11.16% | Em execução |  | X
Macaparana | Prefeitura municipal | PP 002/2020 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO ANGELIM | RECURSOS PRÓPRIOS | 35.609.262/0001-32 | IVERALDO DIAS DE FRANÇA | 22/2020 | 2020-03-02 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 3389 | 3389 | 3389 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 99.76% | 0.2408% | Concluída |  | X
Macaparana | Prefeitura municipal | PP 002/2020 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO ANGELIM | RECURSOS PRÓPRIOS | 35.609.262/0001-32 | IVERALDO DIAS DE FRANÇA | 22/2020 | 2020-03-02 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 31323.5 | 31323.5 | 31323.5 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 97.77% | 2.226% | Em execução |  | X
Macaparana | Prefeitura municipal | PP 002/2020 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO ANGELIM | RECURSOS PRÓPRIOS | 35.609.262/0001-32 | IVERALDO DIAS DE FRANÇA | 22/2020 | 2020-03-02 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 5400 | 5400 | 5400 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 99.62% | 0.3837% | Em execução |  | X
Macaparana | Prefeitura municipal | PP 002/2020 | AMPLIAÇÃO PONTE NA RUA CARLOS GOMES NO DISTRITO DE POÇO COMPRIDO | RECURSOS PRÓPRIOS | 35.609.262/0001-32 | IVERALDO DIAS DE FRANÇA | 22/2020 | 2020-03-02 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 3144 | 3144 | 3144 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares | 99.78% | 0.2234% | Concluída |  | X
Macaparana | Prefeitura municipal | PP 002/2020 | CONSTRUÇÃO CALÇADA NA TRAV. GEASE ALVES - SEDE MUNICIPAL | RECURSOS PRÓPRIOS | 35.609.262/0001-32 | IVERALDO DIAS DE FRANÇA | 22/2020 | 2020-03-02 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 3393.88 | 3393.88 | 3393.88 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 99.76% | 0.2411% | Concluída |  | X
Macaparana | Prefeitura municipal | PP 002/2020 | CONSTRUÇÃO CALÇADA NO C.S.U. EM FRENTE A CRECHE, RUA DR.ALBERTO JOSÉ BEZERRA - SEDE MUNICIPAL | RECURSOS PRÓPRIOS | 35.609.262/0001-32 | IVERALDO DIAS DE FRANÇA | 22/2020 | 2020-03-02 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 11211 | 11211 | 11211 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 99.2% | 0.7966% | Concluída |  | X
Macaparana | Prefeitura municipal | PP 002/2020 | CONSTRUÇÃO CANAL DA RUA PROFº DEOCLECIANO PEREIRA AO LOTº MACAPAZINHO - SEDE MUNICIPAL | RECURSOS PRÓPRIOS | 35.609.262/0001-32 | IVERALDO DIAS DE FRANÇA | 22/2020 | 2020-03-02 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 85810.2 | 85810.2 | 85810.2 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Macro drenagem - Canais e Rios | 93.9% | 6.097% | Concluída |  | X
Macaparana | Prefeitura municipal | PP 002/2020 | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA SEDE MUNICIPAL E DISTRITO DE POÇO COMPRIDO | RECURSOS PRÓPRIOS | 35.609.262/0001-32 | IVERALDO DIAS DE FRANÇA | 22/2020 | 2020-03-02 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 11925 | 11925 | 11925 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 99.15% | 0.8473% | Concluída |  | X
Macaparana | Prefeitura municipal | PP 002/2020 | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS CARLOS GOMES-I E II NO DISTRITO DE POÇO COMPRIDO | RECURSOS PRÓPRIOS | 35.609.262/0001-32 | IVERALDO DIAS DE FRANÇA | 22/2020 | 2020-03-02 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 1933 | 1933 | 1933 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 99.86% | 0.1373% | Concluída |  | X
Macaparana | Prefeitura municipal | PP 002/2020 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA GEASE ALVES - SEDE MUNICIPAL | RECURSOS PRÓPRIOS | 35.609.262/0001-32 | IVERALDO DIAS DE FRANÇA | 22/2020 | 2020-03-02 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 2430 | 2430 | 2430 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Prevenção em Áreas de Risco | 99.83% | 0.1727% | Concluída |  | X
Macaparana | Prefeitura municipal | PP 002/2020 | CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM ALVENARIA DE TIJOLOS 8-FUROS 1/2 VEZ (24m²) E CONCRETO (6,00m²) NO FINAL DA AV. MARIA EMÍLIA CAVALCANTI-SEDE MUNICIPAL | RECURSOS PRÓPRIOS | 35.609.262/0001-32 | IVERALDO DIAS DE FRANÇA | 22/2020 | 2020-03-02 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 2637 | 2637 | 2637 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 99.81% | 0.1874% | Concluída |  | X
Macaparana | Prefeitura municipal | PP 002/2020 | CONSTRUÇÃO DE UM CANAL NO DISTRITO DE POÇO COMPRIDO | RECURSOS PRÓPRIOS | 35.609.262/0001-32 | IVERALDO DIAS DE FRANÇA | 22/2020 | 2020-03-02 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 2409 | 2409 | 2409 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Macro drenagem - Canais e Rios | 99.83% | 0.1712% | Concluída |  | X
Macaparana | Prefeitura municipal | PP 002/2020 | CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO NAS ESTRADAS DE BOQUEIRÃO E POÇO COMPRIDO | RECURSOS PRÓPRIOS | 35.609.262/0001-32 | IVERALDO DIAS DE FRANÇA | 22/2020 | 2020-03-02 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 3648.1 | 3648.1 | 3648.1 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 99.74% | 0.2592% | Concluída |  | X
Macaparana | Prefeitura municipal | PP 002/2020 | CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO NO DISTRITO DE POÇO COMPRIDO | RECURSOS PRÓPRIOS | 35.609.262/0001-32 | IVERALDO DIAS DE FRANÇA | 22/2020 | 2020-03-02 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 1230 | 1230 | 1230 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 99.91% | 0.08739% | Concluída |  | X
Macaparana | Prefeitura municipal | PP 002/2020 | CONSTRUÇÃO ESCADARIA DA RUA JOÃO FCO DE MOURA QUEIRÓS - SEDE MUNICIPAL | RECURSOS PRÓPRIOS | 35.609.262/0001-32 | IVERALDO DIAS DE FRANÇA | 22/2020 | 2020-03-02 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 2522 | 2522 | 2522 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 99.82% | 0.1792% | Concluída |  | X
Macaparana | Prefeitura municipal | PP 002/2020 | CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO NA ENTRADA DO BAIRRO DO CIRÃO AS MARGENS DA PE-89 | RECURSOS PRÓPRIOS | 35.609.262/0001-32 | IVERALDO DIAS DE FRANÇA | 22/2020 | 2020-03-02 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 1831 | 1831 | 1831 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Prevenção em Áreas de Risco | 99.87% | 0.1301% | Concluída |  | X
Macaparana | Prefeitura municipal | PP 002/2020 | CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO POR TRÁS DA CRECHE VOVÓ SANTINA, NA VILA MOURA CAVALCANTI - SEDE MUNICIPAL | RECURSOS PRÓPRIOS | 35.609.262/0001-32 | IVERALDO DIAS DE FRANÇA | 22/2020 | 2020-03-02 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 2021-01-26 | 1407408.4 | 353 | 353 | 353 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 99.97% | 0.02508% | Concluída |  | X
Saloá | Prefeitura municipal | Tomada de preços 07/2020 | Contratação de empresa de engenharia para pavimentaçaõ em paralelepípedos graníticos em diversas ruas da cidade de Saloá/PE | Recursos próprios | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | 2020-09-30 | 2021-09-30 | 1405736.71 | 2021-09-30 | 1405736.71 |  |  |  | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
São Benedito do Sul | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO-006/2013 PROCESSO LICITATORIO 033/2013 | CONSTRUÇÃO QUADRA - PADRÃO FNDE | FNDE | 09.508.071/0001-74 | LCR CONSTRUTORA LTDA | 049/2013 | 2013-09-20 | 2014-09-20 | 1377018.08 | 2015-09-20 | 1394886.36 | 351464.22 |  | 351464.22 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 74.8% | 0% | Paralisada | X
Caetés | Prefeitura municipal | CC 001/2017 | RECAPEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBQU) | FEM | 23.742.620/0001-00 | INSTTALE ENGENHARIA LTDA | 245/2017 | 2017-10-09 | 2018-08-15 | 1393635.12 | 2018-11-03 | 1393635.12 | 754609.52 |  | 648425.6 | PARALIZADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 53.47% | 0% | Paralisada | X
BOM CONSELHO | PREFEITURA MUNICIPAL | PE 093/2012 | Contratação de empresa de engenharia para construção de creche do programa proinfância tipo B, na sede do municipio de Bom Conselho | - | 81.424.962/0001-70 | MVC Componetes Plasticos Ltda | 085/2013 | 2014-05-30 | 2015-05-30 | 1392962.2 | 2015-05-30 | 1392962.2 |  |  |  | Não Iniciada | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Águas Belas | Prefeitura municipal | PR-030/2018 | Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Pavimentação em Paralelepípedo Granítico no Distrito de Curral Novo |  | 23.844.545/0001-80 | H&K DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS - ME | 062/2018 | 2018-07-12 | 2019-03-09 | 1387900.71 | 2019-03-09 | 1387900.71 | 119546.27 | 119546.27 | 1097874.4 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 20.9% | 8.613% | Em execução |  | X
Tacaratu | Prefeitura municipal | Concorrência / 009/2018 | Reforma da Unidade Mista Edmir Ferraz Gominho | MSAÚDE/CAIXA | 19.192.108/0001-51 | Arkon Engenharia de Serviços Ltda ME | 004/2018 | 2018-06-12 | 2019-06-07 | 1152084.06 | 2020-06-01 | 1384843.79 | 610380 | 41504.9 | 610380 | O contrato foi distratado na data 28/05/2020 e nova Empresa foi contratada para execução dos serviços remanescentes | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 55.92% | 2.997% | Distratada |  | X
Floresta | Prefeitura municipal | TP 002/2018 | Execução dos serviços remanescentes da Construção de Escola Municipal Tipo 06 salas, no Bairro Três Marias - FNDE | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 21.641.207/0001-15 | JN CONSTRUTORA LTDA EPP | 004/2019 | 2019-02-11 | 2020-02-06 | 689141.5 | 2021-01-31 | 1378283 | 162485.71 | 0 | 162485.71 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 88.21% | 0% | Em execução |  | X
São Benedito do Sul | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO-006/2013 PROCESSO LICITATORIO 033/2013 | CONSTRUÇÃO CRECHE TIPO B - PADRÃO FNDE | FNDE | 09.508.071/0001-74 | LCR CONSTRUTORA LTDA | 2013 | 2013-09-20 | 2014-09-20 | 1377018.08 | 2015-09-20 | 1377018.08 | 570233.24 |  | 570233.24 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 58.59% | 0% | Paralisada | X
Caruaru | Prefeitura municipal | TP 009/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAEMENTO ASFÁLTICO DE VIA DE ACESSO À LOCALIDADE TERRA VERMELHA | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELE EPP | 012/2018 | 2018-07-04 | 2019-06-29 | 674533.53 | 2021-06-18 | 1376224.09 | 316007.15 | 185683.65 | 316007.15 | CONTRATO RESCINDIDO (03/09/2020) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 77.04% | 13.49% | Paralisada | X
São José do Egito | Prefeitura municipal | TP003/2017 | Serviços Construção de Pavimentações de Vias Públicas para atender a Secretaria Municipal de Obras do Município | MINSTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA | 14.417.792/0001-09 | SS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES E LTDA - EPP | 001/2018 | 2018-05-22 | 2018-10-19 | 1374730.98 | 2018-10-19 | 1374730.98 | 213508.68 | 171213.23 | 384721.91 | em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 72.01% | 12.45% | Em execução |  | X
Aliança | Prefeitura municipal | PP 013/2014 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA E O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM II ANO 2014 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM | 10.510.735/0001-19 | CONSTRUTORA BATISTA & VASCONCELOS LTDA | 104/2014 | 2014-08-14 | 2015-02-10 | 1346531.81 | 2021-01-09 | 1373713.09 | 955356.35 | 0 | 955356.35 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 30.45% | 0% | Inacabada | X
Correntes | Prefeitura municipal | CC 001/2011 | Contratação de Empresa para execução das obras de construção do Sistemas de Abastecimento de Água para as localidades de Poço Comprido-Olho D'Água do Góes (etapa 01) , Pedra Branca - Palmerinha do Cardoso e Adjacências (etapa 2), neste Município das Correntes/PE, conforme termo de Compromisso/PAC | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE / FUNASA | 35.597.061/0001-62 | GCM Construtora e Incorp. Ltda | 050/2011 | 2011-09-29 | 2012-04-26 | 1373581.6 | 2012-04-26 | 1373581.6 | 1056033.49 | 146088.84 | 1056033.49 | Paralisada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 23.12% | 10.64% | Paralisada | X
São Benedito do Sul | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO -001/2014 PROCESSO LICITATORIO 006/2014 | CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE | FNS | 13.253.384/0001-04 | JVS CONSTRUTORA LTDA - EPP | 006/2014 | 2014-03-17 | 2015-03-17 | 1368809.34 | 2016-03-16 | 1368809.34 | 714196.7 |  | 714196.7 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 47.82% | 0% | Em execução |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | TP Nº 003/2019 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE IZACOLÂNDIA, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. | Ministério do Desenvolvimento Regional/ CODEVASF | 11.482.245/0001-19 | PAVCON - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 044/2019 | 2019-03-29 | 2019-08-26 | 670834.64 | 2021-06-16 | 1368304.99 | 697470.35 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Santa Maria da Boa Vista | Prefeitura municipal | TP015/2018 | REFORMA DE 03 (TRÊS) ESCOLAS, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA- PE. - ASSENTAMENTOS CATALUNHA, VITÓRIA E LUIZ GONZAGA | PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE | 10.629.006/0001-86 | CONSTRUTORA RZ FENIX E EMPREENDIMENTOS LTDA | 001/2019 |  | 1900-12-25 | 1368005.43 | 1900-12-25 | 1368005.43 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
Santa Cruz do Capibaribe | Prefeitura municipal | TP 03/2017 | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DA EMPREITEIRA | RECURSOS PRÓPRIOS | 19.088.045/0001-98 | ECOMAQ EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI - EPP | 036/2017 | 2017-06-01 | 2017-09-29 | 1367385.12 | 2020-09-13 | 1367385.12 | 15077.74 | 15077.74 | 951636.53 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 30.4% | 1.103% | Em execução |  | X
Belo Jardim | Prefeitura municipal | TP 009/2018 | CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO I - BOM CONCELHO | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 11.757.223/0001-14 | VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - EIRELE | 0012/2019 | 2019-01-25 | 2019-11-21 | 1347422.52 | 2019-11-21 | 1347422.52 | 123786.16 | 123786.16 | 123786.16 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 90.81% | 9.187% | Em execução |  | X
Paudalho | Prefeitura municipal | Concorrência - 002/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica (CBUQ) da Estrada de Belém e Diversas Ruas do Alto Dois Irmãos Paudalho-PE | Secretaria de Infraestrutura do Estado de Pernambuco | 09.468.539/0001-44 | Pressa Construções Ltda. |  | 2014-06-30 | 2014-12-27 | 1339891.8 | 2014-12-27 | 1339891.8 | 720596.42 | 0 | 720596.42 | FINALIZADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 46.22% | 0% | Concluída |  | X
Xexéu | Fundo Municipal de Educação | CONCORRÊNCIA 002/2020 PROCESSO 012/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS, UTILIZANDO O PADRÃO FNDE - NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS MUNICÍPIO DE XEXÉU -PE |  | 11.446.462/0001-53 | R J DOS SANTOS EIRELI | 054/2020 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 1337183.66 | 2021-09-05 | 1337183.66 | 56013.35 | 56013.35 | 56013.35 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 95.81% | 4.189% | Em execução |  | X
Lagoa Grande | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS Nº 001-2018 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | SECID | 22.328.425/0001-67 | LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI - EPP | 123-2018 | 2018-11-23 | 2019-11-18 | 1331580.66 | 2019-11-18 | 1330930.5 | 526999.87 | 0 | 526999.87 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 60.4% | 0% | Em execução |  | X
Santa Terezinha | Prefeitura municipal | TP Nº 1-0002/2011 | Contratação de Empresa de Engenharia Civil de Espaço Educativo Infantil Pró-Infância Tipo B a ser construído da sede do Município de Santa Terezinha - PE. | FNDE PROGRAMA PAC II PROINFÂNCIA | 04.231.471/0001-61 | W.C.N. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 035/ 2011 | 2011-12-22 | 2012-09-17 | 1327874.98 | 2012-09-17 | 1327874.98 | 944398.96 | 0 | 944398.96 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 28.88% | 0% | Paralisada | X
Custódia | Prefeitura municipal | TP nº 00004/2018 | Execução dos seviços de pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas desta municipalidade | FEM 3 | 05.906.887/0001-03 | HC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | 00051/2018 | 2018-07-24 | 2019-03-21 | 1325248.45 | 2019-11-16 | 1325248.45 | 290116.56 | 111820.57 | 290116.56 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 78.11% | 8.438% | Em execução |  | X
Santa Filomena | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO 007/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SEDE E SOCORRO | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 21.641.207/0001-15 | JN CONSTRUTORA LTDA EPP | 032/2019 | 2019-11-30 | 2020-05-28 | 1321714.98 | 2020-05-28 | 1321714.98 | 194977.23 | 194977.23 | 194977.23 | EM EXECUÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 85.25% | 14.75% | Em execução |  | X
CAMARAGIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, DRENAGEM, CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA PIAUÍ E RUA DAS PALMEIRAS - BAIRRO DOS ESTADOS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA. | 093/2014 | 2014-11-27 | 2015-11-27 | 1316303.14 | 2015-11-27 | 1316303.14 | 123308.6 |  | 520513.87 | PARALISADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Prevenção em Áreas de Risco |  |  |  |  | X
Cupira | Prefeitura municipal | CONCORRÊNCIA nº 001/2018 | Construção de 1 (uma) Escola padrão FNDE 6 salas, situada na Vila de Laje de São José, Zona Rural do Município - Lote III | FNDE/MEC | 19.314.966/0001-21 | M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME |  | 2018-12-10 | 2019-06-08 | 1301363.41 | 2021-11-24 | 1312560.31 | 367228.55 | 166282.11 | 367228.55 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 72.02% | 12.67% | Em execução |  | X
CAMARAGIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 008/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS COM GEOMANTA DE PVC EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE. |  | 05.050.382/0001-81 | TDC CONSTRUÇÕES, CULTURA E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 048/2016 | 2016-09-08 | 2016-11-07 | 1311441.21 | 2016-11-07 | 1311441.21 | 580492.02 |  | 580492.02 | INACABADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Prevenção em Áreas de Risco |  |  |  |  | X
São Lourenço da Mata | Prefeitura municipal | CC 004/2018 | Execução da reforma e modernização do ginásio de esportes - o pereirão - no município de São ourenço da Mata/PE. | Ministério do Esporte Representado pela Caixa Econômica Federal | 05.494.354/0001-53 | NCE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA | 223/2018 | 2018-08-20 | 2019-02-16 | 1310584.87 | 2019-02-16 | 1310584.87 |  |  |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 100% | 0% | Nada declarado |  | X
Tamandaré | Prefeitura municipal | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2016 | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PEQUENAS REFORMAS |  | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA-ME | 026/2017 | 2020-01-01 | 2020-12-26 | 1300000 | 2020-12-26 | 1300000 | 11130.28 | 11130.28 | 11130.28 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 99.14% | 0.8562% | Concluída |  | X
Condado | Prefeitura municipal | TP 003/2011 | Construção de Creche ''Projeto Pró Infância'' (CERU) | FNDE-MEC | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 073/2011 | 2011-09-29 | 2012-03-27 | 1049001.3 | 2012-03-27 | 1290196.62 | 996544.79 |  | 996544.79 | paralizada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 22.76% | 0% | Paralisada | X
Tacaimbó | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO PRESENCIAL 001/2016 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO 2 NESTE MUNICÍPIO | Ministério da Educação | 18.570.749/0001-30 | GM RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 012/2016 |  | 0 | 1288750.66 |  | 1288750.66 | 373737.69 |  | 373737.69 | DISTRATO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Tacaratu | Prefeitura municipal | Tomada de Preços/ PA003/2020 | Serviços remanescentes de construção da creche proinfância - Escola Tipo 2, Projeto FNDE | MEC/FNDE | 11.757.223/0001-14 | Vale Bento Transporte Escolar e Serviços de Construção Ltda. | 004/2020 | 2020-05-06 | 2021-03-02 | 1278451.52 | 2021-03-02 | 1278451.52 | 66369.39 | 66369.39 | 66369.39 | Obra paralisada houve distrato do contrato | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 94.81% | 5.191% | Paralisada | X
Goiana | Prefeitura municipal | Proc.nº: 016/2016, Concorrência nº 005/2016. | SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA CRECHE TIPO B NOVA GOIANA | FNDE | 07.977.116/0001-24 | Emanuelle Construções Ltda - Me |  |  | 1900-04-29 | 1273805.78 | 1900-04-29 | 1273805.78 | 0 | 0 |  | AGUARDANDO REPACTUAÇÃO, JUNTO AO FNDE - OBRA PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Paralisada | X
Goiana | Prefeitura municipal | Proc.nº: 016/2016, Concorrência nº 005/2016. | SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA CRECHE TIPO B NOVA GOIANA | FNDE | 07.977.116/0001-24 | Emanuelle Construções Ltda - Me |  |  | 1900-04-29 | 1273805.78 | 1900-04-29 | 1273805.78 | 0 | 0 |  | AGUARDANDO REPACTUAÇÃO, JUNTO AO FNDE - OBRA PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Paralisada | X
Tacaratu | Prefeitura municipal | Tomada de Preços/ 009/2019 | Construção dos serviços remanescentes na Creche Proinfantil - Escola Tipo 2, projeto FNDE | MEC/FNDE | 19.192.108/0001-51 | Arkon Engenharia de Serviços Ltda ME | 008/2019 | 2019-09-23 | 2020-07-19 | 1261206.48 | 2020-07-19 | 1261206.48 | 20935.07 | 0 | 20935.07 | O contrato foi distratado e os serviços remanescentes forão licitados para conclusão do empreendimento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 98.34% | 0% | Distratada |  | X
Caetés | Prefeitura municipal | CC 003/2015 | CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO II | FNDE | 17.696.801/0001-36 | J BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP | 098/2016 | 2016-04-05 | 2021-03-23 | 1259468.03 | 2022-03-18 | 1259468.03 | 759253.58 |  | 692286.3 | CONCLUIDO, AGUARDANDO RECURSO. | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 45.03% | 0% | Concluída |  | X
Bezerros | Prefeitura municipal | Processo nº 040/2016 Concorrência nº 003/2016 | Construção de Creche Tipo B – Santo Amaro II | FNDE – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11.179.408/0001-99 | AMPLUSTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 171/2017 | 2017-01-09 | 2017-09-06 | 1159999.3 | 2017-09-06 | 1253319.35 | 406880.99 |  | 406880.99 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 67.54% | 0% | Em execução |  | X
Bezerros | Prefeitura municipal | Processo nº 040/2016 Concorrência nº 003/2016 | Construção de Creche Tipo B – Santo Amaro II | FNDE – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11.179.408/0001-99 | AMPLUSTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 171/2017 | 2017-01-09 | 2017-09-06 | 1159999.3 | 2018-12-30 | 1253319.35 | 406880.99 |  | 406880.99 | Paralisada/ Aguardando recursos do FNDE | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 67.54% | 0% | Paralisada | X
Bom Conselho | Prefeitura municipal | PE 001/2020 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sob demanda, de manutenção predial programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de todos os prédios públicos da secretaria de saúde do município de Bom Conselho/PE, através de emendas parlamentares e incremento do PAB. |  | 10.771.018/0001-40 | ACI Serviços & Locações Eireli-ME | 023/2020 | 2020-07-21 | 2020-12-31 | 1243950 | 2020-12-31 | 1243950 | 226066.74 | 226066.74 | 226066.74 | Obra paralisada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 81.83% | 18.17% | Paralisada | X
Floresta | Prefeitura municipal | CC 002/2012 | Construção da Creche Proinfancia Tipo C | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 08.635.005/0001-00 | CONSTRUMAR | 024/2012 | 2012-04-02 | 2013-03-28 | 619666.65 | 2018-05-31 | 1239333.3 | 714009.25 | 0 | 714009.25 | CONCLUIDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 42.39% | 0% | Concluída |  | X
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 03/2016 | CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DA ESCOLA NO SÍTIO ARAÇÁ |  | 12.212.426/0001/98 | ESTRELA CONSTRUÇÕESRV. LTDA |  |  | 0 | 1235091.86 |  | 1235091.86 |  |  |  | Inacabada | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | TP 008/2018 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM 06 (SEIS) VIAS URBANAS NO ALTO DO MOURA. | MINISTÉRIO DO TURISMO | 20.316.425/0001-11 | CONSERV EIRELE-ME | 008/2018 | 2018-07-06 | 2019-07-01 | 809710.95 | 2020-12-22 | 1233442.65 | 178771.69 | 0 | 178771.69 | CONTRATO RESCINDIDO POR DECURSO DE PRAZO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 85.51% | 0% | Paralisada | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº006/2013 | Prestação de serviços de engenharia relativos à Urbanização e Revitalização da Orla Fluvial do município de Petrolina-PE. | Ministério do Turismo | 24.339.822/0001-60 | ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 153/2013 | 2013-06-26 | 2013-12-23 | 1187007.33 | 2013-12-23 | 1231846.58 | 1070839.92 |  |  | Concluida | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Infraestrutura Urbana - Urbanização |  |  |  |  | X
Ouricuri | Prefeitura municipal | CC - 002/2011 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR INFANTIL TIPO "B" NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 10.704.889/0001-41 | CONSTRUTORA QUEIROZ RIBEIRO LTDA -EPP | 012/2012 | 2012-02-15 | 2012-08-15 | 1228641.31 | 2012-08-15 | 1228641.31 |  |  |  | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Concluída |  | X
Serra Talhada | Prefeitura municipal | TP006/2017 | Contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimento e Instalção de Revestimento de Caixa D'ÁGUA Pré-Moldada |  | 00.120.518/0001-69 | Construcaj Construção Ltda | 175/2017 | 2018-03-01 | 2019-02-24 | 1226960 | 2019-02-24 | 1226960 | 84620 |  | 84620 | Processo sob responsabilidade da Secretaria de Educação | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 93.1% | 0% | Nada declarado |  | X
Brejo da Madre de Deus | Prefeitura municipal | CONC 005/2018 | SERVS. DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRA GRANÍTICA NA RUA JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO, DISTR. SÃO DOMINGOS, N/MUNICÍPIO. |  | 17830564/0001-54 | JOSÉ MARCOS DE LIMA INFRAESTRUTURA | S/N | 2019-02-19 | 2019-08-18 | 1220187.42 | 2020-02-14 | 1220187.42 | 19429.47 | 19429.47 | 19429.47 | EM ANDAM | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 98.41% | 1.592% | Em execução |  | X
Frei Miguelinho | Prefeitura municipal | TP 001/2013 | Construção de UBS Sede do Municípoo, Juá do Manso e Serra da Onça | Ministério da Saúde | 41.109.612/0001-02 | Z Paula Construções Limitadas | S/N | 2014-01-04 | 2014-07-03 | 1218960.78 | 2014-07-03 | 1218960.78 | 1007260.84 |  | 1007260.84 | Paralisada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 17.37% | 0% | Paralisada | X
Frei Miguelinho | Prefeitura municipal | TP 001/2013 | Construção de UBS Sede do Municípoo, Juá do Manso e Serra da Onça | Ministério da Saúde | 41.109.612/0001-02 | Z Paula Construções Limitadas | S/N | 2014-01-04 | 2014-07-03 | 1218960.78 | 2014-07-03 | 1218960.78 | 1007260.84 |  | 1007260.84 | Paralisada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 17.37% | 0% | Paralisada | X
Frei Miguelinho | Prefeitura municipal | TP 001/2013 | Construção de UBS Sede do Municípoo, Juá do Manso e Serra da Onça | Ministério da Saúde | 41.109.612/0001-02 | Z Paula Construções Limitadas | S/N | 2014-01-04 | 2014-07-03 | 1218960.78 | 2014-07-03 | 1218960.78 | 1007260.84 |  | 1007260.84 | Paralisada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 17.37% | 0% | Paralisada | X
Frei Miguelinho | Prefeitura municipal | TP 001/2013 | Construção de UBS Sede do Municípoo, Juá do Manso e Serra da Onça | Ministério da Saúde | 41.109.612/0001-02 | Z Paula Construções Limitadas | S/N | 2014-01-04 | 2014-07-03 | 1218960.78 | 2014-07-03 | 1218960.78 | 1007260.84 |  | 1007260.84 | Paralisada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 17.37% | 0% | Paralisada | X
Barra de Guabiraba | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS N° 006/2018 PREFEITURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA- ESCOLA FRANCISDETE TENORIO | FNDE | 27.190.920/0001-76 | VINÍCIUS CESAR DE SOUZA LEÃO EIRELI-ME | 39/2018 | 2018-11-12 | 2019-05-11 | 598834.97 | 2020-09-04 | 1217576.25 | 137022.2 | 137022.2 | 243750.16 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 79.98% | 11.25% | Em execução |  | X
Chã Grande | Prefeitura municipal | TP001/2016 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 017/2016 TOMADA DE PREÇO N° 001/2016. | FEM-2015/CEHAB | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 017/2016 | 2016-05-24 | 2016-11-20 | 1215173.44 | 2016-11-20 | 1215173.44 | 697805.26 | 164323.9 | 697805.26 | PARALIZADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 42.58% | 13.52% | Paralisada | X
Ouricuri | Prefeitura municipal | CC - 003/2011 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 14.138.176/0001-19 | CONSTRUTORA LUMAX LTDA | 079/2011 | 2011-12-28 | 2012-06-28 | 1210380.16 | 2012-06-28 | 1210380.16 |  |  |  | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
GLÓRIA DO GOITÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2014 -FEM 14 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B - PADÃO FNDE | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 032/2014 | 2014-08-18 | 2015-04-15 | 1301280 | 2015-04-15 | 1208132.58 | 202911.11 | 202911.11 | 202911.11 | OBRA PARALIZADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Floresta | Prefeitura municipal | TP Nº 005/2017 | Construção de Quadra Poliesportiva no Distrito de Nazaré do Pico | MINISTÉRIO DO ESPORTE | 35.445.519/0001-68 | LARANJEIRA ADM. E LOCADORA DE BENS MÓVEIS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | 003/2018 | 2018-03-02 | 2018-09-28 | 600498.08 | 2021-08-13 | 1200996.16 | 0 | 0 | 0 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 100% | 0% | Paralisada | X
Custódia | Prefeitura municipal | TP nº 004/2016 Proc. Licit. Nº 035/16 | Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de construção de uma creche tipo 2, projeto PROINFÂNCIA no bairro Guarany | FNDE | 14.417.792/0001-09 | SS Serviços, Locações e Construções - EPP | 040/2016 | 2016-10-24 | 2017-06-21 | 1187554.16 | 2017-06-21 | 1187554.16 | 334427.97 | 334427.97 | 334427.97 | Paralisada/O municipio procedeu com uma solicitação ao Ministro de Estado da Educação, demonstrando interesse de pactuar novo Termo de Compromisso, nos termos da Resolução nº3, de 23 de fevereiro de 2018, referente ao Termo de Compromisso PAC2 - 07730/2013, Processo n. 23400019558201384, em vista do encerramento de sua vigência | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 71.84% | 28.16% | Paralisada | X
EXU | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 004/2015 | Construção de Quadras Poliesportivas em diversas localidades do municipio de Exu-PE | - | 10.704.604/0001-72 | S & V Construtora e Serviços LTDA - ME | 293/2015 | 2015-05-07 | 2016-05-07 | 1168318.06 | 2016-05-07 | 1168318.06 | 89870.62 |  | 89870.62 | Em andamento | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | TP003/2010 | SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. VILA DO CAJÁ | FUNASA | 04.199.032/0001-19 | DUARTE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA | 169/2010 | 2011-01-14 | 2011-08-11 | 1163870.55 | 2011-08-11 | 1163870.55 | 461530.35 | 0 | 287538.93 | PARALISADO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares |  |  |  |  | X
Ouricuri | Prefeitura municipal | TP 001/2017 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO | RECURSO PROPRIO | 18.29.511/0001-98 | W.M. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP | 28 | 2017-04-19 | 2017-08-17 | 1154100.56 | 2017-08-17 | 1154100.56 | 552919.28 | 0 | 552919.28 | Em Execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 52.09% | 0% | Em execução |  | X
Santa Filomena | Prefeitura municipal | TOMADA DE PPREÇO 001/2016 | EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA, RELATIVO À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELAS EM DIVERSAS RUAS DO POÇO COMPRIDO. | FEM | 10.528.956/0001-14 | CONSTRUTORA E LOCADORA NOBERTO MACEDO LTDA | 012/2016 | 2016-03-17 | 2016-09-13 | 574555.31 | 2016-09-13 | 1149855.4 | 0 | 0 | 0 | CONCLUIDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Paudalho | Prefeitura municipal | Tomada de preços - 003/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem em Diversas Ruas do Bairro de Guadalajara no Município De Paudalho – PE. | FEM2/2014 | 05.463.276/0001-20 | Viacon Construções e Montagens Ltda |  | 2014-10-02 | 2015-05-30 | 1145191.11 | 2015-05-30 | 1145191.11 | 427671.13 | 175880.27 | 427671.13 | PARALIZADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 62.66% | 15.36% | Paralisada | X
Santa Cruz do Capibaribe | Prefeitura municipal | CP 05/2017 | SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBQU EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA. | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 091/2017 | 2017-12-06 | 2018-12-01 | 1141273.5 | 2020-11-20 | 1141273.5 | 615948.48 | 615948.48 | 651904.33 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 42.88% | 53.97% | Paralisada | X
Ipojuca | Prefeitura municipal | TP 012/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO DE CAMELA, NO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-PE. |  | 24.161.531/0001-24 | CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - EPP | 095/2020 | 2020-08-07 | 2021-02-03 | 1140000.02 | 2021-02-03 | 1140000.02 | 63210.29 | 63210.29 | 63.210,29 | em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 94.46% | 5.545% | Em execução |  | X
CORRENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 009/2010 | Construção da Creche/Proinfância | FNDE | 05.468.317/0001-70 | A& S Construtora Albuquerque e Souza Ltda | 036/2010 | 2010-07-20 | 2011-03-17 | 1137180.56 | 2011-03-17 | 1137180.56 | 985459.25 |  | 985459.25 | Em Andamento | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Camaragibe | Prefeitura municipal | TP 003/2020 | Contratação de Empresa no ramo da construção civil para Execução das Obras de Pavimentação e Drenagem de Vias no Município de Camaragibe – Convênio nº 869207/2018 | MDR/CAIXA | 03.671.887/0001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP | 057/2020 | 2020-08-13 | 2021-02-09 | 1137100.27 | 2021-02-09 | 1137100.27 |  | 0 | 0 | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Dormentes | Prefeitura municipal | TP FMS 001/2017 | UBS FRANCISCA IRENE | FNS | 08.051.919/0001-16 | GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUSA EIRELI-ME | 029/2017-FMS | 2017-08-21 | 2018-02-17 | 558447.98 | 2018-02-17 | 1127455.07 | 95932.17 | 95932.17 | 569007.09 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 49.53% | 8.509% | Concluída |  | X
ÁGUAS BELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | PR: 075/2013 2º TA | Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma e Ampliação de Diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino. |  | 14.310.826/0001-61 | Construmar - Construtora Marivan LTDA. |  | 2013-12-03 | 2014-06-01 | 1116946.67 | 2014-06-01 | 1126866.46 | 9919.79 |  | 9919.79 | ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | TP Nº 007/2019 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA AME POLICLÍNICA, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. | Ministério da Saúde | 24.463.487/0001-07 | GNP COSNTRUÇÃO E PINTURAS LTDA - ME. | 316/2019 | 2019-10-15 | 2020-10-09 | 497691.33 | 2022-07-01 | 1126166.5 | 508204.13 |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Em execução |  | X
Flores | Prefeitura municipal | TP N° 012/2018 PROCESSO N° 066/2018 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE NO BAIRRO VILA NOVA (4 SALAS DE AULA) | Ministério da Educação | 27.894.394/0001-25 | JC SERVIÇOS E CONSTRUTORA EIRELI ME | 106/2018 | 2018-10-26 | 2019-04-24 | 1122005.76 | 2020-10-15 | 1122005.76 | 133514.74 | 133514.74 | 457506.56 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 59.22% | 11.9% | Em execução |  | X
Camaragibe | Prefeitura municipal | TP 10/2017 | Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de pavimentação e drenagem em diversas ruas do Município de Camaragibe-PE - Lote 03.. | MCIDADES | 12.644.934/0001-45 | PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP | 073/2018 | 2018-05-07 | 2019-05-07 | 911920.2 | 2019-05-07 | 1111952.48 | 382489.17 | 122936.8 | 382489.17 | encerrado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 65.6% | 11.06% | Concluída |  | X
Ouricuri | Prefeitura municipal | TP 002/2015 | CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, LOJAS, CABINES DE TRANSMISSAO DE RADIO E TRIBUNA DO ESTADIO MUNICIPAL | MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA | 18.29.511/0001-98 | W.M. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP | 002/2015 |  | 0 | 1107096.34 | 0 | 1107096.34 |  |  |  | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Águas Belas | Prefeitura municipal | PR-006/2018 | Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Execução de Reforma na Escola Municipal Gerson de Albuquerque Maranhão |  | 23.844.545/0001-80 | KAROLYNA CORREIA E SILVA MARQUES | 004/2018 | 2017-08-03 | 2018-01-30 | 1100458.03 | 2018-01-30 | 1100458.03 | 15594.08 | 15594.08 | 883738.57 | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 19.69% | 1.417% | Concluída |  | X
Chã de Alegria | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCI TIPO 2 | RECURSO FEDERAL | 24.118.265/0001-57 | ALT'S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI EPP | CONTRATO Nº 013/2019 | 2019-04-03 | 2019-11-29 | 1099032.27 | 2019-11-29 | 1099032.27 | 83113.82 | 83113.82 | 83113.82 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 92.44% | 7.562% | Em execução |  | X
Trindade | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO Nº 029/2014, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2014 E CONTRATO Nº 047/2014 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM GRANITOS NAS SEGUINTES RUAS E SINALIZAÇÕES NAS SEGUINTES RUAS: AGAMENON MAGALHÃES, TRAVESSA SÃO PEDRO, FABILINO PEREIRA DA SILVA, RUA SÃO JOÃO, RUA TIBÚRCIO DO NASCIMENTO, RUA CEL. PEDRO CÍCERO, RUA JOSÉ MARIANO, RUA JOSÉ CÂNDIDO, RUA NOVA TRINDADE, RIA DA IGREJA CRISTO REI, RUA POR TRÁS DA CAPELA SÃO PEDRO E RUA SÃO JOSÉ. |  | 15.544.385/0001-25 | CAPA CONSTRUÇÕES EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 003/2018. | 2014-10-30 | 2015-02-27 | 1098905.83 | 2015-02-27 | 1098905.83 | 218510.06 | 90700 | 218510.06 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 80.12% | 8.254% | Em execução |  | X
Belém de São Francisco | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO DISTRITO DE RIACHO PEQUENO E QUADRA COBERTA COM VESTIPARIO NO BAIRRO BELO HORIZONTE |  | 09.49.219/0001-51 | ALFA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INSTALAÇÕES EIRELI-EPP | 071/2020 | 2020-09-06 | 2021-09-01 | 1093576.56 | 2022-06-30 | 1093576.56 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 100% | 0% | Em execução |  | X
Arcoverde | Prefeitura municipal | Tomada de Preço n° 005/2018 | Execução de pavimentação em paralelepípedos graníticos | MDR | 17.393.791/0001-60 | T & D Serviços e Locações Ltda. EPP | S/N | 2019-09-24 | 2020-09-18 | 1067809.1 | 2022-09-08 | 1084865.12 | 253926.84 | 0 | 253926.84 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 76.59% | 0% | Em execução |  | X
Dormentes | Prefeitura municipal | TP 002-PMD/2019 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER CONTÍNUOS DO PRÉDIOS, ILUMINAÇÃO E LOGRADORES PÚBLICOS | CIP-MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/PMD_RECURSOS PRÓPRIOS | 08.051.919/0001-16 | GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUSA EIRELI-ME | 020/PMD/2019 | 2019-08-30 | 2020-08-29 | 484482.91 | 2020-08-29 | 1078207.59 | 142698 | 142698 | 204547.51 | ENCERRADO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 81.03% | 13.23% | Concluída |  | X
Correntes | Prefeitura municipal | TP 001/2017 | Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção de 01 (uma) creche projeto Pro-infancia tipo 2 projeto padrão no distrito de Poço Comprido. |  | 23.392.263/0001-99 | Pires Construções Locações e Serviços e Cia Ltda-EPP | 027/2017 | 2017-05-16 | 2018-01-11 | 1073022.2 | 2018-09-08 | 1073022.2 | 98238.61 | 39389.02 | 98238.61 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 90.84% | 3.671% | Em execução |  | X
Paudalho | Prefeitura municipal | Concorrencia 03/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma/Requalificação do Teatro Municipal de Paudalho-PE, conforme Conveio nº002/2014, da Fundação do Patrimônio Histórico e Artistico de Pernambuco - FUNDARPE | FUNDARPE | 08.207.284/0001-01 | C A CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP |  | 2015-01-07 | 2015-05-07 | 1072714 | 2015-05-07 | 1072714 | 572697.81 | 0 | 572697.81 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 46.61% | 0% | Paralisada | X
SURUBIM | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P. N°002/2014 PROC. LIC. N°021/2014 | Ampliação e Reforma das Instalações Físicas da Policlínica Municipal do Surubim, Visando á Tranformação em uma Unidade de Pronto Atendimento- UPA, Tipo I, Com Adequações, no Município de Surubim. | x | 07.468.034/0001-54 | CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA | 055/2014 | 2014-12-23 | 2015-06-21 | 1072359.13 | 2015-06-21 | 1072359.13 | 17206.92 |  | 657978.46 | CONCLUÍDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 017/2019 | MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 4 |  | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELE EPP | 065/2019 | 2019-08-28 | 2020-08-22 | 494988.78 | 2020-08-22 | 1069396.61 | 65426.26 | 16502.35 | 16502.35 | CONTRATO RESCINDIDO (07/08/2020) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 98.46% | 1.543% | Paralisada | X
Iati | Prefeitura municipal | TP nº 009/2019 | Construção de Pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas do município de Iati-PE. | Recursos Próprios | 11.286.374/0001-31 | B L Construtora e Serviços LTDA | 001/20 | 2020-07-01 | 2021-02-26 | 1068430.06 | 2021-02-26 | 1068430.06 |  |  |  | em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Pesqueira | Prefeitura municipal | TP / Nº 010/2019 FME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE OBRAS REMANESCENTES DA CRECHE TIPO 2 (PADRÃO FNDE PRO-INFÂNCIA), DISTRITO DE PAPAGAIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE. | FNDE | 24.161.531/0001-24 | CONTREL - CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELLI - EPP | 032/2020 FME |  | 0 | 969915.86 | 0 | 1063288.49 | 59506.11 | 78419.53 | 78419.53 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 92.62% | 7.375% | Em execução |  | X
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Reforma das Escolas em diversos locais da área Rural - Lote I e II |  | 13.753.226/0001-05 | Atlanta Comércio e Serviço, Importação e Exportação Ltda - ME | 219/2014 | 2014-09-08 | 2015-09-08 | 1054271.34 | 2015-09-08 | 1054271.34 |  |  |  | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | TP Nº 005/2019 | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO À DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO BAIRRO QUATI, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. | Ministério de Desenvolvimento Social | 28.039.559/0001-44 | MWR CONSTRUTORA EIRELI - ME | 066/2019 | 2019-04-15 | 2019-10-12 | 487884.32 | 2020-11-05 | 1053559.77 | 328121.51 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Araripina | Prefeitura municipal | CONCORRENCIA 005/ 2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM SEIS SALAS DE AULA- DR FRANCISCO ALENCAR | MINISTERIO DA EDUCACAO | 03.337.426/0001-23 | PAULO LOPES SERVIÇOS DA CONSTRUÇAO EIRELI-ME | 024/2014 | 2014-09-25 | 2015-06-22 | 1010039.52 | 2021-09-15 | 1051553.47 | 230197.07 | 31461.67 | 825468.19 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 21.5% | 2.992% | Em execução |  | X
ALAGOINHA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 - CONFORME PROJETO PADRÃO FNDE. | FNDE/PAR | 05.568.447/0001-85 | PAEZINHO EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA | 010/2016/PMA | 2016-07-18 | 2017-07-13 | 1018456.29 | 2017-07-13 | 1049504.84 | 14815.21 | 14815.21 | 429496.23 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Aliança | Prefeitura municipal | PP 09/2012 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS SITUADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | CEF/M. CIDADES. | 10.997.355/0001-50 | CONSTRUTOA BARBOSA & LIMA LTDA | 073/2012 | 2012-06-12 | 2012-12-09 | 1044210.71 | 2012-12-09 | 1044210.71 | 96432.5 | 0 | 96432.5 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 90.77% | 0% | Inacabada | X
Afogados da Ingazeira | Prefeitura municipal | Processo licitatório 052/2018 Tomada de preços 005/2018 | Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção de melhorias sanitárias domiciliares (tipo 1 - módulo) com vaso sanitário, banheiro, lavatório, reservatório externo d'água, tanque de lavar roupa, pia de cozinha, tanque séptico e sumidouro na zona rural do município de Afogados da Ingazeira. | Ministério da Saúde/Fundação Nacional da Saúde | 07.524.547/0001-35 | V&A Construtora LTDA | 044/2018 | 2019-01-08 | 2019-10-05 | 506000.05 | 2019-10-05 | 1043901.62 | 268033.76 | 13591.1 | 372586.43 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 64.31% | 1.302% | Em execução |  | X
Afogados da Ingazeira | Prefeitura municipal | TP 004/2018 | Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos nas seguintes localidades: Rua Prefeita Maria Gilzelda Simões Inácio, Rua Projetada, Rua José Leite Padilha e Travessa 2 da Rua Sete de Setembro. | Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal | 07.524.547/0001-35 | V&A Construtora LTDA | 035/2018 | 2018-08-03 | 2019-05-30 | 509301.19 | 2019-05-30 | 1032193.48 | 239071.92 |  | 239071.92 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 76.84% | 0% | Em execução |  | X
São Bento do Una | Prefeitura municipal | TP 010/2018 (PROC.065/2018) | Contratação de serviço de engenharia para Reforma e ampliação da Escola Ester Siqueira de Souza, no município de São Bento do Una – PE |  | 10.550.807/0001-51 | NOE RENAN OLIVEIRA ALMEIDA EIRELI | 015/2019 | 2019-07-02 | 2019-11-29 | 814443.18 | 2021-05-24 | 1023169.09 | 383208.36 | 383208.36 | 579770.48 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 43.34% | 37.45% | Inacabada | X
Chã Grande | Prefeitura municipal | TP002/2020 | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 202039120004 E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020, TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2020 E CONTRATO DE Nº 030/2020. |  | 27.190.920/0001-76 | SLF ENGENHARIA EIRELI EPP | 30/2020 | 2020-01-09 | 2020-07-07 | 1022317.38 | 2020-07-07 | 1022317.38 | 95613.64 | 95613.64 | 95613.64 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 90.65% | 9.353% | Em execução |  | X
Jupi | Prefeitura municipal | TP Nº 007/2018 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE JUPI/PE | GOVERNO DO ESTADO | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |  | 2018-09-20 | 2019-03-19 | 1014379.88 | 2020-03-13 | 1021359.3 | 145922.13 | 145922.13 | 145922.13 | EM EXECUÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 85.71% | 14.29% | Em execução |  | X
Iguaracy | Prefeitura municipal | PL 026/2016 TP 003/2016 | Contratação de empresa especializada para calçamentos em pedras graníticas irregulares: Lote 1 - Continuação da Av. Odilon Rodrigues Da Cruz (sede); Lote 2 - Rua Projetada (Distrito De írajaí) e trecho da Rua Anália Santana (sede); Lote 3 - Rua Luiz Quaresma (Distrito de Jabitacá); Lote 4 - Continuação Da Rua Júlio Câmara (até a Ponte) e complemento da Trav. José Bezerra Câmara, Rua Maria da Conceição Perazzo Santos e Rua Projetada, na sede do Município. | Ministério das Cidades / Caixa Econômica Federal | 13.477.111/0001-35 | Construtora JPN Empreendimentos LTDA - ME | 041/2016, 042/2016, 043/2016 e 044/2016 | 2016-11-30 | 2017-05-29 | 528560.14 | 2017-05-29 | 1014632.29 | 410214.71 | 32226.19 | 407436.7 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 59.84% | 3.176% | Em execução |  | X
Santa Maria da Boa Vista | Prefeitura municipal | TP011/2018 | RECUPERAÇÃO DA ADUTORA DO GARÇA, LOCALIZADA NA ILHA DO SACO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA- PE | PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE | 10.629.006/0001-86 | CONSTRUTORA RZ FENIX E EMPREENDIMENTOS LTDA | 090/2018 |  | 1900-10-06 | 780898.69 | 1900-10-06 | 1014044.73 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
Saloá | Prefeitura municipal | tomada de preços nº 07/2018 | Espaço Educativo - 06 salas de aula SITIO SANTA TEREZA | FNDE/PAR | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | 2018-07-12 | 2019-07-12 | 1013462.46 | 2019-07-12 | 1013462.46 |  |  |  | Concluida | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Concluída |  | X
Saloá | Prefeitura municipal | tomada de preços nº 07/2018 | Espaço Educativo - 06 salas de aula SITIO VARZEA DA SERRA | FNDE/PAR | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | 2018-07-12 | 2019-07-12 | 1013462.46 | 2019-07-12 | 1013462.46 |  |  |  | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
Arcoverde | Prefeitura municipal | TP. SEDUC Nº 003/2014 | Contratação de empresa de engenharia para construção de Escola com 06 salas, padrão FNDE, no povoado de Caraíbas, no Município de Arcoverde. | FNDE | 08.100.434/0001-75 | Nunes & Cavalcanti Construções Ltda. - EPP | S/N | 2015-02-17 | 2015-09-15 | 1007353.2 | 2018-08-30 | 1007353.2 | 480242.47 |  | 480242.47 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 52.33% | 0% | Em execução |  | X
Tacaratu | Prefeitura municipal | Tomada de Preços / 013/2014 | Urbanização e iluminação da Av. José Estevão e Dep. Afonso Ferraz e Reforma e Ampliação da Praça Franscina Maria de Araújo, no Distrito de Caraibeiras e Urbanização e iluminação da Av. Aristides Teles de Menezes e Av. Manoel Mariano na Sede do Município | FEM | 12.343.102/0001-99 | Barbosa e Serafim Construções e serviços Ltda ME | 016/2014 | 2014-10-08 | 2015-02-05 | 937135.9 | 2019-01-20 | 1002092.73 | 843303.64 | 110169.17 | 843303.64 | Concluida e Quitada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 15.85% | 10.99% | Concluída |  | X
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2012 | Construção de 02 quadras | PAC | 10.999.448/0001-14 | T & S Engenharia Ltda | - | 2012-01-31 | 2015-10-31 | 1000977.84 | 2015-10-31 | 1000977.84 |  |  | 314418.97 | distratado | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
São José do Egito | Prefeitura municipal | TP004/2015 | Serviços de Reforma e Ampliação das Escolas da Rede Municipal de Ensino no Município |  | 17.614.228/0001-74 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | 10.145/2015 | 2015-08-13 | 2016-06-08 | 1000649.63 | 2016-06-08 | 1000649.63 | 550815.36 | 15601.54 | 566416.9 | concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 43.4% | 1.559% | Concluída |  | X
Itacuruba | Prefeitura municipal | TP 002/2018 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE ITACURUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 21.627.038/0001-69 | LOCOMOTIVE LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA | 072/2018 | 2018-06-01 | 2019-03-28 | 996219.45 | 2020-01-22 | 996219.45 | 980395.73 | 0 | 0 | concluida | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 009/2019 | EXECUÇÃO DE COBERTAS DA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOS GUARARAPES - LOTE II | FINISA | 22.532.706/0001-37 | AVML CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI | 052/2019 | 2019-07-08 | 2019-09-06 | 445294.54 | 2020-03-04 | 993166.55 | 513456.78 | 50978.45 | 513456.78 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 48.3% | 5.133% | Concluída |  | X
Santa Filomena | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO 007/2015 | EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO II | FNDE | 10.528.956/0001-14 | CONSTRUTORA E LOCADORA NOBERTO MACEDO LTDA - ME | 052/2017 | 2017-09-27 | 2018-05-25 | 925646.06 | 2018-05-25 | 991763.64 | 64357.05 | 130679.31 | 195036.36 | EM EXECUÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 80.33% | 13.18% | Em execução |  | X
Itaquitinga | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS COM 06 SALAS DE AULA | FNDE | 05.130.063/0001-86 | DELPHI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 232/2014 | 2014-09-17 | 2015-03-16 | 986743.35 | 2015-03-16 | 986743.35 |  |  | 123823.82 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Triunfo | Prefeitura municipal | Proce. Lic. Nº 052/2019; Tomada de Preço Nº 05/2019. | Valor ref a construção de piscina semi olimpicas e quadra society nas escolas municipais e Triunfo. Contrato 93/2019 Boletim Nº 01. NF - 248. | Não houve | 01.079.262/0001-56 | COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 93/2019 | 2019-12-06 | 2020-06-03 | 984027.73 | 2020-06-03 | 984027.73 | 72034.8 | 72034.8 | 72034.8 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 92.68% | 7.32% | Em execução |  | X
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-009/2011 | Construção de 01 Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal Marizinha Barros, nesta cidade e 01 Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal Vicente de Souza França, distrito do Carmo, neste município |  | 01.96.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 059/2011 | 2012-01-27 | 2012-07-25 | 975472.92 | 2012-07-25 | 975472.92 |  |  | 761440.5 | Concluída | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Quadras em Unidades de Ensino |  |  |  |  | X
Pombos | Prefeitura municipal | TP 002/2020 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE POMBOS/PE | RECURSO PRÓPRIO | 13.962.001/0001-69 | Barros Construções e Serviços Ltda - EPP | 018/2020 | 2020-07-09 | 2021-01-05 | 929000 | 2021-07-04 | 971418.86 | 735366.19 | 99923.48 | 735366.19 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 24.3% | 10.29% | Em execução |  | X
Tacaimbó | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO : N°004/2018 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL CONVENCIONAL TIPO 2 FNDE, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO RANCHO ALEGRE, TACAIMBÓ PE | SIMEC | 30.700.985/0001-29 | GESSE DE SOUZA SANTANA | 009/2019 | 2019-01-17 | 2019-09-14 | 875944.91 | 2021-01-06 | 967113.28 | 47081.79 | 47081.79 | 47081.79 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 95.13% | 4.868% | Em execução |  | X
Caetés | Prefeitura municipal | CC 001/2016 | CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA | FNDE | 17.696.801/0001-36 | J BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP | 067/2016 | 2015-07-09 | 2021-02-10 | 964030.08 | 2021-12-07 | 964030.08 | 774394.09 |  | 774352.09 | CONCLUIDO, AGUARDANDO RECURSO. | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 19.68% | 0% | Concluída |  | X
Gravatá | Prefeitura municipal | CC006/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(MANDACARU) | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 004/2020 | 2020-01-14 | 2021-01-08 | 770881.58 | 2021-01-08 | 963545.95 | 359212.14 | 123691.08 | 123691.08 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 87.16% | 12.84% | Em execução |  | X
Timbaúba | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS 006/2018 PROCESSO 057/2018 | PAVIMENTAÇÃO DA AV. PRINCIPAL DO LOTEAMENTO ELIEZER BARBOSA DE ARAÚJO E RUA SANDOVAL PEREIRA NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA-PE. | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 14.417.792/0001-09 | SS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 126/2019 | 2020-10-23 | 2021-03-22 | 954842.3 | 2021-03-22 | 954842.3 |  |  |  | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Paralisada | X
Bonito | Prefeitura municipal |  | VALOR SUBEMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 22° BOLETIM DE MEDIÇÃO, RELATIVO A EXECUÇÃO DA SOBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS, DA RUA JERUSALÉM, NO BAIRRO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE- LOTE I- “BONITO SEDE 3”, C/RECURSOS DO FEM III- FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 0002/16, CONTRATO 004/2017- 3° TERMO ADITIVO/PRAZO. |  | 03.329.905/0001-06 | PORTELA CONSTRUÇÃO LTDA | 004/2017 | 2018-06-13 | 2018-12-10 | 952202.06 | 2018-12-10 | 952202.06 | 24156.7 |  | 24156.7 | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 97.46% | 0% | Concluída |  | X
Bonito | Prefeitura municipal |  | VALOR SUBEMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 22° BOLETIM DE MEDIÇÃO, RELATIVO A EXECUÇÃO DA SOBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS, DA RUA JERUSALÉM, NO BAIRRO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE- LOTE I- “BONITO SEDE 3”, C/RECURSOS DO FEM III- FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME 23° BOLETIM DE MEDIÇÃO À CONCORRÊNCIA N° 0002/16, CONTRATO 004/2017. |  | 03.329.905/0001-06 | PORTELA CONSTRUÇÃO LTDA | 004/2017 | 2018-06-13 | 2018-12-10 | 952202.06 | 2018-12-10 | 952202.06 | 23831.51 |  | 23831.51 | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 97.5% | 0% | Concluída |  | X
Bonito | Prefeitura municipal |  | VALOR SUBEMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 22° BOLETIM DE MEDIÇÃO, RELATIVO A EXECUÇÃO DA SOBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS, DA RUA JERUSALÉM, NO BAIRRO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE- LOTE I- “BONITO SEDE 3”, C/RECURSOS DO FEM III- FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME 24° BOLETIM DE MEDIÇÃO À CONCORRÊNCIA N° 0002/16, CONTRATO 004/2017. |  | 03.329.905/0001-06 | PORTELA CONSTRUÇÃO LTDA | 004/2017 | 2018-06-13 | 2018-12-10 | 952202.06 | 2018-12-10 | 952202.06 | 13642.77 |  | 13642.77 | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 98.57% | 0% | Concluída |  | X
Bonito | Prefeitura municipal |  | VALOR SUBEMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA ARTUR TAVARES, LOCALIZADA N/ CIDADE- LOTE I-” BONITO SEDE 3”, C/ RECURSOS DO FEM III - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME 3° TERMO ADITIVO (DE PRAZO) À CONCORRÊNCIA N° 000002/16, CONTRATO 0004/17, BM N°20. |  | 03.329.905/0001-06 | PORTELA CONSTRUÇÃO LTDA | 0004/2017 | 2018-06-13 | 2018-12-10 | 952202.06 | 2018-12-10 | 952202.06 | 33043.73 |  | 33043.73 | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 96.53% | 0% | Concluída |  | X
Bonito | Prefeitura municipal |  | VALOR SUBEMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA ARTUR TAVARES, NO BAIRRO DO JÚCA, LOCALIZADA N/ CIDADE- LOTE I-” BONITO SEDE 3”, C/ RECURSOS DO FEM III - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME 3° TERMO ADITIVO (DE PRAZO) À CONCORRÊNCIA N° 000002/16, CONTRATO 0004/17. |  | 03.329.905/0001-06 | PORTELA CONSTRUÇÃO LTDA | 0004/2017 | 2018-06-13 | 2018-12-10 | 952202.06 | 2018-12-10 | 952202.06 | 18326.68 |  | 18326.68 | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 98.08% | 0% | Concluída |  | X
Bonito | Prefeitura municipal |  | VALOR SUBEMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA ARTUR TAVARES, NO BAIRRO DO JÚCA, LOCALIZADA N/ CIDADE- LOTE I-” BONITO SEDE 3”, C/ RECURSOS DO FEM III - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME À CONCORRÊNCIA N° 000002/16, CONTRATO 004/17- 4° TERMO ADITIVO/VALOR. |  | 03.329.905/0001-06 | PORTELA CONSTRUÇÃO LTDA | 004/2017 | 2018-06-13 | 2018-12-10 | 952202.06 | 2018-12-10 | 952202.06 | 19491.37 |  | 19491.37 | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 97.95% | 0% | Concluída |  | X
Belém de São Francisco | Prefeitura municipal | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL |  | 09.49.219/0001-51 | ALFA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INSTALAÇÕES EIRELI-EPP | 073/2020 | 2020-08-13 | 2021-02-09 | 950724.31 | 2021-08-11 | 950724.31 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
São Lourenço da Mata | Prefeitura municipal | TP 008/2021 | Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviço de manutenção contiínua preventiva e corretiva de iluminação pública. |  | 08.580.757/0001-03 | CASMATEL SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA | 001/2018 | 2019-03-14 | 2020-03-08 | 950153.26 | 2020-03-08 | 950153.26 |  |  |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Iluminação Pública | 100% | 0% | Nada declarado |  | X
Ouricuri | Prefeitura municipal | TP - 003/2014 | SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO, ALARGAMENTO DE PISTA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO DE ACESSO A OURICURI - TRECHO - ENT. BR 316 (AVENIDA AIRTON SENA) | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG (FEM 2) | 17.450.606/0001-21 | GOMES E ARAUJO EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | 057/2014 | 2014-09-15 | 2014-12-15 | 947058.97 | 2014-12-15 | 947058.97 | 627167.62 | 0 |  | EM EXECUÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
BUÍQUE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP- 003/2009 | Contratação de empresa para construção melhorias sanitarias domiciliares | Ministério da saúde Fundação Nacional de Saúde | 00.721.895/0001-53 | N.B Construções Ltda | S/N° | 2010-01-12 | 2010-07-11 | 940796.63 | 2010-07-11 | 940796.63 | 420389.22 |  | 420389.22 | Sem Informação | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saneamento |  |  |  |  | X
Caetés | Prefeitura municipal | CC 002/2015 | CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA | FNDE | 17.696.801/0001-36 | J BENEVIDES DA SILVA EIRELLI EPP | 068/2015 | 2015-07-09 | 2021-02-10 | 939911.59 | 2021-12-07 | 939911.59 | 846889.69 |  | 757979.18 | CONCLUIDO, AGUARDANDO RECURSO. | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 19.36% | 0% | Concluída |  | X
Saloá | Prefeitura municipal | Tomada de preços nº 01/2019 | Espaço Educativo Urbano II - 06 salas de aula POVOADO SERRINHA DA PRATA | FNDE/PAR | 05.654.826/0001-98 | Ágil Empreendimentos e Serviços EIRELI-EPP |  | 2019-09-05 | 2020-09-05 | 933825.59 | 2020-09-05 | 933825.59 |  |  |  | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
Riacho das Almas | Prefeitura municipal | Tomada de preços Nº 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM PEDRAS GRANÍTICAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DAS ALMAS | X | 23.018.232/0001-72 | VASCONCELOS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA | Nº029/ 2018 | 2018-10-26 | 2019-03-25 | 897305.34 | 2019-08-22 | 933170.85 | 304336.08 | 14829.03 | 304336.08 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 67.39% | 1.589% | Em execução |  | X
BOM CONSELHO | PREFEITURA MUNICIPAL | PE 093/2012 | Contratação de empresa de engenharia para construção de creche do programa proinfância tipo C, no distrito de Logradouro dos Leões, municipio de Bom Conselho | - | 81.424.962/0001-70 | MVC Componetes Plasticos Ltda | 083/2013 | 2014-05-30 | 2015-05-30 | 920829.58 | 2015-05-30 | 920829.58 |  |  |  | Não Iniciada | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
BOM CONSELHO | PREFEITURA MUNICIPAL | PE 093/2012 | Contratação de empresa de engenharia para construção de creche do programa proinfância tipo C, no distrito de Rainha Isabel, municipio de Bom Conselho | - | 81.424.962/0001-70 | MVC Componetes Plasticos Ltda | 084/2013 | 2014-05-30 | 2015-05-30 | 920829.58 | 2015-05-30 | 920829.58 | 299111.2 |  | 299111.2 | Paralisada | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Floresta | Prefeitura municipal | TP 001/2016 | Reforma do Hospital Cel. Álvaro Ferraz - Ministério da Saúde | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 10.698.641/0001-15 | GILDETE CORDEIRO DA SILVA | 033/2016 | 2016-06-30 | 2016-12-27 | 460000 | 2019-08-14 | 920000 | 8251.49 | 40251.57 | 454999.87 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 50.54% | 4.375% | Paralisada | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 006/2015 | Prestação de serviço de engenharia relativo à Implantação do Pátio da Feira no Bairro José e Maria, no municipio de Petrolina | _ | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 155/2015 | 2015-05-07 | 2016-01-02 | 859887.17 | 2016-01-02 | 914908.61 | 857438.9 |  |  | Concluida. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Lagoa dos Gatos | Prefeitura municipal | TP 001/2018 | Execução de serviços de pavimentação, em atendimento à secretaria de Infraestrutura deste Município | **** | 20.687.159/0001-33 | L&C INCORPORADORA LTDA | S/Nº | 2019-03-26 | 2020-02-19 | 492926.77 | 2020-02-19 | 912384.51 | 105914.97 | 105914.97 | 284366.01 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 68.83% | 11.61% | Em execução |  | X
Araripina | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO 06/2019 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA, MANOEL LOPES MACEDO , LOCALIZADA NO SITIO ALHO , ZONA RURAL , ARARIPINA-PE | MINISTERIO DA EDUCACAO | 23.181.164/0001-68 | CONSTRUTORA ENGEVAL LTDA | 79/2019 | 2019-11-08 | 2020-09-16 | 908431.66 | 2022-03-10 | 908431.66 | 202255.23 | 137291.72 | 202255.23 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 77.74% | 15.11% | Paralisada | X
CANHOTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 001/09 | CONSTRUÇÃO DE 220 UNIDADES SANITÁRIAS | FUNASA | 41.046.285/0001-89 | A.A. de S. Jr. Eneg. | 020/2009 | 2009-03-27 | 2009-06-27 | 901051.4 | 2009-06-27 | 901051.4 |  |  | 544433.58 | concluída | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saneamento |  |  |  |  | X
Feira Nova | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO 00002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MINICÍPIO DE FEIRA NOVA/PE | RECURSOS PRÓPRIOS E FEM | 14.341.080/0001-53 | CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA-EPP |  | 2020-07-24 | 2021-05-20 | 900890.98 | 2021-05-20 | 900890.98 | 82381.38 | 82428.38 | 82428.38 | EM EXECUÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 90.85% | 9.15% | Em execução |  | X
Arcoverde | Prefeitura municipal | TP. Nº 009/2017 | Contratação de empresa de engenharia para executar a pavimentação em paralelepípedos graníticos, drenagem e acessibilidade das vias urbanas, Rua Viena 01, Viena, Gilmar de Oliveira Cassiano, Travessa de Rua Quatorze (Bairro São Cristóvão), Rua Jamaica, Equador (Bairro Coronel Siqueira Campos), Rua Primeiro de Maio (Bairro São Miguel), no Município de Arcoverde. | MCIDADES | 14.780.722/0001-10 | BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. - ME | S/N | 2017-11-30 | 2018-11-25 | 900024.74 | 2022-05-08 | 900024.74 | 418277.05 | 0 | 418277.05 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 53.53% | 0% | Em execução |  | X
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P. 003/2016 | Execução da Obra de uma Construção de 02 (duas) unidades básicas de saúde, sendo 01(Uma) UBS Santa Terezinha e 01(Uma) UBS Juá, ambas neste Município | Ministério da Saúde (via SISMOB) | 14417792/0001-10 | S.S. Serviços de Locação e Construção Ltda-EPP | 2016 | 2016-07-01 | 2016-10-29 | 898872.29 | 2016-10-29 | 898872.29 | 180291.73 | 100299.88 | 180291.73 | Paralisada | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Ipojuca | Prefeitura municipal | TP 016/2020 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO ABRIGOS DE PASSAGEIROS EM CONCRETO ARMADO NAS PARADAS DE ÔNIBUS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA/PE. |  | 24.161.531/0001-24 | CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - EPP | 097/2020 | 2020-08-11 | 2021-04-08 | 890001.78 | 2021-04-08 | 890001.78 | 30547.78 | 30547.78 | 30.547,78 | em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 96.57% | 3.432% | Em execução |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | TP Nº 002/2019 | CONSTRUÇÃO DE PONTE DE ACESSO NOS BAIRROS OURO PRETO/ VALE DO GRANDE RIO, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. | Recurso FINISA/ Recurso Próprio | 10.698.641/0001-15 | GILDETE CORDEIRO DA SILVA EIRELI - ME | 047/2019 | 2019-02-04 | 2019-08-03 | 392849.4 | 2020-03-30 | 883565.05 | 489828.12 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares | 100% | 0% | Concluída |  | X
Alagoinha | Prefeitura municipal | TP 003/2017 | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  | 06.958.998/0001-18 | CONTRUTORA DECA LTDA - EPP | 016/2017/PMA | 2017-05-24 | 2017-11-20 | 832285.83 | 2020-05-08 | 883356 | 469824.02 | 82213.31 | 552037.33 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 37.51% | 9.307% | Em execução |  | X
Iguaracy | Prefeitura municipal | PL 013/2016 TP 001/2016 | Contratação de empresa especializada para ampliação e recuperação de prédio público para o centro de comercialização de artesanatos na sede do município de Iguaracy-PE. | Ministério do Turismo / Caixa Econômica Federal | 07.524.547/0001-35 | V&A Construtora LTDA - ME | 025/2016 | 2016-06-20 | 2016-12-17 | 412589.33 | 2016-12-17 | 880688.13 | 441959.22 | 25873.52 | 417077.49 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 52.64% | 2.938% | Em execução |  | X
Arcoverde | Prefeitura municipal | TP N° 003/2018 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE RIACHO DO MEIO, MUNICÍPIO DE ARCOVERDE/PE. | MINISTERIO DO ESPORTE | 14780722000110 | B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | - | 2019-07-15 | 2020-07-09 | 875861.43 | 2021-07-04 | 875861.43 | 312262.02 | 0 | 312262.02 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 64.35% | 0% | Em execução |  | X
Santa Terezinha | Prefeitura municipal | TP Nº 1-0004/2013 | Contratação de Empresa de Engenharia Civil para a Conclusão de Espaço Educativo Infantil Pró-Infância Tipo B a ser construído da sede do Município de Santa Terezinha - PE. | FNDE PROGRAMA PAC II PROINFÂNCIA | 11.353.048/0001-08 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA - ME | 037/ 2013 | 2013-12-31 | 2014-04-30 | 383304.72 | 2017-08-22 | 862049.08 | 478744.36 | 0 | 478744.36 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 44.46% | 0% | Paralisada | X
Nazaré da Mata | Prefeitura municipal | TP006/2018 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS | MINISTÉRIO DAS CIDADES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27.944.573/0001-20 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | 016/2019 | 2020-03-16 | 2020-08-13 | 865139.05 | 2021-08-08 | 849906.91 | 41850.1 | 41850.1 | 41850.1 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 95.08% | 4.924% | Em execução |  | X
Bom Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de unidade escolar no Sítio Barroncos | - | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA. | 053/2013 | 2013-06-11 | 2014-04-07 | 849450 | 2014-04-07 | 849450 |  |  | 761945.8 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Brejão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 15.088.207/0001-37 | S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) |  | 2014-03-24 | 2014-10-24 | 843644.82 | 2014-10-24 | 843644.82 |  |  | 70802.32 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Jatobá | Prefeitura municipal | TP Nº 004/2018 | Pavimentação em paralelepípedos granitico em Ruas da Sede do Municipio e Ruas do Distrito da Volta do Moxotó | Seplag | 20.001.546/0001-74 | Vale Top Construtora Ltda-ME. | 36/2018 | 2018-12-18 | 2019-06-16 | 839985.72 | 2019-06-16 | 839985.72 |  |  |  | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Floresta | Prefeitura municipal | TP 002/2014 | Pavimentação Granitica nas Ruas Padre Frederico, Fortunata Gominho, Trav. Padre Frederico, Trav. Manoel Cornélio e Washington Nunes - FEM II | FEM II | 05.418.653/0001-09 | JE GOMES SAMPAIO LTDA | 193/2014 | 2014-12-01 | 2015-09-27 | 418923.95 | 2020-10-30 | 837847.9 | 450962.4 | 0 | 450962.4 | CONCLUIDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 46.18% | 0% | Concluída |  | X
Xexéu | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO 003/2016 PROCESSO 010/2016 | CONTRATAÇÃO DE UMAEMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS | FEM 2015 TERMO DE ADESÃO | 12.070.635/0001-44 | CP CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 022/2016 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | 836241.67 | 2019-05-05 | 836241.67 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Xexéu | Prefeitura Municipal | TOMADA DE PREÇO 003/2016 PROCESSO 010/2016 | CONTRATAÇÃO DE UMAEMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS | FEM 2015 TERMO DE ADESÃO | 12.070.635/0001-44 | CP CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 022/2016 | 2016-05-20 | 2016-12-31 | 836241.67 | 2019-12-16 | 836241.67 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Paulista | Prefeitura municipal | TP005/2018 | Serviços de pavimentação em paralelepípedo nos Bairros do Nobre e Maranguape II, no Município do PAULISTA/PE. | Governo do Estado de PE - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE PE | 02.951.249/0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | 089/2018 | 2019-01-14 | 2019-05-14 | 788666.92 | 2020-05-13 | 831468.37 | 10379.22 | 10379.22 | 332456.41 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 60.02% | 1.248% | Paralisada | X
Goiana | Prefeitura municipal | Concorrência nº 001/2017 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE GOIANA, LOTE 2, DISTRITOS | FNDE | 07977116/0001-24 | Emanuelle Construções Ltda - Me |  | 2018-04-24 | 2018-09-21 | 830832.38 | 2018-09-21 | 830832.38 | 289142.34 | 780596.68 | 780596.68 | EM PROCESSO DE AUDITORIA INTERNA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 6.046% | 93.95% | Paralisada | X
Goiana | Prefeitura municipal | Concorrência nº 001/2017 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE GOIANA, LOTE 2, DISTRITOS | FNDE | 07977116/0001-24 | Emanuelle Construções Ltda - Me |  | 2018-04-24 | 2018-09-21 | 830832.38 | 2018-09-21 | 830832.38 | 289142.34 | 780596.68 | 780596.68 | EM PROCESSO DE AUDITORIA INTERNA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 6.046% | 93.95% | Paralisada | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 040/2019 | REQUALIFICAÇÃO DA RUA SÃO SEBASTIÃO | FINISA | 07.545,464/0001-22 | J.D. LIRA ENGENHARIA LTDA - EPP | 118/2019 | 2020-01-03 | 2020-07-01 | 818889.61 | 2021-01-29 | 818889.61 | 662527.84 | 662527.84 | 662527.84 | PARALISADA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AJUSTES NA OBRA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 19.09% | 80.91% | Paralisada | X
AMARAJI | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 01/2014 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE RECANDO DOS PASSAROS E JOÃO PAULO II | FUNDO A FUNDO MINISTÉRIO DA SAUDE | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | 03/2014 | 2014-03-14 | 2014-09-10 | 813363.36 | 2014-09-10 | 813363.36 | 214896.12 |  | 626268.54 | EM EXECUÇÃO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Surubim | Prefeitura municipal | RDC 001/2020 PROC. ADM. 070/2020 | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS TIPO 01) NO BAIRRO SANTO ANTONIO, MUNICIPIO DE SURUBIM/PE |  | 32.406.653/0001-61 | METTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | 060/2020 | 2020-08-17 | 2021-01-14 | 810990 | 2021-01-14 | 810990 | 74806.55 | 74806.55 | 74806.55 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 90.78% | 9.224% | Em execução |  | X
Águas Belas | Prefeitura municipal | PR-040/2017 | Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Pavimentação em Paralelepípedo Granítico em Ruas da Cidade do Municipio. |  | 21.627.038/0001-69 | MENEZES LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E CIA LTDA | 065/2017 | 2017-06-20 | 2018-03-17 | 805582.42 | 2018-03-17 | 805582.42 |  |  |  | PARADA AGUARDANDO A APROVAÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO DA CAIXA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Paralisada | X
Caruaru | Prefeitura municipal | TP 003/2020 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO JOÃO MOTA | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 26.725.233/0001-45 | B & Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 020/2020 | 2020-06-25 | 2021-02-20 | 801202.36 | 2021-02-20 | 801202.36 | 0 | 0 | 0 | CONTRATO RESCINDIDO (21/08/2020) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Paralisada | X
Terra Nova | Prefeitura municipal | TP 002/2020 | Execução de obra e serviços de engenharia relativos a pavimentação em paralelepípedo granito no Distrio do Guarani e na sede do municipio de Terra Nova-PE. |  | 22.328.425/0001-67 | LEAANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI-EPP | 039/2020 | 2020-10-09 | 2021-01-07 | 400437.21 | 2021-07-06 | 800874.42 | 105272.41 | 105272.41 | 105272.41 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 86.86% | 13.14% | Em execução |  | X
Timbaúba | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS 002/2018 PROCESSO 021/2018 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA - LOTE I - (RUAS 15, 20 E 22) TODAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO OZANAN, TIMBAÚBA/PE | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 11.211.110/0001-19 | M S LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 105/2018 | 2018-06-28 | 2018-09-26 | 796038.21 | 2019-09-21 | 796038.21 | 77344.96 | 77344.96 | 77344.96 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 90.28% | 9.716% | Em execução |  | X
Surubim | Prefeitura municipal | T.P. N° 003/2014 PROC. LIC. N° 061/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICIPIO DE SURUBIM | MINISTÉRIO DO TURISMO | 06.204.246/0001-61 | ECAM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 040/2014 | 2014-05-20 | 2015-01-15 | 658999.16 | 2021-08-11 | 793724.24 | 37536.61 | 22653.94 | 583542.11 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 26.48% | 2.854% | Em execução |  | X
BREJO DA MADRE DE DEUS | PREFEITURA MUNICIPAL | CONC 009/2015 | SERVS. DE REQUALIFICA€ÇO DO PµTIO DE EVENTOS NA SEDE D/MUNICÖPIO. |  | 11539332/0001-65 | CONSTRUTORA ALTO DO MOURA LTDA. |  | 2016-01-15 | 2016-06-13 | 789914.46 | 2016-06-13 | 789914.46 |  |  | 82537.74 | Sem Informação | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Parnamirim | Prefeitura municipal | 059/2018 | CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS |  | 23.588.619/0001-64 | CONSTRUTORA SERRA NEGRA EIRELI | 059/2018 | 2018-07-10 | 2019-07-05 | 789874.56 | 2019-07-05 | 789874.56 | 343024.2 |  | 343024.2 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 56.57% | 0% | Em execução |  | X
PEDRA | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESS0 N. 024/2012 TOMADA 005/2012 | Execução de Ação do Sistema de Abastecimento Dágua no Distrito do Alegre Pedra – PE. | FUNASA | 075245470001-35 | V & A Construtora Ltda | S/N | 2012-06-19 | 2012-12-16 | 789442.14 | 2012-12-16 | 789442.14 |  |  | 299840.07 | PARALISADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
Bonito | Prefeitura municipal |  | VALOR SUBEMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 8° BM, DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REACIONADOS À CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PADRAO PRO-INFÂNCIA TIPO “C”, NO ÚNICO NÚCLEO COLONIAL RIO BONITO- COLÔNIA, N/MUNICÍPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO PAC 202.983/2012, CONFORME 5° TERMO ADITIVO/PRAZO, À TOMADA DE PREÇOS N°000008/17, CONTRATO N°0146/17. |  | 21.591.562/0001-27 | A.D.S- CONSTRUTORA LTDA-ME | 0146/17 | 2013-06-28 | 2014-02-23 | 786237.17 | 2014-02-23 | 786237.17 | 14825.13 |  | 14825.13 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 98.11% | 0% | Em execução |  | X
Bonito | Prefeitura municipal |  | VALOR SUBEMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 9° BM, DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REACIONADOS À CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PADRAO PRO-INFÂNCIA TIPO “C”, NO ÚNICO NÚCLEO COLONIAL RIO BONITO- COLÔNIA, N/MUNICÍPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO PAC 202.983/2012, CONFORME 9° BM AO 5° TERMO ADITIVO/PRAZO, À TOMADA DE PREÇOS N°000008/17, CONTRATO N°0146/17. |  | 21.591.562/0001-27 | A.D.S- CONSTRUTORA LTDA-ME | 0146/17 | 2013-06-28 | 2014-02-23 | 786237.17 | 2014-02-23 | 786237.17 | 48733.35 |  | 48733.35 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 93.8% | 0% | Em execução |  | X
Calçado | Prefeitura municipal | TP 007/2018 PL 002/2018 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos no Prolongamento da Rua Bernardino Alves, Rua Antônio Izidório, Travessa Antônio Izidório, Rua Manoel Domingos, Rua Hilda Alexandre, Rua João Alexandre da Silva e Rua do Campo | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal/ FEM | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 007/2018 | 2018-06-18 | 2019-02-13 | 785834.24 | 2019-02-13 | 785834.24 |  |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Bom Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Reconstrução da Escola Municipal Desembargador Francisco Austeriano de Castro, no Povoado de Freitas | - | 17.156.048/0001-96 | J. PONCIANO DE SANTANA NETO - EIRELLI - EPP | 065/2013 | 2013-12-17 | 2014-10-13 | 742121.11 | 2014-10-13 | 778498.86 |  |  | 617329.47 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Timbaúba | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS 006/2020 PROCESSO 050/2020 | PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA/PE. | GOVERNO DO ESTADO | 26.769.119/0001-17 | JOSÉ ALYSSON DA SILVA EIRELLI EPP | 054/2020 | 2020-07-14 | 2021-01-10 | 776581.79 | 2021-01-10 | 776581.79 | 81900 | 81900 | 81900 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 89.45% | 10.55% | Em execução |  | X
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL EM RUROPOLIS - IPOJUCA - PE. |  | 07.408.234/0001-11 | L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 293/2014 | 2014-10-17 | 2015-07-08 | 689864.28 | 2015-07-08 | 773137.71 |  |  | 767228.63 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 017/2019 | MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DE CARUARU/PE. LOTE 01 |  | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA | 033/2020 | 2020-08-27 | 2021-08-22 | 772744.69 | 2021-08-22 | 772744.69 | 43361.36 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Em execução |  | X
Toritama | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de empresa de Engenharia para execução dos serviços em diversas ruas e em diversos bairros da cidade de Toritama, com material e mão-de-obra da empreiteira. |  | 04.451.521/0001-16 | Ogel - Obras Gerais Ltda - EPP | 021/2014 | 2014-04-16 | 2014-08-14 | 772248.16 | 2014-08-14 | 772248.16 |  |  | 850808.41 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Mobilidade urbana - vias urbanas |  |  |  |  | X
Calçado | Prefeitura municipal | TP 001/2017 PL 005/2017 | Construção de 02 (dois) Edificios em alvenaria para instalação de Unidade Basica de Saude, Projeto Padronizado Padrão 1 Ministerio da Saude. | Ministério da Saúde/ FMS | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 005/2017 | 2017-10-26 | 2018-04-24 | 769807.08 | 2018-10-21 | 769807.08 | 94319.16 |  |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Nada declarado |  | X
Bodocó | Prefeitura municipal | TP Nº 001/2019 | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DO LEITE DE BODOCÓ | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO | 25.205.145/0001-50 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELI -EPP | 006/2019 | 2019-02-13 | 2019-08-12 | 765522.99 | 2021-02-02 | 765522.99 | 110819.76 | 0 | 110819.76 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 85.52% | 0% | Em execução |  | X
Jurema | Prefeitura municipal | TP 001/2017 | SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA NO SÍTIO SALOBRO | FNDE | 13.253.382/0001-04 | JVS CONSTRUTORA LTDA | 016/2017 | 2017-03-04 | 2017-11-29 | 762651.77 | 2020-02-17 | 762651.77 | 613374.08 | 0 | 613374.08 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 19.57% | 0% | Em execução |  | X
Floresta | Prefeitura municipal | TP 003/2014 | Revitalização das Praças Dep. Audomar Ferraz, Cel. Fausto Ferraz, Antônio Ferraz Boiadeiro e Av. Dep. Antônio Cavalcante Novaes - FEM II | FEM II | 10.698.641/0001-15 | GILDETE CORDEIRO DA SILVA | 001/2015 | 2015-01-15 | 2015-07-14 | 378310.34 | 2018-08-27 | 756620.68 | 0 | 0 |  | CONCLUIDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 100% | 0% | Concluída |  | X
Belo Jardim | Prefeitura municipal | CONTR. REPASSE Nº 803934/2014 PL - 028/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 10644.806/0001-76 | ECO CONSTRUTORA E INCORPORADA LTDA | 084/2016 | 2016-06-29 | 2016-11-26 | 756253.34 | 2017-09-22 | 756253.34 | 228145.59 |  | 228145.59 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 69.83% | 0% | Paralisada | X
Belo Jardim | Prefeitura municipal | CONTR. REPASSE Nº 101760464/2014 PL 028/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME | 083/2016 | 2016-06-29 | 2016-11-26 | 744437.95 | 2016-11-26 | 744437.95 | 277680.99 | 92862.59 | 450314.47 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 39.51% | 12.47% | Em execução |  | X
Passira | Prefeitura municipal | Pregão Eletronico 028/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE | FEM - GOVERNO DO ESTADO | 11.211.110/0001-19 | MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI | 028/2020 | 2020-08-13 | 2021-01-10 | 355500 | 2021-01-10 | 744152.96 | 108361.82 | 108361.82 | 108361.82 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 85.44% | 14.56% | Em execução |  | X
Araripina | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO 04/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA DA LIBERDADE, CENTRO , NO MUNICIPIO DE ARARIPINA-PE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10.528.956/0001-14 | JOSE DE MACEDO COELHO CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | 045/2018 | 2018-07-17 | 2018-12-14 | 742064.69 | 2020-03-08 | 742064.69 | 185339.64 | 136169.64 | 185339.64 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 75.02% | 18.35% | Paralisada | X
Camaragibe | Prefeitura municipal | TP 09/2014 | Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de construção de uma quadra Poliesportiva coberta com vestiários no terreno da Escola Municípal Santa Teresa, para utilização dos alunos da Escola Municípal Santa Tereza, Timbi Camaragibe-PE. | x | 09.508.071/0001-74 | LCR CONSTRUTORA LTDA ME | 057/2015 | 2015-06-16 | 2016-03-22 | 739646.98 | 2017-04-05 | 739646.98 | 338586.24 | 0 | 338586.24 | Paralisada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 54.22% | 0% | Paralisada | X
Bezerros | Prefeitura municipal | Processo nº 037/2016 TP 005/2016 | Reforma das Praças Santo Antônio e Nelson Borba |  | 20.316.425/0001-11 | CONSERV EIRELI ME | 086/16 | 2016-10-17 | 2017-02-14 | 540275.23 | 2017-03-06 | 731537.28 | 731537.28 | 50976.76 | 553405.13 | OBRA CONCLUÍDA (Aguardando conclusão de pagamentos). | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 24.35% | 6.968% | Concluída |  | X
Santa Maria da Boa Vista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONST. DE 10 QUADRAS POLIESPORTIVAS NA SEDE E NO INTERIOR MUNICÍPIO | MINISTÉRIO DOS ESPORTES | 13.637.564/0001-81 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES LTDA – EPP | 119/2013 | 2013-08-07 | 2014-12-30 | 730840.77 | 2014-12-30 | 730840.77 |  |  | 494607.93 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
São Caetano | Prefeitura municipal | Proc. 017/15 TP. 003/15 | Contratação de serviços para construção do Centro Cultural , nesta cidade. | MTURISMO | 14.417.792/0001-09 | SS-Serviços, Locações e construções Ltda-EPP | 014/2015 | 2015-05-26 | 2015-11-22 | 730745.85 | 2015-11-22 | 730745.85 | 11106.93 |  | 11106.93 | Cancelada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 98.48% | 0% | Paralisada | X
Taquaritinga do Norte | Prefeitura municipal | PL n° 012/2018 TP n° 003/2018 | Recapeamento Asfáltico I nas ruas: Francisco Valdevino Silva, Pedro Pereira da Silva, Getúlio Vargas, Inácio Amaro dos Santos, Cícero Antônio da Silva, José Tavares (trecho II), Etelvina Vieira da Silva e Avenida Balbino Pereira, em Pão de Açúcar, referente ao Boletim de Medição 01 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar LTDA | 082/2018 | 2018-04-18 | 2018-07-17 | 729538.3 | 2018-07-17 | 729538.3 | 47850.29 | 47850.29 | 47850.29 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 93.44% | 6.559% | Em execução |  | X
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2014 | Serviços do campo de futebol no Parque Euclides Dourado, localizado na Av. Júlio Brasileiro, neste município. | FEM II | 03.265.219/0001-00 | JCR Construtora | 053/2014 | 22/08/2014 | 2014-12-20 | 582000 | 2014-12-20 | 728411.54 | 399912.5 |  | 399912.5 | Rescindido | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Betânea | Prefeitura municipal | DISPENSA | Contratação de empresa para execução de serviço de construção de 02 pontos de espera na Vila São Caetano e na Sede deste município. | Recurso | 24.415.447/0001-90 | MIVAQ CONSTRUCOES EIRELI EPP | 032/2019 | 2019-08-08 | 2020-01-05 | 27149.36 | 2020-07-03 | 726641.33 | 15584.36 | 14261.39 | 14261.39 | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 98.04% | 1.963% | Concluída |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | TP002/2019 | Construção de 01 UBS - Unidade básica de Saúde localizada no loteamento Xique-xique. | * | 10.324.550/001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP | 083/2019 | 2019-10-16 | 2020-10-10 | 725382.97 | 2020-10-10 | 725382.97 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Em execução |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | TP Nº 014/2018 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS BEBEDOURO, LOCALIZADA NO PROJETO BEBEDOURO. | Ministério da Saúde | 05.391.310/0001-06 | GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 155/2018 | 2018-06-13 | 2018-11-10 | 321087.58 | 2020-01-04 | 722144.71 | 270316.15 |  |  | DISTRATO AMIGÁVEL 13/08/2020. PUBLICADO EM 25/08/2020. | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Distratada |  | X
Agrestina | Prefeitura municipal | TP 005/2015 | Recapeamento Asfáltico em diversos logradouros | Mcidades | 07.308.813/0001-92 | GL Empreendimentos Ltda |  | 2016-04-08 | 2017-04-02 | 721681.49 | 2017-04-02 | 721681.49 | 363343.07 | 0 | 363343.07 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 49.65% | 0% | Em execução |  | X
São Lourenço da Mata | Prefeitura municipal | TP 005/2018 | Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia a serem realizados no centro social urbano, situado á rua Dr. Luiz Correia de Araújo Centro, no município de Sõ Lourenço da Mata. |  | 02.24.282/0001-64 | STATICA SERVIÇOS E COSNTRUÇÕES LTDA EPP | 181/2018 | 2018-07-11 | 2019-03-08 | 717517.8 | 2019-03-08 | 717517.8 |  |  |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Nada declarado |  | X
Taquaritinga do Norte | Prefeitura municipal | PL n° 013/2018 TP n° 004/2018 | Recapeamento Asfáltico nas ruas: General Rondon, Juvina Madalena, Presidente Castelo Branco, Presidente Médici, Duque de Caxias, Padre José Aragão, Boa Vista, João Batista, João José da Silva, José Tavares, São Miguel e Av. José Juventino, em Pão de Açúcar, referente ao Boletim de Medição 01 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar LTDA | 083/2018 | 2019-02-15 | 2019-05-16 | 716058.37 | 2019-05-16 | 716058.37 | 30138.5 | 30138.5 | 30138.5 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 95.79% | 4.209% | Em execução |  | X
São Lourenço da Mata | Prefeitura municipal | TP 008/2018 | Requalificação da praça de esportes e da cultura pec modelo 700MP. |  | 02.320.452/0001-86 | DINIZ CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 164/2018 | 2018-07-20 | 2019-01-16 | 715978.24 | 2019-01-16 | 715978.24 |  |  |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 100% | 0% | Nada declarado |  | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 018/2014 | Prestação de serviço de engenharia civil relativos à Drenagem de águas pluviais nas ruas: 11,12,13,14,15, Avenida principal do bairro Vila Eulália, Rua 01,03 e Avenida 02 do bairro Rio Claro, no municipio de Petrolina | _ | 10.897.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 242/2014 | 2014-09-26 | 2015-01-24 | 715481.58 | 2015-01-24 | 715481.58 | 500171.63 |  |  | Concluida. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Rede de Drenagem de águas pluviais |  |  |  |  | X
Jucati | Prefeitura municipal | TP 01/2018 | CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE JUCATI- PE. | MIN. DO TURISMO / CAIXA | 170/2018 | 28/06/2018 | 07 MESES |  | 0 | 713463.38 | 1901-12-20 | 713463.38 | 131961.04 |  | 131961.04 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 81.5% | 0% | Em execução |  | X
Buíque | Prefeitura municipal | Concorrencia 008/2017 | Contratação de empresa de engenharia para construção dos serviços remanescentes da quadra poliesportiva coberta na Escola Antonio de Barros Sampaio, Vila Catimbau- Buíque-PE. | _ | 03.345.210/0001-00 | Mandacaru Construções de Edificios LTDA-EPP | 184/2017 | 2017-11-10 | 2018-05-10 | 340413.2 | 2020-11-03 | 711839.97 | 26186.03 | 26186.03 | 190075.7 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 73.3% | 3.679% | Em execução |  | X
Barra de Guabiraba | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS N° 003/2017 PROCESSO 009/2014 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ | FEM 2014 | 09.249.063/0001-50 | ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 058/2017 | 2017-01-10 | 2017-05-10 | 316838.46 | 2019-04-30 | 707939.37 | 184947.95 | 0 | 184947.95 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 73.88% | 0% | Em execução |  | X
Vitoria de Santo Antão | Prefeitura Municipal | P.L: 017/2016 T.P: 003/2016 | Pavimentação em Pedras Graniticas no Loteamento Vale Verde no Municipio da Vitória de Santo Antão |  | 02.934.357/001-72 | Spala Nordeste Ltda | 037/2016 | 2016-04-13 | 2017-04-08 | 565999.97 | 2017-04-08 | 706760.68 | 420643.74 |  | 420643.74 | FALTA PAGAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 40.48% | 0% | Em execução |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | TP Nº 016/2018 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DRA. SINHÁ, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA, PORTE I. | Ministério da Saúde | 20.296.627/0001-49 | BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 318/2018 | 2019-07-03 | 2019-12-30 | 319407.32 | 2020-12-24 | 701453.49 | 164174.76 |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Em execução |  | X
São João | Prefeitura municipal | TP 001/2019 (TOMADA DE PREÇO DE NÚMERO 1 OCORRIDA EM 2019) | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA AUGUSTO PEIXOTO NESTE MUNICÍPIO |  | 05.545.366/001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP | 019/2019 |  | 0 | 700832.46 | 0 | 700832.46 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 006/2016 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO RESCRITAS NO LOTE II (RUA CÍCERO FERREIRA DE LIMA, RUA JOSÉ F TORRES GALINDO, RUA SALVINA ALVES DA SILVA GOMES) | MIN. DAS CIDADES / CAIXA / PROCESSO Nº 2692.1022522-91/2014 | 09.474.810/0001-54 | JB CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA | 012/2016 | 2016-08-08 | 2017-02-04 | 331709.87 | 2019-10-27 | 696155.32 | 346597.74 | 12203.9 | 346597.74 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 50.21% | 1.753% | Concluída |  | X
Frei Miguelinho | Prefeitura municipal | TP 002/2015 | Contrução de uma quadra poliesportiva no Povoado de Placas | Ministério da Educação/FNDE | 03.226.372.0001-29 | VL Tecnológica Limitada | S/N | 2015-08-06 | 2016-05-02 | 690212.11 | 2016-05-02 | 690212.11 | 99464.57 | 99464.57 | 501722.72 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 27.31% | 14.41% | Em execução |  | X
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrencia 07/2016 | Contratação de empresa de engenharia para Construção de Quadra poliesportiva coberta com vestiario - Colegio Municipal do Paudalho | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 07.432.457/0001-14 | Esfera Construções Ltda | 054/2016 | 2016-07-01 | 0 | 688698.55 |  | 688698.55 | 93804.35 |  | 93804.35 | Paralizada | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Quadras em Unidades de Ensino |  |  |  |  | X
Toritama | Prefeitura municipal | Tomada de preço Nº 003/2017 | Construção de uma quadra poliesportiva coberta, com vestiário, modelo padrão no Ministério de Educação/FNDE. | FNDE | 01.666.477/0001-73 | J V SILVA ENGENHARIA LTDA EPP | 164/2017 | 2017-11-29 | 2018-11-24 | 647099.43 | 2020-11-13 | 687710.96 | 18019.38 | 18019.38 | 542467.24 | Paralisada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 21.12% | 2.62% | Paralisada | X
Saloá | Prefeitura municipal | Tomada de preços nº 01/2019 | Espaço Educativo Urbano II - 06 salas de aula COHAB | FNDE/PAR | 05.654.826/0001-98 | Ágil Empreendimentos e Serviços EIRELI-EPP |  | 2019-09-05 | 2020-09-05 | 687302.93 | 2020-09-05 | 687302.93 |  |  |  | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
São Vicente Ferrer | Prefeitura municipal | TP nº 05/2018 | Contratação de Empresa de engenharia para execução de serviços de pavimentação, drenagem e sinalização em diversas ruas do município de São Vicente Ferrer - PE |  | 03.420.484/0001-16 | Construtora Marferrei LTDA | 32/2018 | 2019-11-09 | 2020-05-07 | 680397.89 | 2021-05-02 | 687171.23 | 95889.56 | 95889.56 | 95889.56 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 86.05% | 13.95% | Em execução |  | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços 012/2012 | Prestação de serviços de engenharia relativos à implantação do Pátio da Feira do bairro José e Maria no município de Petrolina-PE. |  | 12.790.499/0001-67 | CONSTEMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 233/2012 | 2012-09-18 | 2013-01-16 | 681949.72 | 2013-01-16 | 681949.72 |  |  |  |  | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 018/2014 | Execução de serviços de engenharia civil relativos à drenagem de águas pluviais nas ruas: 11, 12, 13, 14, 15 e Avenida Principal do bairro Vila Eulália. | - | 10.897.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 242/2014 | 2014-09-30 | 2015-01-28 | 394894.23 | 2015-01-28 | 681768.81 | 283541.36 |  |  | Concluída. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Rede de Drenagem de águas pluviais |  |  |  |  | X
Itapissuma | Prefeitura municipal | TP 001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS PAULO HENRIQUE DA SILVA (E0 A E11+4,50), BAIANÓPOLIS, TRECHO DA CARLA ANTÔNIA E AVENIDA NOVA ITAPISSUMA, NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA | Superintendência de Desenvimento do Nordeste - SUDENE | 04.649.283/0001-58 | CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA - ME | 330/2020 | 2020-09-04 | 2021-01-02 | 677460.63 | 2021-01-02 | 677460.63 | 55292.51 |  |  | EM EXECUÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
CORRENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 007/09 | Construção de 202 (duzentos e duas) Privadas Higiênicas no Município. | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 02.320.253/0001-78 | O & M Empreendimentos Ltda. | 067/09 | 2009-11-17 | 2010-07-15 | 677200.84 | 2010-07-15 | 677200.84 | 320748.44 |  | 320748.44 | Paralizada | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saneamento |  |  |  |  | X
AMARAJI | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA N°02/2012 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO | FNDE / PRÓ-INFÂNCIA | 14.960.050/0001-25 | L2 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE METALURGIA, E PINTURA LTDA - EPP | S/N | 2012-08-31 | 2013-05-31 | 676778.83 | 2013-05-31 | 676778.83 | 267659.54 |  | 267659.54 | RECISÃO E LICITADA O SALDO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Calumbi | Prefeitura municipal | TP-002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CALUMBI. | CAIXA | 20.316.425/0001-11 | CONSERV EIRELI-ME |  |  | 0 | 675195.65 | 0 | 675195.65 | 465437.01 |  | 465437.01 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 31.07% | 0% | Em execução |  | X
Lagoa Grande | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS Nº 003-2016 | CONCLUSÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II, COM 6 SALAS (PADRÃO FNDE) | FNDE | 23.561.659/0001-12 |  | 030-2016 | 2016-07-01 | 2017-01-27 | 593886.04 | 2020-07-10 | 675136.28 | 138030.33 | 76663.12 | 566381.63 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 16.11% | 11.36% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 009/2019 | EXECUÇÃO DE COBERTAS DA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LEOCÁDIO PORTO - LOTE I | FINISA | 22.532.706/0001-37 | AVML CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI | 051/2019 | 2019-07-08 | 2019-09-06 | 316389.1 | 2020-03-04 | 674426.04 | 332409.65 | 15690.24 | 332409.65 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 50.71% | 2.326% | Concluída |  | X
Itapissuma | Prefeitura municipal | TP006/2014 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS: RUA I-BOTAFOGO (TRECHO), RUA S-BOTAFOGO, RUA P-BOTAFOGO, RUA G-BOTAFOGO (TRECHO) E RUA SÃO MIGUEL ARCANJO- LOTEAMENTO CIDADE INDUSTRIAL - CENTRO ITAPISSUMA-PE - LOTE 02 | 673829.59 | 02.072.733/0001-64 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA. | 011/2014 | 2014-09-15 | 2015-03-14 | 673829.59 | 2021-02-10 | 673829.59 | 548050.13 |  | 548050.13 | EM EXECUÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 18.67% | 0% | Em execução |  | X
Jurema | Prefeitura municipal | TP 001/2017 | SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA NO SÍTIO SAUDADES | FNDE | 13.253.382/0001-04 | JVS CONSTRUTORA LTDA | 016/2017 | 2017-03-04 | 2017-11-29 | 669867.24 | 2020-02-17 | 669867.24 | 318957.53 | 0 | 318957.53 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 52.38% | 0% | Em execução |  | X
Timbaúba | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS 002/2018 PROCESSO 021/2018 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA - LOTE II - (RUAS 23, 24, 26, 26 E 28), TODAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO OZANAN, TIMBAÚBA/PE | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 11.211.110/0001-19 | M S LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 105/2019 | 2018-06-28 | 2018-10-26 | 667124.71 | 2020-02-18 | 667124.71 | 99750.58 | 99750.58 | 99750.58 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 85.05% | 14.95% | Em execução |  | X
Ouricuri | Prefeitura municipal | TP 010/2017 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | RECURSO PROPRIO | 18.29.511/0001-98 | WM CONSTRUÇÕES E INCORPOAÇÕES LTDA EPP | 89 | 2017-08-25 | 2017-11-23 | 665863.85 | 2017-11-23 | 665863.85 | 347985.52 | 0 |  | Em Execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 100% | 0% | Em execução |  | X
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de Empresa especializada para Execução de Serviços de Reforma do Núcleo de Mobilização Regional de Jaboatão Centro - Regional 01, no Município do Jaboatão dos Guararapes |  | 03.561.128/0001-12 | Directa Engenharia & Projetos Ltda | 045/2011 - SEO | 2012-02-06 | 2012-05-06 | 453464.03 | 2012-05-06 | 660464.91 |  |  | 372756.05 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Ibirajuba | Prefeitura municipal | TP 006/2019 | REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL DA LAGOA - ETAPA 01 | M. Cidades | 24.361.671/0001-46 | VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELLI | 021/2019 | 2019-12-19 | 2021-05-08 | 659773.32 | 2021-05-08 | 659773.32 | 41884.53 | 94699.8 | 94699.8 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 85.65% | 14.35% | Em execução |  | X
Araçoiaba | Prefeitura municipal | TP 003/2018 | Contratação de empresa de engenharia para execução serviços de recapeamento betuminoso e quente (CBUQ) em diversas ruas do município de Araçoiaba/PE, conforme convenio Contrato Repasse n° 37807/2016, operação nº 1.035.350-80/2016/MCIDADES/CAIXA. |  | 21.638.932/0001-34 | Luiza dos S. Prazinho - ME | 027/2017 | 2018-05-21 | 2019-05-16 | 658587.38 | 2019-05-16 | 658587.38 |  |  |  | DISTRATO AMIGAVEL (PROCESSO CANCELADO) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Distratada |  | X
São Bento do Una | Prefeitura municipal | CP 002/2018 (PROC.052/2018) | Serviço de engenharia para Reforma da Praça General João Siqueira, centro, neste município, LOTE III | Ministerio das Cidades (MCID/CAIXA) | 19.314.966/0001-21 | M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA | 268/2018 | 2018-04-12 | 2018-08-10 | 652867.69 | 2019-12-03 | 652867.69 | 0 | 0 | 0 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Inacabada | X
Tacaratu | Prefeitura municipal | Tomada de Preços / 001/2019 | Construção da quadra coberta com vestíario modelo 2 - Opção 220V com sapatas, projeto padrão FNDE, na escola Vereador Claudionor Rodrigues Major | MEC/FNDE | 19.192.108/0001-51 | Arkon Engenharia de Serviços Ltda ME | 001/2019 FME | 2019-04-25 | 2019-10-22 | 631555.46 | 2019-10-22 | 648135.67 | 219702.17 | 0 | 96106.96 | Paralisada, aguardando liberação de recursos do FNDE ( A empresa comunicou distrato) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 85.17% | 0% | Paralisada | X
Vicência | Prefeitura municipal | TP 02/2018 | Serviços de Requalificação da Praça da Rodoviária e Reforma da passarela neste município. | Ministério das Cidades/ CEF | 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI-EPP | 47/2018 | 2018-05-10 | 2019-05-10 | 646044.51 | 2020-05-09 | 646044.51 | 162308.76 | 81154.38 | 162308.76 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 74.88% | 12.56% | Em execução |  | X
Escada | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO Nº 07/2014 | PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE 10 RUAS | FEM | 04023278/0001-35 | MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATO Nº SN/2014 | 2014-01-09 | 2014-05-09 | 645620.57 | 2014-05-09 | 645620.57 | 529080.55 |  | 529080.55 | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 18.05% | 0% | Concluída |  | X
BREJO DA MADRE DE DEUS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/16 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONCLUSÃO E REPAROS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. |  | 17653616/0001-64 18129658/0001-63 | JCM CONSTRUÇÃO LTDA-ME ARRAIAL CONSTR. DE EDIFÍCIOS LTDA-ME |  | 2016-05-31 | 2016-09-28 | 642916.13 | 2016-09-28 | 642916.13 |  |  | 223218.56 |  | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Itambé | Prefeitura municipal | Tomada de Preço 002/2018 | PAVIMENTAÇÃO E GUIAS (MEIO-FIO) EM PARALELO GRANÍTICO NAS SEGUINTES RUAS: RUA PROJETADA l, PROJETADA 13, RUA ÉLIDA L. DA SILVA, RUA ITAMAR MONTENEGRO E RUA JOSÉ FERREIRA (LOCALIZADAS NO DISTRITO DE IBIRANGA) E RUA ITAMBÉ, RUA TIMBAUBA E RUA CARPINA (LOCALIZADAS NO DISTRITO DE QUEBEC) | Fundo Estadual de apoio ao desenvolvimento Municipa (FEM 14) - Termo de adesão 083/2014 | 20.520.477/0001-05 | Construtora Sentra Eireli - EPP | 021/2018 | 2018-11-09 | 2019-03-09 | 639810.12 | 2019-09-05 | 639810.12 | 84193.05 | 142652.51 | 592136.62 | Paralisada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 7.451% | 22.3% | Paralisada | X
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 006/2011 | Construção de Creche TIPO C | FNDE | 04.628.047/0001-55 | Construtora Valério | 085/2011 | 05/01/2012 | 2012-07-03 | 618324.7 | 2012-07-03 | 637588.09 | 0 | 0 | 522654.23 | INACABADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Santa Cruz da Baixa Verde | Prefeitura municipal | TP 004/2018 | QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JULIO BALBINO | FNDE | 03.792.129/0001-78 | EWG - SERVIÇOS LTDA - EPP | 030/2018 | 2018-07-31 | 2019-01-27 | 610887.78 | 2019-01-27 | 637566.38 | 116315.85 |  | 116315.85 | EM EXECUÇÃO - REFORMULAÇÃO DE PROJETO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 81.76% | 0% | Em execução |  | X
Saloá | Prefeitura municipal | Tomada de preços 02/2019 | Contratação de empresa de engenharia para realização de recapemento asfaltico em ruas e avenidas desta cidade de Saloá/PE. | CAIXA | 05.545.366/0001-60 | Cpm Construtora LTDA- -EPP |  | 2019-05-11 | 2020-05-11 | 636027.43 | 2020-05-11 | 636027.43 |  |  |  | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 004/2018 | MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARUARU. LOTE 04 |  | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LTDA | 028/2018 | 2020-08-27 | 2021-08-22 | 634691.7 | 2021-08-22 | 634691.7 | 75134.04 | 1343.7 | 1343.7 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 99.79% | 0.2117% | Em execução |  | X
Agrestina | Prefeitura municipal | TP 013/2016 | Reforma e ampliação do mercado publico | M. Turismo | 24.953.389/0001-58 | Esas Construtora Eireli EPP |  | 2016-11-03 | 2017-06-30 | 631464.17 | 2017-06-30 | 631464.17 | 116994.52 | 89658.87 | 116994.52 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 81.47% | 14.2% | Em execução |  | X
BUÍQUE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-006/2010 | Contratação de empresa para construção de melhorias habitacionais para controle de chagas padrão FUNASA catonho e Amaro | Ministério da saúde Fundação Nacional de Saúde | 05.468.317/0001-70 | A&S Construtora Albuquerque & Souza LTDA | S/N° | 2010-10-20 | 2011-04-18 | 627749.89 | 2011-04-18 | 627749.89 | 432846.66 |  | 432846.66 | Esta aguardando parecer juridico para que seja devolvido o recurso devido a esta obra. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Habitação |  |  |  |  | X
Ipojuca | Prefeitura municipal | TP 008/2019 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ENGENHO BOA CICA, NO MUNICÍPIO DO IPOJUCA. |  | 35.684.968/0001-69 | PLANTARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | 072/2020 | 2020-06-17 | 2020-12-14 | 625341.93 | 2020-12-14 | 625341.93 | 0 | 0 | 0,00 | em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 100% | 0% | Em execução |  | X
Santa Maria da Boa Vista | Prefeitura municipal | TP002/2019 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA À FRIO NAS AVENIDAS DR. OSCAR SAMPAIO E PROFESSOR OTACÍLIO BARROS DE ARAÚJO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE | PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE | 32.628.785/0001-38 | BEMENG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA- EPP | 058/2019 | 2019-06-27 | 2019-12-24 | 622741.84 | 2019-12-24 | 622741.84 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
PALMARES | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Públical nº 001/2015 | Construção de Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário anexa à Escola Municipal Fernando Pinto Ribeiro (Lote 3) | Governo Federal (Ministério da Educação) | 22.532.706/0001-37 | AVML EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 05/2016 | 2016-07-26 | 2017-04-22 | 620328.08 | 2017-04-22 | 620328.08 | 30626.03 | 30626.03 | 166420.62 | Paralisada | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Quadras em Unidades de Ensino |  |  |  |  | X
Itacuruba | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção do espaço de Educação Infantil - Proinfância tipo C, padrão FNDE |  | 35.445.519/0001-68 | ADM. LARANJEIRA LTDA | 2011 | 2011-11-01 | 2012-02-29 | 618980.26 | 2012-02-29 | 618980.26 |  |  | 453474.61 | Inacabada | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Correntes | Prefeitura municipal | TP 002/2017 | Contratação de empresa de engenharia para executar obras de pavimentação em paralelepipedo graniticos com recursos do FEM. |  | 09.249.063/0001-50 | Atual Construtora e Serviços Ltda.-ME | 028/2017 | 2017-05-24 | 2017-11-20 | 618021.65 | 2018-05-19 | 618021.65 | 266336.23 | 13042.6 | 266336.23 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 56.91% | 2.11% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 028/2019 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 17.633.457/0001-36 | M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA EPP | 112/2019 | 2020-02-13 | 2021-02-07 | 617044.96 | 2021-02-07 | 617044.96 | 11739.7 | 11739.7 | 11739.7 | PARALIDADA - AGUARDANDO APROVAÇÃO DO NOVO PROJETO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 98.1% | 1.903% | Paralisada | X
Orobó | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO Nº 016/2020 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE EM MATINADAS, RUA DA UMBURANA, DISTRITO DE MATINADAS, S/N , OROBÓ / PE | - | 31.506.109/0001-29 | ÍCONE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI | 039/2020 | 2020-09-19 | 2021-03-18 | 636202.35 | 2021-03-18 | 617043.55 | 0 | 0 | 0 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 100% | 0% | Em execução |  | X
Igarassu | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E TRECHO DA ORLA DO CAIS DE NOVA CRUZ | Ministério do Turismo | 35.532.332/0001-00 | EMPRESA CONSTRUTORA PAULISTA LTDA. | 029 / 2015 | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 616615.39 | 2015-12-05 | 616615.39 | 321954.65 |  |  | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 100% | 0% | Concluída |  | X
CUMARU | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 04/2011 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO, NA ESCOLA JOÃO DUARTE - DISTRITO AMEIXAS - CUMRU -PE | FNDE | 02.951.249/0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA | 181/2012 | 2013-02-18 | 2013-08-17 | 613873.61 | 2013-08-17 | 613873.61 |  |  | 464296.49 | Andamento | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Quadras em Unidades de Ensino |  |  |  |  | X
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução de obras de reforma e ampliaçao do Posto de Saúde da Família(PSF) - Engenho Maranhão, no Município do Ipojuca |  | 11.520.665/0001-42 | CONSTRUTORA SAM LTDA. | 074/2014 | 2014-01-24 | 2014-06-22 | 412774.11 | 2014-06-22 | 613519.66 |  |  | 609969.3 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Custódia | Prefeitura municipal | CP nº 002/14 Proc. Licit. Nº 036/14 | Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de engenharia com fornecimento de material e mão-de-obra em regime de empreitada global para a conclusão dos serviços de construção do prédio da Creche do Bairro Pindoba | FNDE | 14.310.826/0001-61 | Construmar - Construtora Marivan Lada | 045/2014 | 2014-12-11 | 2015-06-09 | 610548.26 | 2016-11-30 | 610548.26 | 596325.86 | 596325.86 | 596325.86 | Paralisada/Ex Gestor representado perante o Ministério Público Federal | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 2.329% | 97.67% | Paralisada | X
JAQUEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 001/2012 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA | CEF/MINISTÉRIO DO TURISMO | 07.468.856/0001-35 | CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | - | NÃO INICIADA | #VALUE! | 610459.54 |  | 610459.54 | 402400.56 |  | 402400.56 | CONCLUIDO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Joaquim Nabuco | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS 018/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO DESTE MUNICIPIO. |  | 08.853.117/0001-20 | CONSTRUTORA CELTA S.S EIRELI - EPP | 151/2020 | 2020-11-03 | 2021-02-01 | 602639.39 | 2021-02-01 | 602639.39 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Bonito | Prefeitura municipal |  | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 1° BM DO ADITIVO, PELA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELACIONADOS À REFORMA COM AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MUNICIPAL JOÃO XXIII, LOCALIZADA NA VILA DE ALTO BONITO, NESTE MUNICÍPIO, C/RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORME CONCORRÊNCIA N°0002/17- LOTE II- CONTRATO N°0009/18, DE ACORDO CO, O 5° TERMO ADITIVO DE VALOR E 4° TERMO/PRAZO. |  | 11.451.812/0001-70 | CLORPAC CONSTRUTORA LTDA-EPP | 0009/18 | 2018-03-27 | 2018-09-23 | 601450.54 | 2018-09-23 | 601450.54 | 35628.73 |  | 35628.73 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 94.08% | 0% | Em execução |  | X
Paranapama | Prefeitura municipal | TP003/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO (25,80X38M), NO POVOADO BREJO VELHO – ZONA RURAL - PARANATAMA | FNDE | 17.447.279/0001-59 | CONSTRUMAR ENGENHARIA LTDA | 051/2015 | 2015-07-28 | 2016-07-22 | 600516.75 | 2016-07-22 | 600516.75 | 147896.76 |  | 147896.76 | EM EXECUÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 75.37% | 0% | Em execução |  | X
Paranapama | Prefeitura municipal | TP005/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE LOTE 1- UNIDADE DE 2COMPOSTAGEM e LOTE 2-PAVIMENTO EM PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA VICENTE FERREIRA (SEDE), DIVERSAS RUAS NO PÁTIO DA FEIRA (POVOADO ALTO DA SERRA) e DIVERSAS RUAS (POVOADO BREJO VELHO). | SEPLAG | 15.088.207/0001-37 | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA-EPP | 036/2014 | 2014-11-28 | 2015-07-26 | 600375.43 | 2015-07-26 | 600375.43 | 100608.24 | 20040.18 | 100608.24 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 83.24% | 3.338% | Paralisada | X
Belém de São Francisco | Prefeitura municipal | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTRATUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO RIACHO PEQUENO NO MUNICIPIO DE BELÉM DE SÃO FRANCISCO |  | 05.005.716/0001-03 | ESQUADRO CONSTRUÇÕES LTDA | 078/2020 | 2020-09-22 | 2021-03-21 | 600321.5 | 2021-09-18 | 600321.5 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Em execução |  | X
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS Nº 01/14 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E LIMPEZA DE CAIXAS COLETORAS E CANETAS, NA CIDADE DE LAJEDO/PE |  | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA | 06/14 | 2014-02-06 | 2015-02-06 | 598166.38 | 2015-02-06 | 598166.38 | 577765.79 |  | 283634.26 | CONCLUIDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares |  |  |  |  | X
João Alfredo | Prefeitura municipal | TP 006/2018 PROC 001/2018 | PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1 - SÍTIO LAGOA FUNDA | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI | S/N | 2018-07-02 | 2019-04-28 | 501669.01 | 2019-12-24 | 593275.06 | 593275.06 | 16194.74 |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 2.73% | Nada declarado |  | X
Camaragibe | Prefeitura municipal | TP 08/2014 | Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de construção de uma quadra Poliesportiva coberta com vestiários no novo redentor para a utilização dos alunos da Escola Municípal São José, Vera Cruz Camaragibe-PE | x | 09.508.071/0001-74 | LCR CONSTRUTORA LTDA ME | 056/2015 | 2015-06-16 | 2016-03-22 | 592694.58 | 2018-12-31 | 592694.58 | 180403.94 | 0 | 180403.94 | Paralisada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 69.56% | 0% | Paralisada | X
Jurema | Prefeitura municipal | TP 003/2018 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | RECURSOS GOVERNO FEDERAL | 26.725.233/0001-45 | SJS CONSTRUTORA LTDA | 019/2018 | 2018-06-25 | 2018-10-23 | 591325.22 | 2019-10-18 | 591325.22 | 78045 | 78045 | 78045 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 86.8% | 13.2% | Em execução |  | X
Tacaratu | Prefeitura municipal | Concorrência / 009/2018 | Ampliação da Unidade Mista Edmir Ferraz Gominho | MSAÚDE/CAIXA | 19.192.108/0001-51 | Arkon Engenharia de Serviços Ltda ME | 005/2018 | 2018-06-12 | 2019-06-07 | 544773.43 | 2020-06-01 | 588467.67 | 309608.55 | 0 | 309608.55 | O contrato foi distratado na data 28/05/2020 e nova Empresa foi contratada para execução dos serviços remanescentes | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 47.39% | 0% | Distratada |  | X
Saloá | Prefeitura municipal | Tomada de preços 05/2020 | Contratação de empresa de engenharia para Requalificação da Praça Agamenon Magalhães nesta cidade de Saloá/PE | Recursos próprios | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | 2020-04-14 | 2020-12-31 | 528559.91 | 2020-12-31 | 583729.06 |  |  |  | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Em execução |  | X
Frei Miguelinho | Prefeitura municipal | TP 003/2014 | Reforma de UBS Valdemar Lima, Lagoa de João Carlos, Patos, Capivara e Sede | Ministério da Saúde | 17.211.017/0001-90 | WC Construtora LTDA | S/N | 2014-04-08 | 2014-10-05 | 553117.21 | 2014-10-05 | 583179.54 | 487300.54 |  | 487300.54 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 16.44% | 0% | Em execução |  | X
Frei Miguelinho | Prefeitura municipal | TP 003/2014 | Reforma de UBS Valdemar Lima, Lagoa de João Carlos, Patos, Capivara e Sede | Ministério da Saúde | 17.211.017/0001-90 | WC Construtora LTDA | S/N | 2014-04-08 | 2014-10-05 | 553117.21 | 2014-10-05 | 583179.54 | 487300.54 |  | 487300.54 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 16.44% | 0% | Em execução |  | X
Frei Miguelinho | Prefeitura municipal | TP 003/2014 | Reforma de UBS Valdemar Lima, Lagoa de João Carlos, Patos, Capivara e Sede | Ministério da Saúde | 17.211.017/0001-90 | WC Construtora LTDA | S/N | 2014-04-08 | 2014-10-05 | 553117.21 | 2014-10-05 | 583179.54 | 487300.54 |  | 487300.54 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 16.44% | 0% | Em execução |  | X
Frei Miguelinho | Prefeitura municipal | TP 003/2014 | Reforma de UBS Valdemar Lima, Lagoa de João Carlos, Patos, Capivara e Sede | Ministério da Saúde | 17.211.017/0001-90 | WC Construtora LTDA | S/N | 2014-04-08 | 2014-10-05 | 553117.21 | 2014-10-05 | 583179.54 | 487300.54 |  | 487300.54 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 16.44% | 0% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 048/2019 | EXECUÇÃO DA DRENAGEM DAS RUAS OZÉAS ALVES LAJES, JEREMIAS ALVES LAGOS E CANTOR MILTON CARLOS, BAIRRO SÃO JOÃO DA ESCÓCIA. | FINISA | 07.545,464/0001-22 | J.D. LIRA ENGENHARIA LTDA - EPP | 132/2019 | 2020-07-29 | 2021-01-25 | 287280.2 | 2021-01-25 | 574295.72 | 161484.36 | 108559.19 | 108559.19 | PARALISADA - PERÍODO DE FÉRIAS COLETIVAS DA CONTRATADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Rede de Drenagem de águas pluviais | 81.1% | 18.9% | Paralisada | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço 011/2016 | Construção do Centro de Coleta Seletiva, no Loteamento Recife | _ | 05.391.310/0001-06 | GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 172/2016 | 2016-06-13 | 2017-04-09 | 496848.37 | 2017-04-09 | 574012.12 | 525117.8 |  |  | Concluida | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Orobó | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ E DO DISTRITO DE MATINADAS | - | 31.506.321/0001-96 | IHNNOVE SERVIÇOS DE COSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLARES EIRELI | 047/2020 | 2020-10-23 | 2020-12-22 | 569779.46 | 2021-02-20 | 569779.46 | 0 | 0 | 0 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Araripina | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS 17/2019 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS SANTA LUZIA E NOSSA SENHORA DO CARMO NA VILA BRINGEL , E NAS RUAS VEREADOR ANTONIO BRAS SOBRINHO E DÉCIO RODRIGUES DA SILVA, CENTRO DA CIDADE DE ARARIPINA. |  | 02.528.908/0001-06 | CONSTRUTORA SANTA INES LTDA EPP | 02/2020 | 2020-01-20 | 2020-07-18 | 569744.4 | 2020-07-18 | 569744.4 | 46733.26 | 46733.26 | 46733.26 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 91.8% | 8.202% | Em execução |  | X
Floresta | Prefeitura municipal | TP Nº 004/2016 | Construção de 08 Melhorias Habitacionais – FUNASA | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 12.402.703/0001-25 | AMPLA CONSULTORIA PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS | 149/2016 | 2016-06-30 | 2017-06-25 | 283071.08 | 2018-12-17 | 566142.16 | 0 | 0 | 0 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Habitação | 100% | 0% | Paralisada | X
Goiana | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO 002/2013 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS PACTUADAS PELO MUNICÍPIO E PENDÊNCIAS LOTE 02 QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADÉLIA CARNEIRO PEDROSA | FNDE | 07.977.116/0001-24 | Emanuelle Construções Ltda - Me |  | 2013-05-12 | 2014-02-06 | 454519.92 | 2017-01-21 | 565802.21 | 340314.96 | 0 | 340314.96 | AGUARDANDO REPACTUAÇÃO, JUNTO AO FNDE - OBRA PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 39.85% | 0% | Paralisada | X
Goiana | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO 002/2013 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS PACTUADAS PELO MUNICÍPIO E PENDÊNCIAS LOTE 02 QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADÉLIA CARNEIRO PEDROSA | FNDE | 07.977.116/0001-24 | Emanuelle Construções Ltda - Me |  | 2013-05-12 | 2014-02-06 | 454519.92 | 2017-01-21 | 565802.21 | 340314.96 | 0 | 340314.96 | AGUARDANDO REPACTUAÇÃO, JUNTO AO FNDE - OBRA PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 39.85% | 0% | Paralisada | X
Goiana | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO 002/2013 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS PACTUADAS PELO MUNICÍPIO E PENDÊNCIAS LOTE 02 QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA | FNDE | 07.977.116/0001-24 | Emanuelle Construções Ltda - Me |  | 2013-05-12 | 2014-02-06 | 454519.92 | 2015-06-01 | 564744.82 | 60421.42 | 0 | 60421.42 | AGUARDANDO REPACTUAÇÃO, JUNTO AO FNDE - OBRA PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 89.3% | 0% | Paralisada | X
Goiana | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO 002/2013 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS PACTUADAS PELO MUNICÍPIO E PENDÊNCIAS LOTE 02 QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA | FNDE | 07.977.116/0001-24 | Emanuelle Construções Ltda - Me |  | 2013-05-12 | 2014-02-06 | 454519.92 | 2015-06-01 | 564744.82 | 60421.42 | 0 | 60421.42 | AGUARDANDO REPACTUAÇÃO, JUNTO AO FNDE - OBRA PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 89.3% | 0% | Paralisada | X
São Lourenço da Mata | Prefeitura municipal | TP 001/2018 | Contratação de empresa de engenharia especializada na execução de serviços de engenharia a serem realizados na reforma/ requalificação das escolas municipais Ariano Suassuna, Dulcy CÂndida, Nave da Fantasia e Tiradentes no município de São Lourenço da Mata. |  | 20.520.477/0001-05 | CONSTRUTORA SENTRA LTDA EPP | 215/2018 | 2018-08-20 | 2019-02-16 | 563314.45 | 2019-02-16 | 563314.45 |  |  |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Nada declarado |  | X
Itaquitinga | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO |  | 05.130.063/0001-86 | DELPHI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 231/2014 | 2014-09-12 | 2015-03-11 | 562524.12 | 2015-03-11 | 562524.12 |  |  | 0 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Rede de Drenagem de águas pluviais |  |  |  |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | TP001/2017 | Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS Cidade Jardim | * | 10.324.550/001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP | 056/2017 | 2017-12-28 | 2018-12-23 | 455290.1 | 2019-12-23 | 559517.48 | 460887.74 | 24559.76 | 460887.74 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 17.63% | 4.389% | Em execução |  | X
Buíque | Prefeitura municipal | TP- 004/2020 | Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em paralelepípedos graniticos no municipio de Buique/PE, com recurso da SUDENE | _ | 21.641.207/0001-15 | J.N Construtora LTDA-ME | 162/2020 | 2020-09-09 | 2021-03-08 | 557069.38 | 2021-03-08 | 557069.38 |  |  |  | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Sirinhaém | Prefeitura municipal | CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 | CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) VESTIÁRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO – SIRINHAÉM/PE |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME | 123/2018 | 2018-01-10 | 2019-12-31 | 533477.4 | 2019-12-31 | 556661.67 | 167461.19 | 0 | 167461.19 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 69.92% | 0% | Paralisada | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 025/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE (LOTE III - RUA TURQUIA) | FINISA | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELE EPP | 091/2019 | 2019-10-24 | 2020-04-21 | 260547.05 | 2020-06-20 | 556190.35 | 217958.3 | 35163.21 | 217958.3 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 60.81% | 6.322% | Concluída |  | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite nº 005/2010 | Prestação de serviços de engenharia civil relativa à construção do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS. | Ministério do Desenvolvimento Social | 12.574.539/0001-33 | CONTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 421/2011 | 2012-03-12 | 2012-11-07 | 444761.01 | 2012-11-07 | 555418.33 | 535478.72 |  |  | Concluida. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 018/2014 | Execução de serviços de engenharia civil relativos à drenagem de águas pluviais nas ruas: 11, 12, 13, 14, 15 e Avenida Principal do bairro Vila Eulália. | - | 10.897.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 242/2014 | 2014-09-30 | 2015-01-28 | 320587.35 | 2015-01-28 | 552039.83 | 145041.46 |  |  | Concluída. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Rede de Drenagem de águas pluviais |  |  |  |  | X
Verdejante | Prefeitura municipal | Tom Preços Licit.03/2020 | Constr. De uma Quadra Coberta, no Povoado de Lagoa dos Milagres | - | 31069076/0001-05 | TORI ENGENHARIA ME | 068/2020 | 2020-09-14 | 2021-03-13 | 550775.17 | 2021-03-13 | 550775.17 |  |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 100% | 0% | Em execução |  | X
BREJO DA MADRE DE DEUS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/15 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, N/CIDADE. |  | 05643776/0001-43 | PILAR SERVIÇOS LTDA. |  | 10/07/15 | 2016-03-06 | 546722.84 | 2016-03-06 | 546722.84 |  |  | 164280.01 |  | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Riacho das Almas | Prefeitura municipal | Tomada de Preço n°003/2015 PL 022/2015 | CONRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA VITORINO COM COBERTA E VESTIÁRIO NO MUNICIPIO DE RIACHO DAS ALMAS - PE | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI-EPP | 054/2015 | 2015-11-30 | 2016-05-28 | 509886.53 | 2020-11-03 | 541408.09 | 453831.69 | 57982.37 | 453831.69 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 16.18% | 10.71% | Em execução |  | X
Agrestina | Prefeitura municipal | TP 007/2016 | Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas | M. Cidades | 07.151.221/0001-00 | JMA Construções Ltda |  |  | 0 | 536933.07 | 0 | 536933.07 | 231974.61 | 41802.29 | 231974.61 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 56.8% | 7.785% | Em execução |  | X
Barra de Guabiraba | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018 PROCESSO 013/2018 PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA | FNDE | 24.161.531/0001-24 | CONTREL CONST. REALIZ. EMPRES EIRELLI - EPP | 37/2018 - LOTE 08 - Escola Maria Judith | 2018-08-28 | 2019-02-24 | 261959.53 | 2020-08-17 | 535390.96 | 77583.18 | 0 | 77583.18 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 85.51% | 0% | Em execução |  | X
Araçoiaba | Prefeitura municipal | TP 001/2020 | Contratação de empresa de engenharia para execução e serviços e pavimentação em paralelepípedos e urbanização da avenida nova, conforme contrato repasse 891470/2019-alteração n°1.066.190-67-aprovado e autorizado em LAE. |  | 12.087.161/0001-43 | Cassiano Fernandes de Lira Construtora Eireli | 025/2020 | 2020-08-19 | 2021-08-14 | 532077.62 | 2021-08-14 | 532077.62 |  |  |  | EM EXECUÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Parnamirim | Prefeitura municipal | 007/2018 | MELHORIAS HABITACIONAIS - MHCDC |  | 18.259.511/0001-98 | W.M. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES - EPP | 007/2018 | 2018-08-22 | 2019-08-17 | 531988.37 | 2019-08-17 | 531988.37 | 377398.61 |  | 377398.61 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Habitação | 29.06% | 0% | Em execução |  | X
Itaquitinga | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020 | CONTRAT. DE EMPRESA DE ENG. P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAQUITINGA/PE (RUAS 1,2,3,4 E 5 DO LOTEAMENTO JOÃO CAETANO RIBEIRO , NO DISTRITO CHÃ DE SAPÉ; RUA INÊS TEREZA, NO POVOADO INÊS TEREZA), VINCULADOS AO CONVÊNIO DE Nº 857222/2017/MCIDADES/C AIXA/CONTRATO DE REPASSE Nº 1.041.515- 12/2017 | MCIDADES/CAIXA | 03.671.887/0001- 38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP | 00067/2020 - PMI | 2020-05-29 | 2020-08-27 | 531489.21 | 2020-08-27 | 531489.21 | 85245.44 |  |  | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP015/2014 | Construção de Quadra Coberta na Escola Padre Ibiapina – Gravatá do Ibiapina | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 03.930.312/0001-92 | ACR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | 141/2014 | 2014-05-22 | 2014-11-18 | 528083.11 | 2014-11-18 | 528083.11 | 189635.65 |  | 189635.65 | INACABADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Quadras em Unidades de Ensino |  |  |  |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 052/2019 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO 1º TRECHO DA RUA JOSÉ VIEIRA DE ASSIS LOCALIZADA NO BAIRRO JOÃO MOTA | FINISA | 20.316.425/0001-11 | CONSERV EIRELE-ME | 010/2020 | 2020-03-02 | 2020-10-28 | 526601.68 | 2021-06-25 | 526601.68 | 324838.59 | 324838.59 | 324838.59 | CONTRATO RESCINDIDO (30/12/2020) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 38.31% | 61.69% | Paralisada | X
Sanharó | Prefeitura municipal | Processo de licitação nº 00008/16, tomada de preço nº 0001/16 | Pavimentação loteamento Mãe Rainha | CAIXA | 14.417.792/001-09 | SS Serviços e Locaçães e Construções LTDA | 0068-A 2016 CPL | 2016-06-07 | 2016-12-04 | 524645.67 | 2016-12-04 | 524645.67 | 181186.18 | 18249.72 | 199435.9 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 61.99% | 3.478% | Em execução |  | X
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO BAIRRO DO ROSÁRIO. | FNDE/MEC | 10.997.35 5/0001-50 | CONSTRUTOA BARBOSA & LIMA TODA | 155/2011 | 2012-02-15 | 2012-07-14 | 463946.27 | 2012-07-14 | 522933.97 |  |  | 455403.66 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
OROBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016 | CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) MÓDULOS DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE, LOCAL SÍTIO ESPINHO PRETO DE CIMA, SÍTIO MULUNGU, SÍTIO CAIÇARAS. | SUDENE | 12.209.627/0001-36 | RTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. |  | 2016-05-23 | 2016-08-21 | 521829.4 | 2016-08-21 | 521829.4 | 241807.26 | 51042.15 | 241807.26 | Distratado | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
Trindade | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS, Nº 002/2018, PROCESSO Nº 010/2018, CONTRATO Nº 11/2018 | EXECUÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (HMMV) LOCALIZADO NA RUA 25 DE ABRIL,S/N, BAIRRO: CENTRO- TRINDADE-PE COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 181,44M2, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 836050/2016/MS/CAIXA - PROCESSO Nº 26.921034337-02/2016 - MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRINDADE-PE, EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 (FMS). |  | 29.058.452/0001-06 | ARJ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 11/2018. | 2018-07-06 | 2018-11-03 | 519924.87 | 2018-11-03 | 519924.87 | 357931.32 | 62017.06 | 357931.32 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 31.16% | 11.93% | Em execução |  | X
Orobó | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ - PE, NA COMUNIDADE DE CARAÚBAS | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / CAIXA | 11.963.541/0001-31 | DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 014A/2020 | 2020-06-03 | 2020-10-01 | 519913.64 | 2020-10-01 | 519913.64 | 0 | 0 | 0 | Distratado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Distratada |  | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 034/2014 | Prestação de serviços de engenharia relativos á implatação de Unidade de Biomasa no bairro Pedra Linda, no municipio de Petrolina-PE. | Fundo Clima | 15.088.207/0001-37 | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA | 352/2014 | 2015-02-23 | 2015-05-24 | 438148.94 | 2015-05-24 | 518269.08 | - |  |  | Concluida. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
João Alfredo | Prefeitura municipal | TP 004/2018 PROC 027/2018 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ARRAES DE ALENCAR (LOTE I), NO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO/PE. | FNDE | 14.780.722/0001-10 | BL CONSTRUTORA | S/N | 2019-04-10 | 2019-10-07 | 516430.46 | 2021-03-30 | 516430.46 | 112870.54 | 75532.77 |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 100% | 14.63% | Nada declarado |  | X
CABROBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP010/2014 | Serviços de Engenharia relativos a construção de uma Quadra Coberta Com vestiário na comunidade Mãe Rosa interior desse municipio | FNDE/MEC | 08.174.804/0001-19 | Construtora Matriz LTDA EPP | 072/2014 | 2014-11-06 | 2015-03-06 | 508316.8 | 2015-03-06 | 515539.3 | 166785.58 | 7222.5 | 166785.58 | em andamento | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Moreilândia | Prefeitura municipal | TP-002/2018 | CONTRUÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES-MDS NOS SEGUINTES SÍTIOS:SERRA DO CATOLÉ, SERRA DO MOSQUITO, SERRA DA MATA GRANDE, CONTRIBUINDO PARA REDUÇÃO DE DOENÇAS INFEFCTO CONTAGIOSAS DECORRENTES DA FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO CONFORME PROJETO BÁSICO |  | 15.544.358/0001-25 | CAPA CONSTRUÇÕES EVENTOS E EMPREENDIMENTOS | 014/2018 | 2018-11-27 | 2019-11-22 | 515458.63 | 2019-11-22 | 515458.63 | 515458.63 | 7743.95 | 259768.7 | EM EXECUÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 49.6% | 1.502% | Em execução |  | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 014/2015 | Prestação de serviços de engenharia vicil realtivos à ampliação do cemitério Campo da Paz, no bairro Henrique Leite, no município de Petrolina - PE | _ | 05.391.310/0001-06 | GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 236/2015 | 2015-07-08 | 2016-01-04 | 489470.36 | 2016-01-04 | 514807.71 | 514671.81 |  |  | Concluida. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Dormentes | Prefeitura municipal | TP 002-PMD/2020 | REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE FRANCENILDO ALBUQUERQUE RODRIGUES NA CIDADE DE DORMENTES/PE | MINISTÉRIO DA CIDADANIA – PROGRAMA ESPORTE, CIDADANIIA E DESENVOLVIMENTO. | 08.051.919/0001-16 | GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI-ME | 013-PMD/2020 | 2020-08-13 | 2021-08-13 | 256898.96 | 2021-08-13 | 513797.92 |  |  |  | EM EXECUÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 100% | 0% | Em execução |  | X
Salgadinho | Prefeitura municipal | TP 001/2018 | Continuação da CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE - Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05.080.814/0001-05 | MONTENEGRO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP |  | 2018-03-14 | 2019-01-08 | 512281.88 | 2019-01-08 | 512281.88 | 82827.57 | 0 | 82827.57 | CONTRATO DISTRATADO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 83.83% | 0% | Distratada |  | X
CASINHAS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 001/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL PIO XII, NO SÍTIO JUNCO,NESTE MUNICIPIO. | FNDE | 17.679.352/0001-18 | PROEX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | S/N | 2015-03-04 | 2015-08-31 | 509097.99 | 2015-08-31 | 512097.99 | 14597.62 |  | 14597.62 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Quadras em Unidades de Ensino |  |  |  |  | X
Ferreiros | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de melhorias sanitárias domiciliares, em diversos sítios deste município | Ministério da Saúde Funasa | 11.238.777/0001-05 | COGEPAC - Consultoria Arquitetura e Engenharia Gestão e Planejamento de cidades Ltda. | 036/2012 | 2012-07-17 | 2013-03-14 | 511455.75 | 2013-03-14 | 511455.75 |  |  | 251772.25 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saneamento |  |  |  |  | X
Jucati | Prefeitura municipal | TP 002/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | MIN. DAS CIDADES / CAIXA | 23.593.622/0001-76 | LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP | 242/2019 | 2019-09-04 | 2020-02-01 | 511342.68 | 2020-02-01 | 511342.68 | 395374.58 |  | 395374.58 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 22.68% | 0% | Em execução |  | X
CANHOTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-01/14 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO | 0 | 17.447.279/0001-59 | Construmar Eng. Ltda | 129/14 | 2014-12-29 | 2015-09-25 | 509960.1 | 2015-09-25 | 509960.1 |  | 0 | 120680.53 | em andamento | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
PEDRA | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESSO Nº 010/2014 TP 002/2014 | Serviços de construção de uma Quadra escolar com vestuário, na escola João Galindo no município da Pedra - PE. | FNDE | 096612850001-86 | Construtora Inovar LTDA-ME | 032/2014 | 2014-03-07 | 2014-12-02 | 509921.6 | 2014-12-02 | 509921.6 |  |  | 151477.93 | ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Quadras em Unidades de Ensino |  |  |  |  | X
Lagoa do Ouro | Prefeitura municipal | TP 001/2019 PL 014/2019 | RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA ANANIAS ALVES | MDR/CAIXA | 07.308.813/0001-92 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA |  |  | 0 | 509764.78 | 1901-04-24 | 509764.78 |  |  |  | EM EXECUÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
JUPI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 008/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 10.556.657/0001-93 | CONSTRUTORA AMBRELLA CONSTRUÇÃO E INCORPORADORA LTDA - ME | S/N | 26/02/2015 | 2015-11-23 | 509500.02 | 2015-11-23 | 509500.02 | 104178.26 | 72201.28 | 72201.28 | EM NOVO PROCESSO LICITATÓRIO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Palmeirina | Prefeitura municipal | TP-003/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS NA ESCOLA JUVENCIO ANTONIO VIANA NESTE MUNICÍPIO. | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 10.556.657/0001-93 | AMBRELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA - LTDA - EPP | 019/2014 | 2014-12-03 | 2015-06-01 | 508600 | 2015-06-01 | 508600 |  |  |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 100% | 0% | Nada declarado |  | X
CABROBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP011/2014 | Serviços de Engenharia relativos a construção de uma Quadra Coberta Com vestiário na comunidade quilombola Jatobá interior desse municipio | FNDE/MEC | 04.786.161/0001-03 | JCS Construções Eireli epp | 073/2014 | 2014-06-13 | 2015-01-09 | 508304.92 | 2015-01-09 | 508304.92 | 328336.87 | 34298.18 | 328336.87 | em andamento | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Itambé | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO | FNDE | 11.622.715/0001-00 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C. – LTDA-ME | 004/14 | 2014-01-23 | 2014-10-20 | 507921.03 | 2014-10-20 | 507921.03 |  |  | 260742.33 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Nazaré da Mata | Prefeitura municipal | TP005/2018 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS | MINISTÉRIO DAS CIDADES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27.944.573/0001-20 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | 015/2019 | 2020-05-21 | 2020-10-18 | 508222.15 | 2021-02-15 | 507695.71 | 54433.63 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 036/2014 | Prestação de serviços de engenharia relativos á implantação da unidade de apoio á distribuição de alimentos da Agricultura Familiar no bairro do Quati II, no municipio de petrolina-PE. | Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome | 06.045.985/0001-58 | BRAÇOS FORTES TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 397/2014 | 2015-03-06 | 2015-09-02 | 406320.5 | 2015-09-02 | 506856.14 | 117565.44 |  |  | Em andamento. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Glória do Goitá | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO 001/2019 | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 10.324.550/0001-10 | PILARTEX EIRELI-EPP |  | 2020-02-06 | 2020-12-02 | 506281.3 | 2020-12-02 | 506281.3 | 38896.82 |  |  | Paralisada aguardando recursos | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Paralisada | X
Santa Cruz do Capibaribe | Prefeitura municipal | TP 05/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO COMERCIAL DE ARTESANATO NESTE MUNICÍPIO. COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA. . | MINISTÉRIO DO TURISMO | 17.633.457/0001-36 | M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP | 64/2017 | 2017-06-26 | 2017-09-24 | 506223.54 | 2021-03-07 | 506223.54 | 122394.44 |  | 122394.44 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 75.82% | 0% | Paralisada | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 025/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE (LOTE XI - RUA PEDRO GALDINO) | FINISA | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELE EPP | 099/2019 | 2019-10-24 | 2020-04-21 | 236214.58 | 2020-10-18 | 505636.06 | 242862.68 | 59728.03 | 242862.68 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 51.97% | 11.81% | Concluída |  | X
Santa Maria da Boa Vista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NA RUA JÚDITH GOMES DE BARROS DA SEDE | FNDE | 10.573.221/0001-02 | VICTOR CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 110/2014 | 2014-10-27 | 2015-04-25 | 504608.94 | 2015-04-25 | 504608.94 |  |  | 203827.37 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Tacaimbó | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 002/2014 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38m), PADRÃO FNDE, NESTE MUNICÍPIO. | Ministério da Educação | 15.088.207/0001-37 | AS SOUZA CONSTRUTORA LTDA EPP | 038/2014 |  | 0 | 504605.4 |  | 504605.4 | 252302.71 | 0 | 252302.71 | DISTRATO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP/02/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA | FNDE | 02.853900/0001-07 | MULTI EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA |  | 2014-06-02 | 2014-11-29 | 504443.07 | 2014-11-29 | 504443.07 | 504443.07 |  | 504443.07 | PARALISADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Canhotinho | Prefeitura municipal | TP 03/17 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM TUPY | FNDE | 09.249.063/0001-50 | Atual Const. e S. Ltda | 36/17 | 2017-12-11 | 2018-09-07 | 504269.39 | 2018-09-07 | 504269.39 | 37598.04 | 0 | 37598.04 | em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 92.54% | 0% | Em execução |  | X
Tamandaré | Prefeitura municipal | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARAPAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADOS E DRENAGEM URBANA DE VIAS PÚBLICA NO LOTEAMENTO SANTO NO MUNICÍPIO DE TAMANDARE-PE | MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP | 013/2020 | 2020-02-13 | 2020-06-12 | 504099.31 | 2020-10-10 | 504099.31 | 49592.21 | 49592.21 | 49592.21 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 90.16% | 9.838% | Em execução |  | X
Lagoa dos Gatos | Prefeitura municipal | TP 003/2013 | Construção de Uma Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário - Padrão FNDE, à Rua do Comércio, Vila de Lagoa do Souza. | Ministério da Educação | 09.653.769/0001-83 | LOCALIZAR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA. | S/Nº | 2014-09-10 | 2015-02-07 | 503401.46 | 2015-02-07 | 503401.46 | 102000 |  | 102000 | Paralisada/inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 79.74% | 0% | Inacabada | X
Mirandiba | Prefeitura municipal | TP001/14 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO |  | 04.786.161/0001-03 | JCS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 008/2014 | 2014-08-18 | 2015-05-15 | 502800.57 | 2015-05-15 | 502800.57 |  |  |  | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 100% | 0% | Paralisada | X
BEZERROS | PREFEITURA MUNICIPAL | processo nº 051/2012 TP 005/2012 | Construção de Quadra Poliesportiva com Palco na Escola Municipal Nelson Castanha | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 02.325.995/0001-96 | JPR Construções LTDA | 247/12 | 2012-06-30 | 2012-12-27 | 502548.64 | 2012-12-27 | 502548.64 | 90180.38 | 0 | 90180.38 | OBRA DESTRATADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Quadras em Unidades de Ensino |  |  |  |  | X
Vitoria de Santo Antão | Prefeitura Municipal | P.L: 0452015 T.P: 004/2015 | Serviço de Reposiçaõ em Pedras Graníticas (Tapa Buraco) em Diversos Bairros da Cidade de Vitória de Santo Antão |  | 10.569.363/0001-04 | Construtora Solo Ltda - ME | 062/2015 | 2015-07-10 | 2016-01-06 | 501910.14 | 2016-01-06 | 501910.14 | 257038.62 |  | 257038.62 | FALTA PAGAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 48.79% | 0% | Em execução |  | X
Lagoa do Ouro | Prefeitura municipal | TP 001/2020 PL 008/2020 | RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS DO CORRENTE E JOÃO RIBEIRO DE LIMA | MDR/CAIXA | 21.636.958/0001-43 | AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI |  |  | 0 | 501594.36 | 1900-08-27 | 501594.36 |  |  |  | EM EXECUÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Lagoa do Carro | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO 002/2019 | SERVIÇOS DE DRENAGEM E REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO / PE | PROPRIOS | 09.531.960/0001-52 | IG CONSTRUTORA LTDA ME | 035/2019 | 2019-09-24 | 2020-05-21 | 247548.91 | 2020-05-21 | 500931.2 | 74817.47 | 74817.47 |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 14.94% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 017/2019 | MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 2 |  | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELE EPP | 063/2019 | 2019-08-28 | 2020-08-22 | 500477.7 | 2020-08-22 | 500477.7 | 76962.86 | 22917.81 | 22917.81 | CONTRATO RESCINDIDO (07/08/2020) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 95.42% | 4.579% | Paralisada | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 017/2019 | MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DE CARUARU/PE. LOTE 02 |  | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA | 034/2020 | 2020-08-27 | 2021-08-22 | 500477.7 | 2021-08-22 | 500477.7 | 4278.76 | 4278.76 | 4278.76 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 99.15% | 0.8549% | Em execução |  | X
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência 001/15 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA, NA ESCOLA DOM ESPEDITO LOPES (PADRÃO FNDE) | FNDE | 10.556.657/0001-93 | AMBRELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME | 129/15 | 2015-09-14 | 2016-03-12 | 499658.26 | 2016-03-12 | 499658.26 | 84883.01 |  | 84883.01 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Quadras em Unidades de Ensino |  |  |  |  | X
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência 001/15 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA, NA ESCOLA PADRE ANTONIO BARBOSA (PADRÃO FNDE) | FNDE | 10.556.657/0001-93 | AMBRELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME | 130/15 | 2015-09-14 | 2016-03-12 | 499658.26 | 2016-03-12 | 499658.26 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Quadras em Unidades de Ensino |  |  |  |  | X
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência 001/15 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA, NA ESCOLA PROF. ZELIA MOURA (PADRÃO FNDE) | FNDE | 10.556.657/0001-93 | AMBRELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME | 131/15 | 2015-09-14 | 2016-03-12 | 499658.26 | 2016-03-12 | 499658.26 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Quadras em Unidades de Ensino |  |  |  |  | X
Ouricuri | Prefeitura municipal | CONCORRENCIA 003/2011 | PAVIMENTAÇÃO C.B.U.Q. | MINISTERIO DAS CIDADES | 14.138.176/0001-19 | CONSTRUTORA LUMAX LTDA | 079/2011 | 2015-05-23 | 2015-06-10 | 498675.13 | 2015-06-10 | 498675.13 | 308130.97 | 0 |  | EM EXECUÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 01/2015 | AMPLIAÇÃO DE 04 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS POVOADOS DE BARRA DA MELANCIAS, CACHOEIRA DO ROBERTO, POÇÃO E E EXTREMA NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | FNS | 12.212.426/0001-98 | ESTRELA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | 106/2015 | 2015-08-03 | 2016-02-29 | 497942.16 | 2016-02-29 | 497942.16 | 323454.81 |  | 323454.81 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Itapissuma | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO 007/2012 | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIOS, PARA PRÁTICA DE ESPORTES NA ESCOLA DILMA CECÍLIA NO DISTRITO DE BOTAFOGO NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA/PE. | FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)/IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLAR | 02.072.733/0001-68 | TRENA CONSTRUÇÃO LTDA | 027/2012 | 2012-05-18 | 2013-02-12 | 497898.08 | 2017-07-21 | 497898.08 | 398860.26 |  | 398860.26 | PARALISADO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 19.89% | 0% | Paralisada | X
Pombos | Prefeitura municipal | TP 009/2014 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DE ESPORTES COM VESTIÁRIO, NA LOCALIDADE DE DOIS LEÕES | FNDE/MEC | 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX LTDA ME | 013/2015 | 2015-02-03 | 2015-08-02 | 496817.41 | 2019-07-12 | 496817.41 | 206909.8 | 0 | 206909.8 | PARALIZADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 58.35% | 0% | Paralisada | X
Paranapama | Prefeitura municipal | TP001/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO (25,80X38M), NO POVOADO BREJO VELHO – ZONA RURAL - PARANATAMA | FNDE | 14.780.722/0001-10 | BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 023/2016 | 2016-11-14 | 2017-11-09 | 496570.62 | 2017-11-09 | 496570.62 | 56913.07 | 56913.07 | 421051.83 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 15.21% | 11.46% | Concluída |  | X
Afogados da Ingazeira | Prefeitura municipal | Processo licitatório 014/2020 Tomada de preços 003/2020 | Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelo granítico e passeio (calçadas) nas seguintes localidades: Trecho da Rua Berta Celli no Residencial Dom Francisco, Rua Virgínio Gomes de Almeida no Bairro São Cristóvão, Rua Manoel Benedito Paiva no Bairro São Francisco e Trecho da Rua Inácio José da Silva no Bairro Sobreira (Contrato de repasse nº 869290/2018 - Processo nº 1054697-87 Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal). | Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal | 07.811.641/0001-75 | Marinho Construções EIRELI | 025/2020 | 2020-08-14 | 2021-02-10 | 496119.02 | 2021-02-10 | 496119.02 | 70151.17 | 70151.17 | 70151.17 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 85.86% | 14.14% | Em execução |  | X
Casinhas | Prefeitura municipal | PROCESSO LICITATORIO N°027/2019 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CASINHAS-PE | RECURSO PROPRIO | N°11.211.110/0001-19 | MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI | S/N | 2020-01-31 | 2020-07-29 | 496000 | 2021-01-25 | 496000 | 341824.61 | 71297.33 | 341824.61 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 31.08% | 14.37% | Em execução |  | X
Aliança | Prefeitura municipal | TP 02/2012 | CONSTRUÇÃO DE 100 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO: 07 NO ENG. VAZANTE, 17 NO ENGENHO TERRA NOVA, 26 NO ENG. TUPÃ, 09 NO SÍTIO POÇO,26 NO SÍTIO PANORAMA E 15 NOS SÍTIOS:CHÃ GRANDE,GROS E JUCA. | FUNASA/MS | 10.510.735/0001-19 | CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA | 048/2012 | 2012-02-29 | 2012-08-27 | 495845.9 | 2012-08-27 | 495845.9 | 250342.59 | 0 | 250342.59 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 49.51% | 0% | Inacabada | X
Altinho | Prefeitura municipal | TP 04/2018 | RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AVENIDA MANOEL OMENA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOÃO TORRES | FEM II | 26.769.119/0001-17 | JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP | 059/2018 | 2018-09-24 | 2019-05-25 | 495031.34 | 2019-05-25 | 495031.34 | 33701.61 |  | 33701.61 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 93.19% | 0% | Paralisada | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 017/2019 | MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 5 |  | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELE EPP | 066/2019 | 2019-08-28 | 2020-08-22 | 494988.78 | 2020-08-22 | 494988.78 | 6953.08 | 6953.08 | 6953.08 | CONTRATO RESCINDIDO (07/08/2020) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 98.6% | 1.405% | Paralisada | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 017/2019 | MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DE CARUARU/PE. LOTE 04 |  | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2020 | 2020-08-27 | 2021-08-22 | 494988.78 | 2021-08-22 | 494988.78 | 67630.58 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 017/2019 | MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DE CARUARU/PE. LOTE 05 |  | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA | 036/2020 | 2020-08-27 | 2021-08-22 | 494988.78 | 2021-08-22 | 494988.78 | 47876.7 | 47876.7 | 47876.7 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 90.33% | 9.672% | Em execução |  | X
Salgadinho | Prefeitura municipal | TP 003/2018 | REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA VAVÁ PIRES | FEM - FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS. |  | 2018-12-11 | 2019-10-07 | 494073.55 | 2021-05-29 | 494073.55 | 138854.89 | 0 | 138854.89 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 71.9% | 0% | Em execução |  | X
Triunfo | Prefeitura municipal | Proce. Lic. Nº 31/2020; Tomada de Preço Nº 07/2020 | Valor ref a construção da 2ª etapa Parque Iaia Gastão. BM 01. NF - 316. | OGU/APOIO A PROJETOS DE IFRAESTRUTURA TURISTICA - MINISTERIO DO TURISMO | 01.079.262/0001-56 | COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 36/2020 | 2020-06-19 | 2020-12-16 | 493793.23 | 2020-12-16 | 493793.23 | 6344.3 | 6344.3 | 6344.3 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 98.72% | 1.285% | Em execução |  | X
Triunfo | Prefeitura municipal | Proce. Lic. Nº 31/2020; Tomada de Preço Nº 07/2020 | Valor ref a construção da 2ª Etapa Parque Iaia Gastão. BM 01. NF - 325. | OGU/APOIO A PROJETOS DE IFRAESTRUTURA TURISTICA - MINISTERIO DO TURISMO | 01.079.262/0001-56 | COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 36/2020 | 2020-06-19 | 2020-12-16 | 493793.23 | 2020-12-16 | 493793.23 | 38695.5 | 45039.8 | 45039.8 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 90.88% | 9.121% | Em execução |  | X
Verdejante | Prefeitura municipal | tom. de preço lic.033/2019 | Const. de casas para implant. do programa Funasa - Melhoria Habit. Sitio cacimbas, massape e ariado | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE FUNASA | 20050731/0001-59 | HC ENGENHARIA EIRELLI EPP | 049/2019 | 2019-10-16 | 2021-04-08 | 493255.1 | 2021-04-08 | 493255.1 | 36166.13 | 33146.27 | 33146.27 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Habitação | 93.28% | 6.72% | Em execução |  | X
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência - 005/2013 | Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução de Complementação dos serviços de Reforma, Ampliação da Escola Municipal Manoel da Rosa, Localizda no Alto Dois irmãos no Município de Paudalho/PE | RECURSOS MUNICIPAIS | 01.372.302/0001-53 | Sirius Construções ¦Comercio e Representações Ltda | 127/13 | 2013-12-16 | 2014-04-15 | 491606.79 | 2014-04-15 | 491606.79 |  |  | 271103.54 | em processo rescisorio | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Arcoverde | Prefeitura municipal | TP. Nº 004/2017 | Contratação de empresa de engenharia para Construção de 01 (uma) UBS - Unidade Básica de Saúde, na COHAB II. | FNS | 15.918.862/0001-75 | Alliance Locações e Serviços | S/N | 2017-11-22 | 2018-11-22 | 409651.25 | 2021-11-06 | 491295.69 | 298318.67 | 0 | 298318.67 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 39.28% | 0% | Em execução |  | X
São Bento do Una | Prefeitura municipal | CP 002/2018 (PROC.052/2018) | Serviço de engenharia para Reforma da Praça Lívio Valença, José do Patrocínio Mota, neste município, LOTE V | Ministerio das Cidades (MCID/CAIXA) | 19.314.966/0001-21 | M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA | 270/2018 | 2018-04-12 | 2018-08-10 | 490788.78 | 2019-12-03 | 490788.78 | 38240.11 | 38240.11 | 38240.11 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 92.21% | 7.792% | Inacabada | X
São Bento do Una | Prefeitura municipal | DP 003/2018 (PROC.058/2018) | Contratação de Serviço de engenharia para Reforma e revitalização da Praça Osvaldo Celso Maciel, na vila do Espírito Santo, no município de São Bento do Una – PE | Ministério das Cidades (MCID/CAIXA) | 10.550.807/0001-51 | NOE RENAN OLIVEIRA ALMEIDA EIRELI | 233/2018 | 2018-08-14 | 2019-01-11 | 514679.89 | 2021-01-30 | 490452.2 | 129746.94 | 129746.94 | 129746.94 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 73.55% | 26.45% | Inacabada | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 0040/2014 | Prestação de serviços de engenharia civil relativo à contrução de 01 praça no bairro Santa Luzia, no municipio de Petrolina | _ | 05.391.310/0001-36 | GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 018/2015 | 2015-03-06 | 2015-09-02 | 400956.95 | 2015-09-02 | 489246.38 | 489141.66 |  |  | Concluida. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Arcoverde | Prefeitura municipal | Tomada de Preço nº 007/2017 | Contratação de empresa de engenharia para executar a pavimentação em paralelepípedos graníticos, drenagem e acessibilidade das vias urbanas, Rua Antõnio Napoleão (bairro são miguel), Rua Antônio de Moura Cavalcanti (Bairro São Miguel), Rua Noé Nunes Ferraz (Bairro São Cristóvão), Rua Serra Leoa (Bairro Petrópolis), no município de Arcoverde. | MCIDADES | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e Serviços Ltda. | S/N | 2017-11-30 | 2018-11-25 | 489230.53 | 2021-11-09 | 489230.53 | 97550.03 | 0 | 97550.03 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 80.06% | 0% | Em execução |  | X
Pesqueira | Prefeitura municipal | TP / Nº 032/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NA VILA SALOBRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE | FUNASA | 27.894.394/0001-25 | JC SERVIÇOS E CONSTRUTORA EIRELI - ME | 026/2019 | 2019-11-19 | 2020-11-13 | 489225.3 | 2020-11-13 | 489225.3 | 35444.87 | 35444.87 | 35444.87 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Habitação | 92.75% | 7.245% | Em execução |  | X
Itaíba | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS FREI DAMIÃO E JOAQUIM NABUCO | FEM | 14.780.722/001-10 | BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 006/2020 | 2020-01-06 | 2020-07-04 | 489022.19 | 2020-12-31 | 489022.19 | 157019.16 | 43256.26 | 43256.26 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 91.15% | 8.845% | Em execução |  | X
Arcoverde | Prefeitura municipal | TP. Nº 003/2017 | Construção de 01 (uma) UBS, localizada na CAGEP no bairro do São Cristóvão. | 408.000,00 | 15.918.862/0001-75 | Alliance Locações e Serviços | S/N | 2017-11-22 | 2018-11-22 | 393337.79 | 2021-11-06 | 487931.05 | 290396.24 | 0 | 290396.24 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 40.48% | 0% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 009/2020 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MICRODRENAGEM NA RUA SEVERINA BEZERRA (MARGENS DA BR 104), LOCALIZADA NA VILA CANAÃ | FINISA | 14.417.792/0001-09 | SS OBRAS TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 026/2020 | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 487369.57 | 2021-05-30 | 487369.57 | 180568.56 | 67270.01 | 67270.01 | PARALISADA - AGUARDANDO APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELO DNIT | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Rede de Drenagem de águas pluviais | 86.2% | 13.8% | Paralisada | X
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2012 | Construção de uma quadra coberta com vestiario na Escola Profª. Maria Celia Barros Melo |  | 10.569.363/0001-04 | Construtora Solo Ltda - EPP |  | 2012-09-18 | 2013-03-17 | 486480 | 2013-03-17 | 486480 |  |  | 253819.5 | concluida | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Quadras em Unidades de Ensino |  |  |  |  | X
Arcoverde | Prefeitura municipal | TP N° 002/2018 | Pavimentação em paralelepípedo graníticos das vias urbanas: Rua Panamá (trecho), Uruguai (trecho), Venezuela (trecho), Chile (trecho), localizadas no Bairro JK, no Município de Arcoverde. | MCIDADES | 14.417.792/0001-09 | SS Serviços, Locações e Construções Ltda. | S/N | 2018-06-25 | 2019-06-20 | 484837.69 | 2021-06-09 | 484837.69 | 303933.08 | 0 | 303933.08 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 37.31% | 0% | Em execução |  | X
Itapissuma | Prefeitura municipal | TP 007/2014 | Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Tipo I - na localização do bairro Centro (LOTE 01). | Ministério da Saúde | 02.072.733/0001-64 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA | 001/2015 | 2015-02-06 | 2015-08-05 | 483782.11 | 2018-07-20 | 483782.11 | 13480.52 | 13480.52 | 365905.91 | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 24.37% | 2.786% | Concluída |  | X
Itapissuma | Prefeitura municipal | TP 007/2014 | Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Tipo I - nas localizações do bairro Espinheiro (LOTE 02). | Ministério da Saúde | 02.072.733/0001-64 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA | 001/2015 | 2015-03-02 | 2015-08-29 | 483782.11 | 2018-08-13 | 483782.11 | 45577.47 | 45577.47 | 364732.89 | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 24.61% | 9.421% | Concluída |  | X
Itapissuma | Prefeitura municipal | TP 007/2014 | Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Tipo I - nas localizações do bairro Lot. Nova Itapissuma (LOTE 03). | Ministério da Saúde | 02.072.733/0001-64 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA | 001/2015 | 2015-07-20 | 2016-01-16 | 483782.11 | 2018-12-31 | 483782.11 | 122788.06 | 14819.12 | 333028 | Paralisada. A empresa não concluiu a obra. | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 31.16% | 3.063% | Paralisada | X
Exu | Prefeitura municipal | TP Nº 005/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS21, 22, TRAVESSA 06 E AVENIDA LUIZ GONZAGA, DO BAIRRO WILSON MOREIRA SARAIVA, DO MUNICÍPIO DE EXU-PE | Caixa Econômica Federal | 32.395.111/0001-30 | JOSÉ WENDER AMORIM PINTO SARAIVA EIREELI | 236/2020 | 2020-08-11 | 2020-12-09 | 482729.64 | 2021-04-08 | 482729.64 | 0 | 0 | 0 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Jatobá | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONST. DE QUADRA ESCOLAR, COBERTA COM VESTIÁRIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DJANIRA DÓRIA NO MUNICIPIO | GOVERNO FEDERAL – FNDE | 15.191.007/0001-05 | D & L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 63/2014 | 2014-08-28 | 2015-05-25 | 482453.29 | 2015-05-25 | 482453.29 |  |  | 105000 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Quadras em Unidades de Ensino |  |  |  |  | X
Verdejante | Prefeitura municipal | tom de preço lic 032/2019 | Const. de casas para implant. do programa Funasa - Melhoria Habit. Sitio riachinho | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE FUNASA | 03792129/0001-78 | EWG SERVIÇOS LTDA EPP | 048/2019 | 2019-10-09 | 2021-04-01 | 479649.99 | 2021-04-01 | 479649.99 | 53318.57 | 48668.01 | 48668.01 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Habitação | 89.85% | 10.15% | Em execução |  | X
Jatobá | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 | Serviços de Ampliação do Ambulatório do Hospital Municipal de Jatobá no Bairro Itaparica, Município de Jatobá | ? | 07.560.062/0001-05 | CONSTRUROA JD LTDA-ME | 27/2019 | 2019-06-26 | 2019-12-23 | 479196.8 | 2019-12-23 | 479196.8 |  |  |  | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Em execução |  | X
Tacaimbó | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 | PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS: RUA INÊS CARMELITA DA SILVA, RUA PEDRO TORRES DA SILVA (TRECHO 1), JOSÉ MALAQUIAS FILHO (TRECHO), RUA LORIVAL FERREIRA DE ANDRADE, JOSÉ JOTA DE SOUZA, RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E RUA ANTONIO NUNES PEREIRA | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 23.018.232/0001-72 | VASCONCELOS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA | 013/2018 | 2018-05-24 | 2018-10-21 | 478988.35 | 2021-03-21 | 478988.35 | 168952.75 |  | 168952.75 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 64.73% | 0% | Em execução |  | X
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P. 015/2015 | Construção de 03(três) Academias da Saúde: Academia de Santana (paralisada) | Ministério da Saúde (via SISMOB) | 05625079/0001-62 | Construtora Mardifi Ltda EPP | 2013 | 2013-12-16 | 2014-05-15 | 583317.46 | 2014-05-15 | 478335.44 | 406378.29 |  |  | Paralisada | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P. 015/2014 | Construção de 03(três) Academias da Saúde: Academia Otácio de Lemos (concluída) | Ministério da Saúde (via SISMOB) | 05625079/0001-61 | Construtora Mardifi Ltda EPP | 2013 | 2013-12-16 | 2014-04-15 | 583316.46 | 2014-04-15 | 478334.44 | 406378.29 |  |  | Concluída | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P. 015/2013 | Construção de 03(três) Academias da Saúde: Academia do Ponto Certo (paralisada) | Ministério da Saúde (via SISMOB) | 05625079/0001-60 | Construtora Mardifi Ltda EPP | 2013 | 2013-12-16 | 2014-03-16 | 583315.46 | 2014-03-16 | 478333.44 | 406378.29 |  | 406381.29 | Paralisada | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Exu | Prefeitura municipal | TP Nº 003/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS 03 E 24, DO BAIRRO WILSON MOREIRA SARAIVA, DO MUNICÍPIO DE EXU-PE | Caixa Econômica Federal | 30.496.791/0001-53 | EDUARDO HENRIQUE TAVARES GUIMARES EIRELI-ME | 234/2020 | 2020-08-11 | 2020-12-09 | 475075.85 | 2021-04-08 | 475075.85 | 0 | 0 | 0 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Santa Filomena | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO 002/2016 | EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DOS COLETORES E RAMIFICAÇÕES PARA LIGAÇÕES DOMICILIARES EM RUAS DO CENTRO DE SANTA FILOMENA | FEM | 10.626.617/0001-70 | CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EIRELI-ME | 053/2017 | 2017-09-27 | 2018-03-26 | 382666.02 | 2018-03-26 | 474944.21 | 267054.59 | 35114.7 | 267054.59 | CONCLUIDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 43.77% | 7.393% | Concluída |  | X
AMARAJI | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 01/2016 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C (CONCLUSÃO) | FNDE / PRÓ-INFÂNCIA | 20.520.477/0001-05 | SS CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP | 010/2016 | 2016-03-09 | 2016-09-05 | 474574.78 | 2016-09-05 | 474574.78 |  |  | 244329.96 | EM EXECUÇÃO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
IPUBI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 028/2014 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇAO DE 01 (UM) MATADOURO PÚBLICO NA PE 590, ZONA RURAL DO DISTRITO DE SERROLÂNDIA. | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM | 10.528.956/0001-14 | CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO MACEDO LTDA – ME | 073/2014 | 2014-10-17 | 2015-10-17 | 472079.34 | 2015-10-17 | 472079.34 | 30347.23 | 30347.23 | 401017.43 | CONCLUÍDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Exu | Prefeitura municipal | TP Nº 004/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS 05, 22 E 23, DO BAIRRO WILSON MOREIRA SARAIVA, DO MUNICÍPIO DE EXU-PE | Caixa Econômica Federal | 30.496.791/0001-53 | EDUARDO HENRIQUE TAVARES GUIMARES EIRELI-ME | 235/2020 | 2020-08-11 | 2020-12-09 | 471842.99 | 2021-04-08 | 471842.99 | 0 | 0 | 0 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 025/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE (LOTE X - RUA BAGÉ E RUA LINHA FÉRREA - RUA PROFESSORA MARIA GENILDA) | FINISA | 20.316.425/0001-11 | CONSERV EIRELE-ME | 098/2019 | 2019-10-18 | 2020-04-15 | 217494.75 | 2020-06-14 | 468604.48 | 205173.79 | 44056.46 | 205173.79 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 56.22% | 9.402% | Concluída |  | X
Jucati | Prefeitura municipal | TP 004/2019 | CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | MIN. DAS CIDADES / CAIXA | 29.505.771/001-12 | CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 267/2019 | 2019-10-08 | 2020-03-06 | 465034.36 | 2020-03-06 | 465034.36 | 322962.18 |  | 322962.18 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 30.55% | 0% | Em execução |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | TP Nº 005/2020 | REQUALIFICAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA ORLA I, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. | Recurso FINISA | 20.975.997/0001-02 | AWG ENGENHARIA LTDA-EPP | 197/2020 | 2020-05-19 | 2020-11-15 | 186095.92 | 2021-01-14 | 460290.74 | 268147.53 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Concluída |  | X
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços 009/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma do Pátio da Feira Amaro Alves de Souza, no Centro do Município de São Lourenço da Mata/PE |  | 12.020.437/0001-76 | SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIM,ENTOS LTDA |  |  | 0 | 459729.1 |  | 459729.1 | 91601.7 |  | 91601.7 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Palmeirina | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 01/2016 | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE CACHOEIRA DANTAS | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 15.088.2017/0001-37 | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 01/2016 | 2016-04-28 | 2017-04-28 | 458701.89 | 2017-04-28 | 458701.89 | 333445.21 |  | 333445.21 | PARALISADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Ipubi | Prefeitura municipal | TP 002/2020 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOB O REGIME DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SERRA BRANCA. | RECURSO PRÓPRIO | 33.010.160/0001-70 | JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 091/2020 | 2020-06-24 | 2020-12-21 | 457456.49 | 2020-12-21 | 457456.49 | 27293.81 | 27293.81 | 27293.81 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 94.03% | 5.966% | Em execução |  | X
São Bento do Una | Prefeitura municipal | TP 001/2017 (PROC.008/2017) | Contratação de serviço de engenharia para Construção da Unidade Básica de Saúde – UBS, da Balança, neste município. | Ministério da Saúde | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA – EPP | 044/2017 | 2017-11-28 | 2018-05-27 | 434885.32 | 2019-05-22 | 456476.74 | 101188.99 | 0 | 101188.99 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 77.83% | 0% | Inacabada | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 011/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE - LOTE III (REQUALIFICAÇÃO DE 20 PRAÇAS: PRAÇA VISCONDE DE INHAÚMA, PRAÇA SÃO JOÃO DA ESCÓCIA, PRAÇA DA CRIANÇA, PRAÇA DO VASSOURAL-ATACADÃO, PRAÇA MACOL, PRAÇA PROFESSOR HELENO TORRES-ASCES, PRAÇA AMAZONAS, PRAÇA ADALGISA NUNES, PRAÇA CAIUCÁ,PRAÇA TRÊS BANDEIRAS,PRAÇA SINHOZINHO, PRAÇA DOM BOSCO,PRAÇA DA BONECA, PRAÇA CEL. FRANCISCO DOS SANTOS, PRAÇA MANOEL LOURENÇO, PRAÇA SÃO ROQUE, PRAÇA BOA VENTURA, PRAÇA GIRADOURO FAFICA, PRAÇA GERALDO NÓBREGA BORBA, PRAÇA SÃO MATEUS) | CONVÊNIO 844822 | 17.633.457/0001-36 | M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA EPP | 072/2019 | 2019-09-02 | 2020-08-27 | 452390.05 | 2021-02-23 | 452390.05 | 0 | 0 | 0 | PARALISADA - PANDEMIA COVID-19 | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Paralisada | X
Serra Talhada | Prefeitura municipal | TP009/2017 | Contratação de Pessoa Jurídica para Pavimentação em Paralelepípedo Granítico em Distritos |  | 00.120.518/0001-69 | Construcaj Construção Ltda | 183/2017 | 2018-08-31 | 2019-01-28 | 449736.82 | 2020-09-19 | 449100.19 | 308010.19 |  | 308010.19 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 31.42% | 0% | Em execução |  | X
Moreilândia | Prefeitura municipal | TP-004/2017 | REFORMA DA PREFEITURA(SEDE) CONFORME EMENDA PARLAMETAR Nº 325/2017, E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONTANTES NO PROJETO BÁSICO |  | 15097.814/0001-63 | BESSA CONSTRUÕES CIA LTDA-ME | 048/2017 | 2017-11-28 | 2018-05-27 | 205098.95 | 2020-06-25 | 444830.18 | 125268.71 | 13342.92 | 125268.71 | EM EXECUÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 71.84% | 3% | Em execução |  | X
Escada | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO Nº 06/2014 | CONSTRUÇAO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS | FEM | 15201963/0001-20 | CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA. | CONTRATO Nº SN/2014 | 2014-01-09 | 2014-05-09 | 440171.66 | 2014-05-09 | 440171.66 | 233836.94 |  | 233836.94 | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Prevenção em Áreas de Risco | 46.88% | 0% | Concluída |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 047/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU. LOTE I - RUA 07 E RUA QUATORZE | MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA | 20.316.425/0001-11 | CONSERV EIRELE-ME | 001/2020 | 2020-09-21 | 2021-03-20 | 439390.18 | 2021-03-20 | 439390.18 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Sairé | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS 002/2018 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS ARTÉRIAS DO MUNICÍPIO | GOVERNO DE PERNAMBUCO/SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEPLAG | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG RIRELI-EPP | 043/2018 | 2018-07-02 | 2019-02-27 | 437783.71 | 2020-11-18 | 437783.71 | 141298.77 | 21551.29 | 162850.06 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 62.8% | 4.923% | Em execução |  | X
Santa Maria da Boa Vista | Prefeitura municipal | TP005/2018 | REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DEDÉ APÓSTOLO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA- PE | PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE | 05.670.659/0001-79 | ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 077/2018 | 2018-09-28 | 2019-05-06 | 293626.65 | 2019-05-06 | 437477.29 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 100% | 0% | Em execução |  | X
Itacuruba | Prefeitura municipal | TP 003/2018 | URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI NO MUN ICIPIO DE ITACURUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 21.627.038/0001-69 | LOCOMOTIVE LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA | 073/2018 | 2018-06-01 | 2018-11-28 | 435092.43 | 2019-11-23 | 435092.43 | 116015.73 | 18918.22 | 18918.22 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 95.65% | 4.348% | Em execução |  | X
ÁGUAS BELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | PR: 041/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Unidade Básica de Saúde da Família, localizado no Sitio Peba, Zona Rural de Águas Belas -PE. |  | 20.072.033/0001-54 | M & C CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA -EPP |  | 2014-07-24 | 2014-12-21 | 434037.39 | 2014-12-21 | 434037.39 | 38491.83 |  | 38491.83 | ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Orobó | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SÃO JOSÉ | PRÉ-SAL | 03.420.484/0001-16 | CONSTRUTORA MARFERREI LTDA | 012/2020 | 2020-09-01 | 2021-02-28 | 431981.69 | 2021-02-28 | 431981.69 | 0 | 0 | 0 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
Saloá | Prefeitura municipal | tomada de preço nº 01/2018 | Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de construção de uma quadra coberta na Escola Manoel Vicente, com mão de obra e material da empresa. | FNDE/PAC | 05.654.826/0001-98 | Ágil Empreendimentos e Serviços EIRELI-EPP |  | 2018-02-03 | 2019-02-03 | 428852.52 | 2019-02-03 | 428852.52 |  |  |  | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 100% | 0% | Em execução |  | X
TUPARETAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-001/2014 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE SANTA RITA | Ministerio da Saúde | 08.561.439/0001-03 | PITOMBEIRA LTDA-EPP | 020/2014 - CPL | 2014-05-07 | 2014-11-03 | 428666.18 | 2014-11-03 | 428666.18 |  |  | 323012.63 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Arcoverde | Prefeitura municipal | Tomada de Preço nº 008/2017 | Contratação de empresa de engenharia para executar a pavimentação em paralelepípedos graníticos, drenagem e acessibilidade das vias urbanas, Rua Quinze na COHAB 2, Travessa da Rua Quinze na Cohab 2, Rua Treze na Cohab 2, Rua Maria do Carmo Nunes de Almeida, Município de Arcoverde. | MCIDADES | 17.830.564/0001-54 | JOSÉ MARCOS DE LIMA INFRAESTRUTURA EPP (JML) | S/N | 2017-06-29 | 2018-06-24 | 428039.4 | 2020-06-13 | 428039.4 | 206655.94 | 0 | 206655.94 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 51.72% | 0% | Em execução |  | X
Jucati | Prefeitura municipal | TP 001/2017 | CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES DA ZONA RURAL DE JUCATI | FUNASA | 14.780.722/0001-10 | BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME | 30/2019 | 2019-01-14 | 2020-01-09 | 425404.27 | 2021-05-03 | 425404.27 | 81738.73 |  | 81738.73 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 80.79% | 0% | Em execução |  | X
Altinho | Prefeitura municipal | TP 003/2017 | Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS | FNS | 05.244.095/0001-02 | Construtora BG Eireli EPP | - | 2017-11-10 | 2018-08-10 | 424213.56 | 2018-08-10 | 424213.56 | 62121.37 |  | 62121.37 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 85.36% | 0% | Paralisada | X
Angelim | Prefeitura municipal | TP 002/2018 | Contratação de Empresa de Engenharia para executar os serviços de CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA, ESPAÇO EDUCATIVO no Povoado de Quatro Bocas, Zona Rural do Municipio de Angelim - PE |  | 14.521.443/0001-32 | GSN ENGENHARIA LTDA-EPP | 001/2019 | 2019-01-25 | 2019-07-24 | 422576.67 | 2021-01-14 | 422576.67 | 251820.57 | 41222.99 | 251820.57 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 40.41% | 9.755% | Em execução |  | X
Igarassu | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução de serviços de meio fio, linha d'água e pontilhão da estrada de Santa Luzia | 0 | 04.649.283/0001-58 | Construtora Albino Teixeira Ltda. | 222/2014 | 2014-09-26 | 2015-03-25 | 421323.83 | 2015-03-25 | 421323.83 |  |  | 114960.65 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Infraestrutura Urbana - Urbanização |  |  |  |  | X
Goiana | Prefeitura municipal | TP 020/2019 - Processo Licitatório 169/2019 | Reforma do PSF de Catuama, Distrito de Goiana/PE. | RECURSOS PRÓPRIOS | 33.466.758/0001-79 | CALSERV CALDEIRARIA & SERVIÇOS EIRELI |  | 2020-03-09 | 2020-10-05 | 419411.43 | 2020-10-05 | 419411.43 | 57016.81 | 57016.81 | 57016.81 | OBRA EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 86.41% | 13.59% | Em execução |  | X
Goiana | Prefeitura municipal | TP 020/2019 - Processo Licitatório 169/2019 | Reforma do PSF de Catuama, Distrito de Goiana/PE. | RECURSOS PRÓPRIOS | 33.466.758/0001-79 | CALSERV CALDEIRARIA & SERVIÇOS EIRELI |  | 2020-03-09 | 2020-10-05 | 419411.43 | 2020-10-05 | 419411.43 | 57016.81 | 57016.81 | 57016.81 | OBRA EM PROCESSO DE DISTRATO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 86.41% | 13.59% | Distratada |  | X
Salgadinho | Prefeitura municipal | TP 001/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS A, B, C, D, E, F e G DO BAIRRO MÃE RAINHA | SECID - SECRETARIA DAS CIDADES | 03.420.484/0001-16 | CONSTRUTORA MARFERREI LTDA - EPP |  | 2019-05-21 | 2019-09-18 | 418671.95 | 2020-05-15 | 418671.95 | 124776.86 | 0 | 124776.86 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 70.2% | 0% | Em execução |  | X
Terezinha | Prefeitura municipal | Tomada de preço | Serviço de Construção de Escola de seis salas para funcionamento municipal |  | 03.265.219./0001-00 | JCR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | nº 028/2019 | 2019-02-12 | 2020-02-07 | 418161.02 | 2020-02-07 | 418161.02 |  |  |  | em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 017/2019 | MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 6 |  | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELE EPP | 067/2019 | 2019-08-28 | 2020-08-22 | 416117.12 | 2020-08-22 | 416117.12 | 0 | 0 | 0 | CONTRATO RESCINDIDO (07/08/2020) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Paralisada | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 017/2019 | MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DE CARUARU/PE. LOTE 06 |  | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LTDA | 037/2020 | 2020-08-27 | 2021-08-22 | 416117.12 | 2021-08-22 | 416117.12 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Em execução |  | X
Bom Conselho | Prefeitura municipal | CC 003/2016 | Lote 1 - Pavimentação em paralelepípedo de ruas da cidade e no Distrito de Rainha Izabel, lote III - Pavimentação em paralelepípedos em Ruas do Povoado Queimadas e na Rua João cordeiro na cidade - Secretaria de Planejamento - SEPLAG |  | 19.625.211/0001-48 | Ponto Locação e Cosntrução Eirelli-EPP | 089/2016 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | 415108.37 | 2016-09-30 | 415108.37 | 301044.5 | 301044.5 | 301044.5 | Contrato rompido com essa empresa. | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 27.48% | 72.52% | Paralisada | X
CHÃ DE ALEGRIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO N° 004/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA UBS CHÃ DE ALDEIA | MINISTERIO DA SAUDE | 05.596.625/ 0001-81 | SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA | CONTRATO N° 002/2014 | 2014-01-29 | 2015-01-29 | 413259.07 | 2015-01-29 | 413259.07 | **** |  | 320806.89 | finalizado | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Brejão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE BREJÃO | FEM 2 | 15.088.207/0001-37 | S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) |  | 2014-09-01 | 2015-05-01 | 413250.7 | 2015-05-01 | 413250.7 |  |  | 119860.07 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Infraestrutura Urbana - Urbanização |  |  |  |  | X
Poção | Prefeitura municipal | PL Nº 025/2017 TP Nº 001/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM ALVENARIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO PADRONIZADO PADRÃO 1 | GOVERNO FEDERAL – MINISTÉRIO DA SAÚDE | 26.542.585/0001-65 | W.V.C CONSTRUTORA LDTA EPP | 001/2018 | 2018-02-19 | 2018-08-18 | 388937.01 | 2021-08-02 | 412057.69 | 51869.67 | 8554.52 | 343307.87 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 16.68% | 2.076% | Em execução |  | X
CHÃ DE ALEGRIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP004/2013 | Construção de 01(uma) UBS (Unidade Básica de Saúde) - Santa Luzia, na Rua Fernandes Vieira no município. | Ministério da Saúde | 05.596.625/0001-81 | Santiago Empreendimentos Ltda. | 002/2014 | 2014-01-15 | 2014-07-14 | 409251.94 | 2014-07-14 | 409251.94 |  |  | 321425.22 | Andamento | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
TEREZINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 01/2015 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde |  | 15.088.207/0001-37 | S. A SOUZA CONSTRUTORA LTDA | 002/2015 | 2015-11-18 | 2016-05-16 | 408754.47 | 2016-05-16 | 408754.47 |  |  | 81600 | PARALISADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Carpina | Prefeitura municipal | CC 005/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO BAIRRO TRÊS MARIAS |  | 07.279.603/0001-13 | CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA | 274/2020 | 2020-10-01 | 2021-03-30 | 342687.68 | 2021-03-30 | 408059.12 | 203889.26 | 203889.26 | 203889.26 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 50.03% | 49.97% | Inacabada | X
Venturosa | Prefeitura municipal | CC 003/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO SAA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA) NO POVOADO PEDRA FIXE – VENTUROSA – PE | M.S.D - FUNASA | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 063/2016 | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 407889.18 | 2016-12-31 | 407889.18 | 0 | 0 | 0 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Paralisada | X
Santa Maria da Boa Vista | Prefeitura municipal | TP003/2015 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO TIPO 1 NO BAIRRO SANTA LUZIA, ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA- PE | MINISTÉRIO DA SAÚDE- EMENDA | 18.259.511/0001-98 | W.M. ENGENHARIA LTDA EPP | 113/2015 | 2015-12-11 | 2016-06-08 | 407332.35 | 2020-05-18 | 407332.35 |  |  |  | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Paralisada | X
Triunfo | Prefeitura municipal | Proce. Lic. Nº 43/2018; Tomada de Preço Nº 12/2018 | Valor ref contratação de empresa especializada para revitalização da orla do lago João Barbosa Sitonio nno municipio de Triunfo - PE. Contrato de repasse nº 840789/2016 operação 1036223-00/2016 programa OGU/APOIO A PROJETOS DE IFRAESTRUTURA TURISTICA - MINISTERIO DO TURISMO. NF - 266. B.M. 03 | OGU/APOIO A PROJETOS DE IFRAESTRUTURA TURISTICA - MINISTERIO DO TURISMO | 01.079.262/0001-56 | COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 58/2018 | 2018-06-15 | 2018-12-12 | 276393.79 | 2018-12-12 | 406466.72 | 16621.71 | 16621.71 | 148685.96 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Turística | 63.42% | 4.089% | Em execução |  | X
Itaquitinga | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE UBS NO LOTEAMENTO AGROVILA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAQUITINGA | 05.130.063/0001-86 | DELPHI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 018/2013 | 2013-12-16 | 2014-06-14 | 406445.15 | 2014-06-14 | 406445.15 |  |  | 127145.12 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Ibirajuba | Prefeitura municipal | TP 007/2019 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA TENENTE XAVIER DE ARAÚJO | FEM | 08.534.529/0001-05 | CVM CONSTRUTORA LTDA | 022/2019 | 2019-12-17 | 2020-03-17 | 405200 | 2020-03-17 | 405200 | 177166.81 | 177166.81 | 177166.81 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 56.28% | 43.72% | Paralisada | X
Calçado | Prefeitura municipal | TP 009/2018 PL 004/2018 | Modernização do Estádio de Futebol Rafael Pastor dos Santos | Ministério dos Esportes/ Próprio | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 009/2018 |  | 1900-05-29 | 405070.09 | 1900-05-29 | 405070.09 |  |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 100% | 0% | Em execução |  | X
AMARAJI | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 02/2015 | CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO | FNDE / PRÓ-INFÂNCIA | 13.765.391/0001-21 | RL - SERVIÇOS EM GESTÃO DE OBRA E CONSULTORIA LTDA - ME | 03/2015 | 2015-03-05 | 2015-09-01 | 405061.63 | 2015-09-01 | 405061.63 | 99074.93 |  | 99074.93 | CONTRATO RESCINDIDO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº004/2013 | Prestação de serviços de engenharia relativos à implantação de Infraestrutura esportiva no Bairro Quati II (Clube do Bairro) no Município de Petrolina-PE. | Ministério do Esporte | 24.339.822/0001-60 | ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 150/2013 | 2013-06-26 | 2013-11-23 | 403045.08 | 2013-11-23 | 404319.78 | 404319.78 |  |  | Concluida. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Infraestrutura Urbana - Urbanização |  |  |  |  | X
São Caetano | Prefeitura municipal | Proc. 021/14 TP. 001/14 | Contratação de serviços de construção das arquibancadas e urbanização do campo de futebol municipal, neste municipal | MINISTERIO DO ESPORTE | 10.565.011/0001-72 | Planalto Pajeu Empreendimentos Ltda | 065/2014 | 2014-06-23 | 2014-12-20 | 403810.56 | 2014-12-20 | 403810.56 | 79716.28 |  | 79716.28 | Distrato | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 80.26% | 0% | Distratada |  | X
Bodocó | Prefeitura municipal | TP Nº 005/2018 | 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR INFANTIL, VILA FEITORIA | FNDE | 32.395.111/0001-30 | JOSÉ WENDER AMORIM PINTO SARAIVA EIRELI – ME | 021/2020 | 2020-07-05 | 2020-11-02 | 402884.74 | 2021-06-30 | 402884.74 | 59890.55 | 59890.55 | 59890.55 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 85.13% | 14.87% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 017/2019 | MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 3 |  | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELE EPP | 064/2019 | 2019-08-28 | 2020-08-22 | 402452.25 | 2020-08-22 | 402452.25 | 39820.21 | 39820.21 | 39820.21 | CONTRATO RESCINDIDO (07/08/2020) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 90.11% | 9.894% | Paralisada | X
Timbaúba | Prefeitura municipal | PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 PROCESSO 039/2020 | SERVIÇOS COMUNS PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA ANA, LOCALIZADA NO BAIRRO DE ARARUNA NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA-PE |  | 32.406.653/0001-61 | METTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | 098/2020 | 2020-03-09 | 2020-09-05 | 402100.45 | 2020-09-05 | 402100.45 |  |  |  | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Paralisada | X
CAMARAGIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | DP 034/2011 | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA JOVELINA ALBUQUERQUE DOS PRAZERES- AREEIRO | ESTADO DE PERNAMBUCO | 07.708.900/0001-37 | CARLOS EDUARDO SOUSA ANDRADE | 151/2011 | 2012-08-13 | 2013-02-09 | 400015.15 | 2013-02-09 | 400015.15 |  |  | 164244.74 | INACABADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Prevenção em Áreas de Risco |  |  |  |  | X
Rio Formoso | Prefeitura municipal | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2016 | MANUTEÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS-SAUDE |  | Nº23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA -ME | 005/2016 | 2020-01-01 | 2020-12-26 | 400000 | 2020-12-26 | 400000 | 34551.71 | 31571.51 | 31571.51 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 92.11% | 7.893% | Concluída |  | X
São Vicente Férrer | Câmara Municipal | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2016 | MANUTEÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS-SAUDE |  | Nº23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA -ME | 005/2016 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 400000 | 2020-12-31 | 400000 | 34551.71 | 31571.51 | 31571.51 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 92.11% | 7.893% | Em execução |  | X
Lagoa de Itaenga | Prefeitura municipal | PROC. LICITATÓRIO Nº 026/2019 TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019 | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO de LAGOA DE ITAENGA – PE | MCIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 07.279.603/0001-13 | MATIA SILVA LTDA | 094/2019 | 2019-07-19 | 2019-12-16 | 398335.26 | 2021-08-07 | 398335.26 | 0 | 0 |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Lagoa Grande | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2011 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO VINHO EM VERMELHOS | MINISTÉRIO DO TURISMO | 05.670.659/0001-79 | ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 049-2011 | 2011-05-12 | 2011-11-08 | 395106.71 | 2011-11-08 | 395106.71 | 318605.9191 | 55673.1 | 318605.9191 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço 09/2015 | Contratação de Empresa de engenharia para execução dos serviços de reforam do novo Centro Administrativo de Paudalho(Antigo Mercado de Carne) | Recursos Municipais | 12.644.934/0001-45 | PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP | _ |  | 0 | 395017.39 |  | 395017.39 |  |  |  | Não iniciou | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Venturosa | Prefeitura municipal | TP 002/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO POVOADO TARÁ E SÍTIO TARAZINHO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VENTUROSA-PE | M.S.D - FUNASA | 06.351.946/0001-89 | FREIRE ARAUJO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA | 033/2019 | 2019-10-09 | 2020-10-03 | 391405.34 | 2020-10-03 | 391405.34 | 99982.74 | 51112.24 | 99982.74 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 74.46% | 13.06% | Paralisada | X
Brejão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | SUDENE | 05.468.317/0001-70 | A & S CONSTRUTORA ALBURQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP |  | 2014-08-26 | 2015-06-26 | 389637.7 | 2015-06-26 | 389637.7 |  |  |  | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
Paudalho | Prefeitura municipal | Tomada de Preço - 11/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Passagem Molhada, sobre o Rio Cabibaribe no Município de Paudalho/PE,conforme o FEM - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal | FEM | 08.207.284/0004-01 | C A CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP |  | 2015-01-21 | 2015-07-20 | 388879.34 | 2015-07-20 | 388879.34 | 162695.4 | 52302.65 | 162695.4 | PARALIZADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares | 58.16% | 13.45% | Paralisada | X
Vicência | Prefeitura municipal | TP 02/2014 | Serviços de conclusão, fechamento e coberta da quadra de esporte do distrito de borracha. | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM 02 | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTO LTDA | 50/2014 | 2014-12-08 | 2015-06-06 | 329923.76 | 2015-06-06 | 388439.11 | 42000 | 42000 | 42000 | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 89.19% | 10.81% | Concluída |  | X
Casinhas | Prefeitura municipal | PROCESSO LICITATORIO N°057/2017 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COM COBERTA NO SITIO JUNCO | MINISTERIO DA EDUCAÇÃO FNDE | N 20.323.902/0001-20 | MACIEL BARBOSA DE SALES CONSTRUTORA | 126/2017 | 2017-09-12 | 2018-03-11 | 388362.93 | 2019-09-02 | 388362.93 | 315879.39 |  | 315879.39 | contrato cancelado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 18.66% | 0% | Paralisada | X
VICÊNCIA | PREFEITURA MUNICIPAL | Pregão 002/2014 | Unidade Básica de Saúde da Família na Travessa Álvaro Tavares Veiga no Lot. Nova Vicência |  | 05.506.000/0001-81 | MAV. CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 002/2014 | 2014-04-04 | 2014-09-01 | 386067.54 | 2014-09-01 | 386067.54 | 335402.68 |  | 335402.68 | Em andamento | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
São Joaquim do Monte | Prefeitura municipal | TP 03/2015 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE – PE | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 20.298.277/0001-50 | WALTER L. DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 075/2015 | 2015-10-05 | 2016-09-29 | 385798.23 | 2020-09-08 | 385798.23 | 250812.34 |  | 250812.34 | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 34.99% | 0% | Concluída |  | X
Bom Conselho | Prefeitura municipal | CC 002/2017 | Contratação de empresa especializada de unidades básicas de saúde (ubs) dos distritos de Bom Conselho-PE, lote I - Ubs Barra do Brejo proposta n° 10800.0210001/16-009, lote II - Ubs de Cachoeira dos Pintos proposta n° 10800.0210001/16-006, lote III - Ubs Igreja Nova proposta n° 108000210001/16-007 |  | 15.803.425/0001-06 | Veneza Construção e Locação Eireli- EPP | 053/2017 | 2017-10-31 | 2017-12-31 | 384826.69 | 2017-12-31 | 384826.69 | 82174.45 | 82174.45 | 82174.45 | Contrato rompido com essa empresa. | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 78.65% | 21.35% | Paralisada | X
Pombos | Prefeitura municipal | TP 002/2018 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS: A, K, L, M, Q, R, E PARTE DA RUA PROJETADA J - BAIRRO CANOÉS | Ministério das Cidades (CAIXA) | 17331335/0001-95 | C & M Construtora e Prestação de Serviços LTDA | 008/2019 | 2019-03-14 | 2020-06-06 | 384641.41 | 2020-06-06 | 384641.41 | 373443.86 | 0 | 297778.17 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 22.58% | 0% | Em execução |  | X
Goiana | Prefeitura municipal | TP 020/2019 - Processo Licitatório 169/2019 | Reforma do PSF de Barra de Catuama, Distrito de Goiana/PE. | RECURSOS PRÓPRIOS | 33.466.758/0001-79 | CALSERV CALDEIRARIA & SERVIÇOS EIRELI |  | 2020-03-09 | 2020-10-05 | 383414.47 | 2020-10-05 | 383414.47 | 39311.37 | 39311.37 | 39311.37 | OBRA EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 89.75% | 10.25% | Em execução |  | X
Goiana | Prefeitura municipal | TP 020/2019 - Processo Licitatório 169/2019 | Reforma do PSF de Barra de Catuama, Distrito de Goiana/PE. | RECURSOS PRÓPRIOS | 33.466.758/0001-79 | CALSERV CALDEIRARIA & SERVIÇOS EIRELI |  | 2020-03-09 | 2020-10-05 | 383414.47 | 2020-10-05 | 383414.47 | 39311.37 | 39311.37 | 39311.37 | OBRA EM PROCESSO DE DISTRATO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 89.75% | 10.25% | Distratada |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 005/2019 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 02 (DUAS) RUAS, REFERENTE AO LOTE 2, LOCALIZADAS NO BAIRRO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA. RUAS: MANOEL FLORÊNCIO E MANOEL LOURINDO DA SILVA | MIN. DAS CIDADES / CAIXA | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA EPP | 048/2019 | 2020-03-09 | 2020-06-07 | 382393.18 | 2021-03-04 | 382393.18 | 0 | 0 | 0 | PARALISADA - AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Paralisada | X
Pesqueira | Prefeitura municipal | TP/N° 003/2015 | A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA/PE. | FEM | 07.956.067/0001-43 | F.M.C. CONSTRUTORA LTDA | 009/2015 | 2015-04-22 | 2015-07-21 | 381986.54 | 2015-07-21 | 381986.54 | 50582.4 |  | 50582.4 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 86.76% | 0% | Concluída |  | X
Macaparana | Prefeitura municipal | TP 001/2019 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COM VESTIÁRIO (25,80 X 38,00 m), NO SÍTIO PAQUEVIRA - NESTE MUNICIPIO | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 07.360.005/0001-74 | VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA | 042/2019 | 2019-05-13 | 2019-12-09 | 381943.48 | 2020-06-06 | 381943.48 | 54266.85 | 54266.85 | 54266.85 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 85.79% | 14.21% | Em execução |  | X
Nazaré da Mata | Prefeitura municipal | TP002/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: "12", ALTEMAR DUTRA, "03" - LOT. TAMATAUPE | MINISTÉRIO DAS CIDADES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08.649.523/0001-75 | CONSTRUTORA PN LTDA EPP | 047/2019 | 2019-09-02 | 2020-02-29 | 380894.19 | 2021-08-22 | 380222.64 | 7080.43 | 7080.43 | 7080.43 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 98.14% | 1.862% | Em execução |  | X
CUSTÓDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP nº 001/2011 Proc. Licit. Nº 027/11 | Contratação de empresa de engenharia para construção de uma uma quadra poliesportiva descoberta na Escola Mul. Creuza Arcoverde de F. Cavalcanti - Redeção | Ministério do Esporte/CEF | 05.906.887/0001-03 | A & M Engenharia e Construções Ltda | 60/2011 | 2011-04-25 | 2011-10-22 | 289036.48 | 2011-10-22 | 378072.96 |  |  | 105653.05 | concluída | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Quadras em Unidades de Ensino |  |  |  |  | X
Serra Talhada | Prefeitura municipal | TP011/2017 | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Pavimentação em Pedra Granítica nas Ruas Osvaldo de Godoy Lima, José Joaquim de Lima, Antônio Alves de Oliveira e Vereador Espedito Eliodório no Bairro AABB | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM | 00.120.518/0001-69 | Construcaj Construção Ltda | 190/2017 | 2018-02-21 | 2018-07-21 | 376857.51 | 2020-03-12 | 376857.51 | 251228.65 |  | 251228.65 | Serviços concluídos, aguardando recurso para realização de pagamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 33.34% | 0% | Concluída |  | X
Palmares | Prefeitura municipal | PL Nº 015/2018 TP Nº 004/2018 | SERVIÇOS DE REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DOS PALMARES |  | 08.877.777/0001-40 | EDENGE - EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | 006/2018 | 2018-10-05 | 2019-10-05 | 374385.58 | 2019-10-05 | 374385.58 | 221285.13 |  | 221285.13 | ENCERRADO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 40.89% | 0% | Concluída |  | X
Igarassu | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO Nº002/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXEWCUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DOS TRECHOS DA RUA SEVERINO TAVARES UCHOA E DA RUA DOS PRAZERES NO LOTEAMENTO AGAMENOM NO MUNICIPIO DE IGARASSU | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 00.999.561/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | 221/2020 | 2020-07-24 | 2021-07-19 | 372678.7 | 2021-07-19 | 372678.7 |  |  |  | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
BREJO DA MADRE DE DEUS | PREFEITURA MUNICIPAL | CONC 011/15 | SERVI€OS DE URBANIZA€ÇO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA BOM CONSELHO, DO FNDE, N/CIDADE. |  | 05506000/0001-81 | MAV CONSULTORIA E SERVS. LTDA. |  | 2016-01-15 | 2016-05-14 | 372284.94 | 2016-05-14 | 372284.94 |  |  | 281720.19 | Sem Informação | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Quadras em Unidades de Ensino |  |  |  |  | X
São João | Prefeitura municipal | TP 001/2020 (TOMADA DE PREÇO DE NÚMERO 1 OCORRIDA EM 2020) | CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE DE ALIMENTAÇÃO NA PRAÇA DE EVENTOS |  | 17.459.533/0001-39 | DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO EIRELI | 011/2020 | 2020-04-17 | 2020-10-14 | 371943.04 | 2020-10-14 | 371943.04 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Em execução |  | X
Arcoverde | Prefeitura municipal | Tomada de Preço n° 002/2017 | Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de pavimentação em paralelepipedos graníticos, drenagem e acessibilidade das vias urbanas: Luiz Alves, Escolastica de Albuquerque Padilha, Travessa Quitéria Rosa Gomes, Bairro Por do Sol, no Município de Arcoverde. | MCIDADES | 15.918.862/0001-75 | Alliance Locações e Serviços | S/N | 2017-10-02 | 2018-09-27 | 370179.63 | 2021-12-10 | 370179.63 | 97749.77 | 0 | 97749.77 | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 73.59% | 0% | Concluída |  | X
Surubim | Prefeitura municipal | T. P. N°002/2017 PROC. LIC. N°005/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DENOMINADO CAMPO COQUEIRO | MINISTÉRIO DO ESPORTE | 14.780.722/0001-10 | BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME | 052/2017 | 2017-06-13 | 2017-12-10 | 359400.83 | 2021-05-23 | 368111.24 | 8710.41 | 0 | 200477.47 | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 45.54% | 0% | Concluída |  | X
São Caetano | Prefeitura municipal | Proc.011/17 Tomada de Preço 051/17 | Prestação de serviços para reforma e ampliação das Rede Municipal de Ensino, na zona urbana e rural, deste cidade. |  | 11.539.332/0001-65 | Construtora Alto do Moura Eireli-EPP | 024/2018 | 2018-03-20 | 2018-09-16 | 367871.58 | 2018-09-16 | 367871.58 | 203056.58 |  | 203056.58 | Encerrado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 44.8% | 0% | Concluída |  | X
Agrestina | Prefeitura municipal | TP 011/2015 | Pavimentação Asfáltica de ruas | M. Turismo | 00.758.756/0001-02 | GL Empreendimentos Ltda |  | 2016-04-08 | 2017-04-02 | 365710.64 | 2017-04-02 | 365710.64 | 164695.27 | 0 | 164695.27 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 54.97% | 0% | Em execução |  | X
Joaquim Nabuco | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS 019/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO |  | 27.928.441/0001-04 | CLEYTON SILVA ENGENHARIA EIRELI | 163/2020 | 2020-12-15 | 2021-02-13 | 364066.93 | 2021-02-13 | 364066.93 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
São Bento do Una | Prefeitura municipal | CP 002/2018 (PROC.052/2018) | Serviço de engenharia para Reforma da Praça Juventino de Oliveira, Loteamento João Paulo II, neste município, LOTE IV | Ministerio das Cidades (MCID/CAIXA) | 19.314.966/0001-21 | M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA | 269/2018 | 2018-04-12 | 2018-08-10 | 363291.39 | 2019-12-03 | 363291.39 | 0 | 0 | 0 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Inacabada | X
TACARATU | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços / 002/2014 | Construção de Unidade Básica de Saúde na Agrovila 09 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 15.088.207/0001-37 | S. A Souza Construtora Ltda ME | 006/2014 | 2014-03-11 | 2014-11-06 | 355400.98 | 2014-11-06 | 363185.18 | 148161.61 |  | 148161.61 | Houve Distrato e os serviços remanescentes foram licitados e executados. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
JUCATI | PREFEITURA MUNICIPAL | Proc. Nº 12/2015 - TP 01/2015 | Serviços de implantação de três sistemas coletivos de captação, armazenamento e distribuição de água para consumo humano, em comunidades rurais do município, nos seguintes sítios: vieira, banquete, matinhas, buraco d`água e pracinha. | SUDENE - Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água | 35.597.061/0001-62 | GCM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 071/2015 | 2015-04-23 | 2015-10-20 | 362972.56 | 2015-10-20 | 362972.56 |  |  |  | NÃO CONCLUÍDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
SANTA FILOMENA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 003/2015 | CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO |  | 09.469.550/0001-29 | DB CONSTRUCOES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO DE MAO DE OBRA LTDA | 23/2015 | 2015-05-29 | 2015-11-25 | 362052.58 | 2015-11-25 | 362052.58 | 0 | 0 | 0 | INACABADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Agrestina | Prefeitura municipal | TP 015/2015 | Construção do Pórtico de entrada da Cidade | M. Turismo | 03.965.980/0001-55 | Porto da Construção Ltda |  | 2016-05-02 | 2017-04-26 | 361969.48 | 2017-04-26 | 361969.48 | 47790.73 | 0 | 47790.73 | DISTRATADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Turística | 86.8% | 0% | Distratada |  | X
Gravatá | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de uma Academia da Saúde Bairro Nossa Senhora Aparecida. | Minstério da Saúde | 10.433.608/0001-73 | FERNANDES MACHADO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-EPP | 057/2012 | 2012-01-01 | 2012-04-30 | 284982.79 | 2012-04-30 | 358004.56 |  |  | 171754.87 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 017/2019 | MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 6 |  | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LTDA | 068/2019 | 2019-08-28 | 2020-08-22 | 357974.16 | 2021-08-17 | 357974.16 | 20879.83 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Em execução |  | X
Águas Belas | Prefeitura municipal | PR-026/2019 | Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Pavimentação em Paralelepipedo granitico no Distrito de Campo Grande deste Municipio. |  | 14.741.760/0001-64 | FERREIRA E MORAIS LTDA | 091/2019 | 2019-08-16 | 2019-12-14 | 357894.16 | 2019-12-14 | 357894.16 | 36564.29 | 36564.29 | 36564.3 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 89.78% | 10.22% | Em execução |  | X
Canhotinho | Prefeitura municipal | TP-04/17 | COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO | FNDE | 23.593.622/0001-76 | Lins S. e Cont. Ltda | 245/17 | 2017-09-22 | 2020-09-06 | 356132.32 | 2020-09-06 | 356132.32 | 139132.5 | 39101.4 | 139132.5 | em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 60.93% | 10.98% | Em execução |  | X
Arcoverde | Prefeitura municipal | Tomada de Preço nº 001/2018 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos, das vias, Trav. Fernando Ferrari, Trecho da Rua 22 de Setembro, no município de Arcoverde. | MCIDADES | 14.417.792/0001-09 | SS Serviços, Locações e Construções Ltda. | S/N | 2018-06-25 | 2019-06-20 | 353611.21 | 2021-06-09 | 353611.21 | 246155.59 | 0 | 246155.59 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 30.39% | 0% | Em execução |  | X
Exu | Prefeitura municipal | TP Nº 001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DOS PSF'S DO BAIRO NOSSA SENHORA APARECIDA, POSTO DA SERRA, DISTRITO DE TABOCAS, BAIRRO GONZAGÃO, DISTRITO DE TABOCAS, BAIRRO GONZAGAO E VILA OLIMPICA, DISTRITO DE VIRAÇÃO, TIMORANTE E ZE GOMES NO MUNICIPIO DE EXU-PE. | - | : 32.395.111/0001-30 | JOSÉ WENDER AMORIM PINTO SARAIVA EIRELLI - ME | 142/2020 | 2020-03-04 | 2020-11-29 | 352139.42 | 2020-11-29 | 352139.42 |  |  |  | concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Concluída |  | X
Santa Maria da Boa Vista | Prefeitura municipal | TP006/2019 | CONSTRUÇÃO DE DUAS SUBESTAÇÕES ABRIGADAS COM DOIS TRANSFORMADORES DE 225KVA CADA, DESTINADO A ADUTORA DO GARÇA, LOCALIZADA NA ILHA DO SACO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA- PE | PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE | 04.372.408/0001-45 | ENGELTROM ENGENHARIA ELETROMECÂNICA LTDA- ME | 108/2019 |  | 1900-05-29 | 351479.35 | 1900-05-29 | 351479.35 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
Santa Terezinha | Prefeitura municipal | TP Nº 003/2013 | Execução de Serviços de Construção da Academia da Saúde do Distrito do Tigre, deste Município. | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 13.645.149/0001-70 | D & D CONSTRUTORA LTDA - ME | 003/ 2013 | 2013-01-04 | 2013-05-04 | 170214.76 | 2017-04-13 | 350719.69 | 146241.1 | 0 | 146241.1 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 58.3% | 0% | Paralisada | X
Agrestina | Prefeitura municipal | CC 001/2016 | Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas | M. Cidades | 07.151.221/0001-00 | JMA Construções Ltda |  |  | 0 | 350674.04 | 0 | 350674.04 | 21493.56 | 21493.56 | 101040.28 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 71.19% | 6.129% | Em execução |  | X
Paudalho | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019 LICITAÇÃO Nº 055/2019 | OBRAS DE INGRA-ESTRUTURA NO BAIRRO DE GUADALAJARA | - | 31.232.944/0001-18 | GUEDES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELE |  | 2020-01-07 | 2020-07-05 | 349992.7 | 2020-07-05 | 349992.7 | 40066.95 | 40066.95 | 40066.95 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 88.55% | 11.45% | Em execução |  | X
Iati | Prefeitura municipal | TP nº 006/2019 | Construção do Calçadão da Praça do Bairro Bela Vista, no município de Iati-PE. | FNS-Fundo Nacional de saúde | 05.545.366/0001-60 | CpM Construtora Ltda -EPP | 014/19 | 2019-06-26 | 2019-10-24 | 347315.49 | 2019-10-24 | 347315.49 |  |  |  | em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Em execução |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | TP Nº 006/2019 | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM PARA OS BAIRROS LOTEAMENTO NOVA YORK/ AREIA BRANCA, PARQUE JATOBÁ NO TRECHO DA RODOVIA ESTRADA JATOBÁ, CARNEIRO E TRECHO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO. | Recurso Próprio | 08.103.958/0001-10 | IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP | 417/2019 | 2020-03-02 | 2020-07-30 | 173182.37 | 2021-01-26 | 346364.74 | 33318.02 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Rede de Drenagem de águas pluviais | 100% | 0% | Concluída |  | X
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | SERVIÇO DE CONSTRUÇAO DO ESPAÇO MULTIUSO | FEM | 07.360.005/0001-74 | CONSTRUTORA F & COSTA LTDA -ME | 049/2014 | 2014-05-06 | 2014-09-03 | 299570.9 | 2014-09-03 | 346134.5 |  |  |  | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Calçado | Prefeitura municipal | TP 008/2018 PL 003/2018 | Construção de 02 (duas) Quadras Poliesportivas descoberta, sendo 01 (uma) no Sítio Pitombeira e 01 (uma) na Escola Sebastião Tiago neste Município. | Ministério dos Esportes/ Próprio | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 008/2018 |  | 1900-08-27 | 345735.77 | 1900-08-27 | 345735.77 |  |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 100% | 0% | Em execução |  | X
Paudalho | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO Nº 009/2017 LICITAÇÃO Nº 074/2017 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO BAIRRO DE BELÉM | FEM | 13.753.226/0001-05 | ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI - ME |  | 2017-11-27 | 2018-02-25 | 344114.5 | 2018-12-22 | 344114.5 | 240929.48 | 240929.48 | 240929.48 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 29.99% | 70.01% | Paralisada | X
SERRA TALHADA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP005/2011 | Serviços de Construção de uma Cozinha Comunitária no Bairro Bom Jesus. | Governo Federal | 09.477.628/0001-57 | Immobiliare Construtora e Incorporadora Ltda. | 071/2011 | 2011-06-30 | 2011-12-27 | 338131.82 | 2011-12-27 | 337620.64 |  |  | 275955.06 | Concluída | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
FLORES | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESSO 055/2017 | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS PÚBLICOS | RECURSO PRÓPRIO | 17.451.506/0001-10 | ATIVA ENGENHARIA LTDA EPP | 096/2017 | 2017-06-26 | 2018-02-21 | 337301.08 | 2018-02-21 | 337301.08 | 12478.31 | 12478.31 | 12478.31 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares |  |  |  |  | X
João Alfredo | Prefeitura municipal | TP 009/2017 PROC 046/2017 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS DA ESCOLA MIGUEL ARRAES DE ALENCAR E NA RUA PROJETADA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20.935.844/0001-31 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP. | S/N | 2017-11-16 | 2018-02-14 | 284583.81 | 2020-08-02 | 337229.85 | 281921.15 | 20922.21 |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 6.204% | Nada declarado |  | X
Barra de Guabiraba | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018 PROCESSO 010/2018 PREFEITURA MUNICIPAL | REFORMA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA | RECURSO PRÓPRIO | 27.190.920/0001-76 | VINÍCIUS CESAR DE SOUZA LEÃO EIRELI-ME | 012/2018 | 2018-01-06 | 2018-04-06 | 144112.37 | 2019-12-27 | 332407.42 | 22564.47 | 22564.47 | 170936.75 | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 48.58% | 6.788% | Concluída |  | X
Tacaimbó | Prefeitura municipal | CONVITE 01/2019 | MANUTENÇÕES E REFORMAS DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, A ESCOLA E A QUADRA MUNICIPAL ALBERTINO TEJO, ESCOLA MUNICIPAL AMARO VIEIRA E CONSTRUÇÃO DO MURO PARA A ESCOLA FNDE COM SEIS SALAS | RECURSOS PRÓPRIOS | 22.749.567/0001-06 | CONSTRUTORA SALVIANO FILHO EIRELI - ME | 015/2019 | 2019-02-19 | 2020-02-14 | 313456.29 | 2020-02-14 | 329912.28 | 16455.99 | 16455.99 | 241123.87 | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 26.91% | 4.988% | Concluída |  | X
Pesqueira | Prefeitura municipal | TP/ N° 038/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLIS E CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE. | FEM | 11.819.572/0001-13 | FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP | 004/2016 | 2016-02-25 | 2016-05-25 | 230037.73 | 2016-05-25 | 329459.65 | 189589.39 |  | 189589.39 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 42.45% | 0% | Concluída |  | X
Lajedo | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018 | CONCLUSAO DE 01 QUADRA COBERTA COM VESTIARIO PADRÃO FNDE/PAC 02NA ESCOLA SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | MEC / FNDE | 09.053.050/0001-01 | ANDRADE EPONTES ENGENHARIA E COMERCIO | 156/2018 | 2018-08-08 | 2019-02-04 | 327737.74 | 2020-07-28 | 327737.74 | 129539.31 | 23670.27 | 129539.31 | RESCINDIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 60.47% | 7.222% | Paralisada | X
Pesqueira | Prefeitura municipal | TP/ Nº 073/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA | FEM | 26.542.585/0001-65 | W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP | 098/2017 | 2017-12-22 | 2018-05-21 | 280007.39 | 2018-05-21 | 325971.15 | 202673.14 | 16054.1 | 202673.14 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 37.82% | 4.925% | Em execução |  | X
Afogados da Ingazeira | Prefeitura municipal | Processo licitatório 015/2020 Carta convite 001/2020 | Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelo granítico e intertravado nas seguintes localidades: Rua Ed-ek Gonçalves no Bairro Manoela Valadares, Trav. São Francisco no Bairro Brotas, Trecho da Rua Berta Celli Liberal no Bairro Sobreira/Cohab e na Rua 7 - Hermegenildo Marinho no Bairro Cohab/Sobreira conforme recursos do FEM III (SEPLAG/Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco) | FEM 2014 | 23.363.398/0001-26 | Realiza Serviços de Construções e Reformas LTDA | 024/2020 | 2020-08-13 | 2021-01-10 | 325105.95 | 2021-01-10 | 325105.95 |  |  |  | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Santa Maria da Boa Vista | Prefeitura municipal | TP003/2018 | CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS DO BAIRRO MANDACARU, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE | MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROGRAMA | 10.629.006/0001-86 | CONSTRUTORA RZ FENIX E EMPREENDIMENTOS LTDA | 045/2018 | 2018-04-07 | 2018-10-04 | 325066.27 | 2019-09-29 | 325066.27 |  |  |  | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Concluída |  | X
ÁGUAS BELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | PR-030/2016 | Construção de Praças no Municipio de Águas Belas - Praça Lourival Freire Ferro. |  | 21.627.038/0001-690 | MENEZES LOCAÇÕES E SERVIÇOS E CIA LTDA | 024/2016 | 2016-08-17 | 2016-12-15 | 324512.04 | 2016-12-15 | 324512.04 | 17866.26 | 17866.26 | 17866.26 | Concluida | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Abreu e Lima | Prefeitura municipal | TP nº 003/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PRAÇAS, NO MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA/PE |  | 00.431.082/0001-29 | DALL- Engenharia e Serviços Ltda-EPP | 004/2019 | 2019-04-01 | 2019-09-28 | 277367.78 | 2020-03-26 | 323613.2 | 0 | 0 | 0 | Obra Paralisada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Paralisada | X
Bodocó | Prefeitura municipal | CV Nº 004/2020 | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS PÚBLICAS | ? | 25.205.145/0001-50 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELI -EPP | 028/2020 | 2020-08-21 | 2020-10-20 | 323145.7 | 2021-08-16 | 323145.7 | 209030.9 | 209030.9 | 209030.9 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 35.31% | 64.69% | Inacabada | X
Jurema | Prefeitura municipal | CV 002/2020 | PAVIMENTAÇÃO FEM 2014 | FEM 2014 | 26.725.233/0001-45 | SJS CONSTRUTORA LTDA | 008/2020 | 2020-02-14 | 2020-04-14 | 321697.68 | 2020-04-14 | 321697.68 | 104904.48 | 0 | 104904.48 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 67.39% | 0% | Em execução |  | X
Salgueiro | Prefeitura municipal |  | Contratação de Empresa Especializada Para a Construção da Quadra Poliesportiva do Riachinho, Localizada no Muncípio de Salgueiro-PE |  |  | Construtora Master Eireli | 243/2020 |  | 0 | 321280.8 | 0 | 321280.8 |  | 0 |  | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 100% | 0% | Em execução |  | X
Frei Miguelinho | Prefeitura municipal | CONVITE 002/2020 | Revitalização da Praça Crispim Hipólito, Pavimentação em paralelepípedos da Rua Projetado B no Povoado do Alcantilado e Pavimentação em paralelepípedos da Rua do Candu no Povoado de Lagoa de João Carlos | Próprio | 02.083.131/0001-05 | Hammer Construções Eireli | S/N | 2020-08-09 | 2021-02-05 | 320506.2 | 2021-02-05 | 320506.2 |  |  |  | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Floresta | Prefeitura municipal | TP Nº 001/2014 | Reforma do Prédio onde funciona o Centro de Saúde Cleonice Ferraz (CESPE) | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 10.979.760/0001-46 | MENEZES CARVALHO E CIA LTDA | 008/2014 | 2014-04-22 | 2014-07-21 | 159983.96 | 2015-04-17 | 319967.92 | 127701.69 | 0 | 127701.69 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 60.09% | 0% | Inacabada | X
Igarassu | Prefeitura municipal | CV. Nº02/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E CONSTRUÇÕES DE MUROS NAS RUAS: LOTE 01 - BELÉM DE SÃO FRANCISCO, 1ª e 2ª Travessa Santa Catarina (Bonfim); 2- RUA SÃO JOÃO DIAS NA CONGRUA, MUNICIPIO DE IGARASSU PE |  | 31.433.398/0001-83 | WENDER FABIA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO EIRELI | 111/2020 | 2020-02-21 | 2021-02-15 | 319030 | 2021-02-15 | 319030 |  |  |  | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Paudalho | Prefeitura municipal | Tomada de preços - 008/2013 | Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma de Imóvel para Instalação do Novo Departamento de Tributação do município de Paudalho | Recursos Municipais | 07.432.457/0001-14 | Esfera Construções Ltda |  | 2014-01-17 | 2014-05-17 | 317914.58 | 2014-05-17 | 317914.58 | 15484.5 | 0 | 15484.5 | PARALIZADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 95.13% | 0% | Paralisada | X
Abreu e Lima | Prefeitura municipal | Convite nº 009/2018 | Adequação na infraestrutura dos Postos De Saude |  | 12.229.586/0001-40 | PTG - Serviços de Construção, Locações LTDA - EPP | 047/2018 | 2019-01-07 | 2019-07-06 | 238504.51 | 2020-01-02 | 317068.48 | 135828.6 | 36772.39 | 135828.6 | Contrato Encerrado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 57.16% | 11.6% | Paralisada | X
Santa Cruz do Capibaribe | Prefeitura municipal | TP 01/2019 | SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBQU EM DIVERSAS RUAS | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 83/2017 | 2017-10-18 | 2018-04-16 | 316019.25 | 2020-10-02 | 316019.25 | 11298.02 | 11298.02 | 162955 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 48.44% | 3.575% | Paralisada | X
Iguaracy | Prefeitura municipal | PL 025/2016 TP 002/2016 | Contratação de empresa para construção de calçamento em rocha na cidade de Iguaracy-PE. | Ministério das Cidades / Caixa Econômica Federal | 13.477.111/0001-35 | Construtora JPN Empreendimentos LTDA - ME | 036/2016 | 2016-10-13 | 2017-01-11 | 312606.49 | 2017-01-11 | 312606.49 | 216263.57 | 25980.34 | 216263.57 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 30.82% | 8.311% | Em execução |  | X
Araçoiaba | Prefeitura municipal | TP 002/2020 | Contratação de empresa de engenharia para execução e serviços e pavimentação em paralelepípedos e urbanização das ruas São Lourenço, Avenida Brasil e bom Jesus conforme contrato repasse 891474/2019-operação n°1.066.191-82-aprovado e autorizado em LAE. |  | 12.087.161/0001-43 | Cassiano Fernandes de Lira Construtora Eireli | 025/2020 | 2020-08-19 | 2021-08-14 | 312040.45 | 2021-08-14 | 312040.45 |  |  |  | EM EXECUÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Moreilândia | Prefeitura municipal | PL-12/2018 CC-OO1/2018 | AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PSF SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRI-MIRIM |  | 17.667.450/0001-5 | GRANITO CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | 013/2018 | 2018-10-19 | 2018-12-18 | 310702.7 | 2020-01-02 | 310702.7 | 310702.7 | 13377.83 | 209274.05 | EM EXECUÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 32.64% | 4.306% | Em execução |  | X
DORMENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 010/2014 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DORMENTES | FNDE | 20.181.485/0001-74 | PAULO SERGIO & CIA CONSTRUÇÕES LTDA | 047/2014 | 2014-08-15 | 2015-05-12 | 309566.96 | 2015-05-12 | 309566.96 | 103543.29 |  | 309566.96 | CONCLUÍDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Serra Talhada | Prefeitura municipal | TP005/2018 | Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Pavimentação em Ruas Diversas | Governo Federal - Ministério das Cidades | 00.120.518/0001-69 | Construcaj Construção Ltda | 092/2018 | 2018-07-06 | 2018-12-03 | 307245.93 | 2020-05-26 | 307245.93 | 257696.51 |  | 257696.51 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 16.13% | 0% | Em execução |  | X
Cumaru | Prefeitura municipal | CONVITE Nº 003/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 8 UNIDADES ESCOLARES | FME | 10.829.193/0001-41 | TOP CONSTRUTORA EIRELI | 021/2019 | 2019-07-11 | 2020-07-10 | 306436.27 | 2020-07-10 | 306436.27 | 147691.53 | 39199.22 |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 12.79% | Nada declarado |  | X
JUPI | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS N:007/2014 | MELHORIA E AMPLAIAÇÃO DO HOSPITALCLAUDINA TEXEIRA | FEM 2 GOVERNO DE ESTADO | 17.447.279/0001-59 | CONSTRUMAR ENGENHARIA LTDA -ME | S/N | 2015-02-26 | 2015-08-25 | 304380.93 | 2015-08-25 | 304380.93 |  |  | 241570.38 | CONCLUIDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 015/2019 | CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO NO BAIRRO UNIVERSÍTÁRIO |  | 22.532.706/0001-37 | AVML CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS EIRELI | 058/2019 | 2019-06-30 | 2019-08-29 | 263201.96 | 2020-01-26 | 304179.69 | 338476.78 | 18419.6 | 254680.06 | FINALIZADO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 16.27% | 6.055% | Concluída |  | X
Goiana | Prefeitura municipal | TP 005/2017 - Processo Licitatório 050/2017 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DA DRENAGEM NA SEDE DE GOIANA/PE | RECURSO PRÓPRIO | 12.754.237/0001-47 | ABTEC ENGENHARIA LTDA |  | 2017-12-26 | 2018-03-26 | 222449.84 | 2018-03-26 | 304141.51 | 81691.67 | 81691.67 | 81691.67 | OBRA SEM VIGENCIA CONTRATUAL | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 73.14% | 26.86% | Paralisada | X
Goiana | Prefeitura municipal | TP 005/2017 - Processo Licitatório 050/2017 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DA DRENAGEM NA SEDE DE GOIANA/PE | RECURSO PRÓPRIO | 12.754.237/0001-47 | ABTEC ENGENHARIA LTDA |  | 2017-12-26 | 2018-03-26 | 222449.84 | 2018-03-26 | 304141.51 | 81691.67 | 81691.67 | 81691.67 | OBRA SEM VIGENCIA CONTRATUAL | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 73.14% | 26.86% | Paralisada | X
Santa Maria da Boa Vista | Prefeitura municipal | TP001/2017 | AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO INHANHUM, LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA- PE | MINISTÉRIO DA SAÚDE- EMENDA | 02.009.917/0001-82 | CCL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA- EPP | 020/2017 | 2017-06-12 | 2018-03-19 | 263031.1 | 2019-03-14 | 300924.61 |  |  |  | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Concluída |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 050/2019 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - LOTE V | FINISA | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA EPP | 006/2020 | 2020-01-15 | 2020-05-14 | 300045.36 | 2020-05-14 | 300045.36 | 108437.97 | 108437.97 | 108437.97 | CONTRATO RESCINDIDO (13/05/2020) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 63.86% | 36.14% | Paralisada | X
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 011/2014 | REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DA VILA SANTA MARIA |  | 41.036.765/0001-69 | MAENGE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 45/2014 | 2014-09-10 | 0 | 299897.88 |  | 299897.88 | 16.464,89 |  | 134610.73 | PARALISADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Surubim | Prefeitura municipal | PREGÃO ELET. 020/2020 PROC. ADM. 095/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SÃO JOSÉ, NO MUNICIPIO DE SURUBIM/PE |  | 03.420.484/0001-16 | CONSTRUTORA MAFERREI LTDA | 090/2020 | 2020-09-25 | 2021-09-20 | 299255.09 | 2021-09-20 | 299255.09 | 0 | 0 | 0 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Lagoa do Ouro | Prefeitura municipal | TP 008/2018 PL 040/2018 | CONCLUSÃO DAS RECUPERAÇÕES DAS QUADRAS DE ESPORTES DA CIDADE DE LAGOA DO OURO E DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE E DA CONSTRUÇÃO DO NECROTERIO E RECUPERAÇÃO DA COBERTA E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/ FEM | 23.392.263/0001-99 | PIRES CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELES EPP |  |  | 0 | 298517.34 | 1902-03-20 | 298517.34 |  |  |  | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 100% | 0% | Paralisada | X
Iguaracy | Prefeitura municipal | TP 001/2019 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de pavimento em paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de IguaracyPE. | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIME NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG | 20.422.486/0001-63 | J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP | 055/2019 | 2019-12-10 | 2020-04-08 | 297556.17 | 2020-04-08 | 297556.17 | 0 | 0 | 0 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Jucati | Prefeitura municipal | TP 02/2018 | CONSTRUÇÃO DA 2º ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE JUCATI- PE. | MIN. DO TURISMO / CAIXA | 05.545.366/0001-61 | CPM CONSTRUTOTA LTDA | 184/2019 | 2019-05-20 | 2019-11-16 | 296787.42 | 2019-11-16 | 296787.42 | 296787.42 |  | 236265.03 | CONCLUIDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 20.39% | 0% | Concluída |  | X
Dormentes | Prefeitura municipal | TP 002-FMS/2019 | EXECUÇÃO DE OBRA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CAATINGA GRANDE, MUNICÍPIO DE DORMENTES/PE | FNS | 11.188.168/0001-99 | KRM CONSTRUÇÃO LTDA ME | 11-FMS/2019 | 2019-10-30 | 2020-05-27 | 148222.29 | 2020-05-27 | 296444.58 |  |  |  | EM EXECUÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Cumaru | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE NO MUNICÍPIO DE CUMARU/PE | FEM | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 018/2018 | 2018-07-05 | 2018-11-02 | 296317.27 | 2018-11-02 | 296317.27 | 87998.34 |  |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Nada declarado |  | X
Lagoa Grande | PREFEITURA MUNICIPAL |  | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO DO RECREIO, TANQUE, SANTO ANTONIO E MALHADA BONITA, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO |  | 03.689.756/0001-88 | Q & M CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 079-2015 | 2015-11-24 | 2016-03-23 | 294814.81 | 2016-03-23 | 294814.81 |  |  |  | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
Belém de Maria | Prefeitura municipal | PROCESSO LICITATÓRIO 009/2019 CONVITE 002/2019 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE CORREGOS E CANAIS |  | 27.045.960/0001-24 | STERPHANNIE R.B QUEIROZ | 104/2019 | 2019-07-24 | 2019-11-21 | 294501 | 2019-11-21 | 294501 | 30000 | 30000 | 246681.1 | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Macro drenagem - Canais e Rios | 16.24% | 10.19% | Concluída |  | X
Saloá | Prefeitura municipal | tomada de preços nº 07/2018 | Espaço Educativo - 04 salas de aula SITIO SANTO ANTONIO DO GIGANTE | FNDE/PAR | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | 2018-07-12 | 2019-07-12 | 294091.92 | 2019-07-12 | 294091.92 |  |  |  | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
Custódia | Prefeitura municipal | TP Nº 008/2012 Proc. Licit. Nº 042/2012 | Contratação de empresa de engenharia para pavimentação do sistema viário em diversas ruas do município conforme convênio nº 019/2012. | Secretaria dos Cidades | 13.675.447/0001-02 | M E Construção Ltda - ME | 084/2012 | 2012-07-26 | 2012-09-24 | 293887.79 | 2015-07-28 | 293887.79 | 197973.77 |  | 197973.77 | inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 32.64% | 0% | Inacabada | X
Serra Talhada | Prefeitura municipal | TP003/2017 | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo Granítico em Diversas Ruas |  | 01.162.892./0001-90 | Renove Construções Eireli EPP | 085/2017 | 2017-06-26 | 2017-10-24 | 227064.03 | 2021-03-07 | 293330.28 | 17751.52 | 17751.52 | 145156.61 | Contrato reincidido | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 50.51% | 6.052% | Paralisada | X
Jucati | Prefeitura municipal | TP 022/19 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NESTE MUNICIPIO. | MIN. DAS CIDADES / CAIXA | 32.219.949/0001-73 | MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS | 22/2019 | 2020-01-17 | 2020-06-15 | 293205.72 | 2020-06-15 | 293205.72 | 122601.36 |  | 122601.36 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 58.19% | 0% | Em execução |  | X
Abreu e Lima | Prefeitura municipal | CONVITE Nº 015/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE VIVÊNCIA EM MADEIRA DE LEI EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS CONTIDOS EM VÁRIAS PRAÇAS, INDICADAS DE ACORDO COM O ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA |  | 28.059.950/0001-00 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP | 067/2019 | 2019-11-04 | 2020-08-30 | 292701.3 | 2020-08-30 | 292701.3 | 161094.89 | 32438.25 | 161094.89 | Em Execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 44.96% | 11.08% | Em execução |  | X
Altinho | Prefeitura municipal | TP 03/2018 | REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL E DA PRAÇA PROFESSOR ALDENIR BATISTA | FEM II | 26.769.119/0001-17 | JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP | 058/2018 | 2018-09-24 | 2019-05-25 | 290185.21 | 2019-05-25 | 290185.21 | 87055.16 |  | 87055.16 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 70% | 0% | Paralisada | X
Belo Jardim | Prefeitura municipal | T.P. 0002/2020 C. REPASSE 867066/2018 | PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 10.644.806/0001-76 | ECO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 044/2020 | 2020-05-20 | 2020-08-18 | 288677.19 | 2020-11-16 | 288677.19 | 92655.07 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Condado | Prefeitura municipal | TP 002/2010 | Conclusão de um Creche do Programa Pró-infância Tipo ''B'' Residêncial Esperança | FNDE-MEC | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 022/2014 | 2014-02-23 | 2014-05-24 | 288126.46 | 2014-05-24 | 288126.46 | 390238.77 |  | 390238.77 | paralizada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | -35.44% | 0% | Paralisada | X
Custódia | Prefeitura municipal | TP Nº 001/2016 Proc. Licit. Nº 003/2016 | Contratação de empresa do ramo de engenharia visando a prestação de serviços de reparos dos pavimentos das diversas ruas do município de Custódia |  | 14.417.792/0001-09 | SS Serviços, Locações e Construções - EPP | 011/2016 | 2016-03-01 | 2016-07-29 | 287442.8 | 2016-07-29 | 287442.8 | 206288.11 | 206288.11 | 206288.11 | inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 28.23% | 71.77% | Inacabada | X
BUÍQUE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP- 003/2013 | Contratação de empresa de engenharia para a conclusãoi de centro de informações turisticas (receptivo) e conclusão do pórtico de entrada da cidade Buique. | Programa OGU/Turismo no Brasil uma viagem para todos ministério do turismo | 11.507.298/0001-47 | Rental Locações e Serviços LTDA-EPP | s/nº | 2013-08-09 | 2013-09-08 | 287390.33 | 2013-09-08 | 287390.33 |  |  |  | Concluido | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Infraestrutura Turística |  |  |  |  | X
Ouricuri | Prefeitura municipal | TP 008/2017 | PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CANACUI E COHAB | RECURSO PROPRIO | 18.29.511/0001-98 | W.M. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP | 82 | 2017-07-19 | 2017-10-17 | 284784.67 | 2017-10-17 | 284784.67 |  |  |  | Em Execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Taquaritinga do Norte | Prefeitura municipal | PL n° 016/2019 TP n° 001/2019 | Pavimentação de Diversas ruas: Luiz Manoel de Menezes, Trecho da Rua Projetada 02, Trav. Sem denominação 01, Trav. Sem denominação 02, Comunidade Silva de Silva, referente ao Boletim de Medição 01 | Calçamento Silva de Cima | 32.495.671/0001-67 | Carla Luciana Vidal Silva Lino | 085/2019 | 2019-06-26 | 2019-10-24 | 284376.47 | 2019-10-24 | 284376.47 | 36119.3 | 36119.3 | 36119.3 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 87.3% | 12.7% | Em execução |  | X
Triunfo | Prefeitura municipal | Proce. Lic. Nº 26/2020; Tomada de Preço Nº 05/2020 | Valor ref a pavimentação em paralelepipedos graniticos nas ruas Irmã Elvira Bollinger, João Pinto da Silva e Benedito Barbosa. BM 01. NF - 314. | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 01.079.262/0001-56 | COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 31/2020 | 2020-05-11 | 2020-08-09 | 284088.82 | 2020-08-09 | 284088.82 | 31960.68 | 31960.68 | 31960.68 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 88.75% | 11.25% | Em execução |  | X
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | DL007/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EUCLIDES QUEIROZ, NO BAIRRO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO. |  | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | 009/2014 | 2014-04-10 | 2014-08-08 | 202404.48 | 2014-08-08 | 283262.36 | 164111.71 |  | 64142.68 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
JATOBÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | 083/2014 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDIÇAO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE JATOBÁ | PM JATOBÁ – RECURSO PRÓPRIO | 12.343.102/0001-99 | BARBOSA E SERAFIM CONSTRUÇÕES LTDA | 01/2015 | 2015-01-05 | 2015-07-04 | 224068.46 | 2015-07-04 | 279901.91 | 55833.45 |  | 41362.56 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Santa Maria da Boa Vista | Prefeitura municipal | TP012/2018 | REFORMA DE (03) TRES QUADRAS POLIESPORTIVAS, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA- PE. QUADRAS NO POVOADO CARAÍBAS, NOS ASSENTAMENTOS VITÓRIA E BOQUEIRÃO. | PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE | 02.009.917/0001-82 | CCL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA- EPP | 102/2018 | 2019-01-18 | 2019-10-25 | 186317.9 | 2021-01-27 | 279476.66 | 178019.49 | 21118.12 | 151108.35 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 45.93% | 7.556% | Em execução |  | X
Frei Miguelinho | Prefeitura municipal | CC 004/2019 | Pavimentação em paralelepípedos nas Ruas: Rua da Saudade (Cidade); Ruas de Chã do Carmo; Rua de Placas, | FEM EP 407/2019 e EP 278/2018 | 11.211.110/0001-19 | MS Locações e Construções LTDA EPP | S/N | 2019-06-26 | 2019-12-23 | 271473.35 | 2019-12-23 | 277678.32 | 277678.32 |  |  | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Frei Miguelinho | Prefeitura municipal | CC 004/2019 | Pavimentação em paralelepípedos nas Ruas: Rua da Saudade (Cidade); Ruas de Chã do Carmo; Rua de Placas, | FEM EP 407/2019 e EP 278/2018 | 11.211.110/0001-19 | MS Locações e Construções LTDA EPP | S/N | 2019-06-26 | 2019-12-23 | 271473.35 | 2019-12-23 | 277678.32 |  |  |  | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
CANHOTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 02/16 | COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 3 ACADEMIAS DA SAÚDE | MS | 22.782.043/0001-09 | MCDS X. de O. Júnior | 19/16 | 2016-05-06 | 2016-08-04 | 276993 | 2016-08-04 | 276993 |  | 0 | 211555.15 | em andamento | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Glória do Goitá | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO 005/2018 | COBERTURA DE UMA QUADRA POLESPORTIVA NO DISTRITO DE APOTI- GLÓRIA DO GOITÁ-PE. | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17.331.335/0001-96 | C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME. |  | 2018-09-27 | 2019-01-25 | 276920.11 | 2021-01-14 | 276920.11 | 254834.73 | 92872.37 | 254834.73 | Aguardando Desembolso | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 7.975% | 33.54% | Paralisada | X
Arcoverde | Prefeitura municipal | Tomada de Preço n° 005/2017 | Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de pavimentação em paralelepipedos graníticos, drenagem e acessibilidade das vias urbanas: Vinte e cinco de dezembro; rua Projetada 01, Travessa projetada 01, Travessa Projetada 02, Travessa Projetada 03, no Bairro Por do Sol, no Município de Arcoverde. | MCIDADES | 15.918.862/0001-75 | Alliance Locações e Serviços | S/N | 2017-10-02 | 2018-09-27 | 293907.76 | 2020-12-15 | 274707.75 | 144039.18 | 0 | 144039.18 | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 47.57% | 0% | Concluída |  | X
Frei Miguelinho | Prefeitura municipal | TP 003/2015 | Água para Todos | SUDENE/Ministério da Inegração | 13.662.156/0001-80 | Rivaldo Lázaro da Silva EPP | S/N | 2015-06-16 | 2016-02-11 | 274228.05 | 2016-02-11 | 274228.05 | 76337.08 |  | 76337.08 | Paralisada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 72.16% | 0% | Paralisada | X
Frei Miguelinho | Prefeitura municipal | TP 003/2015 | Água para Todos | SUDENE/Ministério da Inegração | 13.662.156/0001-80 | Rivaldo Lázaro da Silva EPP | S/N | 2015-06-16 | 2016-02-11 | 274228.05 | 2016-02-11 | 274228.05 | 76337.08 |  | 76337.08 | Paralisada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 72.16% | 0% | Paralisada | X
Frei Miguelinho | Prefeitura municipal | TP 003/2015 | Água para Todos | SUDENE/Ministério da Inegração | 13.662.156/0001-80 | Rivaldo Lázaro da Silva EPP | S/N | 2015-06-16 | 2016-02-11 | 274228.05 | 2016-02-11 | 274228.05 | 76337.08 |  | 76337.08 | Paralisada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 72.16% | 0% | Paralisada | X
Frei Miguelinho | Prefeitura municipal | TP 003/2015 | Água para Todos | SUDENE/Ministério da Inegração | 13.662.156/0001-80 | Rivaldo Lázaro da Silva EPP | S/N | 2015-06-16 | 2016-02-11 | 274228.05 | 2016-02-11 | 274228.05 | 76337.08 |  | 76337.08 | Paralisada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 72.16% | 0% | Paralisada | X
Rio Formoso | Prefeitura municipal | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2017 | REFORMA E MELHORIA DO GINÁSIO POLEIESPORTIVO ROBERTO MOTA DE LIMA | FEM-2 - GOVERNO DO ESTADO | Nº23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA -ME | 002/2018 | 2018-02-15 | 2018-08-14 | 185069.06 | 2020-08-03 | 272643.16 | 82894.07 |  | 82894.07 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 69.6% | 0% | Concluída |  | X
Arcoverde | Prefeitura municipal | TP. Nº 002/2018 | Contratação de empresa de engenharia para conclusão de Unidade Básica de Saúde, no Bairro São Geraldo (Boa Vista). | FNS | 27.068.475/0001-76 | Gomes Construções, Serviços e Terceirizados Eireli - ME | S/N | 2018-04-03 | 2018-08-01 | 270525.49 | 2018-08-01 | 270525.49 | 54200.44 |  | 54200.44 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 79.96% | 0% | Em execução |  | X
Águas Belas | Prefeitura municipal | PR - 022/2018 | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Melhoria de Infra Estrutura do Campo de Futebol do Guarany na Aldeia Indigena Fulni-ô deste Município |  | 18.062.308/0001-27 | WESLLEY CHAYNONN DOS ANJOS CABRAL - ME | 057/2018 | 2018-06-07 | 2018-10-05 | 270079.76 | 2018-10-05 | 270079.76 | 17154.71 | 17154.71 | 17154.71 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 93.65% | 6.352% | Em execução |  | X
Tacaratu | Prefeitura municipal | Tomada de Preços / 015/2017 | Conclusão dos serviços remanescentes da quadra coberta com vestiário padrão FNDE | MEC/FNDE | 14.741.760/0001-64 | Suiça do Agreste Empreendimentos Ltda-ME | 018/2018 | 2017-12-29 | 2018-09-25 | 268749.22 | 2018-09-25 | 268749.22 | 108863.08 | 0 | 108863.08 | O contrato foi distratado e os serviços remanescentes forão licitados para conclusão do empreendimento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 59.49% | 0% | Distratada |  | X
São Joaquim do Monte | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS 002/2015 | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | GOVERNO DO ESTADO - FEM | 18.668.477/0001-05 | CONSTRUPAV CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - ME | 023-A/ 2015 | 2016-01-22 | 2016-07-20 | 268116.34 | 2017-01-16 | 268116.34 | 31292.39 | 31292.39 | 213538.08 | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 20.36% | 11.67% | Concluída |  | X
Parnamirim | Prefeitura municipal | 018/2018 | QUADRA COBERTA NO POVOADO DA QUIXABA |  | 24.526.759/0001-70 | MESSIAS CONSTRUÇÕES,LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 018/2018 | 2018-07-13 | 2019-07-08 | 265858.35 | 2019-07-08 | 265858.35 | 132008.64 |  | 132008.64 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 50.35% | 0% | Em execução |  | X
Ferreiros | Prefeitura municipal | TP 002/2019 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO DR. PAULO VIANA DE QUEIROZ (LOTE II) | - | 17.331.335/0001-95 | C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA | 039/2019 | 2019-05-17 | 2019-09-14 | 239860.67 | 2020-01-12 | 264332.95 | 14472.28 | 14472.28 | 84919.36 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 67.87% | 5.475% | Em execução |  | X
Ferreiros | Prefeitura municipal | TP 002/2019 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO DR. PAULO VIANA DE QUEIROZ (LOTE II) | - | 17.331.335/0001-95 | C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA | 039/2019 | 2019-05-17 | 2019-09-14 | 239860.67 | 2020-01-12 | 264332.95 | 21073.83 | 35546.11 | 105993.19 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 59.9% | 13.45% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 017/2020 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS SEVERINO FÉLIX DOS SANTOS E SANTINA QUEIRÓS DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADAS NO BAIRRO SÃO JOÃO DA ESCÓCIA |  | 27.190.920/0001-76 | SLF ENGENHARIA EIRELI | 030/2020 | 2020-09-02 | 2021-03-01 | 262191.79 | 2021-03-01 | 262191.79 | 58327.28 | 58327.28 | 58327.28 | EM PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 77.75% | 22.25% | Paralisada | X
Serra Talhada | Prefeitura municipal | CV014/2018 | Contratação de Pessoa Jurídica para Manutenção Asfáltica em diversas Ruas |  | 15.444.784/0001-14 | C de Sá N Mendes - ME | 108/2018 | 2018-08-13 | 2018-11-11 | 269726.18 | 2019-11-06 | 261306.24 | 192561.93 |  | 192561.93 | Cancelado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 26.31% | 0% | Paralisada | X
Tacaratu | Prefeitura municipal | Tomada de Preços / 010/2016 | Pavimentação em Paralelepipedos graniliticos e sinalização vertical das ruas: Rua João Vicente de Lima, Rua Nossa Sra. Da Saúde e Trav. Pedro Joaquim do Nascimento | Ministério das cidades | 13.347.399/0001-23 | Nordeste Construções Instalações e locações - Ltda -ME | 009/2016 | 2016-06-28 | 2016-09-26 | 260389.68 | 2016-12-25 | 260389.68 | 196438.28 | 0 | 196438.28 | Obra em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 24.56% | 0% | Em execução |  | X
Agrestina | Prefeitura municipal | TP 006/2015 | Reforma do Campo de Futebol | M. Esportes | 03.965.980/0001-55 | Porto da Construção Ltda |  | 2016-04-08 | 2017-04-03 | 260348.04 | 2017-04-03 | 260348.04 | 20226.21 | 0 | 20226.21 | DISTRATADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 92.23% | 0% | Distratada |  | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite nº 018/2014 | Reforma da quadra poliesportiva no povoado do Cupim. | - | 5391310/0001-36 | GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 148/2014 | 2014-06-20 | 2014-10-18 | 115538.31 | 2014-10-18 | 260309.26 | 144770.95 |  |  | Concluída. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Ibimirim | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃODAS AVENIDAS MANOEL VICENTE E CASTRO ALVES NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 21.272.170/0001-03 | ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME | 008/2018 | 2018-04-05 | 2018-07-04 | 256221.39 | 2018-07-04 | 256221.39 | 143755.34 | 0 | 143755.34 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 43.89% | 0% | Em execução |  | X
Santa Cruz | Prefeitura municipal | TP Nº 008/2020 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE LIXO NA FAZENDA VOLTA, SITIO ROCINHA, ROD-122,INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ |  | 12.721.217/0001-70 | SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 063/2020 | 2020-11-05 | 2021-02-03 | 254815.41 | 2021-02-03 | 254815.41 |  |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Ibimirim | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA CARLOS DE CARVALHO DE ALBUQUERQUE NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE | RECURSOS ESTADUAIS/FEM E ORIUNDOS DO MINISTERIO DAS CIDADES | 21.272.170/0001-03 | ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME | 009/2018 | 2018-04-05 | 2018-07-04 | 253236.02 | 2018-07-04 | 253236.02 | 90896.01 | 0 | 90896.01 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 64.11% | 0% | Em execução |  | X
EXU | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 006/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE EXU-PE | - | 10.704.604/0001-72 | S & V Construtora e Serviços LTDA - ME | 210/2017 | 2017-04-24 | 2017-10-21 | 250747.24 | 2017-10-21 | 250747.24 | 0 | 0 | 0 | Desonerado | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
Itambé | Prefeitura municipal | Execução direta | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE ITAMBÉ |  | 28.541.206/0001-48 28.004.966/0001-16 | S.A de Abreu Comércio de Materiais de Construção e Suplementos Eireli DYEGO VENICIO BARBALHO BARBOSA | 026/2018 | 2018-11-26 | 2019-11-26 | 249016.3 | 2019-11-26 | 249016.3 | 7539.5 | 2454.5 | 7539.5 | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 96.97% | 0.9857% | Concluída |  | X
SÃO BENTO DO UNA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 005/2014 (PROC.024/2014) | Contratação de Serviço de engenharia para adequadão do prédio do SAMU |  | 18.464.718/0001-02 | RAFAEL & ALMEIDA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME | 054/2014 | 2014-08-11 | 2015-02-07 | 206336.39 | 2015-02-07 | 248624.95 | 30741.17 |  | 30741.17 | Concluída | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | PL Nº 034/2016 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C * NOTA Nº 069 VALOR R$ 54.851,62 * NOTA Nº 073 VALOR R$ 104.299,13 |  | 10.644.806/0001- 76 | ECO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - ME | 101/2016 | 2016-08-15 | 2016-11-13 | 199578.58 | 2016-11-13 | 247725.42 |  |  |  | ENCERRADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Terra Nova | Prefeitura municipal | TP 003/2020 | Execução de obra e serviços de engenharia relativos pavimentação asfáltica da via de acesso a Praça principal do Guarani, Distrito do Guarani do municipio de Terra Nova-PE. | MINISTÉRIO DO TURISMO | 14.138.176/0001-19 | CONSTRUTORA LUMAX LTDA | 104/2018 | 2020-08-12 | 2020-12-10 | 247722.71 | 2020-12-10 | 247722.71 |  |  |  | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Serrita | Prefeitura municipal | TP010/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS JOÃO NUNES MAGALHÃES, MARIA DO SOCORRO LEITE E PEDRO NOGUEIRA SAMPAIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE, Contrato de Repasse n.º 822878/2015 - Ministério das Cidades - Caixa | MINISTERIO DAS CIDADES | 18.668.167/0001-90 | CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA-ME |  | 2016-06-28 | 2016-10-26 | 247510.32 | 2016-10-26 | 247510.32 | 9111.8 | 9111.8 | 9111.8 | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 96.32% | 3.681% | Concluída |  | X
Itapissuma | Prefeitura municipal | TP006/2014* | CONSTRUÇÃO DO PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE | 219.811,05 | 09.508.071/0001-74 | LCR CONSTRUTORA LTDA - EPP | 012/2014 | 2014-09-15 | 2015-03-14 | 219811.05 | 2019-02-21 | 247115.05 | 205130.35 |  | 205130.35 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Turística | 16.99% | 0% | Concluída |  | X
Rio Formoso | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANILITICOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE COCAÚ | CAIXA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Nº29.505.771/0001-12 | CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 144/2019 | 2019-08-21 | 2020-08-15 | 245523.97 | 2021-08-10 | 245523.97 |  |  |  | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Paralisada | X
São Vicente Férrer | Câmara Municipal | TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANILITICOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE COCAÚ | CAIXA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Nº29.505.771/0001-12 | CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 144/2019 | 2019-08-21 | 2019-12-19 | 245523.97 | 2020-04-17 | 245523.97 |  |  |  | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Paralisada | X
Aliança | Prefeitura municipal | TP 09/2011 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS SITUADAS NA USINA ALIANÇA. | CEF/MTUR | 10.510.735/0001-19 | CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA | 033/2012 | 2012-02-06 | 2012-08-04 | 244506.96 | 2012-08-04 | 244506.96 | 211646.83 | 0 | 211646.83 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 13.44% | 0% | Inacabada | X
Arcoverde | Prefeitura municipal | Tomada de Preço nº 001/2018 | PRIMEIRA ETAPA DA PRAÇA DA BANDEIRA | MTUR | 14.417.792/0001-09 | SS Serviços, Locações e Construções Ltda. | S/N | 2018-06-25 | 2018-10-23 | 241213.34 | 2020-10-12 | 244302.36 | 188078 | 0 | 188078 | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 23.01% | 0% | Concluída |  | X
Santa Maria da Boa Vista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONST. DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, MEDINDO 24,10X32,05m NO ASSENTAMENTO VITÓRIA | FNDE | 09.572.312/0001-44 | SANTOS & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA | 112/2014 | 2014-11-10 | 2015-08-07 | 243997.73 | 2015-08-07 | 243997.73 |  |  | 82129.72 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Santa Maria da Boa Vista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA MEDINDO 24,10X32,05m NO POVOADO DE CARAÍBAS BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01 | FNDE | 09.572.312/0001-44 | SANTOS & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA | 113/2014 | 2014-11-10 | 2015-08-07 | 243997.73 | 2015-08-07 | 243997.73 |  |  | 229848.27 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Parnamirim | Prefeitura municipal | 016/2020 | PSF - POVOADO ICAIÇARA |  | 23.588.618/0001-64 | CONSTRUTORA SERRA NEGRA | 016/2020 | 2020-08-21 | 2021-08-16 | 243439.19 | 2021-08-16 | 243439.19 | 105542.15 |  | 105542.15 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 56.65% | 0% | Em execução |  | X
Calumbi | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de Escola Municipal com 02 salas. | FNDE | 10.573.023/0001-49 | MBP Serviços de Construções LTDA. | 011/2014 | 2014-08-22 | 2015-01-22 | 242186.1 | 2015-01-22 | 242186.1 |  |  |  | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço 07/2015 | Contratação de Empresa de engenharia para o construção do novo campo de futebol de Guadalajara "O PIABÃO", no Municipio de Paudalho | FEM | 12.644.934/0001-45 | PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP | _ |  | 0 | 242017.42 |  | 242017.42 |  |  |  | Não iniciou | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Iguaracy | Prefeitura municipal | PL 037/2019 CV 003/2019 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de quadra poliesportiva no povoado da Caatingueira, por período de 180 (cento e oitenta) dias, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE. | Ministério das Cidades / Caixa Econômica Federal | 19.703.302/0001-54 | Construtora Aurelio e Cia LTDA - ME | 054/2019 | 2019-11-08 | 2020-05-06 | 241129.57 | 2020-05-06 | 241129.57 |  |  |  | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 100% | 0% | Em execução |  | X
Águas Belas | Prefeitura municipal | PR-007/2020 | Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação em Paralelepipedo Granítico das Ruas Padre Cícero e Alfredo Lúcio Casemiro deste Municipio. |  | 31.593.560/0001-20 | ARYANA BRIGIDA PEREIRA LIMA | 014/2020 | 2020-02-20 | 2020-05-20 | 239669.56 | 2020-05-20 | 239669.56 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Lagoa Grande | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016 | CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) ACADEMIAS DA SAÚDE | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 20.296.627/0001-49 | BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 047-2016 | 2016-12-05 | 2017-04-04 | 239440.95 | 2017-07-03 | 239440.95 | 160874.89 | 0 | 160874.89 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 32.81% | 0% | Paralisada | X
Pombos | Prefeitura municipal | TP 010/2014 | CONSTRUÇÃO DE COBERTA DE QUADRA GRANDE NO COLÉGIO ANTÔNIO SIMPLÍCIO DE LORENA | FNDE/MEC | 03.065.862/0001-90 | CONSERV COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA | 014/2015 | 2015-02-03 | 2015-08-02 | 239117.9 | 2019-07-12 | 239117.9 | 129499.69 | 0 | 129499.69 | PARALIZADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 45.84% | 0% | Paralisada | X
VICÊNCIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 06/2017 | Contrução de uma Unidade Básica de Saúde Tipo 1 Localizada Sitio Tejo | UBS Nº 10168235000/110007 MINISTÉRIO DA SAÚDE | 13.515.645/0001-49 | TR Contrutora LTDA - ME | 019/2012 | 2012-05-14 | 2012-09-11 | 238715.26 | 2012-09-11 | 238715.26 | 208523.92 | 13730.91 | 150563.2 | CONCLUIDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
São Joaquim do Monte | Prefeitura municipal | TP 04/2019 | CONCLUSÃO DE COBERTA DE QUADRA ESCOLAR, LOCALIZADA NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA VITÓRIA TENÓRIO, NO 2º DISTRITO DE BARRA DO RIACHÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE, | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 27.045.960/0001-24 | STERPHANNIE R B QUEIROZ | 289/2019 | 2019-08-26 | 2020-02-22 | 219041.61 | 2020-08-20 | 235017.77 | 15939.5 | 15939.5 | 189030.35 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 19.57% | 6.782% | Concluída |  | X
Salgueiro | Prefeitura municipal |  | Contratação de Empresa Para a Pavimentação de Ruas Em Paralelepípedo Granítico, Localizado no Distrito de Umãs, Salgueiro-PE |  |  | J N Construtora Ltda-EPP | 315/2020 |  | 0 | 234558.07 | 0 | 234558.07 |  | 0 |  | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Mirandiba | Prefeitura municipal | TP007/14 | ESCOLA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE QUEIMADAS |  | 03.332.651/0001-77 | J. ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | dez.-14 | 2014-02-12 | 2014-08-11 | 234149.69 | 2015-02-07 | 234149.69 |  |  |  | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Paralisada | X
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 07/2013 | CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO ROBERTO LUIZ | FNS | 05.670.659/0001-79 | ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 130/2013 | 2013-08-30 | 2014-06-26 | 233426.69 | 2014-06-26 | 233426.69 | 153220.81 |  | 153220.81 | PARALISADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construcão de Uma Academia de Saúde,no bairro João Ednesto,neste munícípio |  | 02853900/0001-07 | Multi Empreendimentos e Corporações LTDA | 2012 | 2012-05-04 | 2012-09-01 | 224074.71 | 2012-09-01 | 232825.86 |  |  | 186297.75 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Belo Jardim | Prefeitura municipal | PL Nº 002/16 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ÁREA DE LAZER E RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES |  | 08.250.978/0001-13 | SOUSA & SILVA LTDA-EPP | 001/2016 | 2016-08-15 | 2016-11-13 | 199467.58 | 2017-11-12 | 232395.55 | 155751.96 |  | 155751.96 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 32.98% | 0% | Paralisada | X
Serra Talhada | Prefeitura municipal | TP005/2019 | Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Pavimentação Asfáltica na Rua Joaquim Alves de Magalhães, Bairro AABB | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM | 15.097.121/0001-70 | Britagem Industria e Serviços Ltda | 024/2019 | 2019-04-01 | 2019-07-30 | 231952.62 | 2020-07-24 | 231952.62 | 122481.27 | 122481.27 | 141074.24 | Contrato reincidido | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 39.18% | 52.8% | Paralisada | X
Calumbi | Prefeitura municipal | TP-003/2020 | REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Prefeitura de Calumbi – REC. PROPRIOS | 17.560.794/0001-40 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 28/2020 | 2020-03-20 | 2020-09-16 | 231842.01 | 2020-09-16 | 231842.01 | 49718.46 |  | 49718.46 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 78.56% | 0% | Em execução |  | X
Feira Nova | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO 00010/2018 | CONSTRUÇÃO DA COBERTA DE 1(UMA) QUADRA ESCOLAR PEQUENA- SITIO SANTO AGOSTINHO | FNDE | 02.320.452/0001-86 | DINIZ CONSULTORIA & CONSTRUCOES LTDA |  | 2019-07-01 | 2019-10-29 | 231303.8 | 2020-02-26 | 231303.8 | 175572.09 | 175572.11 | 175572.11 | PARALIZADA ( AGUARDANDO RECURSO DO FNDE) | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 24.09% | 75.91% | Paralisada | X
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 012/2016 | Conclusão de quadra FNDE | FNDE | 11.409.172/0001-30 | Fazbem Construções Ltda - ME | - | 2016-09-27 | 2017-06-24 | 230305.36 | 2017-06-24 | 230305.36 |  | 0 |  | andamento | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 019/2015 | Conclusão da Construção de 01 quadra coberta com vestiário - FNDE | FNDE | 17.376.546/0001-44 | Princesa do Agreste Empreendimentos Ltda | - | - | #VALUE! | 230305 |  | 230305 |  | 0 |  | distratada | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Itaíba | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇAO DA PRAÇA Nª SENHORA DA CONCEIÇÃO | FEM | 14.780.722/001-14 | BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 009/2024 | 2020-01-06 | 2020-07-08 | 230105.12 | 2021-07-03 | 230105.12 |  |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Em execução |  | X
Pesqueira | Prefeitura municipal | TP/ N° 038/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLIS E CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE. | FEM | 11.819.572/0001-13 | FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP | 004/2016 | 2016-02-25 | 2016-05-25 | 230037.73 | 2016-05-25 | 230037.73 | 88778.07 |  | 88778.07 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 61.41% | 0% | Concluída |  | X
Mirandiba | Prefeitura municipal | TP007/14 | ESCOLA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE QUEIMADAS |  | 03.332.651/0001-77 | J. ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | dez.-14 | 2014-02-12 | 2014-08-11 | 229894.63 | 2015-02-07 | 229894.63 |  |  |  | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Paralisada | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 058/2015 | Execução de Serviços de Engenharia civil relativos à reforma da Praça no Bairro Vila Eduardo | _ | 09.203.262/0001-28 | ASS CONSTRUTORA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA EPP | 006/2016 | 2016-03-07 | 2016-07-05 | 228548.25 | 2016-07-05 | 228548.25 | 200132.53 |  |  | Em andamento. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Nazaré da Mata | Prefeitura municipal | TP 001/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: "A", SANTA MARTA E LUIZ GONZAGA - LOT. SERTÃOZINHO | MINISTÉRIO DAS CIDADES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08.649.523/0001-75 | CONSTRUTORA PN LTDA EPP | 046/2019 | 2019-09-02 | 2020-02-29 | 228348.98 | 2021-08-22 | 228348.98 | 4817.04 | 4817.04 | 4817.04 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 97.89% | 2.11% | Em execução |  | X
Saloá | Prefeitura municipal | Tomada de preços 01/2020 | Contratação de empresa de engenharia para manutenção da escola e da Quadra Manoel Tiago Mendes, no distrito de Iatecá | Recursos próprios | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | 2020-09-03 | 2021-09-03 | 185622.39 | 2021-09-03 | 226033.63 |  |  |  | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 100% | 0% | Em execução |  | X
Palmares | Prefeitura municipal | PL Nº 025/2019 DISPENSA Nº 003/2019 | SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA ÁREA DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICIPIO DOS PALMARES |  | 23.742.620/0001-00 | INSTTALE ENGENHARIA LTDA | 017/2019 | 2019-10-22 | 2019-12-21 | 104908.32 | 2019-12-21 | 224908.32 | 119134.7 |  | 119134.7 | ENCERRADO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 47.03% | 0% | Concluída |  | X
VERTENTES | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO MANOEL DE SOUZA LEAL | CEHAB | 08.320.395/0001-96 | ASSOCIAÇÃO SALLUS ET CÁRITAS | PMV/ASC Nº 001/2010 | 2010-07-15 | 2010-10-13 | 224766.53 | 2010-10-13 | 224766.53 | 56191.63 |  | 56191.63 | CONCLUÍDA, RESTANTE DO VALOR ESTORNADO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares |  |  |  |  | X
Araçoiaba | Prefeitura municipal | TP 005/2016 | Tomada de Preço – Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia para construção de prédio próprio para funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. CONVENIO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |  | 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX LTDA - ME | 045/2016 |  | 1900-05-29 | 222996.95 | 1900-05-29 | 222996.95 | 138067.11 |  | 138067.11 | EMPRESA DISTRATADA CONVOCADA 2ª COLOCADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 38.09% | 0% | Distratada |  | X
Jatobá | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019 | Serviços de Pavimentação em Paralelepípedos Graniliticos na Avenida Triunfo, Sede do Municipio |  | 20.001.546/0001-74 | Vale Top Construtora Ltda-ME. | 45/2019 | 2019-10-25 | 2020-02-22 | 222671.98 | 2020-02-22 | 222671.98 |  |  |  | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Taquaritinga do Norte | Prefeitura municipal | PL n° 009/2018 TP n° 002/2018 | Pavimentação da Rua Amaro Monteiro Da Silva, no distrito de Pão de Açúcar e Rua III (Rádio), Silva de Baixo, referente ao Boletim de Medição 04 | FEM CALÇAMENTO – EMENDA PARLAMENTAR | 21.527.427/0001-12 | Charles Silva da Rocha / Mega Rocha | 064/2018 | 2018-03-19 | 2018-07-17 | 220511.67 | 2018-07-17 | 220511.67 | 17136.72 | 17136.72 | 17136.72 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 92.23% | 7.771% | Em execução |  | X
Angelim | Prefeitura municipal | TP 001/2018 | Contratação de uma Empresa de Engenharia para executar os serviços de CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) na Rua Hermenegildo Sena no Municipio de Angelim- PE. |  | 24.415.447/0001-90 | MIVAQ CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 030/2018 | 2018-09-13 | 2019-02-10 | 218289.12 | 2020-05-05 | 218289.12 | 162284.57 | 13169.87 | 162284.57 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 25.66% | 6.033% | Em execução |  | X
Barra de Guabiraba | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO N 002/2018 PROCESSO 006/2018 PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPIDO | FEM 2014 | 27.190.920/0001-76 | VINÍCIUS CESAR DE SOUZA LEÃO EIRELI-ME | 010/2018 | 2018-11-04 | 2019-02-02 | 98620.61 | 2020-12-22 | 217260.34 | 113910.34 |  | 113910.34 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 47.57% | 0% | Em execução |  | X
Itacuruba | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO | MIN. TURISMO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 70.235.809/0001-88 | LAROCERIE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA | 2013 | 2013-06-21 | 2013-12-18 | 216546.76 | 2013-12-18 | 216546.76 |  |  | 58197.19 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Cabrobó | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Obras e serviços de engenharia relativo a ampliação da Unidade de Saude da Familia Cacilda Brandão Cavalcante Bairro Beira rio | Ministerio da Saúde | 15.088.207/0001-37 | S.A Souza Construtora Ltda-ME | 009/2014 | 2014-06-05 | 2014-10-03 | 173644.62 | 2014-10-03 | 216273.69 |  |  | 183320.6 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Arcoverde | Prefeitura municipal | TP. Nº 008/2018 | Contratação de empresa de engenharia para executar a conclusão dos serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos em 05 (cinco) ruas de diversos bairros no Município de Arcoverde. | ______ | 17.393.791/0001-60 | T & D Serviços e Locações Ltda. EPP | S/N | 2018-09-14 | 2019-09-09 | 226337.85 | 2019-09-09 | 216253.9 | 165179.04 | 0 | 165179.04 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 23.62% | 0% | Em execução |  | X
JUPI | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS N:001/2015 | IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DA GALERIAS NO BAIRRO NOVA JUPI |  | 10.556.657/0001-93 | CONSTRUTORA AMBRELLA CONSTRUÇÃO E INCORPORADORA LTDA-ME | S/N | 2015-05-28 | 2015-11-24 | 214776.68 | 2015-11-24 | 214776.68 | 88183.2 |  | 88183.2 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Rede de Drenagem de águas pluviais |  |  |  |  | X
Agrestina | Prefeitura municipal | TP 017/2015 | Requalificação da Praça Nossa Senhora Aparecida | M. Turismo | 03.965.980/0001-55 | Porto da Construção Ltda |  | 2016-05-02 | 2017-04-26 | 214730.77 | 2017-04-26 | 214730.77 |  | 0 | 0 | DISTRATADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 100% | 0% | Distratada |  | X
Bom Conselho | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil Giselda Vieira Belo neste Município. |  | 10.683.278/0001-64 | SS Construtora e Incorporadora Paulista Ltda | 035/2012 | 2012-03-19 | 2012-08-19 | 213005.75 | 2012-08-19 | 213005.75 |  |  |  | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Ibirajuba | Prefeitura municipal | TP 007/2018 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | M. Cidades | 08.877.777/0001-40 | EDENGE EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 009/2018 | 2020-01-07 | 2021-04-29 | 212538.46 | 2021-04-29 | 212538.46 | 64049.67 | 64049.67 | 64049.67 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 69.86% | 30.14% | Paralisada | X
Custódia | Prefeitura municipal | TP Nº 007/2012 Proc. Licit. Nº 041/2012 | Contratação de empresa de engenharia para pavimentação do sistema viário do município das ruas:Projetada 01,02 e 03 no Bairro Miguel Arraes de Alencar. | Secretaria dos Transportes | 13.675.447/0001-02 | M E Construção Ltda - ME | 083/2012 | 2012-07-26 | 2012-10-24 | 211094.11 | 2015-07-01 | 211094.11 | 100000 |  | 100000 | inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 52.63% | 0% | Inacabada | X
Amaraji | Prefeitura municipal | TP 003/2017 | RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS STº ANTONIO, SÃO JOSÉ E SÃO JORGE |  | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI-EPP | 019/2018 | 2018-06-12 | 2018-10-12 | 211007.99 | 2018-10-12 | 211007.99 | 31650.38 | 31650.38 | 31650.38 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 85% | 15% | Paralisada | X
Belém de São Francisco | Prefeitura municipal | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA CAROLINA AUGUSTA DE SÁ E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIA ZITA NO MUNICIPIO DE BELÉM DE SÃO FRANCISCO |  | 36.375.081/0001-51 | L 3 EMPREENDIMENTOS LTDA | 081/2020 | 2020-09-28 | 2021-03-27 | 210400 | 2021-09-22 | 210400 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
São Joaquim do Monte | Prefeitura municipal | TP 10/2018 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 27.603.095/0001-94 | HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA-ME | 102/2018 | 2018-05-18 | 2018-09-15 | 187805.6 | 2019-09-10 | 209671.69 | 27542.83 | 27542.83 | 131216.18 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 37.42% | 13.14% | Em execução |  | X
Rio Formoso | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019 | REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, REPOSIÇÃO DE LOMBADAS E REPOSIÇÃO DE DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE COCAÚ E CONCEIÇÃO |  | Nº27.190.920/0001-76 | SLF ENGENHARIA EIRELI - ME | 178/2019 | 2019-12-30 | 2020-12-24 | 209396.66 | 2021-04-23 | 209396.66 | 20311.25 | 16324.04 | 16324.04 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 92.2% | 7.796% | Inacabada | X
São Vicente Férrer | Câmara Municipal | TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019 | REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, REPOSIÇÃO DE LOMBADAS E REPOSIÇÃO DE DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE COCAÚ E CONCEIÇÃO |  | Nº27.190.920/0001-76 | SLF ENGENHARIA EIRELI - ME | 178/2019 | 2019-12-30 | 2020-01-29 | 209396.66 | 2020-01-29 | 209396.66 | 16324.04 | 10182.04 | 10182.04 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 95.14% | 4.863% | Em execução |  | X
Serrita | Prefeitura municipal | DP | CONSTRUÇÃO DE 02 PASSAGENS MOLHADA DE TERRA BATIDA NAS ESTRADAS DE SERRITA AOS SITIOS: GURDIÃO E CACIMBA NOVA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA |  | 23.588.619/0001-64 | CONSTRUTORA SERRA NEGRA EIRELI | 001/2019 | 2019-02-14 | 2019-05-15 | 208102.21 | 2019-11-11 | 208102.21 | 9000 | 9000 | 9000 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares | 95.68% | 4.325% | Em execução |  | X
Serrita | Prefeitura municipal | CV 001/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO NA AVENIDA DANIEL ARRAES, NA SEDE E PRAÇAS NOS SÍTIOS BARRINHA, LAJES E MULUNGU NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE |  | 22.643.024/0001-00 | I A MACEDO SANTANA CONSTRUÇÕES -ME | 001/2019 | 2019-02-14 | 2019-05-15 | 208102.21 | 2019-11-11 | 208102.21 | 7679.49 | 7679.49 | 7679.49 | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 96.31% | 3.69% | Concluída |  | X
Tacaratu | Prefeitura municipal | Pregão Presencial / 014/2017 | Conservação e manutenção das vias urbanas | Recursos Próprios | 08.568.643/0001-48 | NVM Engenharia LTDA-ME | 023/2017 | 2017-04-24 | 2018-04-19 | 207696.34 | 2019-04-14 | 207696.34 | 150315.86 | 10332.39 | 150315.86 | Contrato Vencido e não renovado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 27.63% | 4.975% | Concluída |  | X
Aliança | Prefeitura municipal | TP 05/2012 | CONSTRUÇÃO DE 50 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO | FUNASA/MS | 10.510.735/0001-19 | CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA | 094/2012 | 2012-06-25 | 2012-09-23 | 206659 | 2012-09-23 | 206659 | 214906.91 | 0 | 214906.91 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | -3.991% | 0% | Inacabada | X
Bom Conselho | Prefeitura municipal | TP 002/2017 | Contratação de empresa especializada para coberta de quadra poliesportiva: 19x33= 627m² na Escola São Geraldo. |  | 15.803.425/0001-06 | Veneza Construção e Locação Eireli- EPP | 023/2017 | 2017-03-15 | 2017-08-15 | 203678.48 | 2017-08-15 | 203678.48 | 86406 | 86406 | 86406 | Contrato rompido com essa empresa. | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 57.58% | 42.42% | Paralisada | X
Xexéu | Prefeitura municipal | Proc. Nº 023/2018 Tomada de Preços 006/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRES DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃPO PAVIMENTAÇÃO E CANALIZAÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM RUAS PROXIMOS A ACADEMIA DAS CIDADES NO MUNICIPIO DE XEXÉU - PE. | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 27.928.441/0001-04 | CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA | 04/2019 | 2019-01-04 | 2019-07-03 | 202597.25 | 2020-06-27 | 202597.25 | 37675.35 | 24699.21 | 37675.35 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 81.4% | 12.19% | Em execução |  | X
Xexéu | Prefeitura Municipal | Proc. Nº 023/2018 Tomada de Preços 006/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRES DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃPO PAVIMENTAÇÃO E CANALIZAÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM RUAS PROXIMOS A ACADEMIA DAS CIDADES NO MUNICIPIO DE XEXÉU - PE. | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 27.928.441/0001-04 | CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA | 43556 | 2019-01-04 | 2019-07-03 | 202597.25 | 2020-06-27 | 202597.25 | 37675.35 | 24699.21 | 37675.35 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 81.4% | 12.19% | Em execução |  | X
CANHOTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-04/09 | CONSTRUÇÃO DE 48 UNIDADES SANITÁRIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA VILA TUPY | FUNASA | 41.046.285/0001-89 | A.A. de S. Jr. Eneg. | 64/09 | 2009-12-28 | 2010-03-28 | 202477.76 | 2010-03-28 | 202477.76 |  |  | 100988.88 | concluída | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saneamento |  |  |  |  | X
Jucati | Prefeitura municipal | TP 005/2019 | CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO | MIN. DAS CIDADES / CAIXA | 29.505.771/001-13 | CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 268/2019 | 2019-10-09 | 2020-03-07 | 202093.77 | 2020-03-07 | 202093.77 | 150189.33 |  | 150189.33 | CONCLUIDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 25.68% | 0% | Concluída |  | X
Iguaracy | Prefeitura municipal | PL 036/2019 TP 003/2019 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação de quadra de esportes no Distrito de Jabitacá, por período de 06 (seis) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE. | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIME NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG | 20.422.486/0001-63 | J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP | 057/2019 | 2019-12-10 | 2020-06-07 | 95266.28 | 2020-06-07 | 202065.41 | 0 | 0 | 0 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 100% | 0% | Em execução |  | X
Cumaru | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE (CAMPO DE BURACO) | FMS | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 003/2018 | 2018-07-05 | 2018-12-02 | 100364.3 | 2020-02-25 | 201293.27 | 79097.05 | 10602.9 |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 5.267% | Nada declarado |  | X
Tacaratu | Prefeitura municipal | Tomada de Preços / 003/2016 | Projeto executivo de engenharia de contrução do complexo turístico do Mirante da Serra | FEM | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e Serviços Ltda-ME | 004/2016 | 2016-04-14 | 2017-01-09 | 199586.16 | 2019-01-01 | 199586.16 | 41906.33 | 0 | 40000 | Obra em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Turística | 79.96% | 0% | Em execução |  | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Prestação de serviços de engenharia civil relativo à execução de uma Praça no Distrito de Rajada | _ | 15.088.207/0001-37 | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA | 424/2015 | 2016-01-15 | 2016-04-14 | 162605.26 | 2016-04-14 | 199424.64 | 173913.08 |  |  | Em andamento. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Jataúba | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) |  | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA. | 036/2014 | 2014-07-14 | 2015-01-10 | 199246.27 | 2015-01-10 | 199246.27 |  |  | 84430.21 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Sirinhaém | Prefeitura municipal | DISPENSA Nº 008/2017 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA |  | 14.780.722/0001-00 | B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME | 085/2017 | 2017-12-06 | 2018-03-06 | 199161 | 2018-03-06 | 199161 | 117087.91 | 0 | 117087.91 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 41.21% | 0% | Inacabada | X
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2013 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE NO BAIRRO JOSE RAMOS | FNS | 07.199.546/0001-62 | AB ENGENHARIA LTDA | 131/2013 | 2013-08-30 | 2014-06-26 | 198455.64 | 2014-06-26 | 198455.64 | 108351.3 |  | 108351.3 | PARALISADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Surubim | Prefeitura municipal | T. P. N° 004/2018 PROC. LIC. N° 042/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGEMHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DIVIDIDAS DAS SEGUINTE FORMA: LOTE I - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE NO BAIRRO DA "COHAB 2"; E O LOTE II - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DA VACA E SUA ADAPTAÇÃO PARA UMA ACADEMIA DA SAÚDE | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 41.109.612/0001-02 | Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 002/2019 | 2019-07-02 | 2020-06-26 | 197587.93 | 2021-06-21 | 197587.93 | 36088.35 | 0 | 68372.81 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 65.4% | 0% | Em execução |  | X
Triunfo | Prefeitura municipal | Proce. Lic. Nº 36/2018; C. Convite Nº 08/2018 | Valor ref contratação de empresa especializada para pavvimentação em paralelepípedos graniticos nas ruas projetadas A, B, C, 1 e 2 no distrito de Canaã no municipio de Triunfo - PE, conforme Boletim de medição 02. NF - 88. | Não houve | 21.571.951/0001-90 | J L BARBOSA CONSTRUTORA LTDA ME | 60/2018 | 2018-12-13 | 2019-06-11 | 197408.57 | 2020-08-04 | 197408.57 | 16441.15 | 16441.15 | 32040.77 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 83.77% | 8.328% | Em execução |  | X
Santa Cruz | Prefeitura municipal | TP Nº 007/2020 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALELEPÍPEDO GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS, SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ |  | 21.590.840/0001-21 | CONSTRUTORA CRESCER LTDA - ME | 057/2020 | 2020-09-21 | 2020-12-20 | 196012.5 | 2020-12-20 | 196012.5 |  |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Condado | Prefeitura municipal | TP 001/2016 | projetos de engenharia para a implantação de sistema sanitario com tratamento | GOVERNO DO ESTADO | 17.772.572/0001-91 | carvalho pontes engenharia -epp | 009/2016 | 2016-06-07 | 2016-09-05 | 195716.72 | 2018-11-24 | 195716.72 | 115978.4 |  | 115978.4 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saneamento | 40.74% | 0% | Em execução |  | X
Iati | Prefeitura municipal | TP nº 004/2019 | Construção de uma Academia da Saúde, localizada na sede do município de Iati-PE. | FNS-Fundo Nacional de saúde | 11.286.374/0001-31 | B L Construtora e Serviços LTDA | 019/19 | 2019-09-10 | 2020-04-07 | 195193.06 | 2020-04-07 | 195193.06 |  |  |  | em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Riacho das Almas | Prefeitura municipal | Convite nº 004/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DAS ALMAS, DIVIDIDOS EM IV LOTES, LOTE I REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DA VILA RANGEL, LOTE II REVITALIZAÇÃO DO VESTIÁRIO, RECUPERAÇÃO DE PISO E PINTURA DA QUADRA DA ESCOLA MARIO DA MOTA, LOTE III REVITALIZAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL, LOTE IV REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PISO NA PRAÇA DA VILA COURO DANTAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | LOTE III - 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP | 017/2018 | 2018-08-08 | 2018-12-06 | 192395.51 | 2020-07-28 | 192395.51 | 123615.51 | 8349.6 | 123615.51 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 35.75% | 4.34% | Em execução |  | X
Custódia | Prefeitura municipal | TP nº 004/13 Proc. Licit. Nº 064/13 | Contratação de empresa para execução da cobertura da quadra poliesportiva coberta na Escola Mul. Manoel Rodrigues - Cohab | FNDE | 03.332.651/0001-77 | J Anchieta Silva Construção Ltda | 127/2013 | 2013-01-09 | 2013-06-08 | 191422.59 | 2015-11-25 | 191422.59 | 141476.37 | 141476.37 | 141476.37 | paralisada/contrato extinto, Conforme constatado pela equipe técnica da gestão atual, de acordo com a discriminação dos serviços do orçamento licitado não foi possivel identificar a execução dos itens 5. DRENAGEM PLUVIAL, 6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA e 7.0 SERVIÇOS DIVERSOS foram executados em partes, de acordo com este levantamento está sendo elaborado um novo processo licitatório para conclusão dos serviços deste contrato, bem como outros serviços que não estavam previstos nesse processo licitatório. | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 26.09% | 73.91% | Paralisada | X
Calumbi | Prefeitura municipal | TP 001/2019 | Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de engenharia, a fim de executar serviços de construção da Escola do Sitio Bom Jesus no Município de Calumbi - PE | FNDE | 30.233.033/0001-42 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI |  |  | 0 | 189675.76 | 0 | 189675.76 | 20389.84 |  | 20389.84 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 89.25% | 0% | Em execução |  | X
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução da Obra de Construção de Uma Quadra Poliesportiva no Distrito dos Mendes | MEsporte | 03349259/0001-31 | Camol Costrutora Amorim LTDA | 2011 | 2011-05-20 | 2011-09-17 | 189861.99 | 2011-09-17 | 189204.11 |  |  | 63039.33 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Águas Belas | Prefeitura municipal | PR-022/2019 | Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Pavimentação em Paralelepípedos Graniticos nas Ruas: Santa Maria, Tancredo Neves e 1º Travessa Santa Mariana deste Municipio |  | 20.113.415/0001-89 | RM TERRAPLANAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA | 087/2019 | 2019-07-26 | 2019-10-24 | 188795.82 | 2019-10-24 | 188795.82 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Venturosa | Prefeitura municipal | TP 003/2017 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VENTUROSA - ESCOLA VEREADOR AFONSO BEZERRA | PAC 02 FNDE | 20.687.159/0001-33 | L & C INCORPORADORA LTDA | 061/2017 | 2017-05-12 | 2018-05-07 | 188123.19 | 2018-05-07 | 188123.19 | 165558.35 | 0 | 165558.35 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 11.99% | 0% | Paralisada | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 005/2016 | Execução de Serviços de Engenharia civil relativo à reforma da Praça no Bairro Cohab Massangano | _ | 05.391.310/0001-06 | GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 005/2016 | 2016-03-07 | 2016-07-05 | 186642.12 | 2016-07-05 | 186642.12 | 186458.31 |  |  | Em andamento. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Granito | Prefeitura municipal | PROCESSO LICITATORIO N° 003/2020 DISPENSA N° 002/2020 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 004/2020 | CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E PASSEIOS PÚBLICOS, LOCALIZADAS NAS MARGENS DA RODOVIA BR–122, S/N – POVOADO DA BELA VISTA – MUNICÍPIO DE GRANITO (PE). |  | 33.803.187/0001-10 | DJM SERVICOS E CONSTRUCAO – EIRELI | 004/2020 | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 185719.23 | 2021-05-03 | 185719.23 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Em execução |  | X
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | PL 033/2016 | SERVIÇOS DE REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS JOAO FAUSTINO DE QUEIROZ E ESCOLA XV DE MARÇO. CARTA CONVITE N° 012/2016. | - | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | 032/2016 | 2016-11-09 | 2017-01-08 | 185099.94 | 2017-01-08 | 185099.94 | 132515.32 |  | 132515.32 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Quadras em Unidades de Ensino |  |  |  |  | X
São Vicente Férrer | Câmara Municipal | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2017 | REFORMA E MELHORIA DO GINÁSIO POLEIESPORTIVO ROBERTO MOTA DE LIMA | FEM-2 - GOVERNO DO ESTADO | Nº23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA -ME | 002/2018 | 2018-02-15 | 2018-08-14 | 185069.06 | 2020-08-03 | 185069.06 | 82894.07 |  | 82894.07 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 55.21% | 0% | Concluída |  | X
Palmeirina | Prefeitura municipal | TP-002/2014 | COBERTURA DE UMA QUADRA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR JÚLIO DE SIQUEIRA. | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 10.556.657/0001-93 | AMBRELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA - LTDA - EPP | 018/2014 | 2014-11-12 | 2015-06-10 | 184000 | 2015-06-10 | 184000 |  |  |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 100% | 0% | Nada declarado |  | X
Granito | Prefeitura municipal | PROCESSO LICITATORIO N° 012/2020 CONIVITE N° 002/2020 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 011/2020 | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO DAS RUAS PROJETADA 01, PROJETADA 03, RUA VEREADOR LUIZ ALEXANDRE, PARTE DA RUA JOAQUIM MONTEIRO E COMPLEMENTO DA TRAVESSA SANTA LUZIA – NA SEDE E NAS RUAS ZÉ BEDEU, SÃO ROQUE E PADRE CÍCERO – NO POVOADO DA BELA VISTA, MUNICÍPIO DE GRANITO (PE). |  | 15.097.814/0001-63 | BESSA C & CIA LTDA | 011/2020 | 2020-10-05 | 2021-01-03 | 183379.3 | 2021-06-02 | 183379.3 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
Cabrobó | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Obras e Serviços de engenharia relativos a ampliação da Unidade Básica de Saúde do Murici | Ministerio da Saúde | 08.174.804/0001-19 | Construtora Matriz LTDA EPP | 052/2013 | 2013-11-22 | 2014-03-22 | 164106.72 | 2014-03-22 | 182837.59 |  |  | 182837.4 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
BODOCÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 011/2012 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 13.880.407/0001-00 | PEIXOTO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 134/2012 | 2012-07-23 | 2013-03-20 | 182334.51 | 2013-03-20 | 182334.51 | 152495.76 |  | 152495.76 | PARALISADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 006/2016 | Construção de Muradas nas Creches Tipo B e Tipo C | *** | 10.581.445/0001-66 | João Gualberto Rufino de Siqueira - ME | 130/2014 | 2014-11-19 | 2015-02-17 | 181072.38 | 2015-02-17 | 181072.38 | 107177.52 | 0 | 107177.52 | CONCLUÍDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Aliança | Prefeitura municipal | TP 05/2013 | COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA MARIA DAS MERCÊS RABELO – NO POVOADO DA CHÃ DO CATOLÉ – DISTRITO DE TUPAOCA – ALIANÇA-PE. | FNDE/MEC | CNPJ 09.531.960/0001-52 | IG CONSTRUTORA IG LTDA. | 118/2013 | 2013-10-09 | 2015-04-07 | 179705.71 | 2015-04-07 | 179705.71 | 133433.41 | 0 | 133433.41 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 25.75% | 0% | Inacabada | X
Surubim | Prefeitura municipal | RDC 005/2020 PROC. ADM 076/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS DA VIA DE ACESSO AO JUCÁ FERRADO - ETAPA 01 E ETAPA 02 (LOTE 01 E LOTE 02), NO MUNICIPIO DE SURUBIM/PE- LOTE 2 | FEM | 03.420.484/0001-16 | CONSTRUTORA MAFERREI LTDA | 073/2020 | 2020-09-09 | 2021-01-07 | 179600 | 2021-01-07 | 179600 | 55920.38 | 0 | 0 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2013 | SERVIÇOS DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA PADRE IBIAPINA | FNDE | 17.376.546/0001-44 | PRINCESA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | 038/2013 | 2013-09-27 | 2014-02-24 | 179500 | 2014-02-24 | 179500 | 165269.79 | 0 | 165269.79 | CONTRATO RESCINDIDO – OBRA LICITADA NOVAMENTE | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Quadras em Unidades de Ensino |  |  |  |  | X
Iguaracy | Prefeitura municipal | PL 028/2018 TP 002/2018 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE. | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIME NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG | 12.912.423/0001-67 | DNJ Construções LTDA - ME | 075/2018 | 2018-07-12 | 2019-01-08 | 178867.41 | 2019-01-08 | 178867.41 |  |  |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Nada declarado |  | X
Triunfo | Prefeitura municipal | Proce. Lic. Nº 22/2020; Tomada de Preço Nº 04/2020 | Valor ref a construção de praça no bairro do Rosario. BM 01. NF - 313. | SEPLAG - PE | 01.079.262/0001-56 | COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 30/2020 | 2020-07-15 | 2021-01-11 | 177444.68 | 2021-01-11 | 177444.68 | 9838.26 | 9838.26 | 9838.26 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 94.46% | 5.544% | Em execução |  | X
Abreu e Lima | Prefeitura municipal | CONVITE 011/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA |  | 28.059.950/0001-00 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP | 038/2019 | 2020-04-03 | 2020-08-01 | 176516.49 | 2020-08-01 | 176516.49 | 65087.53 | 0 | 0 | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Camaragibe | Prefeitura municipal | CV 04/2018 | Contratação de empresa de engenharia para nstalação da Usina de Asfalto a frio da Cidade, no Município de Camaragibe-PE. | x | 23.159.046/0001-53 | D'GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI | 132/2018 | 2018-12-07 | 2019-01-07 | 78619.69 | 2019-01-07 | 176483.6 | 97842.28 | 0 | 97842.28 | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 44.56% | 0% | Concluída |  | X
Triunfo | Prefeitura municipal | Proce. Lic. Nº 20/2020; Tomada de Preço Nº 02/2020 | Valor ref a pavimentação em paralelepipedos e meio fio na rua Projetada no Loteamento Oasis do Sertão. BM 01. NF - 312. | SEPLAG - PE | 01.079.262/0001-56 | COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 29/2020 | 2020-07-15 | 2020-10-13 | 176439.32 | 2020-10-13 | 176439.32 | 5273.88 | 5273.88 | 5273.88 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 97.01% | 2.989% | Em execução |  | X
TIMBAÚBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 001/2014 PROCESSO 031/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DOM BOSCO | FNDE/MEC | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA | 029/2014 | 2014-09-10 | 2015-06-07 | 177262.82 | 2015-06-07 | 175013.19 | 175013.19 |  | 149370.91 | CONCLUÍDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Quadras em Unidades de Ensino |  |  |  |  | X
Petrolina | Prefeitura municipal | CN Nº 002/2019 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE ARRUAMENTOS DA MALHA VIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 2. | Recurso FINISA | 00.779.059/0001-20 | CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA | 108/2019 | 2019-06-05 | 2020-01-31 | 86646.09 | 2021-09-22 | 173292.18 | 86646.09 |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Ouricuri | Prefeitura municipal | TP - 002/2012 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA RURAL DA FAZENDA PARAÍSO | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 11.874.951/0001-06 | TRÊS "R" ENGENHARIA LTDA | 048/2012 | 2012-11-01 | 2013-05-01 | 172844.04 | 2013-05-01 | 172844.04 | 172844.04 | 0 |  | CONCLUIDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Concluída |  | X
Xexéu | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO 003/2018 PROCESSO 018/2018 | CONTRATAÇÃO DE UMAEMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO ENGENHO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE XEXÉU, | REFORÇO FEM TERMO DE ADESÃO | 11.446.462/0001-53 | SILVA & SILVA LTDA | 044/2018 | 2018-08-20 | 2019-02-16 | 172792.18 | 2019-02-16 | 172792.18 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 100% | 0% | Em execução |  | X
Xexéu | Prefeitura Municipal | TOMADA DE PREÇO 003/2018 PROCESSO 018/2018 | CONTRATAÇÃO DE UMAEMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO ENGENHO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE XEXÉU, | REFORÇO FEM TERMO DE ADESÃO | 11.446.462/0001-53 | SILVA & SILVA LTDA | 044/2018 | 2018-08-20 | 2019-02-16 | 172792.18 | 2019-02-16 | 172792.18 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 100% | 0% | Em execução |  | X
Iguaracy | Prefeitura municipal | PL 074/2017 TP 001/2017 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção em paralelepípedos graníticos por periodo de 120 (cento e vinte) dias, para atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE. (Rua José Bezerra Câmara na cidade de Iguaracy) | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIME NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG | 19.703.302/0001-54 | Construtora Aurelio e Cia LTDA - ME | 143/2017 | 2017-10-23 | 2018-02-20 | 81074.79 | 2018-02-20 | 171273.19 | 90198.4 |  | 81074.79 | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 52.66% | 0% | Concluída |  | X
Iguaracy | Prefeitura municipal | PL 031/2018TP 003/2018 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE. | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIME NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG | 12.912.423/0001-67 | DNJ Construções LTDA - ME | 092/2018 | 2018-08-16 | 2018-12-14 | 167391.25 | 2018-12-14 | 167391.25 | 40341.92 |  | 40341.92 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 75.9% | 0% | Em execução |  | X
Barra de Guabiraba | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018 PROCESSO 013/2018 PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA | FNDE | 24.161.531/0001-24 | CONTREL CONST. REALIZ. EMPRES EIRELLI - EPP | 37/2018 LOTE 07 Manoel Damásio | 2018-08-28 | 2019-02-24 | 73235.64 | 2020-08-17 | 166591.39 | 72938.81 | 0 | 72938.81 | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 56.22% | 0% | Concluída |  | X
Triunfo | Prefeitura municipal | Proce. Lic. Nº 30/2017; Tomada de Preço Nº 02/2017 | Valor ref contratação de empresa especializada nos serviços de pavimentação em pedra bruta em vairas localidades da zona rural do municipio de Triunfo. Contrato 63/2017. BM 06. NF - 78. | Não houve | 21.571.951/0001-90 | J L BARBOSA CONSTRUTORA LTDA ME | 63/2017 | 2017-04-06 | 2017-10-03 | 166265 | 2017-10-03 | 166265 | 2441.08 | 2441.08 | 2441.08 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 98.53% | 1.468% | Em execução |  | X
Triunfo | Prefeitura municipal | Proce. Lic. Nº 30/2017; Tomada de Preço Nº 02/2017 | Valor ref contratação de empresa especializada nos serviços de pavimentação em pedra bruta em vairas localidades da zona rural do municipio de Triunfo. Contrato 63/2017. BM 07. NF - 92. | Não houve | 21.571.951/0001-90 | J L BARBOSA CONSTRUTORA LTDA ME | 63/2017 | 2017-04-06 | 2017-10-03 | 166265 | 2017-10-03 | 166265 | 2992.27 | 5433.35 | 5433.35 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 96.73% | 3.268% | Em execução |  | X
São Bento do Una | Prefeitura municipal | DP 005/2018 (PROC.070/2018) | Contratação de serviço de engenharia para serviço remanescentes para conclusão da construção da quadra coberta com vestiário padrão FNDE, Localizada no Povoado da Jurubeba, zona rural, deste município. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE-MEC) | 24.363.073/0001-06 | VASCONCELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | 253/2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 164354.09 | 2020-02-21 | 164354.09 | 62700.4 | 0 | 62700.4 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 61.85% | 0% | Inacabada | X
Granito | Prefeitura municipal | PROCESSO LICITATORIO N° 014/2020 CONVITE N° 004/2020 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 013/2020 | SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA GARAGEM PARA GUARDA DE VEÍCULOS PÚBLICOS |  | 33.803.187/0001-10 | DJM SERVICOS E CONSTRUCAO – EIRELI | 013/2020 | 2020-10-06 | 2020-12-05 | 164150.4 | 2021-06-03 | 164150.4 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Bom Conselho | Prefeitura municipal | CC 001/2016 | Contratação de empresa de engenharia para ampliação da estrutura da ubs Paulo Tenório no Distrito de Caldeirões dos Giuedes, de acordo com a proposta n° 10800021000114003. |  | 15.803.425/0001-06 | Veneza Construção e Locação Eireli- EPP | 014/2016 | 2016-03-28 | 2016-08-28 | 163780.07 | 2016-08-28 | 163780.07 | 108282.78 | 108282.78 | 108282.78 | Contrato rompido com essa empresa. | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 33.89% | 66.11% | Paralisada | X
Águas Belas | Prefeitura municipal | PR- 035/18 | Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Reforma na Praça localizada na Avenida Cel. Alfredo Duarte |  | 17.459.533/0001-39 | DISLOC CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 064/2018 | 2018-08-07 | 2019-10-31 | 163330.53 | 2019-10-31 | 163330.53 | 8673.88 | 8673.88 | 127168.14 | Concluida | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 22.14% | 5.311% | Concluída |  | X
Pesqueira | PREFEITURA MUNICIPAL |  | EXECUÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | RECURSOS PRÓPRIOS | 07.956.067/0001-43 | F.M.C. CONSTRUTORA LTDA | 132/2013 | 2013-10-03 | 2014-01-01 | 162416.59 | 2014-01-01 | 162416.59 |  |  | 123019.66 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Bonito | Prefeitura municipal |  | VALOR SUBEMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 5° BM,PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELACIONADOS À REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO CENTRO DE EVENTOS MAGUARY, DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR N°0628/2016 E TERMO DE ADESÃO N°0009/2015, AO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FEM- CELEBRADO ENTRE O ESTADO E A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DE CONVÊNIOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0010/2017 E CONTRATO N°0161/2017- 7° TERMO ADITIVO/PRAZO. |  | 21.591.562/0001-27 | A.D.S- CONSTRUTORA LTDA-ME | 0161/2017 | 2018-12-06 | 2019-03-06 | 160857.54 | 2019-03-06 | 160857.54 | 33136.64 |  | 33136.64 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 79.4% | 0% | Em execução |  | X
Jatobá | Prefeitura municipal | TP 12 | CALÇAMENTO RUA VELHA (VOLTA DO MOXOTÓ) |  | 20.001.546/0001-74 | VALE TOP CONSTRUTORA LTDA – ME |  | 2020-08-13 | 2020-11-11 | 160724.56 | 2020-11-11 | 160724.56 | 13746.6 | 13746.6 | 13746.6 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 91.45% | 8.553% | Concluída |  | X
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-009/2008 | Construção de Pista de Cooper, Lago Artificial e Quiosque no Parque Municipal Pedro Leão Leal - centro |  | 01.510.073/0001-96 | ENGEMÉTODOS LTDA | 030/2008 | 2010-06-22 | 2010-09-20 | 160370.32 | 2010-09-20 | 160370.32 |  |  | 55017.18 | Concluída | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-014/2012 | Reforma da Praça Sá Moraes-Sede |  | 01.96.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 026/2012 | 2012-05-30 | 2012-08-28 | 145903.2 | 2012-08-28 | 158604.26 |  |  | 96501.67 | Concluída | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Barra de Guabiraba | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018 PROCESSO 013/2018 PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA | FNDE | 24.161.531/0001-24 | CONTREL CONST. REALIZ. EMPRES EIRELLI - EPP | 37/2018 LOTE 01 Escola David Gonçalves | 2018-08-28 | 2019-02-24 | 67441.94 | 2020-08-17 | 156874.66 | 15227.97 | 15227.97 | 67343.37 | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 57.07% | 9.707% | Concluída |  | X
Chã de Alegria | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de uma Quadra Poliesportiva no Sítio Chã de Aldeia | Ministério dos Esportes | 03.507.255/0001-33 | Nova Era Construções e Incorporações Ltda. | 015/2011 | 2011-06-29 | 2011-11-26 | 155918.06 | 2011-11-26 | 156064.61 |  |  | 75794.93 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
JUPI | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS N:006/2014 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO DO IDOSO | FEM 2 | 10.556.657/0001-93 | CONSTRUTORA AMBRELLA CONSTRUÇÃO E INCORPORADORA LTDA-ME | S/N | 2015-02-26 | 2015-08-25 | 135667.67 | 2015-08-25 | 155706.28 |  |  | 124498.82 | CONCLUIDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Terra Nova | Prefeitura municipal | CV 003/2019 | Execução de obras e serviços de engenharia relativos à construção de piso em lajotas nas instalações do cemitério municipal, adequação de galpão para uso da reciclagem e construção de cercado em local onde funciona o lixão de conformidade com especificações, planilhas cronograma físico financeiro e composições em anexo. | - | 32.342.469/0001-03 | MACBANAI S O PASSOS | 051/2019 | 2019-07-23 | 2019-10-21 | 155484.94 | 2020-01-19 | 155484.94 | 98324.15 | 0 | 98324.15 | concluido | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 36.76% | 0% | Concluída |  | X
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços 003/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia Para Reforma da Quadra de Areia com Alambrado e Reforma da Praça José Antônio da Silva, Localizados Rua Guabiraba na Vila Ercina Lapenda no Município de São Lourenço da Mata/PE |  | 12.020.437/0001-76 | SENTRA SERV. E EMPREEND. LTDA |  |  | 0 | 154515.7 |  | 154515.7 |  |  |  | OBRA NÃO INICIADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Calçado | Prefeitura municipal | TP 001/2018 PL 002/2018 | Pintura e Manutenção das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, localizadas no Espaço Urbano e Rural deste Municipio. |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 002/2018 | 2018-03-26 | 2018-07-24 | 153232.93 | 2018-11-21 | 153232.93 |  |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
Camaragibe | Prefeitura municipal | TP 07/2017 | Reforma e requalificação do palco do cine teatro Bianor Mendonça Monteiro Localizado na rua Pierri Collier, Vila da Fabrica Municipio de Camaragibe-PE. | FEM | 12.587.177/0001-15 | CONSTRUTORA CAMEL LTDA | 072/2018 | 2017-11-29 | 2018-02-28 | 152803.12 | 2018-04-06 | 152803.12 | 88575.7 | 0 | 88575.7 | encerrado | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 42.03% | 0% | Concluída |  | X
São João | Prefeitura municipal | TP 002/2020 (TOMADA DE PREÇO DE NÚMERO 2 OCORRIDA EM 2020) | CONTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA |  | 17.459.533/0001-39 | DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO EIRELI | 012/2020 | 2020-03-18 | 2020-07-16 | 152016.77 | 2020-07-16 | 152016.77 |  |  |  | concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Concluída |  | X
São Vicente Ferrer | Prefeitura municipal | Cartas Convite nº 08/2020 | Construção do espaço Criança no PE. Nazareno, Requalificação da área externa do cemitério de Siriji e acesso |  | 24.501.458/0001-92 | Pernambuco Engenharia Eireli | 21/2020 | 2020-10-13 | 2021-01-11 | 151763.29 | 2021-01-11 | 151763.29 | 21060.15 | 21060.15 | 21060.15 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 86.12% | 13.88% | Em execução |  | X
Rio Formoso | Prefeitura municipal | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2016 | MANUTEÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS-PREFEITURA |  | Nº23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA -ME | 005/2016 | 2020-01-01 | 2020-12-26 | 150000 | 2020-12-26 | 150000 |  |  |  | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Concluída |  | X
São Vicente Férrer | Câmara Municipal | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2016 | MANUTEÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS-PREFEITURA |  | Nº23.198.833/0001-04 | PAU BRASIL COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA -ME | 005/2016 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 150000 | 2020-12-31 | 150000 |  |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
CAMARAGIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Licitatório Nº 059/2017; Tipo: CONVITE Nº 013/2017"Menor Preço" GLOBAL ofertado | Contratação de empresa sob forma de empreitada para realização de obras/serviços de engenharia, destinado a reforma do centro de referência de assistência social - Cras, no bairro de Vera Cruz deste Município e a empresa C & M Construtora de Serviços LTDA | SEINFRA | 17.331.335/0001-95 | C & C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME | 080/2017 | 2017-07-11 | 2017-10-09 | 114219.06 | 2017-10-09 | 149478.07 | 14390.5 |  | 14390.5 |  | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Orobó | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020-FMS | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE (MODALIDADE INTERMEDIÁRIA) EM PIRAUÁ | MINISTÉRIO DA SAÚDE/ SISMOB | 31.506.321/0001-96 | IHNNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI | 062/2020 | 2020-10-15 | 2021-01-13 | 148619.28 | 2021-01-13 | 148619.28 | 0 | 0 | 0 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PREFEITURA MUNICIPAL | DP-001/2014 (SUS) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO. | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 03.965.980/0001-55G17:Q17BG17:R17 | PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP | 012/2014 | 2014-08-06 | 2014-12-04 | 148504.91 | 2014-12-04 | 148504.91 | 20000 |  | 20000 | ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite nº 028/2014 | Reforma do Estacionamento da Sede da Prefeitura do Município de Abreu e Lima |  | 01.771.620/0001-97 | Leôncio Construções Ltda - EPP | 218/2014 | 2014-10-13 | 2014-12-12 | 148385.58 | 2014-12-12 | 148385.58 |  |  | 129096.64 | Concluida | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE 25 BANHEIROS NA ÁREA URBANA | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 10.644.993/0001-98 | META CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 081/2013 | 2013-07-08 | 2013-12-05 | 148049.83 | 2013-12-05 | 148049.83 |  |  | 77320.41 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 025/2014 | Drenagem de águas pluviais na Rua Severo Dunga (rua 19), no bairro São Gonçalo | _ | 02.725.652/0001-19 | PPV - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 273/2014 | 2014-09-30 | 2015-01-28 | 123101.13 | 2015-01-28 | 147641.13 | 102498.97 |  |  | Concluida. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Rede de Drenagem de águas pluviais |  |  |  |  | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite nº 027/2012 | Prestação de serviços de engenharia relativos à reforma em prédio pertencente ao município para implantação da Casa do Mel no Distrito do Capim neste município, conforme solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Rural. |  | 10.895.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 140/2012 | 2012-04-20 | 2012-08-18 | 126459.55 | 2012-08-18 | 147576.48 | 145474.28 |  |  | Em andamento. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Surubim | Prefeitura municipal | T.P. N° 003/2017 PROC. LIC. N° 006/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ SEVERINO DA SILVA | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 05.080.814/000-05 | MONTENEGRO CONSTRUÇÕES LTDA- EPP | 55/2017 | 2017-06-14 | 2018-06-09 | 164340.1 | 2021-11-20 | 147568.47 | 116405.62 | 0 | 116405.62 | Distrato | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 21.12% | 0% | Distratada |  | X
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | 012/2017 | RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS |  | 69.936.730/0001-03 | CONLURB CONSTRUÇÕES E LIMPEZA URBANA LTDA | 006/2017 | 2017-07-20 | 2018-07-20 | 147473.91 | 2018-07-20 | 147473.91 | 66805.05 |  | 66805.05 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 018/2015 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E RESTAURAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS NESTE MUNICÍPIO. |  | 11.209.891/0001-07 | ANDRADE & SANTOS CONSTRUTORA LTDA - EPP | 021/2015 | 2015-08-12 | 2016-08-11 | 147138.71 | 2016-08-11 | 147138.71 | 147138.71 |  | 52870.43 | CONCLUÍDO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | PL N° 035/2014 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM EMPENHO Nº 536/2016-1 NOTA Nº 090 VALOR R$ 10.473,09 * NOTA Nº 104 VALOR R$ 4.002,75 - EMPENHO Nº 536-2 NOTA Nº 104 VALOR R$ 4.002,75 |  | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA | 086/2014 | 2014-07-09 | 2015-07-04 | 146352.6 | 2015-07-04 | 146352.6 |  |  | 105090.1 | ENCERRADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares |  |  |  |  | X
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de Serviços especializados para Reestruturação do Centro de Processamento de Dados localizado no Prédio Sede da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. |  | 17.832.351/0001/61 | SL Construções e Edificações Ltda - ME | 015/2014 - SEINFRA | 2014-06-30 | 2014-08-29 | 146011.52 | 2014-08-29 | 146011.52 |  |  | 47939.51 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Serviço de Implantação e Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede, Distritos e Povoados, neste município |  | 11.393.001/0001-60 | NP Construção Ltda EPP | 060/2014 | 2014-07-23 | 2015-01-19 | 145712.56 | 2015-01-19 | 145712.56 |  |  |  | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares |  |  |  |  | X
Belém de Maria | Prefeitura municipal | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 CONVITE Nº 008/2019 | REFORMA DA ACADEMIA DAS CIDADES - TERMO DE ADESÃO 103/2015 - FEM |  | 27.045.960/0001-24 | STERPHANNIE R.B QUEIROZ | 136/2019 | 2020-06-09 | 2020-11-06 | 145616.09 | 2020-11-06 | 145616.09 | 7849.57 | 7849.57 | 7849.57 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 94.61% | 5.391% | Em execução |  | X
Belém de Maria | Prefeitura municipal | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 CONVITE Nº 008/2019 | REFORMA DA ACADEMIA DAS CIDADES - TERMO DE ADESÃO 103/2015 - FEM |  | 27.045.960/0001-24 | STERPHANNIE R.B QUEIROZ | 136/2019 | 2020-06-09 | 2020-11-06 | 145616.09 | 2020-11-06 | 145616.09 | 40389.76 | 40389.76 | 40389.76 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 72.26% | 27.74% | Paralisada | X
CORRENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite 008/2015 | Contratação de empresa de engenharia para executar obra de construção de 01 (uma) sede própria para instito de Previdencia dos servidores Públicos do Município das Correntes - IPSEC |  | 13765392/0001-21 | RL Serviiços de Gestão de Obras e Consultoria Ltda- ME | 030/2015 | 2015-12-29 | 2016-04-27 | 145540.43 | 2016-04-27 | 145540.43 |  |  |  | Não iniciada | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Jurema | Prefeitura municipal | CV 008/2017 | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | RECURSOS PRÓPRIOS | 07.863.330/0001-50 | GM INCORPORADORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | 029/2017 | 2017-09-08 | 2017-12-07 | 145222.01 | 2019-08-29 | 145222.01 | 120025.77 | 0 | 120025.77 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 17.35% | 0% | Concluída |  | X
João Alfredo | Prefeitura municipal | TP 001/2019 PROC 007/2019 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | PMJA | 21.604.741/0001-51 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | S/N | 2019-08-14 | 2020-08-08 | 126965.95 | 2020-08-08 | 145023.31 | 145023.31 | 11330.92 |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Iluminação Pública | 100% | 7.813% | Nada declarado |  | X
Ibirajuba | Prefeitura municipal | TP 008/2019 | CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA COORDENADORIA DA MULHER | FEM | 28.101.039/0001-14 | ANTHONY GLEYDSON FELIX SILVA ENGENHARIA LTDA - ME | 002/2019 | 2019-11-26 | 2021-05-27 | 144925.07 | 2021-05-27 | 144925.07 | 21528.32 | 21528.32 | 21528.32 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 85.15% | 14.85% | Em execução |  | X
SANTA FILOMENA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite 01/2016 | Construção de Muro de Arrimo do Estádio Público Municipal, Localizado na Sede do Município de Santa Filomena (PE) |  | 10.528.956/0001-14 | Construtora e Locadora Norberto Macedo Ltda. | 04/2016 | 2016-02-05 | 2016-06-04 | 144821.52 | 2016-06-04 | 144821.52 | 51927.78 |  | 51927.78 | PARALISADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Prevenção em Áreas de Risco |  |  |  |  | X
SERRA TALHADA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV005/2015 | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Reforma da Praça da Avenida Afonso Magalhães, entre o nº150 e nº44 |  | 10.644.993/0001-98 | Meta Construções e Empreendimento Ltda | 045/2015 | 2015-09-01 | 2015-10-31 | 144631.25 | 2015-10-31 | 144631.25 |  |  | 77659.71 | Cancelada - Devido a falta de recursos,fez-se necessário a recisão contratual, sendo os serviços lançados com reprogramação para recursos do FEM | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-031/2013 | Reforma na Unidade do Estádio Municipal O Carvalhão, neste município |  | 17.480.349/0001-59 | FGS - Empreiteira Eireli - ME | 076/2013 | 2013-09-26 | 2013-12-25 | 144419.59 | 2013-12-25 | 144419.59 |  |  | 18912.89 | Concluída | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Serviço de Sistema de Esgotamento Sanitário na sede deste município |  | 17.341.006/0001-25 | BOM NOME CONSTRUÇÃO LTDA ME | 068/14 | 02/09/13 | 2013-12-31 | 144265.02 | 2013-12-31 | 144265.02 |  |  | 49349.54 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares |  |  |  |  | X
FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA | 19.267.472/0001-33 | Realiza Comércio e Serviços EIRELLI - EPP | 187/2014 | 2014-09-30 | 2014-11-29 | 144000 | 2014-11-29 | 144000 |  |  | 138496.4 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
CUSTÓDIA | Câmara Municipal | CONVITE Nº 004/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA COM O OBJETO DE PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMAR NO PAVIMENTO SUPERIOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. |  | 18.667.649/0001-26 | A F DE MEDEIROS LÚCIO EIRELI - ME | 8 | 2017-02-17 | 2017-10-15 | 142609.63 | 2017-10-15 | 142609.63 | 118165.08 | 118165.08 | 118165.08 | ENCERRADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-015/2012 | Construção de 01 Quadra Poliesportiva descoberta no Sítio Lagoa da Extrema e 01(uma) no Sítio Cabaças |  | 01.96.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 028/2012 | 2012-05-31 | 2012-07-30 | 142380.48 | 2012-07-30 | 142380.48 |  |  | 71190.24 | Concluída | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Lagoa do Ouro | Prefeitura municipal | TP 004/2014 PL 056/2014 | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/ FEM | 65.354.250/0001-75 | GAROA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA |  |  | 0 | 141670.66 | 1902-12-15 | 141670.66 | 94319.16 |  | 94319.16 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 33.42% | 0% | Concluída |  | X
Condado | Prefeitura municipal | CONVITE Nº 018/2016 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AV. SILVINO RABELO E RUA MANOEL LIRA | GOVERNO DO ESTADO | 03.492.867/0001-08 | CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA | 018/2016 | 2016-12-01 | 2017-01-30 | 141471.24 | 2018-07-24 | 141471.24 | 42088.53 |  | 42088.53 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 70.25% | 0% | Em execução |  | X
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite 006/2015 | Contratação de empresa de engenharia para serviço de construção de chafariz nos bairros da Vila São Sebastião e Bobocão | Recursos Municipais | 18.033.528/0001-22 | GAP CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 058/2015 | 2015-07-07 | 2015-10-05 | 139807.37 | 2015-10-05 | 139807.37 |  |  | 82005.03 | em andamento | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
Ipubi | Prefeitura municipal | TP 003/2019 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | MS | 33.010.160/0001-70 | JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 123/2019 | 2019-09-13 | 2019-12-12 | 139670.48 | 2021-03-06 | 139670.48 |  |  |  | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Paralisada | X
Calçado | Prefeitura municipal | TP 002/2017 PL 022/2017 | Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de um Pórtico na entrada que dar acesso a cidade de Calçado -PE | Recurso Próprio | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 022/2018 | 2018-11-01 | 2019-03-01 | 139438.53 | 2020-10-21 | 139438.53 |  |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Turística | 100% | 0% | Em execução |  | X
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 020/2015 | DRENAGEM DE TRECHO DA RUA MARACAÍBA, TRECHO DA RUA DR. JOSÉ PAES, TRECHO DA RUA DÁRIO GALVÃO, TRECHO DA AV. AGAMENON MAGALHÃES E TRECHO DA AV. DOS ESTADOS. |  | 10.568.615/0001-72 | SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 030/2015 | 2015-08-29 | 2015-11-27 | 138866.44 | 2015-11-27 | 138866.44 | 109130.96 |  | 109130.96 | CONCLUÍDO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Rede de Drenagem de águas pluviais |  |  |  |  | X
CANHOTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CV-018 | COSNTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) UNIDADES SANITÁRIAS NO DISTRITO DE PAQUEVIRA | FUNASA | 04.374.762/0001-09 | Con. e I. Neves Ltda | 043/09 | 2009-06-10 | 2009-10-10 | 138819.93 | 2009-10-10 | 138819.93 |  |  | 82282.64 | concluída | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saneamento |  |  |  |  | X
Cumaru | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 | CONTINUAÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO ANEXA À ESCOLA PROFESSORA GILDA BERTINO GOMES | FNDE | 05.244.095/0001-03 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 046/2017 | 2017-09-21 | 2018-01-21 | 137770.09 | 2018-01-21 | 137770.09 | 131404.76 |  |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 100% | 0% | Nada declarado |  | X
Ouricuri | Prefeitura municipal | CONVITE 007/2017 | REFORMA DE ESCOLAS | RECURSO PROPRIO | 18.29.511/0001-98 | W.M. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP | 38 | 2017-04-26 | 2017-09-23 | 137736.49 | 2017-11-22 | 137736.49 | 37274.54 | 0 | 37274.54 | Em Execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 72.94% | 0% | Em execução |  | X
TERRA NOVA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 004/2016 | Execução de obra e serviços de engenharia relativos a melhoria sanitárias tipo construção de redes de esgoto e limpeza de fossas já existentes em diversas ruas, na sede do município e povoado do Guarani. | - | 21.641.207/0001-15 | J. N. Construtora Eireli - EPP | 043/2015 | 2015-08-13 | 2016-01-10 | 137666.1 | 2016-01-10 | 137666.1 | 36833.83 |  | 46676.63 | concluida | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares |  |  |  |  | X
Belém de Maria | Prefeitura municipal | PROCESSO 030/2018 CARTA CONVITE 014/2018 | CONSTRUÇÃO DE SANITA´RIOS E RECONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES - TERMO DE ADESÃO 103/2015 FEM |  | 04.339.517/0001-60 | FERREIRA E SOUZA CONSTRUÇOES EIRELLI-EPP | 097/2018 | 2018-06-29 | 2018-10-27 | 137384.25 | 2018-10-27 | 137384.25 | 22525.16 |  | 22525.16 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 83.6% | 0% | Paralisada | X
Belém de Maria | Prefeitura municipal | PROCESSO 030/2018 CARTA CONVITE 014/2018 | CONSTRUÇÃO DE SANITA´RIOS E RECONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES - TERMO DE ADESÃO 103/2015 FEM |  | 04.339.517/0001-60 | FERREIRA E SOUZA CONSTRUÇOES EIRELLI-EPP | 097/2018 | 2018-06-29 | 2018-10-27 | 137384.25 | 2018-10-27 | 137384.25 | 22525.16 |  | 22525.16 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 83.6% | 0% | Paralisada | X
Belém de Maria | Prefeitura municipal | PROCESSO 030/2018 CARTA CONVITE 014/2018 | CONSTRUÇÃO DE SANITA´RIOS E RECONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES - TERMO DE ADESÃO 103/2015 FEM |  | 04.339.517/0001-60 | FERREIRA E SOUZA CONSTRUÇOES EIRELLI-EPP | 097/2018 | 2018-06-29 | 2018-10-27 | 137384.25 | 2018-10-27 | 137384.25 | 22525.16 |  | 22525.16 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 83.6% | 0% | Paralisada | X
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de serviços especializados para Reforma da Quadra Poliesportiva - Curado I, no Município do Jaboatão dos Guararapes. |  | 07.597.348/0001-57 | Nordeste Comércio de Materiais de Construção e Serviços em Geral Ltda. | 007/2013 - SEINFRA | 2013-08-27 | 2013-10-26 | 137237.64 | 2013-10-26 | 137237.64 |  |  | 116899.8 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Belo Jardim | Prefeitura municipal | PL Nº 022/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNÍCIPIO. |  | 41.235.813/0001-48 | VALE E PUIU LTDA - EPP | 050/2016 | 2016-04-28 | 2016-07-27 | 136132.32 | 2016-07-27 | 136132.32 | 82731.08 |  | 82731.08 | ENCERRADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares | 39.23% | 0% | Concluída |  | X
Bonito | Prefeitura municipal |  | VALOR SUBEMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELACIONADOS Á PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA PROJETADA 01, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, NO DISTRITO DE ALTO BONITO, NESTE MUNICÍPIO- LOTE II- ‘PROGRAMA DISTRITO PAVIMENTADO 3’, C/ RECURSOS DO FEM III- FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME 3° BM À CONCORRÊNCIA N°0002/2016, CONTRATO N°005/2017. |  | 03.329.905/0001-06 | PORTELA CONSTRUÇÃO LTDA | 005/2017 | 2018-11-05 | 2019-05-04 | 135836.67 | 2019-05-04 | 135836.67 | 16655.6 |  | 16655.6 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 87.74% | 0% | Em execução |  | X
Bonito | Prefeitura municipal |  | VALOR SUBEMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELACIONADOS Á PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA PROJETADA 01, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, NO DISTRITO DE ALTO BONITO, NESTE MUNICÍPIO- LOTE II- ‘PROGRAMA DISTRITO PAVIMENTADO 3’, C/ RECURSOS DO FEM III- FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME 4° BM À CONCORRÊNCIA N°0002/2016, CONTRATO N°005/2017. |  | 03.329.905/0001-06 | PORTELA CONSTRUÇÃO LTDA | 005/2017 | 2018-11-05 | 2019-05-04 | 135836.67 | 2019-05-04 | 135836.67 | 18375.35 |  | 18375.35 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 86.47% | 0% | Em execução |  | X
São Joaquim do Monte | Prefeitura municipal | TP 07/2016 | REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | GOVERNO DO ESTADO - FEM | 03.345.210/0001-00 | MANDACARU CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA EPP | S/N | 2017-01-03 | 2017-07-02 | 134331.49 | 2018-12-24 | 134331.49 | 81766.3 |  | 81766.3 | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 39.13% | 0% | Concluída |  | X
Glória do Goitá | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO 011/2020 | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - MODALIDADE INTERMEDIÁRIA, NO BAIRRO CRUZ DAS ALMAS, LOCALIZADO NA AVENIDA RUI BARBOSA, CRUZ DAS ALMAS - GLÓRIA DO GOITÁ - PE | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 15.412.288/0001-89 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA | - | 2020-09-18 | 2021-01-16 | 123859.75 | 2021-01-16 | 133618.23 | 35889.36 |  |  | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
TUPARETAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONVITE N°015/2016 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL NA SEDE DO MUNICIPIO | FEM | 03.332.651/0001-77 | J. ANCHIETA SILVA LTDA | 070/2014-CPL | 2014-09-26 | 2015-03-25 | 132569 | 2015-03-25 | 132569 | 16288.09 |  | 55622.74 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Itacuruba | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI ESPORTIVA | MIN. ESPORTE – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 35.445.519/0001-68 | ADM. LARANJEIRA LTDA | 2011 | 2011-04-22 | 2011-08-20 | 132392.42 | 2011-08-20 | 132392.42 |  |  | 37703.15 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Iati | Prefeitura municipal | TP nº 002/2019 | Serviços remanscente da Construção de uma Unidade Básica de Saúde na Rua Pedro Alves de Oliveira, Município de Iati-PE. | FNS-Fundo Nacional de saúde | 11.286.374/0001-31 | José Arthur Araujo e Silva Eireli | 013/2019 | 2019-09-07 | 2019-12-06 | 132117.57 | 2019-12-06 | 132117.57 |  |  |  | em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Em execução |  | X
PALMARES | PREFEITURA MUNICIPAL | Dispensa nº 002/2017 | Contratação de empresa de engenharia para reforma das escolas municipais do Município dos Palmares, em caráter emergencial | - | 22.532.706/0001-37 | AVML EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 06/2017 | 2017-03-03 | 2017-04-02 | 131694.69 | 2017-04-02 | 131694.69 | 131694.69 | 131694.69 | 131694.69 | Encerrado | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Jucati | Prefeitura municipal | TP 01/2020 | SERVIÇOS ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) – NO SÍTIO BANQUETE, MUNICÍPIO DE JUCATI/PE. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.736.637/0001-01 | FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI | 163/2020 | 2020-09-10 | 2021-09-05 | 130899.73 | 2021-09-05 | 130899.73 | 31248.08 |  | 31248.08 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 76.13% | 0% | Em execução |  | X
Itaíba | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍBA | FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 32.219.949/0001-73 | MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDFÍCIOS EIRELI | 026/2020 | 2020-09-11 | 2021-01-09 | 130823.14 | 2021-01-09 | 130823.14 | 39346.63 | 5552.82 | 5552.82 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 95.76% | 4.245% | Em execução |  | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 038/2015 | Relativo à reforma da Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios no Municipio de Petrolina | _ | 17.578.747/0001-24 | CONSTRUTORA OLIVEIRA | 368/2015 | 2015-10-28 | 2016-01-26 | 130013.66 | 2016-01-26 | 130013.66 | 115914.26 |  |  | Concluida. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV nº 009/2014 | Execução das Obras de Reforma da Academia das Cidades, Caetés I, no município de Abreu e Lima/PE |  | 08.877.777/0001-40 | EDENGE Edificações e Serviços Ltda | 092/2014 | 2014-05-05 | 2014-09-02 | 128245.05 | 2014-09-02 | 128245.05 |  |  | 22420.75 | Concluida | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
São Bento do Una | Prefeitura municipal | CP 002/2018 (PROC.052/2018) | Serviço de engenharia para Reforma da Praça Historiador Adalberto Paiva, centro, neste município, LOTE II | Ministerio das Cidades (MCID/CAIXA) | 19.314.966/0001-21 | M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA | 267/2018 | 2018-04-12 | 2018-08-10 | 128021.25 | 2019-12-03 | 128021.25 | 0 | 0 | 0 | Inacabada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Inacabada | X
PANELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 010/2015 | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL |  | 17.376.546/0001-44 | PRINCESA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA | 133/2015 | 2015-08-28 | 2016-02-24 | 127470.04 | 2016-02-24 | 127470.04 | 10400.9 |  | 10400.9 | ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Arcoverde | Prefeitura municipal | Tomada de Preço SS n° 001/2020 | Construção de muro de contorno e pavimentação de acesso a UBS - Unidade Básica de Saúde da COHAB II, no município de Arcoverde. | - | 21.591.562/0001-27 | ADS Construtora Ltda. ME | S/N | 2020-07-13 | 2021-07-13 | 127438.58 | 2021-07-13 | 127438.58 | 51044.88 | 0 | 51044.88 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 59.95% | 0% | Em execução |  | X
Iati | Prefeitura municipal | TP nº 008/2019 | Serviços remanescentes Construção de uma praça no povoado Trapiá | Recursos Próprios | 11.286.374/0001-31 | B L Construtora e Serviços LTDA | 029/2019 | 2019-03-09 | 2019-09-05 | 127102.91 | 2019-09-05 | 127102.91 | 23058.77 |  |  | em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Em execução |  | X
Palmeirina | Prefeitura municipal | TP-001/2020 | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE CACHOEIRA DANTAS. | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 26.939.435/0001-90 | MG E MARTINS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 004/2020 | 2020-04-17 | 2021-04-12 | 127020.18 | 2021-04-12 | 127020.18 |  |  |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Nada declarado |  | X
Paudalho | Prefeitura municipal | Convite 05/2015 | Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e urbanização na área da televisão da Primavera e àrea da academia da cidade da Avenida Miguel Arraes - Loteamento Primavera e Parque Beira Rio | Recursos Municipais | 19.454.668/0001-37 | R B SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA |  | 2015-02-06 | 2015-05-07 | 126906.25 | 2015-05-07 | 126906.25 | 82144.57 | 0 | 82144.57 | FINALIZADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 35.27% | 0% | Concluída |  | X
Rio Formoso | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS DA REFINARIA , RUA PROJETADA DA PRAIA E RUA DO BAIRRO SANTA EDIVIGES | FEM-2 - GOVERNO DO ESTADO | Nº05.654.826/0001-98 | AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI- EPP | 130/2018 | 2018-10-09 | 2019-10-04 | 126692.89 | 2021-03-27 | 126692.89 | 36913.96 | 16613.96 | 36913.96 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 70.86% | 13.11% | Paralisada | X
São Vicente Férrer | Câmara Municipal | TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS DA REFINARIA , RUA PROJETADA DA PRAIA E RUA DO BAIRRO SANTA EDIVIGES | FEM-2 - GOVERNO DO ESTADO | Nº05.654.826/0001-98 | AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI- EPP | 130/2018 | 2018-10-09 | 2019-02-06 | 126692.89 | 2020-02-01 | 126692.89 | 20300 |  | 20300 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 83.98% | 0% | Paralisada | X
Terra Nova | Prefeitura municipal | TP 004/2020 | Execução de obra e serviços de engenharia relativos a PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL NAS Ruas Antonio Alves Gondim e Rua Flora Lima na sede do municipio de Terra Nova-PE. |  | 21.641.201/0001-15 | JN CONSTRUTORA LTDA ME | 043/2020 | 2020-09-11 | 2020-12-10 | 126578.41 | 2020-12-10 | 126578.41 |  |  |  | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Orocó | Prefeitura municipal | CONVITE 001/2020 | contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia relativo a construção de uma unidade básica de saúde na comunidade de caatinguinha de acordo com planilha, plantas e orçamentaria em anexo |  | CNPJ nº 18.037.196/0001-54 | CONSTRUTORA SERGIO E ARNALDO LTDA-ME, CNPJ nº 18.037.196/0001-54 |  | 2020-01-04 | 2020-04-03 | 126250.26 | 2020-04-03 | 126250.26 |  |  |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Nada declarado |  | X
Belo Jardim | Prefeitura municipal | CONCORRÊNCIA Nº 04/2016 | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA COHAB I- POLO AMPLIADO |  | 14.593.288/001-60 | J. RODRIGUES BESERRA SERVIÇOS EIRELI - EPP | 076/2016 | 2016-10-17 | 2017-01-15 | 108329.98 | 2017-07-14 | 126236.04 | 90728.11 |  | 90728.11 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 28.13% | 0% | Em execução |  | X
Saloá | Prefeitura municipal | tomada de preço nº 02/2017 | Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de cinco Unidades Básicas de Saúde este municipio (CATIMBAU), com mão de obra e material da empresa. | Fundo Municipal de Saúde de Saloá | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 125988.93 | 2017-02-10 | 125988.93 |  |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Concluída |  | X
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de Reforma e Reestruturação da Quadra da Antiga Escola Piaget no Município do Jaboatão dos Guararapes |  | 05.834.520/0001-13 | Panorâmica Serviços de Construção Civil e Comércio de Materiais de Construção Ltda | 040/2013 - SEPSI | 2014-05-26 | 2014-07-25 | 125132.88 | 2014-07-25 | 125132.88 |  |  | 82039.98 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Quadras em Unidades de Ensino |  |  |  |  | X
Belém de Maria | Prefeitura municipal | PROCESSO LICITATÓRIO 027/2018 CONVITE 011/2018 - FEM 2015 | PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA - TERMO DE ADESÃO 103/2015 - FEM |  | 23.593.622/0001-76 | LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 094/2018 | 2018-06-22 | 2018-11-19 | 124336.54 | 2018-11-19 | 124336.54 | 40108.71 | 40108.71 | 40108.71 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 67.74% | 32.26% | Paralisada | X
Belém de Maria | Prefeitura municipal | PROCESSO LICITATÓRIO 027/2018 CONVITE 011/2018 - FEM 2015 | PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA - TERMO DE ADESÃO 103/2015 - FEM |  | 23.593.622/0001-76 | LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 094/2018 | 2018-06-22 | 2018-11-19 | 124336.54 | 2018-11-19 | 124336.54 | 40108.71 | 40108.71 | 40108.71 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 67.74% | 32.26% | Paralisada | X
Belém de Maria | Prefeitura municipal | PROCESSO LICITATÓRIO 027/2018 CONVITE 011/2018 - FEM 2015 | PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA - TERMO DE ADESÃO 103/2015 - FEM |  | 23.593.622/0001-76 | LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 094/2018 | 2018-06-22 | 2018-11-19 | 124336.54 | 2018-11-19 | 124336.54 | 80674.6 | 80674.6 | 80674.6 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 35.12% | 64.88% | Paralisada | X
Belém de Maria | Prefeitura municipal | PROCESSO LICITATÓRIO 027/2018 CONVITE 011/2018 - FEM 2015 | PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA - TERMO DE ADESÃO 103/2015 - FEM |  | 23.593.622/0001-76 | LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 094/2018 | 2018-06-22 | 2018-11-19 | 124336.54 | 2018-11-19 | 124336.54 | 80674.6 | 80674.6 | 80674.6 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 35.12% | 64.88% | Paralisada | X
Brejão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA MANDACARU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BREJÃO | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 07.019.204/0001-13 | AJA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) |  | 2014-05-02 | 2014-11-02 | 100085.13 | 2014-11-02 | 123653.53 |  |  | 38469.04 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 03/15 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO CAMPO DA PAZ |  | 20.908.601/0001-04 | AGRESCON EMPREENDIMENTOS & INCORP. LTDA ME | 114/15 | 2015-07-01 | 2015-09-29 | 111030.09 | 2015-09-29 | 123598.33 | 79585.58 |  | 69000 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Afogados da Ingazeira | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS 003/2017 | Contratação de empresa especializada na construção de uma academia da saúde no povoado Sitio Varzinha | MS | 19.703.302/0001-54 | CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME | 0072/2017 | 2017-08-17 | 2018-02-13 | 123341.72 | 2018-02-13 | 123341.72 | 123341.72 | 12247.16 | 103341.72 | Concluido | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 16.22% | 9.929% | Concluída |  | X
Camaragibe | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Serviços de construção de um quiosque para apoio da guarda municipal, dois quiosques destinados aos vendedores de tempero/coentro , adequação do polo de verdura e a construção de quatro banheiros públicos todos na rua Eliza Cabral de Souza – Camaragibe-PE |  | 11.873.262/0001-87 | CONSTENE CONSTRUTORA E TERRAP DO NORDESTE LTDA | 030/2014 | 2014-04-16 | 2014-10-13 | 108562.64 | 2014-10-13 | 122799.18 |  |  | 89527.66 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-030/2013 | Construção de Arquibancada e Piso na Escola Municipal Dr. Arcôncio Pereira, neste município |  | 01.966.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 072/2013 | 2013-09-24 | 2013-12-23 | 121452 | 2013-12-23 | 121452 |  |  | 107970.7 | Concluída | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite nº 010/2016 | Recuperação da Coberta do Mercado Público, no Município de Abreu e Lima/PE |  | 00.431.082/0001-29 | DALL- Engenharia e Setviços Ltda-EPP | 070/2016 | 2016-01-02 | 2016-03-02 | 121396.18 | 2016-03-02 | 121396.18 |  |  |  | a iniciar | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Mirandiba | Prefeitura municipal |  | RECUPERAÇÃO DE PSF CACHOEIRINHA, PROJETADA E TUPANACI |  | 17.480.342/0001-59 | CONSTRUTORA MENEZES EIRELI-ME |  | 2020-02-11 | 2020-04-11 | 119660.37 | 2020-04-11 | 119660.37 |  |  |  | CONCLUIDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Concluída |  | X
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta- Convite 018/2016 | Contratação da Empresa de Engenharia para Construção de 20 (Vinte) Pórticos em Estrutura Metálica, nas Entradas dos Bairros do Município de São Lourenço da Mata-PE |  | 23.431.088/0001-00 | M A DA SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP |  |  | 0 | 118460.6 |  | 118460.6 |  |  |  | OBRA NÃO INICIADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Terezinha | Prefeitura municipal | Tomada de preço 07/2018 | Executar os Serviços de Engenharia para pavimentação em paralelepipedos de diversas ruas da sede do Municipio de TEREZINHA-PE |  | 14.741.760/0001-60 | SUIÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | nº 007/2018 | 2018-12-12 | 2019-06-10 | 117530.69 | 2019-06-10 | 117530.69 | 71368.75 | 11370.55 | 71368.75 | concluido | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 39.28% | 9.675% | Concluída |  | X
Saloá | Prefeitura municipal | Tomada de preços 06/2020 | Contratação de empresa de engenharia para construção de muro periférico para a quadra Manoel Vicente em Saloá/PE | Recursos próprios | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | 2020-04-14 | 2020-12-31 | 97272.8 | 2020-12-31 | 117183.65 |  |  |  | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Quadras em Unidades de Ensino | 100% | 0% | Em execução |  | X
Santa Cruz | Prefeitura municipal | TP Nº 009/2020 | REFORMA DA PRAÇA CLAUDEMIRO ALVES GUIMARAES SITUADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ |  | 12.721.217/0001-70 | SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 062/2020 | 2020-11-04 | 2021-02-02 | 116867.32 | 2021-02-02 | 116867.32 |  |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Em execução |  | X
Brejo da Madre de Deus | Prefeitura municipal | PREGÃO 014/2019 | AQUIS. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/EXECUÇÃO COM MÃO DE OBRA PRÓPRIA DA CONCLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA JOSÉ INÁCIO, N/CIDADE. |  | 22478464/0001-40 | G. L. DE CARVALHO FILHO-ME | 043/2019 | 2019-07-17 | 2020-07-11 | 114683.95 | 2020-07-11 | 114683.95 | 15379.9 | 15379.9 | 15379.9 | EM ANDAM | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 86.59% | 13.41% | Em execução |  | X
Chã Grande | Prefeitura municipal | TP010/2018 | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO- ESCOLA MUNICIPAL LAERTE PEDROSA DE MELO ESCOLA MUNICIPAL AMÁLIA ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 10368/2014 E CONTRATO DE Nº 064/2018. (ESCOLA AMÁLIA ARAÚJO JUREMA) | PAC 2 | 21.627.038/0001-69 | LOCOMOTIVE LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA | 064/2018 | 2018-12-26 | 2019-08-23 |  | 2021-02-13 | 114232.78 | 391221.31 | 171910.03 | 391221.31 | PARALIZADA AGUARDANDO RECURS0 | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | -242.5% | 150.5% | Paralisada | X
Frei Miguelinho | Prefeitura municipal | TP 003/2020 | Construção de uma Academia da Saúde no Povoado de La goa de João Carlos | Próprio | 02.083.131/0001-05 | Hammer Construções Eireli | S/N | 2020-07-07 | 2020-11-04 | 113920.97 | 2020-11-04 | 113920.97 |  |  |  | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
São Benedito do Sul | Prefeitura municipal | CARTA CONVITE 001/2017 | REFORMA E MELHORIA DA CRECHE SUERDA CAVALCANTRE MELO | FUNDEB | 26.769.119/0001-17 | JOSÉ ALYSSON DA SILVA - EPP | 038/2017 | 2017-08-09 | 2017-12-07 | 113730.32 | 2017-12-07 | 113730.32 | 23193.13 |  | 23193.13 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 79.61% | 0% | Em execução |  | X
Vicência | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de Muro de Arrimo do Distrito de Murupé. |  | 04.393.361/0001-04 | EMPRESA VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2014-05-07 | 2014-07-06 | 112009.78 | 2014-07-06 | 112009.78 |  |  | 55794.25 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Prevenção em Áreas de Risco |  |  |  |  | X
Paudalho | Prefeitura municipal | Tomada de Preço - 02/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia para reforma e Ampliação do tele Centro do Municipio de Paudalho | Recursos Municipais | 40.829.988/0001-10 | Bandeira e Castro Ltda EPP |  | 2014-05-07 | 2014-09-04 | 110483.32 | 2014-09-04 | 110483.32 | 0 | 0 | 0 | HOUVE DISTRATO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Distratada |  | X
ESCADA | Câmara Municipal | Processo nº 005/2017 Convite nº 003/2017 | Contratação de empresa de engenharia civil para executar a reforma do prédio da Câmara Municipal de Escada |  | 18.870.567/0001-84 | JN Santos Construções - mJosé Maysla Construções Ltda - ME | 006/2017 | 2017-08-31 | 2017-11-29 | 110398.38 | 2017-11-29 | 110398.38 | 110398.38 |  |  | CONCLUÍDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Amaraji | Prefeitura municipal | PP 010/2020 | CONTRATAÇÃO DE EPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO TIPO "C", NO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE AMARAJI-PE |  | 27.603.95/0001-94 | HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI | 008/2020 | 2020-08-13 | 2020-11-13 | 110000 | 2020-11-13 | 110000 |  |  |  | EM EXECUÇÃO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Camaragibe | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS: JOSÉ ANTÔNIO DE LUNA; CACHOEIRA DO ITAPEMIRIM- VIANA E SÉRGIO ROMERO- CÓRREGO DO SAPO |  | 05.545.016/0001-01 | SOERGUER CONST. LTDA. | 054/2012 | 2012-08-13 | 2012-11-11 | 109641.39 | 2012-11-11 | 109641.39 |  |  | 22697.91 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Prevenção em Áreas de Risco |  |  |  |  | X
Poção | Prefeitura municipal | PL Nº 011/2020 TP Nº 001/2020 | CONTRATRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POÇÃO - PE | GOVERNO FEDERAL – MINISTÉRIO DA SAÚDE | 37.482.838/0001-79 | D.L.G CONSTRUTORA LTDA | 078/2020 FMS | 2020-11-03 | 2021-01-02 | 109340.17 | 2021-07-01 | 109340.17 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta convite | Execução de obras neste município parareforma da biblioteca e construção cde passarela na unidade mista hospitalar na sede do município de Parnamrim-PE |  | 15.224.626/ 0001-59 | Construtora Rio Largo LTDA EPP. | 036/ 2016 | 2016-06-09 | 0 | 109260.96 |  | 109260.96 |  |  |  | Concluído | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | SERVIÇOS INICIAIS DA PRAÇA LAURA NOGUEIRA |  | CNPJ: 07.977.116/0001-24 | EMANUELLA CONSTRUÇOES LTDA-ME | 200/2015 | 2015-12-28 | 2016-05-26 | 107084.31 | 2016-05-26 | 107084.31 |  |  |  | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Santa Cruz | Prefeitura municipal | TP Nº 006/2020 | CONSTRUÇÃO DO MURO NO ESPAÇO EDUCATIVO JOÃO ALFEDRO DE SOUZA, NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ |  | 33.010.160/0001-70 | JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME | 056/2020 | 2020-09-21 | 2020-12-20 | 106989.55 | 2020-12-20 | 106989.55 |  |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Machados | Prefeitura municipal | CARTA CONVITE Nº 004/2018 | DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO BAIRRO DA COHAB | GOVERNO DO ESTADO | 13.962.001/0001-69 | BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 026/2018 | 2018-06-18 | 2018-12-15 | 106424.52 | 2020-06-07 | 106424.52 | 85913.56 | 0 | 85913.56 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Rede de Drenagem de águas pluviais | 19.27% | 0% | Em execução |  | X
Bonito | Prefeitura municipal |  | VALOR SUBEMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 1° BM, DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELACIONADOS A PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM MEIO FIO NAS RUAS JOSÉ ANTÔNIO GABRIEL E HONORATO MATIAS DOS SANTOS, LOCALIZADAS NO LOT. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, BAIRRO DO MUTIRÃO, E SINALIZAÇÃO VERTICAL NAS RUAS JOSÉ BATISTA E TRAVESSA JOSÉ BATISTA, LOCALIZADAS NO LOT. BOA VISTA, E NAS RUAS 01 E 03, LOCALIZADAS NO ARLINDO CAVALCANTE, TODOS NESTA CIDADE, OBJETO DO CONVÊNIO N°327.482-46/2010, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A P.M BONITO//PE C/RECURSOS DE OUTROS CONVÊNIOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°000022017- LOTE I- CONTRATO N°0007/2017, 4° TERMO ADITIVO DE PRAZO. |  | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA-ME | 0007/2017 | 2017-07-20 | 2018-01-16 | 106330.8 | 2018-01-16 | 106330.8 | 51335.25 |  | 51335.25 | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 51.72% | 0% | Concluída |  | X
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | 004/2012 | Abastecimento Dágua do S. Boa vista ao Sitio Marrecas e Sitio Mocos | FEM 1 | 05.545.366/0001-60 | C M P Construtora Ltda - EPP |  | 2013-08-26 | 2013-12-24 | 106050.26 | 2013-12-24 | 106050.26 |  |  | 17254.19 | concluida | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
CANHOTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 03/14 | REFORMA DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO | MS | 03.340.259/0001-63 | Const. Amorim Ltda. | 31/14 | 2014-07-07 | 2014-11-07 | 105106.25 | 2014-11-07 | 105106.25 |  | 8175.72 | 72879.29 | concluída | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Saloá | Prefeitura municipal | tomada de preço nº 02/2017 | Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de cinco Unidades Básicas de Saúde este municipio (COHAB), com mão de obra e material da empresa. | Fundo Municipal de Saúde de Saloá | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e serviços LTDA - ME |  | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 104703.68 | 2017-02-10 | 104703.68 |  |  |  | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Concluída |  | X
Sairé | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS 002/2018 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS | GOVERNO DE PERNAMBUCO/SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEPLAG | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG RIRELI-EPP | 043/2018 | 2018-07-02 | 2019-02-27 | 104569.29 | 2020-11-18 | 104569.29 | 40957.11 | 0 | 40957.11 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 60.83% | 0% | Em execução |  | X
Ibirajuba | Prefeitura municipal | CV 012/2012 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | S. CIDADES | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES | 025/2012 | 2012-06-28 | 2018-01-27 | 104528.41 | 2018-01-27 | 104528.41 | 83454.36 | 0 | 83454.36 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 20.16% | 0% | Concluída |  | X
SANTA MARIA DA BOA VISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | 002/2016 | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CAIÇARÁ, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | RECURSO PRÓPRIO | 16.789.171/0001-81 | LIDERMAK LOCAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 007/2016 | 2016-03-14 | 2016-07-12 | 104440.7 | 2016-07-12 | 104440.7 | 68370.66 |  | 68370.66 | CONCLUIDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
São Bento do Una | Prefeitura municipal | TP 004/2019 (PROC.039/2019) | Contratação de Serviço de engenharia para a pavimentação em blocos Intertravados da Travessa do CCI (Centro de Convivência de Idosos) e Travessa 1, 2, e 3, localizada no Loteamento Santo Afonso, no município de São Bento do Una. | Fundo Estadual de Apoio aos Municípios (FEM) | 34.075.655/0001-40 | F S CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | 037/2020 | 2020-03-17 | 2020-05-01 | 104234.41 | 2020-05-01 | 104234.41 | 14017.85 | 14017.85 | 14017.85 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 86.55% | 13.45% | Em execução |  | X
Belém de Maria | Prefeitura municipal | PROCESSO Nº 029/2018 CARTA CONVITE 013/2018 | CONSTRUÇÃO DE CAMARIM E AMPLIAÇÃO DO PALCO DO PÁTIO DE EVENTOS - TERMO DE ADESÃO 103/2015 FEM |  | 04.339.517/0001-60 | FERREIRA E SOUZA CONSTRUÇOES EIRELLI-EPP | 096/2018 | 2018-06-29 | 2018-12-26 | 103741.16 | 2018-12-26 | 103741.16 | 4030.68 |  | 4030.68 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Turística | 96.11% | 0% | Paralisada | X
Belém de Maria | Prefeitura municipal | PROCESSO Nº 029/2018 CARTA CONVITE 013/2018 | CONSTRUÇÃO DE CAMARIM E AMPLIAÇÃO DO PALCO DO PÁTIO DE EVENTOS - TERMO DE ADESÃO 103/2015 FEM |  | 04.339.517/0001-60 | FERREIRA E SOUZA CONSTRUÇOES EIRELLI-EPP | 096/2018 | 2018-06-29 | 2018-12-26 | 103741.16 | 2018-12-26 | 103741.16 | 4030.68 |  | 4030.68 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Turística | 96.11% | 0% | Paralisada | X
Belém de Maria | Prefeitura municipal | PROCESSO Nº 029/2018 CARTA CONVITE 013/2018 | CONSTRUÇÃO DE CAMARIM E AMPLIAÇÃO DO PALCO DO PÁTIO DE EVENTOS - TERMO DE ADESÃO 103/2015 FEM |  | 04.339.517/0001-60 | FERREIRA E SOUZA CONSTRUÇOES EIRELLI-EPP | 096/2018 | 2018-06-29 | 2018-12-26 | 103741.16 | 2018-12-26 | 103741.16 | 4030.68 |  | 4030.68 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Turística | 96.11% | 0% | Paralisada | X
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-034/2013 | Construção de 02 (dois) Reservatórios de Água: 01(um) no Sítio Barreiros e 01(um) na Vila Furtuna, neste município |  | 06.280.983/0001-43 | FAPRESE - Fábrica de Pré-moldados, Serralharia e Blindagem Ltda-ME | 085/2013 | 2013-12-03 | 2014-02-01 | 103432 | 2014-02-01 | 103432 |  |  | 51716 | Concluída | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 053/2015 | Prestação de serviço de engenharia civil relativo a Adequação da Vias de Trânsito da Av. da Integração e Mons. Ângelo Sampaio | _ | 13.391.373/0001-82 | OLIVEIRA DIAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA- EPP | 449/2015 | 2015-12-10 | 2016-03-09 | 82240.69 | 2016-03-09 | 102800.9 | 70578.89 |  |  | Em andamento. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Mobilidade urbana - vias urbanas |  |  |  |  | X
São José do Belmonte | Prefeitura municipal | Tomada de preços Nº 003/2019 | Implatação de redes de esgotamentos sanitário em divs ruas do Município |  | 00.120.518/0001-69 | Construcaj Construção Ltda | 188/2019 | 2019-11-06 | 2020-01-05 | 102649.34 | 2020-01-05 | 102649.34 |  |  |  | Sem Execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
Gravatá | Prefeitura municipal | TP004/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA MARIA ALENCAR LIMA DOS SANTOS, S/Nº, ÁREA VERDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE |  | 33.315.408/0001-01 | ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 074/2019 | 2020-01-24 | 2020-04-23 | 91751.9 | 2021-01-18 | 102384.48 | 71431.99 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço 05/2015 | Contratação de empresa de engenharia para construção de Muros de Arrimo no Bairro de Chã de Pinheiro | Recursos Municipais | 09.468.539/0001-44 | CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA | 041/2015 | 2015-04-23 | 2015-07-22 | 101281.71 | 2015-07-22 | 101281.71 |  |  |  | NÃO INICIADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Prevenção em Áreas de Risco |  |  |  |  | X
POMBOS | PREFEITURA MUNICIPAL | PL 051/2014 TP 008/2014 | CONSTRUÇÃO DE 10 CISTERNAS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 101.898,00 | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | 090/2014 | 2014-11-18 | 2015-11-13 | 100881.76 | 2015-11-13 | 100881.76 |  |  |  | NÃO INICIADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Salgueiro | Prefeitura municipal |  | Execução da Academia da Saúde , Localizada no Distrito de Conceição das Crioulas Municipio de Salgueiro-PE |  |  | L3 Empreendimentos LTDA | 365/2020 |  | 0 | 100010.92 | 0 | 100010.92 |  | 0 |  | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Parnamirim | Prefeitura municipal | 027/2020 | CALÇAMENTO MATIAS |  | 34.151.991/0001-25 | AAFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 027/2020 | 2020-08-25 | 2021-08-20 | 99838.1 | 2021-08-20 | 99838.1 | 59745.66 |  | 59745.66 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 40.16% | 0% | Em execução |  | X
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2014 | Revitalização da Quadra Poliesportiva Izidio Marques Galvão | - | 17.172.853/0001-03 | Skalla Incorporadora Ltda | 09 - INFRA | 2014-11-28 | 2017-05-17 | 99058.3 | 2017-05-17 | 99058.3 |  | 0 | 46444.35 | andamento | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
SÃO JOAQUIM DO MONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CONVITE N.006/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE EM BARRA DO RIACHÃO | FUNDO A FUNDO/MINISTÉRIO DA SAÚDE | 18.668.477/0001-05 | CONSTRUPAV CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - ME | 069/2014 | 02/09/2014 | 2015-03-01 | 99006.64 | 2015-03-01 | 99006.64 | 34309.37 | 34309.37 | 75398.6 | PARALISADO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Lagoa Grande | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS Nº 003-2018 | IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NOS CANTEIROS NA AV. MIGUEL ARRAES | FEM | 04.064.599/0001-88 | ITAMORENA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | 136-2018 | 2019-04-12 | 2019-10-09 | 98849.32 | 2019-10-09 | 98849.32 | 29995.28 | 0 | 29995.28 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 69.66% | 0% | Paralisada | X
Pesqueira | Prefeitura municipal | TP/ Nº 084/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO GRAMADO DO ESTÁDIO JOAQUIM DE BRITO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE | FEM | 22.356.060/0001-84 | CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | 011/2018 | 2018-01-30 | 2018-04-30 | 98824.79 | 2018-04-30 | 98824.79 | 30000 |  | 30000 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 69.64% | 0% | Em execução |  | X
Cumaru | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE (RIACHO DE PEDRA) | FMS | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 003/2019 | 2018-07-05 | 2018-12-02 | 98408.68 | 2020-02-25 | 98408.68 | 88204.6 | 11960.95 |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 12.15% | Nada declarado |  | X
Frei Miguelinho | Prefeitura municipal | PP 006/2019 | Pavimentação em paralelepípedos na Travessa Zézon Alexandre | FEM 2014 e EP 234/18 | 21.482.226/0001-46 | C&C Construtora e Prestadora de Serviços LTDA | S/N | 2019-12-09 | 2020-05-07 | 93293.8 | 2020-05-07 | 98377 | 98377 |  |  | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Frei Miguelinho | Prefeitura municipal | PP 006/2019 | Pavimentação em paralelepípedos na Travessa Zézon Alexandre | FEM 2014 e EP 234/18 | 21.482.226/0001-46 | C&C Construtora e Prestadora de Serviços LTDA | S/N | 2019-12-09 | 2020-05-07 | 93293.8 | 2020-05-07 | 98377 |  |  |  | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Frei Miguelinho | Prefeitura municipal | PP 006/2019 | Pavimentação em paralelepípedos na Travessa Zézon Alexandre | FEM 2014 e EP 234/18 | 21.482.226/0001-46 | C&C Construtora e Prestadora de Serviços LTDA | S/N | 2019-12-09 | 2020-05-07 | 93293.8 | 2020-05-07 | 98377 |  |  |  | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Frei Miguelinho | Prefeitura municipal | PP 006/2019 | Pavimentação em paralelepípedos na Travessa Zézon Alexandre | FEM 2014 e EP 234/18 | 21.482.226/0001-46 | C&C Construtora e Prestadora de Serviços LTDA | S/N | 2019-12-09 | 2020-05-07 | 93293.8 | 2020-05-07 | 98377 |  |  |  | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Bom Conselho | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Reforma e ampliação da Escola José Alexandre ,localizada no Distrito de Logradouro dos Leões,neste Município. |  | 10.536.997/000-52 | GTA Construção LTDA-EPP | 088/2012 | 2012-09-14 | 2012-12-14 | 97907.93 | 2012-12-14 | 97907.93 |  |  | 48275.36 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços nº 021/2012 | Prestação de serviços de engenharia relativos à reforma de Unidade Básica de Saúde da seguintes localidade: do bairro Cosme e Damião, referente ao Lote 01, conforme solicitação expressa do Fundo Municipal de Saúde. |  |  | GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 292/2012 | 2012-08-13 | 2013-02-09 | 97799.84 | 2013-02-09 | 97799.84 |  |  |  | Em andamento. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Itaíba | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA RUA SÃO CRISTÓVÃO - NEGRAS | FEM | 14.780.722/001-10 | BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 007/2020 | 2020-01-06 | 2020-07-04 | 96686.4 | 2021-06-29 | 96686.4 |  |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Nazaré da Mata | Prefeitura municipal | TP009/2019 | PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA FRONTAL DO ESTADIO DE FUTEBOL | FEM | 21.921.643/0001-48 | JOSÉ ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI | 035/2020 | 2020-05-26 | 2020-08-24 | 96568.38 | 2020-11-22 | 96568.38 | 32414.98 | 17531.78 | 17531.78 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 81.85% | 18.15% | Inacabada | X
Itambé | Prefeitura municipal | Pregão Presencial 005/2018 | DRENAGEM DA RUA TANCREDO NEVES |  | 31.341.238/0001-04 | Kaline Kessia da Silva EIRELI ME | 012/2019 | 2019-04-09 | 2020-04-09 | 96192 | 2020-04-09 | 96192 | 901.3 | 901.3 | 901.3 | Concluida | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Rede de Drenagem de águas pluviais | 99.06% | 0.937% | Concluída |  | X
Calçado | Prefeitura municipal | TP 011/2018 PL 005/2018 | Construção de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas Ruas na Sede do Município de Calçado - PE | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal/ FEM | 24.415.447/0001-90 | MIVAQ CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 011/2018 | 2019-04-08 | 2019-09-05 | 95266.02 | 2019-09-05 | 95266.02 |  |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Vitoria de Santo Antão | Prefeitura Municipal | P.L: 032/2016 T.P: 005/2016 | Reforma da Praça Diogo de Braga no Municipio de Vitória de Santo Antão |  | 17.539.386/0001-07 | Moreira Silva Comércio, Locação e Serviços EIRELI - EPP | 053/2016 | 2016-06-06 | 2016-12-03 | 94594.86 | 2016-12-03 | 94594.86 | 19140.38 |  | 19140.38 | FALTA PAGAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 79.77% | 0% | Em execução |  | X
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Serviços de Saneamento Básico em diversas ruas na Sede, Distritos e Povoados |  | 04.223.068/0001-90 | ISRAEL BARROS CONSTRUÇÕES LTDA | 052/10 | 22-12-10 | 2011-02-20 | 92170.3 | 2011-02-20 | 92170.3 |  |  | 78401.7 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saneamento |  |  |  |  | X
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta convite | Construção de quadra poliesportiva descoberta na região de Floresta de baixo,conforme tomada de preços 005/2014 | 233.525,12 | 23.351.389/0001-15 | Construtora TendTudo LTDA ME | 013/ 2016 | 2015-03-09 | 2015-09-05 | 92135.19 | 2015-09-05 | 92135.19 |  |  |  | Concluído | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
PANELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 001/2015 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO P/ CONTENÇÃO DE ATERO E MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA, INCUINDO MÃO CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE CRUZES LOTE II. |  | 17.172.853/0001-03 | SKALLA INCORPORADORA LTDA | 70/2015 | 2015-03-13 | 2015-07-11 | 92060.56 | 2015-07-11 | 92060.56 | 48129.26 |  | 48129.26 | ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Timbaúba | Prefeitura municipal | PREGÃO ELETRÔNICO 015/2020 PROCESSO 041/2020 | SERVIÇOS COMUNS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS E IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (E-SUS) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE SERÁ OPERADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) |  | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 100/2020 | 2020-04-09 | 2020-10-06 | 91996.26 | 2020-10-06 | 91996.26 | 6332.41 | 6332.41 | 6332.41 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 93.12% | 6.883% | Em execução |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 025/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE (LOTE V - RUA FREI DAMIÃO) | FINISA | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA EPP | 093/2019 | 2019-10-22 | 2020-04-19 | 91070.76 | 2020-04-19 | 91070.76 | 74387.92 | 0 | 74387.92 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 18.32% | 0% | Concluída |  | X
CHÃ DE ALEGRIA | PREFEITURA MUNICIPAL | CARTA CONVITE: 006/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DESAUDE | 05.596.625/ 0001-81 | SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA | CONTRATO N° 058/2014 | 2014-06-01 | 2014-07-31 | 89635.56 | 2014-07-31 | 89635.56 |  |  | 68007.41 | finalizado | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Cumaru | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO E SERVIÇOS DE LIMPEZA | RECURSOS PROPRIOS | 11.401.046/0001-39 | S.O.S POÇOS LTDA | 027/2014 | 2014-05-05 | 2014-07-04 | 89350 | 2014-07-04 | 89350 |  |  | 79750 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2014 | Construção da Sala de Arquivo e Setor de Compras | - | 17.172.853/0001-03 | Skalla Incorporadora Ltda | 08 - INFRA | 2014-11-28 | 2017-02-21 | 88840.69 | 2017-02-21 | 88840.69 |  | 0 | 48599.14 | andamento | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
NAZARÉ DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV007/2017 | CONSTRUÇÃO DE MURO NOS FUNDOS DO MATADOURO MUNICIPAL | RECURSO PRÓPRIO | 09.531.960/0001-52 | IG CONTRUTORA LTDA - ME | 036/2017 | 08/08/2017 | 2017-10-07 | 88308.76 | 2017-10-07 | 88308.76 | 39508.13 | 0 | 0 | INACABADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
VERTENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP- Nº 004/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2014 | CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE, NAS LOCALIDADES: ALTO DO CRUZEIRO, RUA PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, ACESSO A RUA JOAQUIM BARBOSA DA SILVA, GRAVATAZINHO, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E NOS DISTRITOS CHÃ DO JUNCO E CAPELA NOVA, EM VERTENTES |  | 04.684.200/0001-61 | PROQUALYT ENGENHARIA LTDA | 271/2014 | 2014-12-09 | 2015-05-08 | 87872.5 | 2015-05-08 | 87872.5 | 71068.65 |  | 71068.65 | CONCLUÍDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saneamento |  |  |  |  | X
Sirinhaém | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE SETE (07) BOX NA ÁERA EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL |  | 04.350.357/0001-50 | ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME | 073/2015 | 2015-10-01 | 2016-03-29 | 87688.19 | 2016-03-29 | 87688.19 |  |  | 67969.06 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
São Bento do Una | Prefeitura municipal | PP 008/2018 (PROC.031/2018) | Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de consumo diversificado(materiais para construção, pintura, ferramentas e acessórios, elétrico, hidráulico e sanitário), destinado a secretaria de saúde, deste município. |  | 20.008.831/0001-17 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME | 008/2019 | 2019-11-02 | 2020-10-27 | 85639.42 | 2020-10-27 | 85639.42 | 66399.87 | 0 | 66399.87 | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 22.47% | 0% | Concluída |  | X
Casinhas | Prefeitura municipal | PROCESSO LICITATÓRIO N°022/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELÍPEDO GRANÍTICOSNDE RUAS NO BAIRRO VILA FELIZ | RECRSO DO FEM | N°03.420.484/0001-16 | CONSTRUTORA MARFERREI LTDA EPP | 88/2019 | 2019-09-30 | 2020-03-28 | 84745.84 | 2020-03-28 | 84745.84 |  |  |  | concluida | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
Santa Cruz | Prefeitura municipal | TP Nº 010/2020 | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO CORDEIRO GUIMARÃES, SITUADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ |  | 38.131.155/0001-30 | ROCHA QUIRINO ENGENHARIA EIRELI - ME | 065/2020 | 2020-11-23 | 2021-02-21 | 83981.65 | 2021-02-21 | 83981.65 | 47679.56 |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
Serra Talhada | Prefeitura municipal | CV016/2019 | Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Requalificação da Waldemar de Oliveira (Trecho em Pavimento Granítico) |  | 29.205.959/0001-45 | Oliveira Serviços de Construção Eireli | 111/2019 | 2019-07-31 | 2019-09-29 | 83875 | 2020-01-27 | 83875 | 58559.5 |  | 58559.5 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 30.18% | 0% | Em execução |  | X
Santa Cruz | Prefeitura municipal | TP Nº 014/2019 | REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ |  | 32.578.204/0001-09 | FIT SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | 001/2020 | 2020-01-02 | 2020-04-01 | 83575.3 | 2020-04-01 | 83575.3 | 26702.29 |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Abreu e Lima | Prefeitura municipal | Dispensa Emergencial Nº 007/2019 | Contratação de Empresa de Engenharia via Dispensa Emergencial, para execução das obras de recuperação da canaleta da rua 167 em Caetés II, município de Abreu e Lima/PE, afetada pelas chuvas torrenciais, consubstanciada na criticidade de riscos eminentes, em virtude das chuvas que acometeram o município e a região metropolitana. |  | 00.431.082/0001-29 | DALL- Engenharia e Serviços Ltda-EPP | 047/2019 | 2019-08-28 | 2019-10-27 | 82937.55 | 2019-12-26 | 82937.55 | 0 | 0 | 0 | Obra Paralisada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Rede de Drenagem de águas pluviais | 100% | 0% | Paralisada | X
Jucati | Prefeitura municipal | TP 003/2018 | CONSTRUÇÃO DEPAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS | FEM | 07.353785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA | 236/2018 | 2018-09-06 | 2019-01-04 | 81957.78 | 2020-08-26 | 81957.78 | 52737.41 |  | 52737.41 | PARALISADO - FALTA DE RECURSO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 35.65% | 0% | Paralisada | X
Aliança | Prefeitura municipal | CV 03/2015 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE TUPAÓCA | MS/SUS | 09.531.960/0001-52 | IG CONSTRUTORA IG LTDA. | 020/2015 | 2015-05-04 | 2015-09-01 | 81871.31 | 2015-09-01 | 81871.31 | 16751.83 | 0 | 16751.83 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 79.54% | 0% | Inacabada | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços nº 010/2012 | Prestação de serviços de engenharia relativos à reforma de Unidade Básica de Saúde Miguel de Lima Durando, referente ao Lote 02 - Bairro Loteamento Recife, conforme solicitação expressa do Fundo Municipal de Saúde. |  |  | GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 211/2012 | 2012-06-08 | 2012-12-05 | 81745.58 | 2012-12-05 | 81745.58 |  |  |  | Em andamento. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
CEDRO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 047/2015 | RECONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA COORDENADORIA DA MULHER | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (FEM) | 18.259.511/0001-98 | W.M ENGENHARIA LTDA -EPP | 071/2015 | 2015-12-16 | 2016-06-13 | 79990 | 2016-06-13 | 79990 |  |  |  | ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Machados | Prefeitura municipal | CARTA CONVITE Nº 002/2018 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS PRINCIPAIS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO | TERMO DE ADESÃO N° 104/2014 EMENDA PARLAMENTAR Nº183/2017 | 41.109.612/0001-02 | Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 006/2018 | 2018-03-05 | 2018-07-03 | 60619.04 | 2020-10-20 | 77181.01 | 43034.07 | 0 | 43034.07 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 44.24% | 0% | Em execução |  | X
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite 009/2014 | Abastecimento de água no Distrito Albuquerque-Né e Waldemar Siqueira | FEM 2 | 10.581.445/0001-66 | João Gualberto Rufino de Siqueira - ME | 136/2014 | 2014-12-22 | 2015-03-22 | 77039.91 | 2015-03-22 | 77039.91 | 77039.91 | 0 | 45955.01 | CONCLUIDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite 009/2014 | Abastecimento d'água no Distrito de Albuquerque Né e Povoado Waldemar Siqueira | FEM | 10.581.445/0001-66 | João Gualberto Rufino de Siqueira - ME | *** | 2015-03-25 | 0 | 77039.91 |  | 77039.91 | 45955.01 | 0 | 45955.01 | CONCLUÍDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
Condado | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Ampliação da Unidade de Saúde da Familia do Novo Tempo | FMS | 02.072.733/0001-06 | Trena Construções LTDA | 082/2013 | 2013-12-04 | 2014-03-04 | 76560.32 | 2014-03-04 | 76560.32 |  |  | 57821.53 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Belém de São Francisco | Prefeitura municipal | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO DA CRIANÇA |  | 32.522.090/0001-77 | FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO (NH SOLUÇÕES CONSTRUÇÕES E MATERIAIS) | 074/2020 | 2020-08-13 | 2021-02-09 | 76000 | 2021-08-11 | 76000 |  |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
Ipojuca | Prefeitura municipal | CC Nº 004/2015 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E INFERIOR PARA ABASTECIMENTO DA CRECHE SANTO CRISTO | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 35.684.968/0001-69 | PLANTARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 077/2019 | 2019-04-30 | 2019-09-27 | 74781.41 | 2020-04-24 | 74781.41 | 26.963,01 | 0 | 26.963,01 | paralisada | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 63.94% | 0% | Paralisada | X
Paulista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | construção de 02(dois)pontilhões para acesso a UBS em Arthur Lundgren I e em Jardim Paulista, no Municipio do Paulista/PE |  | 12.505.080/0001-16 | ITAPAJEU CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP | 151/2014 | 2014-09-30 | 2014-11-29 | 62346.3 | 2014-11-29 | 74657.79 |  |  | 22576.93 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Olinda | Prefeitura municipal | CONVITE Nº 012/2015 | Execução das obras de reforço estrutural da coberta e marquise do Teatro Bonsucesso | Ministério da Cultura – instituto do patrimônios Histórico e Artístico Nacional | 04.739.863/0001-36 | PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES LTDA | 014/2016 | 2016-03-15 | 2016-06-13 | 74264.95 | 2016-06-13 | 74264.95 | 53602.85 | 53602.85 | 53602.85 | CONTRATO SUSPENSO EM 20/06/16 | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 27.82% | 72.18% | Paralisada | X
Ibirajuba | Prefeitura municipal | TP 001/2018 | REQUALIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | - | 14.521.443/0001-32 | GSN ENGENHARIA LTDA - EPP | 006/2018 | 2018-07-10 | 2019-03-06 | 73495.63 | 2019-03-06 | 73495.63 | 52321.29 | 0 | 52321.29 | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 28.81% | 0% | Concluída |  | X
Caruaru | Prefeitura municipal | CP 025/2109 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU (LOTE VII - RUA VIGILANTE) | MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA EPP | 095/2019 | 2020-09-08 | 2021-03-07 | 37927.87 | 2021-03-07 | 73419.56 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Saloá | Prefeitura municipal | tomada de preços 28/2019 | Contratação de empresa de engenharia para construção de muro periférico para escola municipal do bairro da Cohab. | Recursos próprios | 14.521.443/0001-32 | GSN Engenharia LTDA |  | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 72864.46 | 2021-07-01 | 72864.46 |  |  |  | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta- Convite 008/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de Unidade Básica de Saúde no Engenho Concórdia no Município de São Lourenço da Mata/PE |  | 17.633.457/0001-36 | M&M EMPREENDIMENTO E INCORPORAÇÃO LTDA ME |  |  | 0 | 70888.96 |  | 70888.96 | 23491.84 |  | 23491.84 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Chã de Alegria | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RERFORMA DO PSF DA COMUNIDADE DE ALVORADA | RECURSO PRÓPRIO | 05.596.625/0001-61 | SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | CONTRATO Nº 024/2019 | 2019-08-27 | 2020-04-23 | 68817.34 | 2020-04-23 | 68817.34 |  |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Em execução |  | X
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 006/2013 | Revit. Praça Pedro Alcântara | FEM | 17.376.546/0001-44 | Princesa do Agreste Empreendimentos Ltda | 14 - INFRA | 2013-10-11 | 2015-01-03 | 68732.51 | 2015-01-03 | 68732.51 |  |  | 60728.26 | concluída | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Paranapama | Prefeitura municipal | TP002/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA ACADEMIA DAS CIDADES. | SECRETARIA DAS CIDADES | 10.851.227/0001-02 | ADRIANE TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA-ME | 020/2014 | 2014-08-06 | 2014-11-04 | 68704.08 | 2015-01-03 | 68704.08 | 39864.37 |  | 39864.37 | FINALIZADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | 41.98% | 0% | Concluída |  | X
Saloá | Prefeitura municipal | tomada de preços 04/2019 | Contratação de empresa de engenharia para construção de muro periférico para escola municipal do Sitio Santa Tereza | Recursos próprios | 28.101.039/0001-14 | Sousa e Silva Engenharia |  | 2019-01-24 | 2020-01-24 | 67982.52 | 2020-01-24 | 67982.52 |  |  |  | Concluida | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Concluída |  | X
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-016/2014 | Serviços de Reforma da Praça em frente a Igreja no distrito do Bom Nome, neste município |  | 11.393.001/0001-60 | NP Construção Ltda EPP | 049/2014 | 2014-06-10 | 2014-08-09 | 67217.53 | 2014-08-09 | 67217.53 | 8097.08 |  | 8097.08 | Concluída | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | 045/2016 | CONSTRUÇÃO DE 20 CISTERNAS DE ALVENARIA |  | 24.386.927/0001-70 | CONSTRUTORA SERRANA LTDA-ME | 014/2016 | 2016-07-13 | 2017-01-09 | 66335.21 | 2017-01-09 | 66335.21 | 46434.64 |  | 46434.64 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
São Joaquim do Monte | Prefeitura municipal | TP 07/2019 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSÉ DE ANDRADE GUEDES, DISTRITO DE VILA DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | RECURSOS PRÓPRIOS | 27.603.095/0001-94 | HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA-ME | 302/2019 | 2019-10-04 | 2020-02-01 | 65896.46 | 2020-02-01 | 65896.46 | 2138.45 | 2138.45 | 2138.45 | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 96.75% | 3.245% | Em execução |  | X
VICÊNCIA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | RECONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PAISAGISMO DA PRAÇA DRºMARIO RAMOS DE ANDRADE LIMA. FEM 2014 |  | 10.510.735/0001-19 | BATISTA E VASCONCELOS LTDA-ME | 046/2014 | 2014-10-29 | 2015-01-27 | 64932.49 | 2015-01-27 | 64932.49 |  |  |  | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Iguaracy | Prefeitura municipal | PL 035/2019 TP 002/2019 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de murada da creche do Distrito de Jabitacá, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura municipal de Iguaracy. | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIME NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG | 20.422.486/0001-63 | J. & J. Carvalho Construtora LTDA - EPP | 056/2019 | 2019-12-10 | 2020-04-08 | 64433.27 | 2020-04-08 | 64433.27 | 0 | 0 | 0 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-027/2011 | Reforma da Escola Municipal Balduíno Gomes de Sá, no Sítio Tamboril, neste município |  | 01.96.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 058/2011 | 2011-12-05 | 2012-03-04 | 64256.92 | 2012-03-04 | 64256.92 |  |  | 45225 | Concluída | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Calumbi | Prefeitura municipal | TP 007/2020 | Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de engenharia, a fim de executar serviços de reforma do auditório no Colégio Lourival Antônio Simões no Munícipio de Calumbi | Prefeitura de Calumbi – REC. PROPRIOS | 37.167.914/0001-50 | CARVALHO CONSTRUTORA EIRELI |  | 2020-11-09 | 2021-02-07 | 63310.7 | 2021-02-07 | 63310.7 | 29781.81 |  | 29781.81 | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 52.96% | 0% | Em execução |  | X
Lagoa Grande | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 009-2015 | CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE PESAGEM DE VEÍCULOS DE CARGA NO ASSENTAMENTO CATALUNHA |  | 03.689.756/0001-88 | Q & M CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 037-2015 | 2015-07-01 | 2015-08-30 | 63126.16 | 2015-08-30 | 63126.16 | 58745.64 |  | 58745.64 | INACABADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 061/2015 | Execução de Serviços de Engenharia Civi relativos à Execução de Piso em Concreto e Rampas de acesso dos Canteiros da Av. José de Sá Maciel | _ | 19.843.140/0001-50 | NOVE ENGENHARIA LTDA | 464/2015 | 2016-02-22 | 2016-04-22 | 60123.52 | 2016-04-22 | 60123.52 | 55945.52 |  |  | Em andamento. | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Barra de Guabiraba | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018 PROCESSO 013/2018 PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA | FNDE | 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI | 37/2018 LOTE 04 José Firmino | 2018-08-28 | 2019-02-24 | 59676.84 | 2020-02-21 | 59676.84 | 15261.51 | 0 | 15261.51 | Concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 74.43% | 0% | Concluída |  | X
Saloá | Prefeitura municipal | Tomada de preços 03/2020 | Contratação de empresa de engenharia para construção de um terminal de passageiros nesta cidade de Saloá/PE | Recursos próprios | 14.521.443/0001-32 | GSN Engenharia LTDA |  | 2020-05-25 | 2020-12-31 | 59550.86 | 2020-12-31 | 59550.86 |  |  |  | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Em execução |  | X
Caruaru | Fundação de Cultura, Turismo e Esporte de Caruaru |  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CASA MUSEU MESTRE VITALINO |  | 22.657.624/0001-19 | CONSTRUTORA J.M.V. LTDA-ME |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 55644 | 2020-11-04 | 55644 | 55644 |  |  | EM ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Monumentos Históricos | 100% | 0% | Em execução |  | X
Chã de Alegria | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO E MARIA FERREIRA | RECURSO PRÓPRIO | 05.596.625/0001-61 | SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | CONTRATO Nº 023/2019 | 2019-08-09 | 2020-04-05 | 55521.42 | 2020-04-05 | 55521.42 |  |  |  | ANDAMENTO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Em execução |  | X
Bonito | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 010/2016 | Construção de mini terminal rodoviário de transporte alternativos (LOTE I). | - | 07.468.034/0001-54 | CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA | 084/2016 | 2016-07-11 | 2016-09-09 | 59745.84 | 2016-09-09 | 55209.17 | 55208.97 |  | 55208.97 | Concluída | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Transporte - Estações Rodoviárias |  |  |  |  | X
Santa Cruz do Capibaribe | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PADRE INACIO MUNIZ, VILA DO PARÁ. |  | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | 008/2015 | 2015-01-01 | 2015-05-01 | 55138.06 | 2015-05-01 | 55138.06 |  |  | 48055.4 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Santa Maria do Cambucá | Prefeitura municipal | CC 006/2019 PL 024/2019 | REFORMA DA ESCOLA PROF. AGRIPINO DE ALMEIDA | - | 07.279.603/0001-13 | CONSTRUTORA MATIAS E SILVA LTDA | 089/2019 | 2019-12-08 | 2020-05-06 | 54550.15 | 2020-05-06 | 54550.15 | 29290.33 | 7681.43 | 29290.33 | CONCLUIDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 46.31% | 14.08% | Concluída |  | X
Surubim | Prefeitura municipal | T.P. 004/2019 PROC. LIC.107/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA: LOTE I - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE CONVIVÊNCIA; LOTE II - CONTRUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA PRAÇA DE CONVIVÊNCIA-LOTE II |  | 04.684.200/0001-61 | PROQUALYT ENGENHARIA LTDA - EPP | 078/2019 | 2019-11-12 | 2020-03-11 | 54113.23 | 2020-03-11 | 54113.23 | 28494.26 | 0 | 0 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Em execução |  | X
Iguaracy | Prefeitura municipal | PL 083/2017 CV 011/2017 | Contratação de empresa especializada para construção de Praça Central da Rua Odilon Rodrigues no Bairro Santa Ana do Município de Iguaracy, por período de 06 (seis) meses, para atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE. | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIME NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG | 17.617.228/0001-74 | Costa Lira Serviços e Transportes LTDA - EPP | 148/2017 | 2017-12-15 | 2018-06-13 | 52529.64 | 2018-06-13 | 52529.64 | 42342.43 |  | 14999.9 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 71.44% | 0% | Em execução |  | X
São João | Prefeitura municipal | TP 003/2018 (TOMADA DE PREÇO DE NÚMERO 3 OCORRIDA EM 2018) | Construção de uma escola no Sítio Oitenta. |  | 17.459.533/001-39 | DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO EIRELI | 18/2018 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 50919.98 | 2018-03-27 | 50919.98 |  |  |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Nada declarado |  | X
Orocó | Prefeitura municipal | CONVITE 002/2020 | Contratação de Empresa para Execução de serviços de engenharia relativo à Ampliação do cemitério da sede do Município de Orocó de acordo com planilha orçamentaria em anexo |  | CNPJ nº 18.037.196/0001-54 | CONSTRUTORA SERGIO E ARNALDO LTDA-ME, CNPJ nº 18.037.196/0001-54 |  | 2020-06-25 | 2020-09-23 | 50567.47 | 2020-09-23 | 50567.47 |  |  |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Nada declarado |  | X
Nazaré da Mata | Prefeitura municipal | TP004/2019 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA | FEM | 21.921.643/0001-48 | JOSÉ ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI | 051/2019 | 2019-10-09 | 2020-01-07 | 48927.03 | 2020-01-07 | 48927.03 | 34391.56 | 0 | 14534.46 | CONCLUIDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 70.29% | 0% | Concluída |  | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 053/2015 | Prestação de serviços de engenharia civil relativo à reforma da Praça de Cristália | _ | 05.391.310/0001-06 | GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 450/2015 | 2015-11-26 | 2016-01-25 | 38738.63 | 2016-01-25 | 45898.44 | 38738.63 |  |  | Concluida | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta- Convite 024/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Guarda-Corpo para Pontes e Canais, Loca Município de São Lourenço da Mata/PE |  | 23.159.046/0001-53 | D’ GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI ME |  |  | 0 | 45662.89 |  | 45662.89 |  |  |  | OBRA NÃO INICIADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares |  |  |  |  | X
Bom Conselho | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de um muro de arrimo para a Escola Marechal Dantas Barreto neste Município. |  | 10.536.997/000-52 | GTA Construção LTDA-EPP | 193/2011 | 2011-09-26 | 2011-12-24 | 44540.46 | 2011-12-24 | 44540.46 |  |  | 30356.24 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Serra Talhada | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de Empresa para Execução do Serviços de Construção de Cobertura da Quadra Poliesportiva 627m², Localizada na Escola Vicente Inácio de Oliveira no Bairro Mutirão. |  | 20.530.271/0001-66 | RVG - Construtora e Serviços Ltda | 041/2015 | 12/03/2015 | 2015-04-11 | 44316.42 | 2015-04-11 | 44316.42 |  |  | 51869.38 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Quadras em Unidades de Ensino |  |  |  |  | X
Barra de Guabiraba | Prefeitura municipal | TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018 PROCESSO 013/2018 PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA | FNDE | 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI | 37/2018 LOTE 02 Hermenegildo Alves | 2018-08-28 | 2019-02-24 | 41248.72 | 2020-02-19 | 41248.72 | 0 | 0 | 0 | Em andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Em execução |  | X
Amaraji | Prefeitura municipal | TP 003/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA FLAMBOYANT, NO BAIRRO JOÃO PAULO II E DA PRAÇA DA BÍBLIA, NO BAIRRO ALICE BATISTA DOS ANJOS, NO MUNICÍPIO DE AMARAJI-PE |  | 24.415..447/0001-90 | MIVAQ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | 002/2019 | 2019-01-10 | 2019-07-03 | 40098.55 | 2021-03-24 | 40098.55 |  |  |  | CONCLUÍDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Concluída |  | X
Olinda | Prefeitura municipal | CONVITE Nº 001/2014 | Implantação do sistema elétrico de fornecimento de energia dos quiosques do Alto da Sé de Olinda |  | 09.391.912/0001-06 | BLB ENGENHARIA LTDA | 32/2014 | 2014-10-27 | 2014-11-26 | 40093.4 | 2014-11-26 | 40093.4 | 19159.54 |  | 19159.54 | SUSPENSO EM 03/11/2014 | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 52.21% | 0% | Paralisada | X
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta-Convite 014/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Reforma do Centro de Reabilitação de Fisioterapia, Localizada na Rua Alcântara, no Centro do Município de São Lourenço da Mata-PE |  | 23.431.088/0001-00 | M A DA SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP |  |  | 0 | 39453.35 |  | 39453.35 |  |  |  | OBRA NÃO INICIADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Belo Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA TEREZINHA NUNES E REFORMA DO PARQUE DO BAMBU - EMPENHO N° 1516/2015 (PAGAMENTO PARCIAL)-1 NOTA N° 846 VALOR R$ 36.718,00 |  | 15.088.207/0001-37 | S.A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 109/2015 | 2015-08-20 | 2015-09-19 | 36718.01 | 2015-09-19 | 36718.01 |  |  | 15616.46 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Taquaritinga do Norte | Prefeitura municipal | * | Pavimentação da Rua Projetada A (Rua de Heleno Vicente)- Complemento-, Bairro Silva de Cima, referente ao Boletim de Medição 01 | ARRECADAÇÃO | 703.920.074-01 | Genilson Guimarães Gomes | 130/2020 | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 36288 | 2020-11-01 | 36288 | 1987.44 | 1987.44 | 1987.44 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 94.52% | 5.477% | Em execução |  | X
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 018/2014 | Reforma e Ampliação das Agências Comunitárias dos Correios | - | 10.556.657/0001-93 | Ambrella Construtora e Incorporadora Ltda | - | 2014-12-26 | 2016-02-18 | 35525.06 | 2016-02-18 | 35525.06 |  |  | 27946.11 | concluída | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
Escada | Prefeitura municipal | DISPENSA DE LICITAÇÃO | MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE ESTRUTURAS DE FERRO |  | 10.568.920/0001-64 | V. M. MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA-ME | CONTRATO Nº 04/2019 | 2019-11-03 | 2019-12-03 | 33000 | 2019-12-03 | 33000 | 27500 |  | 27500 | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 16.67% | 0% | Concluída |  | X
Bezerros | Prefeitura municipal | Dispensa de Licitação | Complemento de pavimentação da Rua João de Lima, no Distrito de Encruzilhada e do Beco 1, no Distrito de Sapucarana. |  | 27.190.920/0001-76 | VINÍCIUS CÉSAR DE SOUZA LEÃO EIRELI -ME / SLF ENGENHARIA | Nº 051-A/2018 | 2018-11-21 | 2019-01-20 | 32671.07 | 2019-01-20 | 32671.07 |  |  | 13447.37 | Em andamento. | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 58.84% | 0% | Em execução |  | X
Condado | Prefeitura municipal | DISPENSA | MANUTENÇÃO DA PRAÇA NICANOR MUNIZ | RECURSOS PROPRIOS | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTO LTDA | 029/2019 | 2019-09-02 | 2019-11-01 | 32630.9 | 2019-11-01 | 32630.9 |  |  | 25975.82 | andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 20.4% | 0% | Em execução |  | X
Taquaritinga do Norte | Prefeitura municipal | *** | Construção de um Centro de Cultura e laser (palhoção) na Comunidade de Serra dos Bois, referente ao Boletim de Medição 01 | ARRECADAÇÃO | 044.924.084-36 | José Arthur Rocha de Menezes | 123/2020 | 2020-07-20 | 2020-10-18 | 32625.21 | 2020-10-18 | 32625.21 | 3092.94 | 3092.94 | 3092.94 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 90.52% | 9.48% | Em execução |  | X
Pesqueira | Prefeitura municipal | DL - FME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENAHRIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA - ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DE LOURDES LIMA ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE |  | 08.853.117/0001-20 | CONSTRUTORA CELTA S.S EIRELI - EPP | 002/2019 FME |  | 0 | 32160.3 | 0 | 32160.3 | 22180.41 |  | 22180.41 | CONCLUÍDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 31.03% | 0% | Concluída |  | X
Calçado | Prefeitura municipal | DISPENSA | Construção da Entrada com Elemento Historico da Cidade de Calçado | Recurso Próprio | 22.749.567/0001-06 | CONSTRUTORA SALVIANO FILHO EIRELI-ME | Disp | 2018-02-08 | 2018-04-09 | 32013.93 | 2018-04-09 | 32013.93 |  |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Turística | 100% | 0% | Em execução |  | X
Lagoa do Ouro | Prefeitura municipal | DISP 005/2019 PL 029/2019 | REFORMA DO PRÉDIO DO CREAS E DO SERVIÇO DE CONVENIENCIA NA SEDE DO MUNICIPIO | RECURSOS PRÓPRIOS | 02.265.219/0001-00 | JCR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA |  |  | 0 | 31860 | 1901-02-23 | 31860 | 9568.39 |  | 9568.39 | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 69.97% | 0% | Paralisada | X
Caruaru | Prefeitura municipal | PE 052/2020 | FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA N.2 (19 A 38 mm), COM FRETE, PARA USO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE TERRA VERMELHA, 1º DISTRITO, GONÇALVES FERREIRA E MALHADA DE PEDRA, 3º DISTRITO |  | 26.383.392/0001-09 | P J LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO EIRELI | 055/2020 | 2020-08-28 | 2020-11-26 | 31828.95 | 2020-11-26 | 31828.95 | 0 | 0 | 0 | PARALISADA - AGUARDANDO A CONCLUSÃO DE OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE MALHADA DE PEDRAS | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares | 100% | 0% | Paralisada | X
Cumaru | Câmara Municipal | Processo Adm. 004/2020 Dispensa 004/2020 | Contratação direta de empresa especializada, do ramo de construção civil, com vistas a execução de obras e serviços de engenharia para a construção de uma rampa de acesso na Câmara Municipal de Cumaru |  | 32.118.169/0001-08 | VIDAL PORT CONSTRUTORA | 2020 | 2020-10-07 | 2020-11-06 | 30834.55 | 2020-11-06 | 30834.55 |  |  |  |  | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 100% | 0% | Nada declarado |  | X
Taquaritinga do Norte | Prefeitura municipal | *** | Pavimentação da Rua Projetada II, Projetada II A e Projetada III A, na Localidade do Silva de Baixo , referente ao Boletim de Medição 01 | FUNDO ESPECIAL | 100.431.054-40 | Maciel Francisco de Souza | 117/2020 | 2020-07-13 | 2020-09-11 | 29846.64 | 2020-09-11 | 29846.64 | 3148.8 | 3148.8 | 3148.8 | Andamento | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 89.45% | 10.55% | Em execução |  | X
Santa Maria do Cambucá | Prefeitura municipal | CC 005/2019 PL 023/2019 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS COM COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA. | - | 27.458.535/0001-67 | AL ENGENHARIA EIRELI | 088/2019 | 2019-08-12 | 2019-10-11 | 25472.31 | 2019-10-11 | 25472.31 | 1456 |  | 1456 | CONCLUIDA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 94.28% | 0% | Concluída |  | X
Serra Talhada | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de Empresa para Construção de Pilares na Quadra Luiza Kehrle, deste Município |  | 20.229.039/0001-92 | J. Matos Construtora Ltda. | 135/2015 | 20/09/2015 | 2015-10-20 | 24383.96 | 2015-10-20 | 24383.96 |  |  | 11614.89 | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Exu | Prefeitura municipal | - | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO ACESSO AO BAIRRO WILSON MOREIRA SARAIVA DO MUNICIPIO DE EXU | - | 27.169.657/0001-33 | E. A. REFORMAS MEI | 257/2020 | 2020-09-11 | 2020-11-10 | 24226.66 | 2020-11-10 | 24226.66 | 0 | 0 | 0 | concluída | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 100% | 0% | Concluída |  | X
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-023/2013 | Construção de Muro do Colégio Municipal Dr. Arcôncio Pereira |  | 01.966.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 049/2013 | 2013-06-20 | 2013-08-19 | 24206.02 | 2013-08-19 | 24206.02 |  |  | 20414.56 | Concluída | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Santa Cruz | Prefeitura municipal | DISPENSA Nº 023/2020 | REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO VILA NOVA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ |  | 33.010.160/0001-70 | JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME | 050/2020 | 2020-07-29 | 2020-10-27 | 21597.91 | 2020-10-27 | 21597.91 | 21597.91 |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) | 100% | 0% | Em execução |  | X
Olinda | Prefeitura municipal | CONVITE Nº 10/2013 | Implantação da infraestrutura para a instalação do sistema elétrico dos quiosques do Alto da Sé de Olinda |  | 09.391.912/0001-06 | BLB ENGENHARIA LTDA | 41974 | 2014-02-27 | 2014-03-29 | 19599.13 | 2014-03-29 | 19599.13 | 7955.08 |  | 7955.08 | SUSPENSO EM 20/03/2014 | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Edificações Administrativas Diversas | 59.41% | 0% | Paralisada | X
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta- Convite 027/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviços de Reforma na Creche Municipal Rosina Labanca Localizada na Rua 18, s/n°, Bairro Parque Capibaribe no Município de São Lourenço da Mata-PE |  | 07.468.856/0001-35 | CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA |  |  | 0 | 19204.6 |  | 19204.6 |  |  |  | OBRA NÃO INICIADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Santa Cruz | Prefeitura municipal | DISPENSA Nº 028/2020 | REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO DE VARZINHA NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ |  | 11.188.168/0001-99 | K.R.M CONSTRUÇÕES LTDA /ME | 066/2020 | 2020-11-23 | 2021-02-21 | 18658.71 | 2021-02-21 | 18658.71 |  |  |  | Em execução | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização | 100% | 0% | Em execução |  | X
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta- Convite 025/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Drenagem com Construção de Ponta de Ala, Localizado no Bairro de Constantino, no Município de São Lourenço da Mata/PE |  | 17.653.616/0001-64 | J.C.M CONSTRUÇÕES LTDA ME |  |  | 0 | 17086.4 |  | 17086.4 |  |  |  | OBRA NÃO INICIADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Rede de Drenagem de águas pluviais |  |  |  |  | X
Taquaritinga do Norte | Prefeitura municipal | * | Reposição de Calçamento em Diversas Ruas – Sede (Rua José Bezerra de Andrade, Travessa Antônio Martins da Silva ,Rua José Rebello de Castro, Rua Agamenon Magalhães, Rua dos Lírios, Rua Texas, Rua Maria do Carmo Lucena Tejo, Travessa Padre Berenguer, Rua das Verbenas, Rua das Margaridas, Rua das Avencas, Rua Professora Maria José) | ARRECADAÇÃO | 717.280.664-68 | José Ilton dos Santos |  |  | 0 | 1931.86 | 0 | 16328.82 | 1931.86 | 1931.86 | 1931.86 | Concluído | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas | 88.17% | 11.83% | Concluída |  | X
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | DP-013/2013 | Serviço de reparação do telhado da Escola Municipal Maria Gomes Leal - distrito do Bom Nome |  | 17.341.006/0001-25 | BOM NOME CONSTRUÇÃO LTDA ME | 065/2013 | 2013-07-29 | 2013-08-28 | 14723.55 | 2013-08-28 | 14723.55 |  |  | 13233.73 | Concluída | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
Santa Cruz | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO SITIO CALDEIRÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ |  | 11.188.168/0001-99 | KRM CONSTRUÇÕES LTDA ME | 019/2014 | 2014-05-23 | 2014-08-21 | 14618.48 | 2014-08-21 | 14618.48 |  |  |  | Identificada paralisada em 2016 | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Dispensa 008/2016 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE UMUARAMA LOCALIZADA NA 1ª TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS, Nº 29, BAIRRO UMUARAMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE |  | 23.431.088/0001-00 | M A DA SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP |  |  | 0 | 14272.09 |  | 14272.09 |  |  |  | OBRA NÃO INICIADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Dispensa 016/2016 | Contratação da Empresa de Engenharia para Execução de Drenagem em Canal por trás da Casa nº 49 da Rua Dr. José Sotero Souza, Centro do Município de São Lourenço da Mata-PE |  | 23.159.046/0001-53 | D’ GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI ME |  |  | 0 | 14128.09 |  | 14128.09 |  |  |  | OBRA NÃO INICIADA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Macro drenagem - Canais e Rios |  |  |  |  | X
Amaraji | Prefeitura municipal | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃ DO CASTELO D'AGUA E SISTEMA DE PROTÇÃO CONTRA INCÊNDIO DA CRECHE TIPO ''C'' DO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO, NO MUNICIPIO DE AMARAJI-PE |  | 04.350.357/0001-50 | ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME | 017/2020 | 2020-06-23 | 2020-10-23 | 10707.41 | 2020-10-23 | 10707.41 |  |  |  | CONCLUIDO | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares | 100% | 0% | Concluída |  | X
Chã Grande | Prefeitura municipal | TP010/2018 | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO- ESCOLA MUNICIPAL LAERTE PEDROSA DE MELO ESCOLA MUNICIPAL AMÁLIA ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 10368/2014 E CONTRATO DE Nº 064/2018. (ESCOLA LAERTE PEDROSA DE MELO) | PAC 2 | 21.627.038/0001-69 | LOCOMOTIVE LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA | 064/2018 | 2018-12-26 | 2019-08-23 |  | 2021-02-13 | 9803.99 | 229498.37 | 156439.09 | 229498.37 | PARALIZADA AGUARDANDO RECURS0 | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) | -2241% | 1596% | Paralisada | X
BETÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de preços 001/2013 | Construção da unidade básica do Alto da Boa Vista | FNS/PAR | 11.170.243/0001-94 | J.F. Mineração e Construção Civil LTDA ME | - | 2013-12-24 | 2016-12-24 |  | 2016-12-24 | 0 |  |  |  | ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
BETÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de preços 002/2012 | Construção da Academia da Saúde | FNS |  | J.Anchieta Silva Construçãoes LTDA | 002/2012 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 07/2015 - SAB | COBERTA GALPÕES A, B, E e F DO MERCADÃO |  |  | CONSTRUTORA INGAZAEIRA LTDA -EPP | 023/2015 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Sem Informação | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 14/2011 | OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL NA PONTE SOBRE O CANAL DA RUA VOLNEY (VILA SOCIAL) |  |  | PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Sem Informação | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares |  |  |  |  | X
CASINHAS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | INSTALAÇÃO DE CERCA DO TIPO ALOMBRADO, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, PARA FECHAMENTO DAS QUADRAS DA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE PAULA E ESCOLA PROFESSOR DANIEL |  | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA | S/N |  | 0 |  |  | 0 | 80484.55 |  | 80484.55 | CONCLUÍDO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
CASINHAS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE (01) UMA QUADRA ESPORTIVA NA UNIDADE ESCOLAR GEDEÃO ALMEIDA, NO SITIO CATOLÉ DE MITONHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, ESTADO DE PERNAMBUCO. |  | 20.298.277/0001-50 | WALTER L. DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | S/N |  | 0 |  |  | 0 | 119301.23 |  | 119301.23 | CONCLUÍDO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Quadras em Unidades de Ensino |  |  |  |  | X
CASINHAS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 03 MÓDULOS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS,NO ÃMBITO DO PROGRA |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA-EPP | S/N |  | 0 |  |  | 0 | 408027.72 |  | 408027.72 | CONCLUÍDO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
GRANITO | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 4/2015 | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO |  | 17.667.450/0001-35 | GRANITO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12832 | CONCLUIDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
GRANITO | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 3/2012 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE GRANITO | 500.000,00 | 04.684.914/0001-70 | MODESTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 27812.56 | CONCLUIDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saneamento |  |  |  |  | X
GRANITO | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 3/2013 | AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO | 333.850,00 | 10.600.699/0001-84 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 89224.49 | CONCLUIDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
JAQUEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | XXX/XXX | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B | PRO-INFANCIA/FNDE | - | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | AGUARDA PROCESSO LICITATÓRIO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
MANARI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ALZIRA (3° ETAPA) |  | 08.716.969/0001-75 | D BARROS CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA |  |  | 0 |  |  | 0 | 202707.92 |  | 202707.92 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
MANARI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SANTA LUZIA, ESPAÇO EDUCATIVO 04 SALAS PADRÃO FNDE, NO POVOADO SERA DO EXU |  | 18.841.952/0001-01 | ALMIR FERREIRA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - ME |  |  | 0 |  |  | 0 | 84000 |  | 84000 | EM ANDAMENTO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
MANARI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP | CONSTRUÇÃO DE UBS NO POVOADO UMBUZIERO DOCE |  | 08.716.969/0001-75 | N & V COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |  |  | 0 |  |  | 0 | 160522 |  | 160522 | CONCLUÍDO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
MANARI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP | CONSTRUÇÃO DE UBS NO POVOADO SERRA DO EXU |  | 08.716.969/0001-75 | N & V COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |  |  | 0 |  |  | 0 | 66304 |  | 66304 | CONCLUÍDO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  |  |  | X
Ouricuri | Prefeitura municipal | TP - 003/2013 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE SANTA RITA | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 04.684.914/0001-70 | RONALDO MODESTO DE SOUZA E CIA LTDA | 143/2013 | 2013-12-13 | 2014-04-13 |  | 2014-04-13 | 0 |  |  |  | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares) |  |  | Paralisada | X
Ouricuri | Prefeitura municipal | CONCORRENCIA 005/2011 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS/ BARRA | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 14.138.176/0001-19 | CONSTRUTORA LUMAX LTDA | 081/2011 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | PARALISADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Mobilidade urbana - vias urbanas |  |  | Paralisada | X
Paranapama | Prefeitura municipal | TP003/2011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS |  | - | - |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 213118.62 |  | 213118.62 | INACABADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Infraestrutura Urbana - Urbanização |  |  | Inacabada | X
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta convite | Execução de serviços de construção de 20 cisternas de alvenaria na zona rural do município | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Deserta | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Pregão Presencial nº 208/2017 | Prestação de Serviços Relativos à Drenagem, com bomba de sucção, da lagoa do Bairro São Joaquim | _ | 10.523.159/0001-44 | AGNELO GONÇALVES DA SILVA | 345/2017 | 2017-06-01 | 2017-08-30 |  | 2017-08-30 | 0 |  |  |  | Concluida | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Rede de Drenagem de águas pluviais |  |  |  |  | X
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Dispensa de Licitação nº 232/2017 | Prestação de Serviços Relativos à Drenagem, com bomba de sucção, da lagoa do Bairro São Joaquim | _ | 10.523.159/0001-44 | AGNELO GONÇALVES DA SILVA | 232/2017 | _ | #VALUE! |  |  | 0 |  |  |  | Concluida | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Rede de Drenagem de águas pluviais |  |  |  |  | X
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ |  | 15.088.207/0001-37 | SOUZA CONSTRUTORA LTDA |  |  | 0 |  |  | 0 | 31249.64 |  | 31249.64 | Concluida | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE QUIPAPA |  | 20.326.544/0001-55 | AGRAPE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA |  |  | 0 |  |  | 0 | 111730.16 |  | 111730.16 | Concluída | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
RIBEIRÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 009/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NO TERRAÇO DE ESPERA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL |  | 07.808.854/0001-48 | CONSTRUTORA REGIO LTDA |  |  | 0 |  |  | 0 | 3112.67 |  | 3112.67 | CONCLUIDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
RIBEIRÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 008/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO COM 16 CV E CAIXA D'AGUA NO ENGENHO PROGRESSO |  | 10.535.973/0001-89 | M.GOMES DA SILVA &CIA LTDA-ME |  |  | 0 |  |  | 0 | 5000 |  | 5000 | CONCLUIDO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares |  |  |  |  | X
RIBEIRÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 010/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CARLOS |  | 407.769.994-00 | JOÃO CARLOS DA SILVA |  |  | 0 |  |  | 0 | 11270 |  | 11270 | CONCLUIDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
RIBEIRÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 006/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DOS BANCOS DA PRAÇA ABELARDO SENA |  | 17.754.548/0001-20 | JOSÉ MAURO FRANCISCO DA SILVA |  |  | 0 |  |  | 0 | 3380 |  | 3380 | CONCLUIDO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
SALGUEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO N° 047/2016 | Demolição e Construção de Muro e Depósito de Alvenaria, Tapume, Instalação Elétrica e Pintura Plástica da Escola João XXIII | NÃO | 21.641.207/0001-15 | JN CONSTRUTORA LTDA-ME | 403-A/2016 | 2016-05-18 | 2016-08-16 |  | 2016-08-16 | 0 | 49260 |  | 49260 | x | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares |  |  |  |  | X
SANTA MARIA DA BOA VISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | 025/2016 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ASSENTAMENTO VITORIA | FNDE | 20.296.627/0001-49 | BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 045/2016 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 38750.12 | CONCLUIDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
SANTA MARIA DA BOA VISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | 026/2016 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE CARAIBAS | FNDE | 20.296.627/0001-49 | BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 046/2016 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 38750.12 | CONCLUIDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Santa Maria da Boa Vista | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO N.º 007/2016 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA RELATIVO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE CARAÍBAS. |  | 20.296.627/0001-49 | BRAÇO FORTE E CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 76189.72 | 76189.72 | 76189.72 | CONCLUÍDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
SANTA MARIA DA BOA VISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | 42/2013 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 10 QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS E EQUIPADAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO. | FNDE | 13.637.564/0001-81 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP |  |  | 0 |  |  | 0 | 70985.38 |  | 70985.38 | CONCLUIDA | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E INFOMAÇÕES TURISTICAS. | MUNISTERIO DO TURISMO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | CLÁSULA SUSPENSIVA ENCERRADA, CONTRATO ANULADO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Infraestrutura Turística |  |  |  |  | X
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇAO DE UPINHA MATRIZ DA LUZ | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNO DE PE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 151437.31 |  | 151437.31 | CONTRATO COM A EMPRESA ENCERRADO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇAO DO CENTRO MULTICULTURAL | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNO DE PE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 182520.43 |  | 182520.43 | CONTRATO COM A EMPRESA ENCERRADO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM AREAS DE RISCO EM SÃO LOURENÇO DA MATA MCMV | MINISTERIO DAS CIDADES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 185330.24 |  | 185330.24 | SOLICITADO A CAIXA O ENCERRAMENTO DO CONTRATO COM FUNCIONABILIDADE | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Prevenção em Áreas de Risco |  |  |  |  | X
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA REVITALIZAÇAO E IMPLEMENTAÇAO DA PRAÇA DR. ARAUJO SOBRINHO | MINISTERIO DO TURISMO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 228361.84 |  | 228361.84 | PARALIZADO / CONTRATO ENCERRADO (AGUARDANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS) | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇAO DE UPINHA IMPERIAL | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNO DE PE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1242531.01 |  | 1242531.01 | CONTRATO COM A EMPRESA ENCERRADO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DA PEC MODELO M2 | MINISTERIO DA CULTURA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2235033.68 |  | 2235033.68 | EM ELABORAÇÃO PLANILHA DO SALDO A LICITAR E ELABORAÇÃO DE NOVA PLANILHA DE SERVIÇOS DANIFICADOS | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REFORMA DO PATIO DA FEIRA AMARO ALVES | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNO DE PE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 91601.7 |  | 91601.7 | CONTRATO COM A EMPRESA ENCERRADO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Edificações Administrativas Diversas |  |  |  |  | X
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REFORMA DO MERCADO DE TIÚMA | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNO DE PE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 182859.74 |  | 182859.74 | CONTRATO COM A EMPRESA ENCERRADO | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REFORMA E MODERNIZAÇÃO GINASIO DE ESPORTE - O PEREIRÃO - NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. | MINISTERIO DE ESPORTE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 513253.55 |  | 513253.55 | À LICITAR | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL | MINISTERIO DOS ESPORTES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Em elaboração de projetos | Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018 | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  |  |  | X
Vitória de Santo Antão | Prefeitura municipal | P.L: 096/2015 Concorrência 011/2015 | Construção da Ponte da Militina Sobre o Rio Tapacurá no Loteamento Conceição no Município da Vitória de Santo Antão |  | 22.990.537/0001-89 | Gap Construtora EIRELI EPP | 066/2016 | 2016-01-21 | 2017-01-15 |  | 2017-01-15 | 0 |  |  | 1453488.62 | PARALIZADA | Obra constante do mapa de obras de 2020. | Equipamento urbanos (praças, quadras e similares) |  |  | Paralisada | X
[10 empty] | 1561436566.88 |  | 8679394263.7867 | 2713404783.9291 | 198969908.6 | 2532144589.9391 | [6 empty] | 350 | 1404